## Slide 1
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
Projeto Migração Tasy Evolution
Botelho Oftalmoclínica

## Slide 2
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
Overview do Projeto

## Slide 3
Parceria Tasy Evolution:
um projeto de Transformação Digital.

## Slide 4
Componentes da Transformação Digital no Tasy Evolution
Migração
Implantação e migração de funções (aderência, parametrização, testes, etc.).
Treinamento de usuários.
Migração e validação de cadastros, relatórios e integrações.
Gestão Integrada do Projeto
Parceria Cliente / Philips na Gestão Integrada do Projeto.
Construir junto com o cliente a estruturação das atividades.
Garantir que todas as frentes sejam vistas como um projeto único integrado.
Gestão de Mudanças e Processos
Liderar ações de Gestão de Mudanças.
Garantir envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores no projeto.
Garantir conhecimento das mudanças e seus impactos.
Notes: FOLKS

## Slide 5
Transformação Digital: Estratégia em Ondas do Tasy Evolution
Onda 3
Onda 2
Maturidade Digital e
Conformidade às melhores práticas
Ondas
Onda 1
Migração
+
Funções que substituem módulos anteriores (CPOE, por ex.)
+
Melhorias de menor complexidade
Revitalização
+
Novos Módulos com incorporação de
melhores práticas digitais
Evolução
Sofisticação
Inovação
Implantação de Novos Módulos
+
Implantação de Recursos Avançados
+
Novas tecnologias digitais
Uso Pleno e Significativo do Tasy
Projeto Atual
Projetos Futuros

## Slide 6
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
Motivadores do Projeto

## Slide 7: Motivadores do Projeto
Novos produtos e recursos oferecidos apenas pelo Tasy HTML5
Facilidade de Integração e Escalabilidade
Nova interface oferece design mais intuitivo, responsivo e padronizado, facilitando o uso por profissionais da saúde.
Saneamento de Perfis atuais
Agilidade no atendimento
Versão web recebe atualizações mais frequentes, trazendo novos recursos e correções com mais agilidade.
Design e Arquitetura do Sistema
Melhorias de Processos
Oportunidade para discussão sobre melhoria de processos.
Conformidade com Requisitos Regulatórios e Segurança

## Slide 8
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
Organograma, Papéis e Responsabilidades

## Slide 9: Áreas e Tipos de Mudanças
Envolve apenas migração, sem mudanças significativas de funções, cadastros e/ou conceitos.
Funções de área verdes não são “plug and play” porém são migradas pela equipe do cliente
Envolve migração com pequenas mudanças nas funções e/ou cadastros.
Ordem de Serviços, Atendimento por Lote, Conta Paciente, Agenda Integrada, Central de Laudos.
São migradas pela equipe do cliente com o apoio da consultoria Philips
Envolve mudanças significativas de funções, conceitos e, consequentemente, processos, sendo considerada uma nova implantação Philips
CPOE, GPT, ADEP, PEP, Gestão da Nutrição
Área Verde
Área Azul
Área Cinza

## Slide 10: Papel da PHILIPS no Tasy Evolution
Implantação das funções das áreas cinzas (aderência, parametrização, testes, etc.).
Apoio na migração das áreas azuis.
Migração e validação das integrações Philips.
Criação do cronograma, plano de migração e controle e apoio ao time do cliente .

## Slide 11: Papel da Instituição de Saúde no Tasy Evolution
Migração das funções das áreas verdes (parametrização, validação, testes de jornada, etc.).
Migração e validação de integrações desenvolvidas internamente ou por terceiros.
Treinamento dos usuários finais.
Migrar, criar e validar cadastros, templates, avaliações e relatórios.
Garantir adequação de infraestrutura.
Gerenciar as atividades de responsabilidade da instituição

## Slide 12: Organograma
Séia - Gestão do Hospital
Comitê Executivo:
Marcelo Casturino
Gerente do Projeto Cliente
Adam Leonard
Consultor Philips
Gerente do Projeto Philips
Consultores Philips
Marcelo - TI
Allan - DBA
Analistas TI
Janaína - Financeiro e faturamento
Daiana - Enfermagem / Exames / Centro cirúrgico
Bruna - Farmacia / Estoque
Marcelo - TI
Raquel - RH
Mariana - Orientação Cirurgica
Denise - Atendimento (recepções terreo e 1o andar)
Key Users
Séia - Gestão do Hospital
Notes: FOLKS

## Slide 13: Responsabilidades Usuário Chave
  Ser parte integrante da equipe do projeto
  Ser o ponto do focal com as áreas de negócio, ajudando a garantir que o sistema atenda às necessidades dos processos.
  Validar a implementação dos processos no sistema.
  Apoiar nas atividades que exigem conhecimento da área de negócio (cadastros, revisão de documentação clínica, etc.).
  Participar de reuniões sobre o status geral do projeto e para alinhamentos relacionados a necessidades dos processos
  Reportar a equipe do projeto o status de suas atividades
  Participar dos treinamentos
  Capacitar os demais colaboradores no uso do sistema e demais ajustes de processos
  Participar dos testes do sistema para garantir e validar seu funcionamento
  Apoiar os colaboradores durante as viradas do sistema

## Slide 14
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
Plano de comunicação

## Slide 15: Plano de Comunicação
Mensagem | Objetivo | Comunicador | Público Alvo | Frequência
Reunião com Equipe Técnica TI | Realizar reuniões com os gerente e analistas de TI do cliente para atualizar o status das atividades que estão sob sua responsabilidade no cronograma integrado e painel de monitoramento (migração áreas verdes, relatórios próprios, avaliações, etc.). | Gerente de Projeto Philips | Analistas TI Cliente Gerente do Projeto Cliente | Semanal
Reunião com equipe de cadastros | Avaliar status das pendências que estão sob responsabilidade da equipe de cadastros no painel de monitoramento | Gerente de Projeto Philips | Equipe de Cadastros | Semanal
Reunião com Equipe Philips | Realizar reunião com consultor e gerente de projetos Philips para atualizar o status das atividades que estão sob sua responsabilidade no cronograma. | Gerente de Projeto Philips | Gerente de Projetos Philips Consultor Philips | Semanal / Diário
Reunião de Status Report | Reportar a situação atual do projeto para a equipe de gestão do projeto, indicando status do cronograma, percentuais de conclusão de atividades, riscos, atividades realizadas, pendências, etc. | Gerente de Projeto Philips | Gerente do Projeto Cliente | Semanal
Reunião com Key Users | Avaliar status das pendências que estão sob responsabilidade dos Key Users, avaliação de mudanças de processos, avaliação de melhoria de processos, esclarecimento de dúvidas. | Gerente de Projeto Philips Gerente de Projeto do Cliente | Key Users | Quinzenal / Sob Demanda
Reunião de Comitê Executivo | Reportar a situação atual do projeto para o comitê executivo, indicando status do cronograma, percentuais de conclusão de atividades, riscos, atividades realizadas, pendências, etc. Apontar e buscar soluções para problemas críticos do projeto que exijam o envolvimento da diretoria. | Gerente de Projeto Philips Gerente de Projeto do cliente | Comitê Executivo | Mensal / Sob Demanda

## Slide 16
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
TimeLine do Projeto

## Slide 17: Timeline do Projeto

## Slide 18
Adam Leonard
Project and Services Coordinator
Jul, 2025
Próximos Passos

## Slide 19: Próximos Passos
Validação dos itens de Infra para o projeto
1
Finalização do cronograma com base na Time Line
2
Configurações iniciais e treinamento no HTML5 (Philps)
3
Inicio das Migrações das áreas verdes
4

## Slide 20
Sucesso a todos!