# Metodologia e Escopo do Projeto

## Conforme mencionado anteriormente, o Tasy Evolution está estruturado em ondas de transformação digital. O escopo deste projeto consiste na implantação da ONDA 1. Esta seção apresenta as atividades a serem realizadas neste projeto (parametrização, treinamentos, testes, etc.).

## Apresenta ainda o que não está incluído no escopo deste projeto (escopo negativo) e como eventuais alterações de escopo serão tratadas.

## Durante a ONDA 1 será possível realizar o levantamento de mais oportunidades de melhorias (revitalizações e implantação de novos módulos/recursos) a serem consideradas nas Ondas 2 e 3. Caso estas melhorias sejam incorporadas ao Projeto a revisão de escopo e condições comerciais será necessária.

  - Metodologia de Migração/Implantação

## A metodologia de migração/implantação proposta no Tasy Evolution envolve um conceito que visa classificar cada função Tasy em três diferentes áreas:

## Área Verde: funções que não sofreram mudanças significativas do Tasy Delphi ou Java para o Tasy HTML5. Por exemplo: Entrada Única do Paciente, Compras, Auditoria de Contas.

## Área Azul: funções novas não complexas ou funções que sofreram algumas mudanças importantes, mas que não envolvem grandes complexidades ou mudanças de conceito. Por exemplo: Gestão da Nutrição, EIS Contas Pendentes, Central de Laudos.

## Área Cinza: funções novas mais complexas ou funções que sofreram grandes alterações no Tasy HTML5, podendo envolver mudanças conceituais. Por exemplo: CPOE, GPT e ADEP.

## Uma vez que envolvem diferentes complexidades e necessidades, cada área apresentada possui um método diferente de migração/implantação.

## Dentre as principais atividades executadas ao longo do projeto, destacam-se:

## Cadastros: os cadastros necessários ao funcionamento do sistema serão realizados pelos key users designados no projeto, ou quem for delegado pelo gerente de projetos do cliente. Esses cadastros são

## imprescindíveis para o funcionamento das regras de negócios, por esse motivo os usuários que irão realizá-los, precisam conhecer as regras.

## Aderência: o consultor apresenta o processo padrão sugerido pela Philips EMR de acordo com as melhores práticas do mercado ao key user, gerente da área e ao analista de TI. Nesta apresentação são identificados eventuais Gaps do processo.

## Ajustes de Parametrização: o consultor irá realizar os ajustes necessários no sistema conforme os gaps levantados na aderência.

  - Relatórios, templates e avaliações: a equipe de TI do cliente ficará responsável pelo processo de migração de relatórios não nativos, templates e avaliações.

## Treinamento: O consultor disponibiliza os manuais padrões do sistema para a execução dos treinamentos que serão ministrados, exclusivamente, com o key user e o analista de TI. O key user é responsável por definir multiplicadores e treinar os usuários finais.

## Go live: O Gerente de projetos elabora junto com o gerente de projetos do cliente, o plano de virada que contempla todas as atividades a serem realizada para o go live do sistema.

## Acompanhamento: o acompanhamento é feito após o go live, por prazo determinado alinhado antecipadamente com o cliente, e tem foco no esclarecimento de dúvidas dos key users, multiplicadores e analistas de sistemas. O cliente deve garantir que os multiplicadores acompanhem in loco as áreas de negócio na utilização do sistema pelos usuários finais.

## Os manuais do HTML5 serão a documentação padrão do produto, mas o cliente pode montar o manual dos próprios processos. Não serão disponibilizados manuais dos processos para os quais o cliente realizará migração.

  - Funções a Serem Migradas

## A seguir, são apresentadas as funções a serem migradas durante a Onda 1.

Funções em uso a serem migradas

| Cd Módulo | Cd Função | Descrição da Função | Qtd Acessos | Ação | Quantidade Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | Cadastro Completo de Pessoas | 82943 | Migrar | 2 |
| 87 | 821 | Agenda de Consultas | 77501 | Migrar | 8 |
| 88 | 3010 | Oftalmologia | 63261 | Migrar | 20 |
| 87 | 820 | Agenda de Exames | 33080 | Migrar | 8 |
| 87 | 970 | Consulta de Agendamentos | 31426 | Migrar | 8 |
| 5 | 32 | Cadastro Simplificado de Pessoas | 13935 | Migrar | 1 |
| 87 | 871 | Gest�o da Agenda Cirúrgica | 11595 | Migrar | 16 |
| 1102 | 3004 | Autorizações Convnio | 7599 | Migrar | 8 |
| 22 | 3003 | Impressões de Relatórios | 6181 | Migrar | 8 |
| 29 | 813 | Tesouraria | 5374 | Migrar | 12 |
| 182 | 87 | Comunicação Interna | 5178 | Migrar | 1 |
| 26 | 900 | Gestão de Cirurgias | 5067 | Migrar | 12 |
| 5 | 106 | Orçamento de Pacientes | 4699 | Migrar | 4 |

| 6 | 85 | Protocolo Convênio | 3610 | Migrar | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 802 | Digitação de Adiantamentos | 3096 | Migrar | 4 |
| 99 | 919 | Requisição de Materiais e Medicamentos | 2771 | Migrar | 4 |
| 685 | 40 | Nota Fiscal | 2454 | Migrar | 12 |
| 12 | 851 | Títulos a Pagar | 1931 | Migrar | 8 |
| 9 | 942 | Gestão de Exames | 1831 | Migrar | 4 |
| 99 | 109 | Atendimento da Requisição | 1753 | Migrar | 4 |
| 4 | 143 | Administração de Estoques | 1743 | Migrar | 12 |
| 1102 | 988 | Gerenciamento de Autorizações | 1736 | Migrar | 4 |
| 103 | 27 | Retorno Convênio | 1343 | Migrar | 12 |
| 7 | 913 | Solicitação de Compra | 1287 | Migrar | 6 |
| 3 | 290 | Protocolo Documento | 1193 | Migrar | 2 |
| 631 | 260 | Gerenciador de Relatórios | 1126 | Migrar | 16 |
| 12 | 855 | Borderô a Pagar | 1004 | Migrar | 4 |
| 86 | 814 | Controle Bancário | 724 | Migrar | 20 |
| 16 | 3110 | Tabelas de Preços | 591 | Migrar | 4 |
| 28 | 801 | Manutenção de Títulos a Receber | 562 | Migrar | 8 |
| 29 | 3020 | Administração de Cartões | 423 | Migrar | 8 |
| 30 | 830 | Fluxo de Caixa | 422 | Migrar | 20 |
| 7 | 917 | Ordem Compra | 357 | Migrar | 6 |
| 16 | 921 | Cadastro de Convênios Preços e Regras | 253 | Migrar | 20 |
| 8 | 24 | Execução Prescrições | 237 | Migrar | 4 |
| 12 | 854 | Consulta de Títulos a Pagar | 167 | Migrar | 8 |
| 16 | 1115 | Consulta Preço | 135 | Migrar | 8 |
| 3 | 25 | Procedimentos | 116 | Migrar | 5 |
| 36 | 6001 | Administração do Sistema | 110 | Migrar | 16 |
| 7 | 915 | Cotação de Compra | 99 | Migrar | 6 |
| 283 | 3001 | Cadastros Gerais | 75 | Migrar | 8 |
| 3 | 947 | Exames e Procedimentos Internos | 64 | Migrar | 8 |
| 3 | 123 | Consulta CID 10 | 61 | Migrar | 8 |
| 12 | 858 | Adiantamento Pago | 61 | Migrar | 4 |
| 28 | 810 | Administração de Cheques | 60 | Migrar | 4 |
| 7 | 267 | Aprovações Pendentes | 57 | Migrar | 6 |
| 5 | 156 | Rel Atendimentos | 56 | Migrar | 8 |
| 3 | 6 | Pessoa Jurídica | 52 | Migrar | 6 |
| 18 | 298 | Controle de Equipamentos | 46 | Migrar | 6 |
| 28 | 859 | Consulta de Títulos a Receber | 31 | Migrar | 8 |
| 105 | 4000 | Gestão da Qualidade | 30 | Migrar | 20 |
| 3 | 4 | Cadastro Médico | 27 | Migrar | 4 |
| 7 | 1200 | Controle de Contratos | 27 | Migrar | 8 |
| 3 | 1120 | Cadastro de Transações Financeiras | 26 | Migrar | 12 |
| 5 | 3111 | Movimentação de Pacientes | 24 | Migrar | 4 |
| 3 | 909 | Cadastro Avaliações | 21 | Migrar | 4 |
| 182 | 791 | Particular | 19 | Migrar | 2 |
| 451 | 3030 | Gestão de Radioterapia | 16 | Migrar | 20 |
| 105 | 4003 | Consulta da Qualidade | 13 | Migrar | 4 |

| 3 | 5513 | Cadastros Financeiros | 13 | Migrar | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 903 | Controle de Imunizações | 12 | Migrar | 8 |
| 28 | 5516 | Parâmetros do Contas a Receber | 11 | Migrar | 2 |
| 3 | 1 | Estrutura Atendimento | 10 | Migrar | 4 |

As funções listadas acima foram geradas conforme relatório de funções em uso executado na base do cliente, estas são funções que não sofreram alteração significativa na plataforma HTML5 (área verde), sendo assim o time interno do cliente irá realizar as atividades de migração junto com as áreas.

## Para a atividade de migração, sugere-se:

## Apresentar aos usuários multiplicadores das áreas as principais mudanças de conceito e operacionais do HTML5.

## Realizar com cada área o seu processo operacional atual dentro da nova plataforma levantando os GAPS relacionados às configurações já descritas neste documento (botão direto do mouse, liberação de menu etc.)

## Uma vez realizados os devidos ajustes necessários, deverá ocorrer a liberação exclusivamente do HTML5 para a área em questão, bloqueando o acesso à plataforma anterior diretamente na administração do sistema.

## OBS:

## Caso houver algum defeito, o cliente deverá abrir Case (SERVICE NOW) para a Philips.

## Não serão atendidos Cases (SERVICE NOW) de dúvidas de funcionalidades e Cases (SERVICE NOW) de solicitações para a plataforma HTML5 durante o projeto de upgrade. (ver item d abaixo)

## Não serão atendidos Cases (SERVICE NOW) de ajustes e customizações em relatórios com classificação do cliente. (ver item d abaixo)

## Para as atividades realizadas pelo cliente, a Philips está estimando um volume de horas mensais para auxiliar a equipe do cliente em dúvidas gerais.

  - Funções em uso a serem substituídas

## As funções em uso que não foram migradas ou tiveram seu conceito alterado, serão implementadas e/ou aprimoradas pela equipe Philips, obedecendo a metodologia de implantação atual da equipe de Projetos Philips.

| Cd Módulo | Cd Funçã o | Descrição da Função | Qtd Acessos | Ação | Quantidad e Horas | Função a Implantar em HTML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 281 | Prontuório Eletrônico Paciente - PEP | 5191 | Implantar | 120 | PEP |
| 18 | 299 | Ordem de Serviço | 1418 | Implantar | 8 | Gestão de Ordens de Serviço |
| 18 | 296 | Gestão de Ordens de Serviço | 320 | Implantar | 0 |  |
| 511 | 204 | EIS Contas Pendentes | 70 | Implantar | 8 | EIS Contas Pendentes Nova |
| 8 | 36 | Atendimento da Prescrição/Atendimento do Lote | 53 | Implantar | 24 | Atendiment o do Lote |
| 88 | 1134 | Cadastro de Protocolos | 47 | Implantar | 2 | Cadastros PEP |
| 88 | 34 | Diagnóstico Médico | 36 | Implantar | 0 | Prontuário Eletronico do Paciente em HTML |

  - Funções em uso a serem aprimoradas

| Cd Módulo | Cd Função | Descrição da Função | Qtd Acessos | Ação | Quantidade Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 67 | Conta Paciente | 95407 | Aprimorar | 12 |
| 5 | 916 | Entrada Única de Pacientes | 40842 | Aprimorar | 12 |
| 3 | 132 | Cadastro de Materiais | 1903 | Aprimorar | 16 |
| 26 | 872 | Prontuário Eletrônico Perioperatório - PEPO | 877 | Aprimorar | 20 |
| 104 | 89 | Repasse para Terceiros | 523 | Aprimorar | 12 |
| 104 | 92 | Regras e Critérios de Repasse | 46 | Aprimorar | 12 |
| 87 | 869 | Agenda Integrada | 15 | Aprimorar | 0 |

  - Estimativa de Horas de Trabalho - PHILIPS

## Abaixo segue estimativa de horas do time para entrega do escopo apresentado nesta proposta. (ONDA 1)

| Tasy Native | Valor |
| --- | --- |
| Tasy Native | R$ 11.035,00 |

| Atividades | Horas |
| --- | --- |
| Configuração, instalação e treinamento iniciais no HTML5 (Philips) | 40 |
| Consultoria de Apoio para Dúvidas da Área Verde | 0 |
| Validação de Relatórios (Philips) | 20 |
| Validação das integrações (Philips) | 0 |
| Aprimoramento de Funções (Philips) | 84 |
| Implantação de Novas Funções em HTML5 (Philips) | 162 |
| Total de Implantação e Validação | 306 |
| Total de Gerenciamento | 192 |

## Consultoria de Apoio para Dúvidas da Área Verde: Não foram identificados horas para este projeto, caso ocorra necessidade de acionamento de horas para esta atividade, estas deverão ser solicitadas ao Gerente de Projetos, o qual direcionará para realização por suporte remoto.

## Gerenciamento: Para o processo de gerenciamento foi considerado uma estimativa de 4 meses de duração do projeto com um dia e meio por semana de gerenciamento Philips. Caso o projeto ultrapasse esse tempo, será necessária a contratação de horas adicionais para a continuidade da gestão do projeto. Caso se verifique que precise de mais presença da gestão, será realizado uma estimativa adicional das horas extras necessárias.

## Validação de Relatórios: O processo de validação de relatórios está estimado em 20 horas para esta atividade, caso sejam necessárias mais horas, as mesmas deverão ser contratadas.

## Validação de Integração: Não foram identificados horas para este projeto, se necessário horas, as mesmas deverão ser contratadas.

Publicação/Instalação da aplicação: Para a publicação da aplicação (HTML5) a Instituição deverá contratar um parceiro oficial certificado Philips.

  - Estimativa de horas de trabalho na atividade de validação de funções - CLIENTE

## Abaixo segue estimativa de horas para o time interno do cliente realizar o processo de Upgrade de versão. Vale ressaltar que esta estimativa de horas corresponde apenas às atividades relacionadas à validação de funções.

| Atividades | Horas |
| --- | --- |
| Validação de Funções (Cliente) | 497 |

## As horas supracitadas são uma estimativa de esforço sugeridas pela Philips ao cliente. Pode haver variação para cima ou para baixo, de acordo com a efetividade e produção das atividades executadas pelo cliente e o quanto de esforço será colocado na relação tempo X tarefa.

## Vale ressaltar que não foram estimadas horas de trabalhos do time interno do CLIENTE para realização das demais atividades de sua responsabilidade ao longo dos projetos, tais como cadastros, multiplicação de treinamentos, validação de relatórios, validação de integrações etc.), devendo tais estimativas serem realizadas pelo próprio CLIENTE.

## É recomendado a contratação da Plataforma de Treinamentos Informatics Education Center (IEC) como apoio aos treinamentos sobre os conceitos do HTML5, bem como auxiliar na validação das funções que são de responsabilidade da instituição. Conheça as condições de Treinamentos Informatics Education Center (IEC) com seu gestor de Account Manager.