## Version Control (Old-Delete) (hidden)
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
Version Control
| Version | Date | Date | Description | Responsible
| 12 | 01/Apr/2019 | 2019-03-11 | Atualizada horas de implantação, alterada algumas perguntas, criado indicador de plataforma | José Dallabrida
|  |  | 2019-03-14 | Funções com horas 0 foram removidas de todos os escopos | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-15 | Excluido modulo ITEM PRONTUÁRIO, funções criadas PALM | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-21 | Criado planilha SP- Proposta | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-22 | Ajustes nos módulos, funções e perguntas | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-26 | Adicionada a aba de Integrações | Anderson R. Tridapalli
|  |  | 2019-03-27 | 1) Ajuste do Módulo Suporte a Decisão Clínica para ser incluído no caso de Hospital de Pequeno porte; 2) Inclusão de pergunta sobre Oftalmologia para inclusão de 40 horas no Prontuário Eletrônico Paciente; 3) Ajuste do número de horas do item do PEP Oftalmologia para 40 horas. Não há reflexo, mas, é importante manter atualizado. | Anderson R. Tridapalli
|  |  | 2019-03-28 | 1) Todas as funções com horas alteramos para "Sim" a coluna pequeno, médio e grande. 2) Ajustamos a pergunta "Data Privacy", adicionado um código de função ao processo. 3) Ajustamos as horas de teste piloto, processo de virada e acompanhamento pós virada. | José Dallabrida
|  |  | 2019-03-29 | 1) Ajustes do idioma das perguntas 2) Mais expressões por idioma 3) Inclusão de mais perguntas para geração da estimativa | Anderson R. Tridapalli
|  |  | 01/Apr/2019 | 1) Melhoria nas traduções 2) Incluída a pergunta de Hemodiálise Externa 3) Incluída a pergunta/orientação Protocolo de Manchester | Jade Kraft
| 13 | 09/Apr/2019 | 09/Apr/2019 | 1) Inclusão Digifull 2) Sugestões do Treinamentos: 2.1) Multisite - Adicionar combo box 2.2) Classificar perguntas por areas 2.3) Sepses-nova mensagem 2.4) mensagem de observação (parte de integrações) 2.5) limitação de % de gerenciamento (20% mínimo – Full 100% máximo) 2.6) limitação de número de horas referente ao projeto, conforme conversamos em reunião 2.7) validação da instalação (nao instalação do produto) 2.8) campo "fase" 1ª onda, 2ª onda em detalhe de horas 3) Inclusão NPI – Processo padrão NPI; 4) Melhorias em geral: 4.1) Corrigir idioma das respostas (Sim, Não) 4.2) Melhorar a forma de definição do Porte do Cliente e incluir opção de “Todas as funções por módulo” 4.2.1) Alterar descrição para “Porte do Cliente” 4.2.2) Adicionar a opção “Todas as funções dos módulos” 4.2.3) Adicionar coluna “Todas as funções dos módulos” na aba Base de Funções, marcando todas funções com mais de 0 horas para Sim 4.2.4) Atualizar a última versão para habilitar os portes e incluir sim ou não nas colunas dos portes na aba Base de Funções 5) Ordenar perguntas para fazerem sentido numa sequência lógica 6) Melhorar a pergunta da GQA sobre os indicadores de Sepse, Protocolo Manchester e Data Privacy 7) Indicador de alteração do Detalhe de Horas (informação diferente da planilha original com cor diferente e legenda) 8) Organizar os módulos por sequencia logica do sistema. | Anderson R. Tridapalli, Diogo Benigo, José Dallabrida, Jade Kraft
| 14 | 23/Apr/2019 | 23/Apr/2019 | 1) Tratado respostas em idiomas diferentes na planilha Perguntas. 2) Criada validação para respostas numéricas na planilha Perguntas. 3) Alterado a descrição das fases do projeto. 4) Melhorias em traduções 5) Inclusão do canal de vendas Philips Vendas Direta na planilha SP-PROPOSTA. 6) Alterada descrição do Deslocamento na planilha SP-PROPOSTA. 7) Alterado a descrição do campo B5 na planilha SP-PROPOSTA. | Diogo Benigo
| 15 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1) Inclusão de horas de implantação para Gestão Populacional. 2) Inclusão de horas para clinicas pequenas e grandes. 3) Inclusão do módulo PEP/ CPOE / ADEP na Planilha Perguntas. 4) Melhorias em traduções. 5) Inclusão da Pergunta para implantação de Certificação Digital na Planilha Perguntas e acrescimo de 120h para implantação da opção. 6) Inclusão da Opção Consultório Médico (Ambulatório) na planilha Módulos. 7)Exclusão do Módulos - Call Center e funções vinculadas. Planejamento Estratégico e funções vinculadas. 8) Módulo PEP - Cadastro de Protocolos e Cadastros PEP - alterarado para 1 hora em ambos. 9) Inclusão da Pergunta "A função Gestão dos Planos Terapêuticos será utilizada em qual setor?" e opções - se "Enfermagem e Farmácia" adição (+100% de horas) 10) Alterado para 20% de acrescimo HTML5 11) Alterado Função “Laudo de Anatomia patológica” 12) Inclusa Tarja Vermelha na aba resumo: "Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sob a tabela da estimativa". 13) Inclusão da pasta de premissas: "Sugestões de Premissas" 14) Inclusão de Opção para aquisição de Cloud "Informações Gerais" | Diogo Benigo, Anderson R. Tridapalli, Gaspar I. Borges, Fernanda Maciel, Everson Luis Faita, Antonio Peixer
| 16 | 2019-06-27 | 2019-06-18 | 1) Alteração na aba Módulos - item "Prontuário Eletrônico" sai da área 'Core do sistema' e passa a pertencer ao área 'Assistencial'. 2) Alteração na aba Detalhe de Horas - Organização linear sequencial seguindo o mesmo padrão da aba Módulos. | Gaspar I. Borges
| 17 | 2019-07-10 | 2019-06-18 | 1) Inclusão da coluna "Observações" na aba Resumo. 2) Inclusão da coluna "Horas de Consultoria" na aba Integrações e automatização de cálculo para inclusão das horas no resumo. 3) Ajuste nas funções (REP - REP-PT - CPOE - Atendimento da Prescrição - Atendimento do lote) alteração de sugestão de inclusão em escopo por tamanho de cliente. 4) Melhorias em traduções. | Gaspar I. Borges, Evandro Polastri, Anderson R. Tridapalli
| 18 | 2019-08-15 | 2019-06-18 | 1) Inclusão da Pergunta "TWS -Tasy Web Suite"; 2) Inclusão de lista suspensa na aba "SP - Proposta" itém "Deslocamento" com opções; 3) Ajuste nas funções (orçamento contabil, infecção hospitalar, nutrição) alteração de sugestão de inclusão em escopo por tamanho de cliente; 4) Inclusão de Mensagens de alerta para a aplicação "TWS - Tasy Web Suite" nas abas "Módulos" e "Perguntas"; 5) Melhorias em traduções. | Gaspar I. Borges
| 19 | 2019-09-24 | 2019-06-18 | 1) Tradução dos Nomes das Abas para o idioma "Inglês" 2) Alteração e padronização da aba "Integrations" 3) Alteração da Pergunta "TWS" para aba "Proposal" 4) Inclusão dos campos "Modalidade" e "Valor" Cloud na aba "Proposal" 5) Inclusão da aba "TWS" 6) Inclusão do desclaimer "Em caso de oferta Java, HTML5 ou Cloud HTML5 não há possibilidade de integrações via banco de dados." na aba "Intagrations". 7) Inclusão do desclaimer "Sugestões de Premissas para serem inclusas em contrato." na aba "Assumptions Suggestion". 8) Melhorias em traduções. | Gaspar I. Borges
| 20 | 2019-10-18 |  | 1) Retirado o aviso de aprovação necessária para projetos em HTML5; 2) Inclusa a SC - Solicitação de Contrato e informações solicitadas pelo KLAS; 3) Inseridos cálculos automáticos da proposta e do OIT; 4) Adicionado racional para inclusão de 110% nas horas caso o projeto seja Grande ou caso tenha integração/customização e/ou migração de dados. | Rafael dos Santos Pellens, Gaspar l. Borges, Anderson R. Tridapalli
| 21 | 2020-03-19 |  | 1) Incluso aba para sugestão de horas e justificativas para Vendas e PMO na aba "Summary"; 2) Incluso campo para descrever a estratégia de implantação na aba "Summary"; 3) Incluso camos somatórios para cada sugestão (vendas e PMO) na aba "Summary"; 4) Inclusão de somatória das horas e valor hora na aba "Summary"; | Rafael dos Santos Pellens
Nota: Alterações relacionadas a revisões anteriores do documento não foram capturadas como parte da tabela de histórico de revisão acima e as alterações relacionadas à revisão são destacadas no próprio documento.

## Version Control
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
| Version | Date | Date | Description | Responsible
| 12 | 01/Apr/2019 | 2019-03-11 | Atualizada horas de implantação, alterada algumas perguntas, criado indicador de plataforma | José Dallabrida
|  |  | 2019-03-14 | Funções com horas 0 foram removidas de todos os escopos | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-15 | Excluido modulo ITEM PRONTUÁRIO, funções criadas PALM | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-21 | Criado planilha SP- Proposta | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-22 | Ajustes nos módulos, funções e perguntas | Diogo Benigo
|  |  | 2019-03-26 | Adicionada a aba de Integrações | Anderson R. Tridapalli
|  |  | 2019-03-27 | 1) Ajuste do Módulo Suporte a Decisão Clínica para ser incluído no caso de Hospital de Pequeno porte; 2) Inclusão de pergunta sobre Oftalmologia para inclusão de 40 horas no Prontuário Eletrônico Paciente; 3) Ajuste do número de horas do item do PEP Oftalmologia para 40 horas. Não há reflexo, mas, é importante manter atualizado. | Anderson R. Tridapalli
|  |  | 2019-03-28 | 1) Todas as funções com horas alteramos para "Sim" a coluna pequeno, médio e grande. 2) Ajustamos a pergunta "Data Privacy", adicionado um código de função ao processo. 3) Ajustamos as horas de teste piloto, processo de virada e acompanhamento pós virada. | José Dallabrida
|  |  | 2019-03-29 | 1) Ajustes do idioma das perguntas 2) Mais expressões por idioma 3) Inclusão de mais perguntas para geração da estimativa | Anderson R. Tridapalli
|  |  | 01/Apr/2019 | 1) Melhoria nas traduções 2) Incluída a pergunta de Hemodiálise Externa 3) Incluída a pergunta/orientação Protocolo de Manchester | Jade Kraft
| 13 | 09/Apr/2019 | 09/Apr/2019 | 1) Inclusão Digifull 2) Sugestões do Treinamentos: 2.1) Multisite - Adicionar combo box 2.2) Classificar perguntas por areas 2.3) Sepses-nova mensagem 2.4) mensagem de observação (parte de integrações) 2.5) limitação de % de gerenciamento (20% mínimo – Full 100% máximo) 2.6) limitação de número de horas referente ao projeto, conforme conversamos em reunião 2.7) validação da instalação (nao instalação do produto) 2.8) campo "fase" 1ª onda, 2ª onda em detalhe de horas 3) Inclusão NPI – Processo padrão NPI; 4) Melhorias em geral: 4.1) Corrigir idioma das respostas (Sim, Não) 4.2) Melhorar a forma de definição do Porte do Cliente e incluir opção de “Todas as funções por módulo” 4.2.1) Alterar descrição para “Porte do Cliente” 4.2.2) Adicionar a opção “Todas as funções dos módulos” 4.2.3) Adicionar coluna “Todas as funções dos módulos” na aba Base de Funções, marcando todas funções com mais de 0 horas para Sim 4.2.4) Atualizar a última versão para habilitar os portes e incluir sim ou não nas colunas dos portes na aba Base de Funções 5) Ordenar perguntas para fazerem sentido numa sequência lógica 6) Melhorar a pergunta da GQA sobre os indicadores de Sepse, Protocolo Manchester e Data Privacy 7) Indicador de alteração do Detalhe de Horas (informação diferente da planilha original com cor diferente e legenda) 8) Organizar os módulos por sequencia logica do sistema. | Anderson R. Tridapalli, Diogo Benigo, José Dallabrida, Jade Kraft
| 14 | 23/Apr/2019 | 23/Apr/2019 | 1) Tratado respostas em idiomas diferentes na planilha Perguntas. 2) Criada validação para respostas numéricas na planilha Perguntas. 3) Alterado a descrição das fases do projeto. 4) Melhorias em traduções 5) Inclusão do canal de vendas Philips Vendas Direta na planilha SP-PROPOSTA. 6) Alterada descrição do Deslocamento na planilha SP-PROPOSTA. 7) Alterado a descrição do campo B5 na planilha SP-PROPOSTA. | Diogo Benigo
| 15 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1) Inclusão de horas de implantação para Gestão Populacional. 2) Inclusão de horas para clinicas pequenas e grandes. 3) Inclusão do módulo PEP/ CPOE / ADEP na Planilha Perguntas. 4) Melhorias em traduções. 5) Inclusão da Pergunta para implantação de Certificação Digital na Planilha Perguntas e acrescimo de 120h para implantação da opção. 6) Inclusão da Opção Consultório Médico (Ambulatório) na planilha Módulos. 7)Exclusão do Módulos - Call Center e funções vinculadas. Planejamento Estratégico e funções vinculadas. 8) Módulo PEP - Cadastro de Protocolos e Cadastros PEP - alterarado para 1 hora em ambos. 9) Inclusão da Pergunta "A função Gestão dos Planos Terapêuticos será utilizada em qual setor?" e opções - se "Enfermagem e Farmácia" adição (+100% de horas) 10) Alterado para 20% de acrescimo HTML5 11) Alterado Função “Laudo de Anatomia patológica” 12) Inclusa Tarja Vermelha na aba resumo: "Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sob a tabela da estimativa". 13) Inclusão da pasta de premissas: "Sugestões de Premissas" 14) Inclusão de Opção para aquisição de Cloud "Informações Gerais" | Diogo Benigo, Anderson R. Tridapalli, Gaspar I. Borges, Fernanda Maciel, Everson Luis Faita, Antonio Peixer
| 16 | 2019-06-27 | 2019-06-18 | 1) Alteração na aba Módulos - item "Prontuário Eletrônico" sai da área 'Core do sistema' e passa a pertencer ao área 'Assistencial'. 2) Alteração na aba Detalhe de Horas - Organização linear sequencial seguindo o mesmo padrão da aba Módulos. | Gaspar I. Borges
| 17 | 2019-07-10 | 2019-06-18 | 1) Inclusão da coluna "Observações" na aba Resumo. 2) Inclusão da coluna "Horas de Consultoria" na aba Integrações e automatização de cálculo para inclusão das horas no resumo. 3) Ajuste nas funções (REP - REP-PT - CPOE - Atendimento da Prescrição - Atendimento do lote) alteração de sugestão de inclusão em escopo por tamanho de cliente. 4) Melhorias em traduções. | Gaspar I. Borges, Evandro Polastri, Anderson R. Tridapalli
| 18 | 2019-08-15 | 2019-06-18 | 1) Inclusão da Pergunta "TWS -Tasy Web Suite"; 2) Inclusão de lista suspensa na aba "SP - Proposta" itém "Deslocamento" com opções; 3) Ajuste nas funções (orçamento contabil, infecção hospitalar, nutrição) alteração de sugestão de inclusão em escopo por tamanho de cliente; 4) Inclusão de Mensagens de alerta para a aplicação "TWS - Tasy Web Suite" nas abas "Módulos" e "Perguntas"; 5) Melhorias em traduções. | Gaspar I. Borges
| 19 | 2019-09-24 | 2019-06-18 | 1) Tradução dos Nomes das Abas para o idioma "Inglês" 2) Alteração e padronização da aba "Integrations" 3) Alteração da Pergunta "TWS" para aba "Proposal" 4) Inclusão dos campos "Modalidade" e "Valor" Cloud na aba "Proposal" 5) Inclusão da aba "TWS" 6) Inclusão do desclaimer "Em caso de oferta Java, HTML5 ou Cloud HTML5 não há possibilidade de integrações via banco de dados." na aba "Intagrations". 7) Inclusão do desclaimer "Sugestões de Premissas para serem inclusas em contrato." na aba "Assumptions Suggestion". 8) Melhorias em traduções. | Gaspar I. Borges
| 20 | 2019-10-18 |  | 1) Retirado o aviso de aprovação necessária para projetos em HTML5; 2) Inclusa a SC - Solicitação de Contrato e informações solicitadas pelo KLAS; 3) Inseridos cálculos automáticos da proposta e do OIT; 4) Adicionado racional para inclusão de 110% nas horas caso o projeto seja Grande ou caso tenha integração/customização e/ou migração de dados. | Rafael dos Santos Pellens, Gaspar l. Borges, Anderson R. Tridapalli
| 21 | 2020-03-19 |  | 1) Incluso aba para sugestão de horas e justificativas para Vendas e PMO na aba "Summary"; 2) Incluso campo para descrever a estratégia de implantação na aba "Summary"; 3) Incluso camos somatórios para cada sugestão (vendas e PMO) na aba "Summary"; 4) Inclusão de somatória das horas e valor hora na aba "Summary"; | Rafael dos Santos Pellens
| 22 | 2020-05-04 |  | 1) Inclusão das NPIs: CarePlan, Patient Journey, Tele Consulta, Contabilidade Online, Mapa Ocupação Quimioterapia, TNM, Neo Center,PEPA na aba "Questions" e "Base Funções" quando aplicável. 2) Inclusão da opção de escolha da "Moeda" em General Information; 3) Inclusão de uma quantidade de horas exclusiva para o México na aba "Base Funções"; 4) Redução dos 20% da consultoria em "Base Funções"; 5) Pequenos outros ajustes de traduções e etc. | Rafael dos Santos Pellens
| 23 | 2020-06-11 |  | 1) Ajuste em "Modules", correções de fórmulas; 2) Ajuste em "Questions", perguntas que são específicas para um mercado, ficam como "Não Aplicáveis" para os outros idiomas; 3) Retirado o adicional de 10% para hospitais de porte grande na aba "Hours Detail"; 4) Ajustes pequenos em traduções gerais; 5) Ajuste nas fórmulas de OIT da aba "Proposal"; 6) Inclusão do valor hora de RnD na aba "Proposal". 7) Ajustes no porte da instituição em "BASE_FUNÇÕES". Antes, alguns módulos não apareciam mesmo selecionando sim em "Modules" porque não estavam previstos na aba "BASE_FUNÇÕES", agora isso foi solucionado. | Rafael dos Santos Pellens
| 24 |  |  | 1) Inclusão do produto OPS. 2) Inclusão da aba "OIT Saas" que serve para calcular automaticamente o OIT do SaaS, levando em consideração o escalonamento. 3) Inclusão da aba "Rollout" que tenta automatizar projetos que utilizarão a metodologia Rollout. 4) Inclusão da aba "Backoffice" que copia e cola informações gerais da LTEP para automatizar o preenchimento da proposta. 5) Exclusão de diversas funções que já não são mais utilizadas na aba "BASE_FUNÇÕES" 6) Revisão na aba "Questions", de forma geral, para diversas perguntas, só temos horas adicionais quando temos uma resposta acima de 1 (porque em teoria, se a resposta for 1, já temos as horas da funções previstas". Além disso, foram retiradas perguntas consideradas desnecessárias. 7) Inclusão dos NPIs: Planejamento Orçamentário, Launch Dashboard, Auditoria Concorrente 8) Revisão na aba proposal, melhorando a parte de SAAS e demais cenários. Revisão também na parte do cálculo de OIT. 10) Inclusão das modalides de Operadora; 11) Deletada a parte de integrações antiga e incluída a aba de integrações nova, com as integrações previstas; 12) Inclusão do RnD (integrações) no escopo da LTEP; 13) Revisão na aba "Questions" para que a quantiade de consultores seja gerada de acordo com o tempo de projeto desejado. 14) Adicionada a parte de escopo negativo, porém, ainda não será liberada até que tenhamos a descrição de todos os módulos em PT. | Rafael dos Santos Pellens
Nota: Alterações relacionadas a revisões anteriores do documento não foram capturadas como parte da tabela de histórico de revisão acima e as alterações relacionadas à revisão são destacadas no próprio documento.

## Pendências (hidden)
Solicitante | Solicitação | Status | Situação
Fernanda | Para revisão, o LTEP – 23 não está puxando o módulo de Rouparia, mesmo com o módulo selecionado no “Sim”, somente quando seleciona a opção “Todas as funções”. | OK
NPI | 13820 Planejamento Orçamentário. | OK | Validar com Dallabrida quais são as funções necessárias para usar o orçamento contábil. | Plano de ImplementaçãoConhecendo a função e entendendo o vínculo desta função com o Orçamento Contábil, entendemos que a função Orçamento Contábil deverá ser vendida em conjunto com esta função, assim, considerando as 40 horas do orçamento, só precisaremos manter 4 horas com esta função - em 1 semana podemos implementar ambos.
NPI | Processo de Launch Dashboard | OK
NPI | Auditoria Concorrente | OK | Temos as horas mas não tivemos product news, não foi lançado. | 2081937 | 2081938
NPI | Portal do Beneficiário | Falta código e traduções. | Inserir na parte de proposta e na parte de horas. | Plano de ImplementaçãoPara implementação do novo processo do Portal do Beneficiário são necessárias 32 horas. Contudo,será necessário a revisão da estimativa de OPS, retirando as funções antigas que eram usadas no Delphi e acrescendo esta nova.Para a migração de OPS (clientes da base instalada), este novo processo pode ser executado pelo cliente, sem a necessidade de alocação de um consultor, considerando-se 16 horas, pois aproveita-se o que o cliente já utilizar na plataforma em Delphi.Observações: Em ambos os casos, seja uma implantação inicial ou uma migração, o consultor somente poderá ser alocado após a conclusãoda infraestrutura necessária para rodar o portal. Relembrando que a instalação da infraestrutura para o Portal do Beneficiário rodar fica a cargo do cliente ou de um parceiro homologado Philips, e não faz parte do escopo de implantação do time de serviços(consultoria), ou seja, as horas acima não comportam o trabalho de infraestrutura.
NPI | Panorama Clínico | OK | OK. Colocamos 20 horas na nova função (painel) e não colocamos as 3 horas de ADM e 1 de cadastros gerais. | Plano de implantação: Cronogramas de implantação revisados –24 horas para implementação, sendo:ADM TASY -3horasCadastros Gerais -1 horaNova função "Painel do Panorama Clínico" -20 horasInformações comerciais: Base de demonstração do Pré Vendas atualizada e disponível para demonstrações. LTEP de Vendas e Pós Vendas atualizado. Nenhuma alteração na Política e Proposta Comercial.
OPS | Colocar módulos e funções padrões no OPS | OK |  | Validar módulos e validar horas
Fernanda | • Gestão das Prescrições pela Enfermagem • Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica • SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem • Laudo Paciente | Pendente |  | As duas últimas OK, as 2 primeiras validar com RnD.
OPS | 1 – Haverá acompanhamento do monitoramento ANS? (acrescer 40 horas), normalmente o envio do primeiro monitoramento ocorre 2 meses após a virada. | OK
OPS | 2 – Haverá acompanhamento para o SIP? (acrescer 40 horas), normalmente o envio do primeiro SIP ocorre 4 meses após a virada. | OK
OPS | 3 – Haverá acompanhamento para o DIOPS e geração livros auxiliares para auditoria? (acrescer 80 horas), normalmente o envio do primeiro DIOPS ocorre 4 meses após a virada. | OK
OPS | 5 – Quantidade de beneficiários? (aumentar 20% das horas do projeto a cada 80.000) | Pendente
OPS | HDM? | OK
OPS | Funções exclusivas Unimed | OK | Todas as funções que são exclusivas Unimed tem que estrar como No na autogestão e med grupo
Fernanda | 4Test (Função só p/ Java) Schematic4Test (Função só p/ HTML5) | Pendente | Confirmado com Dallabrida, colocar dessa forma nas horas.

## General Information
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
3 | General Information |  | OCULTAR
5 | País
Não Preencher
40 | Idioma | Português
361 | Moeda
480
6 | Informações do Cliente | #REF!
7 | ID Oportunidade
8 | Nome do Cliente
9 | Contato
13 | Número de Leitos
409 | Sistema anterior (a ser substituído)
504 | Será uma proposta no Modelo Trade In? |  |  | 200
76 | Funções sugeridas pelo porte do cliente |  | Erro | *Campo Obrigatório para gerar estimativa
505 | Funções Sugeridas pela modalidade (OPS) |  | Erro | *Campo Obrigatório para gerar estimativa
506 | Produto
199 | Plataforma
345 | Oferta Cloud / SaaS / Nuvem

## Proposal
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
198 | SP - Solicitação de Proposta
160 | Informações Gerais
141 | Informações sobre o Cliente
77 | CNPJ
79 | Razão Social
80 | Nome Fantasia
81 | Tipo de Proposta
82 | Forma de Licenciamento
83 | Número de Licenças
471 | Qual template de proposta deseja receber?
161 | Dados Comerciais
| Informações Gerais e Condições de Pgto |  |  | Cálculo OIT
427 | Vigência do Contrato |  | 419 | Tipo de Venda | Philips
428 | Carência na Manutenção (em meses) |  | 420 | Licença | 0
90 | Os impostos estão inclusos no valor hora? |  |  | Consultoria | 0
492 | Proposta - CDU |  |  | Gerenciamento de Projeto | 0
86 | Valor CDU |  | 422 | R&D | 0
87 | Valor da Manutenção |  | 423 | Manutenção | 0
417 | Valor Total Manutenção CDU (Mensal) | 0 | 424 | OIT | 0
91 | Parcelas? (Quantidade) |  | 421 | Taxa | 0
533 | Valor por Parcela | 0
493 | Proposta - LUT |  | 425
85 | Valor da LUT |  | 426
418 | Valor Total da Manutenção LUT (Mensal) | 0
494 | Proposta - Serviços
88 | Valor da Hora da Consultoria
89 | Valor Hora de Gerenciamento De Projetos
490 | Valor Hora RnD
495 | Proposta - SaaS (Cloud)
497 | Valor Base SaaS (Pacote 20 Usuários) |  | 363
498 | Valor das Licenças Adicionais (Por Licença)
499 | Valor Mensal Total SaaS (Cloud) | 0
507 | Propostas Adicionais
508 | TWS - Portal do Paciente
509 | Incluir TWS nesta proposta?
510 | Porte |  | 354
511 | Valor do TWS
357 | Horas de Consultoria | 0
Protocolo de Manchester
83 | Número de Licenças
86 | Valor CDU
357 | Horas de Consultoria
87 | Valor da Manutenção
273 | Deslocamento
93 | Forma de Deslocamento |  | 202
512 | Cidade de Origem
513 | Cidade de Destino
95 | Periodicidade
163 | Informações Adicionais

## OIT SaaS
2 |  | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
198 |  | SP - Solicitação de Proposta
160 | Informações Gerais
357 | Horas de Consultoria | 232 | Qtd Consultores | Valor Mensal Total SaaS (Cloud) | Month | Hours | Price | Months
514 |  |  | 1 |  | 1 | 160 | 0 | 1.45 | <- Qtd de meses considerando a qtd de consultores informados (1 trabalha 160)
|  |  | 1.45 | 0 | 2 | 232 | 0 | Parametrization (30%)
[5 empty] | 3 | 232 | 0 | 69.6 | <- Quantidade de horas correspondente a 30% do total da implantação
[5 empty] | 4 | 232 | 0 | Pilot Test (60%)
[5 empty] | 5 | 232 | 0 | 139.2 | <- Quantidade de horas correspondente a 60% do total da implantação
|  |  | Total | 0 | 6 | 232 | 0 | Go-Live (100%)
[5 empty] | 7 | 232 | 0 | 232 | <- Quantidade de horas correspondente a 100% do total da implantação
[5 empty] | 8 | 232 | 0
[5 empty] | 9 | 232 | 0 | OIT
[5 empty] | 10 | 232 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | 232 | 0
[5 empty] | 12 | 232 | 0
[5 empty] | Total |  | 0

## Modules
2 |  | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
41 | Informações Módulos de Interesse | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 42 | 43 | 44
| ID Módulo | Módulo | Interesse? | Ocultar | Área |  |  | Módulo | Interesse? | Área
| 3 | Cadastros e Funções Gerais | Yes | 1 | Core do sistema |  |  | Cadastros e Funções Gerais | Yes | Core do sistema
| 36 | Gerenciador do Sistema | Yes | 1 |  |  |  | Gerenciador do Sistema | Yes | Core do sistema
| 631 | Relatórios | Yes | 1 |  | 203 |  | Relatórios | Yes | Core do sistema
| 5 | Recepção e Internação | Yes | 1 |  |  |  | Recepção e Internação | Yes | Core do sistema
| 16 | Administração de Contratos (Preços) | Yes | 1 |  |  |  | Administração de Contratos (Preços) | Yes | Core do sistema
| 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Yes | 1 |  |  |  | Faturamento (Convênios e Particular) | Yes | Core do sistema
| 99 | Almoxarifado | Yes | 1 |  |  |  | Almoxarifado | Yes | Core do sistema
| 4 | Estoque | Yes | 1 |  |  |  | Estoque | Yes | Core do sistema
| 87 | Agenda | No | 2 | Atendimento | 204 |  | Agenda | No | Atendimento
| 20 | SAC | No | 2 |  |  |  | SAC | No | Atendimento
| 455 | Visitas | No | 2 |  |  |  | Visitas | No | Atendimento
| 88 | Prontuário Eletrônico | No | 2 | Assistencial | 205 |  | Prontuário Eletrônico | No | Assistencial
| 10 | Prescrição Eletrônica | No | 2 |  |  |  | Prescrição Eletrônica | No | Assistencial
| 870 | Suporte a Decisão Clínica | No | 2 |  |  |  | Suporte a Decisão Clínica | No | Assistencial
| 38 | Enfermagem | No | 2 |  |  |  | Enfermagem | No | Assistencial
| 89 | Pronto Atendimento | No | 2 |  |  |  | Pronto Atendimento | No | Assistencial
| 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | No | 2 |  |  |  | Consultório Médico (Ambulatório) | No | Assistencial
| 26 | Centro Cirúrgico | No | 2 |  |  |  | Centro Cirúrgico | No | Assistencial
| 998 | Atenção Primária | No | 2 |  |  |  | Atenção Primária | No | Assistencial
| 23 | Laboratório | No | 2 | Diagnose e Terapia | 206 |  | Laboratório | No | Diagnose e Terapia
| 9 | Exames | No | 2 |  |  |  | Exames | No | Diagnose e Terapia
| 95 | Check-up | No | 2 |  |  |  | Check-up | No | Diagnose e Terapia
| 96 | Imunização | No | 2 |  |  |  | Imunização | No | Diagnose e Terapia
| 24 | Banco de Sangue | No | 2 |  |  |  | Banco de Sangue | No | Diagnose e Terapia
| 945 | Banco de Leite | No | 2 |  |  |  | Banco de Leite | No | Diagnose e Terapia
| 90 | Quimioterapia | No | 2 |  |  |  | Quimioterapia | No | Diagnose e Terapia
| 451 | Radioterapia | No | 2 |  |  |  | Radioterapia | No | Diagnose e Terapia
| 212 | Hemodiálise | No | 2 |  |  |  | Hemodiálise | No | Diagnose e Terapia
| 681 | Transplantes | No | 2 |  |  |  | Transplantes | No | Diagnose e Terapia
341 | 999 | Anatomia Patológica | No | 2 |  |  |  | Anatomia Patológica | No | Diagnose e Terapia
| 904 | Medicina Preventiva | No | 2 |  |  |  | Medicina Preventiva | No | Diagnose e Terapia
| 71 | Nutrição | No | 2 | Hotelaria | 207 |  | Nutrição | No | Hotelaria
| 93 | Higienização | No | 2 |  |  |  | Higienização | No | Hotelaria
| 312 | Rouparia | No | 2 |  |  |  | Rouparia | No | Hotelaria
| 391 | Home Care | No | 2 | Apoio | 208 |  | Home Care | No | Apoio
| 98 | SAME | No | 2 |  |  |  | SAME | No | Apoio
| 15 | Controle de Infecção Hospitalar | No | 2 |  |  |  | Controle de Infecção Hospitalar | No | Apoio
| 91 | CME - Central de Material Esterilizado | No | 2 |  |  |  | CME - Central de Material Esterilizado | No | Apoio
| 105 | Qualidade | No | 2 |  |  |  | Qualidade | No | Apoio
| 322 | Treinamentos | No | 2 |  |  |  | Treinamentos | No | Apoio
| 94 | SOS | No | 2 |  |  |  | SOS | No | Apoio
| 18 | Manutenção | No | 2 |  |  |  | Manutenção | No | Apoio
| 182 | Comunicação | No | 2 |  |  |  | Comunicação | No | Apoio
| 7 | Compras | No | 2 | Suprimentos | 209 |  | Compras | No | Suprimentos
| 100 | Licitação | No | 2 |  |  |  | Licitação | No | Suprimentos
| 8 | Farmácia | No | 2 |  |  |  | Farmácia | No | Suprimentos
| 31 | SUS AIH | No | 2 | Faturamento | 210 | ESTE MÓDULO/APLICAÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA O PAÍS SELECIONADO | SUS AIH | No | Faturamento
| 82 | SUS APAC | No | 2 |  |  | ESTE MÓDULO/APLICAÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA O PAÍS SELECIONADO | SUS APAC | No | Faturamento
| 32 | SUS BPA | No | 2 |  |  | ESTE MÓDULO/APLICAÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA O PAÍS SELECIONADO | SUS BPA | No | Faturamento
| 101 | Auditoria | No | 2 |  |  |  | Auditoria | No | Faturamento
| 102 | Gestão de Autorizações | No | 2 |  |  |  | Gestão de Autorizações | No | Faturamento
| 12 | Contas a Pagar | No | 2 | Financeiro | 211 |  | Contas a Pagar | No | Financeiro
| 28 | Contas a Receber | No | 2 |  |  |  | Contas a Receber | No | Financeiro
| 86 | Controle Bancário | No | 2 |  |  |  | Controle Bancário | No | Financeiro
| 29 | Tesouraria | No | 2 |  |  |  | Tesouraria | No | Financeiro
| 30 | Fluxo de Caixa | No | 2 |  |  |  | Fluxo de Caixa | No | Financeiro
| 103 | Retorno de Convênios | No | 2 |  |  |  | Retorno de Convênios | No | Financeiro
| 104 | Repasse a Terceiros | No | 2 |  |  |  | Repasse a Terceiros | No | Financeiro
| 84 | Orçamento Contábil | No | 2 | Controladoria | 212 |  | Orçamento Contábil | No | Controladoria
| 85 | Patrimônio | No | 2 |  |  |  | Patrimônio | No | Controladoria
| 685 | Fiscal | No | 2 |  |  |  | Fiscal | No | Controladoria
| 11 | Contabilidade | No | 2 |  |  |  | Contabilidade | No | Controladoria
| 13 | Custos | No | 2 |  |  |  | Custos | No | Controladoria
| 456 | Projetos de Investimento | No | 2 |  |  |  | Projetos de Investimento | No | Controladoria
| 14 | EIS | No | 2 | Gerencial | 213 |  | EIS | No | Gerencial
| 453 | BSC | No | 2 |  |  |  | BSC | No | Gerencial
362 | 331 | Aplicação Tasy WEB | No | 2 | Mobilidade | 214 |  | Aplicação Tasy WEB | No | Mobilidade
| 935 | Aplicação Tasy Palm | No | 2 |  |  |  | Aplicação Tasy Palm | No | Mobilidade
| 944 | Aplicação Tasy iOS | No | 2 |  |  |  | Aplicação Tasy iOS | No | Mobilidade
354 | 283 | Tasy Web Suite | No | 2 |  |  |  | Tasy Web Suite | No | Mobilidade
Módulos de OPS
| 1 | Instalação do Produto | Yes | 1 | OPS
| 372 | Produtos | Yes | 1
| 374 | Comercial | Yes | 1
| 375 | Contratos e Beneficiários | Yes | 1
| 377 | Produção de Contas Médicas | Yes | 1
| 379 | Mensalidades | Yes | 1
| 380 | Informações ANS | Yes | 1
| 381 | Portal Web | Yes | 1
| 582 | Relacionamento | Yes | 1
| 583 | Gestão de Cooperados | Yes | 1
| 690 | Prestadores | Yes | 1
| 691 | Autorizações | Yes | 1
| 692 | Autorizações de Intercâmbio | Yes | 1
| 695 | Análise de Contas Médicas | Yes | 1
| 706 | Contratos de Intercâmbio | Yes | 1
| 708 | Regras | Yes | 1
| 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | No | 2
| 836 | Faturamento | Yes | 1
Yes

## Folha1 (hidden)
Administração do Sistema | Sim
Ordem de Serviço (Nova) | Sim
Ger. de Relatório / Avaliações | Sim
Cadastro Médico | Sim
Pessoa jurídica | Sim
Procedimentos | Sim
Cadastro de Transações Financeiras | Sim
Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | Sim
Cadastros Financeiros | Sim
Cargas Externas | Sim
OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | Sim
OPS - Controle dos Grupos de Análise | Sim
OPS - Análise de Contas Médicas ( Nova) | Sim
OPS - Autorizações | Sim
OPS - Gestão de Análise de Autorizações | Sim
OPS - Requisições para Autorização | Sim
OPS - Execução da Requisição para Autorização | Sim
OPS - Processo Judicial | Sim
Atendimento (Call Center) | Sim
Gestão de Atendimentos (Call Center) | Sim
OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | Sim
OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | Sim
OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | Sim
OPS - Gestão Comercial | Sim
OPS - Critérios Contábeis | Sim
OPS - Operadoras Congêneres | Sim
OPS - Mala Direta para Correspondência | Sim
OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | Sim
OPS - Gestão de Contratos | Sim
OPS - Dossiê Beneficiário | Sim
OPS - Controle de Carteira de Identificação | Sim
OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | Sim
OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | Sim
OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | Sim
OPS - Provisões Técnicas | Sim
OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | Sim
OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | Sim
OPS - Mensalidade | Sim
OPS - Lançamentos Programados | Sim
OPS - Portal Web | Sim
OPS - Cadastro de Materiais | Sim
OPS - Gestão de Pacotes | Sim
OPS - Prestadores | Sim
OPS - Tabelas de Preços | Sim
OPS - Guia Médico | Sim
OPS - Produção - Recurso de Glosa | Sim
OPS - Pagamentos de Produção Médica (Nova) | Sim
OPS - Gestão de Contas Médicas | Sim
OPS - Gestão de Operadoras | Sim
OPS - Cadastro de Produtos | Sim
OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | Sim
OPS - Glosas e Ocorrências | Sim
OPS - Cadastro de Regras | Sim
OPS - Regras e Critérios de Preço | Sim
Solictação de Compra | Sim
Cotação de Compra | Sim
Ordem de Compra | Sim
Geração do Lote Contábil | Sim
Contabilidade | Sim
Parâmetros Contabilidade | Sim
Títulos a Pagar | Sim
Manutenção de Títulos a Receber | Sim
Cobrança Escritural | Sim
Parâmetros do Contas a Receber | Sim
Controle Bancário | Sim
Controle de Arrecadações | Sim
Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | Sim
Fluxo de Caixa | Sim
Tesouraria | Sim
Administração de Cartões | Sim
OPS - Contratos de Intercâmbio | Sim
OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | Sim
OPS - Movimentação Cadastral de SCA (A300) | Sim
OPS - Faturamento | Sim
OPS - Ajustes para Refaturamento | Sim
OPS - Gestão de Cooperados | Sim
OPS - Cooperativas Médicas | Sim
OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | Sim
OPS - Câmara de Compensação | Sim
OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | Sim
OPS - Contas de Intercâmbio (A500) | Sim
OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | Sim
OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento (A700) | Sim
OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento (A800) | Sim
OPS - Controle de Contestações | Sim
Dashboards | Sim
Vendas Online | Sim

## Questions
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
|  |  |  | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar
Backoffice
| 215 | 216 | 217 |  | 218 |  |  |  | hide
| ID Pergunta | Pergunta | Resposta | Id Função | Horas Adicionais | X |  |  | Racional | Horas Implantação | Justificativa
62 | 9 | Quantas recepções a instituição possui? |  | 916 | 0 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024 |  | 2 | +50% para cada | 24
63 | 10 | Quantos setores utilizarão um painel de chamadas para controle de filas de atendimento? |  | 10021 | 0 |  |  | 1 | +40% para cada | 16
431 | 74 | Requer a personalização de relatórios no formato do hospital (contrato, etiquetas, aviso de privacidade etc.)? |  | 260 | 0 |  |  | 150 | Personalizacao de relatorios à 8 horas por relatorio | 8
68 | 14 | Utilizará auto atendimento? |  | 10021 | 0 |  |  | Yes | Caso utilize, irá agregar mais 24 horas na função gerenciamento de senhas | 24
477 | 96 | O cliente irá utilizar a Tele Consulta? |  | 821 | 0 |  |  | 1 a 30 | Se utilizar a Tele Consulta, acrescentar 4 horas na função Agenda de Consultas | 4
46 | 1 | Quantos convênios a instituição atende? |  | 921 | 0 | Faturamento |  | 210 | 1 a 30 padrão, 31 a 60 + 25%, 60 a 100 + 40%, acima de 100 + 60% | 40
48 | 3 | Possui processo de auditoria externa de contas? |  | 1116 | 0 |  |  | 0 | Caso a resposta seja Yes, +30% | 32
55 | 7 | Quantas centrais de atendimentos/autorização existem? |  | 3004 | 0 |  |  | 2 | +40% por central. | 16
432 | 75 | Não aplicável |  | 7028 | 0 |  |  | 0 | Se for acima de 5, agregar 20 horas por Layout.
433 | 76 | Não aplicável |  | 7028 | 0 |  |  | Yes | Contas agrupadas: 16 hrs por cada convenio que trabalha com envio de contas agrupadas | 16
70 | 15 | É realizado atendimento para o SUS? |  | 281 | 0 |  |  | Yes | Resposta sendo Sim, adiciona 8 horas no prontuário eletronico | 8
47 | 2 | Os setores de farmácia e almoxarifado utilizam o processo de requisição? |  | 109 | 0 | Suprimentos |  | 209 | Caso a resposta seja sim, +50% | 8
434 | 77 | Quantos Armazéns Centrais você possui na instituição? |  | 919 | 0 |  |  | 5 | Se for mas 2 agregar 20 hrs por almacen
53 | 5 | Quantos setores utilizarão o atendimento do lote? |  | 7029 | 0 |  |  |  | Opções, Farmacia e P.A, +25% para cada selecionada | 24
435 | 78 | Qual é a forma de gerenciamento de inventário (PEPS, UEPS, MÉDIA)? |  | 919 | 0 |  |  | 5 | Inventarios: Adicionar 16 hrs para qualquer resposta | 16
54 | 6 | Quantos setores utilizarão o processo de devolução de materiais do paciente? |  | 42 | 0 |  |  | 1 | Opções, Farmacia e P.A, +25% para cada selecionada | 8
436 | 79 | Quantos pontos de venda de Farmácia Externa possui a instituição? |  | 10015 | 0 |  |  | No | Arriba de 2 puntos de venta, Agregar 20hr para cada punto de venta | 20
51 | 4 | É realizado importação do extrato bancário? |  | 814 | 0 | Financeiro |  | 211 | Caso a resposta seja Yes, +40% | 40
437 | 80 | Você gerencia moeda estrangeira (USD, EUR, ETC)? Em quais processos? |  | 851 | 0 |  |  | No | Moeda Estrangeira: Adicionar 8 hr para cada processo. (Exemplo: Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Cobrar, Notas Fiscais). | 8
66 | 12 | É realizado a importação de extratos da operadora de cartão de crédito? |  | 3020 | 0 |  |  |  | Caso a resposta seja Yes, +100% | 16
438 | 81 | Quantos layouts de pagamentos eletrônicos você gerencia na instituição? |  | 860 | 0 |  |  | 1 | Agregar 32 hrs para cada banco | 32
67 | 13 | Quantos caixas existem em toda a instituição? |  | 813 | 0 |  |  |  | Caso a resposta seja acima de 10, +50% | 24
65 | 11 | Quantos Terceiros possuem repasse de pagamento?Ex.: Medicos, clinicas, laboratorios, corpo clinico e etc. |  | 92 | 0 |  |  | 19 | Opções: 0 a 100 +0%, 100 a 200 + 20%, 200 a 300 + 40%, acima de 300 + 60% | 24
476 | 98 | Utilizará o processo de Contabilidade On Line? |  | 7050 | 0 |  |  | Yes | Acrescentar a função "parâmetro da conta contábil" mais 16 horas de e manter as demais horas das funções e valores do módulo contábil. | 16
56 | 8 | Quantos setores utilizarão o processo de Ordem de Serviço? |  | 297 | 0 | Apoio |  | 208 | Opções: TI, Manutenção Predial, Engenharia Clinica, +50% para cada selecionada. | 24
71 | 16 | Deseja implantar o processo de Privacy? Ex. GDPR/LGPD |  | 3291 | 0 |  |  | Sim | Resposta sendo Yes, adiciona 80 horas ao processo de Privacy | 80
439 | 17 | O cliente deseja criar relatórios personalizados? Quantos |  | 69 | 0 |  |  |  | Agregar 24 hrs por reporte | 24
440 | 91 | Cliente quer construir indicadores para medir? Quantos |  | 290 | 0 |  |  |  | Agregar 24 hrs por reporte | 24
479 | 99 | Quantos convênios a instituição atende? |  | 69 | 0 |  |  |  | Opções: 1 a 30 padrão, 31 a 60 + 25%, 60 a 100 + 40%, acima de 100 + 60% | 24
479 | 18 | Quantos convênios a instituição atende? |  | 27 | 0 |  |  |  | Opções: 1 a 30 padrão, 31 a 60 + 25%, 61 a 100 + 40%, acima de 100 + 60% | 24
531 | 114 | O cliente utilizará o Planejamento Orçamentário? |  | 8000 | 0 |  |  |  | N/A | 4
OPERADORA (BRAZIL ONLY)
|  | 216 | 217 |  | 218
215 | ID Pergunta | Pergunta | Resposta | Id Função | Horas Adicionais | X |  |  | Racional | Horas Implantação | Justificativa
517 | 100 | Utiliza o processo de compras diretas de OPME? |  | 267 | 0 | OPERADORA (BRAZIL ONLY) |  | cotação, ordem de compra, aprovação pendente, solicitação de compra | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido). | 12
|  | Utiliza o processo de compras diretas de OPME? |  | 913 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
|  | Utiliza o processo de compras diretas de OPME? |  | 915 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
|  | Utiliza o processo de compras diretas de OPME? |  | 917 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
518 | 101 | Utiliza o processo de compras de materiais e medicamentos? |  | 267 | 0 |  |  | cotação, ordem de compra, aprovação pendente, solicitação de compra | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido). | 12
|  | Utiliza o processo de compras de materiais e medicamentos? |  | 913 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
|  | Utiliza o processo de compras de materiais e medicamentos? |  | 915 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
|  | Utiliza o processo de compras de materiais e medicamentos? |  | 917 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Aprovações Pendentes, Solicitação de Compras, Cotação de Compras, Ordem de Compra. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
519 | 102 | Utiliza o processo de controle de estoques? |  | 143 | 0 |  |  | adm estoque, nota fiscal | Incluir funções: Administração de Estoque, Nota Fiscal, Requisição de Materiais e Medicamentos, Atendimento da Requisição. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido). | 24
|  | Utiliza o processo de controle de estoques? |  | 40 |  |  |  |  | Incluir funções: Administração de Estoque, Nota Fiscal, Requisição de Materiais e Medicamentos, Atendimento da Requisição. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
|  | Utiliza o processo de controle de estoques? |  | 919 |  |  |  |  | Incluir funções: Administração de Estoque, Nota Fiscal, Requisição de Materiais e Medicamentos, Atendimento da Requisição. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
|  | Utiliza o processo de controle de estoques? |  | 109 |  |  |  |  | Incluir funções: Administração de Estoque, Nota Fiscal, Requisição de Materiais e Medicamentos, Atendimento da Requisição. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
520 | 103 | Se utiliza o processo de qualidade? |  | 4003 | 0 |  |  |  | Incluir funções: Administração de Estoque, Nota Fiscal, Requisição de Materiais e Medicamentos, Atendimento da Requisição. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido). | 0
|  | Se utiliza o processo de qualidade? |  | 4000 | 0
521 | 104 | Se utiliza o processo de painel de chamadas? |  | 10021 | 0 |  |  |  | Incluir função gerenciamento de senhas Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
522 | 105 | Utiliza o processo de Auditoria Concorrente? |  | 1397 | [5 empty] | 56
523 | 106 | O cliente já possui recurso próprio ou hospital com Tasy? |  | 281 | 0 |  |  |  | Se não, adicionar prontuário, call center e entrada única. Foi adicionada uma fórmula no "Hours Detail" especificamente nessas funções para: Se a pergunta é respondida como "Sim" então, lá deve ficar como sim, se não, pega a fórmula do escopo original, como estava antes. Ou seja, é possível o gestor ainda ir lá e retirar a função (o que não faria sentido).
524 | 107 | Haverá acompanhamento do monitoramento ANS? |  | 010 | 0 |  |  |  | (acrescer 40 horas), normalmente o envio do primeiro monitoramento ocorre 2 meses após a virada. | #N/A
525 | 108 | Haverá acompanhamento para o SIP? |  | 010 | 0 |  |  |  | (acrescer 40 horas), normalmente o envio do primeiro SIP ocorre 4 meses após a virada. | #N/A
526 | 109 | Haverá acompanhamento para o DIOPS e geração livros auxiliares para auditoria? |  | 010 | 0 |  |  |  | (acrescer 80 horas), normalmente o envio do primeiro DIOPS ocorre 4 meses após a virada. | #N/A
527 | 110 | Quantidade de prestadores? |  | 1203 | 0 |  |  |  | (aumentar 10% das horas dos módulos prestadores, contas médicas e autorizações a cada 2000) Só na função OPS Prestadores. Aumentar 10% das horas aqui. Pra cada 2000 prestadores, 10% a mais. Na função glosas e ocorrências. Aumentar 10% a cada 2000. | 40
526 |  |  |  | 1306 | 0 |  |  |  | (aumentar 10% das horas dos módulos prestadores, contas médicas e autorizações a cada 2000) Só na função OPS Prestadores. Aumentar 10% das horas aqui. Pra cada 2000 prestadores, 10% a mais. Na função glosas e ocorrências. Aumentar 10% a cada 2000. | 40
528 | 111 | Quantidade de locais de atendimento presenciais? |  | 1274 | 0 |  |  |  | (aumentar 40% das horas dos módulos call center e senhas a cada local excedente de 1) | 24
529 | 112 | Quantidade de bancos que importam extrato no controle bancário? |  | 814 | 0 |  |  |  | Caso a resposta seja Yes, +40% | 40
530 | 113 | Quantidade de bancos que geram cobrança escritural? |  | 815 | 0 |  |  |  | (aumentar 20% das horas da cobrança escritural a cada banco adicional) | 24
205 | Assistencial
| ID Pergunta | Pergunta | Resposta | Id Função | Horas Adicionais
69 | 28 | É realizado serviços de oncologia? |  | 281 | 0 | Prontuario / Mentor |  | 272 | Resposta sendo Yes, adiciona 32 horas no prontuário eletronico | 32
74 | 31 | Deseja implantar o item de Prontuário Oftalmologia? |  | 281 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Yes, adicionado 40 hrs na função Prontuário Eletrônico Paciente | 40
72 | 29 | Instituição utiliza Protocolo de Sepse Ilas II? |  | 354 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Yes, adicionado 40 hrs na função Suporte a Decisão Clinica | 40
342 | 73 | A função Gestão dos Planos Terapêuticos - GPT - será utilizada em qual setor ? |  | 252 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Enfermagem e Farmácia adicionar + 100% | 32
343 | 60 | Quantos consultórios ambulatoriais? |  | 28122 | 0 |  |  |  | 1 a 10 padrão, 11 a 30 + 25%, 31 a 50 + 50%, 51 a 100 + 75%, acima de 100 = 100% | 80
73 | 30 | O cliente deseja medir os indicadores de qualidade do protocolo de Sepse? |  | 275 | Detalhe de horas GQA: No |  |  |  | Orientação para o Vendedor incluir a função GQA no detalhe de horas
344 | 61 | Deseja implantar certificação digital para o Prontuário Eletrônico Paciente? |  | 28188 | Detalhe de horas Certificação Digital: No |  |  |  | Orientação para o Vendedor incluir a certificação digital do detalhe de horas
473 | 92 | Em relação ao Care Plan, o cliente irá criar o seu plano de cuidado e cadastrar no Tasy, ou integrará com a Elevier? |  | 99023 | 0 |  |  |  | Se for direto no Tasy são +8 para Cadastros PEP e se for com Elsevier, são + 40 | 40
474 | 93 | Será utilizado o TNM? |  | 3131 | 0 |  |  |  | Quando utilizar o TNM adicionar 40 horas em Registro Hospitalar do Cancer | 40
478 | 97 | Será utilizado o Neocenter? |  | 2314 | 0 |  |  |  | Se utilizar o Neo Center, adicionar 40 horasn a CPOE. | 40
| 94 | Será utilizado o TNM? |  | 281 | 0 |  |  |  | E itens oncológicos do PEP | 40
475 | 95 | O cliente utilizará Jornada do Paciente? |  | 2811 | 0 |  |  |  | 40 horas se implementar jornada do paciente ( SUEP e protocolos clínicos) e cadastros relacionados | 40
|  | Plano de implantação: Cronogramas de implantação revisados –24 horas para implementação, sendo:ADM TASY -3horasCadastros Gerais -1 horaNova função "Painel do Panorama Clínico" -20 horasInformações comerciais: Base de demonstração do Pré Vendas atualizada e disponível para demonstrações. LTEP de Vendas e Pós Vendas atualizado. Nenhuma alteração na Política e Proposta Comercial. |  | 6001 | 3
488 |  | PEP / CPOE / ADEP |  |  | Horas Adicionais
329 | Quais são os tipos de serviços existentes na instituição?
333 | 62 | UTI |  |  | 0%
334 | 63 | Internação |  |  | 0%
335 | 64 | Centro Cirurgico |  |  | 0%
336 | 65 | Pronto Atendimento |  |  | 0%
337 | 66 | Oncologia |  |  | 0%
338 | 67 | Hemodiálises |  |  | 0%
339 | 68 | Exames de Imagem |  |  | 0%
340 | 69 | Outros (nutrição, banco de sangue, etc.) |  |  | 0%
330 | 70 | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | Horas / Hours | 281 | 0 |  |  |  | Acréscimo de horas de acordo com os serviços existentes na instituição | 120
332 | 71 | CPOE | Horas / Hours | 2314 | 0 |  |  |  | Acréscimo de horas de acordo com os serviços existentes na instituição | 160
331 | 72 | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | Horas / Hours | 1113 | 0 |  |  |  | Acréscimo de horas de acordo com os serviços existentes na instituição | 40
[5 empty] | Horas Adicionais |  |  | 347
59 | 24 | Possui P.A com processos diferentes? Ex: P.A Adulto e P.A Infantil. Caso possua, quantos são? |  | 935 | 0 | P.A |  |  | +30% por processo. | 40
165 | 33 | Cliente deseja implantar Protocolo de Manchester (somente versão 2.0)? | [6 empty] | Orientação para o Vendedor
49 | 19 | Existe Banco de Sangue ou agencia transfuncional? |  | 450 | 0 | Apoio | 208 |  | Caso a opção banco de sangue seja selecionada, +100% | 24
50 | 20 | Possui centro obstétrico? |  | 900 | 0 |  |  |  | Caso a resposta seja sim, +30% | 24
164 | 32 | Possui processo de diálise externa? |  | 7009 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, adicionado 20 hrs na função Gestão de Insuficiência Renal | 20
57 | 22 | Controla ou pretende controlar o processo de produção de refeição? |  | 1003 | 0 |  |  |  | Caso a resposta seja sim, +100% | 40
61 | 26 | Possui algumas certificação?Ex: ISO,JCI,ONA, HIMSS |  | 4000 | 0 |  |  |  | Opções: ISO, JCI, ONA, Outras, Qual?, +100% | 40
64 | 27 | Quantos profissionais atuam com plantões na instituição? |  | 1008 | 0 |  |  |  | Opções: 0 a 100 +0%, 100 a 200 + 20%, 200 a 300 + 40%, acima de 300 + 60% | 8
78 | 28 | Possui centro obstétrico? |  | 281 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, adiciona 8 horas no prontuário eletronico | 8
274 | Integração
| ID Pergunta | Pergunta | Resposta | Id Função | Informação | 352
75 | 34 | O cliente necessita de integrações com outros sistemas e/ou equipamentos, customizações e/ou migrações? |  |  |  | 355 |  |  | Orientação para o Vendedor
214 | Mobilidade
| iPAD |  |  | Id Função | Horas Adicionais |  |  |  | Racional | Horas Implantação | Justificativa
107 | 35 | Será utilizado Prontuário Eletrônico Paciente no iPAD? |  | 2681 | 0 |  |  |  |  | 4
108 | Informe abaixo quais funcionalidades serão utilizadas no iPAD
109 | 36 | iOS - Exames Laboratoriais |  | 2681 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adicionado 4 horas na função iOS - PEP | 4
110 | 37 | iOS - Evoluções |  | 2681 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adicionado 4 horas na função iOS - PEP | 4
111 | 38 | iOS - Exames No Laboratoriais |  | 2681 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adicionado 4 horas na função iOS - PEP | 4
112 | 39 | iOS - Diagnósticos |  | 2681 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adicionado 4 horas na função iOS - PEP | 4
113 | 40 | iOS - PEP |  | 2681 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adicionado 4 horas na função iOS - PEP | 4
114 | 41 | iOS - Sinais Vitais e Monitorização |  | 2681 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adicionado 4 horas na função iOS - PEP | 4
| PALM |  |  |  | Horas Adicionais
115 | 42 | Serão utilizados aplicativos PALM? |  | 88 | 0 |  |  |  |  | 12
116 | Informe abaixo quais funcionalidades serão utilizadas no PALM
117 | 43 | Atendimento do Lote da Prescrição |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
118 | 44 | Checagem Adep |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
119 | 45 | Checagem Beira Leito |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
120 | 46 | Checagem Quimioterapia |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
121 | 47 | Execução da Prescrição |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
122 | 48 | Inspeção Recebimento |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
123 | 49 | Inventário |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
124 | 50 | Ordem de Serviço |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
125 | 51 | Sinais vitais e monitorização |  | 88 | 0 |  |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
126 | 52 | Agenda Web |  | 88 | 0 | 356 |  |  | Resposta sendo Sim, será adiconada 12 horas na função PALM Web | 12
275 | Execução do projeto
| ID Pergunta | Pergunta | Resposta
Qual o tempo desejado de implementação? Alinhar com o cliente
127 | 53 | Quantidade de Consultores para implantação? | 1 |  | Considerando 160 horas por mês por recurso. | [6 empty] | 408
128 | 54 | Percentual de Gerência de Projeto? | 20% |  | Mínimo recomendado pela área de Projetos é 20%. | [7 empty] | 220
129 | 55 | Quantidade de horas para o Lançamento de Projetos por recurso | 8 |  | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 8 horas. | [7 empty] | 221
130 | 56 | Validação da Instalação do Produto? | 8 |  | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 8 horas.
131 | 57 | Quantidade de horas para Teste Piloto por recurso? | 40 |  | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 40 horas. | [7 empty] | 223
132 | 58 | Quantidade de horas para Processo de Virada por recurso? | 16 |  | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 16 horas. | [7 empty] | 222
133 | 59 | Quantidade de horas mensal de Acompanhamento Pós-Virada por recurso? | 160 |  | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 160 horas. | [7 empty] | 224
Note on B22: Philips: Pergunta 78 foi excluída.
Note on B35: Philips: A pergunta 17 foi excluída
Note on B105: Philips: A pergunta 31 foi excluída

## Hours Detail
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
| 197 | [5 empty] | 189
| Detalhamento de Horas | [5 empty] | 190
Alterações manuais do escopo serão destacadas em vermelho.
| 184 |  | 185 | 186 | 187 | 188 |  | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196
| ID MODULE | Produto | MODULE | ID FUNCTION | DESCRIPTION FUNCTION | Escopo Original | SCOPE | HOURS STANDARD IMPLANTATION | ADDITIONAL HOURS (QUESTIONS) | TOTAL HOURS (STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS) | VARIABLE HOURS JUSTIFICATION | PHASE | Deployment Wave
166 |  |  | Inicialização |  | Lançamento de Projetos | Yes | Yes | 8 |  | 8 |  | Fase: Lançamento do Projeto | 1ª Onda | 175
167 |  |  | Instalação |  | Validação da Instalação do Produto | Yes | Yes | 8 |  | 8 |  | Fase: Instalação | 1ª Onda | 176
168 |  |  | Go Live |  | Teste Piloto | Yes | Yes | 40 |  | 40 |  | Fase: Liberação e Acompanhamento | 1ª Onda | 177
169 |  |  | Go Live |  | Processo de Virada | Yes | Yes | 16 |  | 16 |  | Fase: Liberação e Acompanhamento | 1ª Onda | 178
170 |  |  | Go Live |  | Acompanhamento Pós-Virada | Yes | Yes | 160 |  | 160 |  | Fase: Liberação e Acompanhamento | 1ª Onda | 179
171 |  |  | Inicialização - 2ª Onda |  | Lançamento de Projetos | Yes | Yes | 8 |  | 8 |  | Fase: Lançamento do Projeto | 2ª Onda | 180
172 |  |  | Go Live - 2ª Onda |  | Teste Piloto | Yes | Yes | 40 |  | 40 |  | Fase: Liberação e Acompanhamento | 2ª Onda | 181
173 |  |  | Go Live - 2ª Onda |  | Processo de Virada | Yes | Yes | 16 |  | 16 |  | Fase: Liberação e Acompanhamento | 2ª Onda | 182
174 |  |  | Go Live - 2ª Onda | 010 | Acompanhamento Pós-Virada | Yes | Yes | 160 | 0 | 320 | (acrescer 40 horas), normalmente o envio do primeiro monitoramento ocorre 2 meses após a virada. | Fase: Liberação e Acompanhamento | 2ª Onda | 183
0
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 4 | Cadastro Médico | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 53 | Cadastro de CEP | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 132 | Cadastro de Materiais | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 705 | Cargas | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 911 | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 1 | Estrutura Atendimento | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 947 | Exames e Procedimentos Internos | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 6 | Pessoa Jurídica | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 25 | Procedimentos | No | No | 10 | 0 | 10 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 15 | Tipos de Acomodação | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 230 | Cadastro de Funcionários | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 100 | Questionário | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 944 | Avaliações | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 909 | Cadastro Avaliações | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 18 | Cadastro de Estrutura da Conta Paciente | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 7023 | Cadastro de Estruturas Internas | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 1120 | Cadastro de Transações Financeiras | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 5513 | Cadastros Financeiros | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 3 | Prestador | Cadastros e Funções Gerais | 290 | Protocolo Documento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 6001 | Administração do Sistema | No | No | 32 | 3 | 35 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 211 | 4Test | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 3291 | Data Privacy | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 240 | Dashboard 4Test | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 99030 | Schematic4Test | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 284 | Administração de Logs | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 329 | Controle de Acesso | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 631 | Prestador | Relatórios | 260 | Gerenciador de Relatórios | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 5 | Cadastro Completo de Pessoas | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 916 | Entrada Única de Pacientes | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 10020 | Controle de Achados e Perdidos | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 32 | Cadastro simplificado de Pessoas | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 3009 | Escala de Plantões e Sobreavisos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 8009 | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 10021 | Gerenciamento de Senhas | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 9042 | Mapa dos Setores | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 1002 | Gestão de Vagas | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 3111 | Movimentação de Pacientes | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 44 | Ocupação Hospitalar | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 914 | Recepção | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 5 | Prestador | Recepção e Internação | 106 | Orçamento de Pacientes | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 16 | Prestador | Administração de Contratos (Preços) | 921 | Cadastro de Convênios, Preços e Regras | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 16 | Prestador | Administração de Contratos (Preços) | 7028 | Parâmetros Faturamento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 16 | Prestador | Administração de Contratos (Preços) | 1800 | Simulador de Contas de Convênio | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 16 | Prestador | Administração de Contratos (Preços) | 905 | Regras de Lançamento Automático | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 16 | Prestador | Administração de Contratos (Preços) | 3110 | Tabelas de Preços | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 67 | Conta Paciente | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 232 | Análise de Contas | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 3013 | Central de Faturamento | No | No | 18 | 0 | 18 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 7042 | Gestão de Pendências da Conta do Paciente | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 1112 | Protocolo de pesquisa | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 7021 | Gestão de Pacotes | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 85 | Protocolo Convênio | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 3400 | TISS - Reapresentação de Contas | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 6 | Prestador | Faturamento (Convênios e Particular) | 48 | Transferência entre Atendimentos | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 99 | Prestador | Almoxarifado | 109 | Atendimento da Requisição | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 99 | Prestador | Almoxarifado | 270 | Inspeção Recebimento | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 99 | Prestador | Almoxarifado | 40 | Nota fiscal | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 99 | Prestador | Almoxarifado | 919 | Requisição de Materiais e Medicamentos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 4 | Prestador | Estoque | 143 | Administração de Estoques | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 4 | Prestador | Estoque | 146 | Controle Transferências de Estoque | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 4 | Prestador | Estoque | 147 | Dispensário Eletrônico | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 4 | Prestador | Estoque | 7005 | Gestão das Caixas de OPME | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 4 | Prestador | Estoque | 10025 | Gestão de Produção de OPM | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 821 | Agenda de Consultas | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 820 | Agenda de Exames | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 866 | Agenda de Serviços | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 869 | Agenda Integrada | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 871 | Gestão da Agenda Cirúrgica | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 10000 | Gestão de Atendimento Futuro | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 87 | Prestador | Agenda | 9021 | Painel de Chamadas do Agendamento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 20 | Prestador | SAC | 2000 | Boletim de Ocorrência | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 20 | Prestador | SAC | 2500 | Controle de Sugestões | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 455 | Prestador | Visitas | 8014 | Controle de Visitas | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 99023 | Cadastros PEP | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 281 | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | No | No | 120 | 0 | 120 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 4200 | Emissão de Prontuários | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 1355 | Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 99024 | Cadastro de Protocolos | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 3010 | Oftalmologia | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 34 | Diagnóstico Médico | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 1011 | Gestão de Acessos PEP | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 28188 | Certificação Digital | No | No | 120 | 0 | 120 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 275 | Gestão de Qualidade Assistencial - GQA | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 252 | Gestão dos Planos Terapêuticos | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 338 | Panorama Clínico | No | No | 80 | 0 | 80 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 10 | Prestador | Prescrição Eletrônica | 2314 | CPOE | No | No | 160 | 0 | 160 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 10 | Prestador | Prescrição Eletrônica | 950 | Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT) | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 870 | Prestador | Suporte a Decisão Clínica | 355 | Mentor | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 870 | Prestador | Suporte a Decisão Clínica | 354 | Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 38 | Prestador | Enfermagem | 1113 | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 38 | Prestador | Enfermagem | 1290 | Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 38 | Prestador | Enfermagem | 7015 | Gestão das Prescrições pela Enfermagem | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 38 | Prestador | Enfermagem | 932 | Ocorrências no Turno de Trabalho | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 38 | Prestador | Enfermagem | -1004 | SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 89 | Prestador | Pronto Atendimento | 2815 | Classificação de Risco Manchester | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 89 | Prestador | Pronto Atendimento | 440 | Execução do Cartão Emergencial | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 89 | Prestador | Pronto Atendimento | 9030 | Painel do Pronto Atendimento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 89 | Prestador | Pronto Atendimento | 935 | Pronto atendimento | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 22 | Prestador | Consultório Médico (Ambulatório) | 28122 | Prontuário Eletrônico Paciente (Ambulatório) | No | No | 80 | 0 | 80 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 26 | Prestador | Centro Cirúrgico | 874 | Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 26 | Prestador | Centro Cirúrgico | 873 | Cadastro dos Itens Peroperatórios | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 26 | Prestador | Centro Cirúrgico | 10026 | Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 26 | Prestador | Centro Cirúrgico | 8010 | Gestão da Escala de Anestesistas | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 26 | Prestador | Centro Cirúrgico | 900 | Gestão de Cirurgias | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 26 | Prestador | Centro Cirúrgico | 872 | Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 998 | Prestador | Atenção Primária | 341 | Gestão populacional | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 723 | Consulta de Exames | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 9032 | Consulta de Exames do Paciente | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 7008 | Consulta de Resultados | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 7012 | Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 56 | Emissão de Exames do Laboratório | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 746 | Exames de Laboratório | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 722 | Exames Pendentes | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 1950 | Gestão das Amostras | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 10209 | Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 725 | Lote de Exame | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 718 | Lote de Exames Externos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 9048 | Painel de chamadas do laboratório | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 23 | Prestador | Laboratório | 10210 | Painel de Informações Laboratoriais | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 148 | Acompanhamento de Laudos | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 99010 | Central de Laudos | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 7011 | Digitação de Resultados de Exames No Laboratoriais Externos | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 9047 | Gestão de Entregas de Laudos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 942 | Gestão de Exames | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 28 | Laudo Paciente | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 951 | Medidas de Laudos | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 9039 | Painel de chamadas de exames | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 994 | Registro da Localização dos Laudos | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 9 | Prestador | Exames | 99013 | Infraestrutura Laudo | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 95 | Prestador | Check-up | 996 | Check-up | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 96 | Prestador | Imunização | 903 | Controle de Imunizações | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 24 | Prestador | Banco de Sangue | 450 | Hemoterapia | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 945 | Prestador | Banco de Leite | 9902 | Gestão de Banco de Leite | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 90 | Prestador | Quimioterapia | 865 | Agenda de Quimioterapia | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 90 | Prestador | Quimioterapia | 3130 | Quimioterapia | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 90 | Prestador | Quimioterapia | 3131 | Registro Hospitalar de Câncer | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 90 | Prestador | Quimioterapia | 220 | Ressuprimento quimioterapia | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 90 | Prestador | Quimioterapia | 221 | Transferência Estoque Quimioterapia | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 451 | Prestador | Radioterapia | 3030 | Gestão de Radioterapia | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 451 | Prestador | Radioterapia | 99009 | Painel de chamadas da radioterapia | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 212 | Prestador | Hemodiálise | 9901 | Controle de Água | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 212 | Prestador | Hemodiálise | 7009 | Gestão de Insuficiência Renal | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 681 | Prestador | Transplantes | 7006 | Gestão de Transplante | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 999 | Prestador | Anatomia Patológica | 945 | Laudo de Anatomia patológica | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10159 | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10158 | HDM - Agenda | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10160 | HDM - Atendimento | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10150 | HDM - Cadastros Gerais | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10155 | HDM - Captação | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10200 | HDM - Configurações Gerais | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10151 | HDM - Controle de Campanhas | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10153 | HDM - Controle de Equipes e Papéis | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10157 | HDM - Controle de Participantes | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10154 | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10156 | HDM - Pesquisa de População Alvo | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10152 | HDM - Programas | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 904 | Prestador | Medicina Preventiva | 10161 | HDM - Telemonitoramento | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 71 | Prestador | Nutrição | 1133 | Cadastros de Nutrição | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 71 | Prestador | Nutrição | 1003 | Gestão da Nutrição | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 71 | Prestador | Nutrição | 7026 | Gestão de Reserva de Refeições | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 71 | Prestador | Nutrição | 373 | Painel de Serviços da Nutrição | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 93 | Prestador | Higienização | 1350 | Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 93 | Prestador | Higienização | 75 | Gestão de Serviços de Leito | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 312 | Prestador | Rouparia | 1301 | Rouparia | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 391 | Prestador | Home Care | 867 | Gestão de Home Care | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 98 | Prestador | SAME | 46 | Controle de Prontuários | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 98 | Prestador | SAME | 941 | Gestão de Prontuários | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 7020 | Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 936 | Ficha de Ocorrência CIH | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 7043 | Gestão de CCIH | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 7022 | Gestão NISS | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 896 | Liberação Medicamentos CIH | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 1302 | Registro de Ficha de Ocorrência | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 15 | Prestador | Controle de Infecção Hospitalar | 1137 | SINAN - Ficha de Notificação e Investigação | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 91 | Prestador | CME - Central de Material Esterilizado | 407 | Cadastro de Itens Físicos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 91 | Prestador | CME - Central de Material Esterilizado | 406 | Gestão de CME | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 91 | Prestador | CME - Central de Material Esterilizado | 410 | Requisição de Conjuntos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 105 | Prestador | Qualidade | 7007 | Avaliação de Profissionais | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 105 | Prestador | Qualidade | 4000 | Gestão da Qualidade | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 105 | Prestador | Qualidade | 63 | Gestão de Acesso de Profissionais | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 105 | Prestador | Qualidade | 4003 | Consulta da Qualidade | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 105 | Prestador | Qualidade | 7032 | Gestão de Alertas e Eventos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 322 | Prestador | Treinamentos | 7041 | Gestão de Treinamento | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 322 | Prestador | Treinamentos | 7004 | Treinamento | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 94 | Prestador | SOS | 929 | Serviços de Emergência | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 18 | Prestador | Manutenção | 295 | Cadastros da manutenção | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 18 | Prestador | Manutenção | 298 | Controle de Equipamentos | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 18 | Prestador | Manutenção | 1300 | Controle de Temperatura dos Setores | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 18 | Prestador | Manutenção | 296 | Gestão de Ordens de Serviço | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 18 | Prestador | Manutenção | 297 | Ordem de Serviço (Nova) | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 18 | Prestador | Manutenção | 294 | Rota de inspeção | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 182 | Prestador | Comunicação | 87 | Comunicação interna | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 182 | Prestador | Comunicação | 791 | Particular | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 267 | Aprovações Pendentes | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 1200 | Controle de Contratos | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 915 | Cotação de Compra | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 124 | Emissão da Solicitação de Compra | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 126 | Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 4100 | Gestão da Avaliação de Produtos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 920 | Gestão de Fornecimento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 917 | Ordem compra | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 7 | Prestador | Compras | 913 | Solicitação de Compra | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 100 | Prestador | Licitação | 952 | Registro de Licitação | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 36 | Atendimento da Prescrição | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 7029 | Atendimento do Lote da Prescrição | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 42 | Devolução Material Paciente | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 7031 | Emissão do Lote da Prescrição | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 122 | Emissão dos Atendimentos (Req/Presc) | No | No | 1 | 0 | 1 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 24 | Execução Prescrição | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 10015 | Farmácia Ambulatorial | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 7010 | Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 3112 | Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 7030 | Gestão dos Lotes da Dispensação | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 47 | Liberação Medicamentos No Padronizados | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 998 | Prescrição de Emergência | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 8 | Prestador | Farmácia | 9044 | Produção de Medicamentos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 31 | Prestador | SUS AIH | 1126 | Gestão SUS Unificado - GSU | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 31 | Prestador | SUS AIH | 1123 | SUS AIH | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 82 | Prestador | SUS APAC | 1124 | SUS APAC | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 32 | Prestador | SUS BPA | 1125 | SUS BPA | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 32 | Prestador | SUS BPA | 1131 | SUS FPO | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 101 | Prestador | Auditoria | 1116 | Auditoria Conta Paciente | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 102 | Prestador | Gestão de Autorizações | 3004 | Autorização Convênio | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 102 | Prestador | Gestão de Autorizações | 3006 | Autorização de materiais especiais | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 102 | Prestador | Gestão de Autorizações | 988 | Gerenciamento de Autorizações | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 102 | Prestador | Gestão de Autorizações | 1006 | Gestão de Autorizações SUS | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 858 | Adiantamento Pago | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 8559 | Aprovação de Pagamentos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 855 | Borderô a Pagar | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 9051 | Controle de Notas de Crédito (a pagar) | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 127 | Digitação de Cheques | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 857 | Pagamento Escritural | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | Prestador | Contas a Pagar | 851 | Títulos a Pagar | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 810 | Administração de Cheques | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 809 | Borderô recebimento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 860 | Cobrança | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 815 | Cobrança Escritural | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 861 | Comunicação de Cobrança ao Paciente | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 880 | Controle de Perdas do Contas a Receber | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 802 | Digitação de Adiantamentos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 5512 | Ficha Financeira | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 835 | Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 7053 | Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa) | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 801 | Manutenção de Títulos a Receber | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 5514 | Negociação de Contas a Receber | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 5516 | Parâmetros do Contas a Receber | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 28 | Prestador | Contas a Receber | 9053 | Registro de Cobrança | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 86 | Prestador | Controle Bancário | 814 | Controle Bancário | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 86 | Prestador | Controle Bancário | 5515 | Controle de Créditos No Identificados | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 86 | Prestador | Controle Bancário | 9054 | Controle de Depósitos Identificados | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 29 | Prestador | Tesouraria | 3020 | Administração de Cartões | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 29 | Prestador | Tesouraria | 813 | Tesouraria | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 30 | Prestador | Fluxo de Caixa | 830 | Fluxo de Caixa | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 103 | Prestador | Retorno de Convênios | 69 | Gestão de Recurso de Glosas | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 103 | Prestador | Retorno de Convênios | 27 | Retorno Convênio | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 104 | Prestador | Repasse a Terceiros | 1008 | Cadastro de Plantões Médicos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 104 | Prestador | Repasse a Terceiros | 907 | Controle de Terceiros | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 104 | Prestador | Repasse a Terceiros | 9920 | Produção por Plantão Médico | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 104 | Prestador | Repasse a Terceiros | 92 | Regras e Critérios de Repasse | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 104 | Prestador | Repasse a Terceiros | 89 | Repasse para Terceiros | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 84 | Prestador | Orçamento Contábil | 925 | Orçamento Contábil | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 84 | Prestador | Orçamento Contábil | 8000 | Planejamento Orçamentário | No | No | 4 | 0 | 4 | N/A | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 85 | Prestador | Patrimônio | 937 | Controle de Patrimônio | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 685 | Prestador | Fiscal | 9909 | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 685 | Prestador | Fiscal | 3050 | Acompanhamento de Tributos | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 685 | Prestador | Fiscal | 5500 | Controle de Arrecadações | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 685 | Prestador | Fiscal | 9899 | Fiscal | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | Prestador | Contabilidade | 923 | Contabilidade | No | No | 80 | 0 | 80 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | Prestador | Contabilidade | 9056 | Encontro de Contas | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | Prestador | Contabilidade | 135 | Geração do Lote Contábil | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | Prestador | Contabilidade | 7050 | Parâmetros Contabilidade | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 13 | Prestador | Custos | 927 | Apuração de Custo | No | No | 60 | 0 | 60 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 13 | Prestador | Custos | 590 | Cadastros Custos | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 456 | Prestador | Projetos de Investimento | 928 | Controle de Projetos e Recursos Externos | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 456 | Prestador | Projetos de Investimento | 7027 | Gestão de Projetos e Investimentos | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 14 | Prestador | EIS | 292 | Cadastro de Indicadores | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 14 | Prestador | EIS | 49 | Dashboards | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 14 | Prestador | EIS | 1121 | EIS Contas pendentes (nova) | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 14 | Prestador | EIS | 291 | Indicadores de Gestão | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 453 | Prestador | BSC | 7024 | BSC - Balanced Scorecard | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 331 | Prestador | Aplicação Tasy WEB | 9045 | Avaliação Paciente Web | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 331 | Prestador | Aplicação Tasy WEB | 9046 | Boletim Ocorrência Web | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 331 | Prestador | Aplicação Tasy WEB | 80 | Laboratório Web | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 331 | Prestador | Aplicação Tasy WEB | 9061 | Marcação agenda paciente Web | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 331 | Prestador | Aplicação Tasy WEB | 121 | Portal Compras Web | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 935 | Prestador | Aplicação Tasy Palm | 88 | Palm Web | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 944 | Prestador | Aplicação Tasy iOS | 2682 | iOS - Diagnósticos | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 944 | Prestador | Aplicação Tasy iOS | 2703 | iOS - Evoluções | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 944 | Prestador | Aplicação Tasy iOS | 2687 | iOS - Exames Laboratoriais | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 944 | Prestador | Aplicação Tasy iOS | 2689 | iOS - Exames No Laboratoriais | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 944 | Prestador | Aplicação Tasy iOS | 2681 | iOS - PEP | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 944 | Prestador | Aplicação Tasy iOS | 2685 | iOS - Sinais Vitais e Monitorização | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 283 | Prestador | Tasy Web Suite | 9113 | Web Suite Agendamento do Paciente | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 283 | Prestador | Tasy Web Suite | 9114 | Web Suite Resultado de Exames | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 36 | Prestador | Gerenciador do Sistema | 99072 | Integrações | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 2811 | Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP | No | No | 20 | 0 | 20 | 40 horas se implementar jornada do paciente ( SUEP e protocolos clínicos) e cadastros relacionados | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 90 | Prestador | Quimioterapia | 4051 | Mapa de ocupação da quimioterapia | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 22 | Prestador | Consultório Médico (Ambulatório) | 381 | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 88 | Prestador | Prontuário Eletrônico | 13410 | Plano de Cuidado | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 1 | OPS | Instalação do Produto | 343 | OPS - Gestão de Dados Atuariais | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | OPS | Contabilidade | 1367 | OPS - Atualização do Movimento Contábil | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | OPS | Contabilidade | 1313 | OPS - Critérios Contábeis | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 11 | OPS | Contabilidade | 1353 | OPS - Envio de arquivo GISS | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 12 | OPS | Contas a Pagar | 1262 | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 283 | OPS | Tasy Web Suite | 1397 | OPS - Auditoria Concorrente | No | No | 56 | 0 | 56 | 0 | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 283 | OPS | Tasy Web Suite | 1395 | OPS - Solicitação de Proposta Online | No | No | 80 | 0 | 80 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 283 | OPS | Tasy Web Suite | 349 | OPS - Aviso de Cobrança (A520) | No | No | #N/A | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 372 | OPS | Produtos | 1315 | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 372 | OPS | Produtos | 1344 | OPS - Localizador de Grupos de Produtos | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 372 | OPS | Produtos | 1219 | OPS - Localizador de Produtos de Saúde | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 372 | OPS | Produtos | 1264 | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 372 | OPS | Produtos | 1225 | OPS - Gestão de Operadoras | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 372 | OPS | Produtos | 1201 | OPS - Cadastro de Produtos | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1206 | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1233 | OPS - Simulador de Preços | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1234 | OPS - Declaração de Saúde | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1232 | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1242 | OPS - Portabilidade | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1235 | OPS - Controle de Perícia Médica | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1307 | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1339 | OPS - Controle de Comissões de Venda | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1296 | OPS - Agravo | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1236 | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 374 | OPS | Comercial | 1237 | OPS - Gestão Comercial | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1226 | OPS - Controle de Carteira de Identificação | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1273 | OPS - Identificação de Beneficiários | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1216 | OPS - Localizador de Beneficiários | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1268 | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1228 | OPS - Mala Direta para Correspondência | No | No | 6 | 0 | 6 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1265 | OPS - Bonificações | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1221 | OPS - Localizador de Tabelas de Preços | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1220 | OPS - Cadastro Pessoa Física | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1215 | OPS - Dossiê Beneficiário | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1287 | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1345 | OPS - Localizador de Grupos de Contratos | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1347 | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1202 | OPS - Gestão de Contratos | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1280 | OPS - Análise de Resultados | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1338 | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1320 | OPS - Manutenção de Bonificações | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 347 | OPS - Programação de Reajuste Coletivo | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 1288 | OPS - Manutenção de Carências | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 210 | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 375 | OPS | Contratos e Beneficiários | 268 | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1308 | OPS - Produção - Digitação de Consultas | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1309 | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1310 | OPS - Produção - Digitação de Internações | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1238 | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1229 | OPS - Controle de Reembolsos | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1208 | OPS - Gestão de Contas Médicas | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1317 | OPS - Análise de Contas Médicas | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1391 | OPS - Odontograma | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1383 | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1378 | OPS - Produção - Recurso de Glosa | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 107 | OPS - Pagamentos de Prestadores | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1285 | OPS - Controle de Produção Médica | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1322 | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1314 | OPS - Produção - Ajuste de Valorização | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 377 | OPS | Produção de Contas Médicas | 1283 | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1269 | OPS - Localizador de Pagadores | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1205 | OPS - Mensalidade | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1241 | OPS - Controle de Notificações de Atraso | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1260 | OPS - Lançamentos Programados | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1384 | OPS - Geração de Boletos | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1389 | OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 261 | OPS - Gestão de Envio de E-mails | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1245 | OPS - Valores Pendentes | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 379 | OPS | Mensalidades | 1354 | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1386 | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 280 | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1239 | OPS - Taxa de Saúde Suplementar | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1227 | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | No | No | 48 | 0 | 48 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1259 | OPS - Provisões Técnicas | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1375 | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1380 | OPS - Radar TISS | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1231 | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 380 | OPS | Informações ANS | 1370 | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 381 | OPS | Portal Web | 110 | OPS - Portal Web | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 582 | OPS | Relacionamento | 1278 | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 583 | OPS | Gestão de Cooperados | 1387 | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 583 | OPS | Gestão de Cooperados | 1279 | OPS - Gestão de Cooperados | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 685 | OPS | Fiscal | 1328 | OPS - Geração do SEFIP e E-Social | No | No | 48 | 0 | 48 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1203 | OPS - Prestadores | No | No | 40 | 0 | 40 | (aumentar 10% das horas dos módulos prestadores, contas médicas e autorizações a cada 2000) Só na função OPS Prestadores. Aumentar 10% das horas aqui. Pra cada 2000 prestadores, 10% a mais. Na função glosas e ocorrências. Aumentar 10% a cada 2000. | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1346 | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1363 | OPS - Manutenção de Conversões de Itens | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1336 | OPS - Localizador de Grupos de Serviços | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1321 | OPS - Gestão de Pacotes | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1341 | OPS - Controle de Locais de Atendimento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1323 | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | No | No | 48 | 0 | 48 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1212 | OPS - Tabelas de Preços | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1222 | OPS - Localizador de Prestadores | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1230 | OPS - Guia Médico | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1211 | OPS - Cadastro de Materiais | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1210 | OPS - Consulta de Preços | No | No | 2 | 0 | 2 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1243 | OPS - Cargas | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1360 | OPS - Localizador de Operadoras | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 690 | OPS | Prestadores | 1261 | OPS - Cooperativas Médicas | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1337 | OPS - Processo Judicial | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1204 | OPS - Autorizações | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1213 | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1291 | OPS - Execução da Requisição para Autorização | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1374 | OPS - Autorização Anexo Guias | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1385 | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1362 | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1371 | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1240 | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1271 | OPS - Requisições para Autorização | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1270 | OPS - Gestão de Análise de Autorizações | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1352 | OPS - Orçamento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1330 | OPS - Comunicação Externa Web | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1333 | OPS - Beneficiário em Tratamento | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1357 | OPS - Gestão de Alertas e Eventos | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 691 | OPS | Autorizações | 1359 | OPS - Localizador de Guia Referência | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 692 | OPS | Autorizações de Intercâmbio | 1327 | OPS - Serviço SCS | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 692 | OPS | Autorizações de Intercâmbio | 1316 | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) | No | No | 40 | 0 | 40 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 692 | OPS | Autorizações de Intercâmbio | 1343 | OPS - Autorizações Intercâmbio | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 692 | OPS | Autorizações de Intercâmbio | 1281 | OPS - Controle de Usuários Eventuais | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 692 | OPS | Autorizações de Intercâmbio | 1393 | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 692 | OPS | Autorizações de Intercâmbio | 1364 | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 693 | OPS | Call Center | 209 | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento | #N/A | #N/A | 4 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 693 | OPS | Call Center | 1266 | OPS - Painel de Ocorrências | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 695 | OPS | Análise de Contas Médicas | 1284 | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 695 | OPS | Análise de Contas Médicas | 1365 | OPS - Análise de Contas Médicas (Nova) | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 695 | OPS | Análise de Contas Médicas | 1348 | OPS - Análise de Custo Pós-Estabelecido | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 695 | OPS | Análise de Contas Médicas | 1326 | OPS - Controle dos Grupos de Análise | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 706 | OPS | Contratos de Intercâmbio | 1286 | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 706 | OPS | Contratos de Intercâmbio | 1318 | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 706 | OPS | Contratos de Intercâmbio | 1305 | OPS - Operadoras Congêneres | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 706 | OPS | Contratos de Intercâmbio | 1277 | OPS - Contratos de Intercâmbio | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 706 | OPS | Contratos de Intercâmbio | 1292 | OPS - Movimentação Cadastral de SCA | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 708 | OPS | Regras | 1244 | OPS - Regras de Lançamento Automático | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 708 | OPS | Regras | 1209 | OPS - Cadastro de Regras | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 708 | OPS | Regras | 1306 | OPS - Glosas e Ocorrências | No | No | 40 | 0 | 40 | (aumentar 10% das horas dos módulos prestadores, contas médicas e autorizações a cada 2000) Só na função OPS Prestadores. Aumentar 10% das horas aqui. Pra cada 2000 prestadores, 10% a mais. Na função glosas e ocorrências. Aumentar 10% a cada 2000. | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 708 | OPS | Regras | 1298 | OPS - Regras e Critérios de Preço | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1349 | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1340 | OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1366 | OPS - Inconsistências de Intercâmbio | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 78 | OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1390 | OPS - Prestadores de Intercâmbio | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1334 | OPS - Controle de Contestações | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1319 | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio | No | No | 4 | 0 | 4 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1293 | OPS - Contas de Intercâmbio | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1275 | OPS - Câmara de Compensação | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1312 | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1311 | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 835 | OPS | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | 1297 | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | No | No | 24 | 0 | 24 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 836 | OPS | Faturamento | 336 | OPS - Monitoramento Financeiro | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 836 | OPS | Faturamento | 1356 | OPS - Faturamento | No | No | 32 | 0 | 32 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 836 | OPS | Faturamento | 1369 | OPS - Ajustes para Refaturamento | No | No | 16 | 0 | 16 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 836 | OPS | Faturamento | 337 | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | No | No | 0 | 0 | 0 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 836 | OPS | Faturamento | 262 | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | No | No | 8 | 0 | 8 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
| 836 | OPS | Faturamento | 1382 | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | No | No | 12 | 0 | 12 |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
|  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda
[6 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A |  | Fase: Aderência, Parametrização e Treinamentos | 1ª Onda

## Integrations (Old) (hidden)
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
225 | Detalhamento de Integrações
358 | *Favor realizar a abertura de OS ao time de Pré-Vendas solicitando orçamento para horas das integrações. **Em caso de oferta Java, HTML5 ou Cloud HTML5 não há possibilidade de integrações via banco de dados.
| 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 225 | 234 | 235
| Responsável: Vendedor | [7 empty] | Responsável: R&D |  | 226
236 | Integrações | Em Uso? | Nome do Software | Fabricante | Direção da Info. | Forma Comunicação | Detalhamento de Integrações | Ordem Serviço R&D | Estimativa Desenvolvimento R&D | Horas de Consultoria | 227
238 | Agendamento | [9 empty] | 237
Exemplo: | *Envio de SMS (Confirmação da agenda e informações gerais) | Yes/No | Philips SMS Manager | Philips | Tasy > Terceiro | Webservice | Tasy envia para o sistema de SMS os dados do agendamento e do paciente e o sistema de SMS envia o SMS ao paciente. | *********** | *********** | *********** | 271
265 | Recepção e Internação | [9 empty] | 263
239 | *Elegibilidade (Consultar elegibilidade do paciente no sistema da operadora) | [9 empty] | 357
449 | * Integração com CRM para registro de contratos
450 | * Criação de pacotes de pré-vendas (CRM de terceiros - por exemplo, Siebel)
240 | *Cadastro de pessoas (Sistema de RH, legado, sistema de OPS, etc.)
265 | Agendas | [9 empty] | 263
469 | * Envio de SMS (confirmação de agendas) | [9 empty] | 357
470 | * RIS (Sistema de Informação Radiológica)
205 | Assistencial
241 | *Equipamento de monitorização de sinais vitais
242 | *Banco de dados de medicamentos (Consulta de interação medicamentosa Ex. Micromedex e Lexicomp)
243 | *Laudos de radiologia (sistema terceiro para o PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente)
244 | *PACS (Sistema de armazenamento e distribuição de imagens de exames radiológicos)
245 | *Laudos de análises clínicas (importar resultados de laboratório de sistema terceiro)
455 | * Prêmios de anatomia patológica (prêmios de importação de um sistema de terceiros)
264 | Laboratorio
246 | *Sistema de Interfaceamento (que se comunica com as máquinas de análise)
247 | *Laboratório Externo (envio de exames a laboratórios de apoio)
248 | *HIS Terceiro (Envio do resultado para outro sistema)
266 | Higienização
249 | *Central telefônica (registro das informações de higienização)
267 | Compras
250 | *Portal de compras (Mercado eletrônico, Bioanexo, Inpart, etc.)
268 | Estoque
251 | *Sistema de Estoque terceiro
252 | *Dispensário eletrônico de medicamentos
456 | * Criação de itens (materiais e medicamentos) a partir de um software de terceiros (por exemplo: SAP / Oracle EBS)
457 | * Importação de XMLs da fatura de compra
268 | Facturación
472 | * Integração do selo SAT (carimbo da fatura, complementos de cancelamento e pagamento)
459 | * Interfaces de remessa para seguradoras - Censos e extratos de conta
460 | * Envio de cobranças da conta do paciente para software de terceiros (por exemplo, SAP)
211 | Financeiro
253 | *Contas a pagar
254 | *Contas a receber
255 | *Sistema de RH (lote contábil)
256 | *Pagamento escritural
257 | *Importação de extrato bancário
258 | *Importação do extrato do cartão de crédito
259 | *SITEF - Recebimento de cartões de crédito
269 | Retorno de convênio
260 | *Importação de demonstrativo de pagamento fora do padrão TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar)
212 | Controladoria
261 | *Envio do lote contábil (quando a contabilidade é feita em outro sistema)
262 | *Recebimento do lote contábil (sistema terceiro envia lote ao Tasy)
268 | NOMS 024
461 | * Preparação do Resumo Clínico
462 | * Registro Geral de Saúde
463 | * Despesas hospitalares
464 | * Nascimentos
465 | * Mortes fetais
466 | * Informação nominal em Crônicas
467 | * Mortalidade geral
468 | * Consulta externa (ainda não somos certificados)
270 | Demais integrações
[9 empty] | 0 | 0
Note on B15: Philips: NO Aplica para México
Note on B16: Philips: NO Aplica para México
Note on B19: Philips: NO Aplica para México
Note on B20: Philips: NO Aplica para México

## Integrations
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
[15 empty] | Function | HOURS | Valor Hora | Total
225 | [13 empty] | 357 | Horas de Consultoria | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 351 | Gerenciamento de Projetos | 0 | 0 | 0
358 | *Favor realizar a abertura de OS ao time de Pré-Vendas solicitando orçamento para horas das integrações. **Em caso de oferta Java, HTML5 ou Cloud HTML5 não há possibilidade de integrações via banco de dados. | [12 empty] | 516 | Horas de Desenvolvimento (Integrações) | 0 | 0 | 0
| 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 235 |  | 233 | 225 | 234 |  |  |  | 348 | Total de Horas do projeto | 0 | - | 0
Título | Tipo de Sistema | Broker | Objetivo | Empresa | Forma de integração | Sistema | Incluir na Proposta? | Tempo desenv | Tempo consultoria | Horas Gerencia. | Tempo desenv | Tempo consultoria | Horas Gerencia.
Expert Pathos | Anatomia Patológica | WSI | Receber o laudo efetuado no sistema Expert Pathos da empresa TUXXON. A integração consiste apenas no retorno do laudo em HL7 para o Tasy. | TUXXON | HL7 | Expert Pathos |  | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0
Integração com assinatura digital | Assinatura Digital | WSI | Assinatura difgital de informações | Certificadora Digital | WebService | Certificadora Digital |  | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Lexicomp e Medi-span | Biblioteca de Conhecimento | - | Apresentar as interações entre os medicamentos utilizados pelo paciente, Medi-Span Clinical Dose Screening & Drug Orders API Medi-Span Clinical Drug Interactions API Medi-Span Clinical Duplicate Therapy API Medi-Span Clinical Drug Disease Contraindicati | Wolters kluwer | Banco de dados Oracle | Wolters kluwer |  | 22 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Elsevier Order Sets | Biblioteca de Conhecimento | - | Importar e gerenciar os protocolos de prescrição, vindos da base de dados da Elsevier para dentro do cadastro de protocolos do Tasy. Exibir o conteúdo da Elsevier (Protocolos, Orientações e Alertas) na tela de Protocolos dentro da CPOE. | Elsevier | HTTP | Order Sets |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Micromedex Oncologia | Biblioteca de Conhecimento | - | Consulta de informações em banco de medicamentos. - Info button do medicamento. - Interação medicamentosa em protocolo oncologico. | Micromedex | HTTP | Micromedex |  | 12 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0
Grifols - Pyxis | Dispensário Eletrônico | - | Tasy envia os materiais prescritos e o dispensário eletrônico(Armário) processa e envia os materiais utilizados. | Pyxis | Banco de dados Oracle | Pyxis |  | 120 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
Dispensário Eletrônico - Supply Point | Dispensário Eletrônico | WSI | Tasy envia os materiais prescritos e o dispensário eletrônico(Armário) processa e envia os materiais utilizados. | Supply Point | HL7 | Supply Point |  | 160 | 160 | 32 | 0 | 0 | 0
SWISSLOG - Farmácia Central | Dispensário Eletrônico | - | Tasy envia os materiais prescritos e o dispensário eletrônico(Armário) processa e envia os materiais utilizados. | SWISSLOG | Banco de dados Oracle | SWISSLOG |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
VSsupply - Portal de Compras | Dispensário Eletrônico | WSI | Integração entre Tasy e Portal de Compras do sistema terceiro VSsupply | Visual Software | WebService | VSsupply |  | 144 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
Movimentação - Epimed | EPIMED | - | Permitir envio de dados das movimentações dos pacientes | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed |  | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - SAPS3 | EPIMED | - | Permitir envio de dados da escala SAPS3 dos pacientes | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed |  | 38 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - Dados Fisiológicos | EPIMED | - | Permitir envio de dados Fisiológicos dos pacientes | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed |  | 38 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - Exames Laboratoriais | EPIMED | - | Permitir envio de dados de exames laboratoriais para o sistema terceiro | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed |  | 20 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - Diagnóstico | EPIMED | - | Permitir envio de dados do diagnóstico dos pacientes. | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed |  | 38 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Banco Itaú | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Banco Itaú | TXT | Banco Itaú |  | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Bradesco | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Totvs | TXT | Bradesco |  | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Banco Santander | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Banco Santander | TXT | Banco Santander |  | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Banco do Brasil | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Banco do Brasil | TXT | Banco do Brasil |  | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Caixa Econômica | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Totvs | TXT | Caixa Econômica |  | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Visa | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Visa | Visa | TXT | Visa |  | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Amex | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Amex | Amex | TXT | Amex |  | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Banese | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Banese | Banese | TXT | Banese |  | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Mastercard | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Mastercard | Mastercard | TXT | Mastercard |  | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Senior - Folha de pagamento (contábil) | Folha de Pagamento | - | Integrar o sistema da Senior (RUBI) com o módulo contábil do Tasy | Sênior Sistemas | Banco de dados Oracle | Rubi |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Laboratório Padrão | Laboratório | WSI | Integração padrão com sistemas de laboratórios terceiros, que permite o envio da solicitação do exame para o laboratório e o retorno do resultado do exame. | LIS | WebService | LIS |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Monitores - Dixtal | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Dixtal e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Dixtal | HL7 | Monitor DX2020 |  | 0 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0
Monitores - Philips IntelliVue | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Possibilitar o registro de sinais vitais do paciente direto do monitor para o PEP | Philips | HL7 | Monitor Intelevue |  | 0 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0
Monitores - Infinity - Draeger | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Coletar informações de monitoramento de sinais vitais dos paciente e gravar no PEP. | Draeger | HL7 | Infinity |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Carescape - GE1324 | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Coletar informações de monitoramento de sinais vitais dos paciente e gravar no PEP. | GE | HL7 | Carescape |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Efficia - Monitoramento | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Efficia e registrar na função PEP os registros de sinais vitais do paciente. | Dixtal | HL7 | Efficia |  | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Monitores - Welch Allyn | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Welch Allyn e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente | Welch Allyn | HL7 | VITAL SIGNS MONITOR 300 SERIES |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Mindray | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Mindray e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente | Mindray | HL7 | VS-600 |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Bionet | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Medidor de sinais vitais. | Bionet | HL7 | BM1 Bionet |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Mindray - ADT | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Envio para o monitor sobre internações \ transferências \ altas. | Mindray | HL7 | VS-600 |  | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0
Monitores - Prolife | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Prolife e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Prolife | HL7 | Prolife |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Nihon Kohden | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Nihon Kohden e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Nihon Kohden | HL7 | Monitor Nihon Kohden |  | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - SureSigns - linha Philips VS (Vsi, VS2+ e VS4) para Triagem | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Philips e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Philips | HL7 | Tasy |  | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0
Nota Fiscal Eletrônica - Prefeitura (Consultar lista de cidades) | Nota Fiscal Eletrônica | WSI | Automatizar o processo de geração, consulta e cancelamento de NFS-e. | Prefeitura | WebService | Sistema da Prefeitura |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
PACS - Padrão Philips | PACS | WSI | Integração PACS padrão. Possibilita enviar um Worklist, receber o retorno do laudo. Possibilia a visualização de imagens de exames no PEP. | PACS | WebService | PACS |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Banco do Brasil | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Banco do Brasil | TXT | Banco do Brasil |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Cobrança escritural - Banco Itaú | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de cobrança escritural conforme layout disponibilizado pelo banco. | Banco Itaú | TXT | Banco Itaú |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Banco Itaú | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Banco Itaú | TXT | Banco Itaú |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Cobrança escritural - Banco Real | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de cobrança escritural conforme layout disponibilizado pelo banco. | Banco Real | TXT | Banco Real |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Banco Real | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Banco Real | TXT | Banco Real |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Cobrança escritural - Banco Santander | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de cobrança escritural conforme layout disponibilizado pelo banco. | Banco Santander | TXT | Banco Santander |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Banco Santander | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Banco Santander | TXT | Banco Santander |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Bancoob | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Bancoob | TXT | Bancoob |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Cobrança escritural - Banrisul | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de cobrança escritural conforme layout disponibilizado pelo banco. | Banrisul | TXT | Banrisul |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Banco Banrisul | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Banrisul | TXT | Banrisul |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Bradesco | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Totvs | TXT | Bradesco |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Cobrança escritural - Bradesco | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de cobrança escritural conforme layout disponibilizado pelo banco. | Bradesco | TXT | Bradesco |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Cobrança escritural - Caixa Econômica | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de cobrança escritural conforme layout disponibilizado pelo banco. | Caixa Econômica | TXT | Caixa Econômica |  | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Planexo | Portal de Compras | WSI | Realizar o planejamento de compras do Hospital. | Planexo | WebService | Planexo |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Bionexo - Portal de compras | Portal de Compras | WSI | Integrar as funções Cotação de compras e Ordem de compra do Tasy com a Bionexo. | Bionexo | WebService | Bionexo |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Gimba - Portal de compras | Portal de Compras | WSI | Integrar as funções Cotação de compras e Ordem de compra do Tasy com o Portal Gimba | Gimba | WebService | Gimba |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Huma - Portal de compras (em webservice) | Portal de Compras | WSI | Integrar as funções Cotação de compras e Ordem de compra do Tasy com a HUMA. | Huma | WebService | Huma |  | 60 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Mercado Eletrônico - Portal de compras | Portal de Compras | WSI | Integrar as funções Solicitação de compras, Ordem de compra e nota fiscal com o Sistema Mercado Eletrônico. | Mercado Eletrônico | WebService | Mercado Eletrônico |  | 200 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
OPMEnexo - Portal de compras | Portal de Compras | WSI | Realizar a cotação de materiais de OPME | Bionexo | WebService | OPMEnexo |  | 120 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
INPART - Portal de compras | Portal de Compras | WSI | Realizar a cotação de materiais de OPME | INPART | WebService | INPART |  | 120 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
Sintese | Portal de Compras | WSI | Integrar o sistema de compras (Cotação de compras, Ordem de compras) do Tasy com o sistema Sintese | Sintese | WebService | Sintese |  | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Envio de SMS | SMS | WSI | Integração para o envio de SMS para celular | Broker SMS | WebService | Broker SMS |  | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Unitarizadora | Unitarizadora | - | Unitarizar os medicamentos permitindo embalar estes em quantidades parciais. | Uniprint/Opus Pacs | TCP/IP | Uniprint/Opus Pac |  | 8 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0

## Summary
LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
2
350 | Resumo de Horas
|  | 483 | ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO
|  | 482 | Descreva, detalhadamente, a estratégia de implantação para este projeto. Ela irá influenciar na análise do PMO >>>>>PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA.<<<<<
Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sobre a tabela da estimativa observando os requisitos mínimos para gerar estimativa de implantação (tab General Information: "Funções sugeridas pelo porte do cliente" e "Plataforma"; tab Modules: selecionar os módulos a serem implantados; tab Questions: "Quantidade de Consultores para Implantação")
| SCOPE | Yes | [7 empty] | 359
| Deployment Wave | 1ª Onda
|  |  | 484 | 485 | 486 | 487
|  | Hours | Sugestão de Horas (Vendas) | Justificativa (Sales) | Sugestão de Horas (PMO) | Comentários (PMO) |  | Function | HOURS | Valor Hora | Total
| Phase: Installation | [5 empty] | 357 | Horas de Consultoria | 232 | 0 | 0
| Instalação | [5 empty] | 351 | Gerenciamento de Projetos | 46.4 | 0 | 0
| Validação da Instalação do Produto | 8 |  |  |  |  | 516 | Horas de Desenvolvimento (Integrações) | 0 | 0 | 0
| Phase: Project Launch | [5 empty] | 348 | Total de Horas do projeto | 278.4 | - | 0
| Inicialização | [5 empty] | 349 | Caso seja necessária Estimativa personalizada, com número de horas diferentes dos padrões definidos pela área de Projetos, é necessária a abertura de uma Task no Sales Force, direcionada para o Suporte a Vendas, conforme PlayBook disponibilizado para a equipe comercial.
| Lançamento de Projetos | 8
Phase: Release and Follow-up
Go Live
| Teste Piloto | 40
| Processo de Virada | 16
| Acompanhamento Pós-Virada | 160
| Total | 232
|  |  | 1 | INSERIR JUSTIFICATIVA | INSERIR HORA PMO | INSERIR COMENTÁRIO PMO
Atualização da Tabela
Após finalizar o preenchimento das planilhas anteriores siga os seguintes passos.
1) Clique com o botão direito na tabela com as fases e selecione a opção Atualizar.
2) Clique na célula C5 selecione a opçõa TODAS.
3) Clique na célula C5 e desmarque a opção #N/A.

## Hide - Negative Escope (hidden)
LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
2
350 | Resumo de Horas
|  | 483 | ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO
|  | 482 | Descreva, detalhadamente, a estratégia de implantação para este projeto. Ela irá influenciar na análise do PMO >>>>>PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA.<<<<<
Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sobre a tabela da estimativa observando os requisitos mínimos para gerar estimativa de implantação (tab General Information: "Funções sugeridas pelo porte do cliente" e "Plataforma"; tab Modules: selecionar os módulos a serem implantados; tab Questions: "Quantidade de Consultores para Implantação")
| SCOPE | No | [7 empty] | 359
348 | Deployment Wave | 1ª Onda
349 |  |  | 484 | 485 | 486 | 487
|  | Hours | Sugestão de Horas (Vendas) | Justificativa (Sales) | Sugestão de Horas (PMO) | Comentários (PMO) |  | Function | HOURS | Valor Hora | Total
| Phase: Adherence, Parameterization and Training | [5 empty] | 357 | Horas de Consultoria | #N/A | 0 | #N/A
| Check-up | [5 empty] | 351 | Gerenciamento de Projetos | #N/A | 0 | #N/A
| Check-up | 40 | [5 empty] | Total de Horas do projeto | #N/A | - | #N/A
| Home Care | [6 empty] | Caso seja necessária Estimativa personalizada, com número de horas diferentes dos padrões definidos pela área de Projetos, é necessária a abertura de uma Task no Sales Force, direcionada para o Suporte a Vendas, conforme PlayBook disponibilizado para a equipe comercial.
| Gestão de Home Care | 32
SOS
| Serviços de Emergência | 40
| SUS APAC | [6 empty] | BRASIL: Kalb, Fabiola fabiola.kalb@philips.com e Dallabrida, Jose jose.dallabrida@philips.com - (Encaminhar sempre para ambos)
| SUS APAC | 24
| Tasy Web Suite | [6 empty] | ARGENTINA: Dambrowski, Khalil khalil.dambrowski@philips.com
| Web Suite Agendamento do Paciente | 40 | [5 empty] | MEXICO: Gomes, Everton everton.gomes@philips.com
| Web Suite Resultado de Exames | 40
| OPS - Aviso de Cobrança (A520) | #N/A
| OPS - Solicitação de Proposta Online | 80
| OPS - Auditoria Concorrente | 56
Agenda
| Agenda de Consultas | 16
| Agenda Integrada | 24
| Agenda de Exames | 16
| Agenda de Serviços | 16
| Gestão da Agenda Cirúrgica | 32
| Gestão de Atendimento Futuro | 16
| Painel de Chamadas do Agendamento | 4
SAC
| Boletim de Ocorrência | 16
| Controle de Sugestões | 8
Visitas
| Controle de Visitas | 24
Quimioterapia
| Agenda de Quimioterapia | 24
| Quimioterapia | 40
| Registro Hospitalar de Câncer | 8
| Ressuprimento quimioterapia | 8
| Transferência Estoque Quimioterapia | 8
| Mapa de ocupação da quimioterapia | 16
Radioterapia
| Gestão de Radioterapia | 40
| Painel de chamadas da radioterapia | 2
Medicina Preventiva
| HDM - Agenda | 16
| HDM - Programas | 16
| HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | 12
| HDM - Atendimento | 16
| HDM - Cadastros Gerais | 12
| HDM - Captação | 16
| HDM - Configurações Gerais | 12
| HDM - Controle de Campanhas | 16
| HDM - Controle de Equipes e Papéis | 12
| HDM - Controle de Participantes | 12
| HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | 12
| HDM - Pesquisa de População Alvo | 16
| HDM - Telemonitoramento | 12
CME - Central de Material Esterilizado
| Cadastro de Itens Físicos | 4
| Gestão de CME | 40
| Requisição de Conjuntos | 4
Compras
| Aprovações Pendentes | 12
| Controle de Contratos | 16
| Cotação de Compra | 12
| Emissão da Solicitação de Compra | 1
| Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações | 1
| Gestão da Avaliação de Produtos | 4
| Gestão de Fornecimento | 4
| Ordem compra | 12
| Solicitação de Compra | 12
SUS AIH
| SUS AIH | 40
| Gestão SUS Unificado - GSU | 16
SUS BPA
| SUS BPA | 16
| SUS FPO | 8
EIS
| Dashboards | 40
| Cadastro de Indicadores | 32
| EIS Contas pendentes (nova) | 4
| Indicadores de Gestão | 40
BSC
| BSC - Balanced Scorecard | 40
Cadastros e Funções Gerais
| Cargas | 12
| Protocolo Documento | 4
| Cadastro Médico | 8
| Cadastro de CEP | 4
| Cadastro de Materiais | 32
| Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | 24
| Estrutura Atendimento | 8
| Exames e Procedimentos Internos | 16
| Pessoa Jurídica | 12
| Procedimentos | 10
| Tipos de Acomodação | 2
| Cadastro de Funcionários | 4
| Questionário | 4
| Avaliações | 2
| Cadastro Avaliações | 8
| Cadastro de Estrutura da Conta Paciente | 8
| Cadastro de Estruturas Internas | 2
| Cadastro de Transações Financeiras | 24
| Cadastros Financeiros | 4
Gerenciador do Sistema
| 4Test | 40
| Dashboard 4Test | 4
| Data Privacy | 40
| Schematic4Test | 40
| Administração do Sistema | 35
| Administração de Logs | 8
| Controle de Acesso | 8
| Integrações | 0
Relatórios
| Gerenciador de Relatórios | 32
Recepção e Internação
| Entrada Única de Pacientes | 24
| Cadastro Completo de Pessoas | 4
| Controle de Achados e Perdidos | 2
| Cadastro simplificado de Pessoas | 2
| Escala de Plantões e Sobreavisos | 8
| CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | 8
| Gerenciamento de Senhas | 16
| Mapa dos Setores | 4
| Gestão de Vagas | 8
| Movimentação de Pacientes | 8
| Ocupação Hospitalar | 4
| Recepção | 16
| Orçamento de Pacientes | 8
Administração de Contratos (Preços)
| Cadastro de Convênios, Preços e Regras | 40
| Parâmetros Faturamento | 4
| Simulador de Contas de Convênio | 6
| Regras de Lançamento Automático | 8
| Tabelas de Preços | 8
Faturamento (Convênios e Particular)
| Conta Paciente | 24
| Análise de Contas | 4
| Central de Faturamento | 18
| Gestão de Pendências da Conta do Paciente | 8
| Protocolo de pesquisa | 2
| Gestão de Pacotes | 8
| Protocolo Convênio | 8
| TISS - Reapresentação de Contas | 6
| Transferência entre Atendimentos | 2
Almoxarifado
| Atendimento da Requisição | 8
| Inspeção Recebimento | 8
| Nota fiscal | 24
| Requisição de Materiais e Medicamentos | 8
Estoque
| Administração de Estoques | 24
| Controle Transferências de Estoque | 12
| Dispensário Eletrônico | 16
| Gestão das Caixas de OPME | 4
| Gestão de Produção de OPM | 40
Prontuário Eletrônico
| Diagnóstico Médico | 1
| Cadastros PEP | 1
| Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | 120
| Emissão de Prontuários | 1
| Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP | 8
| Cadastro de Protocolos | 1
| Oftalmologia | 40
| Gestão de Acessos PEP | 6
| Certificação Digital | 120
| Gestão de Qualidade Assistencial - GQA | 24
| Gestão dos Planos Terapêuticos | 32
| Panorama Clínico | 80
| Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP | 20
| Plano de Cuidado | 40
Prescrição Eletrônica
| CPOE | 160
| Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT) | 40
Suporte a Decisão Clínica
| Mentor | 40
| Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor | 40
Enfermagem
| Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | 40
| Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição | 8
| Gestão das Prescrições pela Enfermagem | 16
| Ocorrências no Turno de Trabalho | 4
| SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem | 24
Pronto Atendimento
| Classificação de Risco Manchester | 40
| Execução do Cartão Emergencial | 6
| Painel do Pronto Atendimento | 4
| Pronto atendimento | 40
Consultório Médico (Ambulatório)
| Prontuário Eletrônico Paciente (Ambulatório) | 80
| Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | 40
Centro Cirúrgico
| Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE | 12
| Cadastro dos Itens Peroperatórios | 12
| Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP | 12
| Gestão da Escala de Anestesistas | 8
| Gestão de Cirurgias | 24
| Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO | 40
Atenção Primária
| Gestão populacional | 40
Laboratório
| Consulta de Resultados | 2
| Consulta de Exames | 2
| Consulta de Exames do Paciente | 2
| Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos | 4
| Emissão de Exames do Laboratório | 2
| Exames de Laboratório | 24
| Exames Pendentes | 24
| Gestão das Amostras | 12
| Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais | 8
| Lote de Exame | 4
| Lote de Exames Externos | 4
| Painel de chamadas do laboratório | 2
| Painel de Informações Laboratoriais | 2
Exames
| Acompanhamento de Laudos | 2
| Central de Laudos | 24
| Gestão de Entregas de Laudos | 8
| Gestão de Exames | 8
| Laudo Paciente | 12
| Medidas de Laudos | 2
| Painel de chamadas de exames | 2
| Registro da Localização dos Laudos | 2
| Digitação de Resultados de Exames No Laboratoriais Externos | 2
| Infraestrutura Laudo | 12
Imunização
| Controle de Imunizações | 16
Banco de Sangue
| Hemoterapia | 24
Banco de Leite
| Gestão de Banco de Leite | 40
Hemodiálise
| Controle de Água | 4
| Gestão de Insuficiência Renal | 40
Transplantes
| Gestão de Transplante | 40
Anatomia Patológica
| Laudo de Anatomia patológica | 16
Nutrição
| Cadastros de Nutrição | 16
| Gestão da Nutrição | 40
| Gestão de Reserva de Refeições | 4
| Painel de Serviços da Nutrição | 40
Higienização
| Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo | 8
| Gestão de Serviços de Leito | 24
Rouparia
| Rouparia | 24
SAME
| Controle de Prontuários | 16
| Gestão de Prontuários | 32
Controle de Infecção Hospitalar
| Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente | 6
| Ficha de Ocorrência CIH | 16
| Gestão de CCIH | 12
| Gestão NISS | 12
| Liberação Medicamentos CIH | 8
| Registro de Ficha de Ocorrência | 4
| SINAN - Ficha de Notificação e Investigação | 4
Qualidade
| Avaliação de Profissionais | 8
| Gestão da Qualidade | 40
| Gestão de Acesso de Profissionais | 32
| Gestão de Alertas e Eventos | 8
| Consulta da Qualidade | 0
Treinamentos
| Gestão de Treinamento | 12
| Treinamento | 12
Manutenção
| Cadastros da manutenção | 8
| Controle de Equipamentos | 12
| Controle de Temperatura dos Setores | 4
| Gestão de Ordens de Serviço | 4
| Ordem de Serviço (Nova) | 24
| Rota de inspeção | 16
Comunicação
| Particular | 4
| Comunicação interna | 2
Licitação
| Registro de Licitação | 40
Farmácia
| Atendimento da Prescrição | 8
| Atendimento do Lote da Prescrição | 24
| Devolução Material Paciente | 8
| Emissão do Lote da Prescrição | 2
| Emissão dos Atendimentos (Req/Presc) | 1
| Execução Prescrição | 8
| Farmácia Ambulatorial | 24
| Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica | 16
| Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA | 16
| Gestão dos Lotes da Dispensação | 8
| Prescrição de Emergência | 6
| Produção de Medicamentos | 4
| Liberação Medicamentos No Padronizados | 2
Auditoria
| Auditoria Conta Paciente | 32
Gestão de Autorizações
| Autorização Convênio | 16
| Autorização de materiais especiais | 16
| Gerenciamento de Autorizações | 8
| Gestão de Autorizações SUS | 8
Contas a Pagar
| Adiantamento Pago | 8
| Aprovação de Pagamentos | 8
| Borderô a Pagar | 8
| Controle de Notas de Crédito (a pagar) | 4
| Digitação de Cheques | 4
| Pagamento Escritural | 24
| Títulos a Pagar | 16
| OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | 4
Contas a Receber
| Administração de Cheques | 8
| Borderô recebimento | 4
| Cobrança | 16
| Cobrança Escritural | 24
| Comunicação de Cobrança ao Paciente | 4
| Controle de Perdas do Contas a Receber | 4
| Digitação de Adiantamentos | 8
| Ficha Financeira | 4
| Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança | 4
| Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa) | 4
| Manutenção de Títulos a Receber | 16
| Negociação de Contas a Receber | 4
| Parâmetros do Contas a Receber | 4
| Registro de Cobrança | 4
Controle Bancário
| Controle Bancário | 40
| Controle de Depósitos Identificados | 4
| Controle de Créditos No Identificados | 4
Tesouraria
| Administração de Cartões | 16
| Tesouraria | 24
Fluxo de Caixa
| Fluxo de Caixa | 40
Retorno de Convênios
| Gestão de Recurso de Glosas | 24
| Retorno Convênio | 24
Repasse a Terceiros
| Cadastro de Plantões Médicos | 8
| Controle de Terceiros | 8
| Produção por Plantão Médico | 6
| Regras e Critérios de Repasse | 24
| Repasse para Terceiros | 24
Orçamento Contábil
| Orçamento Contábil | 40
| Planejamento Orçamentário | 4
Patrimônio
| Controle de Patrimônio | 40
Fiscal
| Fiscal | 24
| Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | 24
| Acompanhamento de Tributos | 12
| Controle de Arrecadações | 40
| OPS - Geração do SEFIP e E-Social | 48
Contabilidade
| Contabilidade | 80
| Encontro de Contas | 8
| Geração do Lote Contábil | 24
| Parâmetros Contabilidade | 16
| OPS - Critérios Contábeis | 40
| OPS - Envio de arquivo GISS | 12
| OPS - Atualização do Movimento Contábil | 8
Custos
| Apuração de Custo | 60
| Cadastros Custos | 24
Projetos de Investimento
| Controle de Projetos e Recursos Externos | 40
| Gestão de Projetos e Investimentos | 40
Aplicação Tasy WEB
| Portal Compras Web | 12
| Avaliação Paciente Web | 12
| Boletim Ocorrência Web | 12
| Laboratório Web | 12
| Marcação agenda paciente Web | 8
Aplicação Tasy Palm
| Palm Web | 12
Aplicação Tasy iOS
| iOS - Diagnósticos | 4
| iOS - Evoluções | 4
| iOS - Exames Laboratoriais | 4
| iOS - PEP | 4
| iOS - Sinais Vitais e Monitorização | 4
| iOS - Exames No Laboratoriais | 4
Instalação do Produto
| OPS - Gestão de Dados Atuariais | 24
Produtos
| OPS - Cadastro de Produtos | 24
| OPS - Gestão de Operadoras | 16
| OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | 12
| OPS - Manutenção de Tabelas de Preço | 0
| OPS - Localizador de Produtos de Saúde | 0
| OPS - Localizador de Grupos de Produtos | 0
Comercial
| OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | 16
| OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | 40
| OPS - Simulador de Preços | 4
| OPS - Declaração de Saúde | 4
| OPS - Controle de Perícia Médica | 4
| OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | 6
| OPS - Gestão Comercial | 24
| OPS - Portabilidade | 4
| OPS - Agravo | 4
| OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | 4
| OPS - Controle de Comissões de Venda | 8
Contratos e Beneficiários
| OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | 32
| OPS - Gestão de Rescisão de Contrato | 16
| OPS - Programação de Reajuste Coletivo | 8
| OPS - Gestão de Contratos | 40
| OPS - Dossiê Beneficiário | 4
| OPS - Cadastro Pessoa Física | 8
| OPS - Controle de Carteira de Identificação | 12
| OPS - Mala Direta para Correspondência | 6
| OPS - Bonificações | 4
| OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas | 6
| OPS - Identificação de Beneficiários | 4
| OPS - Análise de Resultados | 24
| OPS - Manutenção de Carências | 0
| OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | 12
| OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) | 16
| OPS - Localizador de Beneficiários | 0
| OPS - Localizador de Tabelas de Preços | 0
| OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais | 0
| OPS - Localizador de Grupos de Contratos | 0
| OPS - Manutenção de Bonificações | 0
Produção de Contas Médicas
| OPS - Pagamentos de Prestadores | 40
| OPS - Gestão de Contas Médicas | 16
| OPS - Controle de Reembolsos | 16
| OPS - Controle de Processos de Ressarcimento | 16
| OPS - Controle de Produção Médica | 16
| OPS - Produção - Digitação de Consultas | 4
| OPS - Produção - Digitação de SP/SADT | 4
| OPS - Produção - Digitação de Internações | 4
| OPS - Produção - Ajuste de Valorização | 24
| OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança | 8
| OPS - Produção - Recurso de Glosa | 24
| OPS - Produção - Processos de Contas Médicas | 16
| OPS - Odontograma | 40
| OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras | 8
| OPS - Análise de Contas Médicas | 32
Mensalidades
| OPS - Gestão de Envio de E-mails | 8
| OPS - Mensalidade | 40
| OPS - Controle de Notificações de Atraso | 12
| OPS - Valores Pendentes | 4
| OPS - Lançamentos Programados | 4
| OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador | 4
| OPS - Geração de Boletos | 0
| OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial | 24
| OPS - Localizador de Pagadores | 0
Informações ANS
| OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | 40
| OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | 48
| OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | 32
| OPS - Taxa de Saúde Suplementar | 8
| OPS - Provisões Técnicas | 24
| OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) | 0
| OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) | 16
| OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | 32
| OPS - Radar TISS | 0
Portal Web
| OPS - Portal Web | 4
Relacionamento
| OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento | 16
Gestão de Cooperados
| OPS - Gestão de Cooperados | 16
| OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados | 12
Prestadores
| OPS - Prestadores | 40
| OPS - Consulta de Preços | 2
| OPS - Cadastro de Materiais | 32
| OPS - Tabelas de Preços | 16
| OPS - Guia Médico | 16
| OPS - Cooperativas Médicas | 8
| OPS - Gestão de Pacotes | 32
| OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | 48
| OPS - Controle de Locais de Atendimento | 4
| OPS - Manutenção de Conversões de Itens | 8
| OPS - Localizador de Prestadores | 0
| OPS - Localizador de Grupos de Serviços | 0
| OPS - Localizador de Grupos de Prestadores | 0
| OPS - Localizador de Operadoras | 0
| OPS - Cargas | 0
Autorizações
| OPS - Autorizações | 40
| OPS - Solicitações Elegibilidade TISS | 4
| OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | 4
| OPS - Gestão de Análise de Autorizações | 24
| OPS - Requisições para Autorização | 40
| OPS - Execução da Requisição para Autorização | 40
| OPS - Comunicação Externa Web | 4
| OPS - Beneficiário em Tratamento | 4
| OPS - Processo Judicial | 24
| OPS - Orçamento | 4
| OPS - Gestão de Alertas e Eventos | 8
| OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web | 4
| OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | 4
| OPS - Autorização Anexo Guias | 4
| OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote | 8
| OPS - Localizador de Guia Referência | 0
Autorizações de Intercâmbio
| OPS - Controle de Usuários Eventuais | 8
| OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) | 40
| OPS - Autorizações Intercâmbio | 16
| OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador | 4
| OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio | 8
| OPS - Serviço SCS | 0
Análise de Contas Médicas
| OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | 32
| OPS - Controle dos Grupos de Análise | 16
| OPS - Análise de Custo Pós-Estabelecido | 32
| OPS - Análise de Contas Médicas (Nova) | 32
Contratos de Intercâmbio
| OPS - Contratos de Intercâmbio | 24
| OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | 24
| OPS - Operadoras Congêneres | 16
| OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio | 4
| OPS - Movimentação Cadastral de SCA | 16
Regras
| OPS - Cadastro de Regras | 32
| OPS - Regras de Lançamento Automático | 16
| OPS - Regras e Critérios de Preço | 24
| OPS - Glosas e Ocorrências | 40
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio
| OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | 12
| OPS - Câmara de Compensação | 32
| OPS - Contas de Intercâmbio | 24
| OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | 24
| OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | 24
| OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio | 4
| OPS - Controle de Contestações | 32
| OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa | 16
| OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa | 16
| OPS - Inconsistências de Intercâmbio | 12
| OPS - Prestadores de Intercâmbio | 24
| OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento | 24
Faturamento
| OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | 8
| OPS - Monitoramento Financeiro | 8
| OPS - Recursos de Glosas de Empresas | 0
| OPS - Faturamento | 32 | 1 | INSERIR JUSTIFICATIVA | INSERIR HORA PMO | INSERIR COMENTÁRIO PMO
| OPS - Ajustes para Refaturamento | 16
| OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | 12
| Total | #N/A
Atualização da Tabela
Após finalizar o preenchimento das planilhas anteriores siga os seguintes passos.
1) Clique com o botão direito na tabela com as fases e selecione a opção Atualizar.
2) Clique na célula C5 selecione a opçõa TODAS.
3) Clique na célula C5 e desmarque a opção #N/A.

## Resume (English) (hidden)
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
Resumo de Horas
|  | Função | Horas
|  | Gerenciamento de Projeto | #REF!
|  | Total de Horas do projeto | #REF!
|  | Caso seja necessária Estimativa personalizada, com número de horas diferentes dos padrões definidos pela área de Projetos, favor solicitar análise através dos e-mails abaixo e documentar esta aprovação na Ordem de Serviço. |  | 276
Tasy Prestador: Faita, Everson Luis <everson.faita@philips.com>
Tasy OPS e Beyond EMR: Dallabrida, Jose <jose.dallabrida@philips.com>
Atualização da Tabela
Após finalizar o preenchimento das planilhas anteriores siga os seguintes passos.
1) Clique com o botão direito na tabela com as fases e selecione a opção Atualizar.
2) Clique na célula C5 selecione a opçõa TODAS.
3) Clique na célula C5 e desmarque a opção #N/A.
Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sob a tabela da estimativa

## Rollout
|  | 483 | ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sobre a tabela da estimativa observando os requisitos mínimos para gerar estimativa de implantação (tab General Information: "Funções sugeridas pelo porte do cliente" e "Plataforma"; tab Modules: selecionar os módulos a serem implantados; tab Questions: "Quantidade de Consultores para Implantação") |  | 359
|  | 482 | Descreva, detalhadamente, a estratégia de implantação para este projeto. Ela irá influenciar na análise do PMO >>>>>PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA.<<<<<
349 |  |  | 484 | 485 | 486 |  | 487
359
500 | Será uma implantação Rollout? | [5 empty] | 503 | REGRA: EM caso de implantação Rollout, as premissas padrões de Rollout devem ser inclusas na proposta e no contrato.
501 | Qual o fator de multiplicação por unidade? | 50% |  |  |  |  | 532
502 | Total de Unidades na Estratégia de Implantação
| Unidade 1 (Matriz) | Hours |  |  |  | Ocultar |  |  | Ocultar | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar | Estimativa Final |  | Ocultar |  | Function | HOURS | Valor Hora | Total
| Phase: Installation |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 357 | Horas de Consultoria | 232 | 0 | 0
| Instalação |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 351 | Gerenciamento de Projetos | 46.4 | 0 | 0
| Validação da Instalação do Produto | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 516 | Horas de Desenvolvimento (Integrações) | 0 | 0 | 0
| Phase: Project Launch |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 348 | Total de Horas do projeto | 278.4 | - | 0
| Inicialização |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | BRASIL: Kalb, Fabiola fabiola.kalb@philips.com e Dallabrida, Jose jose.dallabrida@philips.com - (Encaminhar sempre para ambos)
| Lançamento de Projetos | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 8
| Phase: Release and Follow-up |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ARGENTINA: Dambrowski, Khalil khalil.dambrowski@philips.com
| Go Live |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MEXICO: Gomes, Everton everton.gomes@philips.com
| Teste Piloto | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40
| Processo de Virada | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 16
| Acompanhamento Pós-Virada | 160 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 160 | 160
| Total | 232 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 232 | 232
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## IDIOMA (hide) (hidden)
ID | Português | English | Español | Planilha
1 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024 | TAPE - Technical Analysis of Project Estimate TASY EMR Document ID: 0060 - Rev 024 | LTEP - Levantamiento Técnico de Estimación de Proyecto TASY EMR Código del Documento: 0060 - Rev 024 | General Information
2 | General Information | General information | Información general | General Information
3 | Mercado | Market | Mercado | General Information
4 | País | Country | País | General Information
5 | Informações do Cliente | Customer Information | Información del cliente | General Information
6 | ID Oportunidade | ID Opportunity | ID Oportunidad | General Information
7 | Nome do Cliente | Customer Name | Nombre del Cliente | General Information
8 | Contato | Contact | Contacto | General Information
9 | Cargo | Role | Cargo | General Information
10 | Telefone | Telephone | Teléfono | General Information
11 | E-Mail | E-Mail | E-Mail | General Information
12 | Número de Leitos | Number of beds | Número de camas | General Information
13 | Número de Colaboradores | Number of Employees | Número de empleados | General Information
14 | Especialidade Principal | Main Specialty | Especialidad principal | General Information
15 | Média de Faturamento Mensal | Monthly Billing Average | Promedio de facturación mensual | General Information
16 | Número de Médicos Atuantes | Number of Physicians | Número de médicos | General Information
17 | Multisite | Multisite | Multisite | General Information
18 | Quantos sites utilizarão o sistema | How many sites will use the system | Cuántos sites utilizarán el sistema | General Information
19 | Informações Equipe de T.I | I.T Team Information | Información de Equipo de T.I | General Information
20 | Responsável pela T.I | I.T Responsible | Responsable de T.I | General Information
21 | Telefone | Telephone | Teléfono | General Information
22 | E-Mail | E-Mail | E-Mail | General Information
23 | Número de Funcionários da T.I | Number of IT Employees | Número de empleados de T.I | General Information
24 | Informações sobre Infraestrutura de T.I | IT Infrastructure Information | Información de infraestructura de T.I | General Information
25 | Informações Utilização Sistema Tasy | Tasy System Information | Información de Utilización del sistema Tasy | General Information
26 | Quantidade de Estações de trabalho | Workstation Number | Número de estaciones de trabajo | General Information
27 | Quantidade de Usuários Simultâneos | Simultaneous Users Number | Número de usuarios simultáneos | General Information
28 | Sistemas Atuais | Current Systems | Sistemas actuales | General Information
29 | Nome | Name | Nombre | General Information
30 | Fornecedor | Provider | Proveedor | General Information
31 | Aréa Atendida | Area | Area | General Information
32 | OBS: As informações sobre infraestrutura que deverão ser enviadas estão no documento MO - Requisitos de Infraestrutura de Ambiente de Tasy na Consulta da Qualidade. | Note: Infrastructure information that should be send are in the document MO - Requirements for Environmental Infrastructure Tasy in the Quality System. | Nota: Información de infraestructura que debe ser enviada está en el documento MO - Requisitos de infraestructura de Tasy en la Consulta de Calidad. | General Information
33 | Informações do Questionário | Questionnaire Information | Información del Cuestionario | General Information
34 | Data | Date | Fecha | General Information
35 | Responsável Cliente | Customer Responsible | Responsable del cliente | General Information
36 | Telefone | Telephone | Teléfono | General Information
37 | E-mail | Email | Email | General Information
38 | Consultor de Negócio Philips | Philips Business Consultant | Consultor de Negocios Philips | General Information
39 | Idioma | Language | Idioma | General Information
40 | Informações Módulos de Interesse | Modules of Interest | Módulos de interés | Modulos
41 | ID Módulo | Module ID | ID Módulo | Modulos
42 | Módulo | Module | Módulo | Modulos
43 | Interesse? | Interest? | Interés? | Modulos
46 | Perguntas Relevantes | Relevant Questions | Preguntas relevantes | Perguntas
47 | Quantos convênios a instituição atende? | How many insurance companies does the institution attend? | Cuantos convenios/aseguradoras tiene la institución? | Perguntas
48 | Os setores de farmácia e almoxarifado utilizam o processo de requisição? | The sectors of pharmacy and warehouse use the process of requisition? | Los sectores de farmacia y almacén utilizan el proceso de requisición? | Perguntas
49 | Possui processo de auditoria externa de contas? | Has an external audit process of accounts? | Tiene un proceso de auditoría externa de cuentas? | Perguntas
50 | Existe Banco de Sangue ou agencia transfuncional? | Is there a Blood Bank or a transfunctional agency? | ¿Hay un banco de sangre o una agencia transfuncional? | Perguntas
51 | Possui centro obstétrico? | Has an obstetric center? | Tiene un centro obstétrico? | Perguntas
52 | É realizado importação do extrato bancário? | The customer need to implement the importation of bank statement? | Se realiza la importación del extracto bancario? | Perguntas
53 | Quantos setores utilizarão a administração eletronica da prescrição (ADEP)? | How many sectors will use the electronic medication administration record? | Cuántos sectores utilizarán la administración electrónica de prescripción? | Perguntas
54 | Quantos setores utilizarão o atendimento do lote? | How many departments will use the shift dispensation of CPOE? | ¿Cuántos sectores utilizarán la atención de la prescripción por turno / lote? | Perguntas
55 | Quantos setores utilizarão o processo de devolução de materiais do paciente? | How many sectors will use the devolution of patients materials process? | Cuántos sectores utilizarán el proceso de devolución de materiales del paciente? | Perguntas
56 | Quantas centrais de atendimentos/autorização existem? | How many attendance/authorization centers exists? | Cuántas centrales de atención/autorizacion existen? | Perguntas
57 | Quantos setores utilizarão o processo de Ordem de Serviço? | How many sectors will use the Service Order process? | Cuántos sectores utilizarán el proceso de orden de servicio? | Perguntas
58 | Controla ou pretende controlar o processo de produção de refeição? | Controls or pretends to control the meal production process? | Controla o pretende controlar el proceso de producción de la comida (gestión de menú y cocina)? | Perguntas
59 | Quantos setores utilizarão a Prescrição Eletrônica do Paciente (CPOE)? | How many sectors will use the Patient Electronic Prescription? | Cuántos sectores utilizarán la prescripción electrónica del paciente? | Perguntas
60 | Possui P.A com processos diferentes? Ex: P.A Adulto e P.A Infantil. Caso possua, quantos são? | Do you have an Emergency Department with different processes? Ex: Adult ED and Children's ED. If so, how many? | Tiene area de Urgencias con diferentes procesos? Ej: Urgencias Adulto, Pediátrico, Obstétrico. Si tiene, cuántos son? | Perguntas
61 | Quantos setores utilizarão o Prontuário Eletronico do Paciente? | How many sectors will utilize the patient electronic medical records? | Cuántos sectores utilizarán los registros médicos electrônicos del paciente? | Perguntas
62 | Possui algumas certificação?Ex: ISO,JCI,ONA, HIMSS | Has any certifications? Ex: ISO, JCI, HIMSS | Tiene alguna certificación? Ej: ISO, JCI, ONA, HIMSS | Perguntas
63 | Quantas recepções a instituição possui? | How many receptions does the institution have? | Cuántas recepciones tiene la institución? | Perguntas
64 | Quantos setores utilizarão um painel de chamadas para controle de filas de atendimento? | How many sectors will utilize the call panel to manage the service queues? | Cuántos sectores utilizarán el panel de llamadas para administrar las cosas de servicio? | Perguntas
65 | Quantos profissionais atuam com plantões na instituição? | How many professionals works with "on duty" in this institution? | Cuántos profesionales trabajan con "de guardia" en esta institución? | Perguntas
66 | Quantos Terceiros possuem repasse de pagamento?Ex.: Medicos, clinicas, laboratorios, corpo clinico e etc. | How many Third-party service have payment transfer? Ex: Doctors, Clinics, Labs, Clinical body and etc. | Cuántos servicios de terceros tienen repaso de pago? Ej: Doctores, Clínicas, Laboratorios, Cuerpo Clínico y etc. | Perguntas
67 | É realizado a importação de extratos da operadora de cartão de crédito? | Is performed the importation of credit card operator extract? | Se realiza la importación del extracto del banco/operador de la tarjeta de crédito? | Perguntas
68 | Quantos caixas existem em toda a instituição? | How many cashiers exist in all the institution? | Cuántos cajeros existen en toda la institución? | Perguntas
69 | Utilizará auto atendimento? | Will utilize the self attendance (patient encounter)? | Utilizará auto-atención (kioscos de atención)? | Perguntas
70 | É realizado serviços de oncologia? | Is performed Oncology services? | Cuenta con servicios de oncología? | Perguntas
71 | É realizado atendimento para o SUS? | Is performed Attendance to Public Health System? | Se realiza la atención de pacientes de Seguro Popular/INSABI? | Perguntas
72 | Deseja implantar o processo de Privacy? Ex. GDPR/LGPD | Does the customer want to implement the privacy process? Ex: GDPR/LGPD | Desea implantar el proceso de privacidad? Ej: GDPR/LGPD | Perguntas
73 | Instituição utiliza Protocolo de Sepse Ilas II? | Does the institution work with Sepse Ilas II protocol? | La institución utiliza el protocolo de Sepsis Ilas II? | Perguntas
74 | O cliente deseja medir os indicadores de qualidade do protocolo de Sepse? | The customer wants to measure the quality indicators of Sepse protocol? | El cliente requiere medir los indicadores de calidad del protocolo Sepsis? | Perguntas
75 | Deseja implantar o item de Prontuário Oftalmologia? | Does the customer want to implement the Ophthalmology Chart item? | Desea implantar el ítem del Expediente de Oftalmología? | Perguntas
76 | O cliente necessita de integrações com outros sistemas e/ou equipamentos, customizações e/ou migrações? | Does the customer need integrations with other systems and / or equipment, customizations and / or migrations? | ¿Necesita el cliente integraciones con otros sistemas y / o equipos, personalizaciones y / o migraciones? | Perguntas
77 | Funções sugeridas pelo porte do cliente | Suggested functions by customer size | Funciones Sugeridas por tamaño del cliente | General Information
78 | CNPJ | FTIN | RFC | General Information
79 | Canal de Vendas | Sales Channel | Canal de Ventas | General Information
80 | Razão Social | Social Reason | Razón Social | General Information
81 | Nome Fantasia | Fantasy name | Nombre Comercial | General Information
82 | Tipo de Proposta | Proposal type | Tipo de propuesta | General Information
83 | Forma de Licenciamento | Licensing form | Forma de licenciamiento | General Information
84 | Número de Licenças | Number of licenses | Número de licencias | General Information
85 | Dados Comerciais | Business Data | Datos comerciales | General Information
86 | Valor da LUT | LUT value | Valor de LUT | General Information
87 | Valor CDU | CDU Value | Valor de CDU | General Information
88 | Valor da Manutenção | Maintenance Value | Valor de mantenimiento | General Information
89 | Valor da Hora da Consultoria | Consulting hour value | Valor de la hora de consulta | General Information
90 | Valor Hora de Gerenciamento De Projetos | Project Manager hour value | Valor de hora del gerente de proyecto | General Information
91 | Os impostos estão inclusos no valor hora? | The taxes are included in the value of consulting hour? | Los impuestos están incluidos en el valor de la hora de consulta? | General Information
92 | Parcelas? (Quantidade) | Monthly Parcels (Months Amount) | Cuotas Mensuales (Cantidad) | General Information
93 | Deslocamento Distribuidor | Distributor Displacement | Traslado del distribuidor | General Information
94 | Forma de Deslocamento | Form of displacement | Forma de traslado | General Information
95 | Trajeto | Path | Trayecto | General Information
96 | Periodicidade | Periodicity | Periodicidad | General Information
97 | Avião | Plane | Avión | General Information
98 | Ônibus Leito | Bed Bus (bus bed?) | Camión | General Information
99 | Carro | Car | Coche | General Information
100 | Responsável pela compra: | Responsible for Buying | Responsable de la compra | General Information
101 | Quantidade de Consultores para implantação? | Quantity of consultant to implantation? | Cantidad de consultores para la implantación? | Perguntas
102 | Percentual de Gerência de Projeto? | Project Management Percentage | Porcentaje de gestión de proyectos | Perguntas
103 | Quantidade de horas para o Lançamento de Projetos por recurso | Quantity of hours for launching projects by(per) resource | Cantidad de horas de Kick-Off de proyecto por recurso | Perguntas
104 | Quantidade de horas para Instalação do Produto? | Quantity of hours to the product installation | Cantidad de horas hasta la instalación del producto | Perguntas
105 | Quantidade de horas para Teste Piloto por recurso? | Quantity of hours for pilot test per resource | Cantidad de horas para prueba piloto por recurso | Perguntas
106 | Quantidade de horas para Processo de Virada por recurso? | Quantity of hours for turning process per resource | Cantidad de horas por proceso de Go-Live por recurso. | Perguntas
107 | Quantidade de horas mensal de Acompanhamento Pós-Virada por recurso? | Amount of monthly hours of follow-up Post-Go Live per resource? | ¿Cantidad de horas mensuales de acompañamiento de Post-Go Live por recurso? | Perguntas
108 | Será utilizado Prontuário Eletrônico Paciente no iPAD? | Will be used Electronic Patient Chart on iPAD? | ¿Se utilizará el expediente clínico del paciente en iPAD? | Perguntas
109 | Informe abaixo quais funcionalidades serão utilizadas no iPAD | Select below which features will be used on iPAD | Seleccione a continuación qué funciones se utilizarán en iPAD | Perguntas
110 | iOS - Exames Laboratoriais | iOS - Laboratory Tests | iOS - Exámenes de Laboratorio | Perguntas | 2687
111 | iOS - Evoluções | iOS - Clinical notes | iOS - Evoluciones | Perguntas | 2703
112 | iOS - Exames No Laboratoriais | iOS - Non-Laboratory Tests | iOS - Estudios de Gabinete | Perguntas | 2689
113 | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnosis | iOS - Diagnósticos | Perguntas | 2682
114 | iOS - PEP | iOS - Electronic Patient Chart | iOS - ECE | Perguntas | 2681
115 | iOS - Sinais Vitais e Monitorização | iOS - Vital Signs and Monitoring | iOS - Signos Vitales y Monitorización | Perguntas | 2685
116 | Serão utilizados aplicativos PALM? | Will PALM applications be used? | ¿Se utilizarán las aplicaciones PDA? | Perguntas
117 | Informe abaixo quais funcionalidades serão utilizadas no PALM | Select below which features will be used in PALM | Seleccione a continuación qué funciones se utilizarán en PDA | Perguntas
118 | Atendimento do Lote da Prescrição | Shift Medical Orders Dispensation | Dispensación de órdenes médicas por lote/turno | Perguntas
119 | Checagem Adep | Medication Administration | Administración de medicamentos | Perguntas
120 | Checagem Beira Leito | Side Bed Medication Administration | Administración de medicamentos junto a la cama paciente | Perguntas
121 | Checagem Quimioterapia | Chemotherapy Administration | Administracion de quimioterapia | Perguntas
122 | Execução da Prescrição | Orders Execution | Ejecución de la prescripción | Perguntas
123 | Inspeção Recebimento | Invoice Receipt Inspection | Inspección de Recepción en Almacén | Perguntas
124 | Inventário | Inventory | Inventario | Perguntas
125 | Ordem de Serviço | Service order | Orden de Servicio | Perguntas
126 | Sinais vitais e monitorização | Vital signs and monitoring | Signos vitales y monitorización | Perguntas
127 | Agenda Web | Web Agenda | Agenda Web | Perguntas
128 | Quantidade de Consultores para implantação? | Number of Consultants for deployment? | ¿Número de Consultores para la implementación? | Perguntas
129 | Percentual de Gerência de Projeto? | Percentage of Project Management? | ¿Porcentaje de gestión de proyectos? | Perguntas
130 | Quantidade de horas para o Lançamento de Projetos por recurso | Number of hours for the Launch of Projects by resource | Número de horas de Kick Off de Proyecto por recurso. | Perguntas
131 | Validação da Instalação do Produto? | Amount of hours for Product Installation? | ¿Cantidad de horas para la instalación del producto? | Perguntas
132 | Quantidade de horas para Teste Piloto por recurso? | Amount of hours for Pilot Test per resource? | ¿Cantidad de horas para la prueba piloto por recurso? | Perguntas
133 | Quantidade de horas para Processo de Virada por recurso? | Amount of hours for Go Live Process? | ¿Cantidad de horas para Go-Live? | Perguntas
134 | Quantidade de horas mensal de Acompanhamento Pós-Virada por recurso? | Amount of monthly hours of follow-up Post-Go Live per resource? | ¿Cantidad de horas mensuales de acompañamiento de Post-Go Live por recurso? | Perguntas
136 | CNPJ | Customer ID | Identificador del cliente | Proposal
137 | Canal de Vendas | Sales Channel | Canal de Ventas | Proposal
138 | Razão Social | Company Name | Nombre de empresa | Proposal
139 | Nome Fantasia | Commercial name | Nombre comercial | Proposal
140 | Tipo de Proposta | Type of Proposal | Tipo de propuesta | Proposal
141 | Forma de Licenciamento | Type of Licensing | Tipo de licencia | Proposal
142 | Número de Licenças | Number of Licenses | Número de licencias | Proposal
143 | Informações sobre o Cliente | Customer Information | Información al cliente | Proposal
144 | Informações Gerais | General information | Información general | Proposal
145 | Dados Comerciais | Business Data | Datos de negocios | Proposal
146 | Valor da LUT | SaaS Value | Valor de SaaS | Proposal
147 | Valor CDU | SaaP Value | Valor de SaaP | Proposal
148 | Valor da Manutenção | Value of Maintenance | Valor de mantenimiento | Proposal
149 | Valor da Hora da Consultoria | Consulting Time Value | Valor de hora de consultoría | Proposal
150 | Valor da Hora de Geren. De Projetos | Value of Project Management Time | Valor de hora de gestión de proyectos | Proposal
151 | Os impostos estão inclusos no valor das horas de consultoria? | Are taxes included in the value of consulting hours? | ¿Están los impuestos incluidos en el valor de las horas de consultoría? | Proposal
152 | Condição de Pagamento Diferenciada? | Differentiated Payment Condition? | ¿Condición de pago diferenciada? | Proposal
153 | Deslocamento Distribuidor | Displacement of Distributor | Traslado del distribuidor | Proposal
154 | Forma de Deslocamento | Type of Displacement | Tipo de traslado | Proposal
155 | Trajeto | Path | Trayecto | Proposal
156 | Periodicidade | Frequency | Frecuencia | Proposal
157 | Avião | Airplane | Avión | Proposal
158 | Ônibus Leito | Bus | Autobús | Proposal
159 | Carro | Car | Coche | Proposal
160 | Informações do Questionário | Questionnaire Information | Información del cuestionario | Proposal
161 | Responsável pela compra | Responsible for buying | Responsable de comprar | Proposal
162 | Informações Gerais | General information | Información general | Proposal
163 | Dados Comerciais | Business Data | Datos de negocios | Proposal
164 | Informações do Questionário | Questionnaire Information | Información del cuestionario | Proposal
165 | Informações Adicionais | Additional Information | Información Adicional | Proposal
166 | Possui processo de diálise externa? | Do you have an external dialysis process? | ¿Tiene un proceso de diálisis externa? | Perguntas
167 | Cliente deseja implantar Protocolo de Manchester (somente versão 2.0)? | Client wants to deploy Manchester Protocol (version 2.0 only)? | No Aplicable | Perguntas
168 | Inicialização | Initialization | Inicio | Hours Detail
169 | Instalação | Installation | Instalación | Hours Detail
170 | Go Live | Go Live | Go Live | Hours Detail
171 | Go Live | Go Live | Go Live | Hours Detail
172 | Go Live | Go Live | Go Live | Hours Detail
173 | Inicialização - 2ª Onda | Initialization - 2nd Wave | Inicio - 2ª etapa | Hours Detail
174 | Go Live - 2ª Onda | Go Live - 2nd Wave | Go Live - 2ª etapa | Hours Detail
175 | Go Live - 2ª Onda | Go Live - 2nd Wave | Go Live - 2ª etapa | Hours Detail
176 | Go Live - 2ª Onda | Go Live - 2nd Wave | Go Live - 2ª etapa | Hours Detail
177 | Lançamento de Projetos | Project Launching | Kick Off de Proyectos | Hours Detail
178 | Validação da Instalação do Produto | Product Installation Validation | Validación de la instalación del producto | Hours Detail
179 | Teste Piloto | Pilot test | Prueba piloto | Hours Detail
180 | Processo de Virada | Go Live Process | Proceso Go Live | Hours Detail
181 | Acompanhamento Pós-Virada | Follow-up After Go Live | Acompañamiento después de Go Live | Hours Detail
182 | Lançamento de Projetos | Project Launching | Kick off de proyecto | Hours Detail
183 | Teste Piloto | Pilot test | Prueba piloto | Hours Detail
184 | Processo de Virada | Go Live Process | Proceso Go Live | Hours Detail
185 | Acompanhamento Pós-Virada | Follow-up After Go Live | Acompañamiento después de Go Live | Hours Detail
186 | ID MODULE | ID MODULE | ID MODULE | Hours Detail
187 | MODULE | MODULE | MODULE | Hours Detail
188 | ID FUNCTION | ID FUNCTION | ID FUNCTION | Hours Detail
189 | DESCRIPTION FUNCTION | DESCRIPTION FUNCTION | DESCRIPTION FUNCTION | Hours Detail
190 | Escopo Original | Original Scope | Alcance original | Hours Detail
191 | Alterações manuais do escopo serão destacadas em vermelho. | Manual changes to the scope will be highlighted in red. | Los cambios manuales en el alcance se resaltarán en rojo. | Hours Detail
192 | SCOPE | SCOPE | SCOPE | Hours Detail
193 | HOURS STANDARD IMPLANTATION | HOURS STANDARD IMPLANTATION | HOURS STANDARD IMPLANTATION | Hours Detail
194 | ADDITIONAL HOURS (QUESTIONS) | ADDITIONAL HOURS (QUESTIONS) | ADDITIONAL HOURS (QUESTIONS) | Hours Detail
195 | TOTAL HOURS (STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS) | TOTAL HOURS (STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS) | TOTAL HOURS (STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS) | Hours Detail
196 | VARIABLE HOURS JUSTIFICATION | VARIABLE HOURS JUSTIFICATION | VARIABLE HOURS JUSTIFICATION | Hours Detail
197 | PHASE | PHASE | PHASE | Hours Detail
198 | Deployment Wave | Deployment Wave | Deployment Wave | Hours Detail
199 | Detalhamento de Horas | Hours Detailing | Detalle de Horas | Hours Detail
200 | SP - Solicitação de Proposta | PR - Propposal Request | SP - Solicitud de Propuesta | Proposal
201 | Plataforma | Platform | Plataforma | General Information
202 | *Campo Obrigatório para gerar estimativa | *Required field to generate estimate | *Campo Obligatorio para generar estimación | General Information
203 | Favor solicitar a aprovação do departamento de Projetos da Philips para Implantação em HTML5, através do e-mail: Burigo, Patricia <patricia.burigo@philips.com> | Please request approval from the Philips Projects Department for HTML5 Deployment, by email: Burigo, Patricia <patricia.burigo@philips.com> | Por favor, solicite la aprobación del departamento de Proyectos de Philips para la implementación en HTML5, a través del correo electrónico: Burigo, Patricia <patricia.burigo@philips.com> | General Information
204 | ( ) Avião ¦ ( ) Ônibus Leito ¦ ( ) Carro ¦ ( ) N/A | ( ) Airplane ¦ ( ) Bus ¦ ( ) Car ¦ ( ) N/A | ( ) Avión ¦ ( ) Autobús ¦ ( ) Coche ¦ ( ) N/A | Proposal
205 | Core do sistema | Core system | Core del sistema | Módulos
206 | Atendimento | Patient Adm | Atención | Módulos
207 | Assistencial | Care | Asistencial/Clínico | Módulos
208 | Diagnose e Terapia | Diagnosis and therapy | Diagnóstico y terapia | Módulos
209 | Hotelaria | Hospitality | Hospitalidad | Módulos
210 | Apoio | Support | Apoyo | Módulos
211 | Suprimentos | Supplies | Suministros | Módulos
212 | Faturamento | Revenues | Facturación | Módulos
213 | Financeiro | Financial | Financiero | Módulos
214 | Controladoria | Controller | Contraloría | Módulos
215 | Gerencial | Managerial | Administración | Módulos
216 | Mobilidade | Mobility | Movilidad | Módulos
217 | ID Pergunta | ID Question | ID Pregunta | Perguntas
218 | Pergunta | Question | Pregunta | Perguntas
219 | Resposta | Answer | Respuesta | Perguntas
220 | Horas Adicionais | Additional hours | Horas Adicionales | Perguntas
221 | Recepção | Reception | Recepción | Perguntas
222 | Mínimo recomendado pela área de Projetos é 20%. | Minimum recommended by the Projects area is 20%. | Mínimo recomendado por el área de Proyectos es del 20%. | Perguntas
223 | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 8 horas. | Minimum recommended by the Projects area are 8 hours. | Mínimo recomendado por el área de Proyectos son 8 horas. | Perguntas
224 | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 16 horas. | Minimum recommended by the Projects area are 16 hours. | Mínimo recomendado por el área de Proyectos son 16 horas. | Perguntas
225 | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 40 horas. | Minimum recommended by the Projects area are 40 hours. | Mínimo recomendado por el área de Proyectos son 40 horas. | Perguntas
226 | Mínimo recomendado pela área de Projetos são 160 horas. | Minimum recommended by the Projects area are 160 hours. | Mínimo recomendado por el área de Proyectos son 160 horas. | Perguntas
227 | Detalhamento de Integrações | Integration Details | Detalle Integración | Integrações
228 | Responsável: Vendedor | Responsible: Seller | Responsable: Vendedor | Integrações
229 | Responsável: R&D | Responsible: R&D | Responsable: R&D | Integrações
230 | Integrações | Integration | Integraciones | Integrações
231 | Em Uso? | In Use? | ¿En uso? | Integrações
232 | Nome do Software | Software Name | Nombre del software | Integrações
233 | Fabricante | Manufacturer | Fabricante | Integrações
234 | Direção da Info. | Info direction | Dirección de Info. | Integrações
235 | Forma Comunicação | Communication Form | Forma de comunicación | Integrações
236 | Ordem Serviço R&D | R&D Service order | Orden de servicio R&D | Integrações
237 | Estimativa Desenvolvimento R&D | R&D Development estimate | Estimación del desarrollo R&D | Integrações
238 | Exemplo: | Example: | Ejemplo: | Integrações
239 | Agendamento | Scheduling | Programación | Integrações
240 | *Envio de SMS (Confirmação da agenda e informações gerais) | *Sending SMS (Confirmation of the agenda and general information) | *Envío de SMS (Confirmación de la agenda e información general) | Integrações
241 | *Elegibilidade (Consultar elegibilidade do paciente no sistema da operadora) | *Eligibility (Consult patient eligibility in the operator's system) | *Cobertura (Consultar cobertura del paciente en el sistema de la aseguradora) | Integrações
242 | *Cadastro de pessoas (Sistema de RH, legado, sistema de OPS, etc.) | *Registration of people (HR system, legacy, OPS system, etc.) | *Registro de personas (Sistema de RH, sistemas previos, sistema de aseguradoras, etc.) | Integrações
243 | *Equipamento de monitorização de sinais vitais | *Vital Signs Monitoring Equipment | *Equipo de monitorización de signos vitales | Integrações
244 | *Banco de dados de medicamentos (Consulta de interação medicamentosa Ex. Micromedex e Lexicomp) | *Drug database (Drug Interaction Consultation Ex. Micromedex and Lexicomp) | *Base de datos de medicamentos (Consulta de interacción medicamentosa Ex. Micromedex y Lexicomp) | Integrações
245 | *Laudos de radiologia (sistema terceiro para o PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente) | *Radiology reports (third system for PEP - Electronic Patient Record) | *Reportes/Informes de radiología (envió desde sistema tercero para ECE-Expediente Clínico Electrónico) | Integrações
246 | *PACS (Sistema de armazenamento e distribuição de imagens de exames radiológicos) | *PACS (X-ray image storage and distribution system) | *PACS (Sistema de almacenamiento y distribución de imágenes de exámenes radiológicos) | Integrações
247 | *Laudos de análises clínicas (importar resultados de laboratório de sistema terceiro) | *Clinical analysis reports (import third-party laboratory results) | *Reporte/Informe de análisis clínicos de laboratorio (importar resultados de laboratorio de sistema tercero (LIS)) | Integrações
248 | *Sistema de Interfaceamento (que se comunica com as máquinas de análise) | *Interface system (which communicates with the analysis machines) | *Middleware de integración tercero para equipos (que se comunica con las máquinas de análisis) | Integrações
249 | *Laboratório Externo (envio de exames a laboratórios de apoio) | *External Laboratory (sending exams to support laboratories) | *Laboratorio Externo (envío de exámenes a laboratorios de apoyo) | Integrações
250 | *HIS Terceiro (Envio do resultado para outro sistema) | *HIS Third (Sending the result to another system) | *HIS Tercero (Envío del resultado a otro sistema) | Integrações
251 | *Central telefônica (registro das informações de higienização) | *Central telephone (registration of information of hygiene) | *Central telefónica (registro de información de limpieza) | Integrações
252 | *Portal de compras (Mercado eletrônico, Bioanexo, Inpart, etc.) | *Purchasing Portal (Electronic Market, Bioanalysis, Inpart, etc.) | *Portal de compras (Mercado electrónico, Bionexo, Inpart, etc.) | Integrações
253 | *Sistema de Estoque terceiro | *Third party inventory system | *Sistema de Stock tercero | Integrações
254 | *Dispensário eletrônico de medicamentos | *Electronic medicine dispensary | *Dispensario electrónico de medicamentos (Ej. Pyxis) | Integrações
255 | *Contas a pagar | *Bills to pay | *Cuentas por pagar | Integrações
256 | *Contas a receber | *Bills to receive | *Cuentas por cobrar | Integrações
257 | *Sistema de RH (lote contábil) | *HR system (accounting lot) | *Sistema de RH (póliza contable) | Integrações
258 | *Pagamento escritural | *Script payment | *Pagos electrónicos | Integrações
259 | *Importação de extrato bancário | *Import of bank statement | *Importación de extractos bancarios | Integrações
260 | *Importação do extrato do cartão de crédito | *Import credit card statement | *Importación del extracto de la tarjeta de crédito | Integrações
261 | *SITEF - Recebimento de cartões de crédito | *SITEF - Receipt of credit cards | *Recepción de tarjetas de crédito | Integrações
262 | *Importação de demonstrativo de pagamento fora do padrão TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar) | *Import of non-standard payment statement TISS (Information Exchange in Supplementary Health) | *Importación de estado de cuenta de pago fuera del estándar TISS (Intercambio de Información en la Salud Suplementaria) | Integrações
263 | *Envio do lote contábil (quando a contabilidade é feita em outro sistema) | *Posting the accounting lot (when accounting is done on another system) | *Envío de póliza contable (cuando la contabilidad se realiza en otro sistema) | Integrações
264 | *Recebimento do lote contábil (sistema terceiro envia lote ao Tasy) | *Receipt of accounting lot (third system sends lot to Tasy) | *Recepción de póliza contable (tercer sistema envía lote a Tasy) | Integrações
265 | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Integrações
266 | Laboratorio | Laboratory | Laboratorio | Integrações
267 | Recepção e Internação | Reception and Internment | Recepción e Internación | Integrações
268 | Higienização | Sanitation | Higienización/Limpieza | Integrações
269 | Compras | Purchase | Compras | Integrações
270 | Estoque | Stock | Stocks | Integrações
271 | Retorno de convênio | Return of covenant | Pago de convenio | Integrações
272 | Demais integrações | Other Integrations | Otras Integraciones | Integrações
273 | Tasy envia para o sistema de SMS os dados do agendamento e do paciente e o sistema de SMS envia o SMS ao paciente. | Tasy sends to the SMS system the scheduling and patient data and the SMS system sends the SMS to the patient. | Tasy envía al sistema de SMS los datos de la programación y del paciente y el sistema de SMS envía el SMS al paciente. | Integrações
274 | Prontuario / Mentor | Medical record | Expediente Clínico / Mentor | Perguntas
275 | Deslocamento | Displacement | Traslado | Perguntas
276 | Integração | Integration | Integración | Perguntas
277 | Execução do projeto | Execution of the project | Ejecución del proyecto | Perguntas
278 | Caso seja necessária Estimativa personalizada, com número de horas diferentes dos padrões definidos pela área de Projetos, favor solicitar análise através dos e-mails abaixo e documentar esta aprovação na Ordem de Serviço. | If it is required Custom estimate, with different number of hours from the standards defined by the Projects area, please request analysis through the emails below and document this approval in the Work Order. | En el caso de que sea necesario Estimación personalizada, con número de horas diferentes de los estándares definidos por el área de Proyectos, por favor solicite análisis a través de los e-mails abajo y documentar esta aprobación en la Orden de Servicio. | Perguntas
279 | Premissas da Estimativa | Estimation Assumptions | Supuestos de Estimación | Premissas
280 | · Inicia-se a implantação dos módulos com uma apresentação do processo padrão utilizando as melhores práticas (To Be); | · Modules are deployed with a standard process presentation using best practices (To Be); | · Los módulos se implementan con una presentación de proceso estándar utilizando las mejores prácticas (To Be); | Premissas
281 | · Na apresentação será verificada a necessidade de ajuste ou se algo não foi apresentado. (Aderência To Be). Caso tenha algo para ajustar ou criar, realiza-se o processo de ajuste e/ou criação. Após ajustes, é apresentado aos envolvidos como ficou. (Parametrização e Aderência). Dependendo do tamanho da alteração, precisaremos rever as horas. | · The presentation will check the need for adjustment or if something has not been presented. (Adherence To Be). If you have something to adjust or create, the adjustment and / or creation process is performed. After adjustments, it is presented to those involved as it was. (Parameterization and Adherence). Depending on the size of the change, we will need to review the hours. | · En la presentación se comprobará la necesidad de ajuste o si algo no se ha presentado. (Adherencia To Be). Si tiene algo que ajustar o crear, se realiza el proceso de ajuste y / o creación. Después de los ajustes, se presenta a los involucrados el proceso final. (Parametrización y adherencia). Dependiendo del tamaño del cambio, tendremos que revisar las horas. | Premissas
282 | · A PHILIPS fará os treinamentos exclusivamente após a validação. | · PHILIPS will do the training only after validation. | · PHILIPS realizará la capacitación solo después de la validación. | Premissas
283 | · A PHILIPS, através de seus consultores, fará 2 (dois) treinamentos presencias na sede do CLIENTE, para cada unidade implantada pela PHILIPS (1 unidade modelo + 4 rollouts), para funcionalidades assistenciais relacionadas à hemodiálise (enfermagem e médico). Para as demais funcionalidades a PHILIPS fará os treinamentos aos usuários multiplicadores conforme metodologia desta. | · PHILIPS, through its consultants, will conduct two (2) training sessions at CLIENT headquarters, for each unit implemented by PHILIPS (1 model unit + 4 rollouts), for hemodialysis-related assistance functions (nursing and physician). For the other functionalities PHILIPS will train the multiplier users according to its methodology. | · PHILIPS, a través de sus consultores, llevará a cabo sesiones de capacitación en la sede del CLIENTE, para cada unidad implementada por PHILIPS. PHILIPS capacitará a los usuarios multiplicadores de acuerdo con su metodología. | Premissas
284 | · Os manuais serão padrões do sistema/funcionalidades e não é customizado de acordo com o processo do CLIENTE. | · The manuals will be system / feature standards and not customized according to the CUSTOMER process. | · Los manuales serán estándares de sistema / características y no se personalizarán de acuerdo con el proceso del CLIENTE. | Premissas
285 | · Não há processo de Mapeamento “As IS”, apenas apresentação e foco no To Be. | · There is no mapping process "As IS", only presentation and focus on To Be. | · No hay un proceso de mapeo "As is", solo presentación y enfoque "To Be". | Premissas
286 | · Treinamentos apenas para os usuários multiplicadores. | · Training only for multiplier users. | · Entrenamiento solo para usuarios multiplicadores. | Premissas
287 | · Para implementação do SISTEMA, a PHILIPS usará uma base com processos padrões previamente parametrizados; | · For the implementation of the SYSTEM, PHILIPS will use a base with standard processes previously parameterized; | · Para la implementación del SISTEMA, PHILIPS usará una base con procesos estándar previamente parametrizados; | Premissas
288 | · A Implantação do SISTEMA, parte de escopo previamente parametrizado que é baseado nas melhores práticas de mercado; | · The SISTEMA implementation, part of a previously parameterized scope that is based on the best market practices; | · La implementación del SISTEMA, parte de un alcance previamente parametrizado que se basa en las mejores prácticas de mercado; | Premissas
289 | · É obrigação exclusiva do CLIENTE a revisão dos cadastros constantes na base do SISTEMA de forma a adequá-los à sua necessidade. | · It is the CUSTOMER's exclusive obligation to review the entries on the basis of the SYSTEM in order to adapt them to its needs. | · Es obligación exclusiva del CLIENTE revisar las entradas sobre la base del SISTEMA para adaptarlas a sus necesidades. | Premissas
290 | · O registro de regras e cadastros no SISTEMA com os usuários do CLIENTE não é parte do roll de serviços da PHILIPS para este projeto. Outrossim, se solicitado pelo CLIENTE a realização destes pela PHILIPS, as horas decorrentes desta demanda adicional deverão ser adimplidas pelo CLIENTE; | · The registration of rules and registrations in the SYSTEM with CLIENT users is not part of the PHILIPS service roll for this project. Also, if requested by the CLIENT the realization of these by PHILIPS, the hours resulting from this additional demand must be complied with by the CLIENT; | · El registro de reglas y registros en el SISTEMA con usuarios CLIENTES no es parte de la lista de servicios de PHILIPS para este proyecto. Además, si el CLIENTE solicita la realización de estos por PHILIPS, las horas resultantes de esta demanda adicional deben ser cumplidas por el CLIENTE; | Premissas
291 | · A unidade modelo que será a primeira implantação realizada pela PHILIPS, deverá estar sediada na cidade de São Paulo / Capital; | · The model unit that will be the first implementation performed by PHILIPS, should be headquartered in the city of São Paulo / Capital; | · La unidad modelo,que será la primera implementación realizada por PHILIPS, será seleccionada por el cliente en caso de que aplique. | Premissas
292 | · As demais 4 unidades que serão implantadas pela PHILIPS o modelo de rollout deverão estar sediadas nas cidades de São Paulo e/ou Rio de Janeiro (Capital e Região Metropolitana); | · The other 4 units that will be implemented by PHILIPS the rollout model should be located in the cities of São Paulo and / or Rio de Janeiro (Capital and Metropolitan Region); | · Las otras unidades que implementará PHILIPS serán de acuerdo al modelo de implementación propuesto en cada caso | Premissas
293 | · As 10 unidades do CLIENTE cuja implantação será realizada por este e a PHILIPS fará exclusivamente a homologação do projeto de implantação, estas deverão estar sediadas nas regiões pré-determinadas e observadas as quantidades máximas por região, conforme segue: | · As 10 CLIENT units, the implementation will be carried out by PHILIPS and a homologation of the implementation project will be carried out, according to the rules of use and the specifications according to the maximum amounts, as applicable: | · La implementación será llevada a cabo por PHILIPS y se llevará a cabo una homologación del proyecto de implementación, de acuerdo con las reglas de uso y las especificaciones de acuerdo con los montos máximos, según corresponda: | Premissas
294 | Região Sul ou Sudeste: limitado a 10 unidades; | South or Southeast Region: limited to 10 units; |  | Premissas
295 | Região Centro-Oeste: Limitado a 2 unidades; | Central-West Region: Limited to 2 units; |  | Premissas
296 | Região Nordeste: Limitado a 4 unidades. | Northeastern Region: Limited to 4 units. |  | Premissas
297 | A PHILIPS se compromete, com base no escopo do projeto e nos recursos previstos, que a primeira unidade (modelo) será implementada em até 7 (sete) meses após a assinatura do contrato, exceto se o CLIENTE não cumprir integralmente com suas atividades. Dentre as atividades que eventualmente poderão impedir a conclusão do projeto, consoante a data acima prevista, destacam-se, não se resumindo à: | PHILIPS undertakes, based on the project scope and expected resources, that the first unit (model) will be implemented within 7 (seven) months after signing the contract, unless the CLIENT does not fully comply with its activities. Among the activities that may eventually prevent the completion of the project, according to the above-mentioned date, stand out, not being limited to: | PHILIPS se compromete, según el alcance del proyecto y los recursos esperados, a que la primera unidad (modelo) se implemente dentro el tiempo estipulado en el contrato, a menos que el CLIENTE no cumpla plenamente con sus actividades. Entre las actividades que pueden eventualmente evitar la finalización del proyecto, de acuerdo con la fecha mencionada, se destacan, sin limitarse a: | Premissas
298 | a) Infraestrutura inadequada para a implantação. | a) Inadequate infrastructure for deployment. | a) Infraestructura inadecuada para el despliegue. | Premissas
299 | b) Não comparecimento de usuário aos Treinamentos ou a qualquer atividade previamente agendada. | b) Non-attendance of the Trainings or any activity previously scheduled. | b) No asistencia a los entrenamientos o cualquier actividad previamente programada. | Premissas
300 | c) Necessidade de re-treinamento de usuários ou re-parametrização do sistema por iniciativa do cliente. | c) Need to re-train users or re-parameterize the system at the customer's initiative | c) Necesidad de re-entrenamiento de usuarios o re-parametrización del sistema por iniciativa del cliente. | Premissas
301 | d) Necessidade de treinamento de novos usuários não previstos antes do início da implantação do módulo. | d) The need for training of new users not foreseen before the beginning of the implementation of the module. | d) La necesidad de capacitación de nuevos usuarios no prevista antes del inicio de la implementación del módulo. | Premissas
302 | e) Atraso das tarefas por parte dos usuários e consequentemente mais horas do consultor no projeto. | e) Delays of the tasks by the users and consequently more hours of the consultant in the project. | e) Retrasos de las tareas por parte de los usuarios y, consecuentemente, más horas del consultor en el proyecto. | Premissas
303 | f) Não atendimento pleno as obrigações assumidas pelo CLIENTE no presente contrato, em especial, sem se limitar, as cláusulas 7.6, 7.6.1, 8.10 e 8.14. | f) In full compliance with the obligations assumed by the CLIENT in this contract, in particular, without limitation, clauses 7.6, 7.6.1, 8.10 and 8.14. | f) En pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CLIENTE en el contrato | Premissas
304 | g) Não cumprimento, pelo CLIENTE, da metodologia de implantação da PHILIPS, das premissas da estimativa e itens apresentados na reunião de planejamento, registrados em ata; | g) Noncompliance by the CLIENT with the PHILIPS implementation methodology, the assumptions of the estimate and items presented at the planning meeting, recorded in the minutes; | g) El incumplimiento por parte del CLIENTE de la metodología de implementación de PHILIPS, los supuestos de la estimación y los elementos presentados en la reunión de planificación, registrados en las actas; | Premissas
305 | h) Solicitação de novas customizações e/ou alteração nas previamente analisadas pela PHILIPS. | h) Request for new customizations and / or changes in those previously analyzed by PHILIPS. | h) Solicitud de nuevas personalizaciones y / o cambios en los analizados previamente por PHILIPS. | Premissas
306 | i) dos módulos referenciados no item “i” supra. Qualquer alteração posterior isenta a PHILIPS da responsabilidade assumida. | i) of the modules referenced in item "i" above. Any subsequent amendment shall exempt PHILIPS from liability. | i) Cualquier alteración de alcance posterior a la firma eximirá a PHILIPS de la responsabilidad. | Premissas
307 | k) Garante que caso haja a necessidade de integrações com terceiros, estes serão envolvidos desde o início do projeto. | k) Ensures that in case there is a need for integrations with third parties, they will be involved from the beginning of the project. | k) Asegura que, en caso de que haya necesidad de integraciones con terceros, se involucren desde el inicio del proyecto. | Premissas
308 | l) Disponibilizar um analista de TI responsável, em tempo integral, para o projeto. | l) Provide a full-time IT analyst responsible for the project. | l) Provee un analista de TI de tiempo completo para el proyecto. | Premissas
309 | m) Disponibilizar um gerente de projeto especifico para o projeto de implantação. | m) Provide a specific project manager for the deployment project. | m) Proporcionar un administrador de proyecto específico para el proyecto de implementación. | Premissas
310 | n) Organizar um comitê que controle o tempo e definições de processo do CLIENTE. | n) Organize a committee that controls the time and process definitions of the CLIENT. | n) Organizar un comité que controle las definiciones de tiempo y proceso del CLIENTE. | Premissas
311 | o) Disponibilizar a infraestrutura devidamente validada antes do início do projeto. (Equipamentos, máquinas e TI). | o) Provide the infrastructure validated before the start of the project. (Equipment, machinery and IT). | o) Proporcionar la infraestructura validada antes del inicio del proyecto. (Equipos, hardware e informática). | Premissas
312 | p) Realizar a contratação dos empregados, se necessário, para cada área, no tempo previsto para aplicação de treinamento. | p) Perform the hiring of employees, if necessary, for each area, in the time provided for training application. | p) Realizar la contratación de empleados, si es necesario, para cada área, en el tiempo previsto para la solicitud de capacitación. | Premissas
313 | q) Disponibilizar documentação legal necessária (alvará, habite-se e etc.), desde que exigida por Lei para efetivação do objeto do presente contrato. | q) Provide the necessary legal documentation (permit, housing and etc.), from that requirement for compliance with the requirements of this contract. | q) Proporcionar la documentación legal necesaria (permiso, vivienda y etc.), a partir de ese requisito para el cumplimiento de los requisitos de este contrato. | Premissas
314 | Algumas considerações/Premissas contempladas no projeto: | Some considerations / assumptions contemplated in the project: | Algunas consideraciones / supuestos contemplados en el proyecto: | Premissas
315 | Considerando estimativa de horas de implantação por função. | Considering estimated deployment hours by function. | Considerando las horas estimadas de despliegue por función. | Premissas
316 | Utilização de uma base com processo padrões (melhores práticas da Philips) | Use of a standard process database (Philips best practices) | Uso de una base de datos de procesos estándar (mejores prácticas de Philips) | Premissas
317 | Para o processo de Base processo padrão x Estimativa por fução é utilizado a estratégia de implantação detalhada abaixo. | For the Standard Process Basis process x Fusion Estimation the deployment strategy detailed below is used. | Para el proceso de Base de proceso estándar x Estimación por función, se utiliza la estrategia de implementación que se detalla a continuación. | Premissas
318 | 1. Inicia-se implantação dos módulos por uma apresentação do processo padrão utilizando as melhores práticas (To be). | 1. Modules are deployed by a standard process presentation using best practices (To be). | 1. Los módulos se implementan mediante un proceso de presentación estándar que utiliza las mejores prácticas (To be). | Premissas
319 | 2. É verificado na apresentação se tem algo que precisa ser ajustado ou algo não apresentado. (Aderência To Be) | 2. It is checked in the presentation if there is something that needs to be adjusted or something not presented. (Adherence To Be) | 2. Se verifica en la presentación si hay algo que necesita ser ajustado o algo que no se ha presentado. (Adherencia a ser) | Premissas
320 | 3. Caso tenha algo para ajustar ou criar, realiza-se o processo de ajuste e/ou criação e após apresenta aos envolvidos como ficou. (Parametrização e Aderência) | 3. If you have something to adjust or create, the adjustment and / or creation process is performed and after presenting the participants as it was. (Parameterization and Adherence) | 3. Si tiene algo que ajustar o crear, se realiza el proceso de ajuste y / o creación y, después de presentar a los participantes tal como estaban. (Parametrización y Adherencia) | Premissas
321 | 3.1 - Dependendo do tamanho da alteração, precisaremos rever as horas. | 3.1 - Depending on the size of the change, we will need to review the hours. | 3.1 - Dependiendo del tamaño del cambio, tendremos que revisar las horas. | Premissas
322 | 4. Após validações faremos os treinamentos. | 4. After validations we will do the trainings. | 4. Después de las validaciones realizaremos los entrenamientos. | Premissas
323 | Os manuais serão padrões do sistema/funcionalidades e não customizado com o processo do cliente. | The manuals will be system / feature defaults and not customized with the client process. | Los manuales serán predeterminados del sistema/funciones y no se personalizarán con el proceso del cliente. | Premissas
324 | Sem processo de Mapemaento As IS, apenas apresentação e foco no To Be. | No mapping process IS, just presentation and focus on To Be. | No se hará ningún proceso de mapeo "As Is", solo presentación y enfoque en "To Be". | Premissas
325 | Treinamentos apenas para multiplicadores. | Training for multipliers only. | Entrenamiento solo para multiplicadores.
326 | Não realização de regras e cadastros junto com os usuários. Caso desejado, iremos ter adição de horas. | Failure to make rules and registrations with users. If desired, we will add hours. | En caso de que se requiera la elaboración de reglas y registros junto con los usuarios es posible añadir horas. | Premissas
327 | 1 - Será feito o treinamento. | 1 - The training will be done. | 1 - Se realizará el entrenamiento. | Premissas
328 | 2 - Será disponibilizado Manual padrão do produto. | 2 - Standard Product Manual will be available. | 2 - El Manual del Producto Estándar estará disponible. | Premissas
329 | 3 - Acompanharemos os primeiros registros para eliminação de maiores dúvidas e certificação de que esta sendo feito corretamente. | 3 - We will follow the first records to eliminate major doubts and certification that it is being done correctly. | 3 - Se acompañará durante la realización de los primeros registros para eliminar las dudas importantes y comprobar de que se están haciendo correctamente. | Premissas
330 | 4 - Após usuário fará sozinho e caso tiver dúvidas, elilmina-las com analisata de Ti, caso o analista não conseguir, o mesmo pode sana-las com o consultor. | 4 - After the user will do it alone and if you have doubts, elilmina them with analyata of Ti, in case the analyst can not, he can heal them with the consultant. | 4 - Después de que el usuario lo haga solo si tiene dudas, las revisará con el analista de TI del cliente, en caso de que el analista tenga dificultades, podrá contactar al consultor de Philips. | Premissas
331 | Quais são os tipos de serviços existentes na instituição? | What types of services exist in the institution? | ¿Cuáles son los tipos de servicios existentes en la institución? | Perguntas
332 | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Electrónico - ECE | Perguntas
333 | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | eMAR - Electronic Medication Administration Record | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | Perguntas
334 | CPOE | CPOE | CPOE | Perguntas
335 | UTI | ICU | UTI | Perguntas
336 | Internação | Internment | Internación | Perguntas
337 | Centro Cirurgico | Surgery Center | Centro Quirúrgico | Perguntas
338 | Pronto Atendimento | Ready Attendance | Urgencias | Perguntas
339 | Oncologia | Oncology | Oncología | Perguntas
340 | Hemodiálises | Hemodialysis | Hemodiálisis | Perguntas
341 | Exames de Imagem | Image exams | Exámenes de radiología | Perguntas
342 | Outros (nutrição, banco de sangue, etc.) | Others (nutrition, blood bank, etc.) | Otros (nutrición, banco de sangre, etc.) | Perguntas
343 | Laudo de Anatomia Patológica | Pathological Anatomy Report | Informe de anatomía patológica | Modulos
344 | A função Gestão dos Planos Terapêuticos - GPT - será utilizada em qual setor ? | Will the Management of Therapeutic Plans function - GPT - be used in which sector? | ¿En qué sector utilizarán la función de Gestión de Planes Terapéuticos? | Perguntas
345 | Quantos consultórios ambulatoriais? | How many outpatient clinics? | ¿Cuántas consultorios de consulta externa (ambulatorio)? | Perguntas
346 | Deseja implantar certificação digital para o Prontuário Eletrônico Paciente? | Do you want to implement digital certification for the Electronic Patient Record? | ¿Desea implementar la certificación digital para el registro electrónico de pacientes? | Perguntas
347 | Oferta Cloud / SaaS / Nuvem | Cloud / SaaS Offer | Oferta Cloud / SaaS / Nube | General Information
348 | Favor solicitar a aprovação do departamento de Projetos da Philips para Comercialização Cloud (somente disponível para Tasy HTML5), através do e-mail: Burigo, Patricia <patricia.burigo@philips.com>. Para maiores dúvidas entrar em contato com Holstein, Juliana <juliana.holstein@philips.com> ou Bernardi, Isael <isael.bernardi@philips.com> | Please request approval from the Philips Projects Department for Cloud offer (Only available for Tasy HTML5), by email: Burigo, Patricia <patricia.burigo@philips.com>. | Por favor, solicite la aprobación del departamento de Proyectos de Philips para la comercialización Cloud (solo disponible para Tasy HTML5), a través del correo electrónico: Burigo, Patricia <patricia.burigo@philips.com> | General Information
350 | É necessário solicitar a proposta comercial para Protocolo de Manchester 2.0, preenchendo o documento SPM - Solicitação de Protocolo de Manchester através de uma OS | It is necessary to request the commercial proposal for Manchester Protocol 2.0 by completing the Manchester Protocol Application Document - SPM through an operating system | Es necesario solicitar la propuesta comercial para Manchester Protocol 2.0 completando el documento de Solicitud de Protocolo de Manchester - SPM a través de una orden de servicio | Perguntas
351 | Total de Horas do projeto | Total Hours of the Project | Horas Totales del Proyecto | Perguntas
352 | Caso seja necessária Estimativa personalizada, com número de horas diferentes dos padrões definidos pela área de Projetos, é necessária a abertura de uma Task no Sales Force, direcionada para o Suporte a Vendas, conforme PlayBook disponibilizado para a equipe comercial. | If it is required Custom estimate, with different number of hours from the standards defined by the Projects area, please request analysis through a task in Sales Force to the Sales Support team, according to the PlayBook sent to the commercial team. | Si se requiere una estimación personalizada, con un número diferente de horas de las estándares definidos por el área de Proyectos, solicite un análisis a través de una tarea en Sales Force para la equipo de Soporte a Ventas de acuerdo con el Playbook enviado para la equipo comercial. | Perguntas
353 | Resumo de Horas | Summary of Hours | Resumen de Horas | Perguntas
354 | Gerenciamento de Projetos | Project Management | Gestión de Proyectos | Perguntas
355 | É necessário atualizar as informações na aba Integrações, solicitar o orçamento via OS ao Pré-vendas. | It is necessary to update the information in the Integrations tab, request the budget via OS to Pre-Sales. | Es necesario actualizar la información en la pestaña Integraciones, solicitar el presupuesto a través del sistema operativo a pre-venta. | Perguntas
356 | TWS - Tasy Web Suite | TWS - Tasy Web Suite | TWS - Tasy Web Suite | Perguntas
357 | TWS - Tasy Web Suite - Favor selecionar o tamanho da oferta na aba "Proposal" Este Módulo/Aplicação não pode ser comercializada para clientes DELPHI. Recursos atuais: Agendamento de Consultas, Solicitação de Agendamento de Exames, Vizualização de Laudo de Exames Laboratoriais e Não Laboratoriais (Radiologia), Consulta de Agendamentos do Paciente. Para maiores detalhes sobre o produto, favor consultar a aba "TWS" da LTEP, os documentos do NPI (New Product Introduction) e/ou treinamentos disponíveis no Philips Learning Center. | TWS - Tasy Web Suite - Please select offer size on "Proposal" tab Current Resources: Appointment Scheduling, Request Exam Schedule, View Laboratory and Non-Laboratory Exam Report (Radiology), Consultation of Patient Schedules. For more product details, please refer to the LTEP "TWS" tab, New Product Introduction (NPI) documents and / or training available at the Philips Learning Center. | TWS - Tasy Web Suite - Seleccione el tamaño de la oferta en la pestaña "Proposal" Recursos actuales: programación de citas, solicitud de programación de exámenes, ver informe de examen de laboratorio y gabinete (radiología), consulta de programaciones del pacientes. Para obtener más detalles sobre el producto, consulte la pestaña LTEP "TWS", los documentos de introducción de nuevos productos (NPI) y / o la capacitación disponibles en el Philips Learning Center. | Perguntas
358 | IMPORTANTE >> >> | IMPORTANT >> >> | IMPORTANTE >> >> | Perguntas
359 | Informação | Information | Informacion | Perguntas
360 | Horas de Consultoria | Consulting Hours | Horario de Consulta | Integrações
361 | *Favor realizar a abertura de OS ao time de Pré-Vendas solicitando orçamento para horas das integrações. **Em caso de oferta Java, HTML5 ou Cloud HTML5 não há possibilidade de integrações via banco de dados. | *Please open OS to Presales team requesting budget for integration hours. **In case of Java, HTML5 or Cloud HTML5 offer there is no possibility of database integrations. | * Abra el sistema operativo para que el equipo de preventa solicite el presupuesto para las horas de integración. **En el caso de oferta Java, HTML5 o Cloud HTML5, no hay posibilidad de integraciones de bases de datos. | Integrações
362 | Após preenchimento das informações prévias, atualizar o resumo com o botão direito sobre a tabela da estimativa observando os requisitos mínimos para gerar estimativa de implantação (tab General Information: "Funções sugeridas pelo porte do cliente" e "Plataforma"; tab Modules: selecionar os módulos a serem implantados; tab Questions: "Quantidade de Consultores para Implantação") | After completing the previous information, update the summary by right-clicking on the estimation table observing the minimum requirements for generating deployment estimation (General Information tab: "Suggested functions by customer size" and "Platform"; Modules tab: Select the modules to deploy; Questions: "Number of Consultants for Deployment") | Después de completar la información anterior, actualice el resumen haciendo clic derecho en la tabla de estimación observando los requisitos mínimos para generar la estimación de implementación (pestaña General Information: "Funciones Sugeridas por tamaño del cliente" y "Plataforma"; pestaña Módulos: seleccione los módulos para implementar; pestaña Preguntas: "Número de consultores para la implementación") | Resumo
363 | Identificar País no campo ao Lado | Identify country in field next to | Identifique el país en el campo | General Information
364 | Não Preencher | Do not fill | No completar | General Information
365 | ESTE MÓDULO/APLICAÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA O PAÍS SELECIONADO | ONLY APPLIED MODULE FOR BRAZIL MARKET | MODULO APLICADO SOLO PARA EL MERCADO DE BRASIL | Módulos
366 | FAVOR SELECIONAR MODALIDADE CLOUD | PLEASE SELECT CLOUD MODE | POR FAVOR SELECCIONE MODO CLOUD | Proposal
367 | *Sugestões de Premissas para serem inclusas em contrato | *Assumptions Suggestions to be included in contract | *Suposiciones Sugerencias para ser incluidas en el contrato | Proposal
368 | Requisitos | Requirements | Requisitos | TWS
369 | Funções | Functions | Las funciones | TWS
370 | Suporta o TWS? | Does it support TWS? | ¿Es compatible con TWS? | TWS
371 | Pré-Requisitos Técnicos | Technical Prerequisites | Prerrequisitos técnicos | TWS
372 | Pré-Requisitos Comerciais | Business Prerequisites | Prerrequisitos comerciales | TWS
373 | Agendamentos | Schedules | Horarios | TWS
374 | Visualização de Resultados de Exames | Exam Results Preview | Vista previa de resultados de exámenes | TWS
375 | Funções Básicas | Basic Functions | Funciones básicas | TWS
376 | Infraestrutura | Infrastructure | Infraestructura | TWS
377 | Contrato com licença descrito na Politica Comercial | License agreement described in the Commercial Policy | Acuerdo de licencia descrito en la Política Comercial | TWS
378 | Clientes Cloud | Cloud Clients | Clientes en la nube | TWS
379 | Vizualização de Agendamentos do Paciente | Viewing Patient Schedules | Visualización de horarios de pacientes | TWS
380 | Requisição de agendamento e/ou (re) agendamento da consulta | Appointment Request and / or (Re) Appointment Schedule | Solicitud de cita y / o (Re) Programa de citas | TWS
381 | Paciente solicita exames | Patient requests exams | El paciente solicita exámenes | TWS
382 | Paientes para agendar / re-agendar exames | Parents to schedule / reschedule exams | Pacientes para programar / reprogramar exámenes | TWS
383 | Vizualização de Resultados de exames laboratoriais, não laboratoriais (ex. imagens) e resultados de patologias | Visualization of Laboratory, Non-Laboratory Test Results (eg Images) and Pathology Results | Visualización de resultados de pruebas de laboratorio, no de laboratorio (Ej. Imágenes) y resultados de patología | TWS
384 | Para exames de imagem, po0 cliente quer ter acesso a imagens DICOM? | For imaging exams, can a customer want access to DICOM images? | Para los exámenes de imágenes, ¿puede un cliente querer acceder a las imágenes DICOM? | TWS
385 | O cliente gostaria de utilizar apanas uma das features? | Would the customer like to use just one of the features? | ¿Le gustaría al cliente usar solo una de las funciones? | TWS
386 | 01) Administração do Sistema (Java / HTML5); 02) Cadastro Completo de Pessoas (Java / HTML5); 03) Cadastro Simplificado de Pessoas (Provisóriamente apenas HTML5); 04) Administraçãodo Web Suite (HTML5) | 01) System Administration (Java / HTML5); 02) Complete Registration of People (Java / HTML5); 03) Simplified Registration of People (Provisionally HTML5 only); 04) Web Suite Administration (HTML5) | 01) Administración del sistema (Java / HTML5); 02) Registro completo de personas (Java / HTML5); 03) Registro simplificado de personas (solo HTML5 provisionalmente); 04) Administración de Web Suite (HTML5) | TWS
387 | 01) Servidor de aplicação: Oracle Weblogic Application Server versão 12.1.2.0, Tomcat 7 ou superior; 02) Java 8; 03) Banco de Dados Oracle 11C ou Higher | 01) Application server: Oracle Weblogic Application Server version 12.1.2.0, Tomcat 7 or higher; 02) Java 8; 03) Oracle 11C or Higher Database | 01) Servidor de aplicaciones: Oracle Weblogic Application Server versión 12.1.2.0, Tomcat 7 o superior; 02) Java 8; 03) Oracle 11C o una base de datos superior | TWS
388 | Observação: Atualmente na Política Comercial observamos 3 valores distintos de licenças, direcionados a diferentes tamanhos de instituições, para aplicação do produto. | Note: Currently in Commercial Policy we observe 3 different license values, directed to different sizes of institutions, for product application. | Nota: Actualmente en la Política Comercial observamos 3 valores de licencia diferentes, dirigidos a diferentes tamaños de instituciones, para la aplicación del producto. | TWS
389 | A Politica Comercial cita: "Disponível mediante pagamento adicional (Necessário mais recursos do cloud) e avaliação prévia pela Philips | Commercial Policy quotes: "Available for additional fee (More cloud resources required) and prior evaluation by Philips | Cotizaciones de política comercial: "Disponible por una tarifa adicional (se requieren más recursos en la nube) y evaluación previa por parte de Philips | TWS
390 | 01) Agenda Integrada (Java / HTML5); 02) Agenda de Consulta (Java / HTML5); 03) Agenda de Exames (Java / HTML5); 04) Gestão da Agenda Cirúrgica (Java / HTML5); 05) Agenda de Quimioterapia (Java / HTML5); | 01) Integrated Calendar (Java / HTML5); 02) Query Schedule (Java / HTML5); 03) Exam Schedule (Java / HTML5); 04) Surgical Agenda Management (Java / HTML5); 05) Chemotherapy Agenda (Java / HTML5); | 01) Agenda integrada (Java / HTML5); 02) Agenda de consulta (Java / HTML5); 03) Agenda de exámenes (Java / HTML5); 04) Gestión de la agenda quirúrgica (Java / HTML5); 05) Agenda de quimioterapia (Java / HTML5); | TWS
391 | O Cliente usa: Check-Up | Customer Uses: Check-Up | El cliente usa la función de Check up? | TWS
392 | 1) Agenda Integrada (Java / HTML5); 2) Agenda de Consulta (Java / HTML5) | 1) Integrated Calendar (Java / HTML5); 2) Query Schedule (Java / HTML5) | 1) Agenda integrada (Java / HTML5); 2) Agenda de consultas (Java / HTML5) | TWS
393 | O Cliente tem mais de um estabelecimento? | Does the Customer have more than one establishment? | ¿El cliente tiene más de un establecimiento? | TWS
394 | 01) Agenda Integrada (Java / HTML5); 02) Agenda de exames (Java / HTML5) | 01) Integrated Calendar (Java / HTML5); 02) Exam Schedule (Java / HTML5) | 01) Agenda integrada (Java / HTML5); 02) Agenda de exámenes (Java / HTML5) | TWS
395 | O cliente quer disponibilizar o agendamento direto dos exames? | Does the client want to make direct scheduling of exams available? | ¿El cliente quiere permitir la programación directa de los exámenes? | TWS
396 | O cliente usa as seguintes funções: 01) Central de Laudos (Java / HTML5); 02) Exames Pendentes (Java / HTML5); 03) Laudo de Anatomia Pàtológica (Java / HTML5) | The client uses the following functions: 01) Report Center (Java / HTML5); 02) Pending Exams (Java / HTML5); 03) Pathological Anatomy Report (Java / HTML5) | El cliente utiliza las siguientes funciones: 01) Central de interpretaciones (Java / HTML5); 02) Exámenes pendientes (Java / HTML5); 03) Informe de anatomía patológica (Java / HTML5) | TWS
397 | Se o cliente utiliza a função Oftamologia e quer compartilhar os resultados a partir dessa função? | If the client uses the Ophthalmology function and wants to share the results from this function? | Si el cliente utiliza la función de Oftalmología, desea compartir los resultados de esta función? | TWS
398 | Se o cliente utiliza as funções Digitação de Resultados de Exames Não Laboratoriais Externos ou Digitação de Resultados de Exames Laboratoriais Externos e quer compartilhar resultados realizados nessa função? | If the client uses the External Non-Laboratory Test Results Typing or External Laboratory Test Results Typing functions and wants to share results performed in this function? | Si el cliente utiliza las funciones de Digitación Externa de Estudios de Gabinete externa o Digitación externa de resultados de laboratorio, desea compartir los resultados realizados en esta función? | TWS
399 | Se o cliente utiliza a função DIS (Digital Interventional Suite) para laudar procedimentos intervencionistas? | If the customer uses the DIS (Digital Interventional Suite) function to laud interventionist procedures? | Si el cliente utiliza la función DIS (Digital Interventional Suite) para registrar los procedimientos intervencionistas? | TWS
400 | Se o cliente usa integrações para exames de imagens ou laboratoriais? | If the customer uses integrations for imaging or laboratory? | Si el cliente utiliza integraciones para imágenes o laboratorio? | TWS
401 | Se o cliente já tem uma interfacE entre Tasy e seu PAC's | If the customer already has an interface between Tasy and his PAC's | Si el cliente ya tiene una interfaz entre Tasy y sus PACS | TWS
402 | Se o cliente quer "visualizar resultados de exames" somente (= não visualizar os agendamentos) Se o cliente quer somente visualizar os agendamentos (=não resultados de exames) | If customer wants to "view exam results" only (= not view schedules) If customer only wants to view schedules (= no exam results) | Si el cliente solo desea "ver los resultados del examen" (= no ver las citas) Si el cliente solo quiere ver horarios (= sin resultados de exámenes) | TWS
403 | SIM | YES | SÍ | TWS
404 | NÃO | NO | NO | TWS
405 | Somente será suportado em Dezembro de 2019 | Will be supported only in December 2019 | Solo se admitirá en diciembre de 2019 | TWS
406 | Somente será suportado em Janeiro de 2020 | It will only be supported in January 2020. | Solo será compatible en enero de 2020. | TWS
407 | Não (Não é suportado exames registrados na função de Oftamologia, somente exames de Oftamologia prescritos pela CPOE e laudados na Central de Exames) | No (Ophthalmology exams are not supported, only Ophthalmology exams prescribed by CPOE and laudated at Examination Center) | No (los exámenes de oftalmología no son compatibles, solo los exámenes de oftalmología prescritos por CPOE y informes en la Central de Interpretaciones) | TWS
408 | Necessário avaliar, pois existem diferentes tipos de integração. Não Se as integrações enviam somente um arquivo PDF. | Need to evaluate as there are different types of integration. Not If integrations send only one PDF file. | Es necesario evaluar ya que existen diferentes tipos de integración. No Si las integraciones envían solo un archivo PDF. | TWS
409 | SIM para clientes que possuem o Isite com o visualizador "Anywhere" Para cliente com Carestream com o modulo "MyVue" somente será suportado em a partir de Dezembro de 2019. Para outros sistemas de PACS, precisa ser avaliado. O PAC's precisa ter um modulo de visualização externa como o Anywhere do ISite e o MyVue do Carestream. ( Esta análise precisa ser feita antes da venda) | YES for Isite customers with the "Anywhere" viewer For Carestream customer with "MyVue" module will only be supported from December 2019. For other PACS systems, it needs to be evaluated. PAC's must have an external viewing module such as ISite's Anywhere and Carestream's MyVue. (This analysis needs to be done before sale) | SÍ para los clientes de Isite con el visor "En cualquier lugar" Para los clientes de Carestream con el módulo "MyVue" solo se admitirá a partir de diciembre de 2019. Para otros sistemas PACS, debe evaluarse. Los PACS deben tener un módulo de visualización externo como ISite's Anywhere y Carestream's MyVue. (Este análisis debe hacerse antes de la venta) | TWS
410 | Não (Atualmente não será possível, pois os relatórios DIS não estão disponíveis na Central de Laudos) | Not (Currently not possible as DIS reports are not available in Report Center) | No (Actualmente no es posible ya que los informes DIS no están disponibles en el Centro de informes)
411 | FAVOR PREENCHER A CAMPO DE QUANTIDADE DE CONSULTORES PARA IMPLANTAÇÃO | PLEASE FILL IN QUANTITY OF CONSULTANTS FOR IMPLEMENTATION | POR FAVOR LLENE LA CANTIDAD DE CONSULTORES PARA LA APLICACIÓN | Perguntas
412 | Sistema anterior (a ser substituído) | Previous System (To be desinstalled) | Sistema anterior (para ser reemplazado) | General Information
413 | Representante Legal do Canal | Channel Legal Representative | Representante legal del canal de distribución | Proposal
414 | E-mail do Representante Legal (Canal) | Email of Legal Representative (Channel) | Correo electrónico del representante legal (Canal) | Proposal
415 | CPF do Representante Legal (Canal) | Legal Representative Identification Number (Channel) | RFC del representante legal (Canal) | Proposal
416 | Inscrição Estadual (Cliente) | Not Applicable | No se aplica | Proposal
417 | Representante Legal (Cliente) | Legal Representative (Customer) | Representante Legal (Cliente) | Proposal
418 | E-mail do Representante Legal (Cliente) | Email of Legal Representative (Customer) | Correo electrónico del representante legal (Cliente) | Proposal
419 | CPF do Representante Legal (Cliente) | Legal Representative Identification Number (Customer) | RFC del representante legal (Cliente) | Proposal
420 | Valor Total Manutenção CDU (Mensal) | Total Maintenance CDU (Monthly) | Precio Total del Mantenimiento CDU (Mensual) | Proposal
421 | Valor Total da Manutenção LUT (Mensal) | Total Maintenance LUT (Monthly) | Precio Total del Mantenimiento LUT (Mensual) | Proposal
422 | Tipo de Venda | Sale Type | Tipo de Venta | Proposal
423 | Licença | License | Licencia | Proposal
424 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | Proposal
425 | Consultoria | Consultance | Consultoría | Proposal
426 | Gerenciamento de Projeto | Project Management | Gerencia de Proyecto | Proposal
427 | R&D | R&D | R&D | Proposal
428 | OIT | OIT | OIT | Proposal
429 | Taxa | Tax | Tasa | Proposal
430 | Vigência do Contrato | Contract Term | Vigencia del Contrato | Proposal
431 | Carência na Manutenção (em meses) | Lack of Maintenance (In Months) | Falta de Mantenimiento (En Meses) | Proposal
432 | Tipo de Solicitação | Type of Request | Tipo de Solicitud | Proposal
433 | STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS + PLATFORM + V&V | STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS + PLATFORM + V&V | STANDARD HOURS + ADDITIONAL HOURS + PLATFORM + V&V | Hours Detail
434 | Requer a personalização de relatórios no formato do hospital (contrato, etiquetas, aviso de privacidade etc.)? | Does it require the Personalization of Reports to the hospital format (Contract, labels, Privacy Notice, etc.)? | Requiere la Personalización de Reportes al formato del hospital (Contrato, etiquetas, Aviso Privacidad, etc)? | Perguntas
435 | Não aplicável | Not Applicable | (MÉXICO) Cuantos layouts de Aseguradoras tienen para envío de Censo y Estados de Cuenta? | Perguntas
436 | Não aplicável | Not Applicable | El hospital realiza el envío de cuentas agrupadas a alguna aseguradora? | Perguntas
437 | Quantos Armazéns Centrais você possui na instituição? | How many Central Warehouses do you have in the institution? | Cuantos Almacenes Centrales tienen en la institución? | Perguntas
438 | Qual é a forma de gerenciamento de inventário (PEPS, UEPS, MÉDIA)? | What is the form of inventory management (PEPS, UEPS, AVERAGE)? | Cual es la forma de gestión de Inventarios (PEPS, UEPS, PROMEDIO)? | Perguntas
439 | Quantos pontos de venda de Farmácia Externa possui a instituição? | How many points of sale of External Pharmacy does the institution have? | Cuantos puntos de venta de Farmacia Externa tiene la institución? | Perguntas
440 | Você gerencia moeda estrangeira (USD, EUR, ETC)? Em quais processos? | Do you manage Foreign Currency (USD, EUR, ETC)? In which processes? | Maneja Moneda Extranjera(USD,EUR,ETC)? En cuales Procesos? | Perguntas
441 | Quantos layouts de pagamentos eletrônicos você gerencia na instituição? | How many layouts of Electronic Payments do you manage in the institution? | Cuantos layouts de Pagos Electronicos manejan en la institución? | Perguntas
442 | O cliente deseja criar relatórios personalizados? Quantos | Client wants to build custom reports? How many? | Cliente desea que se construya reportes a la medida? Cuantos? | Perguntas
443 | Cliente quer construir indicadores para medir? Quantos | Client wants to build indicators to measure? How many? | Cliente desea que se construya indicadores a la medida? Cuantos? | Perguntas
444 | Radioterapia | Radiotherapy | Radioterapia | Perguntas
445 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | Perguntas
446 | banco de sangue | blood bank | Banco de Sangre | Perguntas
447 | Pediatria | Pediatrics | Pediatria | Perguntas
448 | Ginecologia / Obstetrícia | Obstetrics Gynecology | Gineco /obstetricia | Perguntas
449 | Odontologia | odontology | Odontología | Perguntas
450 | Milk Bank | Milk Bank | Banco de Leche | Perguntas
451 | Terapia respiratória | Respiratory Therapy | Terapia Respiratoria | Perguntas
452 | * Integração com CRM para registro de contratos | * Integration with CRM for Registration of Agreements | * Integración con CRM para Registro de Convenios | Integrações
453 | * Criação de pacotes de pré-vendas (CRM de terceiros - por exemplo, Siebel) | * Creation of pre-sales packages (third-party CRM - Eg Siebel) | * Creación de pre ventas de paquetes (CRM de terceros - Ej. Siebel) | Integrações
454 | * Registro de pessoas (sistema de RH, sistemas anteriores, sistema de seguros, etc.) | * Registration of persons (HR system, previous systems, insurance system, etc.) | *Registro de personas (Sistema de RH, sistemas previos, sistema de aseguradoras, etc.) | Integrações
455 | * Envio de SMS (confirmação de agendas) | * Sending SMS (Confirmation of Agendas) | *Envío de SMS (Confirmación de Agendas) | Integrações
456 | * RIS (Sistema de Informação Radiológica) | * RIS (Radiological Information System) | *RIS (Radiological Information System) | Integrações
457 | * Banco de dados de medicamentos (consulta de interação de medicamentos Ex. Micromedex e Lexicomp) | * Drug database (Drug interaction query Ex. Micromedex and Lexicomp) | *Base de datos de medicamentos (Consulta de interacción medicamentosa Ex. Micromedex y Lexicomp) | Integrações
458 | * Prêmios de anatomia patológica (prêmios de importação de um sistema de terceiros) | * Pathology Anatomy Awards (import awards from a third-party system) | * Laudos de Anatomía Patológica (importar laudos de un sistema terceros) | Integrações
459 | * Criação de itens (materiais e medicamentos) a partir de um software de terceiros (por exemplo: SAP / Oracle EBS) | * Creation of items (materials and medications) from a third-party software (eg: SAP / Oracle EBS) | * Creación de ítems (materiales y medicamentos) a partir de un software tercero (Ej.: SAP / Oracle EBS) | Integrações
460 | * Importação de XMLs da fatura de compra | * Import of purchase invoice XMLs | * Importación de XMLs de facturas de compras | Integrações
461 | * Integração do selo SAT (carimbo da fatura, complementos de cancelamento e pagamento) | * SAT Stamp Integration (Invoice Stamp, Cancellation and Payment Complements) | * Integración Timbrado SAT (Timbrado de Facturas, Cancelación y Complementos de Pago) | Integrações
462 | * Interfaces de remessa para seguradoras - Censos e extratos de conta | * Shipping interfaces to Insurers - Census and Account Statements | * Interfaces envíos a las Aseguradoras - Censo y Estados de Cuenta | Integrações
463 | * Envio de cobranças da conta do paciente para software de terceiros (por exemplo, SAP) | * Sending charges from the patient account to third party software (eg SAP) | * Envío de cargos de la cuenta paciente a software tercero (Ej.: SAP) | Integrações
464 | * Preparação do Resumo Clínico | * Preparation of Clinical Summary | * Elaboración de Resumén Clínico | Integrações
465 | * Registro Geral de Saúde | * General Health Register | * Padrón General de salud | Integrações
466 | * Despesas hospitalares | * Hospital Expenses | * Egresos Hospitalarios | Integrações
467 | * Nascimentos | * Births | * Nacimientos | Integrações
468 | * Mortes fetais | * Fetal deaths | * Muertes fetales | Integrações
469 | * Informação nominal em Crônicas | * Nominal information in Chronicles | * Información nominal en Crónicas | Integrações
470 | * Mortalidade geral | * General mortality | * Mortalidad general | Integrações
471 | * Consulta externa (ainda não somos certificados) | * External consultation (We are not certified yet) | * Consulta externa (Todavía no estamos certificados) | Integrações
472 | * Envio de SMS (confirmação de agendas) | * Sending SMS (Confirmation of Agendas) | *Envío de SMS (Confirmación de Agendas) | Integrações
473 | * RIS (Sistema de Informação Radiológica) | * RIS (Radiological Information System) | *RIS (Radiological Information System) | Integrações
474 | Qual template de proposta deseja receber? | Which proposal template do you want to receive? | ¿Qué template de propuesta quieres recibir? | Proposal
475 | * Integração do selo SAT (carimbo da fatura, complementos de cancelamento e pagamento) | * SAT Stamp Integration (Invoice Stamp, Cancellation and Payment Complements) | * Integración Timbrado SAT (Timbrado de Facturas, Cancelación y Complementos de Pago) | Integrações
476 | Em relação ao Care Plan, o cliente irá criar o seu plano de cuidado e cadastrar no Tasy, ou integrará com a Elevier? | Regarding the Care Plan, will the customer create their care plan and register with Tasy, or will they integrate with Elevier? | Con respecto al Plan de atención, ¿creará el cliente su plan de atención y se registrará con Tasy, o se integrará con Elevier? | Perguntas
477 | Será utilizado o TNM? | Will TNM be used? | ¿Se utilizará TNM? | Perguntas
478 | O cliente utilizará Jornada do Paciente? | Will the customer use Patient Journey? | ¿El cliente usará el Recorrido del Paciente? | Perguntas
479 | Utilizará o processo de Contabilidade On Line? | Will the Online Accounting process be used? | ¿Se utilizará el proceso de contabilidad online? | Perguntas
480 | O cliente irá utilizar a Tele Consulta? | Will the customer use Tele Consultation? | ¿El cliente utilizará Tele Consulta? | Perguntas
481 | Será utilizado o Neocenter? | Will Neocenter be used? | ¿Se usará Neocenter? | Perguntas
482 | Quantos convênios a instituição atende? | How many health insurances does the institution serve? | ¿A cuántos seguros de salud sirve la institución? | Perguntas
483 | Moeda | Currency | Moneda | General Information
484 | *Em caso de solicitação de contrato, por favor apresentar documentação que comprova os poderes dos signatários. | *In case of request for a contract, please provide documentation that proves the powers of the signatories. | *En caso de solicitar un contrato, proporcione documentación que demuestre los poderes de los signatarios. | Proposal
485 | Descreva, detalhadamente, a estratégia de implantação para este projeto. Ela irá influenciar na análise do PMO >>>>>PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA.<<<<< | Describe, in detail, the implementation strategy for this project. It will influence the analysis of the PMO >>>>> MANDATORY COMPLETION TO RECEIVE THE PROPOSAL. <<<<< | Describa, en detalle, la estrategia de implementación para este proyecto. Influirá en el análisis de la PMO >>>>> TERMINACIÓN OBLIGATORIA PARA RECIBIR LA PROPUESTA. <<<<< | Summary
486 | ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO | IMPLEMENTATION STRATEGY | ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN | Summary
487 | Sugestão de Horas (Vendas) | Hours Suggetion (Sales) | Sugerencia de Horas (Sales) | Summary
488 | Justificativa (Sales) | Justification (Sales) | Justificación (Sales) | Summary
489 | Sugestão de Horas (PMO) | Hours Suggetion (PMO) | Sugerencia de Horas (PMO) | Summary
490 | Comentários (PMO) | Comments (PMO) | Comentarios (PMO) | Summary
491 | PEP / CPOE / ADEP | EPC / CPOE / EMAR | ECE / CPOE / ADEP | Questions
492 | Inscrição Estadual
493 | Valor Hora RnD | RnD Hour Value | Valor Hora del RnD | Proposal
494 | CNPJ (Canal) | FTIN (Channel) | RFC (Canal) | Proposal
495 | Proposta - CDU | Propostal - SAAP | Propuesta - CDU | Proposal
496 | Proposta - LUT | Proposal - LUT / SAAS | Propuesta - LUT | Proposal
497 | Proposta - Serviços | Proposal - Services | Propuesta - Servicios | Proposal
498 | Proposta - SaaS (Cloud) | Propostal - SaaS (Cloud) | Propuesta - SaaS (Cloud) | Proposal
499 | Proposta - Adicionais | Proposal - Additional | Propuesta- Adicionales | Proposal
500 | Valor Base SaaS (Pacote 20 Usuários) |  |  | Proposal
501 | Valor das Licenças Adicionais (Por Licença) | Monthly Price Per User | Precio de la Licencia Mensual | Proposal
502 | Valor Mensal Total SaaS (Cloud) | Total Amount (Month) | Total Mensual | Proposal
503 | Será uma implantação Rollout? | The implementation will be "Rollout"? | La implementación sera "Rollout"? | Rollout
504 | Qual o fator de multiplicação por unidade? | What is the multiplying factor by unit? | Cuál es el factor de multiplicación por unidad? | Rollout
505 | Total de Unidades na Estratégia de Implantação | Total Units in the Implementation Strategy | Total de unidades en la estrategia de implementación | Rollout
506 | REGRA: EM caso de implantação Rollout, as premissas padrões de Rollout devem ser inclusas na proposta e no contrato. | RULE: In case of Rollout implementation, the standard Rollout premisses must be included in the proposal and in the contract. | En caso de una implementación Rollout, las premisas estándares de una implementación Rollout, deben estar incluyas em la propuesta y en lo contracto. | Rollout
507 | Será uma proposta no Modelo Trade In? | Not Applicable | No Aplicable | General Information
508 | Funções Sugeridas pela modalidade (OPS) | Not Applicable | No Aplicable | General Information
509 | Produto | Product | Producto | General Information
510 | Propostas Adicionais | Additional Proposals | Propuestas Adicionales | Proposal
511 | TWS - Portal do Paciente | TWS - Portal do Paciente | TWS - Portal do Paciente | Proposal |  | TWS - Portal do Paciente
512 | Incluir TWS nesta proposta? | Include TWS in this proposal? | ¿Incluir TWS en esta propuesta? | Proposal
513 | Porte | Size | Tamaño | Proposal
514 | Valor do TWS | TWS Price | Precio del TWS | Proposal
515 | Cidade de Origem | City of Origin | Ciudad de Origen | Proposal
516 | Cidade de Destino | Destination City | Ciudad de Destino | Proposal
517 | Qtd Consultores | Qtd Consultants | Ctd Consultores | OIT SaaS
518 | ATENÇÃO! As integrações abaixo são as integrações padrões que temos atualmente disponíveis. Para solicitar integrações que não são padrões, seguir o processo padrão com o Pré-Vendas através da SAI. | ATTENTION! The integrations bellow are standard integrations and with pre-estimated hours for Brazil. For other markets, please follow the respective process for integrations. | ¡ATENCIÓN! Las siguientes integraciones son integraciones estándar, con presupuestos predefinidos, disponibles única y exclusivamente para Brasil. Para su mercado, siga el proceso de integración respectivo. | Integrations
519 | Horas de Desenvolvimento (Integrações) | RnD Hours (Integrations) | Horas de RnD (Integraciones) | Integrations
520 | Utiliza o processo de compras diretas de OPME? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
524 | Utiliza o processo de compras de materiais e medicamentos? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
528 | Utiliza o processo de controle de estoques? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
532 | Se utiliza o processo de qualidade? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
534 | Se utiliza o processo de painel de chamadas? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
535 | Utiliza o processo de Auditoria Concorrente? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
536 | O cliente já possui recurso próprio ou hospital com Tasy? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
537 | Haverá acompanhamento do monitoramento ANS? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
538 | Haverá acompanhamento para o SIP? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
539 | Haverá acompanhamento para o DIOPS e geração livros auxiliares para auditoria? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
540 | Quantidade de prestadores? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
542 | Quantidade de locais de atendimento presenciais? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
543 | Quantidade de bancos que importam extrato no controle bancário? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
544 | Quantidade de bancos que geram cobrança escritural? | Not Applicable | No Aplicable | Questions
545 | O cliente utilizará o Planejamento Orçamentário? | Include Bugdet Planing? | incluir la planificación presupuestaria en la propuesta? | Questions
546 | Necessário aprovação para Rollouts com fator abaixo de 50% | Approval needed if the Rollout factor is below 50% | Necesario aprobación si el factor de Rollout es menor que 50% | Rollout
547 | Valor por Parcela | Monthly Installment | Valor por Cuota | Proposal
Note on D451: Philips: NO aplica para México
Note on D454: Philips: Agregar Elsevier

## TWS (Excluir) (hidden)
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
353 | TWS - Tasy Web Suite
353 | TWS - Tasy Web Suite
| 365 |  |  | 366 |  | 367
368 |  | Requisitos |  | Funções |  | Suporta o TWS?
372 | Pré-Requisitos Técnicos | Funções Básicas | 383 | 01) Administração do Sistema (Java / HTML5); 02) Cadastro Completo de Pessoas (Java / HTML5); 03) Cadastro Simplificado de Pessoas (Provisóriamente apenas HTML5); 04) Administraçãodo Web Suite (HTML5) | 400 | SIM
373 |  | Infraestrutura | 384 | 01) Servidor de aplicação: Oracle Weblogic Application Server versão 12.1.2.0, Tomcat 7 ou superior; 02) Java 8; 03) Banco de Dados Oracle 11C ou Higher |  | SIM
369
374 | Pré-Requisitos Comerciais | Contrato com licença descrito na Politica Comercial | 385 | Observação: Atualmente na Política Comercial observamos 3 valores distintos de licenças, direcionados a diferentes tamanhos de instituições, para aplicação do produto. |  | SIM
375 |  | Clientes Cloud | 386 | A Politica Comercial cita: "Disponível mediante pagamento adicional (Necessário mais recursos do cloud) e avaliação prévia pela Philips |  | ********
370
376 | Agendamentos | Vizualização de Agendamentos do Paciente | 387 | 01) Agenda Integrada (Java / HTML5); 02) Agenda de Consulta (Java / HTML5); 03) Agenda de Exames (Java / HTML5); 04) Gestão da Agenda Cirúrgica (Java / HTML5); 05) Agenda de Quimioterapia (Java / HTML5); |  | SIM
|  | Vizualização de Agendamentos do Paciente | 388 | O Cliente usa: Check-Up | 401 | NÃO
377 |  | Requisição de agendamento e/ou (re) agendamento da consulta | 389 | 1) Agenda Integrada (Java / HTML5); 2) Agenda de Consulta (Java / HTML5) |  | SIM
|  |  | 390 | O Cliente tem mais de um estabelecimento? | 402 | Somente será suportado em Dezembro de 2019
378 |  | Paciente solicita exames | 391 | 01) Agenda Integrada (Java / HTML5); 02) Agenda de exames (Java / HTML5) |  | SIM
|  |  |  | O Cliente tem mais de um estabelecimento? |  | Somente será suportado em Dezembro de 2019
379 |  | Paientes para agendar / re-agendar exames | 392 | O cliente quer disponibilizar o agendamento direto dos exames? | 403 | Somente será suportado em Janeiro de 2020
371
380 | Visualização de Resultados de Exames | Vizualização de Resultados de exames laboratoriais, não laboratoriais (ex. imagens) e resultados de patologias | 393 | O cliente usa as seguintes funções: 01) Central de Laudos (Java / HTML5); 02) Exames Pendentes (Java / HTML5); 03) Laudo de Anatomia Pàtológica (Java / HTML5) |  | SIM
|  |  | 394 | Se o cliente utiliza a função Oftamologia e quer compartilhar os resultados a partir dessa função? | 404 | Não (Não é suportado exames registrados na função de Oftamologia, somente exames de Oftamologia prescritos pela CPOE e laudados na Central de Exames)
|  |  | 395 | Se o cliente utiliza as funções Digitação de Resultados de Exames Não Laboratoriais Externos ou Digitação de Resultados de Exames Laboratoriais Externos e quer compartilhar resultados realizados nessa função? |  | NÃO
|  |  | 396 | Se o cliente utiliza a função DIS (Digital Interventional Suite) para laudar procedimentos intervencionistas? | 407 | Não (Atualmente não será possível, pois os relatórios DIS não estão disponíveis na Central de Laudos)
|  |  | 397 | Se o cliente usa integrações para exames de imagens ou laboratoriais? | 405 | Necessário avaliar, pois existem diferentes tipos de integração. Não Se as integrações enviam somente um arquivo PDF.
381 |  | Para exames de imagem, po0 cliente quer ter acesso a imagens DICOM? | 398 | Se o cliente já tem uma interfacE entre Tasy e seu PAC's | 406 | SIM para clientes que possuem o Isite com o visualizador "Anywhere" Para cliente com Carestream com o modulo "MyVue" somente será suportado em a partir de Dezembro de 2019. Para outros sistemas de PACS, precisa ser avaliado. O PAC's precisa ter um modulo de visualização externa como o Anywhere do ISite e o MyVue do Carestream. ( Esta análise precisa ser feita antes da venda)
382 |  | O cliente gostaria de utilizar apanas uma das features? | 399 | Se o cliente quer "visualizar resultados de exames" somente (= não visualizar os agendamentos) Se o cliente quer somente visualizar os agendamentos (=não resultados de exames) |  | SIM

## Alterações (hidden)
1. Nomes das tab em inglês
2. Mercado – Incluir apenas os mechados validos Brasil, Colômbia, México, Argentina, RD, Alemanha, Polônia, UAE, KSA, Austrália, NZ, Outro (Mencionar o pais no campo latereal).
3. No meu entendimento Solicitação de proposta não se aplica para vendas diretas, nesse caso, entendo que valeria a penas incluir uma regra para inativar essa tab no caso de venda direta.
4. Descrição LETP, tirar o PHILIPS do PHILIPS TASY EMR
5. Módulos - Incluir mensagem de erro para Web, IOS e Palm quando for países diferentes de Brasil e selecionado Yes no campo
6. Módulos - Ajusta mensagem de alerta para TWS. Sugiro não deixar passar do limite da tela.
7. Perguntas – Mesma comentário do item 4.
8. Perguntas – Campo de # de consultores – ou deixar “0” ou deixar “3”. A questão é não induzir o usuário ao erro.
9. Detalhe de horas – Ajustar com os módulos que o Charles liberou na política. Idem comentei item 4.
10. Integrações – Ajustar conforme a formação padrão do template.
11. Resumo – Parte vermelha e atualização da tabela não está traduzindo
12. Treinamento para time do México, Argentina e colômbia,
13. Sugestão de premissa. Entender o que seria e deixar claro o para o usuário.
14. Pedir para o Alberto Aquino validar o texto em espanhol.
15. Passarpergunta TWS para SP Propostas

## Listas (Hide) (hidden)
Porte Hospital
ID | Português | English | Español
1 | Pequeno | Small | Pequeño | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$4;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$4:$D$4;0)-1;6)
2 | Médio | Medium | Medio
3 | Grande | Big | Grande
4 | Todas as Funções | All Functions | Todas las funciones
5 | Clínica Pequena | Small Clinic | Pequeña clínica
6 | Clínica Grande | Large Clinic | Gran clinica
7 | Autogestão (OPS)
8 | Cooperativa Médica (OPS)
9 | Medicina de Grupo (OPS)
Afirmativas
ID | Português | English | Español
1 | Yes | Yes | Yes | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$11;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$11:$D$11;0)-1;2)
2 | No | No | No
ID | Português | English | Español
1 | Banco de Sangue | Blood Bank | Banco de Sangre | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$17;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$17:$D$17;0)-1;2)
2 | Agência Transfuncional | Transfunctional agency | Agencia Transfuncional
Distribuidores
ID | Nome
1 | Digifull
2 | Digisystem
3 | GHAS
4 | GHR
5 | IT Force
6 | MD Sistemas
7 | ROGTI
8 | Syspec
9 | Vivere
10 | PHILIPS
11
12
13
14
15
Tipo de Proposta
ID | Português | English | Español
1 | CDU | SAAP | CDU | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$43;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$43:$D$43;0)-1;3)
2 | LUT | SAAS | LUT
3 | Ambas | Both | Ambas
Forma de Licenciamento
ID | Português | English | Español
1 | Estação de Trabalho | Workstation | Estación de Trabajo | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$50;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$50:$D$50;0)-1;2)
2 | Usuário Concorrente | Concurrent User | Usuario concurrente
Periodicidade
ID | Português | English | Español
1 | Diário | Daily | Diario | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$56;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$56:$D$56;0)-1;4)
2 | Semanal | Weekly | Semanal
3 | Quinzenal | Fortnightly | Quincenal
4 | Mensal | Monthly | Mensual
Onda Implantação
ID | Português | English | Español
1 | 1ª Onda | 1st Wave | 1ª Onda | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$59;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$59:$D$59;0)-1;3)
2 | 2ª Onda | 2nd Wave | 2ª Onda
3
Assistencial
ID | Português | English | Español
1 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$72;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$72:$D$72;0)-1;3)
2 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia
3 | Enfermagem e Farmácia | Nursing and Pharmacy | Enfermería y Farmacia
Deslocamento
ID | Português | English | Español
1 | Avião | Airplane | Avión | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$79;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$79:$D$79;0)-1;5)
2 | Ônibus Leito | Bus | Autobús
3 | Carro | Car | Coche
4 | Multiplos | Multiples | Múltiples
5 | N/A | N/A | N/A
TWS
ID | Português | English | Español
1 | Pequeno | Small | Pequeño | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$87;1;MATCH('Informações Gerais'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$87:$D$87;0)-1;4)
2 | Médio | Medium | Medio
3 | Grande | Big | Grande
4 | N/A | N/A | N/A
MERCADOS
ID | Português | English | Español
1 | Brasil | Brazil | Brasil | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$96;1;MATCH('General Information'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$96:$D$96;0)-1;12)
2 | Colômbia | Colombia | Colombia
3 | Mexico | Mexico | Mexico
5 | Argentina | Argentina | Argentina
6 | República Dominicana | Dominican Republic | República Dominicana
7 | Alemanha | Germany | Alemania
8 | Polônia | Poland | Polonia
9 | Emirados Árabes Unidos | United Arab Emirates | Emiratos Árabes Unidos
10 | Arábia Saudita | Saudi Arabia | Arabia Saudita
11 | Austrália | Australia | Australia
12 | Nova Zelândia | New Zealand | Nueva Zelanda
13 | Outro | Other | Otro
Cloud
ID | Português | English | Español
1 | Lite | Lite | Lite | OFFSET('Listas (Hide)'!$B$114;1;MATCH('General Information'!$F$4;'Listas (Hide)'!$B$114:$D$114;0)-1;4)
2 | Professional | Professional | Professional
3 | Advanced | Advanced | Advanced
4 | N/A | N/A | N/A
Valores
ID | Valor
1 | 152
2 | 79.79
3 | 0
4
Solicitações
ID | Português | English | Español
1 | Proposal | Proposal Request | Solicitud de Propuesta
2 | Contract | Contract Request | Solicitud de Contarto
Moeda
Produto
ID | Português | English | Español
1 | Tasy Prestador | Tasy (Hospitals)
2 | OPS (Operadora de Saúde) | Tasy (Healthplan)
3 | Ambos (Prestador + OPS) | Both (Hospitals + Healthplan)

## ESTRUTURA_MODULO(hide) (hidden)
CD_MODULO | MODULO_PT | MODULO_US | MODULO_ES
511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas
521 | Gestão Desenvolv e Tecnologia - Philips | Development and Tecnology management - Philips | Gesticón desarrollo y tecnología - Philips
302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo
322 | Treinamentos | Trainings | Entrenamientos
312 | Rouparia | Laundry | Ropería
304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips
305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | Gestión de proyectos - Philips
182 | Comunicação | Communication | Comunicación
82 | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC
84 | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Presupuesto Contable
85 | Patrimônio | Asset | Patrimonio
86 | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario
87 | Agenda | Schedule | Agenda
88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico
89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias
90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia
91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | CME - Central de Material Esterilizado
93 | Higienização | Sanitization | Higienización
94 | SOS | SOS | SOS
95 | Check-up | Check-up | Check-up
96 | Imunização | Immunization | Inmunización
98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Archivo Clínico
99 | Almoxarifado | Warehouse | Ordenanza
100 | Licitação | Bidding | Licitación
101 | Auditoria | Audit | Auditoría
102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Gestión de autorizaciones
103 | Retorno de Convênios | Health Insurance Refund | Pago de Convenios
104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Traspaso a la terceros
105 | Qualidade | Quality | Calidad
3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales
4 | Estoque | Stock | Stock
5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización
6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular)
7 | Compras | Purchases | Compras
8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia
9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes
10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Prescripción electrónica
11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad
12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar
13 | Custos | Costs | Costos
14 | EIS | EIS | EIS
15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria
16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios)
18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento
20 | SAC | Customer Service | SAC
22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio)
23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio
24 | Banco de Sangue | Blood Bank | Banco de Sangre
26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico
28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar
29 | Tesouraria | Treasury | Tesorería
30 | Fluxo de Caixa | Cash Flow | Flujo de Efectivo
31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH
32 | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA
36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema
38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería
71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición
212 | Hemodiálise | Hemodialysis | Hemodiálisis
391 | Home Care | Home Care | Home Care
451 | Radioterapia | Radiotherapy | Radioterapia
455 | Visitas | Visits | Visitas
453 | BSC | BSC | BSC
454 | Planejamento Estratégico | Strategic Planning | Planificación Estratégica
456 | Projetos de Investimento | Investment Projects | Proyectos de Inversión
631 | Relatórios | Reports | Informes
671 | Teste | Test | Prueba
681 | Transplantes | Transplants | Trasplantes
685 | Fiscal | Bidding | Fiscal
800 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | PACS DCX 2.3 L1 SP2
693 | Call Center | Call Center | Call Center
720 | PACS | PACS | PACS
904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva
870 | Suporte a Decisão Clínica | Clinical Decision Support | Soporte a la Decisión Clínica
88.1 | Item Prontuário | Iten of Eletronic Patient Chart | Item Expediente electrónico paciente
331.1 | Palm | Palm | Palm
4432 | sdasd
870 | Suporte a Decisão Clínica | Clinical Decision Support | Soporte a la Decisión Clínica
945 | Banco de Leite | Milk Bank | Banco de Leche
331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy
935 | Aplicação Tasy Palm | Tasy Palm Aplication | Aplicación Palm Tasy
944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy
283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite
999 | Anatomia Patológica | Pathological Anatomy | Anatomía Patológica
998 | Atenção Primária | Primary Care | Atención Primaria
1 | Instalação do Produto
372 | Produtos
374 | Comercial
375 | Contratos e Beneficiários
377 | Produção de Contas Médicas
379 | Mensalidades
380 | Informações ANS
381 | Portal Web
582 | Relacionamento
583 | Gestão de Cooperados
690 | Prestadores
691 | Autorizações
692 | Autorizações de Intercâmbio
695 | Análise de Contas Médicas
706 | Contratos de Intercâmbio
708 | Regras
835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio
836 | Faturamento

## Assumptions Suggestion (hidden)
2 | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
364 | *Sugestões de Premissas para serem inclusas em contrato
277 | Premissas da Estimativa
278 | · Inicia-se a implantação dos módulos com uma apresentação do processo padrão utilizando as melhores práticas (To Be);
279 | · Na apresentação será verificada a necessidade de ajuste ou se algo não foi apresentado. (Aderência To Be). Caso tenha algo para ajustar ou criar, realiza-se o processo de ajuste e/ou criação. Após ajustes, é apresentado aos envolvidos como ficou. (Parametrização e Aderência). Dependendo do tamanho da alteração, precisaremos rever as horas.
280 | · A PHILIPS fará os treinamentos exclusivamente após a validação.
281 | · A PHILIPS, através de seus consultores, fará 2 (dois) treinamentos presencias na sede do CLIENTE, para cada unidade implantada pela PHILIPS (1 unidade modelo + 4 rollouts), para funcionalidades assistenciais relacionadas à hemodiálise (enfermagem e médico). Para as demais funcionalidades a PHILIPS fará os treinamentos aos usuários multiplicadores conforme metodologia desta.
282 | · Os manuais serão padrões do sistema/funcionalidades e não é customizado de acordo com o processo do CLIENTE.
283 | · Não há processo de Mapeamento “As IS”, apenas apresentação e foco no To Be.
284 | · Treinamentos apenas para os usuários multiplicadores.
285 | · Para implementação do SISTEMA, a PHILIPS usará uma base com processos padrões previamente parametrizados;
286 | · A Implantação do SISTEMA, parte de escopo previamente parametrizado que é baseado nas melhores práticas de mercado;
287 | · É obrigação exclusiva do CLIENTE a revisão dos cadastros constantes na base do SISTEMA de forma a adequá-los à sua necessidade.
288 | · O registro de regras e cadastros no SISTEMA com os usuários do CLIENTE não é parte do roll de serviços da PHILIPS para este projeto. Outrossim, se solicitado pelo CLIENTE a realização destes pela PHILIPS, as horas decorrentes desta demanda adicional deverão ser adimplidas pelo CLIENTE;
289 | · A unidade modelo que será a primeira implantação realizada pela PHILIPS, deverá estar sediada na cidade de São Paulo / Capital;
290 | · As demais 4 unidades que serão implantadas pela PHILIPS o modelo de rollout deverão estar sediadas nas cidades de São Paulo e/ou Rio de Janeiro (Capital e Região Metropolitana);
291 | · As 10 unidades do CLIENTE cuja implantação será realizada por este e a PHILIPS fará exclusivamente a homologação do projeto de implantação, estas deverão estar sediadas nas regiões pré-determinadas e observadas as quantidades máximas por região, conforme segue:
292 | Região Sul ou Sudeste: limitado a 10 unidades;
293 | Região Centro-Oeste: Limitado a 2 unidades;
294 | Região Nordeste: Limitado a 4 unidades.
295 | A PHILIPS se compromete, com base no escopo do projeto e nos recursos previstos, que a primeira unidade (modelo) será implementada em até 7 (sete) meses após a assinatura do contrato, exceto se o CLIENTE não cumprir integralmente com suas atividades. Dentre as atividades que eventualmente poderão impedir a conclusão do projeto, consoante a data acima prevista, destacam-se, não se resumindo à:
296 | a) Infraestrutura inadequada para a implantação.
297 | b) Não comparecimento de usuário aos Treinamentos ou a qualquer atividade previamente agendada.
298 | c) Necessidade de re-treinamento de usuários ou re-parametrização do sistema por iniciativa do cliente.
299 | d) Necessidade de treinamento de novos usuários não previstos antes do início da implantação do módulo.
300 | e) Atraso das tarefas por parte dos usuários e consequentemente mais horas do consultor no projeto.
301 | f) Não atendimento pleno as obrigações assumidas pelo CLIENTE no presente contrato, em especial, sem se limitar, as cláusulas 7.6, 7.6.1, 8.10 e 8.14.
302 | g) Não cumprimento, pelo CLIENTE, da metodologia de implantação da PHILIPS, das premissas da estimativa e itens apresentados na reunião de planejamento, registrados em ata;
303 | h) Solicitação de novas customizações e/ou alteração nas previamente analisadas pela PHILIPS.
304 | i) dos módulos referenciados no item “i” supra. Qualquer alteração posterior isenta a PHILIPS da responsabilidade assumida.
305 | k) Garante que caso haja a necessidade de integrações com terceiros, estes serão envolvidos desde o início do projeto.
306 | l) Disponibilizar um analista de TI responsável, em tempo integral, para o projeto.
307 | m) Disponibilizar um gerente de projeto especifico para o projeto de implantação.
308 | n) Organizar um comitê que controle o tempo e definições de processo do CLIENTE.
309 | o) Disponibilizar a infraestrutura devidamente validada antes do início do projeto. (Equipamentos, máquinas e TI).
310 | p) Realizar a contratação dos empregados, se necessário, para cada área, no tempo previsto para aplicação de treinamento.
311 | q) Disponibilizar documentação legal necessária (alvará, habite-se e etc.), desde que exigida por Lei para efetivação do objeto do presente contrato.
312 | Algumas considerações/Premissas contempladas no projeto:
313 | Considerando estimativa de horas de implantação por função.
314 | Utilização de uma base com processo padrões (melhores práticas da Philips)
315 | Para o processo de Base processo padrão x Estimativa por fução é utilizado a estratégia de implantação detalhada abaixo.
316 | 1. Inicia-se implantação dos módulos por uma apresentação do processo padrão utilizando as melhores práticas (To be).
317 | 2. É verificado na apresentação se tem algo que precisa ser ajustado ou algo não apresentado. (Aderência To Be)
318 | 3. Caso tenha algo para ajustar ou criar, realiza-se o processo de ajuste e/ou criação e após apresenta aos envolvidos como ficou. (Parametrização e Aderência)
319 | 3.1 - Dependendo do tamanho da alteração, precisaremos rever as horas.
320 | 4. Após validações faremos os treinamentos.
321 | Os manuais serão padrões do sistema/funcionalidades e não customizado com o processo do cliente.
322 | Sem processo de Mapemaento As IS, apenas apresentação e foco no To Be.
323 | Treinamentos apenas para multiplicadores.
324 | Não realização de regras e cadastros junto com os usuários. Caso desejado, iremos ter adição de horas.
325 | 1 - Será feito o treinamento.
326 | 2 - Será disponibilizado Manual padrão do produto.
327 | 3 - Acompanharemos os primeiros registros para eliminação de maiores dúvidas e certificação de que esta sendo feito corretamente.
328 | 4 - Após usuário fará sozinho e caso tiver dúvidas, elilmina-las com analisata de Ti, caso o analista não conseguir, o mesmo pode sana-las com o consultor.

## Folha2 (hidden)
|  | Autogestão | Cooperativa Médica | Medicina de Grupo
Administração do Sistema | Sim | Yes | Yes | Yes
Ordem de Serviço (Nova) | Sim | Yes | Yes | Yes
Ger. de Relatório / Avaliações | Sim | Yes | Yes | Yes
Cadastros Básicos |  | No | No | No
Cadastro Médico | Sim | Yes | Yes | Yes
Pessoa jurídica | Sim | Yes | Yes | Yes
Procedimentos | Sim | Yes | Yes | Yes
Cadastro de CEP |  | No | No | No
Cadastro de Transações Financeiras | Sim | Yes | Yes | Yes
Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | Sim | Yes | Yes | Yes
Cadastros Financeiros | Sim | Yes | Yes | Yes
Cargas |  | No | No | No
Cargas Externas | Sim | Yes | Yes | Yes
Análise de Contas Médicas |  | No | No | No
OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Controle dos Grupos de Análise | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Análise de Contas Médicas ( Nova) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Seleção de Itens da Contestação |  | No | No | No
Autorizações |  | No | No | No
OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote |  | No | No | No
OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário |  | No | No | No
OPS - Autorizações | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Solicitações Elegibilidade TISS |  | No | No | No
OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) |  | No | No | No
OPS - Gestão de Análise de Autorizações | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Requisições para Autorização | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Execução da Requisição para Autorização | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Orçamento |  | No | No | No
OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web |  | No | No | No
OPS - Beneficiário em Tratamento |  | No | No | No
OPS - Autorização Anexo Guias |  | No | No | No
OPS - Processo Judicial | Sim | Yes | Yes | Yes
Cadastros e Funções Gerais |  | No | No | No
OPS - Comunicação Externa Web |  | No | No | No
Call Center |  | No | No | No
Atendimento (Call Center) | Sim | Yes | Yes | Yes
Gestão de Atendimentos (Call Center) | Sim | Yes | Yes | Yes
Comercial |  | No | No | No
OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) |  | No | No | No
OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | Sim | No | Yes | Yes
OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | Sim | No | Yes | Yes
OPS - Simulador de Preços |  | No | No | No
OPS - Declaração de Saúde |  | No | No | No
OPS - Controle de Perícia Médica |  | No | No | No
OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | Sim | No | Yes | Yes
OPS - Gestão Comercial | Sim | No | Yes | Yes
OPS - Portabilidade |  | No | No | No
OPS - Agravo |  | No | No | No
OPS - Controle de Comissões de Venda |  | No | No | No
Contabilidade |  | No | No | No
OPS - Critérios Contábeis | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Atualização do Movimento Contábil |  | No | No | No
Contas a Pagar |  | No | No | No
OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) |  | No | No | No
Contratos de Intercâmbio |  | No | No | No
OPS - Operadoras Congêneres | Sim | Yes | Yes | Yes
Contratos e Beneficiários |  | No | No | No
OPS - Mala Direta para Correspondência | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas |  | No | No | No
OPS - Cadastro Pessoa Física |  | No | No | No
OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Gestão de Contratos | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Dossiê Beneficiário | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Controle de Carteira de Identificação | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Bonificações |  | No | No | No
OPS - Programação de Reajuste Coletivo |  | No | No | No
OPS - Identificação de Beneficiários |  | No | No | No
OPS - Gestão de Rescisão de Contrato |  | No | No | No
OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos |  | No | No | No
OPS - Análise de Resultados |  | No | No | No
Faturamento |  | No | No | No
OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Monitoramento Financeiro |  | No | No | No
Fiscal |  | No | No | No
OPS - Geração do SEFIP |  | No | No | No
Informações ANS |  | No | No | No
OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) |  | No | No | No
OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Provisões Técnicas | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Taxa de Saúde Suplementar |  | No | No | No
Mensalidades |  | No | No | No
OPS - Controle de Inadimplência |  | No | No | No
OPS - Mensalidade | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Controle de Notificações de Atraso |  | No | No | No
OPS - Valores Pendentes |  | No | No | No
OPS - Gestão de Envio de E-mails |  | No | No | No
OPS - Lançamentos Programados | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - AME ( Arquivo de Mensalidade Empresarial) |  | No | No | No
Portal Web |  | No | No | No
OPS - Solicitação de Autorização Portal Web |  | No | No | No
OPS - Mensalidades Portal Web |  | No | No | No
OPS - Portal Web | Sim | Yes | Yes | Yes
OPSW - Gestão de arquivos |  | No | No | No
OPSW - Portal Web |  | No | No | No
OPSW - Autorizações |  | No | No | No
OPSW - Beneficiários |  | No | No | No
OPSW - Contas Médicas |  | No | No | No
OPSW - Proposta de Adesão Eletrônica |  | No | No | No
OPSW - Simulador de Preços |  | No | No | No
OPSW - Mensalidade |  | No | No | No
OPSW - Carteira de Identificação |  | No | No | No
OPSW - Rol de Procedimentos |  | No | No | No
OPSW - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) |  | No | No | No
OPSW - Chat |  | No | No | No
OPSW - Guia Médico |  | No | No | No
OPSW - Declaração de Saúde |  | No | No | No
OPSW - Gestão de Contratos |  | No | No | No
OPSW - Questionário |  | No | No | No
OPSW - Requisições para Autorização |  | No | No | No
OPSW - Identificação de beneficiário |  | No | No | No
OPSW - Solicitações Pendentes |  | No | No | No
OPSW - Execução da Requisição para Autorização |  | No | No | No
OPSW - Prestadores |  | No | No | No
OPSW - Localizador de Beneficiários |  | No | No | No
OPSW - Gestão de Cooperados |  | No | No | No
OPSW - Digitação de Contas Médicas |  | No | No | No
OPSW - Relatórios |  | No | No | No
OPSW - Controle de Locais de Atendimento |  | No | No | No
OPSW - Comunicação Externa Web |  | No | No | No
OPSW - Médicos |  | No | No | No
OPSW - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário |  | No | No | No
OPSW - Transação Complementar |  | No | No | No
OPSW - Medicina preventiva |  | No | No | No
OPSW - Dossiê contrato |  | No | No | No
OPSW - Dossiê beneficiário |  | No | No | No
OPSW - Recurso de Glosa de Conta Médica |  | No | No | No
Prestadores |  | No | No | No
OPS - Consulta de Preços |  | No | No | No
OPS - Cadastro de Materiais | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Manutenção de Conversões de Itens |  | No | No | No
OPS - Gestão de Pacotes | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Prestadores | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Tabelas de Preços | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Guia Médico | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Controle de Locais de Atendimento |  | No | No | No
Produção de Contas Médicas |  | No | No | No
OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras |  | No | No | No
OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança |  | No | No | No
OPS - Produção - Processos de Contas Médicas |  | No | No | No
OPS - Produção - Recurso de Glosa | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Pagamentos de Produção Médica (Nova) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Gestão de Contas Médicas | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Controle de Reembolsos |  | No | No | No
OPS - Controle de Processos de Ressarcimento |  | No | No | No
OPS - Controle de Produção Médica |  | No | No | No
OPS - Produção - Digitação de Consultas |  | No | No | No
OPS - Produção - Digitação de SP/SADT |  | No | No | No
OPS - Produção - Digitação de Internações |  | No | No | No
OPS - Produção - Ajuste de Valorização |  | No | No | No
OPS - Análise de Custo Pós-estabelecido |  | No | No | No
OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa |  | No | No | No
Produtos |  | No | No | No
OPS - Gestão de Operadoras | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Cadastro de Produtos | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | Sim | Yes | Yes | Yes
Regras |  | No | No | No
OPS - Gestão de Alertas e Eventos |  | No | No | No
OPS - Glosas e Ocorrências | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Cadastro de Regras | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Regras de Lançamento Automático |  | No | No | No
OPS - Regras e Critérios de Preço | Sim | Yes | Yes | Yes
Relacionamento |  | No | No | No
OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) |  | No | No | No
OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento |  | No | No | No
Almoxarifado |  | No | No | No
Nota fiscal |  | No | No | No
BSC |  | No | No | No
BSC - Balanced Scorecard |  | No | No | No
Cadastros e Funções Gerais |  | No | No | No
Questionário |  | No | No | No
Compras |  | No | No | No
Aprovações Pendentes |  | No | No | No
Solictação de Compra | Sim | Yes | Yes | Yes
Cotação de Compra | Sim | Yes | Yes | Yes
Ordem de Compra | Sim | Yes | Yes | Yes
Contabilidade |  | No | No | No
Geração do Lote Contábil | Sim | Yes | Yes | Yes
Contabilidade | Sim | Yes | Yes | Yes
Parâmetros Contabilidade | Sim | Yes | Yes | Yes
Contas a Pagar |  | No | No | No
Digitação de Cheques |  | No | No | No
Títulos a Pagar | Sim | Yes | Yes | Yes
Borderô a Pagar |  | No | No | No
Pagamento Escritural |  | No | No | No
Adiantamento Pago |  | No | No | No
Controle de Notas de Crédito (a pagar) |  | No | No | No
Contas a Receber |  | No | No | No
Manutenção de Títulos a Receber | Sim | Yes | Yes | Yes
Digitação de Adiantamentos |  | No | No | No
Borderô Recebimento |  | No | No | No
Administração de Cheques |  | No | No | No
Cobrança Escritural | Sim | Yes | Yes | Yes
Cobrança |  | No | No | No
Controle de Perdas do Contas a Receber |  | No | No | No
Parâmetros do Contas a Receber | Sim | Yes | Yes | Yes
Registro de Cobrança |  | No | No | No
Negociação de Contas a Receber |  | No | No | No
Controle Bancário |  | No | No | No
Controle Bancário | Sim | Yes | Yes | Yes
Controle de Créditos não Identificados |  | No | No | No
Controle de Depósitos Identificados |  | No | No | No
EIS |  | No | No | No
Cadastros de Indicadores |  | No | No | No
Indicadores de Gestão |  | No | No | No
Estoque |  | No | No | No
Administração de Estoques |  | No | No | No
Fiscal |  | No | No | No
Acompanhamento de Tributos |  | No | No | No
Controle de Arrecadações | Sim | Yes | Yes | Yes
Fiscal |  | No | No | No
Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | Sim | Yes | Yes | Yes
Fluxo de Caixa |  | No | No | No
Fluxo de Caixa | Sim | Yes | Yes | Yes
Orçamento |  | No | No | No
Orçamento Contábil |  | No | No | No
Patrimônio |  | No | No | No
Controle de Patrimônio |  | No | No | No
Projetos de Investimento |  | No | No | No
Controle de Projetos e Recursos Externos |  | No | No | No
Gestão de Projetos e Investimentos |  | No | No | No
SAC |  | No | No | No
Boletim de Ocorrência |  | No | No | No
Tesouraria |  | No | No | No
Tesouraria | Sim | Yes | Yes | Yes
Administração de Cartões | Sim | Yes | Yes | Yes
|  | No | No | No
Autorizações de Intercâmbio |  | No | Yes | No
OPS - Controle de Usuários Eventuais |  | No | Yes | No
OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) |  | No | Yes | No
OPS - Autorizações Intercâmbio |  | No | Yes | No
OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador |  | No | Yes | No
OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio |  | No | Yes | No
Contratos de Intercâmbio |  | No | Yes | No
OPS - Contratos de Intercâmbio | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio |  | No | Yes | No
OPS - Movimentação Cadastral de SCA (A300) | Sim | Yes | Yes | Yes
Faturamento |  | No | Yes | No
OPS - Faturamento | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Ajustes para Refaturamento | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Módulo de Inadimplência (A510) |  | No | Yes | No
OPS - Inconsistências de Intercâmbio |  | No | Yes | No
Gestão de Cooperados |  | No | Yes | No
OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados |  | No | Yes | No
OPS - Gestão de Cooperados | Sim | Yes | Yes | Yes
Prestadores |  | No | Yes | No
OPS - Cooperativas Médicas | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | Sim | Yes | Yes | Yes
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  | No | Yes | No
OPS - Câmara de Compensação | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio |  | No | Yes | No
OPS - Contas de Intercâmbio (A500) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento (A700) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento (A800) | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Controle de Contestações | Sim | Yes | Yes | Yes
OPS - Prestadores de Intercâmbio
|  | No | No | No
Health and Disease Management |  | No | No | No
HDM - Controle de Campanhas |  | No | No | No
HDM - Programas |  | No | No | No
HDM - Controle de Equipes e Papéis |  | No | No | No
HDM - Grupos de Atendimento Coletivo |  | No | No | No
HDM - Captação |  | No | No | No
HDM - Pesquisa de População Alvo |  | No | No | No
HDM - Controle de Participantes |  | No | No | No
HDM - Agenda |  | No | No | No
HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento |  | No | No | No
HDM - Atendimento |  | No | No | No
HDM - Telemonitoramento |  | No | No | No
HDM - Configurações Gerais |  | No | No | No
HDM - Cadastros Gerais |  | No | No | No
|  | No | No | No
Funções e tabelas pendentes |  | No | No | No
OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento |  | No | No | No
OPS - Controle de cotação |  | No | No | No
OPS - Cargas (Nova) |  | No | No | No
OPS - Localizador de Beneficiários |  | No | No | No
OPS - Localizador de Produtos de Saúde |  | No | No | No
OPS - Localizador de Tabelas de Preços |  | No | No | No
OPS - Localizador de Prestadores |  | No | No | No
OPS - Desconto em Folha |  | No | No | No
OPS - Localizador de Pagadores |  | No | No | No
OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais |  | No | No | No
OPS - Manutenção de Carências |  | No | No | No
OPS - Manutenção de Tabelas de Preço |  | No | No | No
OPS - Manutenção de Bonificações |  | No | No | No
OPS - Localizador de Grupos de Serviços |  | No | No | No
OPS - Localizador de Grupos de Produtos |  | No | No | No
OPS - Localizador de Grupos de Contratos |  | No | No | No
OPS - Localizador de Grupos de Prestadores |  | No | No | No
OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador |  | No | No | No
OPS - Localizador de Guia Referência |  | No | No | No
OPS - Localizador de Operadoras |  | No | No | No
OPS - Cancelamento de Receitas |  | No | No | No
OPS - Controle de Produção X Nota Fiscal |  | No | No | No
OPS - Controle de Pagamentos por Franquia |  | No | No | No
Encontro de Contas |  | No | No | No
Informações ANS |  | No | No | No
OPS - Envio de arquivo GISS |  | No | No | No
Produção de Contas Médicas |  | No | No | No
OPS - Odontograma |  | No | No | No
|  | No | No | No
Faturamento |  | No | No | No
OPS - Recursos de Glosas de Empresas |  | No | No | No
Contratos e Beneficiários |  | No | No | No
OPS - Painel de Ocorrências |  | No | No | No
Contas a Receber |  | No | No | No
Comunicação de Cobrança ao Paciente |  | No | No | No
Autorizações |  | No | No | No
OPS - Análise de Autorização |  | No | No | No
Informações ANS |  | No | No | No
OPS - Radar TISS |  | No | No | No
OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) |  | No | No | No
Mensalidades |  | No | No | No
OPS - Geração de Boletos |  | No | No | No
Prestadores |  | No | No | No
OPS - Cargas |  | No | No | No
OPS - Serviço SCS |  | No | No | No
OPS - Serviço SCS |  | No | No | No
|  | No | No | No
Dashboards |  | No | No | No
Dashboards | Sim | Yes | Yes | Yes
Comercial |  | No | No | No
Vendas Online | Sim | Yes | Yes | Yes
Qualidade |  | No | No | No
Gestão da Qualidade |  | No | No | No
Almoxarifado |  | No | No | No
Inspeção recebimento |  | No | No | No
Atendimento da Requisição |  | No | No | No
Compras |  | No | No | No
Controle de Contratos |  | No | No | No

## BackOffice
Proposta: | 0
Cliente: | 0
CNPJ: | 0
Contato: | 0
Blumenau, | 2026-02-13
LUT
Valor
Valor Unitário de Licença de Uso Temporário |  |  |  | 1 | 0
Valor Total Mensal da Licença de Uso Temporário |  |  |  | 0 | 0
CDU
Valor
Valor Unitário da Cessão de Direito de Uso |  |  |  | 1 | 0
Valor Total da Cessão de Direito de Uso |  |  |  | 0 | 0
Valor Mensal do Contrato de Atualização e Suporte |  |  |  | 0 | 0
Profissional |  |  | Quantidade |  | Valor Hora | Valor Total
Consultor de Implantação |  |  | 232 |  | 0 | 0
Gerente de Projetos/Coordenador de Projetos |  |  | 46.4 |  | 0 | 0
Total |  |  | 278.4 |  | - | R$
*Nos valores acima não estão inclusos os impostos.
SAAS
Valor
Valor Unitário de Licença de Uso Temporário |  |  |  | 1 | #DIV/0!
Valor Total Mensal da Licença de Uso Temporário |  |  |  | 0 | 0
Deslocamento
Cidade Origem |  | Cidade Destino |  | Forma de deslocamento |  | Periodicidade
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cidade Origem |  | Cidade Destino |  | Forma de deslocamento |  | Periodicidade
Blumenau |  | Navegantes |  | Ônibus Executivo |  | A combinar
Navegantes |  | 0 |  | Avião |  | A combinar
0 |  | Navegantes |  | Avião |  | A combinar
|  | Blumenau |  | Ônibus Executivo |  | A combinar
Integrações
*Filtrar aqui como YES e copiar e colar na proposta
Título | Tipo de Sistema | Broker | Objetivo | Empresa | Forma de integração | Sistema | Incluir na Proposta? | Tempo desenv | Tempo consultoria | Horas Gerencia. | Tempo desenv | Tempo consultoria | Horas Gerencia.
Expert Pathos | Anatomia Patológica | WSI | Receber o laudo efetuado no sistema Expert Pathos da empresa TUXXON. A integração consiste apenas no retorno do laudo em HL7 para o Tasy. | TUXXON | HL7 | Expert Pathos | 0 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0
Integração com assinatura digital | Assinatura Digital | WSI | Assinatura difgital de informações | Certificadora Digital | WebService | Certificadora Digital | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Lexicomp e Medi-span | Biblioteca de Conhecimento | - | Apresentar as interações entre os medicamentos utilizados pelo paciente, Medi-Span Clinical Dose Screening & Drug Orders API Medi-Span Clinical Drug Interactions API Medi-Span Clinical Duplicate Therapy API Medi-Span Clinical Drug Disease Contraindicati | Wolters kluwer | Banco de dados Oracle | Wolters kluwer | 0 | 22 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Elsevier Order Sets | Biblioteca de Conhecimento | - | Importar e gerenciar os protocolos de prescrição, vindos da base de dados da Elsevier para dentro do cadastro de protocolos do Tasy. Exibir o conteúdo da Elsevier (Protocolos, Orientações e Alertas) na tela de Protocolos dentro da CPOE. | Elsevier | HTTP | Order Sets | 0 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Micromedex Oncologia | Biblioteca de Conhecimento | - | Consulta de informações em banco de medicamentos. - Info button do medicamento. - Interação medicamentosa em protocolo oncologico. | Micromedex | HTTP | Micromedex | 0 | 12 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0
Grifols - Pyxis | Dispensário Eletrônico | - | Tasy envia os materiais prescritos e o dispensário eletrônico(Armário) processa e envia os materiais utilizados. | Pyxis | Banco de dados Oracle | Pyxis | 0 | 120 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
Dispensário Eletrônico - Supply Point | Dispensário Eletrônico | WSI | Tasy envia os materiais prescritos e o dispensário eletrônico(Armário) processa e envia os materiais utilizados. | Supply Point | HL7 | Supply Point | 0 | 160 | 160 | 32 | 0 | 0 | 0
SWISSLOG - Farmácia Central | Dispensário Eletrônico | - | Tasy envia os materiais prescritos e o dispensário eletrônico(Armário) processa e envia os materiais utilizados. | SWISSLOG | Banco de dados Oracle | SWISSLOG | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
VSsupply - Portal de Compras | Dispensário Eletrônico | WSI | Integração entre Tasy e Portal de Compras do sistema terceiro VSsupply | Visual Software | WebService | VSsupply | 0 | 144 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0
Movimentação - Epimed | EPIMED | - | Permitir envio de dados das movimentações dos pacientes | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - SAPS3 | EPIMED | - | Permitir envio de dados da escala SAPS3 dos pacientes | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed | 0 | 38 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - Dados Fisiológicos | EPIMED | - | Permitir envio de dados Fisiológicos dos pacientes | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed | 0 | 38 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - Exames Laboratoriais | EPIMED | - | Permitir envio de dados de exames laboratoriais para o sistema terceiro | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed | 0 | 20 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Epimed - Diagnóstico | EPIMED | - | Permitir envio de dados do diagnóstico dos pacientes. | Epimed | Banco de dados Oracle | Epimed | 0 | 38 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Banco Itaú | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Banco Itaú | TXT | Banco Itaú | 0 | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Bradesco | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Totvs | TXT | Bradesco | 0 | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Banco Santander | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Banco Santander | TXT | Banco Santander | 0 | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Banco do Brasil | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Banco do Brasil | TXT | Banco do Brasil | 0 | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Extrato bancário - Caixa Econômica | Extrato Bancário | - | Importação de extrato bancário para conciliação com os movimentos financeiros registrados no Tasy. | Totvs | TXT | Caixa Econômica | 0 | 40 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Visa | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Visa | Visa | TXT | Visa | 0 | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Amex | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Amex | Amex | TXT | Amex | 0 | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Banese | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Banese | Banese | TXT | Banese | 0 | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Bandeira de cartão - Mastercard | Extrato de Cartão | - | Conciliar os extratos de cartão Mastercard | Mastercard | TXT | Mastercard | 0 | 24 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Senior - Folha de pagamento (contábil) | Folha de Pagamento | - | Integrar o sistema da Senior (RUBI) com o módulo contábil do Tasy | Sênior Sistemas | Banco de dados Oracle | Rubi | 0 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Laboratório Padrão | Laboratório | WSI | Integração padrão com sistemas de laboratórios terceiros, que permite o envio da solicitação do exame para o laboratório e o retorno do resultado do exame. | LIS | WebService | LIS | 0 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Monitores - Dixtal | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Dixtal e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Dixtal | HL7 | Monitor DX2020 | 0 | 0 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0
Monitores - Philips IntelliVue | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Possibilitar o registro de sinais vitais do paciente direto do monitor para o PEP | Philips | HL7 | Monitor Intelevue | 0 | 0 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0
Monitores - Infinity - Draeger | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Coletar informações de monitoramento de sinais vitais dos paciente e gravar no PEP. | Draeger | HL7 | Infinity | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Carescape - GE1324 | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Coletar informações de monitoramento de sinais vitais dos paciente e gravar no PEP. | GE | HL7 | Carescape | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Efficia - Monitoramento | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Efficia e registrar na função PEP os registros de sinais vitais do paciente. | Dixtal | HL7 | Efficia | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Monitores - Welch Allyn | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Welch Allyn e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente | Welch Allyn | HL7 | VITAL SIGNS MONITOR 300 SERIES | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Mindray | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Mindray e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente | Mindray | HL7 | VS-600 | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Bionet | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Medidor de sinais vitais. | Bionet | HL7 | BM1 Bionet | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Mindray - ADT | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Envio para o monitor sobre internações \ transferências \ altas. | Mindray | HL7 | VS-600 | 0 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0
Monitores - Prolife | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Prolife e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Prolife | HL7 | Prolife | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - Nihon Kohden | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Nihon Kohden e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Nihon Kohden | HL7 | Monitor Nihon Kohden | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0
Monitores - SureSigns - linha Philips VS (Vsi, VS2+ e VS4) para Triagem | Monitor de Sinais Vitais | WSI | Receber parâmetros dos monitores Philips e registrar no PEP parâmetros vitais do paciente. | Philips | HL7 | Tasy | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0
Nota Fiscal Eletrônica - Prefeitura (Consultar lista de cidades) | Nota Fiscal Eletrônica | WSI | Automatizar o processo de geração, consulta e cancelamento de NFS-e. | Prefeitura | WebService | Sistema da Prefeitura | 0 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
PACS - Padrão Philips | PACS | WSI | Integração PACS padrão. Possibilita enviar um Worklist, receber o retorno do laudo. Possibilia a visualização de imagens de exames no PEP. | PACS | WebService | PACS | 0 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
Pagamento em banco - Banco do Brasil | Pagamento/Cobrança escritural | - | Geração de arquivo de pagamento escritural conforme layout enviado pelo banco. A implementação dos segmentos é de acordo com a necessidade do cliente | Banco do Brasil | TXT | Banco do Brasil | 0 | 20 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Soma de Módulo | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Apoio | Assistencial | Atendimento | Controladoria | Core do sistema | Diagnose e Terapia | Faturamento | Financeiro | Gerencial | Hotelaria | Mobilidade | Suprimentos | Total Geral
Administração de Contratos (Preços) |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Agenda |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Anatomia Patológica | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Aplicação Tasy iOS | [10 empty] | 0 |  | 0
Aplicação Tasy Palm | [10 empty] | 0 |  | 0
Aplicação Tasy WEB | [10 empty] | 0 |  | 0
Atenção Primária |  | 0 | [10 empty] | 0
Auditoria | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Banco de Leite | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Banco de Sangue | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
BSC | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Cadastros e Funções Gerais |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Centro Cirúrgico |  | 0 | [10 empty] | 0
Check-up | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CME - Central de Material Esterilizado | 0 | [11 empty] | 0
Compras | [11 empty] | 0 | 0
Comunicação | 0 | [11 empty] | 0
Consultório Médico (Ambulatório) |  | 0 | [10 empty] | 0
Contabilidade |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Contas a Pagar | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Contas a Receber | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Controle Bancário | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Controle de Infecção Hospitalar | 0 | [11 empty] | 0
Custos |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
EIS | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Enfermagem |  | 0 | [10 empty] | 0
Estoque |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Exames | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Farmácia | [11 empty] | 0 | 0
Faturamento (Convênios e Particular) |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Fiscal |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Fluxo de Caixa | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Gerenciador do Sistema |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Gestão de Autorizações | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Hemodiálise | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Higienização | [9 empty] | 0 |  |  | 0
Home Care | 0 | [11 empty] | 0
Imunização | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Laboratório | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Licitação | [11 empty] | 0 | 0
Manutenção | 0 | [11 empty] | 0
Medicina Preventiva | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Nutrição | [9 empty] | 0 |  |  | 0
Orçamento Contábil |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Patrimônio |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Prescrição Eletrônica |  | 0 | [10 empty] | 0
Projetos de Investimento |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Pronto Atendimento |  | 0 | [10 empty] | 0
Prontuário Eletrônico |  | 0 | [10 empty] | 0
Qualidade | 0 | [11 empty] | 0
Quimioterapia | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Radioterapia | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Recepção e Internação |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Relatórios |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Repasse a Terceiros | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Retorno de Convênios | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Rouparia | [9 empty] | 0 |  |  | 0
SAC |  |  | 0 | [9 empty] | 0
SAME | 0 | [11 empty] | 0
SOS | 0 | [11 empty] | 0
Suporte a Decisão Clínica |  | 0 | [10 empty] | 0
SUS AIH | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
SUS APAC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
SUS BPA | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Tasy Web Suite | [10 empty] | 0 |  | 0
Tesouraria | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Transplantes | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Treinamentos | 0 | [11 empty] | 0
Visitas |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BASE_FUNCOES (hide) (hidden)
[19 empty] | Acrescimo Horas HTML5 | Acresc. Horas Acima de 300 leitos |  |  | Horas México
[19 empty] | 100% | 110%
CD_FUNCAO | DS_FUNCAO_PT | DS_FUNCAO_US | DS_FUNCAO_ES | CD_MODULO | MODULO_PT | MODULO_US | MODULO_ES | HORAS IMPL. QUAL | Pequeno BR | Médio BR | Grande BR | Gigante BR | Todas Funções | Clinica Pequena | Clinica Grande | Autogestão | Cooperativa Médica | Medicina de Grupo | Acrescimo 20% Plataforma | Acresc. 10% Acima de 300 leitos | Revisão de Módulo | Pergunta Vinculada | Horas México
10010 | Auditoria SBIS | SBIS Audit | Auditoría SBIS | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9052 | Catálogo de Contatos | Contact Catalog | Catálogo de Contactos | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
97 | Mapa de Dietas (Antigo) | Diet Map (Old) | Mapa de Dietas (Antigo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
94 | Oncologia | Oncology | Oncología | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
269 | Pertences do Paciente (Antigo) | Patient's belongings (Old) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
96 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
204 | EIS Contas Pendentes | EIS Pending Accounts | EIS Cuentas Pendientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | Faturamento |  | 0
170 | Procedimentos Requeridos por Convênio | Required Procedures per Insurance | Procedimientos Requeridos por Convenio | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
172 | CIH - Controle de Internação Hospitalar | HAC - Hospital Admission Control | CIH - Control de Hospitalización Hospitalaria | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
166 | Registro da localização do Laudos(Antigo | Report location registry (Old | Registro de la localización de interpretaciones(Antiguo | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
66 | Conta Paciente Auditoria | Audit Patient Account | Cuenta Paciente Auditoría | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
62 | Procedimentos Prescritos Pendentes | Pending Prescribed Procedures | Procedimientos Prescritos Pendientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8011 | Gestão do Desenvolvimento e Tecnologia Philips | Philips Development and Technology Management | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | 521 | Gestão Desenvolv e Tecnologia - Philips | Development and Tecnology management - Philips | Gesticón desarrollo y tecnología - Philips | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
367 | Gestão da Regulação | Regulation Management | Gestión de la Regulación | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-1040 | Localizador de classificação CIF | ICF classification locator | Localizador de clasificación CIF | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
366 | Lista de espera | Waiting List | Lista de espera | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-1050 | Localizador de procedimento CIE9 | CIE9 procedure locator | Buscador de procedimientos CIE9 | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
359 | Clinical Board | Clinical Board | Junta Clínica | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
357 | Lista de Tarefas | Task List | Lista de Tareas | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
352 | Acidente de Trabalho (DALE-UV) | Work Accident (DALE-UV) | Accidente en el trabajo (DALE-UV) | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
351 | Troca de Dados com Convênio | Insurance Data Exchange | Intercambio de datos con acuerdo | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99071 | Faturamento Paciente | Patient Billing | Facturación paciente | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
340 | Resumo do Episódio | Case Summary | Resúmen del caso | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9960 | Carta Médica | Medical Letter | Carta médica | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
338 | Panorama Clínico | Clinical Panorama | Perspectiva Clínica | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 80 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |  |  |  | No | No | Prontuário Eletrônico |  | 100
99070 | Gestão de Episódios | Medical Controlling | Gestión de Episodios | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
329 | Controle de Acesso | Access Control | Control de Acceso | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 8 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No | Gerenciador do Sistema |  | 24
341 | Gestão populacional | Population management | Gestión de la población | 998 | Atenção Primária | Primary Care | Atención Primaria | 40 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | APS |  | 40
350 | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Diagnosis Related Group (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
20003 | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8726 | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
284 | Administração de Logs | Log's Administration | Administración de logs | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 8 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Gerenciador do Sistema |  | 8
283 | iOS - ADEP - iPod | iOS - eMAR - iPod | iOS - ADEP - iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
276 | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | iOS - Change Patient Location iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
274 | iOS - Controle de Glicemia Capilar iPod | iOS - Capillary Blood Glucose Control iPod | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
272 | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | iOS - iPod Supplies and Devices Return | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
277 | iOS - Dispositivos iPod | iOS - iPod devices | iOS - Dispositivos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
99059 | Gerenciador do Schematics | Schematics manager | Generador del Schematics | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9112 | Administração Web Suite | Web Suite Management | Administración Web Suite | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99058 | Treinamentos - Philips | Training - Philips | Entrenamiento - Philips | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
252 | Gestão dos Planos Terapêuticos | Therapeutic Plans Management | Gestión de Planes Terapéuticos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 32 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | No | No | Prontuário Eletrônico |  | 40
263 | iOS - Checagem Recomendação iPod | iOS - iPod recommendation check | iOS - Chequeo de recomendación iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
251 | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
264 | iOS - Checagem Procedimentos iPod | iOS - Procedure Check iPod | iOS - Chequeo de procedimientos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
239 | Dashboard HTML5 | Dashboard HTML5 | Dashboard HTML5 | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
241 | iOS - Checagem Beira Leito | iOS - Bedside Check | iOS - Validación de medicamento con paciente en la cama | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 0
27065 | MOB - Notificação | MOB - Notification | MOB - Notificación | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
49 | Dashboards | Dashboards | Dashboards | 14 | EIS | EIS | EIS | 40 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | EIS - Indicadores de Gestão |  | 60
238 | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
237 | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Materials/Medication per Encounter Report | List Materiales/Medic por Atención | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
236 | Rel Medic/Mat Utilizados | Report Used Medic/Material | List Medic/Mat Utilizados | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
235 | Rel Exames Realizados | Exams Performed Report | List Exámenes Realizados | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
234 | Rel. Resultado Atendimentos | Care Result Report | Resultado Atenciones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
233 | Relatório de valores pendentes | Amounts pending report | Informe de valores pendientes | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
231 | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
229 | Rel Protocolo Convênio | Insurance Protocol Report | List Protocolo Convenio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
228 | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | List Protocolo Convenio (Rayo-X) | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
227 | Rel.Controle de Honorários Médicos | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
226 | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
225 | Rel. Resumo Setor Faturamento | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
224 | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
222 | Rel Preço Material por Convênio | Report Material Price per Insurance | List Precio Material por Convenio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
219 | Rel Materiais Sem Preço | Priceless Material Report | List Materiales sin Precio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
217 | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Mat/Med Consumidos por Cirugía | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
214 | Rel Receitas | Report Revenue | List Ingresos | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99040 | Validador de Integrações | Integration Validator | Validador de Integraciones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
183 | Documentação online | Online Documentation | Documentación online | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
158 | Rel Saldo Estoque Consignados | Consigned Stock Balance Report | List Saldo Stock Consignados | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
149 | Rel Razão do Estoque | Stock Ledger Report | List Razón del Stock | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
142 | Rel Movto Sintético Operação | Synthetic Movement Operation Report | List Movto Sintético Operación | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
141 | Rel Movimento Estoque | Stock Movement Report | List Movimiento Stock | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
133 | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo | Report Monthly Consumption per Cost Center | List Consumo Mensual por Centro de Costo | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
129 | Rel. de Inventário | Inventory Report | Rel. de Inventario | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
118 | Rel. Razão de Estoque Consignado | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
117 | Rel Compras por Fornecedor | Purchase by Supplier Report | List Compras por Proveedor | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
115 | Rel Notas Digitadas | Entered Bills Report | List Facturas Digitadas | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
114 | Rel Saldo de Estoque | Stock Balance Report | List Saldo de Stock | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
108 | Relação das cirurgias | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99024 | Cadastro de Protocolos | Protocol Record | Registro de Protocolos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 1 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Prontuário Eletrônico |  | 24
99023 | Cadastros PEP | Patient Chart Settings | Registros ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 1 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Prontuário Eletrônico |  | 40
161 | Rel Notas por Conta Contábil | Invoice Report per General Ledger account | List Facturas por Cuenta contable | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
77 | Rel Utilização Material/Medicamento | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10250 | Rel Atendimentos | Encounters Report | List Atenciones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
57 | Cadastros de Enfermagem | Nursing Records | Registros de Enfermería | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10251 | Rel Atendimento Setor | Encounter Report per department | List Atención Sector | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
835 | Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança | Sending to Charging Agency Management | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | No | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Contas a Receber |  | 4
99020 | Conferência de exames da prescrição | Checking of prescription's exams | Conferencia de exámenes de la prescripción | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10207 | Digitação e Aprovação de Resultados de Exames Laboratoriais | Entry and Approval of Laboratory Test Results | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10230 | Regulação de atendimentos | Encounters Regulation | Regulación de atenciones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3014 | Controle de Remessa | Dispatch Control | Control de Envío | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99014 | Gestão das OS's Pendentes | Pending SO Management | Gestión de las OS's Pendientes | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
914 | Recepção | Reception | Recepción | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 16 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Recepção e Internação |  | 12
99013 | Infraestrutura Laudo | Medical Report Infrastructure | Infraestructura Interpretación | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 12 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
-6936 | Digitalização de documentos | Scanning of documents | Digitalización de documentos | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99012 | Ficha Médica | Medical Form | Ficha Medica | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9043 | Ordem serviço web | Web service order | Orden Servicio Web | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10209 | Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais | Printing of Laboratory Tests Map | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 8 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Laboratório |  | 12
10212 | Emissão de relatório Gestão de Exame | Issuance of Examination Management report | Generación de informe Gestión de Examen | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10034 | Emissão de Requisições Laboratoriais | Issuance of Laboratory Requests | Generación de Requisiciones de Laboratorio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9935 | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
20002 | Xiris RIS | Xiris RIS | Xiris Radiology Information System | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99018 | Gestão de Consultórios | Office Management | Gestión de Consultorios | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
2105 | Query Builder | Query Builder | Query Builder | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10210 | Painel de Informações Laboratoriais | Laboratory Information Panel | Panel de Informaciones de Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 2 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Laboratório |  | 8
10211 | Questionário Eletrônico do Paciente | Patient's Electronic Questionnaire | Cuestionario Electrónico del Paciente | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1141 | Gestão de Atualizações SUS | SUS Update Management | Gestión de actualizaciones de SUS | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10091 | Organograma | Organization chart | Organigrama | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10100 | Gestão de contingências de integrações | Integration Contingency Management | Gestión de contingencias de integraciones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8045 | Painel de Indicadores de Desenvolvimento e Tecnologia | Panel of Indicators of Development and Technology | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10070 | Gestão de Ocorrências do Lote de Entrada | Management of Incoming Batch Incidents | Gestión de Casos del Lote de Entrada | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
2687 | iOS - Exames Laboratoriais | iOS - Laboratory Tests | iOS - Exámenes de Laboratorio | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 4
2703 | iOS - Evoluções | iOS - Clinical notes | iOS - Evoluciones | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 4
2689 | iOS - Exames No Laboratoriais | iOS - Non-Laboratory Tests | iOS - Estudios de Gabinete | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 4
99009 | Painel de chamadas da radioterapia | Radiotherapy call panel | Panel de llamadas de la radioterapia | 451 | Radioterapia | Radiotherapy | Radioterapia | 2 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Radioterapia |  | 8
2682 | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnosis | iOS - Diagnósticos | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 4
2681 | iOS - PEP | iOS - Electronic Patient Chart | iOS - ECE | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 4
2707 | Painel internação | Admission Panel | Panel hospitalización | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-2260 | Anexos do Atendimento | Encounter attachments | Anexos de la atención | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
333 | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | List Protocolo Convenio (Rayo-X) | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
335 | Rel Protocolo Convênio | Insurance Protocol Report | List Protocolo Convenio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10050 | Gestão de Transporte de Pacientes | Patient Transport Management | Gestión de Transporte de Pacientes | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
875 | Gestão das Etapas do Agendamento - GETA | Scheduling Stages Management | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-617 | Relatório de Topografias e Procedimentos | Topographies and Procedures Report | Informe de Topografías y Procedimientos | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
6542 | Medicamentos/procedimentos de rotina oncologia | Oncology routine medicines/procedures | Medicamentos/procedimientos de rutina de la oncología | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7053 | Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa) | AAR (Administrative Action Request) Management | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Contas a Receber |  | 4
356 | Requisitos do Sistema | System Requirements | Requisitos del Sistema | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-613 | Relatório de micro-organismo e Culturas (Relatório) | Microorganisms and Cultures Report (Report) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
45 | Devolução de Nota Fiscal | Invoice Return | Devolución de Factura | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | Compras |  | 0
331 | Rel de Cheques | Check Report | List de Cheques | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
816 | Regras de Automação de Transação Financeira | Rules for Financial Transaction Automation | Reglas de Automación de Transacción Financiera | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9920 | Produção por Plantão Médico | Production by Medical Shift | Producción por Turno Médico | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Traspaso a la terceros | 6 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Repasse a Terceiros |  | 6
10080 | Parâmetros do Laboratório | Laboratory Parameters | Parámetros del Laboratorio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
2685 | iOS - Sinais Vitais e Monitorização | iOS - Vital Signs and Monitoring | iOS - Signos Vitales y Monitorización | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Aplicación iOS Tasy | 4 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | IOS |  | 4
10060 | Gestão Laboratorial de Triagem Neonatal | Laboratory Management of Neonatal Triage | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-2110 | Resumo Protocolo | Protocol Summary | Resumen Protocolo | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
119 | Farmácia Compras Web | Pharmacy Web Purchases | Farmacia Compras Web | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9900 | Gestão do Cadastro de Materiais | Material Record Management | Gestión del Registro de Materiales | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
440 | Execução do Cartão Emergencial | Execution of Emergency Card | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | 6 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
-4 | Obter setor atendimento | Get encounter department | Obtener sector atención | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-12 | Localiza Adiantamento | Find Advance | Localiza Anticipo | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-147 | Localizar Solicitação de compra | Find Purchase Request | Encontrar Solicitud de compra | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-296 | Histórico equipamento | Equipment history | Historia equipo | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-317 | Passagem de Setor | Passage through a department | Pasaje de Sector | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-993 | Propriedades do Usuário | User Properties | Propiedades del Usuario | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
221 | Transferência Estoque Quimioterapia | Chemotherapy Stock Transfer | Transferencia Stock Quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 8 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Quimioterapia |  | 16
220 | Ressuprimento quimioterapia | Chemotherapy Resupply | Resurtimiento quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 8 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Quimioterapia |  | 20
9053 | Registro de Cobrança | Collection Record | Registro de Cobranza | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | No | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Contas a Receber |  | 4
23451 | Personalização de itens de menu popup | Item customization of popup menu | Personalización de ítems del menú popup | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
4001 | Gestão da qualidade de software | Software quality management | Gestión de la calidad de software | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9061 | Marcação agenda paciente Web | Web patient schedule consultation | Marcación agenda paciente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy | 8 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Web |  | 32
-2240 | Localizador de perguntas de questionário | Questionnaire questions search tool | Buscador de preguntas de cuestionario | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10018 | Corretor Ortográfico | Spelling Checker | Corrector Ortográfico | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10017 | Lote da Hemoterapia | Hemotherapy Batch | Lote de la Hemoterapia | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
294 | Rota de inspeção | Inspection Route | Rota de Inspección | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 16 | No | No | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Manutenção |  | 32
101 | Gestão de Respostas do Questionário | Questionnaire Response Management | Gestión de Respuestas del Cuestionario | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
401 | Localizador de serviços | Service Search Tool | Buscador de servicios | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7036 | Emissão de Atendimentos | Issuing of Encounters | Emisión de Atenciones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
305 | Impressão de Relatórios Web | Web Report Printing | Impresión de Reportes Web | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1751 | Gerenciamento para integração | Management for integration | Gestión para integración | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-996 | Prescrição Coletiva | Collective Order | Prescripción Colectiva | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
296 | Gestão de Ordens de Serviço | Service Order Management | Gestión de Órdenes de Servicio | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Manutenção |  | 32
5514 | Negociação de Contas a Receber | Receivables negotiation | Negociación de Cuentas por cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | No | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
10016 | Geração de Arquivos do Laboratório | Laboratory File Generation | Generación de Archivos del Laboratorio | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10040 | Antibiograma (Nova) | Antibiogram | Antibiograma | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10032 | Gerenciamento integração Hemoterapia | Hemotherapy integration management | Gestión integración Hemoterapia | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10031 | Gerador de Resultados de Laudo | Report Results Generator | Generador de Resultados de Interpretación | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-2250 | Montagem do localizador | Search Tool Set Up | Montaje del buscador | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1771 | Gestão de Envio de E-mail do Compras | Purchase E-Mail Sending Management | Gestión de Envío de E-mail del Compras | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-1012 | Solicitações padrão | Standard requests | Solicitudes estándar | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1770 | Gerenciamento dos parâmetros de Suprimentos | Supply Parameter Management | Gestión de los Parámetros de Provisiones | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1752 | Gerenciamento para integração - Solicitação | Management for integration - Request | Gestión para integración - Solicitud | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7044 | Gestão de Serviços Profissionais | Professional Services Management | Gestión de Servicios Profesionales | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8020 | Gestão Comercial | Commercial Management | Gestión Comercial | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8051 | Geração de Resultados Externos | External Results Generation | Generación de Resultados Externos | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-2070 | Montagem de Laudo de Patologia | Pathology Medical Report Elaboration | Montaje de interpretación de patología | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-2225 | Medidas padrão | Standard measures | Medidas estándar | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9041 | Integração | Integration | Integración | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9044 | Produção de Medicamentos | Medicine Production | Producción de Medicamentos | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 4 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Farmácia |  | 16
1111 | Gerenciador de XML | XML Manager | Gestor de XML | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
868 | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3001 | Cadastros Gerais | Core Tables Settings | Registros Generales | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1351 | Controle de Reuniões e Atas | Meetings and Minutes of Meeting Control | Control de Reuniones y Actas | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3120 | Gerenciamento da telefonia | Telephony management | Gestión de la telefonía | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-261 | Parâmetros dos Relatórios | Report Parameters | Parámetros de los Reportes | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-25 | Alertas | Alerts | Alertas | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
0 | Menu do Sistema | System Menu | Menú del Sistema | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7041 | Gestão de Treinamento | Training Management | Gestión de Capacitación | 322 | Treinamentos | Trainings | Entrenamientos | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
7004 | Treinamento | Training | Entrenamiento | 322 | Treinamentos | Trainings | Entrenamientos | 12 | No | No | No | No | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
9060 | Consulta agendamento médico Web | Doctor's consultation Web consultation | Consulta programación médica Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
121 | Portal Compras Web | Purchase Portal Web | Portal Compras Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy | 12 | No | No | No | No | Yes | Yes | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 48
80 | Laboratório Web | Web Laboratory | Laboratorio Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
88 | Palm Web | Palm Web | Palm Web | 935 | Aplicação Tasy Palm | Tasy Palm Aplication | Aplicación Palm Tasy | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Palm |  | 32
9046 | Boletim Ocorrência Web | Incident Report Web | Atención al cliente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
9045 | Avaliação Paciente Web | Web Patient Assessment | Evaluación Paciente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Aplicación WEB Tasy | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
1301 | Rouparia | Laundry | Ropería | 312 | Rouparia | Laundry | Ropería | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
992 | Gestão Comercial Philips | Philips Commercial Management | Gestión Comercial Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
215 | Gestão de Vendas Philips | Philips Sales Management | Gestión de Vendas Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1905 | Currículo | Resume | Currículum | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | Gestión de proyectos - Philips | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7002 | Gestão de Viagens | Travel Management | Gestión de Viajes | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | Gestión de proyectos - Philips | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
87 | Comunicação interna | Internal Communication | Comunicación Interna | 182 | Comunicação | Communication | Comunicación | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
791 | Particular | Private | Particular | 182 | Comunicação | Communication | Comunicación | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
5001 | Chat | Chat | Chat | 182 | Comunicação | Communication | Comunicación | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
995 | Consulta CID Morfologia | ICD Morphology Consultation | Consulta CIE Morfología | 82 | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1124 | SUS APAC | SUS AHCP | SUS APAC | 82 | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
925 | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Presupuesto Contable | 84 | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Presupuesto Contable | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
937 | Controle de Patrimônio | Asset Control | Activo Fijo | 85 | Patrimônio | Asset | Patrimonio | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
9054 | Controle de Depósitos Identificados | Identified Cash Deposits Control | Control de Depósitos Identificados | 86 | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
5515 | Controle de Créditos No Identificados | Unidentified Credit Control | Control de Créditos no Identificados | 86 | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
814 | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario | 86 | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
9091 | Gestão de Pacientes em Reabilitação | Management of Patients in Rehabilitation | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10000 | Gestão de Atendimento Futuro | Management of future encounter | Gestión de Atención Futura | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 16 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
869 | Agenda Integrada | Integrated Schedule | Agenda Integrada | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
9021 | Painel de Chamadas do Agendamento | Schedule Call Panel | Panel de Llamadas de la Programación | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
-1007 | Agenda Global | Global Schedule | Agenda Global | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
821 | Agenda de Consultas | Consultation Schedule | Agenda de Consultas | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
970 | Consulta de Agendamentos | Scheduling Check | Consulta de Programaciones | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
820 | Agenda de Exames | Exam Schedule | Agenda de Exámenes | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
870 | Agenda do Cirurgião | Surgeon's Schedule | Agenda del Cirujano | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
871 | Gestão da Agenda Cirúrgica | Surgical Schedule Management | Gestión de la Agenda Quirúrgica | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
866 | Agenda de Serviços | Service Schedule | Agenda de Servicios | 87 | Agenda | Schedule | Agenda | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
2812 | Contingência | Contingency | Contingencia | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10030 | Digitar Informação com consulta (Nova) | Enter information with search (new) | Digitar información con consulta (nova) | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9095 | SAPS - Sistematização da assistência do profissional de saúde | HPAS - Health Professional Assistance Systematization | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1801 | Gestão da Dor | Pain Management | Gestión del Dolor | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1134 | Cadastro de Protocolos | Protocol Record | Registro de Protocolos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1355 | Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP | Multiparameter Flowsheet | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
4200 | Emissão de Prontuários | Medical Record Issue | Emisión de Expedientes | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 1 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
275 | Gestão de Qualidade Assistencial - GQA | Healthcare Quality Management - HQM | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  | 30 | 40
281 | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Electrónico - ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 120 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | No | No |  |  | 120
34 | Diagnóstico Médico | Medical diagnosis | Diagnóstico Médico | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 3
3010 | Oftalmologia | Ophthalmology | Oftalmología | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 40 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
1011 | Gestão de Acessos PEP | Electronic Patient Chart Access Management | Gestión de Accesos ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 6 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
935 | Pronto atendimento | Emergency Department | Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
9030 | Painel do Pronto Atendimento | Emergency Department Panel | Panel de Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
1132 | Painel de Chamadas | Call Panel | Panel de Llamadas | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9037 | Triagem do Pronto Atendimento | Emergency Department Triage | Clasificación de Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
865 | Agenda de Quimioterapia | Chemotherapy Schedule | Agenda de Quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
3131 | Registro Hospitalar de Câncer | Hospital Cancer Registry | Registro de Hospitales de Cáncer | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 8 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
3130 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
406 | Gestão de CME | CSSD Management | Gestión de CEYE | 91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | CME - Central de Material Esterilizado | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
407 | Cadastro de Itens Físicos | Physical Items Record | Registro de ítems Físicos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | CME - Central de Material Esterilizado | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
410 | Requisição de Conjuntos | Package Requisition | Requisición de Conjuntos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | CME - Central de Material Esterilizado | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
75 | Gestão de Serviços de Leito | Bed Services Management | Gestión de Servicios de Cama | 93 | Higienização | Sanitization | Higienización | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
1350 | Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo | Hospital Waste and Garbage Control | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | 93 | Higienização | Sanitization | Higienización | 8 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
989 | Regulação | Regulation | Regulación | 94 | SOS | SOS | SOS | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
929 | Serviços de Emergência | Emergency Services | Servicios de Emergencia | 94 | SOS | SOS | SOS | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
996 | Check-up | Check-up | Check-up | 95 | Check-up | Check-up | Check-up | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
903 | Controle de Imunizações | Immunization Control | Control de Inmunizaciones | 96 | Imunização | Immunization | Inmunización | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
941 | Gestão de Prontuários | Health Information Management | Gestión de Expedientes | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Archivo Clínico | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
46 | Controle de Prontuários | Medical Record Control | Control de Expedientes | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Archivo Clínico | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
61 | Controle Interno de Exames | Exam Internal Control | Control Interno de Exámenes | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Archivo Clínico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1007 | Controle Interno de Prontuário (CIP) | Medical Record Internal Control (MRIC) | Control Interno de Expediente (CIP) | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Archivo Clínico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
919 | Requisição de Materiais e Medicamentos | Materials and Medicines Requisition | Requisición de Materiales y Medicamentos | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Ordenanza | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
40 | Nota fiscal | Invoice | Facturas | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Ordenanza | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
270 | Inspeção Recebimento | Receipt inspection | Inspección Recepción | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Ordenanza | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
185 | Rel Notas Digitadas | Entered Bills Report | List Facturas Digitadas | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Ordenanza | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
109 | Atendimento da Requisição | Requisition Processing | Atención de la Requisición | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Ordenanza | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
952 | Registro de Licitação | Bidding Register | Registro de Licitación | 100 | Licitação | Bidding | Licitación | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
953 | Registro de Compra | Purchase register | Registro de Compra | 100 | Licitação | Bidding | Licitación | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
918 | Licitação | Bidding | Licitación | 100 | Licitação | Bidding | Licitación | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1116 | Auditoria Conta Paciente | Patient Account Audit | Auditoría Cuenta Paciente | 101 | Auditoria | Audit | Auditoría | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
3006 | Autorização de materiais especiais | Authorization of Special Materials | Autorización de materiales especiales | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Gestión de autorizaciones | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
3004 | Autorização Convênio | Insurance Authorization | Autorización Convenio | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Gestión de autorizaciones | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
1006 | Gestão de Autorizações SUS | SUS Autorization Management | Gestión de actualizaciones de SUS | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Gestión de autorizaciones | 8 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
988 | Gerenciamento de Autorizações | Authorization Management | Gestión de Autorizaciones | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Gestión de autorizaciones | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
69 | Gestão de Recurso de Glosas | Denial Appeal Management | Gestión de Recurso de Rechazos | 103 | Retorno de Convênios | Health Insurance Refund | Pago de Convenios | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
27 | Retorno Convênio | Insurance Return | Pago de Convenio | 103 | Retorno de Convênios | Health Insurance Refund | Pago de Convenios | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
92 | Regras e Critérios de Repasse | Transfer Rules and Criteria | Reglas y Criterios de Traspaso | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Traspaso a la terceros | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
1008 | Cadastro de Plantões Médicos | Medical Shift Record | Registro de Guardias Médicas | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Traspaso a la terceros | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
907 | Controle de Terceiros | Third Party Control | Control de Terceros | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Traspaso a la terceros | 8 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
89 | Repasse para Terceiros | Transfer to Third Parties | Traspaso para Terceros | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Traspaso a la terceros | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
4000 | Gestão da Qualidade | Quality Management | Gestión de la Calidad | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
243 | Problemas | Problems | Problemas | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7032 | Gestão de Alertas e Eventos | Alerts and Events Management | Gestión de Alertas y Eventos | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
63 | Gestão de Acesso de Profissionais | Professional Access Management | Gestión de Acceso de Profesionales | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 32 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
7007 | Avaliação de Profissionais | Assessment of Professionals | Evaluación de Profesionales | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
17 | Processos | Processes | Procesos | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
4003 | Consulta da Qualidade | Quality Consultation | Consulta de la Calidad | 105 | Qualidade | Quality | Calidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-757 | Localizador de Exames Padrão | Standard Exams Search Tool | Localizador de Exámenes Estándar | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
400 | Cadastro de serviços | Services Record | Registro de servicios | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
178 | Etiqueta Pessoa Jurídica | Legal Entity Label | Etiqueta Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
25 | Procedimentos | Procedures | Procedimientos | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
705 | Cargas | Loads | Cargas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
5513 | Cadastros Financeiros | Financial Records | Registros Financieros | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
7500 | Consulta de Pessoa Física/Pessoa Jurídica | Person/Legal Entity Consultation | Consulta de Persona Física/Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
123 | Consulta CID 10 | ICD 10 Search | Consulta CIE 10 | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3102 | Navegador Internet e Intranet | Internet and Intranet Browser | Navegador Internet e Intranet | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
18 | Cadastro de Estrutura da Conta Paciente | Patient Account Structure Record | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
175 | Controle de Pessoas | People Control | Control de Personas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
911 | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | Company/Establishment/Accounts/Cost Center | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
100 | Questionário | Questionnaire | Cuestionario | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
15 | Tipos de Acomodação | Accommodation Types | Tipos de Unidad de Atención | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
53 | Cadastro de CEP | Postal Code Record | Registro de CP | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
6 | Pessoa Jurídica | Legal Entity | Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
4 | Cadastro Médico | Physician Record | Registro Médico | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
1 | Estrutura Atendimento | Organizational Structure | Estructura Atención | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
7023 | Cadastro de Estruturas Internas | Internal Structure Record | Registro de Estructuras Internas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
256 | Interface | Interface | Interfaz | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
909 | Cadastro Avaliações | Structured Assessments Settings | Registro Evaluaciones | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
290 | Protocolo Documento | Document Protocol | Protocolo Documento | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
132 | Cadastro de Materiais | Material Record | Registro de Materiales | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
944 | Avaliações | Structured Assessments | Evaluaciones Estructuradas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
152 | Rel Pessoas Físicas | Persons Report | List Personas Físicas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
999 | Geração de Interface Externo | External Interface Generation | Generación de Interfaz Externo | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
947 | Exames e Procedimentos Internos | Internal Exams and Procedures | Exámenes y Procedimientos Internos | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
230 | Cadastro de Funcionários | Employees Record | Registro de Empleados | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
1120 | Cadastro de Transações Financeiras | Financial transaction record | Registro de Transacciones Financieras | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
5000 | Gestão de Arquivo Setorial | Departmental File Management | Gestión de Archivo Sectorial | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10025 | Gestão de Produção de OPM | OPM Production Management | Gestión de Producción de OPM | 4 | Estoque | Stock | Stock | 40 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
199 | Rel Saldo Estoque Consignados | Consigned Stock Balance Report | List Saldo Stock Consignados | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
146 | Controle Transferências de Estoque | Stock Transfer Control | Control Transferencias de Stock | 4 | Estoque | Stock | Stock | 12 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
180 | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo | Report Monthly Consumption per Cost Center | List Consumo Mensual por Centro de Costo | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
330 | Rel. Razão de Estoque Consignado | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
321 | Rel Razão do Estoque | Stock Ledger Report | List Razón del Stock | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
147 | Dispensário Eletrônico | Electronic Dispensary | Dispensario Electrónico | 4 | Estoque | Stock | Stock | 16 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
143 | Administração de Estoques | Stock Management | Administración de Stocks | 4 | Estoque | Stock | Stock | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
190 | Rel Curva ABC/XYZ | Report ABC/XYZ Analysis | List Curva ABC/XYZ | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
189 | Rel Movimento Estoque | Stock Movement Report | List Movimiento Stock | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
187 | Rel Requisição | Request Report | List Requisición | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
181 | Rel Saldo de Estoque | Stock Balance Report | List Saldo de Stock | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
65 | Rel. de Inventário | Inventory Report | Rel. de Inventario | 4 | Estoque | Stock | Stock | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7005 | Gestão das Caixas de OPME | OPSM Boxes Management | Gestión de las Cajas de OPME | 4 | Estoque | Stock | Stock | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
10021 | Gerenciamento de Senhas | Waiting Number Management | Gestión de Turnos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
10020 | Controle de Achados e Perdidos | Lost and Found Control | Control de Hallazgos y Perdidos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 2 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
164 | Rel Atendimento Setor | Encounter Report per department | List Atención Sector | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
328 | Rel. Controle de Cauções | Money Deposit Control Report | Control de Cauciones | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
83 | Rel de Atendimento por Município | Encounter per Town Report | List de Atención por Municipio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
325 | Rel. Consistência Dados Cadastrais Pac. | Consistency Patient Information Report | Validación Datos Registro Pac. | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3009 | Escala de Plantões e Sobreavisos | Shift and On-call Schedule | Escala de Guardias y Sobreavisos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 8 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
194 | Rel Internações por Convênio | Admission per Insurance Report | List Internaciones por Convenio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
159 | Rel Diagnósticos | Diagnosis Report | List Diagnósticos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8009 | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | Hospital and Outpatient Information Control | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
895 | Pacientes em Fila de Espera | Patients in Waiting Line | Pacientes en Fila de Espera | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
916 | Entrada Única de Pacientes | Patient Registration | Entrada Única de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
9042 | Mapa dos Setores | Department Map | Mapa de los Sectores | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
5 | Cadastro Completo de Pessoas | Master Person Index | Catálogo Completo de Personas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
3111 | Movimentação de Pacientes | Movement of Patients | Movimiento de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
324 | Relat Atendimentos por convenio | Care per insurance Report | Infor Atenciones por convenio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
44 | Ocupação Hospitalar | Hospital Occupancy | Ocupación Hospitalaria | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
106 | Orçamento de Pacientes | Patient Quotation | Presupuesto de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
32 | Cadastro simplificado de Pessoas | Simplified Register of People | Registro simplificado de Personas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
156 | Rel Atendimentos | Encounters Report | List Atenciones | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
151 | Rel Etiquetas | Labels Report | List Etiquetas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1002 | Gestão de Vagas | Bed Management | Gestión de Vacantes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
145 | Processos de Alta | Discharge Processes | Procesos de Alta | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
991 | Pertences Paciente | Patient Belongings | Pertenencias Paciente | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8600 | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | TUSS Chart Lookup (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3013 | Central de Faturamento | Billing Center | Central de Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 18 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 18
3402 | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário | TISS - Notice of Hospitalization / Discharge of the Beneficiary | TISS - Aviso de hospitalización / alta del beneficiario | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3401 | TISS - Lotes de Anexos Clínicos | TISS - Clinical Annex Lots | TISS - Lotes anexos clínicos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7052 | Controle do Pré-Faturamento | Pre-Billing Control | Control del Pre-Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
13 | Cadastro de pessoas CNS | CNS Person Record | Registro de personas CNS | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
58 | Rel. Resultado Atendimentos | Care Result Report | Resultado Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
216 | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
320 | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7042 | Gestão de Pendências da Conta do Paciente | Management of Patient Account Pendencies | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 8 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
7048 | Análise do Faturamento por Médico | Billing per Physician Analysis | Análisis de la Facturación por Médico | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
84 | Alteração Convênio Procedimento Exec. | Performed Procedure Health Insurance Change | Alteración Convenio Procedimiento Ejec. | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
48 | Transferência entre Atendimentos | Transfer between encounters | Transferencia entre Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
304 | Rel Preço Material por Convênio | Report Material Price per Insurance | List Precio Material por Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
86 | Alterar Convênio Atendimento | Change Encounter Health Insurance | Alterar Convenio Atención | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
85 | Protocolo Convênio | Insurance Protocol | Protocolo Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
195 | Rel Estatística Acerto Conta | Report Statistics Account Settling | List Estadística Ajuste Cuenta | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
315 | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
987 | Consulta Liberação Plano Convênio | Insurance Submission Consultation | Consulta Liberación Plan Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
323 | Rel. Yesulação de Cálculo da Conta de Pa | Report Calculation Yesulation of Patient's Account | Yesulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
319 | Rel. Resumo Setor Faturamento | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
232 | Análise de Contas | Account Analysis | Análisis de Cuentas | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
7021 | Gestão de Pacotes | Packs Management | Gestión de Paquetes | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
313 | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Materials/Medication per Encounter Report | List Materiales/Medic por Atención | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
171 | Consulta Receita de Atendimentos | Care Revenue Consultation | Consulta Receta de Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7051 | Consulta Documentação Convênio | Insurance Documentation Consultation | Consulta Documentación Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1902 | Integrações TISS | TISS Integrations | Integraciones TISS | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1901 | Log Transações TISS | TISS Transactions Log | Iniciar Sesión TISS Transactions | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3400 | TISS - Reapresentação de Contas | TISS - Account Forwarding | TISS - Reenvío de Cuentas | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 6 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
67 | Conta Paciente | Patient Account | Cuenta Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
1199 | Controle de Produção de Terceiros | Third-Party Production Control | Control de Producción de Terceros | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
302 | Rel Materiais Sem Preço | Priceless Material Report | List Materiales sin Precio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
300 | Rel Preço Procedimentos | Procedure Price Report | List Precio Procedimientos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
79 | Atualizações Faturamento | Billing Updates | Actualizaciones Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
306 | Rel Totais das Contas por Convênio | Report Total of Accounts per Insurance | List Totales de las Cuentas por Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
327 | Rel.Controle de Honorários Médicos | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-15 | Transferência de gastos | Transfer of expenses | Transferencia de gastos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1112 | Protocolo de pesquisa | Research Protocol | Protocolo de Encuesta | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Facturación (Convenios y Particular) | 2 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 2
179 | Rel Divergência Ordem Compra Item | Purchase Order Item Discrepancy Report | List Divergencia Orden Compra Ítem | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
267 | Aprovações Pendentes | Pending Approvals | Aprobaciones Pendientes | 7 | Compras | Purchases | Compras | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
193 | Rel Solicitação Compras | Report Purchase Request | List Solicitud Compras | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
198 | Rel Ordem de Compra | Report Purchase Order | List Orden de Compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
197 | Rel Solicitação de Compra | Report Purchase Request | List Solicitud de Compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
126 | Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações | Issuing Requests/Order/Authorizations | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | 7 | Compras | Purchases | Compras | 1 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
124 | Emissão da Solicitação de Compra | Purchase Request Issue | Emisión de la Solicitud de Compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 1 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
318 | Materiais Consig. c/ Preço Última Compra | Consigned Material with Last Purchase Price | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
917 | Ordem compra | Purchase order | Orden compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
915 | Cotação de Compra | Purchase quotation | Cotización de Compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
913 | Solicitação de Compra | Purchase Request | Solicitud de Compra | 7 | Compras | Purchases | Compras | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
1750 | Gerenciamento para integração OPME | Management for integration - OPSM | Gestión para integración OPME | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
920 | Gestão de Fornecimento | Supply Management | Gestión de Provisión | 7 | Compras | Purchases | Compras | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
120 | Integração de compras | Purchase Integration | Integración de compras | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1200 | Controle de Contratos | Contract Control | Control de Contratos | 7 | Compras | Purchases | Compras | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
4100 | Gestão da Avaliação de Produtos | Product Evaluation Management | Gestión de la Evaluación de Productos | 7 | Compras | Purchases | Compras | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
188 | Rel Compras por Fornecedor | Purchase by Supplier Report | List Compras por Proveedor | 7 | Compras | Purchases | Compras | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-700 | Localizador de Medicamentos | Medicine Search Tool | Buscador de Medicamentos | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10015 | Farmácia Ambulatorial | Outpatient Pharmacy | Farmacia ambulatorial | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 24 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
310 | Rel Comparativo Materiais com/sem Prescr | Material Comparative Report w/wo Prescription | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
91 | Emissão das Prescrições por Horário | Prescription Issue by Time | Emisión de las Prescripciones por Horario | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
162 | Medicamentos por Médico e Paciente | Medicines per Physician and Patient | Medicamentos por Médico y Paciente | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
139 | Conferência da Prescrição - Barras | Prescription Check - Barcode | Conferencia de la Prescripción - Barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
138 | Emissão Prescrição Procedimentos | Issuing Procedure Prescription | Emisión Prescripción Procedimientos | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7031 | Emissão do Lote da Prescrição | Issuance of the Order Batch | Emisión del Lote de la Prescripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
7029 | Atendimento do Lote da Prescrição | Order Batch Dispensation | Atención del Lote de la Prescripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
196 | Rel Medicamentos No Padronizados | Report of non-standardized medicine | List Medicamentos No Estandarizados | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
116 | Emissão Código de Barras | Barcode Issue | Emisión Código de Barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
122 | Emissão dos Atendimentos (Req/Presc) | Attendance Issuing (Reg/Presc) | Emisión de los Atenciones (Req/Presc) | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
47 | Liberação Medicamentos No Padronizados | Non-Standard Medicines Release | Liberación Medicamentos no Estandarizados | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 2 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
1700 | Gestão de Transcrição | Transcription Management | Gestión de Transcripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3112 | Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA | Electronic Medication Administration Record - Dispensing Management - eMAR-DM | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 16 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
213 | Rel de Materiais Controlados | Report of Controlled Materials | List de Materiales Controlados | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7030 | Gestão dos Lotes da Dispensação | Dispensation Batch Management | Gestión de los Lotes de la Dispensación | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
-2009 | Código de barras | Barcode | Código de barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
24 | Execução Prescrição | Order Processing | Ejecución Prescripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
130 | Consumo de Materiais/Medic. por Barras | Consumption of Material/Medication by Barcode | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1580 | Medicamento | Medicine | Medicamento | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
42 | Devolução Material Paciente | Patient Material Return | Devolución Material Paciente | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
301 | Rel Material Brasíndice | BrasIndice Material Report | List Material Brasíndice | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
36 | Atendimento da Prescrição | Order Dispensation | Dispensación de Prescripciones | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 8 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
157 | Rel Medic/Mat Utilizados | Report Used Medic/Material | List Medic/Mat Utilizados | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
184 | Rel Estrutura Materiais | Material Structure Report | List Estructura Materiales | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
182 | Rel Materiais | Materials Report | List Materiales | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
307 | Rel Utilização Material/Medicamento | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
165 | Relação de Medicamentos | Medicine List | Lista de Medicamentos | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7010 | Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica | Prescription Management by the Clinical Pharmacy | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 16 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
998 | Prescrição de Emergência | Emergency Order | Prescripción de Emergencia | 8 | Farmácia | Pharmacy | Farmacia | 6 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
-6950 | Captura de imagens | Image capture | Captura de imágenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99010 | Central de Laudos | Medical Report Processing | Central de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
942 | Gestão de Exames | Exam Management | Gestión de Exámenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
7011 | Digitação de Resultados de Exames No Laboratoriais Externos | External Non-Lab Results Entry | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
9047 | Gestão de Entregas de Laudos | Report Delivery Management | Gestión de Entregas de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
9039 | Painel de chamadas de exames | Call panel for exams | Panel de llamadas de exámenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
28 | Laudo Paciente | Patient medical report | Interpretaciones de exámenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 12 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
155 | Rel Exames No Confirmados | Non-Confirmed Exams Report | List Exámenes No Confirmados | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
154 | Rel Protocolos - Frases Padrão | Protocols Rel - Standard Phrases | Rel Protocolos - Frases Estándar | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
153 | Rel Exames Realizados | Exams Performed Report | List Exámenes Realizados | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
148 | Acompanhamento de Laudos | Report Monitoring | Acompañamiento de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
951 | Medidas de Laudos | Medical report measures | Medidas de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
994 | Registro da Localização dos Laudos | Medical report Location Registry | Registro de la Localización de los Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
2314 | CPOE | CPOE | CPOE | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Prescripción electrónica | 160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | No | No |  |  | 160
950 | Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT) | Computerized Provider Order Entry - Therapeutic Plan (CPOE) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Prescripción electrónica | 40 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
8030 | Visualização Integrada das Prescrições Eletrônicas - VIPE | Integrated View of Electronic Orders | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Prescripción electrónica | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-16 | Cópia de Prescrição | Prescription Copy | Copia de Prescripción | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Prescripción electrónica | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
924 | Prescrição Eletrônica Paciente - REP | Computerized Provider Order Entry - CPOE | Prescripción Electrónica Paciente - REP | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Prescripción electrónica | 0 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7101 | Conciliação Contábil | Accounting Reconciliation | Conciliación Contable | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7506 | Consulta de Notas Fiscais | Invoice Check | Consulta de Facturas | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9056 | Encontro de Contas | Accounts Reconciliation | Encuentro de Cuentas | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
137 | Tipo de Lote Contábil/Eventos Contábeis | Type of Accounting Batch / Accounting Events | Tipo de Póliza/Eventos contables | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
135 | Geração do Lote Contábil | Accounting Batch Generation | Generación de la Póliza | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
218 | Rel. Gasto de Terceiros | Third Party Expenses Report | Gasto de Terceros | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8016 | Análise do Lote Contábil | Accounting Batch Analysis | Análisis de la Póliza | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7050 | Parâmetros Contabilidade | Accounting Parameters | Parámetros Contabilidad | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
317 | Resumo Contábil SUS | SUS Accounting Summary | Resumen contable SUS | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
5511 | Fechamento Financeiro | Financial Closure | Cierre Financiero | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
314 | Rel Notas por Conta Contábil | Invoice Report per General Ledger account | List Facturas por Cuenta contable | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
312 | Rel Contas Paciente No Contabilizadas | Non-accounted Patient Accounts Report | List Cuentas Paciente no contabilizadas | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
308 | Rel Contas de Receita | Report Revenue Accounts | List Cuentas de Ingreso | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
923 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 80 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 120
192 | Rel Movto Sintético Operação | Synthetic Movement Operation Report | List Movto Sintético Operación | 11 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
332 | Rel Títulos a Pagar | Payables Report | List Documentos a Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8559 | Aprovação de Pagamentos | Approval of Payments | Aprobación de Pagos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 8 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
9051 | Controle de Notas de Crédito (a pagar) | Controlling of the credit note (to pay) | Control de Notas de Crédito (a pagar) | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
857 | Pagamento Escritural | Deed Payment | Pagos Registrados | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
858 | Adiantamento Pago | Advance Paid | Anticipo Pago | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
908 | Geração Interface Contas a Pagar | Accounts Payable Interface Generation | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
855 | Borderô a Pagar | Bordereau Payable | Lista por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
854 | Consulta de Títulos a Pagar | Accounts Payable Consultation | Consulta de Documentos a Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
851 | Títulos a Pagar | Accounts Payable | Gestión de Cuentas por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
103 | DL - Reunião de Sócios | DL - Partners Meeting | DL - Reunión de Socios | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
105 | DL - Distribuição de Lucros | DL - Profit Distribution | DL - Distribución de Lucros | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
104 | DL - Regras de Distribuição de Lucros | ID - Profit Distribution Rules | DL - Reglas de Distribución de Lucros | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
127 | Digitação de Cheques | Check Entry | Digitación de Cheques | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
186 | Rel Notas Fiscais Vencimento | Invoice Expiration Report | List Facturas Vencimiento | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1118 | Alteração de Classificação de Títulos | Changing Invoice Classification | Alteración de Clasificación de Títulos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
927 | Apuração de Custo | Cost Calculation | Cálculo de Costos | 13 | Custos | Costs | Costos | 60 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
590 | Cadastros Custos | Cost Records | Registros Costos | 13 | Custos | Costs | Costos | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
90 | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Medical Diagnosis | EIS - Diagnóstico Médico | 14 | EIS | EIS | EIS | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
223 | Eis Resultado por Procedimento | EIS Result per Procedure | Eis Resultado por Procedimiento | 14 | EIS | EIS | EIS | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
212 | Eis Resultado Hospital | EIS Hospital Result | Eis Resultado Hospital | 14 | EIS | EIS | EIS | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
292 | Cadastro de Indicadores | Indicator Record | Registro de Indicadores | 14 | EIS | EIS | EIS | 32 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
291 | Indicadores de Gestão | Management Indicators | Indicadores de Gestión | 14 | EIS | EIS | EIS | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
1121 | EIS Contas pendentes (nova) | EIS Pending Accounts | EIS Cuentas pendientes (nueva) | 14 | EIS | EIS | EIS | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Faturamento |  | 16
-623 | Relatório Comissão de controle de infecção hospitalar | Report from Nosocomial Infection Surveillance Committee | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-618 | Relatório Percentual de controle de infecção hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance Percentage Report | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-610 | CIH - Relatório de Antibióticos | NIS - Antibiotics Report | NIS - Informe de Antibióticos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
617 | CIH Gráficos | NIS Indicator Graphs | CIH Gráficos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
616 | Relatório de Cirurgias | Surgeries Report | Informe de Cirugías | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
615 | Relatório de Percentuais | Percentage Report | Informe de Porcentuales | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
614 | Relatório de Topografias e Procedimentos (Função) | Topographies and Procedures Report (Function) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
613 | Resumo Mensal e Indicadores de I.H | Monthly Summary and Hospital Infection Indicators | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
612 | Relatório de Micro-organismos e Culturas (Função) | Microorganisms and Cultures Report (Function) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
936 | Ficha de Ocorrência CIH | NIS Incident Form | Ficha de Caso CIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
7043 | Gestão de CCIH | NIS Management | Gestión de CCIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
1137 | SINAN - Ficha de Notificação e Investigação | Notification and Investigation Form | Ficha de Notificación e Investigación | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
1302 | Registro de Ficha de Ocorrência | Incident Form Register | Registro de Ficha de Caso | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
611 | CIH Relatório Pacientes | Insurance Company Patients Report | CIH Informe Pacientes | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
610 | CIH Relatório Antibióticos | Insurance Company Antibiotics Report | CIH Informe Antibióticos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
896 | Liberação Medicamentos CIH | NIS medicine Control | Liberación Medicamentos CIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
7022 | Gestão NISS | NIS Management | Gestión NIS | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
7020 | Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente | Tubes and Lines Record | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
3016 | Gestão das Regras de Convênio | Insurance Rule Management | Gestión de las Reglas de Aseguradora | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
905 | Regras de Lançamento Automático | Automatic Entry Rules | Reglas de Lanzamiento Automático | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
-1000 | Documentação do Convênio | Insurance Documentation | Documentación del Convenio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7028 | Parâmetros Faturamento | Billing Parameters | Parámetros Facturación | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
1114 | Consulta Cobertura | Coverage Consultation | Consulta Cobertura | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
72 | Cópia de Preços de Serviços | Copy of Service Prices | Copia de Precios de Servicios | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3110 | Tabelas de Preços | Price Chart | Tablas de Precios | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
921 | Cadastro de Convênios, Preços e Regras | Insurance, Prices and Rules Record | Registro de Convenios, Precios y Normas | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
1800 | Simulador de Contas de Convênio | Insurance Accounts Yesulator | Simulador de Cuentas de Convenio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 6 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
1115 | Consulta Preço | Price Check | Consulta Precio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
295 | Cadastros da manutenção | Maintenance Records | Registros del Mantenimiento | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
298 | Controle de Equipamentos | Equipment Control | Control de Equipos | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
297 | Ordem de Serviço (Nova) | Service Order | Orden de Servicio (Nueva) | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
299 | Ordem de Serviço | Service Order | Orden de Servicio | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1300 | Controle de Temperatura dos Setores | Department Temperature Control | Control de Temperatura de los Sectores | 18 | Manutenção | Maintenance | Mantenimiento | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
2500 | Controle de Sugestões | Suggestion Control | Control de Sugerencias | 20 | SAC | Customer Service | SAC | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
2000 | Boletim de Ocorrência | Incident Report | Atención al cliente | 20 | SAC | Customer Service | SAC | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
9019 | Estoque | Stock | Stock | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
750 | Médico | Physician | Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
775 | EIS Atestado | EIS Certificate | EIS Certificado | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9007 | TasyMed - Consultório Médico | TasyMed - Physician's Office | TasyMed - Consultorio Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3003 | Impressão de Relatórios | Report Printing | Impresión de Reportes | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
757 | Tipo Exame | Exam Type | Tipo Examen | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
756 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
795 | Val.Normais | Normal Values | Val.Normales | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
773 | EIS Agenda | EIS Schedule | EIS Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
772 | EIS Atendimento | EIS Encounter | EIS Atención | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
783 | Parâmetros | Parameters | Parámetros | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
764 | Editor Texto | Text Editor | Editor Texto | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
758 | Plano | Plan | Plan | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
774 | EIS Diagnóstico | EIS Diagnosis | EIS Diagnóstico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
782 | Config Agenda | Schedule Configuration | Config Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
793 | Textos | Texts | Textos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
792 | Referências | References | Referencias | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
771 | EIS Paciente | Patient EIS | EIS Paciente | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
781 | Permissões | Permissions | Permisos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
786 | Tabela proced | Procedure Table | Tabla proced | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
785 | CID | ICD | CIE | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
755 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
754 | Grupo | Group | Grupo | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
784 | Exportação | Export | Exportación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
765 | Faturamento | Billing | Facturación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
796 | Cadastros Faturamento | Register Revenue | Registros Facturación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
759 | Tratamentos | Treatments | Tratamientos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
760 | Classif.Pac. | Patient classif. | Clasif.Pac. | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
753 | Protocolo | Protocol | Protocolo | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
752 | Medicamento | Medicine | Medicamento | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
751 | Paciente | Patient | Paciente | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
311 | Rel Receitas | Report Revenue | List Ingresos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
762 | Atendimentos | Encounters | Atenciones | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
761 | Agenda | Schedule | Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
99022 | Interfaceamento de Laboratório | Laboratory Interfacing | Interconexión de Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-2265 | Contador de células de sangue | Blood cell counter | Contador de células de sangre | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
-11 | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1950 | Gestão das Amostras | Sample Management | Gestión de las Muestras | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 12 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
722 | Exames Pendentes | Laboratory Management/LIS | Exámenes Pendientes | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
723 | Consulta de Exames | Lab tests check | Consulta de Exámenes | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
718 | Lote de Exames Externos | External Exam Batch | Lote de Exámenes Externos | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
9032 | Consulta de Exames do Paciente | Patient Exams Consultation | Consulta de Exámenes del Paciente | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
7012 | Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos | External Lab Results Entry | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
719 | Interface Laboratório | Laboratory Interface | Interfaz Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
725 | Lote de Exame | Exam Batch | Lote de Examen | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
9048 | Painel de chamadas do laboratório | Lab call panel | Panel de llamadas del laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
56 | Emissão de Exames do Laboratório | Issuance of Lab Tests | Emisión de Exámenes del Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
7008 | Consulta de Resultados | Results Check | Consulta de Resultados | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 6
945 | Laudo de Anatomia patológica | Histopathology Report | Interpretación de Anatomía patológica | 999 | Anatomia Patológica | Pathological Anatomy | Anatomía Patológica | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
746 | Exames de Laboratório | Laboratory Tests | Exámenes de Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
450 | Hemoterapia | Hemotherapy | Banco de sangre | 24 | Banco de Sangue | Blood Bank | Banco de Sangre | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
10055 | Controle Eletrônico dos Processos Assistenciais - CLEPA | Electronic Control of Assistance Processes | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10026 | Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP | Patient Anesthetic Form | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FAEP | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
163 | Relação das cirurgias | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
8010 | Gestão da Escala de Anestesistas | Anesthetist Work Schedule Management | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
873 | Cadastro dos Itens Peroperatórios | Perioperative Items Settings | Registro de los ítems Quirúrgicos | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
931 | Cirurgias - Relatório do Médico | Surgeries - Physician's Report | Cirugías - Informe del Médico | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
900 | Gestão de Cirurgias | Surgery Management | Gestión de Cirugías | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
326 | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Mat/Med Consumidos por Cirugía | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
874 | Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE | Electronic Pre-Anesthetic Assessment | Evaluación preanestésica electrónica - EPAE | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
872 | Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO | Perioperative Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
160 | Rel Estatísticas de Cirurgias | Report Surgery Statistics | List Estadísticas de Cirugías | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Centro Quirúrgico | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9930 | Distribuição de Receitas Bancárias | Distribution of Bank Revenue | Distribución de Recetas Bancarias | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
861 | Comunicação de Cobrança ao Paciente | Charging Notification to Patient | Comunicación de Cobranza para el Paciente | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
880 | Controle de Perdas do Contas a Receber | Receivables Loss Control | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 4
334 | Rel Títulos a Receber | Receivables Report | List Documentos a Recibir | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
5516 | Parâmetros do Contas a Receber | Accounts Receivable Parameters | Parámetros del Cuentas por cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
801 | Manutenção de Títulos a Receber | Maintenance of Accounts Receivable | Gestión de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
802 | Digitação de Adiantamentos | Advance Payment Entry | Digitación de Anticipos | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
5512 | Ficha Financeira | Financial sheet | Ficha Financiera | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
812 | Consulta Adiantamentos Pendentes | Pending Advances Consultation | Consulta Anticipos Pendientes | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
811 | Controle de Contribuições | Contribution Control | Control de Contribuciones | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
808 | Rel. Adiantamentos | Report Advances | Rel. | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
860 | Cobrança | Billing | Cobranza | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 16 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
815 | Cobrança Escritural | E-Collection | Cobranza escritural | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
809 | Borderô recebimento | Receivable bordereau | Lista recibimiento | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
-815 | Valores Pendentes | Amounts Pending | Valores Pendientes | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
810 | Administração de Cheques | Check Management | Administración de Cheques | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
859 | Consulta de Títulos a Receber | Query of Accounts Receivable | Consulta de Documentos a Recibir | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3020 | Administração de Cartões | Card Administration | Administración de Tarjetas | 29 | Tesouraria | Treasury | Tesorería | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
813 | Tesouraria | Treasury | Tesorería | 29 | Tesouraria | Treasury | Tesorería | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
830 | Fluxo de Caixa | Cash Flow | Flujo de Efectivo | 30 | Fluxo de Caixa | Cash Flow | Flujo de Efectivo | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
1142 | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1138 | Retorno Convênio SUS | Return to SUS Agreement | Vuelva al acuerdo SUS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9049 | Cadastro Nacional de Usuários SUS | National Record of Users SUS | Registro Nacional de Usuarios SUS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
3011 | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) | National Registry of Health Establishments (NRHE) | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1126 | Gestão SUS Unificado - GSU | SUS Unified Management - SUM | Gestión unificada del SUS - SUM | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
1123 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
1117 | Gerenciador Cartão SUS | SUS Card Manager | Gestor Tarjeta SUS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1131 | SUS FPO | SUS BPF | SUS FPO | 32 | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
1125 | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | 32 | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
7045 | Dicionário da Língua Portuguesa | Portuguese Language Dictionary | Diccionario de la Lengua Española | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
6001 | Administração do Sistema | System Administration | Administración del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
6000 | Dicionário de Dados Philips | Philips Data Dictionary | Diccionário de Datos Philips | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
990 | Emissão automática de relatórios | Automatic issuing of reports | Emisión automática de informes | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1290 | Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição | Prescription Electronic Administration Management | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | 38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
-1004 | SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem | Structured Nursing Care Process - SNCP | SAE - Sistematización de la Asistencia de Enfermería | 38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
82 | Relatório de Conferência da Prescrição | Prescription Checking Report | Informe de Conferencia de la Prescripción | 38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7015 | Gestão das Prescrições pela Enfermagem | Order Management by the Nursing Team | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | 38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
932 | Ocorrências no Turno de Trabalho | Incidents during Working Hours | Casos no Turno de Trabajo | 38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
1113 | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | eMAR - Electronic Medication Administration Record | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | 38 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | No | No |  |  | 60
10028 | Emissão de dietas do paciente | Issuance of the patient's diets | Emisión de dietas del paciente | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1003 | Gestão da Nutrição | Nutrition Management | Gestión de la Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
1133 | Cadastros de Nutrição | Nutrition Records | Registros de Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
912 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7026 | Gestão de Reserva de Refeições | Meal Reservation Management | Gestión de Reserva de Colaciones | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
1000 | Mapa de Dietas | Diet Map | Mapa de Dietas | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
9901 | Controle de Água | Water Control | Control de Agua | 212 | Hemodiálise | Hemodialysis | Hemodiálisis | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 8
7009 | Gestão de Insuficiência Renal | Kidney Failure Management | Gestión de Hemodiálisis | 212 | Hemodiálise | Hemodialysis | Hemodiálisis | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
867 | Gestão de Home Care | Home Care Management | Gestión de Home Care | 391 | Home Care | Home Care | Home Care | 32 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
3030 | Gestão de Radioterapia | Radiotherapy Management | Gestión de Radioterapia | 451 | Radioterapia | Radiotherapy | Radioterapia | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
8014 | Controle de Visitas | Visitor Control | Control de Visitas | 455 | Visitas | Visits | Visitas | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
7024 | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | 453 | BSC | BSC | BSC | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
7001 | Planejamento Estratégico | Strategic Planning | Planificación Estratégica | 454 | Planejamento Estratégico | Strategic Planning | Planificación Estratégica | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7027 | Gestão de Projetos e Investimentos | Project and Investment Management | Gestión de Proyectos e Inversiones | 456 | Projetos de Investimento | Investment Projects | Proyectos de Inversión | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
928 | Controle de Projetos e Recursos Externos | Control of External Projects and Resources | Control de Proyectos y Recursos Externos | 456 | Projetos de Investimento | Investment Projects | Proyectos de Inversión | 40 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
260 | Gerenciador de Relatórios | Report Manager | Gestor de Reportes | 631 | Relatórios | Reports | Informes | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
-751 | TasyMed - Cadastro de Pacientes | TasyMed - Patient Register | TasyMed - Registro de Pacientes | 671 | Teste | Test | Prueba | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
7006 | Gestão de Transplante | Transplant Management | Gestión de Trasplante | 681 | Transplantes | Transplants | Trasplantes | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
9909 | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | E-Invoice Follow-Up | Acompañamiento de Factura Electrónica | 685 | Fiscal | Bidding | Fiscal | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 24
9899 | Fiscal | Fiscal | Fiscal | 685 | Fiscal | Bidding | Fiscal | 24 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
3050 | Acompanhamento de Tributos | Tax Follow-Up | Acompañamiento de Impuestos | 685 | Fiscal | Bidding | Fiscal | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 32
5500 | Controle de Arrecadações | Tax Control | Control de recaudaciones | 685 | Fiscal | Bidding | Fiscal | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 60
20000 | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | 800 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
1274 | Gestão de Atendimentos (Call Center) | Encounter Management (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | 693 | Call Center | Call Center | Call Center | 24 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |  |  | 0
20001 | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | 720 | PACS | PACS | PACS | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
10158 | HDM - Agenda | HDM - Schedule | HDM - Agenda | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
10159 | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | HDM - Encounter Plan Monitoring | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10157 | HDM - Controle de Participantes | HDM - Participant Control | HDM - Control de Participantes | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10156 | HDM - Pesquisa de População Alvo | HDM - Target Population Search | HDM - Investigación de Población Objetivo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
10155 | HDM - Captação | HDM - Invitation | HDM - Captación | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
10154 | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | HDM - Collective Encounter Groups | HDM - Grupos de Atención Colectiva | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10153 | HDM - Controle de Equipes e Papéis | HDM - Team Control and Roles | HDM - Control de Equipos y Papeles | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10152 | HDM - Programas | HDM - Programs | HDM - Programas | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
10151 | HDM - Controle de Campanhas | HDM - Campaign Control | HDM ¿ Control de Campañas | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
10150 | HDM - Cadastros Gerais | HDM - Core Tables Settings | HDM - Registros Generales | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10200 | HDM - Configurações Gerais | HDM - General Settings | HDM - Configuraciones Generales | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10161 | HDM - Telemonitoramento | HDM - Telemonitoring | HDM - Telemonitoreo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 12
10160 | HDM - Atendimento | HDM - Encounter | HDM - Atención | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Medicina Preventiva | 16 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
355 | Mentor | Mentor | Mentor | 870 | Suporte a Decisão Clínica | Clinical Decision Support | Soporte a la Decisión Clínica | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
354 | Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor | Clinical Decision Support - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | 870 | Suporte a Decisão Clínica | Clinical Decision Support | Soporte a la Decisión Clínica | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 80
2815 | Classificação de Risco Manchester | Risk Rating Manchester | Calificación de riesgo Manchester | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Pronto Atendimento |  | 40
9902 | Gestão de Banco de Leite | Milk Bank Management | Gestión del banco de leche | 945 | Banco de Leite | Milk Bank | Banco de Leche | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Banco de Leite |  | 40
211 | 4Test | 4Test | 4Test | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 40 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | Gerenciador de Sistema |  | 40
373 | Painel de Serviços da Nutrição | Nutrition Services Panel | Panel de Servicios de Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Nutrição |  | 40
3291 | Data Privacy | Data Privacy | Data Privacy | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 40 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No | Gerenciador de Sistema |  | 40
9113 | Web Suite Agendamento do Paciente | Patient Scheduling Web Suite | Suite de Programación de Pacientes Web | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Tasy Web Suite |  | 60
99030 | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 40 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Gerenciador de Sistema |  | 40
240 | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 4 | No | No | No | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No | Gerenciador de Sistema |  | 4
9114 | Web Suite Resultado de Exames | Web Suite Exam Results | Resultados del examen Web Suite | 283 | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | Tasy Web Suite | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No | Tasy Web Suite |  | 60
28122 | Prontuário Eletrônico Paciente (Ambulatório) | Electronic Patient Record (Ambulatory) | Registro electrónico del paciente (ambulatorio) | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 80 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | No | No |  |  | 80
28188 | Certificação Digital | Digital Certification | Certificación Digital | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 120 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | No | No |  | 61 | 120
99072 | Integrações | Integrations | Integraciones | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Gestión del sistema | 0 | No | No | No | No | No | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 0
2811 | Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP | Electronic Patient Summary | Resumen Electrónico del Paciente | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |  |  |  | Yes | No |  |  | 20
4051 | Mapa de ocupação da quimioterapia | Chemotherapy occupancy map | Mapa de ocupación de quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 16
381 | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | Electronic Outpatient Record | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Consultório Médico (Ambulatorio) | 40 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
13410 | Plano de Cuidado | Care Plan | Plan de Cuidado | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  |  | Yes | No |  |  | 40
8000 | Planejamento Orçamentário | Budgetplanung | Planeamiento Presupuestal | 84 | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Presupuesto Contable | 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |  | 114
| Painel do Panorama Clínico |  |  | 88 | Prontuário Eletrônico |  |  | 20 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes
343 | OPS - Gestão de Dados Atuariais |  |  | 1 | Instalação do Produto |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1367 | OPS - Atualização do Movimento Contábil |  |  | 11 | Contabilidade |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1313 | OPS - Critérios Contábeis |  |  | 11 | Contabilidade |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1353 | OPS - Envio de arquivo GISS |  |  | 11 | Contabilidade |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1262 | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) |  |  | 12 | Contas a Pagar |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1397 | OPS - Auditoria Concorrente |  |  | 283 | Tasy Web Suite |  |  | 56 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes |  |  |  | 105
1395 | OPS - Solicitação de Proposta Online |  |  | 283 | Tasy Web Suite |  |  | 80 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
349 | OPS - Aviso de Cobrança (A520) |  |  | 283 | Tasy Web Suite |  |  | #N/A |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1315 | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço |  |  | 372 | Produtos |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1344 | OPS - Localizador de Grupos de Produtos |  |  | 372 | Produtos |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1219 | OPS - Localizador de Produtos de Saúde |  |  | 372 | Produtos |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1264 | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais |  |  | 372 | Produtos |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1225 | OPS - Gestão de Operadoras |  |  | 372 | Produtos |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1201 | OPS - Cadastro de Produtos |  |  | 372 | Produtos |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1206 | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões |  |  | 374 | Comercial |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | Yes
1233 | OPS - Simulador de Preços |  |  | 374 | Comercial |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1234 | OPS - Declaração de Saúde |  |  | 374 | Comercial |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1232 | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica |  |  | 374 | Comercial |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | Yes
1242 | OPS - Portabilidade |  |  | 374 | Comercial |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1235 | OPS - Controle de Perícia Médica |  |  | 374 | Comercial |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1307 | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) |  |  | 374 | Comercial |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1339 | OPS - Controle de Comissões de Venda |  |  | 374 | Comercial |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1296 | OPS - Agravo |  |  | 374 | Comercial |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1236 | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários |  |  | 374 | Comercial |  |  | 6 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | Yes
1237 | OPS - Gestão Comercial |  |  | 374 | Comercial |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | Yes
1226 | OPS - Controle de Carteira de Identificação |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1273 | OPS - Identificação de Beneficiários |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1216 | OPS - Localizador de Beneficiários |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1268 | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 6 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1228 | OPS - Mala Direta para Correspondência |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 6 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1265 | OPS - Bonificações |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1221 | OPS - Localizador de Tabelas de Preços |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1220 | OPS - Cadastro Pessoa Física |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1215 | OPS - Dossiê Beneficiário |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1287 | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1345 | OPS - Localizador de Grupos de Contratos |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1347 | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1202 | OPS - Gestão de Contratos |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1280 | OPS - Análise de Resultados |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1338 | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1320 | OPS - Manutenção de Bonificações |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
347 | OPS - Programação de Reajuste Coletivo |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1288 | OPS - Manutenção de Carências |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
210 | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
268 | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato |  |  | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1308 | OPS - Produção - Digitação de Consultas |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1309 | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1310 | OPS - Produção - Digitação de Internações |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1238 | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1229 | OPS - Controle de Reembolsos |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1208 | OPS - Gestão de Contas Médicas |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1317 | OPS - Análise de Contas Médicas |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1391 | OPS - Odontograma |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1383 | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1378 | OPS - Produção - Recurso de Glosa |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
107 | OPS - Pagamentos de Prestadores |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1285 | OPS - Controle de Produção Médica |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1322 | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1314 | OPS - Produção - Ajuste de Valorização |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1283 | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras |  |  | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1269 | OPS - Localizador de Pagadores |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1205 | OPS - Mensalidade |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1241 | OPS - Controle de Notificações de Atraso |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1260 | OPS - Lançamentos Programados |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1384 | OPS - Geração de Boletos |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1389 | OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
261 | OPS - Gestão de Envio de E-mails |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1245 | OPS - Valores Pendentes |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1354 | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador |  |  | 379 | Mensalidades |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1386 | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
280 | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1239 | OPS - Taxa de Saúde Suplementar |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1227 | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 48 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1259 | OPS - Provisões Técnicas |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1375 | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1380 | OPS - Radar TISS |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1231 | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1370 | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) |  |  | 380 | Informações ANS |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
110 | OPS - Portal Web |  |  | 381 | Portal Web |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1278 | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento |  |  | 582 | Relacionamento |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1387 | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados |  |  | 583 | Gestão de Cooperados |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1279 | OPS - Gestão de Cooperados |  |  | 583 | Gestão de Cooperados |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1328 | OPS - Geração do SEFIP e E-Social |  |  | 685 | Fiscal |  |  | 48 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1203 | OPS - Prestadores |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1346 | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1363 | OPS - Manutenção de Conversões de Itens |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1336 | OPS - Localizador de Grupos de Serviços |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1321 | OPS - Gestão de Pacotes |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1341 | OPS - Controle de Locais de Atendimento |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1323 | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 48 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1212 | OPS - Tabelas de Preços |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1222 | OPS - Localizador de Prestadores |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1230 | OPS - Guia Médico |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1211 | OPS - Cadastro de Materiais |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1210 | OPS - Consulta de Preços |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 2 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1243 | OPS - Cargas |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1360 | OPS - Localizador de Operadoras |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1261 | OPS - Cooperativas Médicas |  |  | 690 | Prestadores |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1337 | OPS - Processo Judicial |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1204 | OPS - Autorizações |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1213 | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1291 | OPS - Execução da Requisição para Autorização |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1374 | OPS - Autorização Anexo Guias |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1385 | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1362 | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1371 | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1240 | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1271 | OPS - Requisições para Autorização |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1270 | OPS - Gestão de Análise de Autorizações |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1352 | OPS - Orçamento |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1330 | OPS - Comunicação Externa Web |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1333 | OPS - Beneficiário em Tratamento |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1357 | OPS - Gestão de Alertas e Eventos |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1359 | OPS - Localizador de Guia Referência |  |  | 691 | Autorizações |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1327 | OPS - Serviço SCS |  |  | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1316 | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) |  |  | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1343 | OPS - Autorizações Intercâmbio |  |  | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1281 | OPS - Controle de Usuários Eventuais |  |  | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1393 | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio |  |  | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1364 | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador |  |  | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
209 | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento |  |  | 693 | Call Center |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1266 | OPS - Painel de Ocorrências |  |  | 693 | Call Center |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1284 | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica |  |  | 695 | Análise de Contas Médicas |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1365 | OPS - Análise de Contas Médicas (Nova) |  |  | 695 | Análise de Contas Médicas |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1348 | OPS - Análise de Custo Pós-Estabelecido |  |  | 695 | Análise de Contas Médicas |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1326 | OPS - Controle dos Grupos de Análise |  |  | 695 | Análise de Contas Médicas |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1286 | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários |  |  | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1318 | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio |  |  | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1305 | OPS - Operadoras Congêneres |  |  | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1277 | OPS - Contratos de Intercâmbio |  |  | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1292 | OPS - Movimentação Cadastral de SCA |  |  | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1244 | OPS - Regras de Lançamento Automático |  |  | 708 | Regras |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1209 | OPS - Cadastro de Regras |  |  | 708 | Regras |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1306 | OPS - Glosas e Ocorrências |  |  | 708 | Regras |  |  | 40 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1298 | OPS - Regras e Critérios de Preço |  |  | 708 | Regras |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1349 | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1340 | OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1366 | OPS - Inconsistências de Intercâmbio |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
78 | OPS - Fatura de Uso Geral (A580) |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1390 | OPS - Prestadores de Intercâmbio |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | OPS - Controle de Contestações |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1319 | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 4 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1293 | OPS - Contas de Intercâmbio |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1275 | OPS - Câmara de Compensação |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1312 | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1311 | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1297 | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) |  |  | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | 24 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
336 | OPS - Monitoramento Financeiro |  |  | 836 | Faturamento |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
1356 | OPS - Faturamento |  |  | 836 | Faturamento |  |  | 32 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
1369 | OPS - Ajustes para Refaturamento |  |  | 836 | Faturamento |  |  | 16 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
337 | OPS - Recursos de Glosas de Empresas |  |  | 836 | Faturamento |  |  | 0 |  |  |  |  | No |  |  | No | No | No
262 | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) |  |  | 836 | Faturamento |  |  | 8 |  |  |  |  | No |  |  | No | Yes | No
1382 | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos |  |  | 836 | Faturamento |  |  | 12 |  |  |  |  | No |  |  | Yes | Yes | Yes
OPS - Portal do Beneficiário
OPS - Contas de Intercâmbio (A500)
Note on A3: Diogo Benigo: SELECT a.cd_funcao, a.ds_funcao ds_funcao_PT, b.nr_sequencia cd_modulo, b.nm_modulo modulo_PT, ( select x.ds_expressao_us from dic_expressao x where x.cd_expressao = a.cd_exp_funcao --307852 ) ds_funcao_US, ( select xx.ds_expressao_us from dic_expressao xx where xx.cd_expressao = b.cd_exp_modulo --307852 ) modulo_US, ( select x.ds_expressao_mx from dic_expressao x where x.cd_expressao = a.cd_exp_funcao --307852 ) ds_funcao_es, ( select xx.ds_expressao_mx from dic_expressao xx where xx.cd_expressao = b.cd_exp_modulo --307852 ) modulo_es FROM funcao a, modulo_implantacao b where a.ie_situacao = 'A' and a.nr_seq_mod_impl = b.nr_sequencia AND Upper(a.ds_funcao) NOT LIKE 'OPS%'

## Folha4 (hidden)
CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | SITUACAO | NR_SEQ_MODULO | NM_MODULO | NR_SEQ_MOD_IMPL | NM_MODULO_IMPLANTAÇÃO | Autogestão | Cooperativa Médica | Medicina de Grupo | Horas
343 | OPS - Gestão de Dados Atuariais | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 1 | Instalação do Produto | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1367 | OPS - Atualização do Movimento Contábil | Ativa | 1020 | OPS - Contabilidade | 11 | Contabilidade | No | No | No | 8
1313 | OPS - Critérios Contábeis | Ativa | 1020 | OPS - Contabilidade | 11 | Contabilidade | Yes | Yes | Yes | 40
1353 | OPS - Envio de arquivo GISS | Ativa | 1252 | OPS - Financeiro | 11 | Contabilidade | #N/A | #N/A | #N/A | 12
1262 | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | Ativa | 1232 | OPS - Cooperativas médicas | 12 | Intercâmbio | No | No | No | 4
1397 | OPS - Auditoria Concorrente | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 283 | Funções e tabelas pendentes | #N/A | #N/A | #N/A | 56
1395 | OPS - Solicitação de Proposta Online | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 283 | Funções e tabelas pendentes | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
349 | OPS - Aviso de Cobrança (A520) | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 283 | Funções e tabelas pendentes | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1398 | OPS - Execução Cirúrgica | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 283 | Funções e tabelas pendentes | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1315 | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço | Chamada externa | 1013 | OPS - Comercial | 372 | Produtos | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1344 | OPS - Localizador de Grupos de Produtos | Chamada externa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 372 | Produtos | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1219 | OPS - Localizador de Produtos de Saúde | Chamada externa | 721 | OPS - Produtos | 372 | Produtos | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1264 | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 372 | Produtos | Yes | Yes | Yes | 12
1225 | OPS - Gestão de Operadoras | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 372 | Produtos | Yes | Yes | Yes | 16
1201 | OPS - Cadastro de Produtos | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 372 | Produtos | Yes | Yes | Yes | 24
1206 | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | Yes | Yes | 16
1233 | OPS - Simulador de Preços | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | No | No | 4
1234 | OPS - Declaração de Saúde | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | No | No | 4
1232 | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | Yes | Yes | 40
1242 | OPS - Portabilidade | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | No | No | 4
1235 | OPS - Controle de Perícia Médica | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | No | No | 4
1307 | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 374 | Comercial | No | No | No | 4
1339 | OPS - Controle de Comissões de Venda | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | No | No | 8
1296 | OPS - Agravo | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 374 | Comercial | No | No | No | 4
1236 | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | Yes | Yes | 6
1237 | OPS - Gestão Comercial | Ativa | 1013 | OPS - Comercial | 374 | Comercial | No | Yes | Yes | 24
1226 | OPS - Controle de Carteira de Identificação | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | Yes | Yes | Yes | 12
1273 | OPS - Identificação de Beneficiários | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 4
1216 | OPS - Localizador de Beneficiários | Chamada externa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1268 | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas | Ativa | 1012 | OPS - Cadastro de pessoas | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 6
1228 | OPS - Mala Direta para Correspondência | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | Yes | Yes | Yes | 6
1265 | OPS - Bonificações | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 4
1221 | OPS - Localizador de Tabelas de Preços | Chamada externa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1220 | OPS - Cadastro Pessoa Física | Ativa | 1012 | OPS - Cadastro de pessoas | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 8
1215 | OPS - Dossiê Beneficiário | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | Yes | Yes | Yes | 4
1207 | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1287 | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais | Chamada externa | 721 | OPS - Produtos | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1345 | OPS - Localizador de Grupos de Contratos | Chamada externa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1347 | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 16
1202 | OPS - Gestão de Contratos | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | Yes | Yes | Yes | 40
1280 | OPS - Análise de Resultados | Ativa | 1252 | OPS - Financeiro | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 24
1338 | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 12
1320 | OPS - Manutenção de Bonificações | Chamada externa | 721 | OPS - Produtos | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | 0
347 | OPS - Programação de Reajuste Coletivo | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 8
1288 | OPS - Manutenção de Carências | Chamada externa | 721 | OPS - Produtos | 375 | Contratos e Beneficiários | #N/A | #N/A | #N/A | 0
210 | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 375 | Contratos e Beneficiários | Yes | Yes | Yes | 32
268 | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 375 | Contratos e Beneficiários | No | No | No | 16
1308 | OPS - Produção - Digitação de Consultas | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 4
1309 | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 4
1310 | OPS - Produção - Digitação de Internações | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 4
1238 | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 16
1229 | OPS - Controle de Reembolsos | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 16
1208 | OPS - Gestão de Contas Médicas | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | Yes | Yes | Yes | 16
1317 | OPS - Análise de Contas Médicas | Chamada externa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1391 | OPS - Odontograma | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1383 | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 16
1378 | OPS - Produção - Recurso de Glosa | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | Yes | Yes | Yes | 24
107 | OPS - Pagamentos de Prestadores | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1285 | OPS - Controle de Produção Médica | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 16
1322 | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 8
1282 | OPS - Pagamentos de Produção Médica | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1314 | OPS - Produção - Ajuste de Valorização | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 4
1283 | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 377 | Produção de Contas Médicas | No | No | No | 8
1269 | OPS - Localizador de Pagadores | Chamada externa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 379 | Mensalidades | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1205 | OPS - Mensalidade | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 379 | Mensalidades | Yes | Yes | Yes | 40
1241 | OPS - Controle de Notificações de Atraso | Ativa | 1252 | OPS - Financeiro | 379 | Mensalidades | No | No | No | 12
1260 | OPS - Lançamentos Programados | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 379 | Mensalidades | Yes | Yes | Yes | 4
1384 | OPS - Geração de Boletos | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 379 | Mensalidades | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1389 | OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 379 | Mensalidades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
261 | OPS - Gestão de Envio de E-mails | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 379 | Mensalidades | No | No | No | 8
1245 | OPS - Valores Pendentes | Ativa | 1252 | OPS - Financeiro | 379 | Mensalidades | No | No | No | 4
1354 | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador | Chamada externa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 379 | Mensalidades | #N/A | #N/A | #N/A | 4
1386 | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 380 | Informações ANS | Yes | Yes | Yes | 32
280 | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | Yes | Yes | Yes | 40
1239 | OPS - Taxa de Saúde Suplementar | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | No | No | No | 8
1227 | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | Yes | Yes | Yes | 48
1259 | OPS - Provisões Técnicas | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | Yes | Yes | Yes | 24
1214 | OPS - SIB - Sistema de Informação de Beneficiários | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1375 | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | No | No | No | 16
1380 | OPS - Radar TISS | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1231 | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | Yes | Yes | Yes | 32
1370 | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) | Ativa | 1018 | OPS - Informações ANS | 380 | Informações ANS | #N/A | #N/A | #N/A | 0
110 | OPS - Portal Web | Ativa | 1019 | OPS - Web | 381 | Portal Web | Yes | Yes | Yes | 4
1278 | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 582 | Relacionamento | No | No | No | 16
1387 | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 583 | Gestão de Cooperados | #N/A | #N/A | #N/A | 12
1279 | OPS - Gestão de Cooperados | Ativa | 1232 | OPS - Cooperativas médicas | 583 | Gestão de Cooperados | #N/A | #N/A | #N/A | 16
1328 | OPS - Geração do SEFIP e E-Social | Ativa | 1020 | OPS - Contabilidade | 685 | Fiscal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1203 | OPS - Prestadores | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | Yes | Yes | Yes | 40
1346 | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores | Chamada externa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1363 | OPS - Manutenção de Conversões de Itens | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | No | No | No | 8
1336 | OPS - Localizador de Grupos de Serviços | Chamada externa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1321 | OPS - Gestão de Pacotes | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 690 | Prestadores | Yes | Yes | Yes | 32
1341 | OPS - Controle de Locais de Atendimento | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | No | No | No | 4
1323 | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 16
1212 | OPS - Tabelas de Preços | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | Yes | Yes | Yes | 16
1222 | OPS - Localizador de Prestadores | Chamada externa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1230 | OPS - Guia Médico | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | Yes | Yes | Yes | 16
1211 | OPS - Cadastro de Materiais | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | Yes | Yes | Yes | 32
1210 | OPS - Consulta de Preços | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | No | No | No | 2
1243 | OPS - Cargas | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1360 | OPS - Localizador de Operadoras | Chamada externa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1261 | OPS - Cooperativas Médicas | Ativa | 1232 | OPS - Cooperativas médicas | 690 | Prestadores | #N/A | #N/A | #N/A | 8
1337 | OPS - Processo Judicial | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | Yes | Yes | Yes | 24
1204 | OPS - Autorizações | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | Yes | Yes | Yes | 40
1213 | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1291 | OPS - Execução da Requisição para Autorização | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | Yes | Yes | Yes | 40
1374 | OPS - Autorização Anexo Guias | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1385 | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 8
1362 | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1371 | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1240 | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1271 | OPS - Requisições para Autorização | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | Yes | Yes | Yes | 40
1270 | OPS - Gestão de Análise de Autorizações | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | Yes | Yes | Yes | 24
1352 | OPS - Orçamento | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1330 | OPS - Comunicação Externa Web | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1333 | OPS - Beneficiário em Tratamento | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 4
1357 | OPS - Gestão de Alertas e Eventos | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | No | No | No | 8
1359 | OPS - Localizador de Guia Referência | Chamada externa | 1016 | OPS - Atendimento | 691 | Autorizações | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1327 | OPS - Serviço SCS | Ativa | 1232 | OPS - Cooperativas médicas | 692 | Autorizações de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1316 | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 692 | Autorizações de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 40
1343 | OPS - Autorizações Intercâmbio | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 692 | Autorizações de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 16
1281 | OPS - Controle de Usuários Eventuais | Ativa | 1014 | OPS - Contratos e beneficiários | 692 | Autorizações de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 8
1393 | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 692 | Autorizações de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 8
1364 | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 692 | Autorizações de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 4
209 | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 693 | Call Center | #N/A | #N/A | #N/A | 4
1266 | OPS - Painel de Ocorrências | Ativa | 1016 | OPS - Atendimento | 693 | Call Center | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1284 | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 695 | Análise de Contas Médicas | Yes | Yes | Yes | 32
1365 | OPS - Análise de Contas Médicas (Nova) | Chamada externa | 1015 | OPS - Contas médicas | 695 | Análise de Contas Médicas | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1348 | OPS - Análise de Custo Pós-Estabelecido | Chamada externa | 1015 | OPS - Contas médicas | 695 | Análise de Contas Médicas | No | No | No | 32
1326 | OPS - Controle dos Grupos de Análise | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 695 | Análise de Contas Médicas | Yes | Yes | Yes | 16
1286 | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 706 | Contratos de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 24
1318 | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 706 | Contratos de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 4
1305 | OPS - Operadoras Congêneres | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 706 | Contratos de Intercâmbio | Yes | Yes | Yes | 16
1277 | OPS - Contratos de Intercâmbio | Ativa | 1232 | OPS - Cooperativas médicas | 706 | Contratos de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 24
1292 | OPS - Movimentação Cadastral de SCA | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 706 | Contratos de Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1244 | OPS - Regras de Lançamento Automático | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 708 | Regras | No | No | No | 16
1209 | OPS - Cadastro de Regras | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 708 | Regras | Yes | Yes | Yes | 32
1306 | OPS - Glosas e Ocorrências | Ativa | 721 | OPS - Produtos | 708 | Regras | Yes | Yes | Yes | 40
1298 | OPS - Regras e Critérios de Preço | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 708 | Regras | Yes | Yes | Yes | 24
1349 | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa | Chamada externa | 1015 | OPS - Contas médicas | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | No | No | No | 16
1340 | OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa | Chamada externa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1366 | OPS - Inconsistências de Intercâmbio | Chamada externa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 12
78 | OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 12
1390 | OPS - Prestadores de Intercâmbio | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 24
1334 | OPS - Controle de Contestações | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 32
1319 | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 4
1293 | OPS - Contas de Intercâmbio | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1275 | OPS - Câmara de Compensação | Ativa | 1232 | OPS - Cooperativas médicas | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 16
1312 | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1311 | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1297 | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | #N/A | #N/A | #N/A | 24
336 | OPS - Monitoramento Financeiro | Ativa | 1032 | OPS - Rede credenciada | 836 | Faturamento | No | No | No | 8
1356 | OPS - Faturamento | Ativa | 1473 | OPS - Faturamento | 836 | Faturamento | #N/A | #N/A | #N/A | 32
1369 | OPS - Ajustes para Refaturamento | Ativa | 1473 | OPS - Faturamento | 836 | Faturamento | #N/A | #N/A | #N/A | 16
337 | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | Ativa | 1015 | OPS - Contas médicas | 836 | Faturamento | #N/A | #N/A | #N/A | 0
262 | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | Ativa | 1312 | OPS - Intercâmbio | 836 | Faturamento | #N/A | #N/A | #N/A | 8
1382 | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | Ativa | 1017 | OPS - Mensalidades | 836 | Faturamento | Yes | Yes | Yes | 12

## Folha5 (hidden)
Gerenciador do Sistema | Administração do Sistema | 32
Gerenciador do Sistema | Ordem de Serviço (Nova) | 16
Gerenciador do Sistema | Ger. de Relatório / Avaliações | 24
Gerenciador do Sistema | Validação da Instalação do Produto em HTML5 | 0
Cadastros Básicos | Cadastro Médico | 8
Cadastros Básicos | Pessoa jurídica | 8
Cadastros Básicos | Procedimentos | 10
Cadastros Básicos | Cadastro de CEP | 8
Cadastros Básicos | Cadastro de Transações Financeiras | 24
Cadastros Básicos | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | 20
Cadastros Básicos | Cadastros Financeiros | 8
Cargas | Cargas Externas | 12
Almoxarifado | Nota fiscal | 24
Análise de Contas Médicas | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | 32
Análise de Contas Médicas | OPS - Controle dos Grupos de Análise | 16
Análise de Contas Médicas | OPS - Análise de Contas Médicas ( Nova) | 32
Análise de Contas Médicas | OPS - Seleção de Itens da Contestação | 12
Auditoria Concorrente | OPS - Auditoria Concorrente | 56
Auditoria Concorrente | Auditoria Concorrente (Web Suite) | 40
Auditoria Concorrente | Portal Acesso Prestador | 4
Autorizações | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote | 8
Autorizações | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | 4
Autorizações | OPS - Autorizações | 40
Autorizações | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS | 4
Autorizações | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | 4
Autorizações | OPS - Gestão de Análise de Autorizações | 24
Autorizações | OPS - Requisições para Autorização | 40
Autorizações | OPS - Execução da Requisição para Autorização | 40
Autorizações | OPS - Orçamento | 4
Autorizações | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web | 4
Autorizações | OPS - Análise de Autorização | 0
Autorizações | OPS - Beneficiário em Tratamento | 4
Autorizações | OPS - Autorização Anexo Guias | 4
Autorizações | OPS - Processo Judicial | 24
Autorizações de Intercâmbio | OPS - Serviço SCS | 0
Autorizações de Intercâmbio | OPS - Controle de Usuários Eventuais | 8
Autorizações de Intercâmbio | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) | 40
Autorizações de Intercâmbio | OPS - Autorizações Intercâmbio | 16
Autorizações de Intercâmbio | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador | 4
Autorizações de Intercâmbio | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio | 8
BSC | BSC - Balanced Scorecard | 40
Cadastros e Funções Gerais | Questionário | 8
Cadastros e Funções Gerais | OPS - Comunicação Externa Web | 4
Call Center | Atendimento (Call Center) | 16
Call Center | Gestão de Atendimentos (Call Center) | 24
Comercial | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | 4
Comercial | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | 16
Comercial | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | 40
Comercial | OPS - Simulador de Preços | 4
Comercial | OPS - Declaração de Saúde | 4
Comercial | OPS - Controle de Perícia Médica | 4
Comercial | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | 6
Comercial | OPS - Gestão Comercial | 24
Comercial | OPS - Portabilidade | 4
Comercial | OPS - Agravo | 4
Comercial | OPS - Controle de Comissões de Venda | 8
Comercial (Proposta Online) | Aplicação Portal Proposta Online (TWS) | 24
Comercial (Proposta Online) | Administração Web Suite | 16
Comercial (Proposta Online) | Solicitação de Proposta Online | 40
Compras | Aprovações Pendentes | 16
Compras | Solictação de Compra | 16
Compras | Cotação de Compra | 16
Compras | Ordem de Compra | 16
Contabilidade | Geração do Lote Contábil | 24
Contabilidade | Contabilidade | 120
Contabilidade | OPS - Critérios Contábeis | 40
Contabilidade | OPS - Atualização do Movimento Contábil | 8
Contabilidade | Parâmetros Contabilidade | 10
Contas a Pagar | Digitação de Cheques | 4
Contas a Pagar | Títulos a Pagar | 16
Contas a Pagar | Borderô a Pagar | 8
Contas a Pagar | Pagamento Escritural | 24
Contas a Pagar | Adiantamento Pago | 6
Contas a Pagar | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | 4
Contas a Pagar | Controle de Notas de Crédito (a pagar) | 4
Contas a Receber | Manutenção de Títulos a Receber | 16
Contas a Receber | Digitação de Adiantamentos | 6
Contas a Receber | Borderô Recebimento | 6
Contas a Receber | Administração de Cheques | 8
Contas a Receber | Cobrança Escritural | 32
Contas a Receber | Cobrança | 16
Contas a Receber | Comunicação de Cobrança ao Paciente | 0
Contas a Receber | Controle de Perdas do Contas a Receber | 4
Contas a Receber | Parâmetros do Contas a Receber | 6
Contas a Receber | Registro de Cobrança | 12
Contas a Receber | Negociação de Contas a Receber | 8
Contratos de Intercâmbio | OPS - Contratos de Intercâmbio | 24
Contratos de Intercâmbio | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | 24
Contratos de Intercâmbio | OPS - Operadoras Congêneres | 16
Contratos de Intercâmbio | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio | 4
Contratos de Intercâmbio | OPS - Movimentação Cadastral de SCA (A300) | 16
Contratos e Beneficiários | OPS - Mala Direta para Correspondência | 6
Contratos e Beneficiários | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas | 6
Contratos e Beneficiários | OPS - Cadastro Pessoa Física | 8
Contratos e Beneficiários | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | 32
Contratos e Beneficiários | OPS - Gestão de Contratos | 40
Contratos e Beneficiários | OPS - Dossiê Beneficiário | 4
Contratos e Beneficiários | OPS - Controle de Carteira de Identificação | 12
Contratos e Beneficiários | OPS - Bonificações | 4
Contratos e Beneficiários | OPS - Painel de Ocorrências | 0
Contratos e Beneficiários | OPS - Programação de Reajuste Coletivo | 8
Contratos e Beneficiários | OPS - Identificação de Beneficiários | 4
Contratos e Beneficiários | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato | 16
Contratos e Beneficiários | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | 12
Contratos e Beneficiários | OPS - Análise de Resultados | 24
Controle Bancário | Controle Bancário | 40
Controle Bancário | Controle de Créditos não Identificados | 4
Controle Bancário | Controle de Depósitos Identificados | 6
EIS | Cadastros de Indicadores | 24
EIS | Indicadores de Gestão | 24
Estoque | Administração de Estoques | 24
Faturamento | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | 12
Faturamento | OPS - Faturamento | 32
Faturamento | OPS - Ajustes para Refaturamento | 16
Faturamento | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | 8
Faturamento | OPS - Monitoramento Financeiro | 8
Faturamento | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | 0
Faturamento | OPS - Inconsistências de Intercâmbio | 12
Fiscal | OPS - Geração do SEFIP | 48
Fiscal | Acompanhamento de Tributos | 12
Fiscal | Controle de Arrecadações | 40
Fiscal | Fiscal | 24
Fiscal | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | 24
Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | 40
Funções e tabelas pendentes | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento | 4
Funções e tabelas pendentes | OPS - Controle de cotação | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Cargas (Nova) | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Beneficiários | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Produtos de Saúde | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Tabelas de Preços | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Prestadores | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Desconto em Folha | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Pagadores | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Manutenção de Carências | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Manutenção de Bonificações | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Grupos de Serviços | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Grupos de Produtos | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Grupos de Contratos | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador | 4
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Guia Referência | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Localizador de Operadoras | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Cancelamento de Receitas | 4
Funções e tabelas pendentes | OPS - Controle de Produção X Nota Fiscal | 0
Funções e tabelas pendentes | OPS - Controle de Pagamentos por Franquia | 8
Funções e tabelas pendentes | Encontro de Contas | 12
Gestão de Cooperados | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados | 12
Gestão de Cooperados | OPS - Gestão de Cooperados | 16
Health and Disease Management | HDM - Controle de Campanhas | 16
Health and Disease Management | HDM - Programas | 16
Health and Disease Management | HDM - Controle de Equipes e Papéis | 12
Health and Disease Management | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | 12
Health and Disease Management | HDM - Captação | 16
Health and Disease Management | HDM - Pesquisa de População Alvo | 16
Health and Disease Management | HDM - Controle de Participantes | 12
Health and Disease Management | HDM - Agenda | 16
Health and Disease Management | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | 12
Health and Disease Management | HDM - Atendimento | 16
Health and Disease Management | HDM - Telemonitoramento | 12
Health and Disease Management | HDM - Configurações Gerais | 12
Health and Disease Management | HDM - Cadastros Gerais | 12
Informações ANS | OPS - Envio de arquivo GISS | 12
Informações ANS | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) | 16
Informações ANS | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | 48
Informações ANS | OPS - Radar TISS | 0
Informações ANS | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) | 0
Informações ANS | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | 32
Informações ANS | OPS - Provisões Técnicas | 24
Informações ANS | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | 40
Informações ANS | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | 32
Informações ANS | OPS - Taxa de Saúde Suplementar | 8
Mensalidades | OPS - Geração de Boletos | 0
Mensalidades | OPS - Controle de Inadimplência | 16
Mensalidades | OPS - Mensalidade | 40
Mensalidades | OPS - Controle de Notificações de Atraso | 12
Mensalidades | OPS - Valores Pendentes | 4
Mensalidades | OPS - Gestão de Envio de E-mails | 8
Mensalidades | OPS - Lançamentos Programados | 4
Mensalidades | OPS - AME ( Arquivo de Mensalidade Empresarial) | 24
Orçamento | Orçamento Contábil | 40
Patrimônio | Controle de Patrimônio | 40
Portal Web | OPS - Solicitação de Autorização Portal Web | 8
Portal Web | OPS - Mensalidades Portal Web | 8
Portal Web | OPS - Portal Web | 4
Portal Web | OPSW - Gestão de arquivos | 8
Portal Web | OPSW - Portal Web | 4
Portal Web | OPSW - Autorizações | 8
Portal Web | OPSW - Beneficiários | 4
Portal Web | OPSW - Contas Médicas | 8
Portal Web | OPSW - Proposta de Adesão Eletrônica | 4
Portal Web | OPSW - Simulador de Preços | 4
Portal Web | OPSW - Mensalidade | 0
Portal Web | OPSW - Carteira de Identificação | 0
Portal Web | OPSW - Rol de Procedimentos | 0
Portal Web | OPSW - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | 0
Portal Web | OPSW - Chat | 0
Portal Web | OPSW - Guia Médico | 4
Portal Web | OPSW - Declaração de Saúde | 4
Portal Web | OPSW - Gestão de Contratos | 8
Portal Web | OPSW - Questionário | 0
Portal Web | OPSW - Requisições para Autorização | 6
Portal Web | OPSW - Identificação de beneficiário | 0
Portal Web | OPSW - Solicitações Pendentes | 0
Portal Web | OPSW - Execução da Requisição para Autorização | 6
Portal Web | OPSW - Prestadores | 8
Portal Web | OPSW - Localizador de Beneficiários | 0
Portal Web | OPSW - Gestão de Cooperados | 4
Portal Web | OPSW - Digitação de Contas Médicas | 4
Portal Web | OPSW - Relatórios | 0
Portal Web | OPSW - Controle de Locais de Atendimento | 0
Portal Web | OPSW - Comunicação Externa Web | 0
Portal Web | OPSW - Médicos | 0
Portal Web | OPSW - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | 0
Portal Web | OPSW - Transação Complementar | 0
Portal Web | OPSW - Medicina preventiva | 4
Portal Web | OPSW - Dossiê contrato | 0
Portal Web | OPSW - Dossiê beneficiário | 0
Portal Web | OPSW - Recurso de Glosa de Conta Médica | 4
Prestadores | OPS - Consulta de Preços | 2
Prestadores | OPS - Cadastro de Materiais | 32
Prestadores | OPS - Cargas | 0
Prestadores | OPS - Manutenção de Conversões de Itens | 8
Prestadores | OPS - Gestão de Pacotes | 32
Prestadores | OPS - Prestadores | 40
Prestadores | OPS - Tabelas de Preços | 16
Prestadores | OPS - Guia Médico | 16
Prestadores | OPS - Cooperativas Médicas | 8
Prestadores | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | 16
Prestadores | OPS - Controle de Locais de Atendimento | 4
Produção de Contas Médicas | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras | 8
Produção de Contas Médicas | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança | 8
Produção de Contas Médicas | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas | 16
Produção de Contas Médicas | OPS - Odontograma | 0
Produção de Contas Médicas | OPS - Produção - Recurso de Glosa | 24
Produção de Contas Médicas | OPS - Pagamentos de Produção Médica (Nova) | 40
Produção de Contas Médicas | OPS - Gestão de Contas Médicas | 16
Produção de Contas Médicas | OPS - Controle de Reembolsos | 16
Produção de Contas Médicas | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento | 16
Produção de Contas Médicas | OPS - Controle de Produção Médica | 16
Produção de Contas Médicas | OPS - Produção - Digitação de Consultas | 4
Produção de Contas Médicas | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT | 4
Produção de Contas Médicas | OPS - Produção - Digitação de Internações | 4
Produção de Contas Médicas | OPS - Produção - Ajuste de Valorização | 4
Produção de Contas Médicas | OPS - Análise de Custo Pós-estabelecido | 32
Produção de Contas Médicas | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa | 16
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Câmara de Compensação | 16
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | 12
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio | 4
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Contas de Intercâmbio (A500) | 32
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | 24
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento (A700) | 24
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento (A800) | 24
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Controle de Contestações | 32
Produção de Contas Médicas - Intercâmbio | OPS - Prestadores de Intercâmbio | 24
Produtos | OPS - Gestão de Operadoras | 16
Produtos | OPS - Cadastro de Produtos | 24
Produtos | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | 12
Projetos de Investimento | Controle de Projetos e Recursos Externos | 32
Projetos de Investimento | Gestão de Projetos e Investimentos | 40
Regras | OPS - Gestão de Alertas e Eventos | 8
Regras | OPS - Glosas e Ocorrências | 40
Regras | OPS - Cadastro de Regras | 32
Regras | OPS - Regras de Lançamento Automático | 16
Regras | OPS - Regras e Critérios de Preço | 24
Relacionamento | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) | 16
Relacionamento | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento | 16
SAC | Boletim de Ocorrência | 16
Tesouraria | Tesouraria | 24
Tesouraria | Administração de Cartões | 12
| Teste Piloto | 40
| Teste Paralelo | 80
| Processo de Virada | 24
| Validação dos KPIs da Saúde Complementar IDSS | 40
| Horas de Consultoria para Integração | 40
| Acompanhamento - Primeira Entrega DIOPS | 80
| Acompanhamento | 196
4238
| Gerenciamento de Projeto | ?

## Hide - Not Done 1 (hidden)
2 |  |  |  | LTEP - Levantamento Técnico de Estimativa de Projeto TASY EMR Código do documento: 0060 - Rev 024
Função
Unidade 1 (Matriz)
| Go Live | #N/A | #N/A
| Teste Piloto |  | #N/A
| Processo de Virada |  | #N/A
| Acompanhamento Pós-Virada |  | #N/A
| Total |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Hide - Not Done (hidden)
Código da Função | Escopo | Português | English | Español | Espanhol Rep. Dom. | Espanhol AR | Espanhol BO | Alemão | English AU | International | Gerencia | Work group | Descrição da Função | Goal
-7000 | #N/A | Tela de Seleção | Selection Screen | Pantalla de Selección | Pantalla de Selección | Pantalla de Selección | Pantalla de Selección | Auswahlbildschirm | Selection Screen | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-6960 | #N/A | Passagem de Status de Exames Laboratoriais | Status Passage of Lab Tests | Cambio de los Estatus de los Exámenes de Laboratorio | Cambio de los Estatus de los Exámenes de Laboratorio | Cambio de los Estatus de los Exámenes de Laboratorio | Cambio de los Estatus de los Exámenes de Laboratorio | Statuswechsel der Laboruntersuchungen | Status Passage of Lab Tests |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
-6950 | #N/A | Captura de imagens | Image capture | Captura de imágenes | Captura de imágenes | Captura de imágenes | Captura de imágenes | Bilderfassung | Image capture |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
-6950 | #N/A | Captura de imagens | Exámenes | Image capture | Captura de imágenes | 9 | Exames | Exams/Tests | No | No | Pending description
-6937 | #N/A | MultiMED Comuns | Common MULTIMED | MultiMED Comunes | MultiMED Comunes | MultiMED Comunes | MultiMED Comunes | Common MULTIMED | Common MULTIMED |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
-6936 | #N/A | Digitalização de documentos | Document scanning | Digitalización de documentos | Digitalización de documentos | Digitalización de documentos | Digitalización de documentos | Dokumentenscanning | Document scanning |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology |  | Objective: Support scanning patient documents (Brazilian localization for MultiMed product); Main functionalities: support users to scan and store the patient documents; People who use the function: Radiology Reception department.
-6930 | #N/A | Editor de Laudos Integrado | Integrated Medical Reports Editor | Editor de Interpretaciones Integrado | Editor de Interpretaciones Integrado | Editor de Interpretaciones Integrado | Editor de Interpretaciones Integrado | Integrierter Befundberichtseditor | Integrated Medical Reports Editor |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
-3010 | #N/A | Registros anteriores dos templates | Previous template records | Registros anteriores de los modelos | Registros anteriores de los modelos | Registros anteriores de los modelos | Registros anteriores de los modelos | Vorherige Vorlagensätze | Previous template records | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-3005 | #N/A | Consulta de Carona Amiga | Carpool Lookup | Consulta de Viaje Amigo | Consulta de Viaje Amigo | Consulta de Viaje Amigo | Consulta de Viaje Amigo | Fahrgemeinschafts-Suche | Carpool Lookup |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-3004 | #N/A | Solicitação de treinamento | Training Request | Solicitud de entrenamiento | Solicitud de entrenamiento | Solicitud de entrenamiento | Solicitud de entrenamiento | Training Request | Training Request |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-3003 | #N/A | Atualização de Versão | Version Update | Actualización de Versión | Actualización de Versión | Actualización de Versión | Actualización de Versión | Versionsaktualisierung | Version Update |  | DevOPS CCI | Configuration and Management
-3002 | #N/A | Ajuste de base | Base settings | Ajuste de base | Ajuste de base | Ajuste de base | Ajuste de base | Datenbankanpassung | Base settings |  | DevOPS CCI | Configuration and Management
-3001 | #N/A | Inconsistência de base | Base Inconsistency | Inconsistencia de base | Inconsistencia de base | Inconsistencia de base | Inconsistencia de base | Basisinkonsistenz | Base Inconsistency |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
-2999 | #N/A | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD |  | Cloud | Cloud Operation
-2400 | #N/A | HDM - Localizador de Equipe | HDM - Team Finder | HDM - Localizador de Equipo | HDM - Localizador de Equipo | HDM - Localizador de Equipo | HDM - Localizador de Equipo | DMP - Team-Finder | HDM - Team Finder |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-2301 | #N/A | HDM - Localizador de Participante | HDM - Participant Finder | HDM - Localizador de Participante | HDM - Localizador de Participante | HDM - Localizador de Participante | HDM - Localizador de Participante | DMP - Teilnehmer-Finder | HDM - Participant Finder |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-2300 | #N/A | HDM - Localizador de Profissional | HDM - Professional Finder | HDM - Localizador de Profesional | HDM - Localizador de Profesional | HDM - Localizador de Profesional | HDM - Localizador de Profesional | DMP - Fachkraft-Finder | HDM - Professional Finder |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-2265 | #N/A | Contador de células de sangue | Blood cell counter | Contador de células de sangre | Contador de células de sangre | Contador de células de sangre | Contador de células de sangre | Blutzellenzähler | Blood cell counter | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory |  | Objective: Support documenting blood cells count; Main functionalities: support users to document the amount of blood cells counted; People who use the function: Laboratory department.
-2260 | #N/A | Anexos do Atendimento | Encounter Attachments | Anexos de la Atención | Anexos de la Atención | Anexos de la Atención | Anexos de la Atención | Falldetail-Anhänge | Encounter Attachments | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda |  | Objective: Support management of patient encounter attachments; Main functionalities: support users to add and consult patient encounter attachments; People who use the function: Reception department.
-2255 | #N/A | Localizador de Conjuntos | Assembly Search Tool | Buscador de Conjuntos | Buscador de Conjuntos | Buscador de Conjuntos | Buscador de Conjuntos | Assembly Search Tool | Assembly Search Tool |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
-2250 | #N/A | Montagem do localizador | Search Tool Set Up | Montaje del buscador | Montaje del buscador | Montaje del buscador | Montaje del buscador | Search Tool Set Up | Search Tool Set Up |  | Technology | Tec Delphi
-2250 | #N/A | Montagem do localizador | Funciones y tablas pendientes | Search Tool Set Up | Montaje del buscador | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
-2245 | #N/A | Localizador de projetos | Project Search Tool | Buscador de proyectos | Buscador de proyectos | Buscador de proyectos | Buscador de proyectos | Project Search Tool | Project Search Tool |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
-2240 | #N/A | Localizador de perguntas de questionário | Questionnaire questions search tool | Buscador de preguntas de cuestionario | Buscador de preguntas de cuestionario | Buscador de preguntas de cuestionario | Buscador de preguntas de cuestionario | Questionnaire questions search tool | Questionnaire questions search tool |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-2240 | #N/A | Localizador de perguntas de questionário | Funciones y tablas pendientes | Questionnaire questions search tool | Buscador de preguntas de cuestionario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
-2230 | #N/A | Informações padrão do medicamento | Standard information of the medicine | Informaciones estándar del medicamento | Informaciones estándar del medicamento | Informaciones estándar del medicamento | Informaciones estándar del medicamento | Standardinformationen des Medikaments | Standard information of the medicine | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-2226 | #N/A | Procedimento de Agendamento de Rotina | Routine Scheduling Procedure | Procedimiento de Programación de Rutina | Procedimiento de Programación de Rutina | Procedimiento de Programación de Rutina | Procedimiento de Programación de Rutina | Routine Scheduling Procedure | Routine Scheduling Procedure | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda
-2225 | #N/A | Medidas padrão | Standard measures | Medidas estándar | Medidas estándar | Medidas estándar | Medidas estándar | Standard measures | Standard measures | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology |  | Objective: Support documentation of standard measures in medical reports; Main functionalities: support users to document standard measures in medical reports; People who use the function: Anatomy Pathology department.
-2224 | #N/A | Localizador de Emails | E-mail Search Tool | Buscador de Emails | Buscador de Emails | Buscador de Emails | Buscador de Emails | E-mail Search Tool | E-mail Search Tool |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-2223 | #N/A | Eventos de Aviso | Warning events | Eventos de Aviso | Eventos de Aviso | Eventos de Aviso | Eventos de Aviso | Warnungsereignisse | Warning events |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-2222 | #N/A | Processo Eletrônico de Manipulação de Ordens / Fracionamento | Electronic Process for Handling Orders / Fractionation | Proceso Electrónico de Manipulación de Órdenes / Fraccionamiento | Proceso Electrónico de Manipulación de Órdenes / Fraccionamiento | Proceso Electrónico de Manipulación de Órdenes / Fraccionamiento | Proceso Electrónico de Manipulación de Órdenes / Fraccionamiento | Elektronischer Auftragsmanipulation-/Fraktionierungsprozedur | Electronic Process for Handling Orders / Fractionation | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-2170 | #N/A | Cópia da Prescrição | Prescription Copy | Copia de la Prescripción | Copia de la Prescripción | Copia de la Prescripción | Copia de la Prescripción | Prescription Copy | Prescription Copy |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-2150 | #N/A | Exames relacionados ao medicamento | Exams related to the medicine | Exámenes relacionados con el medicamento | Exámenes relacionados con el medicamento | Exámenes relacionados con el medicamento | Exámenes relacionados con el medicamento | Mit dem Medikament verbundene Untersuchungen | Exams related to the medicine |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-2110 | #N/A | Resumo Protocolo | Protocol Summary | Resumen Protocolo | Resumen Protocolo | Resumen Protocolo | Resumen Protocolo | Protocol Summary | Protocol Summary |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
-2110 | #N/A | Resumo Protocolo | Funciones y tablas pendientes | Protocol Summary | Resumen Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
-2105 | #N/A | Consulta da Prescrição | Order History | Consulta de la Prescripción | Consulta de la Prescripción | Consulta de la Prescripción | Consulta de la Prescripción | Verordnungshistorie | Order History | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-2100 | #N/A | Resumo da Prescrição | Summary of Order | Resumen de la Prescripción | Resumen de la Prescripción | Resumen de la Prescripción | Resumen de la Prescripción | Zusammenfassung der Verordnung | Summary of Order |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-2070 | #N/A | Montagem de Laudo de Patologia | Pathology Medical Report Elaboration | Montaje de Interpretación de Patología | Montaje de Interpretación de Patología | Montaje de Interpretación de Patología | Montaje de Interpretación de Patología | Ausarbeitung eines Pathologiebefundberichts | Pathology Medical Report Elaboration |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory |  | Objective: Support performing anatomy pathology medical reports; Main functionalities: support users performing anatomy pathology medical reports, elaborating the formating and measures to document clinical findings; People who use the function: Anatomy Patholoy department.
-2050 | #N/A | Prescrição de Rotina | Routine Order | Prescripción de Rutina | Prescripción de Rutina | Prescripción de Rutina | Prescripción de Rutina | Routine Order | Routine Order |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-2040 | #N/A | Administração de Medicamentos na Diálise | Medicine Administration in Dialysis | Administración de Medicamentos en la Diálisis | Administración de Medicamentos en la Diálisis | Administración de Medicamentos en la Diálisis | Administración de Medicamentos en la Diálisis | Medicine Administration in Dialysis | Medicine Administration in Dialysis |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-2035 | #N/A | Dados do Processo | Process Data | Datos del Proceso | Datos del Proceso | Datos del Proceso | Datos del Proceso | Process Data | Process Data |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
-2030 | #N/A | Dados do Objeto do Processo | Process Object Data | Datos del Objeto del Proceso | Datos del Objeto del Proceso | Datos del Objeto del Proceso | Datos del Objeto del Proceso | Process Object Data | Process Object Data |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
-2025 | #N/A | Gráficos da Cirurgia | Surgery Graphs | Gráficos de la Cirugía | Gráficos de la Cirugía | Gráficos de la Cirugía | Gráficos de la Cirugía | Narkoseprotokoll | Surgery Graphs |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-2020 | #N/A | Localizar Pessoas Externo | Find External Persons | Buscar Personas Externo | Buscar Personas Externo | Buscar Personas Externo | Buscar Personas Externo | Externe Mitarbeiter suchen | Find External Persons | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-2015 | #N/A | Arvore do Planejamento Estratégico | Strategic Planning Tree | Árbol del Planeamiento Estratégico | Árbol del Planeamiento Estratégico | Árbol del Planeamiento Estratégico | Árbol del Planeamiento Estratégico | Strategic Planning Tree | Strategic Planning Tree |  | Development Financial and Accounting | Strategic
-2013 | #N/A | Dispositivos Instalados no Paciente | Devices Placed Into the Patient | Dispositivos Instalados en el Paciente | Dispositivos Instalados en el Paciente | Dispositivos Instalados en el Paciente | Dispositivos Instalados en el Paciente | Am Patienten angelegte Katheter und Drainagen | Devices Placed Into the Patient | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-2012 | #N/A | Consulta Lote de Prescrição | Order Batch Consultation | Consulta Lote de Prescripción | Consulta Lote de Prescripción | Consulta Lote de Prescripción | Consulta Lote de Prescripción | Abfrage des Verordnungsstapels | Order Batch Consultation |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
-2011 | #N/A | Novo Dispositivo | New Device | Nuevo Dispositivo | Nuevo Dispositivo | Nuevo Dispositivo | Nuevo Dispositivo | Neue Katheter/Drainagen | New Device | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-2010 | #N/A | Alterações nos Dispositivos do Paciente | Patient Device Changes | Modificaciones en los dispositivos del paciente | Modificaciones en los dispositivos del paciente | Modificaciones en los dispositivos del paciente | Modificaciones en los dispositivos del paciente | Änderungen der am Patienten gelegten Katheter und Drainagen | Patient Device Changes | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-2009 | #N/A | Código de barras | Barcode | Código de barras | Código de barras | Código de barras | Código de barras | Barcode | Barcode | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico |  | Objective: Support documenting materials and medicines used in surgery via barcode readers; Main functionalities: support users to document materials and medicines used in surgery by using barcode readers; People who use the function: Physicians, Nurses and Pharmacy departments.
-2008 | #N/A | Alteração do Convênio do Atendimento | Changing Encounter Insurance | Alteración del Convenio de la Atención | Alteración de ARS de la Atención | Alteración del Convenio de la Atención | Alteración de la Aseguradora de la Atención | Änderung der Versicherung des Falldetails | Changing Encounter Insurance |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-2005 | #N/A | Relatório de Fluxo de Caixa | Cash Flow Report | Informe de Flujo de Caja | Informe de Flujo de Caja | Informe de Flujo de Caja | Informe de Flujo de Caja | Cash Flow Report | Cash Flow Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-2004 | #N/A | Localizar transação (CB) | Find Transaction (CB) | Buscar transacción (CB) | Buscar transacción (CB) | Buscar transacción (CB) | Buscar transacción (CB) | Find Transaction (CB) | Find Transaction (CB) |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-2003 | #N/A | Dispensa de cobrança diária | Daily charge exemption | Dispensa de cobranza día | Dispensa de cobranza día | Dispensa de cobranza día | Dispensa de cobranza día | Verzichtet auf tägliche Abrechnung | Daily charge exemption |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-2002 | #N/A | Localizador de texto | Text Search Tool | Buscador de texto | Buscador de texto | Buscador de texto | Buscador de texto | Text Search Tool | Text Search Tool |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
-1988 | #N/A | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | Electronic Outpatient Chart | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Ambulanzakte | Electronic Outpatient Chart |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-1113 | #N/A | Processo Hermético de Administração de Medicamentos - PHARM | Closed Loop Medicine Administration Process - CLMAP | Proceso Hermético de Administración de Medicamentos - PHARM | Proceso Hermético de Administración de Medicamentos - PHARM | Proceso Hermético de Administración de Medicamentos - PHARM | Proceso Hermético de Administración de Medicamentos - PHARM | Closed Loop Medication Administration - CLMA | Closed Loop Medicine Administration Process - CLMAP | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-1050 | #N/A | Localizador de procedimento CIE9 | Funciones y tablas pendientes | CIE9 procedure locator | Buscador de procedimientos CIE9 | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: CIE9 procedures search tool (LATAM localization); Main functionalities: support users to search for CIE9 procedures; People who use the function: Physicians.
-1040 | #N/A | Localizador de classificação CIF | Funciones y tablas pendientes | ICF classification locator | Localizador de clasificación CIF | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
-1020 | #N/A | Localizador doença CID | ICD code search tool | Buscador enfermedad CIE | Buscador enfermedad CIE | Buscador enfermedad CIE | Buscador enfermedad CIE | ICD Krankheit Suchwerkzeug | ICD code search tool | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-1012 | #N/A | Solicitações Padrão | Standard Requests | Solicitudes Estándar | Solicitudes Estándar | Solicitudes Estándar | Solicitudes Estándar | Voreingestellte Anforderung | Standard Requests | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP |  | Objective: Support populating of patient requests to external healthcare service providers; Main functionalities: support users to populate patient requests to external healthcare service providers in a quick way, without having to manually document them from scretch. Standard texts to document the requests can be configured to facilitate the pick list; People who use: Physicians, Nurses and other authorized caregivers.
-1010 | #N/A | Medicamentos de rotina | Standard medicine | Medicamentos de rutina | Medicamentos de rutina | Medicamentos de rutina | Medicamentos de rutina | Standardmedikament | Standard medicine |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-1007 | #N/A | Agenda Global | Global Schedule | Agenda Global | Agenda Global | Agenda Global | Agenda Global | Globaler Terminplan | Global Schedule |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda
-1007 | #N/A | Agenda Global | Agenda | Global Schedule | Agenda Global | 87 | Agenda | Schedule | No | No | Pending description
-1006 | #N/A | Mudar Status Diagnóstico | Change Diagnosis Status | Cambiar Estatus Diagnóstico | Cambiar Estatus Diagnóstico | Cambiar Estatus Diagnóstico | Cambiar Estatus Diagnóstico | Diagnosestatus ändern | Change Diagnosis Status |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-1004 | No | SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem | SNCP - Standardized Nursing Care Plan | SAE - Sistematización de la Asistencia de Enfermería | SAE - Sistematización de la Asistencia de Enfermería | SAE - Sistematización de la Asistencia de Enfermería | SAE - Sistematización de la Asistencia de Enfermería | Pflegeplan | SNCP - Standardized Nursing Care Plan | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP |  | Objective: Support patients assessment and care plan following standardized protocols; Main functionalities: support users to provide patients assessment by following hospital standard protocols with pre-configured aspects, such as nursing diagnoses, interventions, related factors, among other options to be analysed the possible results and viable care plans; People who use: Nursing departments.
-1003 | #N/A | Digitar Informação com Consulta | Enter Information With Consultation | Digitar información con consulta | Digitar información con consulta | Digitar información con consulta | Digitar información con consulta | Dateneingabe bei Arztgespräch | Enter Information With Consultation |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-1002 | #N/A | Cadastros de Enfermagem | Nursing Records | Registros de Enfermería | Registros de Enfermería | Registros de Enfermería | Registros de Enfermería | Pflegeplanung - Einstellungen | Nursing Records |  | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
-1001 | #N/A | Consulta Medicamento | Medicine Consultation | Consulta Medicamento | Consulta Medicamento | Consulta Medicamento | Consulta Medicamento | Medicine Consultation | Medicine Consultation |  | Development Clinical Order | CPOE
-1000 | #N/A | Documentação do Convênio | Insurance Documentation | Documentación del Convenio | Documentación de ARS | Documentación de la Obra social | Documentación de la aseguradora | Versicherungsdokumentation | Insurance Documentation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno |  | Objective: Consulting the insurance agreements documentation. Main functionalities: allows the users to consult the insurance documentation provided by the Billing department, which can define multiple structures and segmentation to help users to identify insurance policies. People who use the function: Commercial, Reception, Authorization desk and Billing departments.
-999 | #N/A | Seleção | Selection | Selección | Selección | Selección | Selección | Auswahl | Selection |  | Technology | Tec Delphi
-998 | #N/A | Definição de filtro para consulta | Filter definition for consultation | Definición de filtro para consulta | Definición de filtro para consulta | Definición de filtro para consulta | Definición de filtro para consulta | Definition für Beratungsgespräch filtern | Filter definition for consultation |  | Technology | Tec Delphi
-997 | #N/A | Confirmação dados convênio | Health Insurance Data Confirmation | Confirmación datos convenio | Confirmación datos ARS | Confirmación datos convenio | Confirmación datos convenio | Health Insurance Data Confirmation | Health Insurance Data Confirmation |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-996 | #N/A | Prescrição Coletiva | Collective Order | Prescripción Colectiva | Prescripción Colectiva | Prescripción Colectiva | Prescripción Colectiva | Sammelverordnung | Collective Order | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy |  | Objective: Collective order search tool; Main functionalities: support users to search for collective orders; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
-995 | #N/A | Recebimento do Paciente | Items received by the patient | Items recibidos por el Paciente | Items recibidos por el Paciente | Items recibidos por el Paciente | Items recibidos por el Paciente | Vom Patienten empfangene Elemente | Items received by the patient |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-993 | #N/A | Propriedades do Usuário | User Properties | Propiedades del Usuario | Propiedades del Usuario | Propiedades del Usuario | Propiedades del Usuario | Meine Einstellungen | User Properties |  | Technology | Tec Delphi |  | Objective: Support management of user properties for general system usage; Main functionalities: support users to consult and change their system users properties, such as email account, standard text for internal communication, Service Orders history and system emails, as well as language and location preferences, among other options; People who use the function: All system users.
-992 | #N/A | Troca de estabelecimento | Establishment Change | Cambio de establecimiento | Cambio de establecimiento | Cambio de establecimiento | Cambio de establecimiento | Einrichtungs-Wechsel | Establishment Change |  | Technology | Tec Delphi
-991 | #N/A | Alteração Tasy | Tasy Changes | Alteración Tasy | Alteración Tasy | Alteración Tasy | Alteración Tasy | Tasy Änderungen | Tasy Changes |  | Technology | Tec Delphi
-990 | #N/A | Troca de especialidade | Specialty change | Cambio de especialidad | Cambio de especialidad | Cambio de especialidad | Cambio de especialidad | Spezialänderung/Änderung des Fachgebiets | Speciality change |  | Technology | Tec Delphi
-980 | #N/A | CID Rotina | Standard ICD | CIE Rutina | CIE Rutina | CIE Rutina | CIE Rutina | Hitliste der ICDs | Standard ICD | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-975 | #N/A | Alertas aos Profissionais | Professional Notifications | Alertas a los Profesionales | Alertas a los Profesionales | Alertas a los Profesionales | Alertas a los Profesionales | Warnmeldungen an Fachkräfte | Professional Notifications |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-970 | #N/A | Alertas de segurança | Safety warnings | Alertas de Seguridad | Alertas de Seguridad | Alertas de Seguridad | Alertas de Seguridad | Sicherheitswarnungen | Safety warnings | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-926 | #N/A | Antimicrobianos | Antimicrobials | Antimicrobianos | Antimicrobianos | Antimicrobianos | Antimicrobianos | Antimikrobiotika | Antimicrobials |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-924 | #N/A | Inconsistências Prescrição Eletrônica Paciente | Electronic Patient Chart Inconsistencies | Inconsistencias Prescripción Electrónica Paciente | Inconsistencias Prescripción Electrónica Paciente | Inconsistencias Prescripción Electrónica Paciente | Inconsistencias Prescripción Electrónica Paciente | CPOE-Inkonsistenzen | Electronic Patient Chart Inconsistencies |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-910 | #N/A | Orçamento Serviço | Service Quotation | Presupuesto Servicio | Presupuesto Servicio | Presupuesto Servicio | Presupuesto Servicio | Servicebudget | Service Quotation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-899 | #N/A | Localizador de Kit de Estoque | Stock kit search tool | Buscador de Kit de Stock | Buscador de Kit de Stock | Buscador de Kit de Stock | Buscador de Kit de Stock | Stock kit search tool | Stock kit search tool |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
-855 | #N/A | Relatório de Borderô de Pagamento | Payment Bordereau Report | Informe de Lista de Pago | Informe de Lista de Pago | Informe de Lista de Pago | Informe de Lista de Pago | Payment Bordereau Report | Payment Bordereau Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-851 | #N/A | Relatório de títulos a pagar | Accounts payable report | Informe de Documentos por pagar | Informe de Documentos por pagar | Informe de Documentos por pagar | Informe de Documentos por pagar | Verbindlichkeitenbericht | Accounts payable report |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-850 | #N/A | Desdobramento de Títulos a Pagar | Accounts Payable Splitting | Segmentación de Documentos a Pagar | Segmentación de Documentos a Pagar | Segmentación de Documentos a Pagar | Segmentación de Documentos a Pagar | Accounts Payable Splitting | Accounts Payable Splitting |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-821 | #N/A | Geração de Tributos | Tax Generation | Generación de Impuestos | Generación de Impuestos | Generación de Impuestos | Generación de Impuestos | Erstellung von Tribute | Tax Generation |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-820 | #N/A | Localizar Transação | Find Transaction | Buscar Transacción | Buscar Transacción | Buscar Transacción | Buscar Transacción | Find Transaction | Find Transaction |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-815 | #N/A | Valores Pendentes | Amounts Pending | Valores Pendientes | Valores Pendientes | Valores Pendientes | Valores Pendientes | Ausstehende Beträge | Amounts Pending |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-815 | #N/A | Valores Pendentes | Cuentas por Cobrar | Amounts Pending | Valores Pendientes | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | Objective: Support consultation of pending accounts receivable values; Main functionalities: support users to consult pending values from accounts receivable; People who use the function: Financial department.
-814 | #N/A | Desdobramento Título | Invoice Breakdown | Segmentación Documento | Segmentación Documento | Segmentación Documento | Segmentación Documento | Invoice Breakdown | Invoice Breakdown |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-813 | #N/A | Relatório de Contribuições | Contribution Report | Informe de Contribuciones | Informe de Contribuciones | Informe de Contribuciones | Informe de Contribuciones | Contribution Report | Contribution Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-812 | #N/A | Relatório de Contribuições | Contribution Report | Informe de Contribuciones | Informe de Contribuciones | Informe de Contribuciones | Informe de Contribuciones | Contribution Report | Contribution Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-811 | #N/A | Relatório de Contribuintes | Taxpayer Report | Informe de Contribuyentes | Informe de Contribuyentes | Informe de Contribuyentes | Informe de Contribuyentes | Taxpayer Report | Taxpayer Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-809 | #N/A | Relatório de Cheques | Check Report | Informe de Cheques | Informe de Cheques | Informe de Cheques | Informe de Cheques | Check Report | Cheque Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-808 | #N/A | Relatório de Adiantamentos | Report of Advances | Informe de Anticipos | Informe de Anticipos | Informe de Anticipos | Informe de Anticipos | Vorschussbericht | Report of Advances |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-807 | #N/A | Relatório de Títulos a Receber | Accounts Receivable Report | Reporte de Documentos por Cobrar | Reporte de Documentos por Cobrar | Reporte de Documentos por Cobrar | Reporte de Documentos por Cobrar | Debitoren-Bericht | Accounts Receivable Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
-757 | #N/A | Localizador de Exames Padrão | Standard Exams Search Tool | Localizador de Exámenes Estándar | Localizador de Exámenes Estándar | Localizador de Exámenes Estándar | Localizador de Exámenes Estándar | Standardsuchtool für Untersuchungen | Standard Exams Search Tool |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-757 | #N/A | Localizador de Exames Padrão | Registros y Funciones Generales | Standard Exams Search Tool | Localizador de Exámenes Estándar | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Objective: Standard exams search tool; Main functionalities: support users to search for exams classified as standard; People who use the function: Physicians, Nurses, Laboratory, Radiology and other authorized departments.
-756 | #N/A | Localizador de Médicos | Physician Search Tool | Buscador de Médicos | Buscador de Médicos | Buscador de Médicos | Buscador de Médicos | Ärztesuchfunktion | Doctor Search Tool | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-751 | #N/A | TasyMed - Cadastro de Pacientes | TasyMed - Patient Register | TasyMed - Registro de Pacientes | TasyMed - Registro de Pacientes | TasyMed - Registro de Pacientes | TasyMed - Registro de Pacientes | TasyMed - Patient Register | TasyMed - Patient Register |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-751 | #N/A | TasyMed - Cadastro de Pacientes | Prueba | TasyMed - Patient Register | TasyMed - Registro de Pacientes | 671 | Teste | Test | No | No | Pending description
-728 | #N/A | Layout Resultado Lab | Lab Result Layout | Layout Resultado Lab | Layout Resultado Lab | Layout Resultado Lab | Layout Resultado Lab | Lab Result Layout | Lab Result Layout |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
-727 | #N/A | Mapa de Trabalho Específico | Specific Work Map | Mapa de Trabajo Específico | Mapa de Trabajo Específico | Mapa de Trabajo Específico | Mapa de Trabajo Específico | Specific Work Map | Specific Work Map |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
-723 | #N/A | Mapa de Trabalho | Work Map | Mapa de Trabajo | Mapa de Trabajo | Mapa de Trabajo | Mapa de Trabajo | Work Map | Work Map |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
-712 | #N/A | Localizador de lotes de exames externos | External exams batches Search Tool | Buscador de lotes de exámenes externos | Buscador de lotes de exámenes externos | Buscador de lotes de exámenes externos | Buscador de lotes de exámenes externos | External exams batches Search Tool | External exams batches Search Tool |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
-711 | #N/A | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Suchfunktion für Untersuchungen | Exam Search Tool |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
-709 | #N/A | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Suchfunktion für Untersuchungen | Exam Search Tool | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-700 | #N/A | Localizador de Medicamentos | Medicine Search Tool | Buscador de Medicamentos | Buscador de Medicamentos | Buscador de Medicamentos | Buscador de Medicamentos | Medicine Search Tool | Medicine Search Tool |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-700 | #N/A | Localizador de Medicamentos | Farmacia | Medicine Search Tool | Buscador de Medicamentos | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Purchasing process report
-631 | #N/A | Relatório da Secretaria da Saúde | Health Department Report | Informe de la Secretaría de la Salud | Informe de la Secretaría de la Salud | Informe de la Secretaría de la Salud | Informe de la Secretaría de la Salud | Health Department Report | Health Department Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-630 | #N/A | Rel Percentual de infecção hospitalar por clínicas e topografias | Report Percentage of hospital infection per clinics and topographies | List Porcentual de infección hospitalaria por clínicas y topografías | List Porcentual de infección hospitalaria por clínicas y topografías | List Porcentual de infección hospitalaria por clínicas y topografías | List Porcentual de infección hospitalaria por clínicas y topografías | Report Percentage of hospital infection per clinics and topographies | Report Percentage of hospital infection per clinics and topographies |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-629 | #N/A | Relatório Controle de I.H. | Hospital Infection Control Report | Informe Control de I.H. | Informe Control de I.H. | Informe Control de I.H. | Informe Control de I.H. | Hospital Infection Control Report | Hospital Infection Control Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-628 | #N/A | Relatório Perfil de Resistência | Resistance Profile Report | Informe Perfil de Resistencia | Informe Perfil de Resistencia | Informe Perfil de Resistencia | Informe Perfil de Resistencia | Resistance Profile Report | Resistance Profile Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-626 | #N/A | Relatório Indicadores de I.H. | Hospital Infection Indicators Report | Informe Indicadores de I.H. | Informe Indicadores de I.H. | Informe Indicadores de I.H. | Informe Indicadores de I.H. | Hospital Infection Indicators Report | Hospital Infection Indicators Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-624 | #N/A | Relatório Culturas realizadas em pacientes com alta | Report of Cultures run on discharged patients | Informe Culturas realizadas en pacientes con alta | Informe Culturas realizadas en pacientes con alta | Informe Culturas realizadas en pacientes con alta | Informe Culturas realizadas en pacientes con alta | Report of Cultures run on discharged patients | Report of Cultures run on discharged patients |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-623 | #N/A | Relatório Comissão de controle de infecção hospitalar | Report from Nosocomial Infection Surveillance Committee | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | Report from Nosocomial Infection Surveillance Committee | Report from Nosocomial Infection Surveillance Committee |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-623 | #N/A | Relatório Comissão de controle de infecção hospitalar | Control de Infección Hospitalaria | Report from Nosocomial Infection Surveillance Committee | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
-620 | #N/A | Relatório Taxa de I.H. por tipo de cirurgia | Hospital Infection rate per type of surgery report | Informe Tasa de I.H. por tipo de cirugía | Informe Tasa de I.H. por tipo de cirugía | Informe Tasa de I.H. por tipo de cirugía | Informe Tasa de I.H. por tipo de cirugía | Nosokomiale Infektionsrate nach Eingriffsart | Hospital Infection rate per type of surgery report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-618 | #N/A | Relatório Percentual de controle de infecção hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance Percentage Report | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | Nosocomial Infection Surveillance Percentage Report | Nosocomial Infection Surveillance Percentage Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-618 | #N/A | Relatório Percentual de controle de infecção hospitalar | Control de Infección Hospitalaria | Nosocomial Infection Surveillance Percentage Report | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
-617 | #N/A | Relatório de Topografias e Procedimentos | Topographies and Procedures Report | Informe de Topografías y Procedimientos | Informe de Topografías y Procedimientos | Informe de Topografías y Procedimientos | Informe de Topografías y Procedimientos | Topographies and Procedures Report | Topographies and Procedures Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-617 | #N/A | Relatório de Topografias e Procedimentos | Funciones y tablas pendientes | Topographies and Procedures Report | Informe de Topografías y Procedimientos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
-615 | #N/A | Relatório Resumo Mensal | Monthly Summary Report | Informe Resumen Mensual | Informe Resumen Mensual | Informe Resumen Mensual | Informe Resumen Mensual | Monthly Summary Report | Monthly Summary Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-614 | #N/A | Relatório - Pacientes por Infecção Hospitalar | Report - Patients by Hospital Infection | Informe - Pacientes por Infección Hospitalaria | Informe - Pacientes por Infección Hospitalaria | Informe - Pacientes por Infección Hospitalaria | Informe - Pacientes por Infección Hospitalaria | Report - Patients by Hospital Infection | Report - Patients by Hospital Infection |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-613 | #N/A | Relatório de micro-organismo e Culturas (Relatório) | Microorganisms and Cultures Report (Report) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | Microorganisms and Cultures Report (Report) | Microorganisms and Cultures Report (Report) |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-613 | #N/A | Relatório de micro-organismo e Culturas (Relatório) | Funciones y tablas pendientes | Microorganisms and Cultures Report (Report) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
-612 | #N/A | Relatório Micro-organismos por Unidade | Report of Microorganisms by Unit | Informe Microorganismos por Unidad | Informe Microorganismos por Unidad | Informe Microorganismos por Unidad | Informe Microorganismos por Unidad | Report of Microorganisms by Unit | Report of Microorganisms by Unit |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-611 | #N/A | Relatório - Pacientes por data de alta | Report - Patients by date of discharge | Informe - Pacientes por fecha de alta | Informe - Pacientes por fecha de alta | Informe - Pacientes por fecha de alta | Informe - Pacientes por fecha de alta | Report - Patients by date of discharge | Report - Patients by date of discharge |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-610 | #N/A | CIH - Relatório de Antibióticos | HAIs - Antibiotics Report | NIS - Informe de Antibióticos | NIS - Informe de Antibióticos | NIS - Informe de Antibióticos | NIS - Informe de Antibióticos | HAIs - Antibiotics Report | HAIs - Antibiotics Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
-610 | #N/A | CIH - Relatório de Antibióticos | Control de Infección Hospitalaria | NIS - Antibiotics Report | NIS - Informe de Antibióticos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
-605 | #N/A | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 |  | Development Financial and Accounting | Strategic
-603 | #N/A | Relatório Grid EIS | EIS Grid Report | Informe Grid EIS | Informe Grid EIS | Informe Grid EIS | Informe Grid EIS | EIS Grid Report | EIS Grid Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
-601 | #N/A | Relatório de contas pendentes | Pending accounts report | Informe de cuentas pendientes | Informe de cuentas pendientes | Informe de cuentas pendientes | Informe de cuentas pendientes | Pending accounts report | Pending accounts report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-530 | #N/A | Consulta Orçamento Distribuído | Distributed Budget Consultation | Consulta Presupuesto Distribuido | Consulta Presupuesto Distribuido | Consulta Presupuesto Distribuido | Consulta Presupuesto Distribuido | Distributed Budget Consultation | Distributed Budget Consultation |  | Development Financial and Accounting | Strategic
-524 | #N/A | Relatório de Receitas e Despesas | Revenue and Expenses Report | Informe de Ingresos y Gastos | Informe de Ingresos y Gastos | Informe de Ingresos y Gastos | Informe de Ingresos y Gastos | Revenue and Expenses Report | Revenue and Expenses Report |  | Development Financial and Accounting | Accounting
-523 | #N/A | Relatório Resultado Centro de controle | Control Center Result Report | Informe Resultado Centro de control | Informe Resultado Centro de control | Informe Resultado Centro de control | Informe Resultado Centro de control | Control Center Result Report | Control Centre Result Report |  | Development Financial and Accounting | Strategic
-403 | #N/A | Mudar Status Diagnóstico | Change Diagnosis Status | Cambiar Estatus Diagnóstico | Cambiar Estatus Diagnóstico | Cambiar Estatus Diagnóstico | Cambiar Estatus Diagnóstico | Diagnosestatus ändern | Change Diagnosis Status |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-397 | #N/A | Prescrição de Exames e Procedimentos de Rotina | Routine Test and Procedure Order | Prescripción de Exámenes y Procedimientos de Rutina | Prescripción de Exámenes y Procedimientos de Rutina | Prescripción de Exámenes y Procedimientos de Rutina | Prescripción de Exámenes y Procedimientos de Rutina | Verordnungen von Untersuchungen und Routineleistungen | Routine Test and Procedure Order |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-350 | #N/A | Prescrição dos Exames e Procedimentos de Rotina (Nova) | Routine Exams and Procedures Order (New) | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina (Nueva) | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina (Nueva) | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina (Nueva) | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina (Nueva) | Routine Exams and Procedures Order (New) | Routine Exams and Procedures Order (New) |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-349 | #N/A | Validador de Token do Convênio | Insurance Token Validator | Validador de Token del Convenio | Validador de Token de ARS | Validador de Token del Convenio | Validador de Token del Convenio | Versicherungs-Token-Validierer | Insurance Token Validator |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-325 | #N/A | Prescrição dos Exames e Procedimentos de Rotina | Routine Exams and Procedures Order | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina | Routine Exams and Procedures Order | Routine Exams and Procedures Order |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-318 | #N/A | Relatório de Inconsistências do Protocolo | Protocol Inconsistencies Report | Informe de Inconsistencias del Protocolo | Informe de Inconsistencias del Protocolo | Informe de Inconsistencias del Protocolo | Informe de Inconsistencias del Protocolo | Protocol Inconsistencies Report | Protocol Inconsistencies Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-317 | #N/A | Passagem de Setor | Department passage | Paso de Sector | Paso de Sector | Paso de Sector | Paso de Sector | Stationsdurchlauf | Department passage |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-317 | #N/A | Passagem de Setor | Funciones y tablas pendientes | Passage through a department | Pasaje de Sector | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support the patient passage documentation at non acommodation departments; Main functionalities: support users to document patient movement between non acommodation departments, like Radiology, Operating Room, Procedures Room, etc; enabling charges documentation in the patient account; People who use the function: Nursing, Billing and other authorized departments.
-316 | #N/A | Inconsistências da prescrição | Order inconsistencies | Inconsistencias de la prescripción | Inconsistencias de la prescripción | Inconsistencias de la prescripción | Inconsistencias de la prescripción | Inkonsistenzen der Verordnung | Order inconsistencies |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-315 | #N/A | Orientações ao Usuário | User Guidance | Indicaciones al Usuario | Indicaciones al Usuario | Indicaciones al Usuario | Indicaciones al Usuario | Benutzerführung | User Guidance | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-308 | #N/A | Rel Lote contábil | Accounting Batch Report | List Póliza | List Póliza | List Póliza | List Póliza | Accounting Batch Report | Accounting Batch Report |  | Development Financial and Accounting | Accounting
-299 | #N/A | Localizador de Ordem de Serviço | Service Order Search Tool | Buscador de Orden de Servicio | Buscador de Orden de Servicio | Buscador de Orden de Servicio | Buscador de Orden de Servicio | Suchwerkzeug Serviceauftrag | Service Order Search Tool | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
-298 | #N/A | Localizador de Equipamentos | Equipment Search Tool | Buscador de Equipos | Buscador de Equipos | Buscador de Equipos | Buscador de Equipos | Gerätesuchfunktion | Equipment Search Tool |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
-297 | #N/A | Localizador de Localização | Location Search Tool | Buscador de Localización | Buscador de Localización | Buscador de Localización | Buscador de Localización | Ort der Suchfunktion | Location Search Tool | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
-296 | #N/A | Histórico equipamento | Equipment history | Historia equipo | Historia equipo | Historia equipo | Historia equipo | Geräteverlauf | Equipment history | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
-296 | #N/A | Histórico equipamento | Funciones y tablas pendientes | Equipment history | Historia equipo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Equipment history search tool; Main functionalities: support users to search past events history of the equipment; People who use the function: Maintenance department.
-261 | #N/A | Parâmetros dos Relatórios | Report Parameters | Parámetros de los Reportes | Parámetros de los Reportes | Parámetros de los Reportes | Parámetros de los Reportes | Berichtsparameter | Report Parameters |  | Technology | Tec Delphi
-261 | #N/A | Parâmetros dos Relatórios | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | Report Parameters | Parámetros de los Reportes | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | No | No | Pending description
-214 | #N/A | Obter Unidade de Atendimento Livre | Find Available Encounter Unit | Obtener Unidad de Atención Libre | Obtener Unidad de Atención Libre | Obtener Unidad de Atención Libre | Obtener Unidad de Atención Libre | Freies Zimmer/Bett suchen | Find Available Encounter Unit |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-210 | #N/A | Localizador de Eventos | Event Search Tool | Buscador de Eventos | Buscador de Eventos | Buscador de Eventos | Buscador de Eventos | Erreignissuchfunktion | Event Search Tool | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-209 | #N/A | Obter Frases Protocolo | Find Protocol Phrases | Obtener frases Protocolo | Obtener frases Protocolo | Obtener frases Protocolo | Obtener frases Protocolo | Protokollsätze finden | Find Protocol Phrases | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
-208 | #N/A | Obter Frases Protocolo (Antiga) | Find Protocol Phrases (Old) | Obtener Frases Protocolo (Antigua) | Obtener Frases Protocolo (Antigua) | Obtener Frases Protocolo (Antigua) | Obtener Frases Protocolo (Antigua) | Find Protocol Phrases (Old) | Find Protocol Phrases (Old) |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
-206 | #N/A | Relatório cotação | Quotation report | Informe cotización | Informe cotización | Informe cotización | Informe cotización | Quotation report | Quotation report |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
-204 | #N/A | Código de barras | Barcode | Código de barras | Código de barras | Código de barras | Código de barras | Barcode | Barcode |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
-201 | #N/A | Reserva de Leito | Bed Reservation | Reserva de Cama | Reserva de Cama | Reserva de Cama | Reserva de Cama | Bettreservierung | Bed Reservation | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-195 | #N/A | .Localizar doenças (CID10) | Find diseases (ICD10) | Buscar enfermedades (CIE10) | Buscar enfermedades (CIE10) | Buscar enfermedades (CIE10) | Buscar enfermedades (CIE10) | Find diseases (ICD10) | Find diseases (ICD10) |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-192 | #N/A | Localizador de bancos | Bank Search Tool | Buscador de bancos | Buscador de bancos | Buscador de bancos | Buscador de bancos | Bank Search Tool | Bank Search Tool |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-187 | #N/A | Relatório requisição | Request Report | Informe requisición | Informe requisición | Informe requisición | Informe requisición | Anforderungsbericht | Request Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
-175 | #N/A | Relatório do controle de pessoas | People control report | Informe del control de personas | Informe del control de personas | Informe del control de personas | Informe del control de personas | People control report | People control report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-162 | #N/A | TasyMed - Localizador de itens de faturamento | TasyMed - Billing item search tool | TasyMed - Localizador de ítems de facturación | TasyMed - Localizador de ítems de facturación | TasyMed - Localizador de ítems de facturación | TasyMed - Localizador de ítems de facturación | TasyMed - Billing item search tool | TasyMed - Billing item search tool |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-151 | #N/A | Relat Ocupação Hospitalar | Hospital Occupancy Report | Infor Ocupación Hospitalaria | Infor Ocupación Hospitalaria | Infor Ocupación Hospitalaria | Infor Ocupación Hospitalaria | Hospital Occupancy Report | Hospital Occupancy Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-150 | #N/A | Relatório Ocupação Hospitalar - Paisagem | Hospital Occupancy Report - Landscape | Informe Ocupación Hospitalaria - Paisaje | Informe Ocupación Hospitalaria - Paisaje | Informe Ocupación Hospitalaria - Paisaje | Informe Ocupación Hospitalaria - Paisaje | Hospital Occupancy Report - Landscape | Hospital Occupancy Report - Landscape |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-148 | #N/A | Relacionamento Medicamento x Brasíndice | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-147 | #N/A | Localizar Solicitação de Compra | Find Purchase Request | Encontrar Solicitud de Compra | Encontrar Solicitud de Compra | Encontrar Solicitud de Compra | Encontrar Solicitud de Compra | Kaufauftragsanforderung finden | Find Purchase Request | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
-147 | #N/A | Localizar Solicitação de compra | Funciones y tablas pendientes | Find Purchase Request | Encontrar Solicitud de compra | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Purchase Request search tool; Main functionalities: support users to search for Purchase Requests; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Nutrition and other authorized departments.
-146 | #N/A | Localizador de Ordem de Compra | Purchase Order Search Tool | Buscador de Orden de Compra | Buscador de Orden de Compra | Buscador de Orden de Compra | Buscador de Orden de Compra | Suchfunktion für Kaufaufträge | Purchase Order Search Tool | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
-130 | #N/A | Localizar Requisição de Material | Find Material Requisition | Buscar Requisición de Material | Buscar Requisición de Material | Buscar Requisición de Material | Buscar Requisición de Material | Materialanforderung suchen | Find Material Requisition |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
-128 | #N/A | Relacionamento Medicamento x Brasíndice | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-124 | #N/A | Localizar Medicamentos/Materiais | Find medicines/Materials | Buscar Medicamentos/Materiales | Buscar Medicamentos/Materiales | Buscar Medicamentos/Materiales | Buscar Medicamentos/Materiales | Medikamente/Materialien suchen | Find medicines/Materials | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
-123 | #N/A | Relatório de Movimento Contábil | Accounting Movement Report | Informe de Movimiento contable | Informe de Movimiento contable | Informe de Movimiento contable | Informe de Movimiento contable | Accounting Movement Report | Accounting Movement Report |  | Development Financial and Accounting | Accounting
-122 | #N/A | Localizar Kit Material | Locate Material Kit | Buscar Kit Material | Buscar Kit Material | Buscar Kit Material | Buscar Kit Material | Locate Material Kit | Locate Material Tray |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
-112 | #N/A | Localizar Medicamento Brasíndice | Find BrasIndice medicine | Buscar Medicamento Brasíndice | Buscar Medicamento Brasíndice | Buscar Medicamento Brasíndice | Buscar Medicamento Brasíndice | Find BrasIndice medicine | Find BrasIndice medicine |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-110 | #N/A | Localizar Pessoas Jurídicas | Find Legal Entities | Buscar Personas Morales | Buscar Personas Morales | Buscar Personas Morales | Buscar Personas Morales | Juristische Personen suchen | Find Legal Entities | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-107 | #N/A | Itens de protocolo Pré-REP | Pre-CPOE protocol items | Ítems de protocolo Pre-REP | Ítems de protocolo Pre-REP | Ítems de protocolo Pre-REP | Ítems de protocolo Pre-REP | Pre-CPOE protocol items | Pre-CPOE protocol items |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-102 | #N/A | Localizador de Atendimento | Encounter search tool | Buscador de Atención | Buscador de Atención | Buscador de Atención | Buscador de Atención | Behandlungssuchfunktion | Encounter search tool | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-88 | #N/A | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Protokollformularbericht | Protocol Forms Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-86 | #N/A | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Protokollformularbericht | Protocol Forms Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-85 | #N/A | Relatório de protocolo convênio | Insurance protocol report | Reporte de Protocolo Convenio | Reporte de Protocolo ARS | Reporte de Protocolo Convenio | Reporte de Protocolo Convenio | Insurance protocol report | Insurance protocol report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-81 | #N/A | Relatório de valores pendentes | Amounts pending report | Reporte de valores pendientes | Reporte de valores pendientes | Reporte de valores pendientes | Reporte de valores pendientes | Amounts pending report | Amounts pending report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-80 | #N/A | Gerar Título Receber | Generate Accounts Receivable | Generar Documento Cobrar | Generar Documento Cobrar | Generar Documento Cobrar | Generar Documento Cobrar | Forderungen erstellen | Generate Accounts Receivable |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
-77 | #N/A | Relatório Nota Fiscal Marca d'agua | Invoice Watermark Report | Informe Factura Marca de agua | Informe Factura Marca de agua | Informe Factura Marca de agua | Informe Factura Marca de agua | Invoice Watermark Report | Invoice Watermark Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-59 | #N/A | Ocorrência de passagem de turno | Shift-change incident | Caso de paso de turno | Caso de notas de guardia | Caso de paso de turno | Caso de paso de turno | Shift-change incident | Shift-change incident |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-40 | #N/A | Protocolos de Nutrição | Nutrition Protocols | Protocolos de Nutrición | Protocolos de Nutrición | Protocolos de Nutrición | Protocolos de Nutrición | Nutrition Protocols | Nutrition Protocols |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-39 | #N/A | Relatório de honorários do protocolo | Relatório de honorários do protocolo | Informe de los honorarios del protocolo | Informe de los honorarios del protocolo | Informe de los honorarios del protocolo | Informe de los honorarios del protocolo | Relatório de honorários do protocolo | Relatório de honorários do protocolo |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-38 | #N/A | Localizar Equipamento | Find Equipment | Buscar Equipo | Buscar Equipo | Buscar Equipo | Buscar Equipo | Gerät suchen | Find Equipment | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-26 | #N/A | Função de Diluição | Dilution Function | Función de Dilución | Función de Dilución | Función de Dilución | Función de Dilución | Dilution Function | Dilution Function |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-25 | #N/A | Alertas | Alerts | Alertas | Alertas | Alertas | Alertas | Warnungen | Alerts |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-25 | #N/A | Alertas | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | Alerts | Alertas | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | No | No | Objective: Patient alerts pop up tool; Main functionalities: support users to view safety, health related and administrative warnings and alerts when opening the patient medical records and encounter data; People who use: Physicians, Nurses, Reception and other authorized departments.
-19 | #N/A | Gráficos do Prontuário Eletrônico de Paciente | Electronic Patient Chart Graphs | Gráficos del Expediente Clínico Electrónico | Gráficos del Expediente Clínico Electrónico | Gráficos del Expediente Clínico Electrónico | Gráficos del Expediente Clínico Electrónico | Diagramme der Patientenakte | Electronic Patient Chart Graphs | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
-18 | #N/A | Seleção de dietas | Selection of diets | Selección de dietas | Selección de dietas | Selección de dietas | Selección de dietas | Auswahl an Diäten | Selection of diets |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-17 | #N/A | Impressão de notas fiscais | Invoices Printing | Impresión de facturas | Impresión de facturas | Impresión de facturas | Impresión de facturas | Druck von Rechnungen | Invoices Printing |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
-16 | #N/A | Cópia de Prescrição | Prescription Copy | Copia de Prescripción | Copia de Prescripción | Copia de Prescripción | Copia de Prescripción | Prescription Copy | Prescription Copy |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
-16 | #N/A | Cópia de Prescrição | Prescripción electrónica | Prescription Copy | Copia de Prescripción | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | No | No | Pending description
-15 | #N/A | Transferência de gastos | Transfer of expenses | Transferencia de gastos | Transferencia de gastos | Transferencia de gastos | Transferencia de gastos | Transfer von Ausgaben | Transfer of expenses |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-15 | #N/A | Transferência de gastos | Facturación (Convenios y Particular) | Transfer of expenses | Transferencia de gastos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | Yes | Objective: Transfer the Patient Account expenses between departments, patient accounts and encounters; Main functionalities: allows the users to select and transfer Patient Account expenses between departments, patient accounts and encounters; People who use: Billing department.
-14 | #N/A | Consulta de protocolos | Search protocols | Consulta de protocolos | Consulta de protocolos | Consulta de protocolos | Consulta de protocolos | Suchprotokoll | Search protocols |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
-13 | #N/A | Relatório de Estrutura da Conta Paciente | Patient Account Structure Report | Informe de Estructura de la Cuenta Paciente | Informe de Estructura de la Cuenta Paciente | Informe de Estructura de la Cuenta Paciente | Informe de Estructura de la Cuenta Paciente | Patient Account Structure Report | Patient Account Structure Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-12 | #N/A | Localiza Adiantamento | Find Advance | Localiza Anticipo | Localiza Anticipo | Localiza Anticipo | Localiza Anticipo | Anzahlung finden | Find Advance | International | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
-12 | #N/A | Localiza Adiantamento | Funciones y tablas pendientes | Find Advance | Localiza Anticipo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Patient Advance Payments search tool; Main functionalities: allows the users to search and consult Patient Advance Payments, which are deducted from the patient account values; People who use: Reception, Billing and Financial departments.
-11 | #N/A | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Buscador de Exámenes | Suchfunktion für Untersuchungen | Exam Search Tool |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-11 | #N/A | Localizador de Exames | Laboratorio | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | 23 | Laboratório | Laboratory | No | No | Pending description
-9 | #N/A | Gráficos da Cirurgia | Surgery Graphs | Gráficos de la Cirugía | Gráficos de la Cirugía | Gráficos de la Cirugía | Gráficos de la Cirugía | Narkoseprotokoll | Surgery Graphs | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
-8 | #N/A | Localizar Impressoras do Sistema | Find System Printers | Buscar Impresoras del Sistema | Buscar Impresoras del Sistema | Buscar Impresoras del Sistema | Buscar Impresoras del Sistema | Find System Printers | Find System Printers |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
-6 | #N/A | Localizar CEP | Locate the postal code | Buscar CP | Buscar CP | Buscar CP | Buscar CP | Postleitzahl finden | Locate the postal code | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
-5 | #N/A | Obter Procedimento | Find Procedure | Obtener Procedimiento | Obtener Procedimiento | Obtener Procedimiento | Obtener Procedimiento | Verfahren suchen | Find Procedure |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
-4 | #N/A | Obter Setor Atendimento | Get Encounter Department | Obtener Sector Atención | Obtener Sector Atención | Obtener Sector Atención | Obtener Sector Atención | Die Station erhalten | Get Encounter Department |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
-4 | #N/A | Obter setor atendimento | Funciones y tablas pendientes | Get encounter department | Obtener sector atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support retrieving patient encounter department information; Main functionalities: support users to retrieve the information of patient encounter department in general system functions; People who use the function: General users.
-2 | #N/A | Localizar Pessoas | Find Person | Buscar Personas | Buscar Personas | Buscar Personas | Buscar Personas | Personen suchen | Find Person | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
0 | #N/A | Menu do Sistema | System Menu | Menú del Sistema | Menú del Sistema | Menú del Sistema | Menú del Sistema | Systemmenü | System Menu |  | Technology | Tec Delphi
0 | #N/A | Menu do Sistema | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | System Menu | Menú del Sistema | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | No | No | Pending description
1 | No | Estrutura Atendimento | Organizational Structure | Estructura Atención | Estructura Atención | Estructura Atención | Estructura Atención | Organisationsstruktur | Organisational Structure | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para realizar o cadastro dos setores e leitos da instituição
1 | No | Estrutura Atendimento | Registros y Funciones Generales | Organizational Structure | Estructura Atención | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Function used to register the departments, beds and all relevant business rules of the establishment
2 | #N/A | Philips SMS | Philips SMS | Philips SMS | Philips SMS | Philips SMS | Philips SMS | Philips SMS | Philips SMS |  | Technology | Tec Delphi
3 | #N/A | Gestão de Prioridades | Priority Management | Gestión de Prioridades | Gestión de Prioridades | Gestión de Prioridades | Gestión de Prioridades | Priority Management | Priority Management |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
4 | No | Cadastro Médico | Physician Record | Registro Médico | Registro Médico | Registro Médico | Registro Médico | Ärzteregister | Provider Record | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para registro e manutenção de informações relacionadas a médicos. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro e manutenção de todas as informações do médico e pessoa física vinculada a ele, inclusive foto, se necessário; - Permitir o cadastro e manutenção das informações adicionais do médico (especialidades, áreas de atuação, convênios, etc); - Permitir o cadastro e controle da documentação necessária (registro, certificados, diplomas, etc), além do controle da validade dessa documentação; - Permitir o acerto de duplicidade, carregando informações de um médico para outro quando necessário; - Permitir a importação de cadastros de médicos seguindo um layout padrão já existente; - Definir, cadastrar e controlar programas de pontuação médica; - Visualizar e registrar avaliações referentes ao médico selecionado.
4 | No | Cadastro Médico | Registros y Funciones Generales | Physician Record | Registro Médico | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of physicians identification records; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of physicians identification and all individual information linked to them, such as specialties, practice areas, health insurance agreements, medical university certificates, including the photo if necessary. Support the correctness of duplicity, loading information from one physician to another when needed to merge records, among other options; People who use the function: Information Technology and Chief Medical Information Office departments.
5 | No | Cadastro Completo de Pessoas | Master Person Index | Catálogo Completo de Personas | Catálogo Completo de Personas | Registro Completo de Personas | Catálogo Completo de Personas | Personenregister | Master Person Index | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para registro e manutenção de todas as informações relacionadas às pessoas (pacientes ou não) existentes no sistema. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro e manutenção de todas as informações da pessoa física, além do registro da foto do paciente se necessário; - Fazer o acerto de duplicidade de cadastros, tanto do cadastro em si, quanto de bairros, cidades e endereços; - Fazer e consultar avaliações/pesquisas referentes àquela pessoa que está sendo verificada; - Visualizar a lista de todos os atendimentos da pessoa consultada;
5 | No | Cadastro Completo de Pessoas | Recepción e Hospitalización | Master Person Index | Catálogo Completo de Personas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | This functionality is used to record and maintain all information related to people in the system. Information is not limited to patients. Its main features are: - Allow the registration and maintenance of all information of the individual, in addition to the registration of the patient's photo if necessary; - Support with rectification of duplicated records, both of the registration itself, as well as dempgraphic information. - Add and consult assessments / surveys related to the person.
6 | No | Pessoa Jurídica | Legal Entity | Persona Moral | Persona Moral | Persona Jurídica | Persona Jurídica | Juristische Person | Legal Entity | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
6 | No | Pessoa Jurídica | Registros y Funciones Generales | Legal Entity | Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Function used to record and maintain all information related to legal entities related to and or associated to customer structure. Its main features are: - Allow the registration and maintenance of all information of the legal entity, defining specific information for each establishment if necessary; - Allow the classification of legal entities by type; - Allow the correctness of duplication of registrations, checking all occurrences and information that will be changed before the transaction takes place; - Allow the creation and consultation of assessments related to the legal entity, in addition to the qualification level (when supplier).
7 | #N/A | OPS - Solicitação de Autorização Portal Web | HPMS - Authorization Request for Web Portal | OPS - Solicitud de Autorización Portal Web | OPS - Solicitud de Autorización Portal Web | OPS - Solicitud de Autorización Portal Web | OPS - Solicitud de Autorización Portal Web | HPMS - Authorization Request for Web Portal | HPMS - Authorisation Request for Web Portal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil
8 | #N/A | OPS - Mensalidades Portal Web | HPMS - Web Portal Monthly Payments | OPS - Mensualidades Portal Web | OPS - Mensualidades Portal Web | OPS - Mensualidades Portal Web | OPS - Mensualidades Portal Web | HPMS - Web Portal Monthly Payments | HPMS - Web Portal Monthly Payments |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas
9 | #N/A | Dicionário de Idiomas | Language Dictionary | Diccionario de Idiomas | Diccionario de Idiomas | Diccionario de Idiomas | Diccionario de Idiomas | Sprachen-Wörterbuch | Language Dictionary |  | CCI Knowledge Management | Translation - English
10 | #N/A | Dicionário de Objetos | Object Dictionary | Diccionario de Objetos | Diccionario de Objetos | Diccionario de Objetos | Diccionario de Objetos | Objektwörterbuch | Object Dictionary |  | Technology | Tec Java Desktop
13 | #N/A | Cadastro de pessoas CNS | CNS Person Record | Registro de personas CNS | Registro de personas CNS | Registro de personas CNS | Registro de personas CNS | Bundesweites Personenverzeichnis | CNS Person Record |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
13 | #N/A | Cadastro de pessoas CNS | Facturación (Convenios y Particular) | CNS Person Record | Registro de personas CNS | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
14 | #N/A | Consulta de Software | Software Consultation | Consulta de Software | Consulta de Software | Consulta de Software | Consulta de Software | Software Consultation | Software Consultation |  | Technology | Tec Delphi
15 | No | Tipos de Acomodação | Accommodation Types | Tipos de Unidad de Atención | Tipos de Unidad de Atención | Tipos de Habitación | Tipos de Unidad de Atención | Unterkunftsarten | Accommodation Types |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
15 | No | Tipos de Acomodação | Registros y Funciones Generales | Accommodation Types | Tipos de Unidad de Atención | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | The purpose of the function is to register and manage the hospital accommodation types. As features, the function allows you to enter the code for the daily charge, which can be defined differently by agreement and by type. It also allows defining the rule for charging daily differences. In addition, it is possible to define the daily turnaround time The function is generally used by the Billing sector
17 | #N/A | Processos | Processes | Procesos | Procesos | Procesos | Procesos | Bearbeitungen | Processes |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
17 | #N/A | Processos | Calidad | Processes | Procesos | 105 | Qualidade | Quality | No | No | Pending description
18 | No | Cadastro de Estrutura da Conta Paciente | Patient Account Structure Record | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | Patientenkontostruktur | Patient Account Structure Record |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | O Objetivo dessa função é definir as regras das estruturas da conta. Em resumo será definir quais itens fazem parte de qual estrutura. Ex: Diária de Apartamento faz parte da estrutura de Diárias Taxa de Sala cirúrgica faz parte da estrutura de Taxas. Essas estruturas e definições das regras de quem pertence a qual estrutura é definido nessa função. A função é utilizada por usuários do setor de Faturamento
18 | No | Cadastro de Estrutura da Conta Paciente | Registros y Funciones Generales | Patient Account Structure Record | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support the definition of rules for account structures for Patient Account report. Main functionalities: support users to define, manage and provide maintenance of Patient Account structures and the associated charges to print out in the Patient Account report. The configuration of structures, rules, formating, etc; can be defined by insurance, in case it is needed to print out different reports by insurance company. People who use the function: Billing department.
23 | #N/A | Evolução Paciente | Patient Evolution | Evolución Paciente | Evolución Paciente | Evolución Paciente | Evolución Paciente | Patient Evolution | Patient Evolution |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
24 | No | Execução Prescrição | Order Processing | Ejecución Prescripción | Ejecución Prescripción | Ejecución Prescripción | Ejecución Prescripción | Ausführung Verordnung | Order Processing | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Objetivo: Permitir o lançamentos de itens na conta do paciente, sem visualização de valores. Principais funcionalidades: - Permite ajustar qualquer ítem na conta do paciente - Permite lançamento manual de procedimentos na conta do paciente - Permite lançamento manual de taxas na conta do paciente - Permite lançamento manual de matmed na conta do paciente Os lançamentos podem ser feitos via código de barras também Usuários do setor de Enfermagem que utilizam a função para realizarem lançamentos nas contas. Esses usuários não precisam ter nenhum conhecimento nas regras de faturamento
24 | No | Execução Prescrição | Farmacia | Order Processing | Ejecución Prescripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support documenting charges in the Patient Account and updating Stock; Main functionalities: support users to document and provide maintenance to medical procedures, services, materials and medicines, without requiring a medical order, to update the Patient Account and Stock (both are optional via configuration parameters), commonly used in Emergency Department. The function offers options to add charges manually or via barcode reader, adjust the amount of the patient items, among other options; People who use the function: Nurses, Pharmacy and other authorized departments.
25 | No | Procedimentos | Procedures | Procedimientos | Procedimientos | Procedimientos | Procedimientos | Leistungen | Procedures | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
25 | No | Procedimentos | Registros y Funciones Generales | Procedures | Procedimientos | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of billing procedure codes and their structures; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of billing procedure codes and their structures (layers: area, specialty, group and procedure); People who use the function: Billing department.
27 | No | Retorno Convênio | Insurance Return | Pago de Convenio | Pago de ARS | Pago de Obra social | Pago de aseguradora | Kostenabwicklung mit Versicherung | Insurance Return |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
27 | No | Retorno Convênio | Pago de Convenios | Insurance Return | Pago de Convenio | 103 | Retorno de Convênios | Health Insurance Refund | Yes | YES | Objective: manage the insurance payment of patient accounts; Main functionalities: document and manage banking deposits from insurances and payments of patient accounts, identifying paid, rejected and additional values for each item sent through the insurance protocol, following the contract agreements between hospital and insurance company; Users who use the function: Billing / Financial departments.
28 | No | Laudo Paciente | Patient Medical Report | Interpretaciones de exámenes | Interpretaciones de exámenes | Informes de exámenes | Interpretaciones de exámenes | Befundbericht Patient | Patient Medical Report |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology | Utilizada para realizar o laudo médico dos exames realizados no paciente. Tem como principais funcionalidades digitar, ouvir e ditar o laudo. Utilizada por Técnicos e Médicos
28 | No | Laudo Paciente | Exámenes | Patient medical report | Interpretaciones de exámenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | No | Pending description
32 | No | Cadastro Simplificado de Pessoas | Simplified Register of People | Registro Simplificado de Personas | Registro Simplificado de Personas | Registro Simplificado de Personas | Registro Simplificado de Personas | Vereinfachtes Personenregister | Simplified Register of People | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para registro e manutenção das informações relacionadas à pessoa física, de uma maneira resumida, para que o atendimento e cadastro seja com maior eficiência e menor tempo. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro e manutenção das principais informações da pessoa física, além do registro da foto do paciente se necessário; - Exibir todas as informações necessárias em uma única tela, sem a necessidade de alteração de abas, a fim de agilizar o cadastramento da pessoa.
32 | No | Cadastro simplificado de Pessoas | Recepción e Hospitalización | Simplified Register of People | Registro simplificado de Personas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Function used to record and maintain information related to individuals, in a summarized way, so that the attendance and registration is more efficient and less time consuming Its main features are: - Allow the registration and maintenance of the main information of the individual, in addition to the registration of the patient's photo if necessary; - Display all the necessary information on a consolidated manner in order to streamline the person's registration.
33 | #N/A | Consulta de EHR - Registro Clínico | EHR - Clinical Record consultation | Consulta de EHR - Registro Clínico | Consulta de EHR - Registro Clínico | Consulta de EHR - Registro Clínico | Consulta de EHR - Registro Clínico | Abfrage EHR - Klinische Datensätze | EHR - Clinical Record consultation |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
34 | No | Diagnóstico Médico | Medical diagnosis | Diagnóstico Médico | Diagnóstico Médico | Diagnóstico Médico | Diagnóstico Médico | Ärztliche Diagnose | Medical diagnosis |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
34 | No | Diagnóstico Médico | Expediente electrónico | Medical diagnosis | Diagnóstico Médico | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Pending description
35 | #N/A | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | Hospital and Outpatient Information Control | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | Hospital and Outpatient Information Control | Hospital and Outpatient Information Control |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
36 | No | Atendimento da Prescrição | Order Dispensation | Dispensación de Prescripciones | Dispensación de Prescripciones | Dispensación de Prescripciones | Dispensación de Prescripciones | Verordnungs-Bearbeitung | Order Dispensation |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para realizar o atendimento dos materiais e medicamentos prescritos Ela tem sua utilização no setor de farmácia da instituição. - Verificar as prescrições pendentes; - Realizar o atendimento manual dos materiais e medicamentos; - Realizar o atendimento por barras dos materiais e medicamentos; - Verificar os materiais e medicamentos que foram atendidos, não atendidos e suspensos; - Realizar a visualização e a impressão dos relatórios padrões da função.
36 | No | Atendimento da Prescrição | Farmacia | Order Dispensation | Dispensación de Prescripciones | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Pending description
39 | #N/A | Agendas Antigas | Old Schedule Books | Agendas Antiguas | Agendas Antiguas | Agendas Antiguas | Agendas Antiguas | Old Schedule Books | Old Schedule Books |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda
40 | No | Nota Fiscal | Invoice | Factura | Factura | Factura | Factura | Rechnung | Invoice | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | O objetivo dessa função é registrar a entrada dos produtos no estoque, bem como gerar a nota fiscal desses produtos e também a nota fiscal das prestações de serviços. As principais funcionalidades são: - Efetuar a entrada dos produtos no estoque. - Gerar as notas fiscais de compras. - Gerar as notas fiscais de prestação de serviço. - Gerar os lotes de fornecedores. - Enviar as notas para prefeitura / governo. - Cadastrar os tributos para as notas.
40 | No | Nota fiscal | Ordenanza | Invoice | Facturas | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Yes | Yes | Objective: Support management of products and services invoices; Main functionalities: support users to document and manage products and services invoices, stock update, as well as to generate the accounts payable to suppier or service provider. The function offers several options to help invoice entry, such as purchase orders, receipt inspection, contracts, transfer to third parties, taxes automatic update according to business rules defined, generation of supplier batches of medicines and materials and labels printing, datamatrix barcode support, among others; People who use the function: Purchase, Warehouse, Financial and other authorized departments.
42 | No | Devolução Material Paciente | Patient Material Return | Devolución Material Paciente | Devolución Material Paciente | Devolución Material Paciente | Devolución Material Paciente | Retouren von an Patienten ausgegebenen Artikeln | Patient Material Return | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para realizar a devolução dos materiais e medicamentos que foram atendidos Ela tem sua utilização nos setores da farmácia e da enfermagem da instituição. A Enfermagem gera a devolução dos materiais e medicamentos que não foram administrados no paciente e após envia para o setor da farmácia. O Setor da farmácia recebe os materiais e medicamentos e realiza a baixa destes. - Registrar a devolução de materiais e medicamentos; - Parametrizar os processos da baixa; - Verificar a devoluções pendentes para realizar a baixa;
42 | No | Devolução Material Paciente | Farmacia | Patient Material Return | Devolución Material Paciente | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support management of materials and medicines orders return to stock; Main functionalities: support Nursing users to generate the return of materials and medicines that were not administered to the patient and then sends them to the pharmacy department. The pharmacy department receives the materials and medicines and update their balance at the stock location, manually or barcoding; People who use the function: Nursing and Pharmacy departments.
43 | #N/A | Devolução Material Paciente (Nova) | Patient Material Return (New) | Devolución Material Paciente (Nueva) | Devolución Material Paciente (Nueva) | Devolución Material Paciente (Nueva) | Devolución Material Paciente (Nueva) | Patient Material Return (New) | Patient Material Return (New) |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
44 | No | Ocupação Hospitalar | Hospital Occupancy | Ocupación Hospitalaria | Ocupación Hospitalaria | Ocupación Hospitalaria | Ocupación Hospitalaria | Krankenhausbelegung | Hospital Occupancy | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para realizar o controle dos leitos, altas e internações da instituição. Suas principais funcionalidades são permitir realizar o inicio e fim da higienização, manutenção dos leitos, isolamento dos leitos e também pacientes.
44 | No | Ocupação Hospitalar | Recepción e Hospitalización | Hospital Occupancy | Ocupación Hospitalaria | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Objective: Support management of hospital occupancy; Main functionalities: support users to consult and manage the hospital occupancy, offering several different options of displaying inpatient data, such as Departments Occupancy, which shows a summary of all departments with occupancy rate, as well as the detailed list of beds and patients by department, patients in alphabetical sequence, patients in discharge, occupancy by accommodation, new inpatient admissions, available beds, graphical view, occupancy map, among other options. This function also offers the possibility of performing some actions, like sanitization process after patient discharges, patient in isolation, bed reservation, patient transfers request, etc; People who use the function: Reception, Nurses and Bed Management departments.
45 | #N/A | Devolução de Nota Fiscal | Invoice Return | Devolución de Factura | Devolución de Factura | Devolución de Factura | Devolución de Factura | Rechnungsrücksendung | Invoice Return | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
45 | #N/A | Devolução de Nota Fiscal | Compras | Invoice Return | Devolución de Factura | 7 | Compras | Purchases | No | No | Objective: Support management of invoice returns to supplier; Main functionalities: support users to generate invoice returns to suppliers in case of delivery non conformities. The function bring the invoice items to be selected to return to supplier; People who use the function: Purchase, Warehouse, Financial and other authorized departments.
46 | No | Controle de Prontuários | Medical Record Control | Control de Expedientes | Control de Expedientes | Control de Expedientes | Control de Expedientes | Patientenaktenkontrolle | Medical Record Control | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para controle dos prontuários dos pacientes. Permite o cadastro de solicitações dos prontuários e o atendimento dessas solicitações.
46 | No | Controle de Prontuários | Archivo Clínico | Medical Record Control | Control de Expedientes | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Yes | Yes | Used to support managing patient records. It allows the registration of medical records requests and the fulfillment of these requests.
47 | No | Liberação Medicamentos Não Padronizados | Non-Standard Medicines Release | Liberación Medicamentos no Estandarizados | Liberación Medicamentos no Estandarizados | Liberación Medicamentos no Estandarizados | Liberación Medicamentos no Estandarizados | Freigabe non-standard Medikamente | Non-Standard Medicines Release | International | Development Clinical Order | CPOE
47 | No | Liberação Medicamentos No Padronizados | Farmacia | Non-Standard Medicines Release | Liberación Medicamentos no Estandarizados | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support management of non-standard medicines orders approval; Main functionalities: support users to consult non-standard medicines orders to analyze them and according to customer criterias approve or reject them to be dispensed and administered; People who use the function: Pharmacy department.
48 | No | Transferência entre Atendimentos | Transfer between encounters | Transferencia entre Atenciones | Transferencia entre Atenciones | Transferencia entre Atenciones | Transferencia entre Atenciones | Transfer zwischen Behandlungen | Transfer between encounters | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
48 | No | Transferência entre Atendimentos | Facturación (Convenios y Particular) | Transfer between encounters | Transferencia entre Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | Objective: Support transfering patient account charges between encounters of the same patient; Main functionalities: support users to transfer patient account charges between encounters that belong to the same patient; People who use the function: Billing and Reception departments.
49 | No | Dashboards | Dashboards | Dashboards | Dashboards | Dashboards | Dashboards | Dashboards | Dashboards | International | Development Financial and Accounting | Strategic
49 | No | Dashboards | EIS | Dashboards | Dashboards | 14 | EIS | EIS | Yes | Yes | Objective: Support management of Key Performance Indicators trough graphical dashboards; Main functionalities: support users to consult and manage Key Performance Indicators, providing dashboards builder to be defined according to customer needs; People who use the function: Information Technology, C-Level and other authorized departments.
50 | #N/A | Kit material | Material kit | Kit Material | Kit Material | Kit Material | Kit Material | Materialset | Material kit |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
53 | No | Cadastro de CEP | Postal Code Record | Registro de CP | Registro de CP | Registro de CP | Registro de CP | Postleitzahlenregistrierung | Postal Code Record | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para registro e manutenção dos ceps utilizados no sistema. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro e manutenção dos ceps existentes no sistema; - Permitir a importação de ceps em dbf; - Permitir a visualização da carga de ceps dos correios (cep internet);
53 | No | Cadastro de CEP | Registros y Funciones Generales | Postal Code Record | Registro de CP | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of postal codes records. Main functionalities: allows the users to add, modify and provide maintenance of the postal codes to keep them up to date, import postal codes catalogs. People who use the function: Information Technology department.
56 | No | Emissão de Exames do Laboratório | Issuance of Lab Tests | Emisión de Exámenes del Laboratorio | Emisión de Exámenes del Laboratorio | Emisión de Exámenes del Laboratorio | Emisión de Exámenes del Laboratorio | Ausstellen von Laboruntersuchungen | Issuance of Lab Tests |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
56 | No | Emissão de Exames do Laboratório | Laboratorio | Issuance of Lab Tests | Emisión de Exámenes del Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | No | Pending description
57 | #N/A | Cadastros de Enfermagem | Nursing Records | Registros de Enfermería | Registros de Enfermería | Registros de Enfermería | Registros de Enfermería | Pflegeplanung - Einstellungen | Nursing Records | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP | Função criada para ser utilizada no Tasy GWT, pois na versão Java trata-se de uma chamada externa.
57 | #N/A | Cadastros de Enfermagem | Funciones y tablas pendientes | Nursing Records | Registros de Enfermería | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of settings for Systematization of Nursing Care; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of settings used at the Systematization of Nursing Care, such as nursing diagnoses, interventions, related factors, among other options; People who use the function: Information Technology and Nursing departments.
58 | #N/A | Rel. Resultado Atendimentos | Care Result Report | Resultado Atenciones | Resultado Atenciones | Resultado Atenciones | Resultado Atenciones | Care Result Report | Care Result Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
58 | #N/A | Rel. Resultado Atendimentos | Facturación (Convenios y Particular) | Care Result Report | Resultado Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
60 | #N/A | Estrutura de Produtos (Materiais/Proced) - Inativa07/05/2009 | Product Structure (Materials/Proced) - Inativa07/05/2009 | Estructura de Productos (Materiales/Proced) - Inactiva 07/05/2009 | Estructura de Productos (Materiales/Proced) - Inactiva 07/05/2009 | Estructura de Productos (Materiales/Proced) - Inactiva 07/05/2009 | Estructura de Productos (Materiales/Proced) - Inactiva 07/05/2009 | Product Structure (Materials/Proced) - Inativa07/05/2009 | Product Structure (Materials/Proced) - Inativa07/05/2009 |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
61 | #N/A | Controle Interno de Exames | Exam Internal Control | Control Interno de Exámenes | Control Interno de Exámenes | Control Interno de Exámenes | Control Interno de Exámenes | Exam Internal Control | Exam Internal Control |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
61 | #N/A | Controle Interno de Exames | Archivo Clínico | Exam Internal Control | Control Interno de Exámenes | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | No | No | Pending description
62 | #N/A | Procedimentos Prescritos Pendentes | Pending Prescribed Procedures | Procedimientos Prescritos Pendientes | Procedimientos Prescritos Pendientes | Procedimientos Prescritos Pendientes | Procedimientos Prescritos Pendientes | Ausstehende verordnete Leistungen | Pending Prescribed Procedures |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
62 | #N/A | Procedimentos Prescritos Pendentes | Funciones Inactivas | Pending Prescribed Procedures | Procedimientos Prescritos Pendientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
63 | No | Gestão de Acesso de Profissionais | Professional Access Management | Gestión de Acceso de Profesionales | Gestión de Acceso de Profesionales | Gestión de Acceso de Profesionales | Gestión de Acceso de Profesionales | Mitarbeiter-Zugriffsverwaltung | Professional Access Management | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
63 | No | Gestão de Acesso de Profissionais | Calidad | Professional Access Management | Gestión de Acceso de Profesionales | 105 | Qualidade | Quality | Yes | Yes | Objective: To structure the processes of authorizing access to hospital areas; Main functionalities: it allows the users to define and manage steps for authoriztion access processes (e.g.: process for Residents to get access to the Operating Room; steps: Medical University Degree Certificate, Specialty University Declaration of Resident, ID, Medical Council ID, etc); People who use: Clinical areas for better managing the different processes of granting access to professionals.
65 | #N/A | Relatório de Inventário | Inventory Report | Reporte de Inventario | Reporte de Inventario | Reporte de Inventario | Reporte de Inventario | Bestandsbericht | Inventory Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
65 | #N/A | Rel. de Inventário | Stock | Inventory Report | Rel. de Inventario | 4 | Estoque | Stock | No | No | Relatório de consumo de materiais e medicamentos
66 | #N/A | Conta Paciente Auditoria | Audit Patient Account | Cuenta Paciente Auditoría | Cuenta Paciente Auditoría | Cuenta Paciente Auditoría | Cuenta Paciente Auditoría | Prüfung eines Patientenkontos | Audit Patient Account |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | O objetivo dessa função é auditar os valores pagos do convênio, permitindo um controle dos itens glosados, com definição das glosas aceitas ou re-encaminhadas com justificativas, de forma eletrônica ou através de cartas de reapresentações. Além disso a função permite baixar o título com os valores de glosa dessa auditoria. A função é utilizada pelo Financeiro.
66 | #N/A | Conta Paciente Auditoria | Funciones Inactivas | Audit Patient Account | Cuenta Paciente Auditoría | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
67 | No | Conta Paciente | Patient Account | Cuenta Paciente | Cuenta Paciente | Cuenta Paciente | Cuenta Paciente | Patientenkonto | Patient Account | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | A conta paciente é uma função para ser utilizada pelo setor de Faturamento. Mas não impede que outros setores também a utilizem. O setor de faturamento utiliza a função para fazer ajustes nas contas dos pacientes, tais como: -Lançamento de materiais/medicamentos que por algum motivo não foram lançados (Diferente do processo de auditoria) -Lançamento de procedimentos/Honorários/Taxas/Diárias -Exclusão de itens da conta -Desdobramento de contas, no caso de acordo para fechamento parcial da conta. -Troca de convênio da conta -Alteração de valor em itens (valor negociado sobre para esse paciente por exemplo) -Geração de descontos, originados de algum acordo entre o paciente e o Hospital no caso de Particular ou algum acordo entre o Hospital e o Convênio -Geração de pacotes, muito utilizado em todos os hospitais. -Recálculo de contas, impressão de relatórios de informações da conta -Faturamento de contas (Fechamento através da mudança de status para definitivo, e inclusão das mesmas em protocolo) - No caso de particulares são gerados títulos ou notas fiscais direto pelo função conta paciente. No caso de contas de convênios são gerados NF e títulos pela função Protocolo convênio, pois quem pagará será o convênio e não o paciente como no caso de particular. Outra funcionalidade que também é utilizada, é o controle das etapas da conta paciente. Na pasta Etapas conta, são cadastradas ou geradas etapas para que o faturamento ou outro setor envolvido possa saber onde está a conta.
67 | No | Conta Paciente | Facturación (Convenios y Particular) | Patient Account | Cuenta Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | Objective: Manage insurance and self pay (private) patient charges; Main functionalities: documenting and managing insurance and self pay patient accounts and charges. With the features available the users can make adjustments to patients' accounts, adding materials, medicines that for some reason have not been charged during patient treatment, adding procedures, physicians fees, hospital services, daily fees, packages, etc; in multiple patient accounts in case of co-payment or additional insurance company. Discounts, accounts recalculation, closing accounts, patient account report, invoicing and accounts receivable generation as well as including in the insurance protocol are key steps to revenue cycle management; Users who use the function: Billing department and other applicable authorized areas.
69 | No | Gestão de Recurso de Glosas | Denial Appeal Management | Gestión de Recursos de Rechazo | Gestión de Recursos de Rechazo | Gestión de Recursos de Rechazo | Gestión de Recursos de Rechazo | Widerspruchsmanagement | Denial Appeal Management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno | Objetivo: Função utilizada para controle dos recursos de glosa de pagamentos dos convênios. Nesta função é possível saber quais os recursos abertos para determinados convênios, quais foram os itens recursados, o valor recursado para cada um e o motivo deste recurso Utilizado por: Usuários do financeiro, faturamento e setor de glosas
69 | No | Gestão de Recurso de Glosas | Pago de Convenios | Denial Appeal Management | Gestión de Recurso de Rechazos | 103 | Retorno de Convênios | Health Insurance Refund | Yes | YES | Objective: Manage the item denials identified on the insurance payment. Main functionalities: allows the users to review which items denied by the insurance can be sent again with proper resource documentation in order to get paid. It also allows users to identify which items cannot be sent again and settle the accounts receivable pendencies classifying them as rejections. People who use the function: Financial, and Billing deparments.
72 | #N/A | Cópia de Preços de Serviços | Copy of Service Prices | Copia de Precios de Servicios | Copia de Precios de Servicios | Copia de Precios de Servicios | Copia de Precios de Servicios | Copy of Service Prices | Copy of Service Prices |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Objetivo: Realizar cópia de preços entre tabela de serviços. A função é bem simples e a principal funcionalidade é a própria cópia, criando novos registros com uma nova vigência e um preço novo no qual é aplicado um índice de ajuste. Setor que utiliza: Faturamento
72 | #N/A | Cópia de Preços de Serviços | Administración de Contractos (Precios) | Copy of Service Prices | Copia de Precios de Servicios | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | No | No | Pending description
73 | #N/A | Recuperação de Senhas | Password retrieval | Recuperación de Señas | Recuperación de Señas | Recuperación de Señas | Recuperación de Señas | Passwort-Wiederherstellung | Password retrieval |  | Technology | Tec Delphi
74 | #N/A | Gestão da Versão | Version Management | Gestión de la Versión | Gestión de la Versión | Gestión de la Versión | Gestión de la Versión | Versionen-Verwaltung | Version Management |  | DevOPS CCI | Configuration and Management | Função responsável por apresentar todas as informações relacionadas a versão, bem como, informações sobre builds.
75 | No | Gestão de Serviços de Leito | Bed Services Management | Gestión de Servicios de Cama | Gestión de Servicios de Cama | Gestión de Servicios de Cama | Gestión de Servicios de Cama | Betten-Service-Verwaltung | Bed Services Management | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para realizar o controle de serviços realizados nos leitos, como higienização e manutenção dos leitos. Suas principais funcionalidades são poder registrar o inicio e fim dos serviços, e criar serviços especificos para cada ação como transferência e alta.
75 | No | Gestão de Serviços de Leito | Higienización | Bed Services Management | Gestión de Servicios de Cama | 93 | Higienização | Sanitization | Yes | Yes | Objective: manage services performed on the beds, such as cleaning and maintenance of the beds. Main functionalities: record the beginning and end of services, and create specific services for each action such as transfer and discharge, which can trigger cleaning and disinfection taks, replacement of consumed items by the last patient, preventive actions, etc. People who use the function: Hospital Services departments.
77 | #N/A | Rel Utilização Material/Medicamento | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | List Utilización Material/Medicamento | List Utilización Material/Medicamento | List Utilización Material/Medicamento | Verwendung Materialien/Medikamente: Bericht | Report of Material / medicine Use |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
77 | #N/A | Rel Utilização Material/Medicamento | Funciones y tablas pendientes | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting medicines and materials used in Patient Accounts; Main functionalities: allows the users to use several different filters, including type of value (purchase or sale), and different structures to report medicines and materials used by Patient Accounts; People who use: Billing and Pharmacy departments.
78 | No | OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite gerir as informações dos títulos a receber/pagar no modelo do protocolo de transações Unimed, A580. O objetivo do projeto de desenvolver uma funcionalidade onde a Unimed poder gerar e importar os arquivos de A580 de outras Unimeds, gerando o título a pagar em caso de importação, e gerando o arquivo com base nos títulos a receber.
79 | #N/A | Atualizações Faturamento | Billing Updates | Actualizaciones Facturación | Actualizaciones Facturación | Actualizaciones Facturación | Actualizaciones Facturación | Fakturierungsaktualisierungen | Billing Updates | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | O objetivo dessa função é permitir realizar alguns ajustes no Faturamento tais como: - Disparar a cobrança de diárias em atendimentos que não geraram a diária automaticamente pelo sistema, por algum problema de cadastro por exemplo. - Transferir as contas que ficaram pendentes do mês anterior para o mês atual. - Realizar algumas alterações em registros de contas que já estão em protocolo. Ex: Códigos de conversão do convênio, especialidade do médico, conta contábil, entre outros A função é para o setor faturamento fazer os devidos ajustes
79 | #N/A | Atualizações Faturamento | Facturación (Convenios y Particular) | Billing Updates | Actualizaciones Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | Yes | The purpose of this function is to enable users to make some adjustments to Billing such as: - Triggering the collection of daily rates for calls that did not automatically generate the daily rate through the system, due to a registration problem, for example. - Transfer the accounts that were pending from the previous month to the current month. - Make some changes to account records that are already in protocol. Ex: Agreement conversion codes, physician's specialty, accounting account, among others The function is for the billing sector to make the necessary adjustments
80 | No | Laboratório Web | Web Laboratory | Laboratorio Web | Laboratorio Web | Laboratorio Web | Laboratorio Web | Web-Labor | Web Laboratory |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para consulta de resultados online, tanto pelo paciente, quando pelos usuários da instituição (médicos, bioquímicos, convênios, etc.).
80 | No | Laboratório Web | Aplicación WEB Tasy | Web Laboratory | Laboratorio Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Yes | No | Pending description
82 | #N/A | Relatório de Conferência da Prescrição | Prescription Checking Report | Informe de Conferencia de la Prescripción | Informe de Conferencia de la Prescripción | Informe de Conferencia de la Prescripción | Informe de Conferencia de la Prescripción | Prescription Checking Report | Prescription Checking Report |  | Development Clinical Order | CPOE
82 | #N/A | Relatório de Conferência da Prescrição | Enfermería | Prescription Checking Report | Informe de Conferencia de la Prescripción | 38 | Enfermagem | Nursing | No | Yes | Pending description
83 | #N/A | Rel de Atendimento por Município | Encounter per Town Report | List de Atención por Municipio | List de Atención por Municipio | List de Atención por Municipio | List de Atención por Municipio | Encounter per Town Report | Encounter per Town Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
83 | #N/A | Rel de Atendimento por Município | Recepción e Hospitalización | Encounter per Town Report | List de Atención por Municipio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
84 | #N/A | Alteração Convênio Procedimento Exec. | Performed Procedure Health Insurance Change | Alteración Convenio Procedimiento Ejec. | Alteración ARS Procedimiento Ejec. | Alteración Convenio Procedimiento Ejec. | Alteración Convenio Procedimiento Ejec. | Performed Procedure Health Insurance Change | Performed Procedure Health Insurance Change |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Essa função é pouca utilizada no delphi. No Java a mesma não foi migrada. O Objetivo dessa função é realizar acertos de procedimentos, onde o convênio do item, ficou diferente do convênio da conta. Essa função é utilizada por usuários do setor de Faturamento.
84 | #N/A | Alteração Convênio Procedimento Exec. | Facturación (Convenios y Particular) | Performed Procedure Health Insurance Change | Alteración Convenio Procedimiento Ejec. | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
85 | No | Protocolo Convênio | Insurance Protocol | Protocolo Convenio | Protocolo ARS | Protocolo Obra Social | Protocolo Aseguradora | Versicherungsprotokoll | Health Fund Protocol |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
85 | No | Protocolo Convênio | Facturación (Convenios y Particular) | Insurance Protocol | Protocolo Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | The purpose of the function is to control the sending of a set of accounts to the operator, effectively billing them. The concept of protocol used by Tasy, is the same as remittance, batch or invoice. In addition, the function has some reports, allows viewing of the accounts of the protocols, as well as their respective items. Users who use the function are Billing / Financial
86 | #N/A | Alterar Convênio Atendimento | Change Encounter Health Insurance | Alterar Convenio Atención | Alterar ARS Atención | Alterar Convenio Atención | Alterar Convenio Atención | Change Encounter Health Insurance | Change Encounter Health Insurance |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Essa função não foi migrada para o JAVA. Ficou apenas no Delphi, porém não está mais sendo utilizada, pois foi desenvolvido a função Alteração do Convênio do Atendimento, que é uma chamada externa dentro da função Entrada Única de Pacientes. O Objetivo dessa função seria para trocar o convênio e categoria do atendimento. A função é para os usuários do setor de Faturamento realizarem ajustes.
86 | #N/A | Alterar Convênio Atendimento | Facturación (Convenios y Particular) | Change Encounter Health Insurance | Alterar Convenio Atención | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
87 | No | Comunicação Interna | Internal Communication | Comunicación Interna | Comunicación Interna | Comunicación Interna | Comunicación Interna | Interne Mitteilung | Internal Communication | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations | Função utilizada para troca de mensagens/comunicações entre os usuários conectados no sistema, além do recebimento de alertas ou informações de determinados processos e eventos. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o envio/resposta/encaminhamento de uma comunicação para determinados usuários, perfis, setores, etc; - Permitir a utilização de html para montagem da comunicação, permitindo a visualização de formulários ou figuras dentro do próprio campo texto da função; - Permitir o agendamento de comunicações internas para envio posterior; - Permitir a visualização dos usuários que já leram determinada comunicação interna; - Permitir o envio e visualização de arquivos anexos à comunicação;
87 | No | Comunicação interna | Comunicación | Internal Communication | Comunicación Interna | 182 | Comunicação | Communication | Yes | Yes | Objective: Support exchanging messages / communications between users connected to the system, in addition to receiving alerts or information about certain processes and events. Its main features are: - Enable the sending / reply / forwarding of a communication to certain users, profiles, departments, etc; - Enable the user to assemble the communication, allowing the viewing of forms or figures within the function's own text field; - Enable the scheduling of internal communications for later sending; - Enable the visualization of users who have already read a certain internal communication; - Enable the sending and viewing of files attached to the communication; People who use the function: All system users.
88 | No | Palm Web | Palm Web | Palm Web | Palm Web | Palm Web | Palm Web | Palm Web | Palm Web |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
88 | No | Palm Web | Aplicación Palm Tasy | Palm Web | Palm Web | 935 | Aplicação Tasy Palm | Tasy Palm Aplication | Yes | No | Pending description
89 | No | Repasse para Terceiros | Payment Transfer to Third Parties | Traspaso para Terceros | Traspaso para Terceros | Traspaso para Terceros | Traspaso para Terceros | Überweisung an Dritte | Payment Transfer to Third Parties |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
89 | No | Repasse para Terceiros | Traspaso a la terceros | Transfer to Third Parties | Traspaso para Terceros | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Yes | No | Objective: Support users to manage physicians payments and other third party service providers; Main functionalities: support the users to add and manage the physicians and third party services to transfer their values to accounts payable, generating their taxes and other applicable discounts. People who use the function: Financial and Accounts Payable departments
90 | #N/A | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Medical Diagnosis | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Medical Diagnosis | EIS - Medical Diagnosis |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
90 | #N/A | EIS - Diagnóstico Médico | EIS | EIS - Medical Diagnosis | EIS - Diagnóstico Médico | 14 | EIS | EIS | No | No | Pending description
91 | #N/A | Emissão das Prescrições por Horário | Prescription Issue by Time | Emisión de las Prescripciones por Horario | Emisión de las Prescripciones por Horario | Emisión de las Prescripciones por Horario | Emisión de las Prescripciones por Horario | Prescription Issue by Time | Prescription Issue by Time |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
91 | #N/A | Emissão das Prescrições por Horário | Farmacia | Prescription Issue by Time | Emisión de las Prescripciones por Horario | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Pending description
92 | No | Regras e Critérios de Repasse | Payment transfer Rules and Criteria | Reglas y Criterios de Traspaso | Reglas y Criterios de Traspaso | Reglas y Criterios de Traspaso | Reglas y Criterios de Traspaso | Transferregeln und -kriterien | Payment transfer Rules and Criteria |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
92 | No | Regras e Critérios de Repasse | Traspaso a la terceros | Transfer Rules and Criteria | Reglas y Criterios de Traspaso | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Yes | No | Function used for registration and control of the rules that will be considered for the generation of transfer amounts paid to doctors by the institution Its main functionality is the registration of rules and the registration of third parties or doctors who will receive these payments Used by financial and accounts payable users
93 | #N/A | Resumo Contábil SUS | SUS Accounting Summary | Resumen contable SUS | Resumen contable SUS | Resumen contable SUS | Resumen contable SUS | SUS Accounting Summary | SUS Accounting Summary |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
94 | #N/A | Oncologia | Funciones Inactivas | Oncology | Oncología | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
96 | #N/A | Enfermagem | Nursing | Enfermería | Enfermería | Enfermería | Enfermería | Pflege | Nursing |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
96 | #N/A | Enfermagem | Funciones Inactivas | Nursing | Enfermería | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
97 | #N/A | Mapa de Dietas (Antigo) | Diet Map (Old) | Mapa de Dietas (Antigo) | Mapa de Dietas (Antigo) | Mapa de Dietas (Antigo) | Mapa de Dietas (Antigo) | Diet Map (Old) | Diet Map (Old) |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
97 | #N/A | Mapa de Dietas (Antigo) | Funciones Inactivas | Diet Map (Old) | Mapa de Dietas (Antigo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
100 | No | Questionário | Questionnaire | Cuestionario | Cuestionario | Cuestionario | Cuestionario | Fragebogen | Questionnaire | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
100 | No | Questionário | Registros y Funciones Generales | Questionnaire | Cuestionario | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of Questionnaires to use them as Questions and Answers tool; Main functionalities: support users to build and provide maintenance of Questionnaires, their questions, possible answers and additional rules to use them as Questions and Answers tool; People who use the function: Information Technology and other authorized departments.
101 | #N/A | Gestão de Respostas do Questionário | Questionnaire Response Management | Gestión de Respuestas del Cuestionario | Gestión de Respuestas del Cuestionario | Gestión de Respuestas del Cuestionario | Gestión de Respuestas del Cuestionario | Fragebogen zur Patientenreaktion | Questionnaire Response Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
101 | #N/A | Gestão de Respostas do Questionário | Funciones y tablas pendientes | Questionnaire Response Management | Gestión de Respuestas del Cuestionario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of questions answered via Questionnaire models; Main functionalities: support manage the questions answered via Questionnaire models, identifying the ammount of answers by option available at the Questionnaire model; People who use the function: Information Technology and other authorized departments.
103 | #N/A | DL - Reunião de Sócios | DL - Partners Meeting | DL - Reunión de Socios | DL - Reunión de Socios | DL - Reunión de Socios | DL - Reunión de Socios | DL - Partners Meeting | DL - Partners Meeting |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para registro das reuniões de sócios realizada para a distribuição dos lucros.
103 | #N/A | DL - Reunião de Sócios | Cuentas por pagar | DL - Partners Meeting | DL - Reunión de Socios | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Finance Report
104 | #N/A | DL - Regras de Distribuição de Lucros | ID - Profit Distribution Rules | DL - Reglas de Distribución de Lucros | DL - Reglas de Distribución de Lucros | DL - Reglas de Distribución de Lucros | DL - Reglas de Distribución de Lucros | ID - Profit Distribution Rules | ID - Profit Distribution Rules |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para cadastro das regras de distribuição de lucros utilizadas na função 'Dl - Distribuição de lucros'
104 | #N/A | DL - Regras de Distribuição de Lucros | Cuentas por pagar | ID - Profit Distribution Rules | DL - Reglas de Distribución de Lucros | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Finance Report
105 | #N/A | DL - Distribuição de Lucros | DL - Profit Distribution | DL - Distribución de Lucros | DL - Distribución de Lucros | DL - Distribución de Lucros | DL - Distribución de Lucros | DL - Profit Distribution | DL - Profit Distribution |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle das distribuições de lucros entre médicos conforme o tempo de serviço do profissional
105 | #N/A | DL - Distribuição de Lucros | Cuentas por pagar | DL - Profit Distribution | DL - Distribución de Lucros | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Finance Report
106 | No | Orçamento de Pacientes | Patient Quotation | Presupuesto de Pacientes | Presupuesto de Pacientes | Presupuesto de Pacientes | Cotización de Pacientes | Kostenvoranschläge Patienten | Patient Quotation | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Ojetivo: Registro de orçamento para atendimento do paciente ou diretamente para uma pessoa física, de acordo com padrões e regras pré-estabelecidas pela instituição. O sistema aplica todas as regras comerciais do cadastro de convênio sobre os itens orçados, seguinte o valor real que seria cobrado na conta do paciente. Utilizado pelos usuários de call center / recepção / comercial / faturamento
106 | No | Orçamento de Pacientes | Recepción e Hospitalización | Patient Quotation | Presupuesto de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Objective: Record budget for patient care or directly for an individual, according to standards and rules pre-established by the institution. The system applies all the commercial rules of the health insurance register on the budgeted items, following the actual amount that would be charged to the patient's account. Used by call center / reception / commercial / billing users
107 | No | OPS - Pagamentos de Prestadores | HPMS - Provider Payment | OPS - Pago de Prestadores | OPS - Pago de Prestadores | OPS - Pago de Prestadores | OPS - Pago de Prestadores | Krankenversicherung - Bezahlungen von Leistungserbringern | HPMS - Provider Payment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Nova funcionalidade de pagamento médico, sendo gerado através de evento financeiros, produção médica ou de recurso de glosa.
108 | #N/A | Relação das cirurgias | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | Lista de las cirugías | Lista de las cirugías | Lista de las cirugías | Liste mit den Eingriffen | Relation of surgeries | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
108 | #N/A | Relação das cirurgias | Funciones y tablas pendientes | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on surgeries reporting; Main functionalities:support users to report and print out list of surgeries performed; People who use the function: Operating Room.
109 | No | Atendimento da Requisição | Requisition Processing | Atención de la Requisición | Atención de la Requisición | Atención de la Requisición | Atención de la Requisición | Bearbeitung der Bestellung | Requisition Processing | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | As principais funcionalidades dessa função são: - Atender as requisições de consumo de materiais e medicamentos. - Atender as requisições de transferências entre locais de estoque dos materiais e medicamentos. - Consultar as requisições que estão pendentes de atendimento do setor.
109 | No | Atendimento da Requisição | Ordenanza | Requisition Processing | Atención de la Requisición | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Yes | Yes | Objective: Support processing materials and medicines requests for consumption or transfer; Main functionalities: support users to process materials and medicines requests, updating stock, allocating the cost center in case of consumption or transfering the balance to the other stock location. The function offers options for barcoding the items or manual processing, changing to similar item if needed, rejecting, among other options; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Nutrition and other stock departments.
110 | No | OPS - Portal Web | HPMS - Web Portal | OPS - Portal Web | OPS - Portal Web | OPS - Portal Web | OPS - Portal Web | HPMS - Web Portal | HPMS - Web Portal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal | O sistema deve permitir que o usuário da operadora de plano de saúde tenha centralizada as informações movimentadas no portal web da operadora (por exemplo, solicitação de inclusão de beneficiário), e consultar dados e parametrizações.
114 | #N/A | Relatório Saldo de Estoque | Stock Balance Report | Reporte Saldo de Stock | Reporte Saldo de Stock | Reporte Saldo de Stock | Reporte Saldo de Stock | Bestandsbilanzbericht | Stock Balance Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
114 | #N/A | Rel Saldo de Estoque | Funciones y tablas pendientes | Stock Balance Report | List Saldo de Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of materials and medicines stock balance; Main functionalities: support users to report and print out the materials and medicines stock balance; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
115 | #N/A | Relatórios de Notas Digitadas | Entered Invoice Reports | Reportes de Facturas Digitadas | Reportes de Facturas Digitadas | Reportes de Facturas Digitadas | Reportes de Facturas Digitadas | Rechnungs-Eingabe-Berichte | Entered Invoice Reports | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
115 | #N/A | Rel Notas Digitadas | Funciones y tablas pendientes | Entered Bills Report | List Facturas Digitadas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support reporting of processed entry invoices; Main functionalities: support users to report and print out the processed entry invoices; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other stock departments.
116 | #N/A | Emissão Código de Barras | Barcode Issue | Emisión Código de Barras | Emisión Código de Barras | Emisión Código de Barras | Emisión Código de Barras | Barcode Issue | Barcode Issue |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | O objetivo da função é gerar código de barras para os produtos, bem como imprimir as etiquetas com o código de barras.
116 | #N/A | Emissão Código de Barras | Farmacia | Barcode Issue | Emisión Código de Barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Pending description
117 | #N/A | Relatório Compras por Fornecedor | Purchase by Supplier Report | Reporte Compras por Proveedor | Reporte Compras por Proveedor | Reporte Compras por Proveedor | Reporte Compras por Proveedor | Einkaufsbericht nach Lieferant | Purchase by Supplier Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
117 | #N/A | Rel Compras por Fornecedor | Funciones y tablas pendientes | Purchase by Supplier Report | List Compras por Proveedor | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support reporting purchases by supplier; Main functionalities: support users on reporting the purchases data by supplier; People who use the function: Purchase department.
118 | #N/A | Rel. Razão de Estoque Consignado | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | Razón de Stock Consignado | Razón de Stock Consignado | Razón de Stock Consignado | Lagerbestand Konsignationsware | Rationale of Consigned Stock Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
118 | #N/A | Rel. Razão de Estoque Consignado | Funciones y tablas pendientes | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of consigned stock monthly transactions; Main functionalities: support users to report and print out the consigned stock monthly transactions; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
119 | #N/A | Farmácia Compras Web | Pharmacy Web Purchases | Farmacia Compras Web | Farmacia Compras Web | Farmacia Compras Web | Farmacia Compras Web | Pharmacy Web Purchases | Pharmacy Web Purchases |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
119 | #N/A | Farmácia Compras Web | Funciones y tablas pendientes | Pharmacy Web Purchases | Farmacia Compras Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
120 | #N/A | Integração de compras | Purchase Integration | Integración de compras | Integración de compras | Integración de compras | Integración de compras | Purchase Integration | Purchase Integration |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
120 | #N/A | Integração de compras | Compras | Purchase Integration | Integración de compras | 7 | Compras | Purchases | No | No | Pending description
121 | No | Portal Compras Web | Purchase Portal Web | Portal Compras Web | Portal Compras Web | Portal Compras Web | Portal Compras Web | Purchase Portal Web | Purchase Portal Web |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
121 | No | Portal Compras Web | Aplicación WEB Tasy | Purchase Portal Web | Portal Compras Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Yes | No | Pending description
122 | No | Emissão dos Atendimentos (Requisição/Prescrição) | Encounter Issuance (Request/Order) | Emisión de las Atenciones (Requisición/Prescripción) | Emisión de las Atenciones (Requisición/Prescripción) | Emisión de las Atenciones (Requisición/Prescripción) | Emisión de las Atenciones (Requisición/Prescripción) | Ausgabe der Falldetails (Bestellung/Verordnung) | Encounter Issuance (Request/Order) |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
122 | No | Emissão dos Atendimentos (Req/Presc) | Farmacia | Attendance Issuing (Reg/Presc) | Emisión de los Atenciones (Req/Presc) | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | No | Pending description
123 | #N/A | Consulta CID 10 | ICD 10 Search | Consulta CIE 10 | Consulta CIE 10 | Consulta CIE 10 | Consulta CIE 10 | ICD-10-Abfrage | ICD 10 Search | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
123 | #N/A | Consulta CID 10 | Registros y Funciones Generales | ICD 10 Search | Consulta CIE 10 | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | Yes | Objective: International Classification of Diseases (10th edition) search tool; Main functionalities: support users to search for International Classification of Diseases (10th edition) in order to document patient diagnoses; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
124 | No | Emissão da Solicitação de Compra | Purchase Request Issue | Emisión de la Solicitud de Compra | Emisión de la Solicitud de Compra | Emisión de la Solicitud de Compra | Emisión de la Solicitud de Compra | Purchase Request Issue | Purchase Request Issue |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é consultar as solicitações de compras, bem como a possibilidade de Liberar para a aprovação, e aprovar.
124 | No | Emissão da Solicitação de Compra | Compras | Purchase Request Issue | Emisión de la Solicitud de Compra | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Purchasing process report
125 | #N/A | Visão estratégica do item | Strategic view of the item | Visión estratégica del ítem | Visión estratégica del ítem | Visión estratégica del ítem | Visión estratégica del ítem | Strategische Ansicht des Elements | Strategic view of the item | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
126 | No | Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações | Issuing Requests/Order/Authorizations | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | Issuing Requests/Order/Authorizations | Issuing Requests/Order/Authorizations |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
126 | No | Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações | Compras | Issuing Requests/Order/Authorizations | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Purchasing process report
127 | No | Digitação de Cheques | Check Entry | Digitación de Cheques | Digitación de Cheques | Digitación de Cheques | Digitación de Cheques | Scheckeingabe | Cheque Entry |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para registro dos cheques emitidos pela instituição Utilizada por usuários do financeiro e contas a pagar
127 | No | Digitação de Cheques | Cuentas por pagar | Check Entry | Digitación de Cheques | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Obective: record checks data issued by the establishment. Main functionalities: record and manage checks data for payments. People who use the function: Financial and Accounts Payable Departments.
129 | #N/A | Relatório de Inventário | Inventory Report | Reporte de Inventario | Reporte de Inventario | Reporte de Inventario | Reporte de Inventario | Bestandsbericht | Inventory Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
129 | #N/A | Rel. de Inventário | Funciones y tablas pendientes | Inventory Report | Rel. de Inventario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of stock inventory transactions; Main functionalities: support users to report and print out the inventory transactions to adjust stock balances; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
130 | #N/A | Consumo de Materiais/Medic. por Barras | Consumption of Material/Medication by Barcode | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | Consumption of Material/Medication by Barcode | Consumption of Material/Medication by Barcode |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock | Utilizado para gerar o consumo do material por barras. Gera apenas o movimento de saída do estoque.
130 | #N/A | Consumo de Materiais/Medic. por Barras | Farmacia | Consumption of Material/Medication by Barcode | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Barcode material and drug control function
132 | No | Cadastro de Materiais | Material Record | Registro de Materiales | Registro de Materiales | Registro de Materiales | Registro de Materiales | Materialregister | Material Record | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | As principais funcionalidades dessa função são: - Cadastrar os itens que são usados de mogo geral no sistema. - Cadastrar as estruturas dos materiais. - Cadastrar os códigos de barras. - Cadastrar os parâmetros relacionados a parte farmaceutica do item, como: Diluição, Reconstituição, doses, via administração, etc. - Cadastrar os parâmetros relacionados a parte de armazenamento de estoque do item, como: Unidades de medida, localização dentro do estoque, barras, curva ABC, etc. - Consultar informações de compras. - Consultar preços.
132 | No | Cadastro de Materiais | Registros y Funciones Generales | Material Record | Registro de Materiales | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of materials and medicines catalog; Main functionalities: support users to add and provide maintenance to the list of materials and medicines, as well as their structures, to be used accross the system for medical orders, stock management, purchase and invoice process, billing, among other areas. The function offers settings for pharmacy and other processes, such as dilution, reconstitution, therapeutic and standard doses, drug to drug interaction, administration route, administration supplies kits, unit of measure conversion, location within the stock, ABC curve, resupply levels, purchasing settings and logs, stock balances and several other options. It is possible to have pharmacy settings interfaced with external catalogs; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Nutrition and other authorized departments.
133 | #N/A | Relatório Consumo Mensal por Centro de Custo | Monthly Consumption per Cost Center Report | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Bericht über Monatsverbrauch nach Kostenstelle | Monthly Consumption per Cost Centre Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
133 | #N/A | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo | Funciones y tablas pendientes | Report Monthly Consumption per Cost Center | List Consumo Mensual por Centro de Costo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of monthly consumption by cost center; Main functionalities: support users to report and print out the monthly consumption by cost center; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
135 | No | Geração do Lote Contábil | Accounting Batch Generation | Generación de la Póliza | Generación de la Póliza | Generación de la Póliza | Generación de la Póliza | Generierung des Buchhaltungsstapels | Accounting Batch Generation |  | Development Financial and Accounting | Accounting | Objetivo: Gerar os movimentos contábeis; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário gerar as movimentações contábeis que são criadas através das parametrizações do sistema; Pessoas que utilizam: Contadores e auxiliares contábeis.
135 | No | Geração do Lote Contábil | Contabilidad | Accounting Batch Generation | Generación de la Póliza | 11 | Contabilidade | Accounting | Yes | No | Objective: To generate general ledger transactions; Main Functionalities: It allows the user to generate the general ledger transactions that are created through the system parameterizations; People who use: Accountants and accounting assistants.
137 | #N/A | Tipo de Lote Contábil/Eventos Contábeis | Type of Accounting Batch / Accounting Events | Tipo de Póliza/Eventos contables | Tipo de Póliza/Eventos contables | Tipo de Póliza/Eventos contables | Tipo de Póliza/Eventos contables | Type of Accounting Batch / Accounting Events | Type of Accounting Batch / Accounting Events |  | Development Financial and Accounting | Accounting
137 | #N/A | Tipo de Lote Contábil/Eventos Contábeis | Contabilidad | Type of Accounting Batch / Accounting Events | Tipo de Póliza/Eventos contables | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Accounting record function
138 | #N/A | Emissão Prescrição Procedimentos | Issuing Procedure Prescription | Emisión Prescripción Procedimientos | Emisión Prescripción Procedimientos | Emisión Prescripción Procedimientos | Emisión Prescripción Procedimientos | Issuing Procedure Prescription | Issuing Procedure Prescription |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
138 | #N/A | Emissão Prescrição Procedimentos | Farmacia | Issuing Procedure Prescription | Emisión Prescripción Procedimientos | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Pending description
139 | #N/A | Conferência da Prescrição - Barras | Prescription Check - Barcode | Conferencia de la Prescripción - Barras | Conferencia de la Prescripción - Barras | Conferencia de la Prescripción - Barras | Conferencia de la Prescripción - Barras | Prescription Check - Barcode | Prescription Check - Barcode |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para conferir os materiais e medicamentos que foram atendidos. Ela tem sua utilização no setor de farmácia da instituição. - realizar a verificação dos materiais através da leitura por código de barras
139 | #N/A | Conferência da Prescrição - Barras | Farmacia | Prescription Check - Barcode | Conferencia de la Prescripción - Barras | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Pending description
140 | #N/A | Consulta à Tabela de Procedimentos | Procedure Table Check | Consulta a Tabla de Procedimientos | Consulta a Tabla de Procedimientos | Consulta a Tabla de Procedimientos | Consulta a Tabla de Procedimientos | Verfahrenstabellen-Prüfung | Procedure Table Check |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | O objetivo da função é permitir a consulta/localização de procedimentos/procedimentos internos/exames de laboratório. É utilizada em todo o sistema como uma chamada externa. Toda vez que o usuário for lançar algum procedimento o sistema permite ao usuário pesquisar/localizar o procedimento.
141 | #N/A | Relatório Movimento Estoque | Stock Movement Report | Reporte Movimiento Stock | Reporte Movimiento Stock | Reporte Movimiento Stock | Reporte Movimiento Stock | Bestandsbewegungs-Bericht | Stock Movement Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
141 | #N/A | Rel Movimento Estoque | Funciones y tablas pendientes | Stock Movement Report | List Movimiento Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of not consigned stock monthly transactions; Main functionalities: support users to report and print out the not consigned stock monthly transactions; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
142 | #N/A | Relatório Movimento Sintético Operação | Synthetic Movement Operation Report | Reporte Movimiento Sintético Operación | Reporte Movimiento Sintético Operación | Reporte Movimiento Sintético Operación | Reporte Movimiento Sintético Operación | Berichtszusammenfassung der Bewegungen | Synthetic Movement Operation Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
142 | #N/A | Rel Movto Sintético Operação | Funciones y tablas pendientes | Synthetic Movement Operation Report | List Movto Sintético Operación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of not consigned stock monthly transactions; Main functionalities: support users to report and print out the not consigned stock monthly transactions; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
143 | No | Administração de Estoques | Stock Management | Administración de Stocks | Administración de Stocks | Administración de Stocks | Administración de Stocks | Lagerverwaltung | Stock Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | Esta ferramenta é utilizada para gerenciamento dos estoques e locais de armazenagem da instituição. Suas principais funcionalidades são: - Consultar saldo de estoque dos materiais. - Geração dos inventários dos materiais de estoque. - Montagem dos kits. - Consulta das movimentações de estoque. - Valorização do estoque. - Cadastrar a localização dos materiais dentro dos locais de estoque. - Rastreabilidade dos produtos.
143 | No | Administração de Estoques | Stock | Stock Management | Administración de Stocks | 4 | Estoque | Stock | Yes | Yes | This tool is used to manage the institution's stocks and storage locations. Its main features are: - Consult the stock balance of materials. - Generation of inventories of stock materials. - Assembly of kits. - Consultation of stock movements. - Inventory valuation. - Register the location of the materials within the stock locations. - Product and batch traceability. People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Nutrition and other stock departments.
145 | #N/A | Processos de Alta | Discharge Processes | Procesos de Alta | Procesos de Alta | Procesos de Alta | Procesos de Alta | Discharge Processes | Discharge Processes |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
145 | #N/A | Processos de Alta | Recepción e Hospitalización | Discharge Processes | Procesos de Alta | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | Yes | Pending description
146 | No | Controle Transferências de Estoque | Stock Transfer Control | Control Transferencias de Stock | Control Transferencias de Stock | Control Transferencias de Stock | Control Transferencias de Stock | Lagertransferkontrolle | Stock Transfer Control | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | O objetivo é gerenciar as mercadorias que são transferidas de um estabelecimento para o outro estabelecimento. As principais funcionalidades são: - Gerar as saídas de um estabelecimento. - Gerar as entradas do outro estabelecimento. - Gerar as notas fiscais dessa transferência.
146 | No | Controle Transferências de Estoque | Stock | Stock Transfer Control | Control Transferencias de Stock | 4 | Estoque | Stock | Yes | Yes | Objective: Support management of stock transfers between establishments; Main functionalities: support users to add and manage transfers between establishments, generating the invoice to send the materials and medicines, as well as the invoice to receive the items in the other facility. The function offers options of purchase orders, standard items of the requesting stock location, approval process submission, among others; People who use the function: Warehouse, Pharmacy and Centralized Suply Distribution Center.
147 | No | Dispensário Eletrônico | Electronic Dispensary | Dispensario Electrónico | Dispensario Electrónico | Dispensario Electrónico | Dispensario Electrónico | Elektronische Unterapotheke | Electronic Dispensary | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Atender os materiais e medicamentos que são enviados através de uma integração com equipamento dispensário eletrônico. - Realizar o atendimento dos materiais e medicamentos; - Consultar log's dos materiais é medicamentos que foram atendidos nesta função.
147 | No | Dispensário Eletrônico | Stock | Electronic Dispensary | Dispensario Electrónico | 4 | Estoque | Stock | Yes | Yes | Objective: Support management of Electronic Dispensary interfaces; Main functionalities: support users to consult and manage Electronic Dispensary interfaces, equipments, logs and received materials; People who use the function: Information Technology and Pharmacy departments.
148 | No | Acompanhamento de Laudos | Report Monitoring | Acompañamiento de Interpretaciones | Acompañamiento de Interpretaciones | Acompañamiento de Interpretaciones | Acompañamiento de Interpretaciones | Befundberichte überwachen | Report Monitoring | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
148 | No | Acompanhamento de Laudos | Exámenes | Report Monitoring | Acompañamiento de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support monitoring patient exams medical reports results; Main functionalities: support users to monitor patient exams medical reports results, documenting follow-up notes related to patient exams progress; People who use the function: Physicians and Radiology department.
149 | #N/A | Relatório Razão do Estoque | Stock Ledger Report | Reporte Razón del Stock | Reporte Razón del Stock | Reporte Razón del Stock | Reporte Razón del Stock | Lagerbuchbericht | Stock Ledger Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
149 | #N/A | Rel Razão do Estoque | Funciones y tablas pendientes | Stock Ledger Report | List Razón del Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of not consigned stock monthly transactions by stock operation; Main functionalities: support users to report and print out the not consigned stock monthly transactions by stock operation; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
151 | #N/A | Rel Etiquetas | Labels Report | List Etiquetas | List Etiquetas | List Etiquetas | List Etiquetas | Labels Report | Labels Report |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
151 | #N/A | Rel Etiquetas | Recepción e Hospitalización | Labels Report | List Etiquetas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
152 | #N/A | Rel Pessoas Físicas | Persons Report | List Personas Físicas | List Personas Físicas | List Personas Físicas | List Personas Físicas | Persons Report | Persons Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
152 | #N/A | Rel Pessoas Físicas | Registros y Funciones Generales | Persons Report | List Personas Físicas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Pending description
153 | #N/A | Rel Exames Realizados | Exams Performed Report | Reporte Exámenes Realizados | Reporte Exámenes Realizados | Reporte Exámenes Realizados | Reporte Exámenes Realizados | Bericht über durchgeführte Untersuchungen | Exams Performed Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
153 | #N/A | Rel Exames Realizados | Exámenes | Exams Performed Report | List Exámenes Realizados | 9 | Exames | Exams/Tests | No | No | Pending description
154 | #N/A | Rel Protocolos - Frases Padrão | Protocols Rel - Standard Phrases | Rel Protocolos - Frases Estándar | Rel Protocolos - Frases Estándar | Rel Protocolos - Frases Estándar | Rel Protocolos - Frases Estándar | Protocols Rel - Standard Phrases | Protocols Rel - Standard Phrases |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
154 | #N/A | Rel Protocolos - Frases Padrão | Exámenes | Protocols Rel - Standard Phrases | Rel Protocolos - Frases Estándar | 9 | Exames | Exams/Tests | No | No | Pending description
155 | #N/A | Rel Exames Não Confirmados | Non-Confirmed Exams Report | List Exámenes No Confirmados | List Exámenes No Confirmados | List Exámenes No Confirmados | List Exámenes No Confirmados | Non-Confirmed Exams Report | Non-Confirmed Exams Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
155 | #N/A | Rel Exames No Confirmados | Exámenes | Non-Confirmed Exams Report | List Exámenes No Confirmados | 9 | Exames | Exams/Tests | No | No | Pending description
156 | #N/A | Rel Atendimentos | Encounters Report | Reporte Atenciones | Reporte Atenciones | Reporte Atenciones | Reporte Atenciones | Bericht über Falldetails | Encounters Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
156 | #N/A | Rel Atendimentos | Recepción e Hospitalización | Encounters Report | List Atenciones | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
157 | #N/A | Rel Medic/Mat Utilizados | Report Used Medic/Material | Reporte Medic/Mat Utilizados | Reporte Medic/Mat Utilizados | Reporte Medic/Mat Utilizados | Reporte Medic/Mat Utilizados | Verwendete Medikamente und Materialien: Bericht | Report Used Medic/Material |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
157 | #N/A | Rel Medic/Mat Utilizados | Farmacia | Report Used Medic/Material | List Medic/Mat Utilizados | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Material Reports
158 | #N/A | Relatório Saldo Estoque Consignados | Consigned Stock Balance Report | Reporte Saldo Stock Consignados | Reporte Saldo Stock Consignados | Reporte Saldo Stock Consignados | Reporte Saldo Stock Consignados | Bericht über Bestandsbilanz Konsignationswaren | Consigned Stock Balance Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
158 | #N/A | Rel Saldo Estoque Consignados | Funciones y tablas pendientes | Consigned Stock Balance Report | List Saldo Stock Consignados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support reporting of consigned stock balance; Main functionalities: support users to report and print out the consigned materials stock balance; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Operating Room and other stock departments.
159 | #N/A | Rel Diagnósticos | Diagnosis Report | List Diagnósticos | List Diagnósticos | List Diagnósticos | List Diagnósticos | Diagnosis Report | Diagnosis Report |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
159 | #N/A | Rel Diagnósticos | Recepción e Hospitalización | Diagnosis Report | List Diagnósticos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
160 | #N/A | Rel Estatísticas de Cirurgias | Report Surgery Statistics | List Estadísticas de Cirugías | List Estadísticas de Cirugías | List Estadísticas de Cirugías | List Estadísticas de Cirugías | Bericht Eingriffs-Statistiken | Report Surgery Statistics |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
160 | #N/A | Rel Estatísticas de Cirurgias | Centro Quirúrgico | Report Surgery Statistics | List Estadísticas de Cirugías | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | No | Yes | Pending description
161 | #N/A | Relatórios de Notas por Conta Contábil | Invoice Report per General Ledger Account | Reporte de Facturas por Cuenta Contable | Reporte de Facturas por Cuenta Contable | Reporte de Facturas por Cuenta Contable | Reporte de Facturas por Cuenta Contable | Rechnungsbericht je Sachkonto | Invoice Report per General Ledger Account | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
161 | #N/A | Rel Notas por Conta Contábil | Funciones y tablas pendientes | Invoice Report per General Ledger account | List Facturas por Cuenta contable | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support on reporting of processed entry invoices by General Ledger accounts; Main functionalities: support users to report and print out the processed entry invoices by General Ledger accounts; People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Financial, Accounting and other authorized departments.
162 | #N/A | Medicamentos por Médico e Paciente | Medicines per Physician and Patient | Medicamentos por Médico y Paciente | Medicamentos por Médico y Paciente | Medicamentos por Médico y Paciente | Medicamentos por Médico y Paciente | Medicines per Physician and Patient | Medicines per Doctor and Patient |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
162 | #N/A | Medicamentos por Médico e Paciente | Farmacia | Medicines per Physician and Patient | Medicamentos por Médico y Paciente | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Pending description
163 | #N/A | Relação das cirurgias | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | Lista de las cirugías | Lista de las cirugías | Lista de las cirugías | Liste mit den Eingriffen | Relation of surgeries |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
163 | #N/A | Relação das cirurgias | Centro Quirúrgico | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | No | Yes | Pending description
164 | #N/A | Rel Atendimento Setor | Encounter Report per department | List Atención Sector | List Atención Sector | List Atención Sector | List Atención Sector | Falldetailbericht je Station | Encounter Report per department |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
164 | #N/A | Rel Atendimento Setor | Recepción e Hospitalización | Encounter Report per department | List Atención Sector | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | Yes | Pending description
165 | #N/A | Relação de Medicamentos | Medicine List | Lista de Medicamentos | Lista de Medicamentos | Lista de Medicamentos | Lista de Medicamentos | Medicine List | Medicine List |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
165 | #N/A | Relação de Medicamentos | Farmacia | Medicine List | Lista de Medicamentos | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Material Reports
166 | #N/A | Registro da Localização do Laudos (Antigo) | Medical Report Location Register (Old) | Registro de la Localización de Interpretaciones (Antiguo) | Registro de la Localización de Interpretaciones (Antiguo) | Registro de la Localización de Interpretaciones (Antiguo) | Registro de la Localización de Interpretaciones (Antiguo) | Medical Report Location Register (Old) | Medical Report Location Register (Old) |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
166 | #N/A | Registro da localização do Laudos(Antigo | Funciones Inactivas | Report location registry (Old | Registro de la localización de interpretaciones(Antiguo | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
169 | #N/A | Imagens Paciente | Patient Images | Imágenes Paciente | Imágenes Paciente | Imágenes Paciente | Imágenes Paciente | Bilder des Patienten | Patient Images |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
170 | #N/A | Procedimentos Requeridos por Convênio | Required Procedures per Insurance | Procedimientos Requeridos por Convenio | Procedimientos Requeridos por ARS | Procedimientos Requeridos por Convenio | Procedimientos Requeridos por Convenio | Required Procedures per Insurance | Required Procedures per Insurance |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
170 | #N/A | Procedimentos Requeridos por Convênio | Funciones Inactivas | Required Procedures per Insurance | Procedimientos Requeridos por Convenio | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
171 | #N/A | Consulta Receita de Atendimentos | Care Revenue Consultation | Consulta Receta de Atenciones | Consulta Receta de Atenciones | Consulta Receta de Atenciones | Consulta Receta de Atenciones | Care Revenue Consultation | Care Revenue Consultation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Essa função não foi migrada para o Java e é pouco utilizada no Delphi. Não temos demanda de ajuste nessa função. O Objetivo da função é consultar a receita dos atendimentos
171 | #N/A | Consulta Receita de Atendimentos | Facturación (Convenios y Particular) | Care Revenue Consultation | Consulta Receta de Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
172 | #N/A | CIH - Controle de Internação Hospitalar | HAC - Hospital Admission Control | CIH - Control de Hospitalización Hospitalaria | CIH - Control de Hospitalización Hospitalaria | CIH - Control de Internación Hospitalaria (Nueva) | CIH - Control de Hospitalización Hospitalaria | HAC - Hospital Admission Control | HAC - Hospital Admission Control |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
172 | #N/A | CIH - Controle de Internação Hospitalar | Funciones Inactivas | HAC - Hospital Admission Control | CIH - Control de Hospitalización Hospitalaria | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
175 | #N/A | Controle de pessoas | People control | Control de Personas | Control de Personas | Control de Personas | Control de Personas | Personenübersicht | People control | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para análises e controles específicos para PF ou PJ (geração de etiquetas, seleção de aniversariantes, etc); Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro e seleção de determinadas pessoas físicas ou jurídicas para controles específicos; - Permitir a criação de grupos específicos de pessoas, a fim de classificá-las de acordo com a necessidade; - Permitir a geração de títulos à receber para pessoas de determinado grupo, por exemplo, títulos de doação, ou sócios.
175 | #N/A | Controle de Pessoas | Registros y Funciones Generales | People Control | Control de Personas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Objective: Support grouping legal entities and / or natural persons for specific analyzes and reports; Main functionalities: support users to add and provide maintenance to groups of legal entities and / or natural persons, in order to classify them according to specific criterias for analyzes, reports and enabling other functions to use these groups to trigger actions; People who use the function: Financial and other authorized departments.
178 | #N/A | Etiqueta Pessoa Jurídica | Legal Entity Label | Etiqueta Persona Moral | Etiqueta Persona Moral | Etiqueta Persona Moral | Etiqueta Persona Moral | Legal Entity Label | Legal Entity Label |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
178 | #N/A | Etiqueta Pessoa Jurídica | Registros y Funciones Generales | Legal Entity Label | Etiqueta Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Pending description
179 | #N/A | Rel Divergência Ordem Compra Item | Purchase Order Item Discrepancy Report | List Divergencia Orden Compra Ítem | List Divergencia Orden Compra Ítem | List Divergencia Orden Compra Ítem | List Divergencia Orden Compra Ítem | Purchase Order Item Discrepancy Report | Purchase Order Item Discrepancy Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
179 | #N/A | Rel Divergência Ordem Compra Item | Compras | Purchase Order Item Discrepancy Report | List Divergencia Orden Compra Ítem | 7 | Compras | Purchases | No | No | Report on inconsistencies in the purchasing process
180 | #N/A | Relatório Consumo Mensal por Centro de Custo | Monthly Consumption per Cost Center Report | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | Bericht über Monatsverbrauch nach Kostenstelle | Monthly Consumption per Cost Centre Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
180 | #N/A | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo | Stock | Report Monthly Consumption per Cost Center | List Consumo Mensual por Centro de Costo | 4 | Estoque | Stock | No | No | Material and medication consumption report
181 | #N/A | Relatório Saldo de Estoque | Stock Balance Report | Reporte Saldo de Stock | Reporte Saldo de Stock | Reporte Saldo de Stock | Reporte Saldo de Stock | Bestandsbilanzbericht | Stock Balance Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
181 | #N/A | Rel Saldo de Estoque | Stock | Stock Balance Report | List Saldo de Stock | 4 | Estoque | Stock | No | No | Relatório de consumo de materiais e medicamentos
182 | #N/A | Rel Materiais | Materials Report | List Materiales | List Materiales | List Materiales | List Materiales | Materials Report | Materials Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
182 | #N/A | Rel Materiais | Farmacia | Materials Report | List Materiales | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Material Reports
183 | #N/A | Documentação online | Funciones y tablas pendientes | Online Documentation | Documentación online | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
184 | #N/A | Rel Estrutura Materiais | Material Structure Report | List Estructura Materiales | List Estructura Materiales | List Estructura Materiales | List Estructura Materiales | Material Structure Report | Material Structure Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
184 | #N/A | Rel Estrutura Materiais | Farmacia | Material Structure Report | List Estructura Materiales | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Material Reports
185 | #N/A | Rel Notas Digitadas | Entered Bills Report | List Facturas Digitadas | List Facturas Digitadas | List Facturas Digitadas | List Facturas Digitadas | Bericht über eingegebene Rechnungen | Entered Bills Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
185 | #N/A | Rel Notas Digitadas | Ordenanza | Entered Bills Report | List Facturas Digitadas | 99 | Almoxarifado | Warehouse | No | No | Pending description
186 | #N/A | Rel Notas Fiscais Vencimento | Invoice Expiration Report | List Facturas Vencimiento | List Facturas Vencimiento | List Facturas Vencimiento | List Facturas Vencimiento | Invoice Expiration Report | Invoice Expiration Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
186 | #N/A | Rel Notas Fiscais Vencimento | Cuentas por pagar | Invoice Expiration Report | List Facturas Vencimiento | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Finance Report
187 | #N/A | Rel Requisição | Request Report | List Requisición | List Requisición | List Requisición | List Requisición | Request Report | Request Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
187 | #N/A | Rel Requisição | Stock | Request Report | List Requisición | 4 | Estoque | Stock | No | No | Relatório de consumo de materiais e medicamentos
188 | #N/A | Relatório Compras por Fornecedor | Purchase by Supplier Report | Reporte Compras por Proveedor | Reporte Compras por Proveedor | Reporte Compras por Proveedor | Reporte Compras por Proveedor | Einkaufsbericht nach Lieferant | Purchase by Supplier Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
188 | #N/A | Rel Compras por Fornecedor | Compras | Purchase by Supplier Report | List Compras por Proveedor | 7 | Compras | Purchases | No | No | Purchasing process report
189 | #N/A | Relatório Movimento Estoque | Stock Movement Report | Reporte Movimiento Stock | Reporte Movimiento Stock | Reporte Movimiento Stock | Reporte Movimiento Stock | Bestandsbewegungs-Bericht | Stock Movement Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
189 | #N/A | Rel Movimento Estoque | Stock | Stock Movement Report | List Movimiento Stock | 4 | Estoque | Stock | No | No | Relatório de consumo de materiais e medicamentos
190 | #N/A | Rel Curva ABC/XYZ | Report ABC/XYZ Analysis | List Curva ABC/XYZ | List Curva ABC/XYZ | List Curva ABC/XYZ | List Curva ABC/XYZ | Report ABC/XYZ Analysis | Report ABC/XYZ Analysis |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
190 | #N/A | Rel Curva ABC/XYZ | Stock | Report ABC/XYZ Analysis | List Curva ABC/XYZ | 4 | Estoque | Stock | No | No | Relatório de consumo de materiais e medicamentos
191 | #N/A | Dicionário de dependências entre tabelas | Dictionary of dependencies between tables | Diccionario de dependencias entre cuadros | Diccionario de dependencias entre cuadros | Diccionario de dependencias entre cuadros | Diccionario de dependencias entre cuadros | Dictionary of dependencies between tables | Dictionary of dependencies between tables |  | DevOPS CCI | Configuration and Management
192 | #N/A | Relatório Movimento Sintético Operação | Synthetic Movement Operation Report | Reporte Movimiento Sintético Operación | Reporte Movimiento Sintético Operación | Reporte Movimiento Sintético Operación | Reporte Movimiento Sintético Operación | Berichtszusammenfassung der Bewegungen | Synthetic Movement Operation Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
192 | #N/A | Rel Movto Sintético Operação | Contabilidad | Synthetic Movement Operation Report | List Movto Sintético Operación | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Accounting report on inventory movements
193 | #N/A | Rel Solicitação Compras | Report Purchase Request | List Solicitud Compras | List Solicitud Compras | List Solicitud Compras | List Solicitud Compras | Report Purchase Request | Report Purchase Request |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
193 | #N/A | Rel Solicitação Compras | Compras | Report Purchase Request | List Solicitud Compras | 7 | Compras | Purchases | No | No | Purchasing process report
194 | #N/A | Rel Internações por Convênio | Admission per Insurance Report | Reporte Internaciones por Convenio | Reporte Hospitalizaciones por ARS | Reporte Internaciones por Convenio | Reporte Internaciones por Convenio | Admission per Insurance Report | Admission per Insurance Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
194 | #N/A | Rel Internações por Convênio | Recepción e Hospitalización | Admission per Insurance Report | List Internaciones por Convenio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
195 | #N/A | Rel Estatística Acerto Conta | Report Statistics Account Settling | List Estadística Ajuste Cuenta | List Estadística Ajuste Cuenta | List Estadística Ajuste Cuenta | List Estadística Ajuste Cuenta | Report Statistics Account Settling | Report Statistics Account Settling |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
195 | #N/A | Rel Estatística Acerto Conta | Facturación (Convenios y Particular) | Report Statistics Account Settling | List Estadística Ajuste Cuenta | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
196 | #N/A | Rel Medicamentos Não Padronizados | Report of non-standardized medicine | List Medicamentos No Estandarizados | List Medicamentos No Estandarizados | List Medicamentos No Estandarizados | List Medicamentos No Estandarizados | Report of non-standardized medicine | Report of non-standardised medicine |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
196 | #N/A | Rel Medicamentos No Padronizados | Farmacia | Report of non-standardized medicine | List Medicamentos No Estandarizados | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Pending description
197 | #N/A | Rel Solicitação de Compra | Report Purchase Request | List Solicitud de Compra | List Solicitud de Compra | List Solicitud de Compra | List Solicitud de Compra | Report Purchase Request | Report Purchase Request |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
197 | #N/A | Rel Solicitação de Compra | Compras | Report Purchase Request | List Solicitud de Compra | 7 | Compras | Purchases | No | No | Purchasing process report
198 | #N/A | Rel Ordem de Compra | Report Purchase Order | List Orden de Compra | List Orden de Compra | List Orden de Compra | List Orden de Compra | Report Purchase Order | Report Purchase Order |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
198 | #N/A | Rel Ordem de Compra | Compras | Report Purchase Order | List Orden de Compra | 7 | Compras | Purchases | No | No | Purchasing process report
199 | #N/A | Relatório Saldo Estoque Consignados | Consigned Stock Balance Report | Reporte Saldo Stock Consignados | Reporte Saldo Stock Consignados | Reporte Saldo Stock Consignados | Reporte Saldo Stock Consignados | Bericht über Bestandsbilanz Konsignationswaren | Consigned Stock Balance Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
199 | #N/A | Rel Saldo Estoque Consignados | Stock | Consigned Stock Balance Report | List Saldo Stock Consignados | 4 | Estoque | Stock | No | No | Pending description
204 | #N/A | EIS Contas Pendentes | EIS Pending Accounts | EIS Cuentas Pendientes | EIS Cuentas Pendientes | EIS Cuentas Pendientes | EIS Cuentas Pendientes | EIS Pending Accounts | EIS Pending Accounts |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | Função antiga. Utilizar o EIS Contas Pendentes Nova.
204 | #N/A | EIS Contas Pendentes | Funciones Inactivas | EIS Pending Accounts | EIS Cuentas Pendientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
207 | #N/A | Orçamento de Pacientes Web | Web Patients Quotation | Presupuesto de Pacientes Web | Presupuesto de Pacientes Web | Presupuesto de Pacientes Web | Presupuesto de Pacientes Web | Patienten-Kostenvoranschlag Web | Web Patients Quotation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
208 | #N/A | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order |  | Technology | Tec Delphi
209 | #N/A | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento | HPMS - Encounter Protocol Management | OPS - Gestión de Protocolos de Atención | OPS - Gestión de Protocolos de Atención | OPS - Gestión de Protocolos de Atención | OPS - Gestión de Protocolos de Atención | Krankenversicherung - Verwaltung von Service- und Leistungsprotokollen | HPMS - Encounter Protocol Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir configurar, gerir e consultar os protocolos de atendimento realizado pela operadora de plano de saúde.
210 | No | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | HPMS - Beneficiary Price Adjustment (New) | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios (Nueva) | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios (Nueva) | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios (Nueva) | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios (Nueva) | HPMS - Beneficiary Price Adjustment (New) | HPMS - Beneficiary Price Adjustment (New) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir realizar reajustes de preços de mensalidade, coparticipação, taxa de inscrição, sobre os beneficiários por individual/familiar ou coletivo, cadastrar regras e realizar consultas.
211 | No | 4Test | 4Test | 4Test | 4Test | 4Test | 4Test | 4Test | 4Test |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
211 | No | 4Test | Gestión del sistema | 4Test | 4Test | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | No | Objective: Support automation of system quality tests; Main functionalities: support users to manage automated tests of the system to be configured and processed, in order to guarantee the system quality of new versions implementation; People who use the function: Information Technology department.
212 | #N/A | Eis Resultado Hospital | EIS Hospital Result | Eis Resultado Hospital | Eis Resultado Hospital | Eis Resultado Hospital | Eis Resultado Hospital | EIS Hospital Result | EIS Hospital Result |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Função antiga. Utilizar a função Indicadores de Gestão, pois já existe o Indicador Resultado Hospital dentro dessa.
212 | #N/A | Eis Resultado Hospital | EIS | EIS Hospital Result | Eis Resultado Hospital | 14 | EIS | EIS | No | No | Result KPI per Hospital
213 | #N/A | Rel de Materiais Controlados | Report of Controlled Materials | List de Materiales Controlados | List de Materiales Controlados | List de Materiales Controlados | List de Materiales Controlados | Report of Controlled Materials | Report of Controlled Materials |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
213 | #N/A | Rel de Materiais Controlados | Farmacia | Report of Controlled Materials | List de Materiales Controlados | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Controlled materials report
214 | #N/A | Rel Receitas | Report Revenue | List Ingresos | List Ingresos | List Ingresos | List Ingresos | Umsatzbericht | Report Revenue |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
214 | #N/A | Rel Receitas | Funciones y tablas pendientes | Report Revenue | List Ingresos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting revenue from Patient Accounts; Main functionalities: allows the users to use several different filters to report the revenue from Patient Accounts; People who use: Billing and Financial departments.
215 | #N/A | Gestão de Vendas Philips | Gestión comercial - Philips | Philips Sales Management | Gestión de Vendas Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | No | No | Pending description
216 | #N/A | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Paket-Rentabilitätsbericht | Package Profitability Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
216 | #N/A | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Facturación (Convenios y Particular) | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
217 | #N/A | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Verbrauchte Materialien und Medikamente je Eingriff | Report Mat/Med Consumed per Surgery |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
217 | #N/A | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Funciones y tablas pendientes | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Mat/Med Consumidos por Cirugía | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting medicines and materials used by surgical procedure; Main functionalities: allows the users to use several different filters, including surgical procedure, to report medicines and materials used by surgical procedure; People who use: Billing and Pharmacy departments.
218 | #N/A | Rel. Gasto de Terceiros | Third Party Expenses Report | Gasto de Terceros | Gasto de Terceros | Gasto de Terceros | Gasto de Terceros | Third Party Expenses Report | Third Party Expenses Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
218 | #N/A | Rel. Gasto de Terceiros | Contabilidad | Third Party Expenses Report | Gasto de Terceros | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Financial report on supplier expenses
219 | #N/A | Rel Materiais Sem Preço | Priceless Material Report | Reporte Materiales sin Precio | Reporte Materiales sin Precio | Reporte Materiales sin Precio | Reporte Materiales sin Precio | Priceless Material Report | Priceless Material Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
219 | #N/A | Rel Materiais Sem Preço | Funciones y tablas pendientes | Priceless Material Report | List Materiales sin Precio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting the list of medicines and materials without billing price; Main functionalities: allows the users to use several different filters to report a list of medicines and materials without billing price to charge with the insurances; People who use: Billing and Pharmacy departments.
220 | No | Ressuprimento Quimioterapia | Chemotherapy Resupply | Resurtimiento Quimioterapia | Resurtimiento Quimioterapia | Resurtimiento Quimioterapia | Resurtimiento Quimioterapia | Chemotherapie-Materialaufstockung | Chemotherapy Resupply | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
220 | No | Ressuprimento quimioterapia | Quimioterapia | Chemotherapy Resupply | Resurtimiento quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Yes | Yes | The purpose of this function is to generate replacement requests for the storage locations of oncological handling booths. People who use the function: Chemotherapy Pharmacy department.
221 | No | Transferência Estoque Quimioterapia | Chemotherapy Stock Transfer | Transferencia Stock Quimioterapia | Transferencia Stock Quimioterapia | Transferencia Stock Quimioterapia | Transferencia Stock Quimioterapia | Transfer von Lagerbestand der Chemotherapie | Chemotherapy Stock Transfer | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
221 | No | Transferência Estoque Quimioterapia | Quimioterapia | Chemotherapy Stock Transfer | Transferencia Stock Quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Yes | Yes | The purpose of this function is to generate transfers to the storage locations of the oncological handling booths. People who use the function: Chemotherapy Pharmacy department.
222 | #N/A | Rel Preço Material por Convênio | Report Material Price per Insurance | Reporte Precio Material por Convenio | Reporte Precio Material por ARS | Reporte Precio Material por Convenio | Reporte Precio Material por Convenio | Report Material Price per Insurance | Report Material Price per Insurance |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
222 | #N/A | Rel Preço Material por Convênio | Funciones y tablas pendientes | Report Material Price per Insurance | List Precio Material por Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
223 | #N/A | Eis Resultado por Procedimento | EIS Result per Procedure | Eis Resultado por Procedimiento | Eis Resultado por Procedimiento | Eis Resultado por Procedimiento | Eis Resultado por Procedimiento | EIS Result per Procedure | EIS Result per Procedure |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Função antiga. Utilizar a função Indicadores de Gestão, pois já existe o Indicador Resultado por Procedimento dentro dessa.
223 | #N/A | Eis Resultado por Procedimento | EIS | EIS Result per Procedure | Eis Resultado por Procedimiento | 14 | EIS | EIS | No | No | Result KPI per procedure
224 | #N/A | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Rel. de Rentabilidad de Paquete | Paket-Rentabilitätsbericht | Package Profitability Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
224 | #N/A | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Funciones y tablas pendientes | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting billing packages profitability; Main functionalities: allows the users to use several different filters and different structures to report the billing packages profitability; People who use: Billing and Financial department.
225 | #N/A | Rel. Resumo Setor Faturamento | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | Resumen Sector Facturación | Resumen Sector Facturación | Resumen Sector Facturación | Rechnungsabteilungs-Bericht | Department Billing Summary Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
225 | #N/A | Rel. Resumo Setor Faturamento | Funciones y tablas pendientes | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting billing data by department; Main functionalities: allows the users to use several different filters and different structures to report billing data; People who use: Billing department.
226 | #N/A | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Umsatzberichtszusammenfassung nach Erlösgruppe | Revenue per Sint. Revenue Group Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
226 | #N/A | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Funciones y tablas pendientes | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting revenue from Patient Accounts; Main functionalities: allows the users to use several different filters and different structures, including Revenue Group classification, to report the revenue from Patient Accounts; People who use: Billing and Financial departments.
227 | #N/A | Rel.Controle de Honorários Médicos | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | Rel.Control de Honorarios Médicos | Rel.Control de Honorarios Médicos | Rel.Control de Honorarios Médicos | Arzthonorarsteuerungsbericht | Report Control of Doctor's Fees |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
227 | #N/A | Rel.Controle de Honorários Médicos | Funciones y tablas pendientes | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting Physicians' fees from Patient Accounts; Main functionalities: allows the users to use several different filters and different structures to report Physicians' fees data from Patient Accounts; People who use: Physicians, Billing and Financial departments.
228 | #N/A | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | Reporte Protocolo ARS (Rayo-X) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | Insurance Protocol Report (X-Ray) |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
228 | #N/A | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Funciones y tablas pendientes | Insurance Protocol Report (X-Ray) | List Protocolo Convenio (Rayo-X) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
229 | #N/A | Rel Protocolo Convênio | Insurance Protocol Report | Reporte Protocolo Convenio | Reporte Protocolo ARS | Reporte Protocolo Convenio | Reporte Protocolo Convenio | Insurance Protocol Report | Insurance Protocol Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
229 | #N/A | Rel Protocolo Convênio | Funciones y tablas pendientes | Insurance Protocol Report | List Protocolo Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
230 | No | Cadastro de Funcionários | Employees Record | Registro de Empleados | Registro de Empleados | Registro de Empleados | Registro de Empleados | Personalakten | Employees Record | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance | Função utilizada para registro e manutenção de informações relacionadas às pessoas (sendo elas funcionários da instituição). Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro e manutenção de todas as informações da pessoa física, especificamente aos funcionários da instituição; - Visualizar os históricos de movimentações que o funcionário sofreu desde a criação do registro; - Visualizar e registrar avaliações referentes ao funcionário selecionado; - Visualizar os treinamentos que o funcionário fez parte; - Permitir a manutenção de cadastros específicos, relacionados aos funcionários (como cargo, perfis, etc); - Visualizar os logs de acesso do funcionário no sistema; - Registrar e acompanhar feedbacks feitos ao funcionário selecionado.
230 | No | Cadastro de Funcionários | Registros y Funciones Generales | Employees Record | Registro de Empleados | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of information related to employees; Main functionalities: Support users to document and provide maintenance to information related to employees. The function offers possibility of recording employee assessments, trainings completion, job title, picture, attachments, feedbacks documentation, among other options; People who use the function: Human Resources and other authorized departments.
231 | #N/A | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Informe de Guías del Protocolo | Protokollformularbericht | Protocol Forms Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
231 | #N/A | Relatório de Guias do Protocolo | Funciones y tablas pendientes | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
232 | No | Análise de Contas | Account Analysis | Análisis de Cuentas | Análisis de Cuentas | Análisis de Cuentas | Análisis de Cuentas | Umsatzanalyse | Account Analysis |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | O Objetivo da função como o nome propriamente diz é realizar uma análise de contas. Extrair informações como (Moda/Mediana/Média) dos itens das contas em determinados períodos. A função é utilizado por setores administrativos (Comercial/Faturamento)
232 | No | Análise de Contas | Facturación (Convenios y Particular) | Account Analysis | Análisis de Cuentas | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | The purpose of the function is to perform an account analysis. Extract information such as (Median / Average) from account items in certain periods to support comparing prices. The function is used by administrative sectors (Commercial / Billing)
233 | #N/A | Relatório de valores pendentes | Amounts pending report | Reporte de valores pendientes | Reporte de valores pendientes | Reporte de valores pendientes | Reporte de valores pendientes | Amounts pending report | Amounts pending report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
233 | #N/A | Relatório de valores pendentes | Funciones y tablas pendientes | Amounts pending report | Informe de valores pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
234 | #N/A | Rel. Resultado Atendimentos | Care Result Report | Resultado Atenciones | Resultado Atenciones | Resultado Atenciones | Resultado Atenciones | Care Result Report | Care Result Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
234 | #N/A | Rel. Resultado Atendimentos | Funciones y tablas pendientes | Care Result Report | Resultado Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
235 | #N/A | Rel Exames Realizados | Exams Performed Report | Reporte Exámenes Realizados | Reporte Exámenes Realizados | Reporte Exámenes Realizados | Reporte Exámenes Realizados | Bericht über durchgeführte Untersuchungen | Exams Performed Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
235 | #N/A | Rel Exames Realizados | Funciones y tablas pendientes | Exams Performed Report | List Exámenes Realizados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting performed exams; Main functionalities: allows the users to use several different filters and different structures to report performed exams data; People who use: Billing, Laboratory and Radiology department.
236 | #N/A | Rel Medic/Mat Utilizados | Report Used Medic/Material | Reporte Medic/Mat Utilizados | Reporte Medic/Mat Utilizados | Reporte Medic/Mat Utilizados | Reporte Medic/Mat Utilizados | Verwendete Medikamente und Materialien: Bericht | Report Used Medic/Material |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
236 | #N/A | Rel Medic/Mat Utilizados | Funciones y tablas pendientes | Report Used Medic/Material | List Medic/Mat Utilizados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting medicines and materials used in Patient Accounts; Main functionalities: allows the users to use several different filters, including stock location, and different structures to report medicines and materials used by Patient Accounts; People who use: Billing and Pharmacy departments.
237 | #N/A | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Materials/Medication per Encounter Report | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Materialien und Medikamente je Falldetail: Bericht | Materials/Medication per Encounter Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
237 | #N/A | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Funciones y tablas pendientes | Materials/Medication per Encounter Report | List Materiales/Medic por Atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting medicines and materials by patient encounter; Main functionalities: allows the users to use several different filters and different structures to report medicines and materials data by patient encounter; People who use: Billing, Pharmacy and Nursing department.
238 | #N/A | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
238 | #N/A | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Funciones y tablas pendientes | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
239 | #N/A | Dashboard HTML5 | Funciones y tablas pendientes | Dashboard HTML5 | Dashboard HTML5 | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Internal
240 | No | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
240 | No | Dashboard 4Test | Gestión del sistema | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | No | Objective: Support visualization of automation of system quality tests results; Main functionalities: support users to consult the results of system automated tests, in order to assess the system quality of new versions implementation; People who use the function: Information Technology department.
241 | #N/A | iOS - Checagem Beira Leito | iOS - Bedside Check | iOS - Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | iOS - Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | iOS - Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | iOS - Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | iOS - Bedside Check | iOS - Bedside Check |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
241 | #N/A | iOS - Checagem Beira Leito | Aplicación iOS Tasy | iOS - Bedside Check | iOS - Validación de medicamento con paciente en la cama | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
242 | #N/A | OPS - Controle de cotação | HPMS - price control | OPS - Control de cotización | OPS - Control de cotización | OPS - Control de cotización | OPS - Control de cotización | HPMS - price control | HPMS - price control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil
243 | #N/A | Problemas | Problems | Problemas | Problemas | Problemas | Problemas | Probleme | Problems |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
243 | #N/A | Problemas | Calidad | Problems | Problemas | 105 | Qualidade | Quality | No | No | Objective: Support documentation of problems related to quality processes; Main functionalities: support users to document problems related to quality processes; People who use the function: Quality department.
244 | #N/A | OPS - Cargas (Nova) | HPMS - Load (New) | OPS - Cargas (Nueva) | OPS - Cargas (Nueva) | OPS - Cargas (Nueva) | OPS - Cargas (Nueva) | HPMS - Load (New) | HPMS - Load (New) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir realizar importação de dados externos para dentro do sistema de gestão da operadora de plano de saúde.
245 | #N/A | Technology Management | Technology Management | Technology Management | Technology Management | Technology Management | Technology Management | Technology Management | Technology Management |  | Technology | Tec Delphi
247 | #N/A | Documentação Schematic | Schematic Documentation | Documentación Schematic | Documentación Schematic | Documentación Schematic | Documentación Schematic | Schematic Documentation | Schematic Documentation |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
250 | #N/A | Tabelas do Sistema | System Tables | Tablas del Sistema | Tablas del Sistema | Tablas del Sistema | Tablas del Sistema | System Tables | System Tables |  | Technology | Tec Delphi
251 | #N/A | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
251 | #N/A | PMO - Project Management Office | Funciones y tablas pendientes | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
252 | No | Gestão dos Planos Terapêuticos | Therapeutic Plan Management | Gestión de los Planes Terapéuticos | Gestión de los Planes Terapéuticos | Gestión de los Planes Terapéuticos | Gestión de los Planes Terapéuticos | Therapie-Verwaltung | Therapeutic Plan Management | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
252 | No | Gestão dos Planos Terapêuticos | Expediente electrónico | Therapeutic Plans Management | Gestión de Planes Terapéuticos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support users to analyse, modify and submit medical orders in a Pharmacy and Nursing perspective; Main functionalities: allows Pharmacists and Nurses to analyse medical orders, if needed modify therapeutic doses, medicines administration time slots and other parameters in order to guarantee patient safety and clinical excellence; People who use: Pharmacists and Nurses.
256 | #N/A | Interface | Interface | Interfaz | Interfaz | Interfaz | Interfaz | Schnittstelle | Interface | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | Objetivo: Função utilizada para realizar exportações de arquivos em formato texto (.txt), com base no layout.
256 | #N/A | Interface | Registros y Funciones Generales | Interface | Interfaz | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | Yes | Objective: Support management of text format (txt) interfaces; Main functionalities: allows users to import, export, add and modify text format interfaces and their structures to exchange information with external parties and systems. People who use the function: Information Technology department.
257 | #N/A | iOS - Sinais Vitais iPod | iOS - Vital Signs iPod | iOS - Signos vitales iPod | iOS - Signos vitales iPod | iOS - Signos vitales iPod | iOS - Signos vitales iPod | iOS - Vital Signs iPod | iOS - Vital Signs iPod |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
259 | #N/A | iOS - Ganhos e Perdas iPod | iOS - Intakes & Outputs iPod | iOS - Ingresos y Egresos iPod | iOS - Ingresos y Egresos iPod | iOS - Ingresos y Egresos iPod | iOS - Ingresos y Egresos iPod | iOS - Flüssigkeitsbilanz iPod | iOS - Intakes & Outputs iPod |  | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
260 | No | Gerenciador de Relatórios | Report Manager | Gestor de Reportes | Gestor de Reportes | Gestor de Reportes | Gestor de Reportes | Berichts-Manager | Report Manager | International | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
260 | No | Gerenciador de Relatórios | Informes | Report Manager | Gestor de Reportes | 631 | Relatórios | Reports | Yes | Yes | Objective: Support management of system reports and print outs; Main functionalities: support users to add, consult, duplicate and provide maintenance to system reports and print outs. The function already offers several system standard reports, as well as the possibility of the customer to customize them, by copying an existing report or creating from scratch. The reports can be configured to users, profiles and linked to functions in order to be used as a print out. In case of management reports, they can be loaded from Report Printing function; People who use the function: Information Technology.
261 | No | OPS - Gestão de Envio de E-mails | HPMS - Email Delivery Management | HPMS - Email Delivery Management | HPMS - Email Delivery Management | HPMS - Email Delivery Management | HPMS - Email Delivery Management | Krankenversicherung - E-Mail-Sendeverwaltung | HPMS - Email Delivery Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir configurar, consultar e gerir os envios de relatórios por e-mail para os pagadores de contratos da operadora de plano de saúde.
262 | No | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite gerir as informações de cobrança e inadimplência de títulos a receber de faturamento (A500) no modelo do protocolo de transações Unimed, A510. O objetivo do projeto de desenvolver uma funcionalidade onde a Unimed poder enviar as cobranças e inadimplências de outras Unimeds.
263 | #N/A | iOS - Checagem Recomendação iPod | iOS - iPod recommendation check | iOS - Chequeo Recomendación iPod | iOS - Chequeo Recomendación iPod | iOS - Chequeo Recomendación iPod | iOS - Chequeo Recomendación iPod | iOS - iPod recommendation check | iOS - iPod recommendation check |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
263 | #N/A | iOS - Checagem Recomendação iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - iPod recommendation check | iOS - Chequeo de recomendación iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
264 | #N/A | iOS - Checagem Procedimentos iPod | iOS - Procedure Check iPod | iOS - Chequeo Procedimientos iPod | iOS - Chequeo Procedimientos iPod | iOS - Chequeo Procedimientos iPod | iOS - Chequeo Procedimientos iPod | iOS - Procedure Check iPod | iOS - Procedure Check iPod |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
264 | #N/A | iOS - Checagem Procedimentos iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - Procedure Check iPod | iOS - Chequeo de procedimientos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
265 | #N/A | Gestão de Produtos Philips | Philips Products Management | Gestión de Productos Philips | Gestión de Productos Philips | Gestión de Productos Philips | Gestión de Productos Philips | Philips Products Management | Philips Products Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation | Função utilizada para gestão dos produtos da Philips bem como identificação se o produto é uma solução para prestadoras ou operadoras e até mesmo ambos. Informando tabelas, relatórios, indicadores de gestão e integrações por produto, classificados por módulos. Também é efetuado o cadastro da curva ABC de clientes por gerência.
266 | #N/A | Consulta de EHR - Registro Clínico | EHR - Clinical Record consultation | Consulta de EHR - Registro Clínico | Consulta de EHR - Registro Clínico | Consulta de EHR - Registro Clínico | Consulta de EHR - Registro Clínico | Abfrage EHR - Klinische Datensätze | EHR - Clinical Record consultation |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
267 | No | Aprovações Pendentes | Pending Approvals | Aprobaciones Pendientes | Aprobaciones Pendientes | Aprobaciones Pendientes | Aprobaciones Pendientes | Ausstehende Genehmigungen | Pending Approvals | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
267 | No | Aprovações Pendentes | Compras | Pending Approvals | Aprobaciones Pendientes | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support management of pending approvals; Main functionalities: support users to approve or reject pending processes, such as purchase requests, orders, quotation, invoices and other approval options, with multiple approval levels and several possibilities of conditions to define the structures to undergo to the approval processes; People who use the function: Purchase, Financial, Hospital Administration and other authorized departments.
268 | No | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato | HPMS - Contract Rescission Management | Gestión de rescisión de contrato | Gestión de rescisión de contrato | Gestión de rescisión de contrato | Gestión de rescisión de contrato | Krankenversicherungen - Vertragsrücktrittsmanagement | HPMS - Contract Rescission Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde consiga gerir e consultar as rescisões dos contratos.
269 | #N/A | Pertences do Paciente (Antigo) | Patient's belongings (Old) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | Patient's belongings (Old) | Patient's belongings (Old) |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
269 | #N/A | Pertences do Paciente (Antigo) | Funciones Inactivas | Patient's belongings (Old) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
270 | No | Inspeção Recebimento | Receipt Inspection | Inspección Recepción | Inspección Recepción | Inspección Recepción | Inspección Recepción | Empfangsinspektion | Receipt Inspection | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é avaliar como que o produto chegou no Hsopital, afim de avaliar se o fornecedor entregou a mercadoria conforme solicitado e em boas condições de uso. As principais funcionalidades são: - Registrar a quantidade real de entrega. - Registrar a data real de entrega. - Registrar as não conformidades do produto. - Registrar as devoluções dos produtos não conformes. - Gerar a nota fiscal de entrada de produtos. - Gerar a avaliação do fornecedor.
270 | No | Inspeção Recebimento | Ordenanza | Receipt inspection | Inspección Recepción | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Yes | Yes | The purpose of this function is to assess how the product arrived at Hospital to assess whether the supplier delivered the goods as requested and in good order. The main features are: - Record the actual delivery quantity. - Record the actual delivery date. - Record product non-conformities. - Record the returns of non-compliant products. - Generate the product receipt invoice. - Generate the supplier's evaluation. People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Nutrition and other stock departments.
272 | #N/A | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
272 | #N/A | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - iPod Supplies and Devices Return | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
273 | #N/A | Documentação do Produto | Product Documentation | Documentación del Producto | Documentación del Producto | Documentación del Producto | Documentación del Producto | Produktdokumentation | Product Documentation |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
274 | #N/A | iOS - Controle de Glicemia Capilar iPod | iOS - Capillary Glycemia management | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | iOS - Capillary Glycemia management | iOS - Capillary Glycaemia management |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
274 | #N/A | iOS - Controle de Glicemia Capilar iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - Capillary Blood Glucose Control iPod | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
275 | No | Gestão de Qualidade Assistencial - GQA | Healthcare Quality Management - HQM | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | Pflegequalitätsmanagement | Healthcare Quality Management - HQM | International | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
275 | No | Gestão de Qualidade Assistencial - GQA | Expediente electrónico | Healthcare Quality Management - HQM | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support patients clinical data consultation for statistical purpose; Main functionalities: support users to consult and report patients clinical data for statistics; People who use: Health Quality department.
276 | #N/A | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | iOS - Trocar Local do Paciente iPod |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
276 | #N/A | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - Change Patient Location iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
277 | #N/A | iOS - Dispositivos iPod | iOS - iPod devices | iOS - Dispositivos iPod | iOS - Dispositivos iPod | iOS - Dispositivos iPod | iOS - Dispositivos iPod | iOS - iPod devices | iOS - iPod devices |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
277 | #N/A | iOS - Dispositivos iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - iPod devices | iOS - Dispositivos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
279 | #N/A | Localizador de Conta Paciente | Patient Account Search Tool | Buscador de Cuenta Paciente | Buscador de Cuenta Paciente | Buscador de Cuenta Paciente | Buscador de Cuenta Paciente | Patient Account Search Tool | Patient Account Search Tool |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
280 | No | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System | HPMS - SIB ANS - Beneficiary Information System |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerir, exportar e importar os dados dos beneficiários por arquivo XML para troca de informações entre operadora de plano de saúde e ANS.
281 | No | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Electrónico - ECE | Expediente Clínico Electrónico - ECE | Expediente Clínico Electrónico - ECE | Expediente Clínico Electrónico - ECE | Patientenakte | Electronic Patient Chart | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
281 | No | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | Expediente electrónico | Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Electrónico - ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support patient clinical documentation; Main functionalities: support users on documenting and consulting electronic medical records of patients in a consolidated repository where health, clinical and even administrative information related to patients can be stored. This function is structured in items, such as Health History, Vital Signs, Lab exams, Radiology exams, Diagnosis, Wounds and Dressings, Cancer treatment, among several other options, that can be granted the access acording to user profiles, supporting the custromers to guarantee patient safety and defining departmental processes; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
282 | #N/A | Governança de Performance | Performance Governance | Gobernanza de Desempeño | Gobernanza de Desempeño | Gobernanza de Desempeño | Gobernanza de Desempeño | Performance Management | Performance Governance |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
283 | #N/A | iOS - ADEP - iPod | iOS - eMAR - iPod | iOS - ADEP - iPod | iOS - ADEP - iPod | iOS - ADEP - iPod | iOS - ADEP - iPod | iOS - eMAR - iPod | iOS - eMAR - iPod |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
283 | #N/A | iOS - ADEP - iPod | Aplicación iOS Tasy | iOS - eMAR - iPod | iOS - ADEP - iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | No | No | Pending description
284 | No | Administração de Logs | Log Management | Administración de logs | Administración de logs | Administración de logs | Administración de logs | Log-Verwaltung | Log Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
284 | No | Administração de Logs | Gestión del sistema | Log's Administration | Administración de logs | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | Yes | Objective: Support management of system logs Main functionalities: support users to consult and manage system rules for saving logs structured by system functions according to customer needs; People who use the function: Information Technology.
285 | #N/A | Versionamento do Dicionário | Dictionary Versioning | Versión del Diccionario | Versión del Diccionario | Versión del Diccionario | Versión del Diccionario | Dictionary Versioning | Dictionary Versioning |  | DevOPS CCI | Configuration and Management
286 | #N/A | Protocolos de intervenção | Intervention protocols | Protocolos de intervención | Protocolos de intervención | Protocolos de intervención | Protocolos de intervención | Pflegepersonal-Regelung | Intervention protocols |  | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
287 | #N/A | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
289 | #N/A | Atendimento Médico | Medical Encounter | Atención Médica | Atención Médica | Atención Médica | Atención Médica | Medical Encounter | Medical Encounter |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
290 | No | Protocolo Documento | Document Protocol | Protocolo Documento | Protocolo Documento | Protocolo Documento | Protocolo Documento | Dokumentenprotokoll | Document Protocol | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
290 | No | Protocolo Documento | Registros y Funciones Generales | Document Protocol | Protocolo Documento | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Function used for document control and traceability; Its main features are: - Allow the registration of protocols by type, grouping the items / documents within it; - Allow the identification of who and when the document was sent, to whom it arrived and where it is at the moment; - Allow control of copies, storage and disposal of protocol items.
291 | No | Indicadores de Gestão | Management Indicators | Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión | Managementindikatoren | Management Indicators |  | Development Financial and Accounting | Strategic
291 | No | Indicadores de Gestão | EIS | Management Indicators | Indicadores de Gestión | 14 | EIS | EIS | Yes | No | Pending description
292 | No | Cadastro de Indicadores | Indicator Record | Registro de Indicadores | Registro de Indicadores | Registro de Indicadores | Registro de Indicadores | Indikatorenverzeichnis | Indicator Record |  | Development Financial and Accounting | Strategic
292 | No | Cadastro de Indicadores | EIS | Indicator Record | Registro de Indicadores | 14 | EIS | EIS | Yes | No | Objective: Support building and provide maintenance of indicators (Only applicable in Java); Main functionalities: allows users to build and provide maintenance of indicators to view them at the Management of Indicators function; People who use: Information Technology department.
294 | No | Rota de Inspeção | Inspection Route | Rota de Inspección | Rota de Inspección | Rota de Inspección | Rota de Inspección | Inspektionsroute | Inspection Route | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
294 | No | Rota de inspeção | Mantenimiento | Inspection Route | Rota de Inspección | 18 | Manutenção | Maintenance | Yes | Yes | Objective: Support management of equipment quality inspection; Main functionalities: support users to document, track and manage the equipment quality inspection routes, list of equipments assessed, activities performed, equipment change, among other options. People who use the function: Maintenance department.
295 | No | Cadastros da Manutenção | Maintenance Records | Registros del Mantenimiento | Registros del Mantenimiento | Registros del Mantenimiento | Registros del Mantenimiento | Wartungs-Dokumentation | Maintenance Records | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance | Função utilizada para visualizar e manter as informações de maneira unificada de todos os cadastros que fazem parte ou estão relacionados ao módulo de manutenção do sistema. Suas principais funcionalidades são: - Permitir a definição do nível de visualização (se por empresa, por estabelecimento ou geral) dos cadastros; - Permitir o cadastro e manutenção das informações de todos os cadastros relacionados ao módulo de manutenção.
295 | No | Cadastros da manutenção | Mantenimiento | Maintenance Records | Registros del Mantenimiento | 18 | Manutenção | Maintenance | Yes | Yes | Function used to view and maintain the information in a unified manner of all entries that are part of or related to the system maintenance module. Its main features are: - Allow the definition of the visualization level (whether by company, by establishment or general) of the registrations; - Allow the registration and maintenance of the information of registrations related to the maintenance module.
296 | No | Gestão de Ordens de Serviço | Service Order Management | Gestión de Órdenes de Servicio | Gestión de Órdenes de Servicio | Gestión de Órdenes de Servicio | Gestión de Órdenes de Servicio | Serviceauftragsverwaltung | Service Order Management | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance | Função utilizada para visualização de todas as ordens de serviço que são pertinentes ao usuário, independente do tipo, sendo configurável de acordo com a necessidade do mesmo através de várias combinações de filtros; Suas principais funcionalidades são: - Permitir a criação e acompanhamento de ordens de serviço, informando o tipo da ordem que será criada; - Permitir o registro de atividades realizadas do usuário, visualizando por dia o total de tempo gasto em todas as atividades (em ordem de serviço ou não); - Permitir o cadastro e manutenção de dúvidas frequentes, separadas por tipo e palavras chave para maior agilidade na consulta, bem como definir os usuários ou setores que podem acessar determinados tipos de FAQ.
296 | No | Gestão de Ordens de Serviço | Mantenimiento | Service Order Management | Gestión de Órdenes de Servicio | 18 | Manutenção | Maintenance | Yes | Yes | Function used to view service orders that are relevant to the user, regardless of the type, being configurable according to the user's need through various combinations of filters; Its main features are: - Allow the creation and monitoring of service orders, informing the type of order that will be created; - Allow the registration of activities performed by the user, viewing the total time spent on all activities per day (in order of service or not);
297 | No | Ordem de Serviço (Nova) | Service Order | Orden de Servicio (Nueva) | Orden de Servicio (Nueva) | Orden de Servicio (Nueva) | Orden de Servicio (Nueva) | Serviceauftrag (Neuer) | Service Order | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
297 | No | Ordem de Serviço (Nova) | Mantenimiento | Service Order | Orden de Servicio (Nueva) | 18 | Manutenção | Maintenance | Yes | Yes | Function used to register and view service orders according to their type; Main features: - Allow the creation and monitoring of service orders, not only for maintenance, but for requesting services or quality activities (document review, non-compliance actions); - Provide the user with a different view for each type of service order, keeping on screen only the information that is really relevant to the selected type; - Allow the visualization of contacts, addresses and telephone numbers (technical assistance) of the equipment to which the service order refers.
298 | No | Controle de Equipamentos | Equipment Control | Control de Equipos | Control de Equipos | Control de Equipos | Control de Equipos | Gerätekontrolle | Equipment Control | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance | Função utilizada para controle dos equipamentos existentes na instituição Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro e manutenção das informações de equipamentos existentes na instituição; - Permitir a classificação dos equipamentos por tipo; - Permitir a criação e verificação de regras de manutenção preventiva, para geração de ordens de serviço de manutenção preventiva conforme datas/frequência informada; - Permitir a visualização dos logs de criação destas ordens de serviço preventivas (abertas automaticamente); - Permitir a restrição e liberação de acesso de determinados equipamentos à determinados usuários; - Permitir o cadastro de informações padronizadas como Dano e descrição para abertura de ordens de serviço; - Permitir a consulta de informações relacionadas ao equipamento cadastrado (bens, notas fiscais, orçamentos, etc); - Permitir o controle e registro de informações relacionadas à calibração do equipamento; - Permitir o controle de veículos existentes.
298 | No | Controle de Equipamentos | Mantenimiento | Equipment Control | Control de Equipos | 18 | Manutenção | Maintenance | Yes | Yes | Function used to manage the existing equipment in the institution Its main functionalities are: - Enable the registration and maintenance of information about existing equipment in the institution; - Allow the classification of equipment by type; - Allow the creation and verification of preventive maintenance rules, to generate preventive maintenance service orders according to the dates / frequency informed; - Allow viewing of the creation logs of these preventive service orders; - Allow the restriction and release of access of certain equipment to certain users; - Allow the registration of standardized information such as Damage and description for opening service orders; - Allow the consultation of information related to the registered equipment (goods, invoices, budgets, etc.); - Allow registration of information related to equipment calibration;
299 | #N/A | Ordem de Serviço | Service Order | Orden de Servicio | Orden de Servicio | Orden de Servicio | Orden de Servicio | Serviceauftrag | Service Order |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance | Função utilizada para registro e controle das as ordens de serviço. Suas principais funcionalidades são: - Permitir a criação e acompanhamento de ordens de serviço, alocação de recursos, detalhamento do serviço, custos, orçamentos e materiais utilizados, etc; - Permitir o acompanhamento das ordens de serviço enviadas à Philips, visualizando de maneira integrada informações da OS no cliente e na Philips, além do histórico de atividades realizadas pela Philips; - Permitir o registro de atividades realizadas do usuário, visualizando por dia o total de tempo gasto em todas as atividades (em ordem de serviço ou não); - Permitir o cadastro e manutenção de dúvidas frequentes, separadas por tipo e palavras chave para maior agilidade na consulta, bem como definir os usuários ou setores que podem acessar determinados tipos de FAQ. - Permitir a visualização dos contatos, endereços e telefones (assistência técnica) do equipamento ao qual a ordem de serviço se refere; - Permitir o envio de ordens de serviço à Philips, bem como o recebimento dos retornos e anexos via webservice.
299 | #N/A | Ordem de Serviço | Mantenimiento | Service Order | Orden de Servicio | 18 | Manutenção | Maintenance | No | Yes | Pending description
300 | #N/A | Rel Preço Procedimentos | Procedure Price Report | List Precio Procedimientos | List Precio Procedimientos | List Precio Procedimientos | List Precio Procedimientos | Procedure Price Report | Procedure Price Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
300 | #N/A | Rel Preço Procedimentos | Facturación (Convenios y Particular) | Procedure Price Report | List Precio Procedimientos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
301 | #N/A | Rel Material Brasíndice | BrasIndice Material Report | List Material Brasíndice | List Material Brasíndice | List Material Brasíndice | List Material Brasíndice | BrasIndice Material Report | BrasIndice Material Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
301 | #N/A | Rel Material Brasíndice | Farmacia | BrasIndice Material Report | List Material Brasíndice | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Materials report based on Brasindice
302 | #N/A | Rel Materiais Sem Preço | Priceless Material Report | Reporte Materiales sin Precio | Reporte Materiales sin Precio | Reporte Materiales sin Precio | Reporte Materiales sin Precio | Priceless Material Report | Priceless Material Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
302 | #N/A | Rel Materiais Sem Preço | Facturación (Convenios y Particular) | Priceless Material Report | List Materiales sin Precio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
304 | #N/A | Rel Preço Material por Convênio | Report Material Price per Insurance | Reporte Precio Material por Convenio | Reporte Precio Material por ARS | Reporte Precio Material por Convenio | Reporte Precio Material por Convenio | Report Material Price per Insurance | Report Material Price per Insurance |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
304 | #N/A | Rel Preço Material por Convênio | Facturación (Convenios y Particular) | Report Material Price per Insurance | List Precio Material por Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
305 | #N/A | Impressão de Relatórios Web | Web Report Printing | Impresión de Reportes Web | Impresión de Reportes Web | Impresión de Reportes Web | Impresión de Reportes Web | Web Report Printing | Web Report Printing |  | Technology | Tec Delphi
305 | #N/A | Impressão de Relatórios Web | Funciones y tablas pendientes | Web Report Printing | Impresión de Reportes Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
306 | #N/A | Rel Totais das Contas por Convênio | Report Total of Accounts per Insurance | Reporte Totales de las Cuentas por Convenio | Reporte Totales de las Cuentas por ARS | Reporte Totales de las Cuentas por Convenio | Reporte Totales de las Cuentas por Convenio | Report Total of Accounts per Insurance | Report Total of Accounts per Insurance |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
306 | #N/A | Rel Totais das Contas por Convênio | Facturación (Convenios y Particular) | Report Total of Accounts per Insurance | List Totales de las Cuentas por Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
307 | #N/A | Rel Utilização Material/Medicamento | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | List Utilización Material/Medicamento | List Utilización Material/Medicamento | List Utilización Material/Medicamento | Verwendung Materialien/Medikamente: Bericht | Report of Material / medicine Use |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
307 | #N/A | Rel Utilização Material/Medicamento | Farmacia | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Material Reports
308 | #N/A | Rel Contas de Receita | Report Revenue Accounts | List Cuentas de Ingreso | List Cuentas de Ingreso | List Cuentas de Ingreso | List Cuentas de Ingreso | Report Revenue Accounts | Report Revenue Accounts |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
308 | #N/A | Rel Contas de Receita | Contabilidad | Report Revenue Accounts | List Cuentas de Ingreso | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Accounting Report
309 | #N/A | Questionário OS | SO Questionnaire | Cuestionario OS | Cuestionario OS | Cuestionario OS | Cuestionario OS | SO-Fragebogen | SO Questionnaire |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
310 | #N/A | Rel Comparativo Materiais com/sem Prescr | Material Comparative Report w/wo Prescription | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | Material Comparative Report w/wo Prescription | Material Comparative Report w/wo Prescription |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
310 | #N/A | Rel Comparativo Materiais com/sem Prescr | Farmacia | Material Comparative Report w/wo Prescription | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | No | Pending description
311 | #N/A | Rel Receitas | Report Revenue | List Ingresos | List Ingresos | List Ingresos | List Ingresos | Umsatzbericht | Report Revenue |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
311 | #N/A | Rel Receitas | Consultório Médico (Ambulatorio) | Report Revenue | List Ingresos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
312 | #N/A | Rel Contas Paciente não Contabilizadas | Non-accounted Patient Accounts Report | List Cuentas Paciente no contabilizadas | List Cuentas Paciente no contabilizadas | List Cuentas Paciente no contabilizadas | List Cuentas Paciente no contabilizadas | Non-accounted Patient Accounts Report | Non-accounted Patient Accounts Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
312 | #N/A | Rel Contas Paciente No Contabilizadas | Contabilidad | Non-accounted Patient Accounts Report | List Cuentas Paciente no contabilizadas | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Accounting Report
313 | #N/A | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Materials/Medication per Encounter Report | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | Materialien und Medikamente je Falldetail: Bericht | Materials/Medication per Encounter Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
313 | #N/A | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Facturación (Convenios y Particular) | Materials/Medication per Encounter Report | List Materiales/Medic por Atención | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
314 | #N/A | Rel Notas por Conta Contábil | Invoice Report per General Ledger account | List Facturas por Cuenta contable | List Facturas por Cuenta contable | List Facturas por Cuenta contable | List Facturas por Cuenta contable | Rechnungen nach Sachkonto | Invoice Report per General Ledger account |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
314 | #N/A | Rel Notas por Conta Contábil | Contabilidad | Invoice Report per General Ledger account | List Facturas por Cuenta contable | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Accounting Report
315 | #N/A | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
315 | #N/A | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Facturación (Convenios y Particular) | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
316 | #N/A | Gestão de Caixas e Documentos | Checkout and Documents Management | Gestión de Cajas y Documentos | Gestión de Cajas y Documentos | Gestión de Cajas y Documentos | Gestión de Cajas y Documentos | Checkout and Documents Management | Checkout and Documents Management |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
317 | #N/A | Resumo Contábil SUS | SUS Accounting Summary | Resumen contable SUS | Resumen contable SUS | Resumen contable SUS | Resumen contable SUS | SUS Accounting Summary | SUS Accounting Summary |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
317 | #N/A | Resumo Contábil SUS | Contabilidad | SUS Accounting Summary | Resumen contable SUS | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Pending description
318 | #N/A | Materiais Consig. c/ Preço Última Compra | Consigned Material with Last Purchase Price | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | Consigned Material with Last Purchase Price | Consigned Material with Last Purchase Price |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
318 | #N/A | Materiais Consig. c/ Preço Última Compra | Compras | Consigned Material with Last Purchase Price | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | 7 | Compras | Purchases | No | No | Purchasing process report
319 | #N/A | Rel. Resumo Setor Faturamento | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | Resumen Sector Facturación | Resumen Sector Facturación | Resumen Sector Facturación | Rechnungsabteilungs-Bericht | Department Billing Summary Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
319 | #N/A | Rel. Resumo Setor Faturamento | Facturación (Convenios y Particular) | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
320 | #N/A | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | Umsatzberichtszusammenfassung nach Erlösgruppe | Revenue per Sint. Revenue Group Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
320 | #N/A | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Facturación (Convenios y Particular) | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
321 | #N/A | Relatório Razão do Estoque | Stock Ledger Report | Reporte Razón del Stock | Reporte Razón del Stock | Reporte Razón del Stock | Reporte Razón del Stock | Lagerbuchbericht | Stock Ledger Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
321 | #N/A | Rel Razão do Estoque | Stock | Stock Ledger Report | List Razón del Stock | 4 | Estoque | Stock | No | No | Material and medication consumption report
322 | #N/A | Cadastros do Manchester | Manchester records | Registros del Manchester | Registros del Manchester | Registros del Manchester | Registros del Manchester | Manchester records | Manchester records |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
323 | #N/A | Rel. Simulação de Cálculo da Conta de Pa | Report Calculation Simulation of Patient's Account | Simulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | Simulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | Simulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | Simulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | Report Calculation Simulation of Patient's Account | Report Calculation Simulation of Patient's Account |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
323 | #N/A | Rel. Yesulação de Cálculo da Conta de Pa | Facturación (Convenios y Particular) | Report Calculation Yesulation of Patient's Account | Yesulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
324 | #N/A | Relat Atendimentos por convenio | Care per insurance Report | Reporte Atenciones por Convenio | Reporte Atenciones por ARS | Reporte Atenciones por Convenio | Reporte Atenciones por Convenio | Care per insurance Report | Care per insurance Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
324 | #N/A | Relat Atendimentos por convenio | Recepción e Hospitalización | Care per insurance Report | Infor Atenciones por convenio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
325 | #N/A | Rel. Consistência Dados Cadastrais Pac. | Consistency Patient Information Report | Validación Datos Registro Pac. | Validación Datos Registro Pac. | Validación Datos Registro Pac. | Validación Datos Registro Pac. | Consistency Patient Information Report | Consistency Patient Information Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
325 | #N/A | Rel. Consistência Dados Cadastrais Pac. | Recepción e Hospitalización | Consistency Patient Information Report | Validación Datos Registro Pac. | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
326 | #N/A | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | Verbrauchte Materialien und Medikamente je Eingriff | Report Mat/Med Consumed per Surgery |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
326 | #N/A | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Centro Quirúrgico | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Mat/Med Consumidos por Cirugía | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | No | Yes | Pending description
327 | #N/A | Rel.Controle de Honorários Médicos | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | Rel.Control de Honorarios Médicos | Rel.Control de Honorarios Médicos | Rel.Control de Honorarios Médicos | Arzthonorarsteuerungsbericht | Report Control of Doctor's Fees |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
327 | #N/A | Rel.Controle de Honorários Médicos | Facturación (Convenios y Particular) | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
328 | #N/A | Rel. Controle de Cauções | Money Deposit Control Report | Control de Cauciones | Control de Cauciones | Control de Cauciones | Control de Cauciones | Money Deposit Control Report | Money Deposit Control Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
328 | #N/A | Rel. Controle de Cauções | Recepción e Hospitalización | Money Deposit Control Report | Control de Cauciones | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | No | Pending description
329 | No | Controle de Acesso | Access Control | Control de Acceso | Control de Acceso | Control de Acceso | Control de Acceso | Zugriffskontrolle | Access Control | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
329 | No | Controle de Acesso | Gestión del sistema | Access Control | Control de Acceso | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | Yes | Objective: Support management of access to patient data; Main functionalities: support users to define patient data protection business rules, as well as consult the access logs of all patient related data. This function was developed to support hospitals to meet legal data protection requirements (GDPR in Europe, LGPD in Brazil) and offers settings for user groups, patient groups, access rules, permissions by user groups, teams, departments and system profiles, as well as content personalization to define rules for viewing tabs, filters, lists, panels, etc; People who use the function: Information Technology department.
330 | #N/A | Rel. Razão de Estoque Consignado | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | Razón de Stock Consignado | Razón de Stock Consignado | Razón de Stock Consignado | Lagerbestand Konsignationsware | Rationale of Consigned Stock Report |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
330 | #N/A | Rel. Razão de Estoque Consignado | Stock | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | 4 | Estoque | Stock | No | No | Material and medication consumption report
331 | #N/A | Rel de Cheques | Check Report | List de Cheques | List de Cheques | List de Cheques | List de Cheques | Check Report | Cheque Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
331 | #N/A | Rel de Cheques | Funciones y tablas pendientes | Check Report | List de Cheques | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: checks received report
332 | #N/A | Relatório de Títulos a Pagar | Accounts Payable Report | Reporte de Documentos por Pagar | Reporte de Documentos por Pagar | Reporte de Documentos por Pagar | Reporte de Documentos por Pagar | Verbindlichkeits-Bericht | Accounts Payable Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
332 | #N/A | Rel Títulos a Pagar | Cuentas por pagar | Payables Report | List Documentos a Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Objective: Support reporting Accounts Payable data; Main functionalities: support users to report Accounts Payable data, with several different filters, printing structures and fields; People who use the function: Financial and Accounts Payable departments.
333 | #N/A | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | Reporte Protocolo ARS (Rayo-X) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | Insurance Protocol Report (X-Ray) |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
333 | #N/A | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Funciones y tablas pendientes | Insurance Protocol Report (X-Ray) | List Protocolo Convenio (Rayo-X) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
334 | #N/A | Relatório de Títulos a Receber | Accounts Receivable Report | Reporte de Documentos por Cobrar | Reporte de Documentos por Cobrar | Reporte de Documentos por Cobrar | Reporte de Documentos por Cobrar | Debitoren-Bericht | Accounts Receivable Report |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
334 | #N/A | Rel Títulos a Receber | Cuentas por Cobrar | Receivables Report | List Documentos a Recibir | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | Objective: Support reporting Accounts Receivable data; Main functionalities: support users to report Accounts Receivable data, with several different filters, printing structures and fields; People who use the function: Financial and Accounts Receivable departments.
335 | #N/A | Rel Protocolo Convênio | Insurance Protocol Report | Reporte Protocolo Convenio | Reporte Protocolo ARS | Reporte Protocolo Convenio | Reporte Protocolo Convenio | Insurance Protocol Report | Insurance Protocol Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
335 | #N/A | Rel Protocolo Convênio | Funciones y tablas pendientes | Insurance Protocol Report | List Protocolo Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
336 | No | OPS - Monitoramento Financeiro | OPS - Monitoramento Financeiro | OPS - Monitoreo Financiero | OPS - Monitoreo Financiero | OPS - Monitoreo Financiero | OPS - Monitoreo Financiero | OPS - Monitoramento Financeiro | OPS - Monitoramento Financeiro |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Funcionalidade para o monitoramento de riscos financeiros que podem gerar prejuízo ou impactar de forma negativa para operadora de plano de saúde.
337 | No | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | HPMS - Company Denial Appeals | OPS - Recursos de Rechazos de Empresas | OPS - Recursos de Rechazos de Empresas | OPS - Recursos de Rechazos de Empresas | OPS - Recursos de Rechazos de Empresas | HPMS - Company Denial Appeals | HPMS - Company Denial Appeals |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Funcionalidade para a operadora gerir as glosas recebidas sobre sua produção de contas médicas cobradas para uma fundação ou empresa, seguindo o modelo padrão da TISS.
338 | No | Panorama Clínico | Clinical Panorama | Perspectiva Clínica | Perspectiva Clínica | Perspectiva Clínica | Perspectiva Clínica | Klinisches Panorama | Clinical Panorama | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
338 | No | Panorama Clínico | Expediente electrónico | Clinical Panorama | Perspectiva Clínica | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support management of hospital beds and patients notifications. Main functionalities: Clinical panorama offers clear visualization of patient priorities, tasks, alerts and other pertinent clinical information with intuitive icons, allowing the users to quickly launch other functions like Electronic Patient Summary, Electronic Patient Chart and Electronic Medication Administration Records. This function also has the added benefit of easy bed management through drag and drop functionality, making it easier and faster to manage patient movement with accuracy and traceability People who use: Phycicians, nursing staff and care proviers.
340 | #N/A | Resumo do Episódio | Case Summary | Resumen del Caso | Resumen del Caso | Resumen del Caso | Resumen del Caso | Fall-Zusammenfassung | Case Summary | International | Loc DACH | Loc DACH CE
340 | #N/A | Resumo do Episódio | Funciones y tablas pendientes | Case Summary | Resúmen del caso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Provide Case Summary information; Main functionalities: support users to find Case Summary information. People who use the function: Physicians, Nurses, Reception and other authorized departments.
341 | No | Gestão Populacional | Population Management | Gestión de la Población | Gestión de la Población | Gestión de la Población | Gestión de la Población | Gesundheitsversorgung der Bevölkerung | Population Management |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento | Os serviços de saúde devem estar organizados de forma a atender as diversas regiões nacionais, através da sua distribuição a partir de bases populacionais, bem como devem identificar as necessidades de saúde de cada região. Essa funcionalidade serve para a gestão dos cidadãos, que são atendidos na atenção primária, sendo distribuídas por residências, microrregiões e regiões. Nesta funcionalidade é possível realizar a gestão dos seguintes itens: Consultas realizadas e os tipos de serviços de saúde Pendências de vacinas, exames e receitas Foco de doenças e problemas dos cidadãos Condições das residências dos cidadãos: tipo de domicílio, abastecimento de água, energia elétrica, entre outros aspectos.
341 | No | Gestão populacional | Atención Primaria | Population management | Gestión de la población | 998 | Atenção Primária | Primary Care | Yes | No | Objective: Support management of population health oriented by physicial addresses; Main functionalities: support users to identify the population localization in order to manage the risk factors and support decision making to determine healthcare actions and support needed; People who use: Primary Care department.
343 | No | OPS - Gestão de Dados Atuariais | HPMS - Actuarial Data Management | OPS - Gestión de Datos Actuariales | OPS - Gestión de Datos Actuariales | OPS - Gestión de Datos Actuariales | OPS - Gestión de Datos Actuariales | HPMS - Actuarial Data Management | HPMS - Actuarial Data Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada
344 | #N/A | Validação do Episódio | Case Validation | Validación del episodio | Validación del episodio | Validación del episodio | Validación del episodio | Fall-Prüfregeln | Case Validation |  | Loc DACH | Loc DACH CE
345 | #N/A | Gerenciador de JSON | JSON Management | Gestor de JSON | Gestor de JSON | Gestor de JSON | Gestor de JSON | JSON Management | JSON Management |  | Technology | Tec Delphi
347 | No | OPS - Programação de Reajuste Coletivo | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | Krankenversicherung - Zeitplan der Gruppenpreiserhöhung | HPMS - Collective Readjustment Scheduling |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir consultar e aplicar reajuste sobre os contratos coletivo empresarial da operadora de plano de saúde.
349 | No | OPS - Aviso de Cobrança (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) | HPMS - Billing Notice (A520) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Função desenvolvida exclusivamente para atender ao protocolo de transações Unimed, onde será enviado e recebido o aviso de cobrança de contas de atendimento médico em intercâmbio.
350 | #N/A | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Diagnosis Related Group (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Diagnosebezogene Fallgruppe (DRG) | Diagnosis Related Group (DRG) | International | Loc DACH | Loc DACH CE
350 | #N/A | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Funciones y tablas pendientes | Diagnosis Related Group (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Diagnosis Related Group (DRG) tool; Main functionalities: support users to consult Diagnosis Related Group (DRG) data; People who use the function: Billing and other authorized departments.
351 | #N/A | Troca de Dados com Convênio | Insurance Data Exchange | Insurance Data Exchange | Cambio de Datos con ARS | Insurance Data Exchange | Insurance Data Exchange | Versicherungsdatenaustausch | Insurance Data Exchange |  | Loc DACH | Loc DACH CE
351 | #N/A | Troca de Dados com Convênio | Funciones y tablas pendientes | Insurance Data Exchange | Intercambio de datos con acuerdo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Exchanging data with insurance (German legal standards); Main functionalities: allows the users to send and receive data from insurances, following legal standards; People who use: Billing department.
352 | #N/A | Acidente de Trabalho (DALE-UV) | Work Accident (DALE-UV) | Accidente de Trabajo (DALE-UV) | Accidente de Trabajo (DALE-UV) | Accidente de Trabajo (DALE-UV) | Accidente de Trabajo (DALE-UV) | Arbeitsunfall (DALE-UV) | Work Accident (DALE-UV) |  | Loc DACH | Loc DACH CE
352 | #N/A | Acidente de Trabalho (DALE-UV) | Funciones y tablas pendientes | Work Accident (DALE-UV) | Accidente en el trabajo (DALE-UV) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting and managing the work accidents notification; Main functionalities: allows the users to define rules for reporting work accidents, and manage the notifications; People who use: Administrative departments.
353 | #N/A | OPS - Controle de Correspondência Digital | HPMS - Digital Correspondence Control | OPS - Control de Correspondencia Digital | OPS - Control de Correspondencia Digital | OPS - Control de Correspondencia Digital | OPS - Control de Correspondencia Digital | Versicherung - Digitale Korrespondenzkontrolle | HPMS - Digital Correspondence Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas
354 | No | Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor | Clinical Decision Support - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | Unterstützung klinischer Entscheidungen - Mentor | Clinical Decision Support - Mentor | International | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
354 | No | Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica | Clinical Decision Support - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | 870 | Suporte a Decisão Clínica | Clinical Decision Support | Yes | Yes | Objective: Manage Clinical Decision Support business rules; Main functionalities: allow the users to configure and manage the Clinical Decision Support business rules for triggering protocols and order sets according to patients events (vital signs, exam results, diagnosis, etc) to treat patients following hospital standards; People who use: Physicians and other healthcare professionals responsible for driving clinical excellence.
355 | No | Mentor | Mentor | Mentor | Mentor | Mentor | Mentor | Mentor | Mentor | International | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
355 | No | Mentor | Soporte a la Decisión Clínica | Mentor | Mentor | 870 | Suporte a Decisão Clínica | Clinical Decision Support | Yes | Yes | Objective: Trigger Clinical Decision Support; Main functionalities: allow the users to get warnings, consult, order or reject Clinical Decision Support events; People who use: Physicians and other healthcare professionals responsible for driving clinical excellence.
356 | #N/A | Requisitos do Sistema | System Requirements | Requisitos del Sistema | Requisitos del Sistema | Requisitos del Sistema | Requisitos del Sistema | System Requirements | System Requirements |  | Technology | Tec Delphi
356 | #N/A | Requisitos do Sistema | Funciones y tablas pendientes | System Requirements | Requisitos del Sistema | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
357 | #N/A | Lista de Tarefas | Task List | Lista de Tareas | Lista de Tareas | Lista de Tareas | Lista de Tareas | To-do-Liste | Task List | International | Loc BNU - Caldas | Loc BNU - Caldas - Management
357 | #N/A | Lista de Tarefas | Funciones y tablas pendientes | Task List | Lista de Tareas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of pending tasks related to patients; Main functionalities: support users to add and provide maintenance to pending tasks business rules, in order to add pendencies to users due to lack of system actions. The function a worklist for the users to find their pendencies and guide them to the function needed to perform the activity; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
359 | #N/A | Clinical Board | Clinical Board | Junta Clínica | Junta Clínica | Junta Clínica | Junta Clínica | Clinical Board | Clinical Board | International | Loc BNU - Caldas | Loc BNU - Caldas - Management
359 | #N/A | Clinical Board | Funciones y tablas pendientes | Clinical Board | Junta Clínica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of Clinical Board meetings and patient cases to be discussed; Main functionalities: support users to organize meetings, defining the patient cases to be discussed and studied. People who use the function: Physicians and other authorized departments.
365 | #N/A | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
366 | #N/A | Lista de Espera | Waiting List | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | Warteliste | Waiting List |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
366 | #N/A | Lista de espera | Funciones y tablas pendientes | Waiting List | Lista de espera | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of Patients in the Waiting List; Main functionalities: support users to add and manage the Patients Waiting List to schedule exam, consultations, medical procedures; People who use the function: Scheduling department.
367 | #N/A | Gestão da Regulação | Regulation Management | Gestión de la Regulación | Gestión de la Regulación | Gestión de la Regulación | Gestión de la Regulación | Regulationsverwaltung | Regulation Management | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | O processo de regulação trata-se do gerenciamento da oferta e demanda por determinado serviço, por meio de fluxos, protocolos assistenciais, centrais de leitos, consultas e exames, como complexos reguladores. Com o objetivo de garantir o melhor aproveitamento e organização dos serviços oferecidos, o acesso ao serviço de saúde, a equidade, a resolubilidade e a humanização, visando atender o maior número de pessoas que precisam do serviço, considerando o grau de necessidade de cada um. Essa funcionalidade serve para a gestão desta regulação, sendo possível realizar a gestão dos seguintes itens: Acompanhamento das solicitações de serviços Históricos dos estágios e das prioridades Visualização do encaminhamento para auditoria, lista de espera ou agendamento
367 | #N/A | Gestão da Regulação | Funciones y tablas pendientes | Regulation Management | Gestión de la Regulación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of Emergency Ambulance calls regulation; Main functionalities: support users to record and manage Emergency Ambulance calls, document way of work to provide regulation service, forwarding to the professionals involved to assess the Emergency calls and provide assistance documentation according to the patient risk classification; People who use: Emergency Ambulance department.
368 | #N/A | Lista de Atendimentos | List of Encounters | Lista de Atenciones | Lista de Atenciones | Lista de Atenciones | Lista de Atenciones | Falldetail-Liste | List of Encounters |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Exibe uma relação de atendimentos e informações destinadas para tomada de decisão na recepção do paciente, como tempos de atendimento, agendas e seus horários.
373 | No | Painel de serviços da nutrição | Nutrition service panel | Panel de servicios de la nutrición | Panel de servicios de la nutrición | Panel de servicios de la nutrición | Panel de servicios de la nutrición | Tafel der Dienstleistungen der Ernährung | Nutrition service panel | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
373 | No | Painel de Serviços da Nutrição | Nutrición | Nutrition Services Panel | Panel de Servicios de Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Yes | Yes | Objective: Support visualization of patient nutrition diets from medical orders; Main functionalities: support users to consult the list of patient nutrition diets submitted via medical orders and the identification of patients without nutrition plan ordered; People who use the function: Nutrition department.
374 | #N/A | Auditoria Concorrente Web Suite | Web Suite Concurrent Audit | Web Suite Concurrent Audit | Web Suite Concurrent Audit | Web Suite Concurrent Audit | Web Suite Concurrent Audit | Web Suite Concurrent Audit | Web Suite Concurrent Audit |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
380 | #N/A | Gestão de Ocupação da Quimioterapia | Chemotherapy Occupation Management | Gestión de Ocupación de la Quimioterapia | Gestión de Ocupación de la Quimioterapia | Gestión de Ocupación de la Quimioterapia | Gestión de Ocupación de la Quimioterapia | Chemotherapie-Belegungs-Verwaltung | Chemotherapy Occupation Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning | Painel que será utilizado para alocar e visualizar pacientes nas acomodações de quimioterapia.
381 | No | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | Electronic Outpatient Chart | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | Ambulanzakte | Electronic Outpatient Chart | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
381 | No | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | Consultório Médico (Ambulatorio) | Electronic Outpatient Record | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Yes | No | Objective: Support outpatient clinical documentation; Main functionalities: support users on outpatient clinical documentation. This function is similar to the function Electronic Patient Chart, using the same system tables, but oriented to Outpatients; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
382 | #N/A | Parâmetros da farmácia | Pharmacy parameters | Parámetros de la farmacia | Parámetros de la farmacia | Parámetros de la farmacia | Parámetros de la farmacia | Apothekenparameter | Pharmacy parameters |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
383 | #N/A | Gestão de Assinatura em Lote | Batch Signature Management | Gestión de Firmas por Lotes | Gestión de Firmas por Lotes | Gestión de Firmas por Lotes | Gestión de Firmas por Lotes | Stapelsignaturverwaltung | Batch Signature Management |  | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
388 | #N/A | PDA - Atendimento do Lote da Prescrição | PDA - Order Batch Dispensation | PDA - Atención del Lote de la Prescripción | PDA - Atención del Lote de la Prescripción | PDA - Atención del Lote de la Prescripción | PDA - Atención del Lote de la Prescripción | PDA - Verordnungsstapel-Bearbeitung | PDA - Order Batch Dispensation |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
389 | #N/A | PDA - Atendimento da Requisição | PDA - Requisition Processing | PDA - Atención de la Requisición | PDA - Atención de la Requisición | PDA - Atención de la Requisición | PDA - Atención de la Requisición | PDA - Bearbeitung der Anforderung | PDA - Requisition Processing |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
390 | #N/A | PDA - Execução Prescrição | PDA - Order Processing | PDA - Ejecución Prescripción | PDA - Ejecución Prescripción | PDA - Ejecución Prescripción | PDA - Ejecución Prescripción | PDA - Order Processing | PDA - Order Processing |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
391 | #N/A | PDA - Inspeção Recebimento | PDA - Receipt Inspection | PDA - Inspección Recepción | PDA - Inspección Recepción | PDA - Inspección Recepción | PDA - Inspección Recepción | PDA - Receipt Inspection | PDA - Receipt Inspection |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
392 | #N/A | PDA - Controle Transferências de Estoque | PDA - Stock Transfer Control | PDA - Control Transferencias de Stock | PDA - Control Transferencias de Stock | PDA - Control Transferencias de Stock | PDA - Control Transferencias de Stock | PDA - Stock Transfer Control | PDA - Stock Transfer Control |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
393 | #N/A | PDA - Montagem de Kits | PDA - Kit assembly | PDA - Montaje de Kits | PDA - Montaje de Kits | PDA - Montaje de Kits | PDA - Montaje de Kits | PDA - Kit assembly | PDA - Kit assembly |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
394 | #N/A | PDA - Inventário Material | PDA - Material Inventory | PDA - Inventario Material | PDA - Inventario Material | PDA - Inventario Material | PDA - Inventario Material | PDA - Material Inventory | PDA - Material Inventory |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
397 | #N/A | PFCS - Configurações | PFCS - Settings | PFCS - Configuraciones | PFCS - Configuraciones | PFCS - Configuraciones | PFCS - Configuraciones | PFCS - Einstellungen | PFCS - Settings |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC Machu Picchu
399 | #N/A | PFCS - Pronto Atendimento | PFCS - Emergency Department | PFCS - Urgencias | PFCS - Urgencias | PFCS - Urgencias | PFCS - Urgencias | PFCS - Notaufnahme | PFCS - Emergency Department |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC Machu Picchu
400 | #N/A | Cadastro de serviços | Services record | Registro de servicios | Registro de servicios | Registro de servicios | Registro de servicios | Service-Datensatz | Services record |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
400 | #N/A | Cadastro de serviços | Registros y Funciones Generales | Services Record | Registro de servicios | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | Yes | Objective: Support management of Service options to used to open Service Orders; Main functionalities: support users to add and manage the list of Services available to be selected at the Service Orders function, when opening a new entry with the option "Service". The function supports to configure pre-defined texts, departments, work and planning group, planned executors, attachments, among other options; People who use the function: Maintenance, Information Technology and other authorized departments.
401 | #N/A | Localizador de serviços | Service Search Tool | Buscador de servicios | Buscador de servicios | Buscador de servicios | Buscador de servicios | Service Search Tool | Service Search Tool |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
401 | #N/A | Localizador de serviços | Funciones y tablas pendientes | Service Search Tool | Buscador de servicios | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
402 | #N/A | Painel do Panorama Clínico | Clinical Panorama Panel | Panel de la Perspectiva Clínica | Panel de la Perspectiva Clínica | Panel de la Perspectiva Clínica | Panel de la Perspectiva Clínica | Übersicht "Klinisches Panorama" | Clinical Panorama Panel |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
403 | #N/A | PFCS - Detalhes | PFCS - Details | PFCS - Detalles | PFCS - Detalles | PFCS - Detalles | PFCS - Detalles | PFCS - Details | PFCS - Details |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC Machu Picchu
404 | #N/A | PFCS - Gestão de Leitos | PFCS - Bed Management | PFCS - Gestión de Camas | PFCS - Gestión de Camas | PFCS - Gestión de Camas | PFCS - Gestión de Camas | PFCS - Bettenverwaltung | PFCS - Bed Management |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC El Dorado
406 | No | Gestão de CME | CSSD Management | Gestión de CEYE | Gestión de CEYE | Gestión de CEYE | Gestión de CEYE | ZSVA-Management | CSSD Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | Esta ferramenta é utilizada para realizar o controle das esterelizaçãos dos materiais especiais Ela tem sua utilização no setor de CME a instituição. - Realizar os cadastros gerais dos processos da função; - Administrar/controlar os conjuntos a serem enviados para a esterilização; - Controlar os ciclos de esterilizações que estão sendo realizados; - Controlar a quantidade de conjuntos esterilizados e contaminados; - Realizar o controle de recebimento e envio para esterilizações externas; - Realizar transferêcias de conjuntos para outros estebelecimentos; - Controlar o recebimento no expurgo e os ciclos de lavagem; - Consultar os conjuntos que estão vinculados as cirurgias; - Realizar a impressão de etiquetas e de relatórtios padrões da função;
406 | No | Gestão de CME | CME - Central de Material Esterilizado | CSSD Management | Gestión de CEYE | 91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | Yes | Yes | This tool is used to support users to manage the sterilization of special materials. - Administration and management of the sets to be sent for sterilization; - Register the sterilization cycles that are being performed; - Assess the quantity of sterilized and contaminated sets; - Perform the control of receiving and sending for external sterilizations; - Make transfers of sets to other establishments; - Record the receipt in the purge and the washing cycles; - Consult the sets that are linked to the surgeries; - Printing labels and standard reports of the function;
407 | No | Cadastro de Itens Físicos | Physical Items Record | Registro de ítems Físicos | Registro de ítems Físicos | Registro de ítems Físicos | Registro de ítems Físicos | Physical Items Record | Physical Items Record |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para cadastrar os itens físicos do CME (Central de materiais especiais) Ela tem sua utilização no setor de CME a instituição. Esta função possui as funcionalidades: - Cadastrar os itens físicos - Controlar os itens físicos
407 | No | Cadastro de Itens Físicos | CME - Central de Material Esterilizado | Physical Items Record | Registro de ítems Físicos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | Yes | Yes | Pending description
409 | #N/A | PFCS - Telemetria | PFCS - Telemetry | PFCS - Telemetría | PFCS - Telemetría | PFCS - Telemetría | PFCS - Telemetría | PFCS - Telemetrie | PFCS - Telemetry |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC Atlantis
410 | No | Requisição de Conjuntos | Kit Requisition | Requisición de Conjuntos | Requisición de Conjuntos | Requisición de Conjuntos | Requisición de Conjuntos | Setanforderung | Tray Requisition | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
410 | No | Requisição de Conjuntos | CME - Central de Material Esterilizado | Package Requisition | Requisición de Conjuntos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado | SMC - Sterilized Material Center | Yes | Yes | This tool is used to request the sterilized instruments sets to be used in the various clinical departments. It has its use in the surgical and examination departments of the institution. - Department requests the sets to be used, including surgical schedules; - Manage execution request process; - Consult and support process for the returned sets;
411 | #N/A | PFCS - Centro Cirúrgico | PFCS - Surgical Center | PFCS - Centro Quirúrgico | PFCS - Centro Quirúrgico | PFCS - Centro Quirúrgico | PFCS - Centro Quirúrgico | PFCS - OP-Bereich | PFCS - Surgical Centre |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC Machu Picchu
412 | #N/A | PFCS - Visualização Corporativa | PFCS - Enterprise View | PFCS - Visualización Corporativa | PFCS - Visualización Corporativa | PFCS - Visualización Corporativa | PFCS - Visualización Corporativa | PFCS - Unternehmens-Sicht | PFCS - Enterprise View |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC El Dorado
414 | #N/A | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 | PFCS - Covid-19 |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC El Dorado
421 | #N/A | Cadastro de Consentimento | Consent Record | Registro de Consentimiento | Registro de Consentimiento | Registro de Consentimiento | Registro de Consentimiento | Einwilligungsregistrierung | Consent Record |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
440 | No | Execução do Cartão Emergencial | Execution of Emergency Card | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | Durchführung der Notfallkarte | Execution of Emergency Card | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para realizar o lançamento de materiais e medicamentos ao paciente sem atendimento gerado no hospital; Ela tem sua utilização no setor de emergência da instituição; - O lançamento de materiais e medicamentos por barras, utilizando um cartão para cada paciente; - Conultar os materiais e medicamentos lançados sem vinculo com paciente; - Vincular o atendimento aos materiais e medicamentos que foram lançados no cartão; - Consultar os materiais e medicamentos que foram lançados no atendimento vinculado.
440 | No | Execução do Cartão Emergencial | Urgencias | Execution of Emergency Card | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Yes | Yes | Objective: Support documenting materials and medicines with barcode readears linked to emergency cards; Main functionalities: support users to document, with barcode readers, materials and medicines linked to an emergency card, in order to update stock and document all charges. After emergency care and proper identification of patient the funtion offers the option to link the emercency card to the patient encounter; People who use the function: Nurses, Physicians and Emergency departments.
450 | No | Hemoterapia | Blood Management | Banco de sangre | Banco de sangre | Banco de sangre | Banco de sangre | Hämotherapie | Blood Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Hemoterapia Utilizada para o gerenciamento de banco de sangues e agências transfusionais. Consiste em cadastrar o doador, realizar triagem, coleta, produção de hemocomponentes,Reserva de hemocomponentes e trasfusão.
450 | No | Hemoterapia | Banco de Sangre | Hemotherapy | Banco de sangre | 24 | Banco de Sangue | Blood Bank | Yes | Yes | Hemotherapy Used for the management of blood banks and transfusion agencies. It consists of registering the donor, carrying out sorting, collection, production of blood components, reserve of blood components and transfusion.
590 | No | Cadastros Custos | Cost Records | Registros Costos | Registros Costos | Registros Costos | Registros Costos | Kostenberechnung - Einstellungen | Cost Records |  | Development Financial and Accounting | Strategic | Objetivo: Gerar os cadastros básicos para o funcionamento da função 927 - Apuração de Custo; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário realizar todos os cadastros necessários como Centros de resultado, naturezas de gastos, tabelas, para o funcionamento da função 927 - Apuração de Custos; Pessoas que utilizam: Contadores e gestores de Custos.
590 | No | Cadastros Custos | Costos | Cost Records | Registros Costos | 13 | Custos | Costs | Yes | No | Objective: To generate the basic records for the cost calculation function; Main Functionalities: It allows the user to make all necessary entries such as Result Centers, nature of expenses, tables, for the cost calculation function; People who use: Accountants and Cost managers.
610 | #N/A | CIH Relatório Antibióticos | Insurance Company Antibiotics Report | CIH Informe Antibióticos | CIH Informe Antibióticos | CIH Informe Antibióticos | CIH Informe Antibióticos | Insurance Company Antibiotics Report | Insurance Company Antibiotics Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
610 | #N/A | CIH Relatório Antibióticos | Control de Infección Hospitalaria | Insurance Company Antibiotics Report | CIH Informe Antibióticos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
611 | #N/A | CIH Relatório Pacientes | Insurance Company Patients Report | CIH Informe Pacientes | CIH Informe Pacientes | CIH Informe Pacientes | CIH Informe Pacientes | Insurance Company Patients Report | Insurance Company Patients Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
611 | #N/A | CIH Relatório Pacientes | Control de Infección Hospitalaria | Insurance Company Patients Report | CIH Informe Pacientes | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
612 | #N/A | Relatório de Micro-organismos e Culturas (Função) | Microorganisms and Cultures Report (Function) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | Microorganisms and Cultures Report (Function) | Microorganisms and Cultures Report (Function) |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
612 | #N/A | Relatório de Micro-organismos e Culturas (Função) | Control de Infección Hospitalaria | Microorganisms and Cultures Report (Function) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
613 | #N/A | Resumo Mensal e Indicadores de I.H | Monthly Summary and Hospital Infection Indicators | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | Monthly Summary and Hospital Infection Indicators | Monthly Summary and Hospital Infection Indicators |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
613 | #N/A | Resumo Mensal e Indicadores de I.H | Control de Infección Hospitalaria | Monthly Summary and Hospital Infection Indicators | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
614 | #N/A | Relatório de Topografias e Procedimentos (Função) | Topographies and Procedures Report (Function) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | Topographies and Procedures Report (Function) | Topographies and Procedures Report (Function) |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
614 | #N/A | Relatório de Topografias e Procedimentos (Função) | Control de Infección Hospitalaria | Topographies and Procedures Report (Function) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
615 | #N/A | Relatório de Percentuais | Percentage Report | Informe de Porcentuales | Informe de Porcentuales | Informe de Porcentuales | Informe de Porcentuales | Percentage Report | Percentage Report |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
615 | #N/A | Relatório de Percentuais | Control de Infección Hospitalaria | Percentage Report | Informe de Porcentuales | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
616 | #N/A | Relatório de Cirurgias | Surgeries Report | Informe de Cirugías | Informe de Cirugías | Informe de Cirugías | Informe de Cirugías | Bericht über Eingriffe | Surgeries Report |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
616 | #N/A | Relatório de Cirurgias | Control de Infección Hospitalaria | Surgeries Report | Informe de Cirugías | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Pending description
617 | #N/A | CIH Gráficos | HAIs Indicator Graphs | CIH Gráficos | CIH Gráficos | CIH Gráficos | CIH Gráficos | Versicherungsgesellschaft Grafiken | HAIs Indicator Graphs |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application | Gráficos de visualização das infecções hospitalares
617 | #N/A | CIH Gráficos | Control de Infección Hospitalaria | NIS Indicator Graphs | CIH Gráficos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | No | Yes | Objective: Support graphical visualization for Healthcare-Associated Infections indicators; Main functionalities: support users to consult graphical indicators related to Healthcare-Associated Infections; People who use the function: Healthcare-Associated Infections department.
697 | #N/A | Avaliação de Risco para Tromboembolismo Venoso (TEV) | Risk Assessment for Venous Thromboembolism (VTE) | Evaluación de Riesgo para Tromboembolismo Venoso (TEV) | Evaluación de Riesgo para Tromboembolismo Venoso (TEV) | Evaluación de Riesgo para Tromboembolismo Venoso (TEV) | Evaluación de Riesgo para Tromboembolismo Venoso (TEV) | Risikobeurteilung für venöse Thromboembolie (VTE) | Risk Assessment for Venous Thromboembolism (VTE) | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
705 | No | Cargas | Loads | Cargas | Cargas | Cargas | Cargas | Datenimport | Loads | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | Função utilizada para realizar a carga de tabelas de informações externas para o Tasy. Suas principais funcionalidades são: - Realizar a carga de tabelas de preços de faturamento (Brasíndice, CBHPM, entre outras); - Realizar a carga de CEPs com base nas informações disponibilizadas pelos Correios; - Realizar a carga de informações da tabela TUSS; - Realizar a carga de informações do CID; - Entre outras informações externas. A função é utilizada por colaboradores responsáveis pela importação e manutenção dos dados dentro do sistema.
705 | No | Cargas | Registros y Funciones Generales | Loads | Cargas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support loading external data files to populate system catalogs; Main functionalities: Support users to load data files to populate system catalogs, such as price tables for materials, medicines, services, medical procedures, as well as postal codes, International Classification of Deseases, Excel files for fill system tables, among other options; People who use the function: Information Technology, Billing and other authorized departments.
718 | No | Lote de Exames Externos | External Exam Batch | Lote de Exámenes Externos | Lote de Exámenes Externos | Lote de Exámenes Externos | Lote de Exámenes Externos | Stapel mit externen Untersuchungen | External Exam Batch | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para geração de lotes que serão enviados para laboratórios terceiros. A principal funcionalidade é controlar o envio de pedidos para laboratórios terceiros e realizar a importação dos resultados retornados.
718 | No | Lote de Exames Externos | Laboratorio | External Exam Batch | Lote de Exámenes Externos | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Function used to generate batches that will be sent to third party laboratories. The main functionality is to support with management and the sending of orders to third-party laboratories and to import the returned results.
719 | #N/A | Interface Laboratório | Laboratory Interface | Interfaz Laboratorio | Interfaz Laboratorio | Interfaz Laboratorio | Interfaz Laboratorio | Laborschnittstelle | Laboratory Interface | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para realizar o interfaceamento de exames. A principal funcionalidade é controlar o envio de pedidos para as interfaces terceiras e importar os resultados retornados.
719 | #N/A | Interface Laboratório | Laboratorio | Laboratory Interface | Interfaz Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | No | Yes | Function used for interfacing of exams. The main functionality is to manage the exchange of orders to third party interfaces and import the returned results.
722 | No | Exames Pendentes | Laboratory Management/LIS | Exámenes Pendientes | Exámenes Pendientes | Exámenes Pendientes | Exámenes Pendientes | Labor-Informationsmanagement | Laboratory Management/LIS | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para realizar no sistema o processo de área técnica do laboratório, desde a entrada da amostra até a inserção/consulta dos resultados. A principal funcionalidade é controlar as etapas dentro do processo de laboratório.
722 | No | Exames Pendentes | Laboratorio | Laboratory Management/LIS | Exámenes Pendientes | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Function used to support the workflow and process of the technical area of the laboratory in the system, from the entry of the sample information, result typing and consultation of the results. The main functionality is to manage the steps within the laboratory process.
723 | No | Consulta de Exames | Lab Test Consultation | Consulta de Exámenes | Consulta de Exámenes | Consulta de Exámenes | Consulta de Exámenes | Untersuchungsabfrage | Lab Test Consultation | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para consulta de todos os dados envolvendo a parte laboratorial, desde rastreabilidade de etapas até a consulta do resultado.
723 | No | Consulta de Exames | Laboratorio | Lab tests check | Consulta de Exámenes | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Function used to consult all data involving the laboratory workflow, from traceability of steps to the query of the result perspective.
724 | #N/A | Amostra da Prescrição | Prescription Sample | Muestra de la Prescripción | Muestra de la Prescripción | Muestra de la Prescripción | Muestra de la Prescripción | Daten zu verordneten Proben | Prescription Sample |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
725 | No | Lote de Exame | Exam Batch | Lote de Examen | Lote de Examen | Lote de Examen | Lote de Examen | Untersuchungsstapel | Exam Batch | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
725 | No | Lote de Exame | Laboratorio | Exam Batch | Lote de Examen | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Support grouping laboratory exam requests in batches; Main functionalities: support users to group laboratory exam requests in batches to process them together; People who use the function: Laboratory department.
728 | #N/A | Gestão de Soroteca | Biological Sample Bank Management | Gestión del Banco de Muestras Biológicas | Gestión del Banco de Muestras Biológicas | Gestión del Banco de Muestras Biológicas | Gestión del Banco de Muestras Biológicas | Probenbank-Verwaltung | Biological Sample Bank Management |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
746 | No | Exames de Laboratório | Laboratory Tests | Exámenes de Laboratorio | Exámenes de Laboratorio | Exámenes de Laboratorio | Exámenes de Laboratorio | Laboruntersuchungen | Pathology | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para realizar o cadastro dos exames, com seus respectivos analitos e dados vinculados ao exame.
746 | No | Exames de Laboratório | Laboratorio | Laboratory Tests | Exámenes de Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Function used to register the exams, with their respective business rules, material options, methods, result formating, data linked to the exam, reference result values, etc.
750 | #N/A | Médico | Physician | Médico | Médico | Médico | Médico | Arzt | Doctor |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
750 | #N/A | Médico | Consultório Médico (Ambulatorio) | Physician | Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
751 | #N/A | Paciente | Patient | Paciente | Paciente | Paciente | Paciente | Patient | Patient |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
751 | #N/A | Paciente | Consultório Médico (Ambulatorio) | Patient | Paciente | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
752 | #N/A | Medicamento | Medicine | Medicamento | Medicamento | Medicamento | Medicamento | Arzneimittel | Medicine |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
752 | #N/A | Medicamento | Consultório Médico (Ambulatorio) | Medicine | Medicamento | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
753 | #N/A | Protocolo | Protocol | Protocolo | Protocolo | Protocolo | Protocolo | Protokoll | Batch |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
753 | #N/A | Protocolo | Consultório Médico (Ambulatorio) | Protocol | Protocolo | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
754 | #N/A | Grupo | Group | Grupo | Grupo | Grupo | Grupo | Gruppe | Group |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
754 | #N/A | Grupo | Consultório Médico (Ambulatorio) | Group | Grupo | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
755 | #N/A | Exames | Exams/Tests | Exámenes | Exámenes | Exámenes | Exámenes | Leistungen | Exams/Tests |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
755 | #N/A | Exames | Consultório Médico (Ambulatorio) | Exams/Tests | Exámenes | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
756 | #N/A | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Labor | Laboratory |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
756 | #N/A | Laboratório | Consultório Médico (Ambulatorio) | Laboratory | Laboratorio | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
757 | #N/A | Tipo exame | Exam type | Tipo Examen | Tipo Examen | Tipo Examen | Tipo Examen | Untersuchungsart | Exam type |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
757 | #N/A | Tipo Exame | Consultório Médico (Ambulatorio) | Exam Type | Tipo Examen | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
758 | #N/A | Plano | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Versicherung | Plan |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
758 | #N/A | Plano | Consultório Médico (Ambulatorio) | Plan | Plan | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
759 | #N/A | Tratamentos | Treatments | Tratamientos | Tratamientos | Tratamientos | Tratamientos | Behandlungen | Treatments |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
759 | #N/A | Tratamentos | Consultório Médico (Ambulatorio) | Treatments | Tratamientos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
760 | #N/A | Classif.Pac. | Patient classif. | Clasif.Pac. | Clasif.Pac. | Clasif.Pac. | Clasif.Pac. | Patient classif. | Patient classif. |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
760 | #N/A | Classif.Pac. | Consultório Médico (Ambulatorio) | Patient classif. | Clasif.Pac. | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
761 | #N/A | Agenda | Schedule | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Termindaten | Schedule |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
761 | #N/A | Agenda | Consultório Médico (Ambulatorio) | Schedule | Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
762 | #N/A | Atendimentos | Encounters | Atenciones | Atenciones | Atenciones | Atenciones | Falldetails | Encounters |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
762 | #N/A | Atendimentos | Consultório Médico (Ambulatorio) | Encounters | Atenciones | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
764 | #N/A | Editor Texto | Text Editor | Editor Texto | Editor Texto | Editor Texto | Editor Texto | Textbearbeiter | Text Editor |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
764 | #N/A | Editor Texto | Consultório Médico (Ambulatorio) | Text Editor | Editor Texto | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
765 | #N/A | Faturamento | Billing | Facturación | Facturación | Facturación | Facturación | Abrechnung | Billing |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
765 | #N/A | Faturamento | Consultório Médico (Ambulatorio) | Billing | Facturación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
771 | #N/A | EIS Paciente | Patient EIS | EIS Paciente | EIS Paciente | EIS Paciente | EIS Paciente | Patient EIS | Patient EIS |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
771 | #N/A | EIS Paciente | Consultório Médico (Ambulatorio) | Patient EIS | EIS Paciente | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
772 | #N/A | EIS Atendimento | EIS Encounter | EIS Atención | EIS Atención | EIS Atención | EIS Atención | EIS Encounter | EIS Encounter |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
772 | #N/A | EIS Atendimento | Consultório Médico (Ambulatorio) | EIS Encounter | EIS Atención | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
773 | #N/A | EIS Agenda | EIS Schedule | EIS Agenda | EIS Agenda | EIS Agenda | EIS Agenda | EIS-Zeitplan | EIS Schedule |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
773 | #N/A | EIS Agenda | Consultório Médico (Ambulatorio) | EIS Schedule | EIS Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
774 | #N/A | EIS Diagnóstico | EIS Diagnosis | EIS Diagnóstico | EIS Diagnóstico | EIS Diagnóstico | EIS Diagnóstico | EIS-Diagnose | EIS Diagnosis |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
774 | #N/A | EIS Diagnóstico | Consultório Médico (Ambulatorio) | EIS Diagnosis | EIS Diagnóstico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
775 | #N/A | EIS Atestado | EIS Certificate | EIS Certificado | EIS Certificado | EIS Certificado | EIS Certificado | EIS-Zertifikat | EIS Certificate |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
775 | #N/A | EIS Atestado | Consultório Médico (Ambulatorio) | EIS Certificate | EIS Certificado | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
781 | #N/A | Permissões | Permissions | Permisos | Permisos | Permisos | Permisos | Genehmigungen | Permissions |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
781 | #N/A | Permissões | Consultório Médico (Ambulatorio) | Permissions | Permisos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
782 | #N/A | Config Agenda | Schedule Configuration | Config Agenda | Config Agenda | Config Agenda | Config Agenda | Zeitplan einrichten | Schedule Configuration |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
782 | #N/A | Config Agenda | Consultório Médico (Ambulatorio) | Schedule Configuration | Config Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
783 | #N/A | Parâmetros | Parameters | Parámetros | Parámetros | Parámetros | Parámetros | Parameter | Parameters |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
783 | #N/A | Parâmetros | Consultório Médico (Ambulatorio) | Parameters | Parámetros | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
784 | #N/A | Exportação | Export | Exportación | Exportación | Exportación | Exportación | Export | Export |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
784 | #N/A | Exportação | Consultório Médico (Ambulatorio) | Export | Exportación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
785 | #N/A | CID | ICD | CIE | CIE | CIE | CIE | ICD | ICD |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
785 | #N/A | CID | Consultório Médico (Ambulatorio) | ICD | CIE | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
786 | #N/A | Tabela proced | Procedure Table | Tabla proced | Tabla proced | Tabla proced | Tabla proced | Eingriff - Tabelle | Procedure Table |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
786 | #N/A | Tabela proced | Consultório Médico (Ambulatorio) | Procedure Table | Tabla proced | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
791 | No | Particular | Private | Particular | Particular | Particular | Particular | Privat | Private | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda
791 | No | Particular | Comunicación | Private | Particular | 182 | Comunicação | Communication | Yes | No | Objective: Support mnagement of private schedule, notes, contact information, among other information; Main functionalities: support users to manage personal / private information, such as schedule, notes, contact information, among other information, and define access rules to other users if needed. General contact information, internal telephone numbers can also be available for consultation; People who use the function: All system users.
792 | #N/A | Referências | References | Referencias | Referencias | Referencias | Referencias | Referenzen | References |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
792 | #N/A | Referências | Consultório Médico (Ambulatorio) | References | Referencias | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
793 | #N/A | Textos | Texts | Textos | Textos | Textos | Textos | Texte | Texts |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
793 | #N/A | Textos | Consultório Médico (Ambulatorio) | Texts | Textos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
795 | #N/A | Val.Normais | Normal Values | Val.Normales | Val.Normales | Val.Normales | Val.Normales | Normal Values | Normal Values |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
795 | #N/A | Val.Normais | Consultório Médico (Ambulatorio) | Normal Values | Val.Normales | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
796 | #N/A | Cadastros Faturamento | Register Revenue | Registros Facturación | Registros Facturación | Registros Facturación | Registros Facturación | Umsatzregister | Register Revenue |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
796 | #N/A | Cadastros Faturamento | Consultório Médico (Ambulatorio) | Register Revenue | Registros Facturación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
797 | #N/A | Atestado | Medical certificate | Certificado Médico | Certificado Médico | Certificado Médico | Certificado Médico | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | Medical certificate |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
798 | #N/A | Texto adicional | Additional text | Texto Adicional | Texto Adicional | Texto Adicional | Texto Adicional | Zusätzlicher Text | Additional text |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
799 | #N/A | Pedido | Order | Pedido | Pedido | Pedido | Pedido | Gesuch | Order |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
800 | #N/A | Receita | Prescription | Receta | Receta | Receta | Receta | Rezepte | Prescription |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
801 | No | Manutenção de Títulos a Receber | Maintenance of Accounts Receivable | Gestión de Cuentas por Cobrar | Gestión de Cuentas por Cobrar | Gestión de Cuentas por Cobrar | Gestión de Cuentas por Cobrar | Debitoren-Verwaltung | Maintenance of Accounts Receivable |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle e manutenção dos títulos a receber pela instituição. Tem como principal funcionalidade, registrar títulos, baixar, alterar vencimentos, alterar cedente e registro de tributos dos títulos. Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber.
801 | No | Manutenção de Títulos a Receber | Cuentas por Cobrar | Maintenance of Accounts Receivable | Gestión de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: manage and provide maintenance of accounts receivable; Main functionalities: allows users to manage the accounts receivable generated by insurance protocols, patient accounts, invoices, etc; add manual accounts receivalbe if needed, track expiring dates, original and balance values, manage settlements, modify accounts receivable data, include fines and interest, reporting and several other options. People who use the function: Financial and Accounts Receivable departments.
802 | No | Digitação de Adiantamentos | Advance Payment Entry | Digitación de Anticipos | Digitación de Anticipos | Digitación de Anticipos | Digitación de Anticipos | Eingabe von Vorauszahlungen | Advance Payment Entry |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle dos adiantamentos recebidos pela instituição de pacientes ou fornecedores Tem como principal funcionalidade o cadastro e consulta dos adiantamentos Utilizada por usuários do setor financeiro e contas a receber
802 | No | Digitação de Adiantamentos | Cuentas por Cobrar | Advance Payment Entry | Digitación de Anticipos | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Function used to control advance payments received by the institution of patients or suppliers Its main functionality is the registration and consultation of advances Used by users in the financial sector and accounts receivable
808 | #N/A | Rel. Adiantamentos | Report Advances | Rel. | Rel. | Rel. | Rel. | Report Advances | Report Advances |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
808 | #N/A | Rel. Adiantamentos | Cuentas por Cobrar | Report Advances | Rel. | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | Finance Report
809 | No | Borderô recebimento | Bordereau receivable | Lista por Cobrar | Lista por Cobrar | Lista por Cobrar | Lista por Cobrar | Bordero mit Forderungen | Bordereau receivable |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle dos malotes de títulos a receber que foram recebidos pela instituição Tem como principal funcionalidade, a criação de novos borderôs, inclusão e exclusão dos títulos deste borderô e consulta dos borderôs já existentes Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber
809 | No | Borderô recebimento | Cuentas por Cobrar | Receivable bordereau | Lista recibimiento | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: manage batches of accounts receivable to be settled; Main functionalities: it allows users to add new batches (bordereau), linking the accounts receivable, setlle the accounts receivable, update bank account balance and consultation of the existing batches; People who use the function: Financial and Accounts Receivable departments.
810 | No | Administração de Cheques | Check Management | Administración de Cheques | Administración de Cheques | Administración de Cheques | Administración de Cheques | Scheckverwaltung | Cheque Management |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle dos cheques recebidos pela instituição nos pagamentos de pacientes ou fornecedores Tem como principal funcionalidade, o registro dos cheques, consulta de cheques existentes e registros dos depósitos realizado Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber
810 | No | Administração de Cheques | Cuentas por Cobrar | Check Management | Administración de Cheques | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Function used to support with the cheques received by the institution in the payment of patients. Its main functionality is the registration of cheque and its data, consultation of existing cheque and records of deposits made. Used by financial and accounts receivable users.
811 | #N/A | Controle de Contribuições | Contribution Control | Control de Contribuciones | Control de Contribuciones | Control de Contribuciones | Control de Contribuciones | Beitragskontrolle | Contribution Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para o controle de contribuições através de alguma instituição. Como contribuições feitas ao Hospital através de contas de energia elétrica. Função utilizada por usuários do setor financeiro
811 | #N/A | Controle de Contribuições | Cuentas por Cobrar | Contribution Control | Control de Contribuciones | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | Objective: Manage the contributions received by legal entities and citizens; Main functionalities: allows to add contributions, their values, frequency, link to patient accounts and update the general leadger accounts; People who use: Billing, Financial and Accounting departments.
812 | #N/A | Consulta Adiantamentos Pendentes | Pending Advances Consultation | Consulta Anticipos Pendientes | Consulta Anticipos Pendientes | Consulta Anticipos Pendientes | Consulta Anticipos Pendientes | Pending Advances Consultation | Pending Advances Consultation |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle dos adiantamentos recebidos de pacientes ou fornecedores que ainda estão pendentes na instituição Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber
812 | #N/A | Consulta Adiantamentos Pendentes | Cuentas por Cobrar | Pending Advances Consultation | Consulta Anticipos Pendientes | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | function for consulting advances made by patients
813 | No | Tesouraria | Treasury | Tesorería | Tesorería | Tesorería | Tesorería | Finanzabteilung | Treasury |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
813 | No | Tesouraria | Tesorería | Treasury | Tesorería | 29 | Tesouraria | Treasury | Yes | No | Objective: Support management of cashiers and their receivements and payments; Main functionalities: support users to manage the hospital cashiers, their daily balances, receivements of invoices and accounts receivable, generated from patient accounts or other service contracts, and paid in cash, cheques and / or credit cards. The function offers options to transfer of balances between the cashiers, as well as payments of supplier invoices, accounts payable or other kind of document, among other options; People who use the function: Financial and Cashier departments.
814 | No | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario | Control Bancario | Control Bancario | Control Bancario | Bankmanagement | Banking Management |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
814 | No | Controle Bancário | Control Bancario | Banking Management | Control Bancario | 86 | Controle Bancário | Banking Management | Yes | No | Objective: Support management of banking accounts balances and transactions; Main functionalities: support users to consult the banking accounts current balances, as well as the past months, types of transactions, their values of credit or debit, transactions documentation, among others. The function offers the possibility of adding transactions to update the banking accounts balances in case they were not documented in another system function, banking transactions statement importation and reconciliation, and more options of banking management related features; People who use the function: Financial department.
815 | No | Cobrança Escritural | E-Collection | Cobranza escritural | Cobranza escritural | Cobranza escritural | Cobranza escritural | Elektronische Abrechnung | E-Collection |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle de remessas e retornos de títulos a receber que serão enviadas ao banco para recebimento. Tem como principal funcionalidade gerar remessa para banco, emitir boletos, etc.. Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber.
815 | No | Cobrança Escritural | Cuentas por Cobrar | E-Collection | Cobranza escritural | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: manage the remittances and returns of accounts receivables to interface via internet banking with the bank account for collection. Main functionalities: generate remittances to banks, issue payment invoices and receive remittance returns in order to settle the accounts receivable. People who use the function: Financial and Accounts Receivable departments.
816 | #N/A | Regras de Automação de Transação Financeira | Rules for Financial Transaction Automation | Reglas de Automación de Transacción Financiera | Reglas de Automación de Transacción Financiera | Reglas de Automación de Transacción Financiera | Reglas de Automación de Transacción Financiera | Regeln für die Automatisierung von Finanztransaktionen | Rules for Financial Transaction Automation |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
816 | #N/A | Regras de Automação de Transação Financeira | Funciones y tablas pendientes | Rules for Financial Transaction Automation | Reglas de Automación de Transacción Financiera | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of automatic financial Transaction entry rules; Main functionalities: support users to build and provide maintenance on automatic entry rules for financial transactions to be generated at Treasury, Accounts Receivable, Electronic Collection, Receivable Bordereau; People who use the function: Financial department.
817 | #N/A | Recebimento de títulos | Invoice receipt | Recepción de títulos | Recepción de títulos | Recepción de títulos | Recepción de títulos | Invoice receipt | Invoice receipt |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
820 | No | Agenda de Exames | Exam Schedule | Agenda de Exámenes | Agenda de Exámenes | Agenda de Exámenes | Agenda de Exámenes | Untersuchungs-Kalender | Exam Schedule | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para realizar o agendamento de exames. Suas principais funcionalidades são permitir realizar os agendamentos e o controle das agendas dos equipamentos.
820 | No | Agenda de Exames | Agenda | Exam Schedule | Agenda de Exámenes | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Objective: Support management of exams schedules; Main functionalities: support users to add and manage exams schedule of equipments and / or examination rooms and their professionals. The function offers multiple settings to define the examination schedules, providing settings for professionals shifts, exams scheduling process, list of procedures released and oother business rules, generation of encounter at patient reception, calendar view, waiting list, among other options. People who use the function: Scheduling, Radiology and Reception department.
821 | No | Agenda de Consultas | Consultation Schedule | Agenda de Consultas | Agenda de Consultas | Agenda de Consultas | Agenda de Consultas | Terminkalender | Consultation Schedule | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para realizar o agendamento de consultas. Suas principais funcionalidades são permitir realizar os agendamentos e o controle das agendas dos médicos.
821 | No | Agenda de Consultas | Agenda | Consultation Schedule | Agenda de Consultas | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Objective: Support management of consultation schedules; Main functionalities: support users to add and manage appointments schedule of physicians or other kind of caregivers at the consultation office. The function offers multiple settings to define person specific schedules, as well as specialty with multiple professionals, scheduling process, generating encounter at patient reception, calendar view, waiting list, among other options. People who use the function: Scheduling and Reception department.
830 | No | Fluxo de Caixa | Cash Flow | Flujo de Efectivo | Flujo de Efectivo | Flujo de Efectivo | Flujo de Caja | Cash Flow | Cash Flow |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para visualização dos valores a receber, pagar, que serão pagos ou qualquer outra movimentação financeira que será realizada pela instituição Tem como principal funcionalidade controle de fluxo orcado, a realizar, realizado e vencido. Utilizada por gestores do setor financeiro
830 | No | Fluxo de Caixa | Flujo de Efectivo | Cash Flow | Flujo de Efectivo | 30 | Fluxo de Caixa | Cash Flow | Yes | No | Function used to view the amounts receivable, payable, to be paid or any other financial transaction that will be carried out by the institution. Its main function is to control the budget flow, to be carried out, completed and overdue. Used by financial sector managers
835 | No | Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança | Collection Agency Submission Management | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | Weiterleitungs-Management an Inkassounternehmen | Collection Agency Submission Management |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
835 | No | Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança | Cuentas por Cobrar | Sending to Charging Agency Management | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: Manage the documents sent to collection agencies to get payment; Main functionalities: it allows the users to manage the accounts receivable, checks and other documents sent to collection agencies to get paid by expired bills; People who use: Financial department.
850 | #N/A | Receituário médico | Medical prescription | Recetario médico | Recetario médico | Recetario médico | Recetario médico | Medical prescription | Medical prescription |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
851 | No | Títulos a Pagar | Accounts Payable | Gestión de Cuentas por Pagar | Gestión de Cuentas por Pagar | Gestión de Cuentas por Pagar | Gestión de Cuentas por Pagar | Verbindlichkeiten | Accounts Payable |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
851 | No | Títulos a Pagar | Cuentas por pagar | Accounts Payable | Gestión de Cuentas por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Objective: manage accounts payable of the establishment. Main functionalities: document accounts payable genrated by invoices, physicians payment, contracts, etc; The function is structured to manage expiring dates, original and balance values, general ledger accounts, financial accounts, cost center classification, settlement information, fines, interest, payment approval and several other options. People who use the function: Financial and Accounts Payable departments.
853 | #N/A | Gestão de Empréstimos e Financiamentos | Loan and Financing Management | Gestión de Préstamos y Financiaciones | Gestión de Préstamos y Financiaciones | Gestión de Préstamos y Financiaciones | Gestión de Préstamos y Financiaciones | Kredit- und Finanzierungsmanagement | Loan and Financing Management |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
854 | #N/A | Consulta de Títulos a Pagar | Accounts Payable Search Tool | Consulta de Documentos por Pagar | Consulta de Documentos por Pagar | Consulta de Documentos por Pagar | Consulta de Documentos por Pagar | Suche von Verbindlichkeiten | Accounts Payable Search Tool |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para consulta dos títulos a pagar existentes no sistema Utilizada por usuários do financeiro e contas a pagar
854 | #N/A | Consulta de Títulos a Pagar | Cuentas por pagar | Accounts Payable Consultation | Consulta de Documentos a Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Function used to consult information on existing payables due from the system Used by finance and accounts payable users
855 | No | Borderô a Pagar | Bordereau Payable | Lista por Pagar | Lista por Pagar | Lista por Pagar | Lista por Pagar | Verbindlichkeiten | Bordereau Payable |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle dos malotes de títulos a pagar que serão pagos através do banco Tem como principal funcionalidade, a criação de novos borderôs, inclusão e exclusão dos títulos deste borderô e consulta dos borderôs já existentes Utilizada por usuários do financeiro e contas a pagar
855 | No | Borderô a Pagar | Cuentas por pagar | Bordereau Payable | Lista por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Objective: manage batches of accounts payable for bank (including check) payment; Main functionalities: adding new payment batches to link multiple accounts payable, manage approvals, bank account and check payment options and settlement of accounts payable; People who use the function: Financial and Accounts Payable departments.
857 | No | Pagamento Escritural | E-payment | Pago Electrónico | Pago Electrónico | Pago Electrónico | Pago Electrónico | Elektronische Abrechnung | E-payment |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle das remessas e retornos de títulos a pagar que serão enviadas ao banco para pagamento Tem como principal funcionalidade gerar remessa banco, emitir bloquetos. Utilizada por usuários do financeiro e contas a pagar
857 | No | Pagamento Escritural | Cuentas por pagar | Deed Payment | Pagos Registrados | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Objective: Manage remittances and returns of accounts payable to interface with internet banking (localization required for country standards). Main functionalities: generate and manage remittances and returns of accounts payable, saving internet banking file according to the business rules defined and settlement of accounts payable. People who use the function: Financial and Accounts Payable departments.
858 | No | Adiantamento Pago | Advance Paid | Anticipo Pago | Anticipo Pago | Anticipo Pago | Anticipo Pago | Anzahlung bezahlt | Advance Paid |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle dos adiantamentos pagos pela instituição para fornecedores Tem como principal funcionalidade o cadastro e consulta dos adiantamentos Utilizada por usuários do setor financeiro e contas a pagar
858 | No | Adiantamento Pago | Cuentas por pagar | Advance Paid | Anticipo Pago | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Objective: add and manage advance payments; Main functionalities: adding advance payments of the establishment to suppliers, employees, or other contracted person, documenting payment method information, original and balance value, etc. People who use the function: Financial and Accounts Payable department.
859 | #N/A | Consulta de Títulos a Receber | Query of Accounts Receivable | Consulta de Documentos a Recibir | Consulta de Documentos a Recibir | Consulta de Documentos a Recibir | Consulta de Documentos a Recibir | Forderung Finden | Query of Accounts Receivable |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
859 | #N/A | Consulta de Títulos a Receber | Cuentas por Cobrar | Query of Accounts Receivable | Consulta de Documentos a Recibir | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | Objective: Accounts Receivable search tool; Main functionalities: allows the users to search and consult Accounts Receivable with several different filters and columns for quick financial data search; People who use: Reception, Billing and Financial departments.
860 | No | Cobrança | Billing | Cobranza | Cobranza | Cobranza | Cobranza | Abrechnung | Billing |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para registrar e administrar as cobranças do estabelecimento de títulos ou cheques de pagamentos não recebidos Utilizada por usuários do financeiro ou cobrança
860 | No | Cobrança | Cuentas por Cobrar | Billing | Cobranza | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: record and manage collection of pending bills; Maing functionalities: record and manage collection of pending accounts payable, checks and other documents, documentation of collecting contacts with debtor in order to get the paid. People who use the function: Financial or Collection departments.
861 | No | Comunicação de Cobrança ao Paciente | Charging Notification to Patient | Comunicación de Cobranza para el Paciente | Comunicación de Cobranza para el Paciente | Comunicación de Cobranza para el Paciente | Comunicación de Cobranza para el Paciente | Charging Notification to Patient | Charging Notification to Patient |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para emissão de cartas de cobrança ao paciente, relatório da conta do paciente e as notas fiscais geradas para a conta do paciente. Utilizada para casos de atendimentos Particulares Utilizada por usuários do financeiro e setor de cobrança
861 | No | Comunicação de Cobrança ao Paciente | Cuentas por Cobrar | Charging Notification to Patient | Comunicación de Cobranza para el Paciente | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Function for sending billing information to patients
865 | No | Agenda de Quimioterapia | Chemotherapy Schedule | Agenda de Quimioterapia | Agenda de Quimioterapia | Agenda de Quimioterapia | Agenda de Quimioterapia | Chemotherapieplan | Chemotherapy Schedule | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning | Função utilizada para realizar os agendamentos dos tratamentos de quimioterapia. Suas principais funcionalidades são permitir realizar os agendamentos, e o controle dos locais de aplicação de quimioterapia.
865 | No | Agenda de Quimioterapia | Quimioterapia | Chemotherapy Schedule | Agenda de Quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Yes | Yes | Function used to support with scheduling process of chemotherapy treatments. Its main features are to support scheduling, and to manage the locations of chemotherapy application
866 | No | Agenda de Serviços | Service Schedule | Agenda de Servicios | Agenda de Servicios | Agenda de Servicios | Agenda de Servicios | Leistungserbringungs-Kalender | Service Schedule | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para realizar o agendamento de serviços. Suas principais funcionalidades são permitir realizar os agendamentos e controle das salas de serviço.
866 | No | Agenda de Serviços | Agenda | Service Schedule | Agenda de Servicios | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Objective: Support management of services schedules; Main functionalities: support users to schedule services, such as ambulance, phisiotherapy, among others according to customer needs; People who use the function: Service departments.
867 | No | Gestão de Home Care | Home Care Management | Gestión de Home Care | Gestión de Home Care | Gestión de Home Care | Gestión de Home Care | Verwaltung Ambulante Pflege | Home Care Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Acompanhar o tratamento do paciente em casa. Consiste em oferecer ao paciente os cuidados necessários (tratamento, reabilitação,prevenção) por uma equipe de profissionais especializada
867 | No | Gestão de Home Care | Home Care | Home Care Management | Gestión de Home Care | 391 | Home Care | Home Care | Yes | No | Objective: Support the management of Home Care patients; Main functionalities: support users to manage the Home Care patients treatment, documenting the patient general records, patient schedules, magement of equipments, professional schedules, among other options; People who use the function: Home Care department.
868 | #N/A | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
868 | #N/A | Digital Interventional Suite - DIS | Funciones y tablas pendientes | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of Hemodynamics medical reporting; Main functionalities: support users to perform medical reporting for Hemodynamics procedures: Catheterization or Cineangiocoronariography, Angioplasty, Congenital and Acquired Deficiencies. The function is structured to support performing the medical report by selecting standard sentences (text) according to the procedure context, in order to increase productivity. In case of Angioplasty, it is possible to track the D2B, which is the Door to Balloon time, which must be very fast to save the patient; People who use the function: Hemodynamics department.
869 | No | Agenda Integrada | Integrated Schedule | Agenda Integrada | Agenda Integrada | Agenda Integrada | Agenda Integrada | Integrierte Terminplanung | Integrated Schedule | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para realizar os agendamentos de serviços, consultas, exames e quimioterapia. Suas principais funcionalidades são permitir realizar os agendamentos e controle das salas. Função específica para utlização em Call Center de agendamentos.
869 | No | Agenda Integrada | Agenda | Integrated Schedule | Agenda Integrada | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Objective: Support management of exams, consultation, service and chemotherapy schedules; Main functionalities: support users to add and manage exams, consultation, service and chemotherapy schedules and their professionals. The function offers multiple settings for the schedules, as well as configuring catalog of items and protocols to facilitate patient schedule, the scheduling process is oriented on showing and suggesting the most convinient time slots to schedule all services the patients need, generation of encounter at patient reception, calendar view and multiple schedules screen, waiting list, among other options. People who use the function: Scheduling, Radiology, Chemotherapy, Reception and other authorized departments.
870 | #N/A | Agenda do Cirurgião | Surgeon's Schedule | Agenda del Cirujano | Agenda del Cirujano | Agenda del Cirujano | Agenda del Cirujano | Terminplan des Chirurgen | Surgeon's Schedule | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
870 | #N/A | Agenda do Cirurgião | Agenda | Surgeon's Schedule | Agenda del Cirujano | 87 | Agenda | Schedule | No | Yes | Objective: Support requesing surgery schedules to patients on behalf of physicians; Main functionalities: support users to request surgery schedules to patients on behalf of physicians, keeping them as pre-scheduled for the Operating Room department to confirm the surgery. The function offers options to pre set and add guidelines for patients, equipments to check availability, sterilized instruments, orthoses, protheses, special materials, additional services and consents, which can be standardly configured according to surgical procedure requested; People who use the function: Physicians, Assistants and Scheduling departments.
871 | No | Gestão da Agenda Cirúrgica | Surgical Schedule Management | Gestión de la Agenda Quirúrgica | Gestión de la Agenda Quirúrgica | Gestión de la Agenda Quirúrgica | Gestión de la Agenda Quirúrgica | OP-Planung | Surgical Schedule Management | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico | Esta ferramenta possibilita o agendamento e gestão dos paciente cirúrgicos. Permite também alocar os recursos humanos e materiais para a execução dos procedimentos. Através dela é possível montar o mapa de ocupação de salas, profissionais e equipamentos do centro cirúrgico.
871 | No | Gestão da Agenda Cirúrgica | Agenda | Surgical Schedule Management | Gestión de la Agenda Quirúrgica | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Objective: Support management of surgical procedures scheduling; Main functionalities: support users to schedule, allocate resources and manage the Operating Rooms schedules. The function offers several business rules to structure the Operating Rooms schedules, as well as scheduling surgical procedures to patients and define surgeon, anesthetist and other professionals involved. Additionally, to support resources allocation, there are options to pre set and add equipments to check availability, sterilized instruments, orthoses, protheses, special materials, additional services, guidelines for patients, consents, which can be standardly configured according to surgical procedure scheduled, bed reservation, among other options; People who use the function: Nurses, Physicians, Scheduling and Operating Room departments.
872 | No | Prontuário Eletrônico Perioperatório - PEPO | Perioperative Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | OP-Patientenakte | Perioperative Electronic Patient Chart | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
872 | No | Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO | Centro Quirúrgico | Perioperative Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Yes | Yes | Objective: Support surgery documentation; Main functionalities: support users on surgery documentation. This function is similar to the function Electronic Patient Chart, using the same system tables, but oriented to Surgery Procedures, with specific items related to Operating Room and graphical view of surgery events in a timeline; People who use the function: Operating Room, Physicians, Nurses and other authorized departments.
873 | No | Cadastro dos Itens Peroperatórios | Perioperative Items Settings | Registro de los Ítems Quirúrgicos | Registro de los Ítems Quirúrgicos | Registro de los Ítems Quirúrgicos | Registro de los Ítems Quirúrgicos | OP-Dokumentation - Einstellungen | Perioperative Items Settings | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
873 | No | Cadastro dos Itens Peroperatórios | Centro Quirúrgico | Perioperative Items Settings | Registro de los ítems Quirúrgicos | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Yes | Yes | Objective: Support management of settings for surgery documentation; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of surgery settings to document the Perioperative Electronic Patient Chart function items. The function offers options to configure and standardize medicines, solutions, materials, anesthesia techniques, vital signs to be shown and documented at surgery chart, surgery events, times and motions, among others; People who use the function: Information Technology and Operating Room departments.
874 | No | Avaliação Pré-Anestésica Eletrônica - APAE | Electronic Pre-Anesthetic Assessment | Evaluación Preanestésica Electrónica - EPAE | Evaluación Preanestésica Electrónica - EPAE | Evaluación Preanestésica Electrónica - EPAE | Evaluación Preanestésica Electrónica - EPAE | Präoperative Einschätzung | Electronic Pre-Anaesthetic Assessment | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
874 | No | Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE | Centro Quirúrgico | Electronic Pre-Anesthetic Assessment | Evaluación preanestésica electrónica - EPAE | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Yes | Yes | Objective: Support performing patient pre-anesthetic assessment; Main functionalities: support users to document and consult patient pre-anesthetic assessment. The function offers options for the customer to customize the assessments, as well as documenting physicial examination, additional routine exams, risks, clinical notes, consents, among other options; People who use the function: Anesthetists.
875 | #N/A | Gestão das Etapas do Agendamento - GETA | Scheduling Stages Management | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | Verwaltung der Terminfindungs-Schritte | Scheduling Stages Management | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
875 | #N/A | Gestão das Etapas do Agendamento - GETA | Funciones y tablas pendientes | Scheduling Stages Management | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of scheduling stages; Main functionalities: support users to manage the stages within scheduling processes; People who use the function: Scheduling department.
880 | No | Controle de Perdas do Contas a Receber | Receivables Loss Control | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | Forderungsausfall-Kontrolle | Receivables Loss Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
880 | No | Controle de Perdas do Contas a Receber | Cuentas por Cobrar | Receivables Loss Control | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: Manage the losses of accounts receivable; Main functionalities: allows the users to add accounts receivables to the list of losses according to customer criterias and settle the pendencies as financial losses to after update the general leadger accounts; People who use: Financial and Accounting departments.
895 | #N/A | Pacientes em Fila de Espera | Patients in Waiting Line | Pacientes en Fila de Espera | Pacientes en Fila de Espera | Pacientes en Fila de Espera | Pacientes en Fila de Espera | Patienten in Warteschlange | Patients in Waiting Line | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
895 | #N/A | Pacientes em Fila de Espera | Recepción e Hospitalización | Patients in Waiting Line | Pacientes en Fila de Espera | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | Yes | Objective: Support management of patients in waiting list for scheduling; Main functionalities: support users to add and manage patients in waiting list for scheduling consultations, services and examinations, which can be used at the scheduling functions; People who use the function: Scheduling department.
896 | No | Liberação Medicamentos CIH | HAIs Medicine Control | Liberación Medicamentos CIH | Liberación Medicamentos CIH | Liberación Medicamentos CIH | Liberación Medicamentos CIH | Kontrolle nosokomialer Infektionen - Medikamentenfreigabe | HAIs Medicine Control | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
896 | No | Liberação Medicamentos CIH | Control de Infección Hospitalaria | NIS medicine Control | Liberación Medicamentos CIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | Objective: Support outpatient and inpatient medicines prescriptions submission; Main functionalities: support users to consult and manage submission of outpatient and inpatient medicines prescriptions, classified as medicines for Healthcare-Associated Infections; People who use the function: Healthcare-Associated Infections department.
899 | #N/A | Inconsistências de Transações Financeiras | Financial Transaction Inconsistencies | Inconsistencias de Transacciones Financieras | Inconsistencias de Transacciones Financieras | Inconsistencias de Transacciones Financieras | Inconsistencias de Transacciones Financieras | Inkonsistenten der Finanztransaktion | Financial Transaction Inconsistencies |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
900 | No | Gestão de Cirurgias | Surgery Management | Gestión de Cirugías | Gestión de Cirugías | Gestión de Cirugías | Gestión de Cirugías | Chirurgieverwaltung | Surgery Management | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico | Permite o registro das cirurgias realizadas na instituição, sendo possível informar os procedimentos executados, profissionais envolvidos, data de início e término dos procedimentos, entre outras informações pertinentes a cirurgia do paciente. Muito utilizada pela equipe de farmácia para montagem e controle dos kits cirúrgicos. Permite também a cobrança dos procedimentos e materiais e medicamentos utilizados.
900 | No | Gestão de Cirurgias | Centro Quirúrgico | Surgery Management | Gestión de Cirugías | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Yes | Yes | Objective: Support management of administrative processes of surgeries; Main functionalities: support users on recording of surgeries performed at the institution, making it possible to inform the procedures performed, the professionals involved, the start and end dates of the procedures, among other information relevant to the patient's surgery. Widely used by the pharmacy team to assemble and control surgical kits. It also allows the collection of procedures and materials and medicines used. People who use the function: Nurse, Pharmacy and Operating Room.
903 | No | Controle de Imunizações | Immunization Control | Control de Inmunizaciones | Control de Inmunizaciones | Control de Inmunizaciones | Control de Inmunizaciones | Impfungen - Verwaltung | Immunisation Control | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP | Utilizada para controle das vacinas aplicadas nos pacientes. Permite o cadastro de vacinas aplicadas e previstas para o paciente.
903 | No | Controle de Imunizações | Inmunización | Immunization Control | Control de Inmunizaciones | 96 | Imunização | Immunization | Yes | Yes | Used to support vaccination management of patients. It allows the registration of vaccines applied and planned for the patient.
905 | No | Regras de Lançamento Automático | Automatic Entry Rules | Reglas de Lanzamiento Automático | Reglas de Lanzamiento Automático | Reglas de Lanzamiento Automático | Reglas de Lanzamiento Automático | Regeln für automatische Buchung | Automatic Entry Rules |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
905 | No | Regras de Lançamento Automático | Administración de Contractos (Precios) | Automatic Entry Rules | Reglas de Lanzamiento Automático | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Yes | Yes | The purpose of this function is manage business rules for adding services to the patient's account contributing to automation. User can define the business rules triggered by patient events to add services to Patient Account in order to help billing automation. Ex: During patient care, the system may automatically generate an outpatient consultation in the patient account when the service is classified as Emergency Department. Users who use the function: Billing department.
907 | No | Controle de Terceiros | Third Party Control | Control de Terceros | Control de Terceros | Control de Terceros | Control de Terceros | Kontrolle Drittanbieter | Third Party Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | O Objetivo da função é controle as despesas e receitas dos terceiros. Como principais funcionalidades: - Permite lançar e controlar as despesas e receitas dos terceiros. - Permite cadastrar os terceiros - Permite cadastrar e manter as operações realizadas com terceiros. - Permite criar e manter as contas dos terceiros. A função é utilizada pelo setor Financeiro
907 | No | Controle de Terceiros | Traspaso a la terceros | Third Party Control | Control de Terceros | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Yes | No | The purpose of the function is to control the expenses and income of third parties. As main features: - It allows to launch and control expenses and revenues of third parties. - Allows registration of third parties - Allows registration and maintenance of operations carried out with third parties. - Allows you to create and maintain third party accounts. The function is used by the Financial sector
908 | #N/A | Geração Interface Contas a Pagar | Accounts Payable Interface Generation | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | Accounts Payable Interface Generation | Accounts Payable Interface Generation |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função não liberada para clientes.
908 | #N/A | Geração Interface Contas a Pagar | Cuentas por pagar | Accounts Payable Interface Generation | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Pending description
909 | No | Cadastro Avaliações | Structured Assessments Settings | Registro Evaluaciones | Registro Evaluaciones | Registro Evaluaciones | Registro Evaluaciones | Einstellungen Bewertungen | Structured Assessments Settings | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
909 | No | Cadastro Avaliações | Registros y Funciones Generales | Structured Assessments Settings | Registro Evaluaciones | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of Structured Forms to use over the system; Main functionalities: allows users to build, modify, provide maintenance, import, export structured forms, their atributes and settings, to use for assessments according to customer needs. Electronic Patient Chart, Anesthesiology Assessments and other clinical functions can use these forms, but differently from EPC Templates, the assessments attributes belongs only to each structure; People who use: Information Technology department.
911 | No | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | Company/Establishment/Accounts/Cost Center | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | Unternehmen/Einrichtung/Konten/Kostenstelle | Company/Establishment/Accounts/Cost Centre | International | Development Financial and Accounting | Accounting | Objetivo: Cadastro base para criação da empresa e estabelecimentos no Tasy; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário a criação de empresas e estabelecimentos e a regras básicas para funcionamento entre os mesmos. Este cadastro é base para implantação; Pessoas que utilizam: Contadores.
911 | No | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | Registros y Funciones Generales | Company/Establishment/Accounts/Cost Center | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Basic registration to create the company and establishments in Tasy; Main Functionalities: It allows the user to create companies and establishments and the essential rules for operation between them. This register is the basis for implementation; People using: Accountants.
912 | #N/A | Nutrição | Nutrition | Nutrición | Nutrición | Nutrición | Nutrición | Ernährung | Nutrition |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para controle diário dos cardápios que serão servidos em cada local da nutrição. A principal funcionalidade é permitir o cadastro dos cardápios por serviço e local da nutrição e registro da ordem de produção desses cardápios.
912 | #N/A | Nutrição | Nutrición | Nutrition | Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | No | Yes | Pending description
913 | No | Solicitação de Compra | Purchase Request | Solicitud de Compra | Solicitud de Compra | Solicitud de Compra | Solicitud de Compra | Kaufanforderung | Purchase Request | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
913 | No | Solicitação de Compra | Compras | Purchase Request | Solicitud de Compra | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support requestng products to purchase department. Main functionalities: - Define the items and quantities that need to be purchased. - Generate purchase quotes. - Consult pending requests. - Generate automatic resupply according to stock, consumption, minimum and maximum levels settings, among others. People who use the function: Warehouse, Pharmacy, Nutrition and other authorized departments.
914 | No | Recepção | Reception | Recepción | Recepción | Recepción | Recepción | Empfang | Reception |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
914 | No | Recepção | Recepción e Hospitalización | Reception | Recepción | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | No | Pending description
915 | No | Cotação de Compra | Purchase Quotation | Cotización de Compra | Cotización de Compra | Cotización de Compra | Cotización de Compra | Preisangebote | Purchase Quotation | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é acionar os fornecedores para que eles possam oferecer os preços dos produtos. As principais funcionalidades são: - Cadastrar os itens que o Hospital deseja cotar. - Cadastrar os fornecedores que o Hospital deseja comprar. - Receber os preços dos fornecedores. - Calcular o menor preço para cada item. - Obter o fornecedor vencedor para cada item. - Gerar a ordem de compra. A função também serve para integrações com portais de compras, como por exemplo: Bionexo, Huma.
915 | No | Cotação de Compra | Compras | Purchase quotation | Cotización de Compra | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support suppliers quotation of product and generate purchase orders; Main functionalities:: - Register the items for which the Hospital require a quote. - Register the suppliers that the Hospital may purchase products. - Receive prices from suppliers. - Calculate the lowest price for each item. - Obtain the winning supplier for each item. - Generate the purchase order. People who use the function: Purchase department.
916 | No | Entrada Única de Pacientes | Patient Registration | Entrada Única de Pacientes | Entrada Única de Pacientes | Entrada Única de Pacientes | Entrada Única de Pacientes | Patientenregistrierung | Patient Registration | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para criar os atendimentos do paciente. Sua principal funcionalidade é realizar a admissão do paciente na instituição. Permitir a criação de prescrições referente aos exames e exames de laboratório. Função específica para utlização nas recepções.
916 | No | Entrada Única de Pacientes | Recepción e Hospitalización | Patient Registration | Entrada Única de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Objective: Support management of Patient Encounters; Main functionalities: support users to add and manage Patient Encounters, which are opened when the patient arrives at the Hospital Reception to start inpatient or outpatient care. The function offers options to add Patient Encounters in a guided step-by-step (bread crumb system component) screen or via Patient Registration data screens, with the possibility of hidding not relevant fields and / or making them mandatory to the process, carring relevant data from the scheduling functions to avoid typing again, suggesting bed reservations, possibility of documenting exams to be performed, in case of exteral exams request, with several different tabs for additional information, among other options; People who use the function: Reception and Billing department.
917 | No | Ordem Compra | Purchase Order | Orden Compra | Orden Compra | Orden Compra | Orden Compra | Kaufauftrag | Purchase Order | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é gerar o pedido de compra para o fornecedor, confirmando que a compra será efetuada para o fornecedor determinado na ordem de compra. As principais funcionalidades são: - Gerar o pedido de compra. - Comunicar o fornecedor que o pedido será efetuado. - Cancelar as compras. - Consultar as compras pendentes.
917 | No | Ordem compra | Compras | Purchase order | Orden compra | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support management of supplier purchase orders; Main functionalities: support users to add, consult and provide maintenance of purchase orders, confirming that the products will be delivered by the supplier determined in the purchase order; People who use the function: Purchase department.
918 | #N/A | Licitação | Bidding | Licitación | Licitación | Licitación | Licitación | Ausschreibung | Bidding |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | A função tem o objetivo de registrar as compras que são feitas a partir de licitação, utilizada em hospitais públicos que exige licitação para efetuar a compra;
918 | #N/A | Licitação | Licitación | Bidding | Licitación | 100 | Licitação | Bidding | No | No | Pending description
919 | No | Requisição de Materiais e Medicamentos | Materials and Medicines Requisition | Requisición de Materiales y Medicamentos | Requisición de Materiales y Medicamentos | Requisición de Materiales y Medicamentos | Requisición de Materiales y Medicamentos | Bestellung von Materialien und Medikamenten | Materials and Medicines Requisition | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
919 | No | Requisição de Materiais e Medicamentos | Ordenanza | Materials and Medicines Requisition | Requisición de Materiales y Medicamentos | 99 | Almoxarifado | Warehouse | Yes | Yes | Objective: Support requests of materials and medicines for department consumption or transfer between stock locations; Main functionalities: support users to request materials and medicines to warehouse or other stock areas, for department consumption or transfer between stock locations. The function offers options to suggest automatic resupply according to stock balance and consumption, by defining minimum and maximum balance levels to the standard materials and medicines of the stock location; People who use the function: All authorized departments.
920 | No | Gestão de Fornecimento | Supply Management | Gestión de Provisión | Gestión de Provisión | Gestión de Provisión | Gestión de Provisión | Versorgungsverwaltung | Supply Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é visualizar as ordens de compras pendentes de entrega para o dia atual. As principais funcionalidades são: - Gerar a inspeção de recebimento das ordens de compras. - Gerar a nota fiscal da ordem de compra.
920 | No | Gestão de Fornecimento | Compras | Supply Management | Gestión de Provisión | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support management of purchase orders pending deliveries by day; Main functionalities: - Generate the inspection of receipt of purchase orders. - Generate the purchase order invoices. People who use the function: Warehouse.
921 | No | Cadastro de Convênios, Preços e Regras | Insurance, Prices and Rules Record | Registro de Convenios, Precios y Normas | Registro de ARS, Precios y Normas | Registro de Obras Sociales, Precios y Normas | Registro de Aseguradoras, Precios y Normas | Registrierung von Versicherungen, Preisen und Regeln | Insurance, Prices and Rules Record | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | O Objetivo da função é o cadastro dos convênios no qual o hospital atende, e armazenar todas as regras desses convênios, todas as negociações feitas entre o comercial do hospital e o convênio estarão descritas em regras nessa função. Ex: Coberturas / Glosas / Geração de necessidade de autorização O setores que utilizam essa função geralmente são (Comercial / Faturamento), porém alguns hospital possuem um setor responsável apenas por manter o cadastro.
921 | No | Cadastro de Convênios, Preços e Regras | Administración de Contractos (Precios) | Insurance, Prices and Rules Record | Registro de Convenios, Precios y Normas | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Yes | Yes | The objective of the function is the registration of the agreements in which the hospital serves, and to store all the rules of these agreements, all the negotiations made between the commercial of the hospital and the agreement will be described in rules in that function. Ex: Coverage / Disallowance / Generation of need for authorization The sectors that use this function are generally (Commercial / Billing), however some hospitals have a sector responsible only for maintaining the registration.
922 | #N/A | Gestão de Escalação de Profissionais | Professional Scheduling Management | Gestión de Escala de Profesionales | Gestión de Escala de Profesionales | Gestión de Escala de Profesionales | Gestión de Escala de Profesionales | Schichtplaner | Professional Scheduling Management | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
923 | No | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | Contabilidad | Contabilidad | Contabilidad | Buchhaltung | Accounting |  | Development Financial and Accounting | Accounting | Objetivo: Integrar os lançamentos contábeis e gerar os relatórios padrões; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário Integrar os lotes contábeis, realizar ajustes, gerar relatórios padrões como balancete, razão contábil e permite criar demonstrativos contábeis; Pessoas que utilizam: Contadores e auxiliares contábeis.
923 | No | Contabilidade | Contabilidad | Accounting | Contabilidad | 11 | Contabilidade | Accounting | Yes | No | Objective: Integrate accounting entries and generate standard reports; Main Functionalities: Allows the user to integrate accounting lots, make adjustments, generate standard reports such as trial balance, accounting ledger and support with creation of accounting statements; People who use: Accountants and accounting assistants.
924 | #N/A | Prescrição Eletrônica Paciente - REP | Computerized Provider Order Entry - CPOE | Prescripción Electrónica Paciente - REP | Prescripción Electrónica Paciente - REP | Prescripción Electrónica Paciente - REP | Prescripción Electrónica Paciente - REP | CPOE (alte Funktionalität) | Computerised Provider Order Entry - CPOE |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
924 | #N/A | Prescrição Eletrônica Paciente - REP | Prescripción electrónica | Computerized Provider Order Entry - CPOE | Prescripción Electrónica Paciente - REP | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | No | No | Objective: Support management of medical orders of patients; Main functionalities: support users to add and manage the medical orders for patients, such as oral and enteral diets, medicines and infusions, procedures and exams, interventions and recommendations, among other treatment option. To enhance the users experience, the function offers physician favorite items, patient previous orders, medications in use by the patient, standardized order sets, therapeutic dose calculator, configurable options for order frequency, clinical decision support, among other options; People who use the function: Physicians and other authorized departments.
925 | No | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Presupuesto Contable | Presupuesto Contable | Presupuesto Contable | Presupuesto Contable | Buchhaltungsbudget | Accounting Budget |  | Development Financial and Accounting | Strategic | Objetivo: Gerar o planejamento orçamentário da Instituição; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário Gerar o planejamento orçamentário através de cenários, métricas ou ainda de forma simplificada; Pessoas que utilizam: Contadores e auxiliares contábeis.
925 | No | Orçamento Contábil | Presupuesto Contable | Accounting Budget | Presupuesto Contable | 84 | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Yes | No | Objective: To generate the Institution's budget planning; Main Functionalities: Support the user with budget planning People who use: Accountants and accounting assistants
927 | No | Apuração de Custo | Cost Calculation | Cálculo de Costos | Cálculo de Costos | Cálculo de Costos | Cálculo de Costos | Kostenberechnung | Cost Calculation |  | Development Financial and Accounting | Strategic | Objetivo: Apurar o custo por centro de resultado e por procedimento; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário apurar o custo por centro de custo e o custo por procedimento trabalhando com o conceito de fichas técnicas; Pessoas que utilizam: Contadores e gestores de Custos.
927 | No | Apuração de Custo | Costos | Cost Calculation | Cálculo de Costos | 13 | Custos | Costs | Yes | No | Objective: To determine the cost per cost center and per procedure; Main Functionalities: It allows the user to calculate the cost per cost center and per procedure, working with the concept of technical files; People who use: Accountants and Cost managers.
928 | No | Controle de Projetos e Recursos Externos | Control of External Projects and Resources | Control de Proyectos y Recursos Externos | Control de Proyectos y Recursos Externos | Control de Proyectos y Recursos Externos | Control de Proyectos y Recursos Externos | Projektfinanzen | Control of External Projects and Resources | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é cadastrar os projetos que serão executados no Hospital, bem como os recursos que serão gastos para esse projeto. Como por exemplo: Projeto de reforma do setor de Almoxarifado. Está reservado um recurso de R$: 50.000,00 reais para esse recurso. As principais funcionalidades são: - Definir os projetos. - Definir os recursos para o projeto. - Consultar as compras vinculadas ao projeto.
928 | No | Controle de Projetos e Recursos Externos | Proyectos de Inversión | Control of External Projects and Resources | Control de Proyectos y Recursos Externos | 456 | Projetos de Investimento | Investment Projects | Yes | No | Objective: Support management of future projects to be executed at the Hospital, as well as the resources, purchases, accounts payable that will be generated for executing the projects. Main functionalities: - Define the projects. - Define the resources for the project. - Consult purchases and accounts payable linked to the project. People who use the function: Financial and Accounting departments.
929 | No | Serviços de Emergência | Emergency Services | Servicios de Emergencia | Servicios de Emergencia | Servicios de Emergencia | Servicios de Emergencia | Notfalldienste | Emergency Services | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
929 | No | Serviços de Emergência | SOS | Emergency Services | Servicios de Emergencia | 94 | SOS | SOS | Yes | No | Objective: Support management of Ambulance Emergency Services (S.O.S.); Main functionalities: support users to document and manage Ambulance Emergency Services (S.O.S.) data; People who use: Physicians, Nurses and other authorized caregivers.
931 | #N/A | Cirurgias - Relatório do Médico | Surgeries - Physician's Report | Cirugías - Informe del Médico | Cirugías - Informe del Médico | Cirugías - Informe del Médico | Cirugías - Informe del Médico | Chirurgische Eingriffe - Bericht des Arztes | Surgeries - Doctor's Report |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
931 | #N/A | Cirurgias - Relatório do Médico | Centro Quirúrgico | Surgeries - Physician's Report | Cirugías - Informe del Médico | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | No | Yes | Pending description
932 | No | Ocorrências no Turno de Trabalho | Enfermería | Incidents during Working Hours | Casos no Turno de Trabajo | 38 | Enfermagem | Nursing | Yes | Yes | Objective: Support management of incidents ocurred during Nursing working shifts; Main functionalities: support users to document and manage the incidents ocurred during Nursing working shifts, not necessarily related to patients; People who use the function: Nursing department.
933 | #N/A | Teclas Básicas do Sistema | System's Basic Keys | Teclas Básicas del Sistema | Teclas Básicas del Sistema | Teclas Básicas del Sistema | Teclas Básicas del Sistema | System's Basic Keys | System's Basic Keys |  | Technology | Tec Delphi
935 | No | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | Urgencias | Urgencias | Urgencias | Notaufnahme | Emergency Department |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
935 | No | Pronto atendimento | Urgencias | Emergency Department | Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Yes | Yes | Objective: Support management of patients in Emergency Department; Main functionalities: support users to view the list of patients in the Emergency Departments, as well as starting the care treatment actions, status and timing logs, such as triage, consultation, medical orders submited, medicines administration, exam execution, patient discharge, among others. People who use the function: Physicians, Nurses and Emergency Department.
936 | No | Ficha de Ocorrência CIH | HAIs Incident Form | Ficha de Caso CIH | Ficha de Caso CIH | Ficha de Caso CIH | Ficha de Caso CIH | NI Vorfallformular | HAIs Incident Form | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application | Utilizada para realizar o controle e cadastros das infecções hospitalares Permite o cadastro de fichas de ocorrência por atendimento do paciente. Na ficha é possível informar o que foi realizado e utilizado no paciente, como por exemplo, cirurgias, procedimentos, medicamentos, culturas, entre outros.
936 | No | Ficha de Ocorrência CIH | Control de Infección Hospitalaria | NIS Incident Form | Ficha de Caso CIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | Support process and registration of hospital infections. Enables the registration of occurrence files for patient care. In the form, it is possible to specify what was performed and used on the patient, such as surgeries, procedures, medications, cultures, among others.
937 | No | Controle de Patrimônio | Asset Control | Activo Fijo | Activo Fijo | Activo Fijo | Activo Fijo | Vermögenssteuerung | Asset Control |  | Development Financial and Accounting | Accounting | Objetivo: Controlar o imobilizado da empresa e gerar a depreciação; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário ter o controle dos bens imobilizados, criando regras de controle e depreciações mensais; Pessoas que utilizam: Contadores e auxiliares contábeis.
937 | No | Controle de Patrimônio | Patrimonio | Asset Control | Activo Fijo | 85 | Patrimônio | Asset | Yes | Yes | Objective: Control the company's fixed assets and generate depreciation; Main Functionalities: It allows the user to have control of fixed assets, creating control rules and monthly depreciation; People who use: Accountants and accounting assistants.
938 | #N/A | Consulta Dados de Compra do Item | Consult Purchase Details of the Item | Consulta Datos de Compra del Ítem | Consulta Datos de Compra del Ítem | Consulta Datos de Compra del Ítem | Consulta Datos de Compra del Ítem | Consult Purchase Details of the Item | Consult Purchase Details of the Item |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
940 | #N/A | Títulos a Pagar (Novo) | Payables (New) | Gestión de Cuentas por Pagar (Nuevo) | Gestión de Cuentas por Pagar (Nuevo) | Gestión de Cuentas por Pagar (Nuevo) | Gestión de Cuentas por Pagar (Nuevo) | Payables (New) | Payables (New) |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
941 | No | Gestão de Prontuários | Health Information Management | Gestión de Expedientes | Gestión de Expedientes | Gestión de Expedientes | Gestión de Expedientes | Papier-Patientenakten-Verwaltung | Health Information Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application | Utilizada para controle e gestão dos prontuários dos pacientes. A principal funcionalidade é permitir realizar solicitações e transferências de prontuários entre setores.
941 | No | Gestão de Prontuários | Archivo Clínico | Health Information Management | Gestión de Expedientes | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | Yes | Yes | Used to control and manage patient records. The main functionality is to allow requests and transfers of medical records between sectors.
942 | No | Gestão de Exames | Exam Management | Gestión de Exámenes | Gestión de Exámenes | Gestión de Exámenes | Gestión de Exámenes | Untersuchungsverwaltung | Exam Management | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology | Utilizada para geranciar os exames dos pacientes no Hospital. Tem como principais funcionalidade a realização da execução dos exames e alterações de status. Utilizada por Técnicos e Médicos
942 | No | Gestão de Exames | Exámenes | Exam Management | Gestión de Exámenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support management of exams ordered; Main functionalities: support users to consult and manage patient exams clinical documentation. This function can be used as exams worklist of several different departments, offering multiple filters, which can be saved to find relevant exams according to user departaments, updating exams performed status as well as medical report location and delivering process, interface with PACS (Picture archiving and communication system), load Medical Report Processing function, among other options; People who use the function: Physicians, Nurses, Radiology and other authorized departments.
943 | #N/A | Títulos a Receber (Novo) | Receivables (New) | Documentos a Recibir (Nuevo) | Documentos a Recibir (Nuevo) | Documentos a Recibir (Nuevo) | Documentos a Recibir (Nuevo) | Receivables (New) | Receivables (New) |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
944 | No | Avaliações Estruturadas | Structured Assessments | Evaluaciones Estructuradas | Evaluaciones Estructuradas | Evaluaciones Estructuradas | Evaluaciones Estructuradas | Bewertungen | Structured Assessments |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
944 | No | Avaliações | Registros y Funciones Generales | Structured Assessments | Evaluaciones Estructuradas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support the fulfillment of Structured Forms for patients; Main functionalities: support users to enter Structured Forms for patients, selecting the model available, provinding the information requested, saving and submitting. This function is one way to enter Structured Assessments without opening the Electronic Patient Chart, Anesthesiology Assessments or other clinical functions that can also be used to enter these forms; People who use: Information Technology department and other authorized departments.
945 | No | Laudo de Anatomia Patológica | Histopathology Report | Interpretación de Anatomía patológica | Interpretación de Anatomía patológica | Interpretación de Anatomía patológica | Interpretación de Anatomía patológica | Befundbericht der anatomischen Pathologie | Histopathology Report | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Utilizada para realizar o laudo médico dos exames de anatomia patológica realizados no paciente. Tem como principais funcionalidades digitar, ouvir e ditar o laudo. Utilizada por Técnicos e Médicos
945 | No | Laudo de Anatomia patológica | Anatomía Patológica | Histopathology Report | Interpretación de Anatomía patológica | 999 | Anatomia Patológica | Pathological Anatomy | Yes | Yes | Objective: Support management of Histopathology medical reports; Main functionalities: support users to add and manage Histopathology medical reports according to the medical orders of Anatomy Pathology exams. The function offers settings for standard medical reports, groups of questions with standard texts that can be populated with macros, medical report submission rules, search tools to find medical reports and pending exams for reporting, among other options; People who use the function: Anatomy Pathology department.
947 | No | Exames e Procedimentos Internos | Internal Exams and Procedures | Exámenes y Procedimientos Internos | Exámenes y Procedimientos Internos | Exámenes y Procedimientos Internos | Exámenes y Procedimientos Internos | Interne Untersuchungen und Prozeduren | Internal Exams and Procedures | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | Objetivo: Cadastrar apenas os procedimentos que o hospital realiza. Esse cadastrado é importante para a utilização do TUSS, pois o TUSS está vinculado ao procedimento interno. Um mesmo procedimento interno, dependendo das negociações comerciais pode ter diferentes códigos de faturamento. Ex: Proc. interno: Consulta Ambulatorial - Para convênios que utilizam tabela AMB, o código para fins de faturamento ao lançar na conta esse proc. interno será 10014 (Consulta ambulatorial PS) - Para convênios que utilizam tabela CBHPM, o código para fins de faturamento ao lançar na conta esse proc. interno será 10101039 (Em pronto socorro) Utilizado por setores de Faturamento
947 | No | Exames e Procedimentos Internos | Registros y Funciones Generales | Internal Exams and Procedures | Exámenes y Procedimientos Internos | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of hospital internal exams and procedures catalog; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of hospital internal exams and procedures catalog, as well as their business rules. The function offers the possibility of linking multiple billing procedure codes to manage different insurance agreements and guarantee the right coding. Clinical settings for mandatory information (body side, topography, etc), standard performing department, bed management settings, operating room time, patient orientation, linked pharmacy kits, sterilized instruments sets, special materials, among other options. People who use the function: Information Technology, Billing, Nursing, Radiology and other authorized departments.
950 | No | Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT) | Computerized Provider Order Entry - Therapeutic Plan (CPOE) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | CPOE (sehr alte Funktionalität) | Computerized Provider Order Entry - Therapeutic Plan (CPOE) |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
950 | No | Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT) | Prescripción electrónica | Computerized Provider Order Entry - Therapeutic Plan (CPOE) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Yes | No | Pending description
951 | No | Medidas de Laudos | Medical report measures | Medidas de Interpretaciones | Medidas de Interpretaciones | Medidas de Interpretaciones | Medidas de Interpretaciones | Medical report measures | Medical report measures |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
951 | No | Medidas de Laudos | Exámenes | Medical report measures | Medidas de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | No | Pending description
952 | No | Registro de Licitação | Bidding Register | Registro de Licitación | Registro de Licitación | Registro de Licitación | Registro de Licitación | Registrierung der Ausschreibung | Bidding Register | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
952 | No | Registro de Licitação | Licitación | Bidding Register | Registro de Licitación | 100 | Licitação | Bidding | Yes | No | Objective: Bid documentation management (Brazilian bidding standards); Main functionalities: allows the users to manage bidding processes, documenting relevant data like bidding descriptions, proposal, bidding items, winners, approvals, etc. This function is currently localized for Brazil and requires approval to other markets; People who use: Bidding manager.
953 | #N/A | Registro de Compra | Purchase register | Registro de Compra | Registro de Compra | Registro de Compra | Registro de Compra | Registrierung von Einkäufen | Purchase register | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
953 | #N/A | Registro de Compra | Licitación | Purchase register | Registro de Compra | 100 | Licitação | Bidding | No | No | Objective: Manage the purchase orders made from a bidding processes (Brazilian bidding standards); Main functionalities: allows the users to consult bidding processes and manage the purchase orders generated from them, documenting relevant data like original contract values, balance values, bidding items, etc; People who use: Bidding manager and Purchase department.
954 | #N/A | Localizador itens Registo preço | Item Search Tool by Price Record | Buscador ítems Registro precio | Buscador ítems Registro precio | Buscador ítems Registro precio | Buscador ítems Registro precio | Item Search Tool by Price Record | Item Search Tool by Price Record |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
970 | #N/A | Consulta de Agendamentos | Scheduling Check | Consulta de Programaciones | Consulta de Programaciones | Consulta de Programaciones | Consulta de Programaciones | Terminsuche | Scheduling Check | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para realizar consulta dos agendamentos marcados. Suas principais funcionalidades são permitir a consulta e acesso aos agendamentos marcados.
970 | #N/A | Consulta de Agendamentos | Agenda | Scheduling Check | Consulta de Programaciones | 87 | Agenda | Schedule | No | Yes | Function used to consult the scheduled appointments. Its main features are to allow consultation and access to scheduled appointments.
980 | #N/A | Central de Compras | Purchase Center | Central de Compras | Central de Compras | Central de Compras | Central de Compras | Purchase Center | Purchase Centre |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
981 | #N/A | Planejamento e Controle de Suprimentos - PCS | Supply Planning and Control - SPC | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Supply Planning and Control - SPC | Supply Planning and Control - SPC |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
982 | #N/A | Planejamento e Controle de Suprimentos - PCS | Supply Planning and Control - SPC | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Planificación y Control de Suplementos - PCS | Supply Planning and Control - SPC | Supply Planning and Control - SPC |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
987 | #N/A | Consulta Liberação Plano Convênio | Insurance Submission Consultation | Consulta Liberación Plan Convenio | Consulta Liberación Plan ARS | Consulta Liberación Plan Convenio | Consulta Liberación Plan Aseguradora | Krankenversicherungsfreigabe: Suchen | Insurance Submission Consultation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | O objetivo dessa função é permitir visualizar os planos liberados para o convênio. A função é bem simples, apenas lista os planos liberados para o convênio, assim o usuário não precisa acessar a função cadastro de convênios preços e regras para ter essa informação. Essa função é utilizada pelos usuários do setor Comercial/Recepção/Faturamento
987 | #N/A | Consulta Liberação Plano Convênio | Facturación (Convenios y Particular) | Insurance Submission Consultation | Consulta Liberación Plan Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | Yes | Objective: Consulting health plans available by insurance. Main functionalities: allows the users to consult health plans available by insurance company without having access to insurance rules management. People who use the function: Commercial, Reception, Authorization desk and Billing department.
988 | No | Gerenciamento de Autorizações | Authorization Management | Gestión de Autorizaciones | Gestión de Autorizaciones | Gestión de Autorizaciones | Gestión de Autorizaciones | Autorisierungsmanagement | Authorisation Management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | Objetivo: Função utilizada para controle das autorizações de convênios geradas pelo hospital, para controle das pendências, das autorizações já autorizadas e das negativas dos convênios Utilizada por: Usuários do faturamento ou recepção
988 | No | Gerenciamento de Autorizações | Gestión de autorizaciones | Authorization Management | Gestión de Autorizaciones | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Yes | Yes | Objective: Manage the authorizations of health insurance plans generated by patient events; Main functionalities: allows the users to consult insurance authorizations according to their stages, in order to idenfity the ones with pending actions (pending, awaiting approval, awaiting documentation, etc) and request insurance authorization. Used by: Billing and Authorization desk departments.
989 | #N/A | Regulação | Regulation | Regulación | Regulación | Regulación | Regulación | Reglementierung | Regulation |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
989 | #N/A | Regulação | SOS | Regulation | Regulación | 94 | SOS | SOS | No | No | Function to manage public health programs in Brazil
990 | #N/A | Emissão automática de relatórios | Automatic issuing of reports | Emisión automática de informes | Emisión automática de informes | Emisión automática de informes | Emisión automática de informes | Automatic issuing of reports | Automatic issuing of reports |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
990 | #N/A | Emissão automática de relatórios | Gestión del sistema | Automatic issuing of reports | Emisión automática de informes | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | No | NO | Pending description
991 | #N/A | Pertences Paciente | Patient Belongings | Pertenencias Paciente | Pertenencias Paciente | Pertenencias Paciente | Pertenencias Paciente | Persönliche Gegenstände des Patienten | Patient Belongings | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
991 | #N/A | Pertences Paciente | Recepción e Hospitalización | Patient Belongings | Pertenencias Paciente | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | No | Yes | Function used to register patients' belongings, allowing easy location as well as organization / handling of belongings. The main functionality is to track the patients' belongings in the establishment.
992 | #N/A | Gestão Comercial Philips | Philips Commercial Management | Gestión Comercial Philips | Gestión Comercial Philips | Gestión Comercial Philips | Gestión Comercial Philips | Philips Kaufmännische Leitung | Philips Commercial Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation | Função utilizada para gestão de clientes ou possíveis clientes da Philips. Tendo suas visões operacionais, analíticas e gerenciais. Suas principais funcionalidades são: - Gestão de futuros Clientes através da solicitação de Lead - Gestão de Clientes de forma avaliativa, utilizado pelo setor do pós-vendas - Permite visualizar toda a prospecção da venda consultiva - Permite visualizar quantidades de contas consideradas quentes, mornas ou frias - Existe o Funil de vendas onde o gestor de vendas possa verificar como esta o protocolo de seu trabalho referente a de seu canal e de toda a Philips em geral ou por produto oferecido. - Existe o ForeCast que é uma ferramenta onde se é possível efetuar previsões quantitativas de valores monetário de novos clientes. - Permite efetuar acordos comerciais e anexos do contrato referente a venda efetuada pelo gestor de vendas.
992 | #N/A | Gestão Comercial Philips | Gestión comercial - Philips | Philips Commercial Management | Gestión Comercial Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | No | No | Pending description
993 | #N/A | Gestão de Projetos Philips | Philips Project Management | Gestión de Proyectos Philips | Gestión de Proyectos Philips | Gestión de Proyectos Philips | Gestión de Proyectos Philips | Philips-Projekt-Management | Philips Project Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation | Função utilizada para gestão dos projetos de implantação do sistema, implantação modular e/ou consultoria Suas principais funcionalidades são: -Gestão do projeto através de cronogramas -Gestão de quantidade de horas trabalhadas pelo consultor naquele projeto -Gestão de documentos obrigatórios -Permite visualizar o andamento dos projetos, assim o coordenador do mesmo possa junto ao cliente tomar ações estratégicas ou operacionais referente ao andamento do projeto
994 | No | Registro da Localização dos Laudos | Medical Report Location Register | Registro de la Localización de los Interpretaciones | Registro de la Localización de los Interpretaciones | Registro de la Localización de los Interpretaciones | Registro de la Localización de los Interpretaciones | Registrierung Befundberichtsstandort | Medical Report Location Register | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
994 | No | Registro da Localização dos Laudos | Exámenes | Medical report Location Registry | Registro de la Localización de los Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support delivery and location management of medical reports physical copies; Main functionalities: support users to document and manage the delivery and location of patient exam medical reports physical copies, such as delivered to patient, physician office, ward, reception or any other place according to customer need, these settings reflect on exams status. This function aims to be used in simple medical reports delivery processes, for advanced delivery steps documentation, the function Report Delivery Management is recommended; People who use the function: Radiology, Conventional Medical Record Archive and other authorized departments.
995 | #N/A | Consulta CID Morfologia | ICD Morphology Consultation | Consulta CIE Morfología | Consulta CIE Morfología | Consulta CIE Morfología | Consulta CIE Morfología | Abfrage der ICD Morphologie | ICD Morphology Consultation | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
995 | #N/A | Consulta CID Morfologia | SUS APAC | ICD Morphology Consultation | Consulta CIE Morfología | 82 | SUS APAC | SUS APAC | No | No | Objective: Support consultation of ICD (International Classification of Diseases) Morphology codes; Main functionalities: support users to consult the ICD (International Classification of Diseases) Morphology codes from the catalog. ICD Morphology codes are the common root codes the cell type of a given tumor, while an additional digit codes the behavior; People who use the function: Physicians and other authorized departments.
996 | No | Check-up | Check-up | Check-up | Check-up | Check-up | Check-up | Check-up | Check-up | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | O módulo Check-up destina-se ao gerenciamento das diferentes etapas relacionadas a esse serviço. Integrado a outros módulos do Sistema Tasy, todas as informações obtidas durante o check-up são consolidadas no Prontuário Eletrônico do Paciente
996 | No | Check-up | Check-up | Check-up | Check-up | 95 | Check-up | Check-up | Yes | Yes | The Check-up module is designed to manage the different steps related to this service. Integrated with other modules of the Tasy System, all information obtained during the check-up is consolidated in the Electronic Patient Record
998 | No | Prescrição de Emergência | Emergency Order | Prescripción de Emergencia | Prescripción de Emergencia | Prescripción de Emergencia | Prescripción de Emergencia | Notfall-Verordnung | Emergency Order | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
998 | No | Prescrição de Emergência | Farmacia | Emergency Order | Prescripción de Emergencia | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support documenting emergency orders using standard kits and / or barcode readers; Main functionalities: support users to add and submit emergency orders using standard kits for emergency carts and / or barcode readers to document all materials, medicines and procedures performed; People who use the function: Physicians and Nurses.
999 | #N/A | Geração de Interface Externa | External Interface Generation | Generación de Interfaz Externa | Generación de Interfaz Externa | Generación de Interfaz Externa | Generación de Interfaz Externa | Erzeugung externer Schnittstellen | External Interface Generation | International | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Objetivo: Função utilizada para realizar importação e exportações de arquivos diversos de integrações entre o Sistema Tasy e outros sistemas
999 | #N/A | Geração de Interface Externo | Registros y Funciones Generales | External Interface Generation | Generación de Interfaz Externo | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Objective: Support accounts receivable and accounts payable files importation; Main functionalities: support users to import accounts receivable and accounts payable files according to the interfaces configured; People who use the function: Information Technology and Financial departments.
1000 | #N/A | Mapa de Dietas | Diet Map | Mapa de Dietas | Mapa de Dietas | Mapa de Dietas | Mapa de Dietas | Übersicht Kostformen x Mahlzeit | Diet Map |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para controle das dietas por refeição dos pacientes e acompanhantes. Permite gerar um mapa diário de dietas por refeição para os pacientes e acompanhantes.
1000 | #N/A | Mapa de Dietas | Nutrición | Diet Map | Mapa de Dietas | 71 | Nutrição | Nutrition | No | Yes | Pending description
1002 | No | Gestão de Vagas | Bed Management | Gestión de Vacantes | Gestión de Vacantes | Gestión de Vacantes | Gestión de Vacantes | Bettenverwaltung | Bed Management | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para controlar as reservas de leitos. Suas principais funcionalidades são permitir registrar um reserva de leito, que pode através de parametrização ser apresentada no momento da internação.
1002 | No | Gestão de Vagas | Recepción e Hospitalización | Bed Management | Gestión de Vacantes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Function used to control bed reservations. Its main features are to allow registering a bed reservation, which can be presented through parameterization at the time of hospitalization.
1003 | No | Gestão da Nutrição | Nutrition Management | Gestión de la Nutrición | Gestión de la Nutrición | Gestión de la Nutrición | Gestión de la Nutrición | Künstliche Ernährung - Verwaltung | Nutrition Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para a gestão dos serviços de nutrição realizados para os pacientes e locais de nutrição, como por exemplo, um refeitório do hospital. Principais funcionalidades: permitir a geração de serviços e cardápios para os pacientes, o planejamento dos cardápios por local da nutrição e o controle da produção de leites e derivados do setor de lactário.
1003 | No | Gestão da Nutrição | Nutrición | Nutrition Management | Gestión de la Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Yes | Yes | Used for the management of nutrition services processes for patients. Main functionalities: allow the generation of services and menus for patients, the planning of menus by location of nutrition and the control of milk and dairy products.
1005 | #N/A | Gestão Financeira Philips | Philips Financial Management | Gestión Financiera Philips | Gestión Financiera Philips | Gestión Financiera Philips | Gestión Financiera Philips | Philips Financial Management | Philips Financial Management |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para gestão financeira da Philips Suas principais funcionalidades são: - Permite efetuar pagamentos - Permite efetuar recebimentos - Gestão de títulos a receber - Gestão de títulos a pagar - Gestão financeira de clientes e funcionários - Controle de adiantamento pago por RAT - Controle de imobilizados - Gerar notas fiscais e vincular títulos de recebimento - Controle do valor em aberto, valor pago, valor vencido por cliente - Integrado com a função Gestão Comercial Philips
1006 | No | Gestão de Autorizações SUS | SUS Authorization Management | Gestión de Autorizaciones SUS | Gestión de Autorizaciones SUS | Gestión de Autorizaciones SUS | Gestión de Autorizaciones SUS | SUS-Genehmigungsverwaltung | SUS Authorisation Management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | O objetivo desta função é controlar os laudos de AIH, APAC e BPA, que foram digitados no sistema, permitindo o envio para o convênio e retorno com as autorizações. A principal funcionalidade é visualizar todos os laudos de AIH, APAC e BPA digitados no sistema, sendo possível consulta-los separadamente conforme os filtros, também é possível cadastrar lotes que servem para separar os laudos e através destes, encaminhar via interface para o órgão governamental responsável por autorizar os procedimentos. Esta função é destinada ao usuários envolvidos com o faturamento das contas do convênio SUS.
1006 | No | Gestão de Autorizações SUS | Gestión de autorizaciones | SUS Autorization Management | Gestión de actualizaciones de SUS | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Yes | No | Objective: Support management of Brazilian National Health System authorizations; Main functionalities: support users to manage Brazilian National Health System authorizations, such as AIH (Inpatient), APAC (High Complexity) and BPA (Outpatient) in order to send to the government agency responsible for authorizing the procedures; People who use the function: Reception, Physicians, Nurses and Billing departments.
1007 | #N/A | Controle Interno de Prontuário (CIP) | Medical Record Internal Control (MRIC) | Control Interno de Expediente (CIP) | Control Interno de Expediente (CIP) | Control Interno de Expediente (CIP) | Control Interno de Expediente (CIP) | Interne Patientenaktenkontrolle | Medical Record Internal Control (MRIC) | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para controle dos prontuários dos pacientes. Permite o cadastro, solicitações e empréstimos do volume físico do prontuário do paciente.
1007 | #N/A | Controle Interno de Prontuário (CIP) | Archivo Clínico | Medical Record Internal Control (MRIC) | Control Interno de Expediente (CIP) | 98 | SAME | Conventional Medical Record Archive | No | Yes | Objective: Support the management of patient paper file records; Main functionalities: allows the users to manage patient paper file records, offering features to manage their requests from Physicians and other caregivers in case they need to review those files, tracking as a loan of the physical volume of the patient's medical record; People who use the function: Medical Records Archive department and Clinical areas.
1008 | No | Cadastro de Plantões Médicos | Medical Shift Record | Registro de Guardias Médicas | Registro de Guardias Médicas | Registro de Guardias Médicas | Registro de Guardias Médicas | Dienstplan | Medical Shift Record | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno | Função utilizada para registro dos médicos plantonistas, com data de entrada e saída Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro da data de entrada e saída do médico plantonista, além de algumas informações sobre o mesmo (especialidade, tipo plantão, etc); - Permitir a confirmação de entrada e saída dos médicos por biometria; - Calcular automaticamente o tempo do plantão de acordo com a data de entrada e saída do médico; - Consulta dos médicos plantonistas.
1008 | No | Cadastro de Plantões Médicos | Traspaso a la terceros | Medical Shift Record | Registro de Guardias Médicas | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Yes | No | Function used to register on-duty doctors, with date of entry and departure Its main features are: - Allow the registration of the date of entry and departure of the on-duty doctor, in addition to some information about the same (specialty, on-call type, etc.); - Allow confirmation of entry and exit of doctors by biometrics; - Automatically calculate the shift time according to the date of entry and exit of the doctor; - Consultation of doctors on duty.
1010 | #N/A | Localizador de CID 10 | ICD 10 Search Tool | Buscador de CIE 10 | Buscador de CIE 10 | Buscador de CIE 10 | Buscador de CIE 10 | ICD 10 Suchfunktion | ICD 10 Search Tool | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
1011 | No | Gestão de Acessos PEP | Electronic Patient Chart Access Management | Gestión de Accesos ECE | Gestión de Accesos ECE | Gestión de Accesos ECE | Gestión de Accesos ECE | Zugriffsverwaltung in Patientenakte | Electronic Patient Chart Access Management | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
1011 | No | Gestão de Acessos PEP | Expediente electrónico | Electronic Patient Chart Access Management | Gestión de Accesos ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support management of users access to Electronic Patient Chart records; Main functionalities: support users to add and manage business rules of Electronic Patient Chart access profiles for system users (e.g.: Access limited to caregivers, Master access of all patients, access granted with justification, among other options) and patients (e.g.: VIP Patient visible only for physician in charge, access granted with justification, no restrictions, among other options), in order to increase patient data privacy. People who use the function: Information Technology and Chief Medical Information Office departments.
1110 | #N/A | Checagem Beira-Leito | Bedside Check | Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | Bettseitige Prüfung | Bedside Check |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1111 | #N/A | Gerenciador de XML | XML Manager | Gestor de XML | Gestor de XML | Gestor de XML | Gestor de XML | XML Manager | XML Manager |  | Technology | Tec Delphi
1111 | #N/A | Gerenciador de XML | Funciones y tablas pendientes | XML Manager | Gestor de XML | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
1112 | No | Protocolo de Pesquisa | Research Protocol | Protocolo de Encuesta | Protocolo de Encuesta | Protocolo de Encuesta | Protocolo de Encuesta | Protokollrecherche | Research Protocol |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
1112 | No | Protocolo de pesquisa | Facturación (Convenios y Particular) | Research Protocol | Protocolo de Encuesta | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | Objective: Support management of insurance protocols for simulation; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of insurance protocols for simulation purpose. This function does not replace the function Insurance Protocol; People who use the function: Billing department.
1113 | No | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | Electronic Medication Administration Record - eMAR | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | Verordnungsdurchführung | Electronic Medication Administration Record - eMAR | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy | O ADEP é a ferramenta utilizada pelo setor de enfermagem para controlar tudo que o paciente precisa receber, com doses e horários certos. Nela é possível verificar o que o paciente precisa receber separado por horários e/ou turnos, evitando assim esquecimentos e atrasos nas administrações dos itens prescritos. Também é possível fazer toda a gestão de horários como reaprazamentos, aprazamentos, suspensão de itens e horários, registrar ocorrências da administração, recusas do paciente, etc. Todos os tipos de itens prescritos podem ser controlados nesta função, inclusive dietas, procedimentos, Intervenções de enfermagem (SAE), etc. A enfermagem também consegue controlar se o paciente vai ficar sem prescrição, para poder contactar o médico responsável, evitando que o paciente fique sem tratamento. Pode-se registrar evoluções, sinais vitais e demais eventos ocorridos no seu turno.
1113 | No | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | Enfermería | eMAR - Electronic Medication Administration Record | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | 38 | Enfermagem | Nursing | Yes | Yes | eMAR is the tool used by the nursing and care providers to manage the medication administration process for patients with the right dosage and times. It is possible to check what the patient needs to receive separated by schedules and / or shifts, thus supporting towards accuraccy and control in the administration of prescribed items. This function support management of patient medication schedules such as rescheduling, scheduling, suspension of items and schedules, recording instances of administration, patient refusals and more. Various types of prescribed items can be controlled in this function, including diets, procedures, nursing interventions and other. Care professionals are also able to establish whether the patient require additional prescriptions thus ensuring pro-active intervention with relevant doctors. Users could also record evolutions, vital signs and other events that occurred on shift.
1114 | #N/A | Consulta Cobertura | Coverage Consultation | Consulta Cobertura | Consulta Cobertura | Consulta Cobertura | Consulta Cobertura | Abfrage zur Deckung | Coverage Consultation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | O objetivo dessa função é permitir consultar as regras de cobertura dos convênios sem a necessidade de ter liberado o cadastro de convênio. Essa consulta trás as informações da regra de plano proced/material do cadastro de convênio. Essa função é utilizado por usuários que precisam saber de um item tem cobertura / necessidade de autorização ou se não tem cobertura.
1114 | #N/A | Consulta Cobertura | Administración de Contractos (Precios) | Coverage Consultation | Consulta Cobertura | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | No | Yes | Objective: Support consultation of the patient insurance coverage; Main functionlities: support users to consult the patient insurance coverage rules. This function brings the information from the procedures, medicines and materials covered by the patient health plan according to the authorization rules of the insurance company. People who use the function: Billing, Reception and Authorization departments.
1115 | #N/A | Consulta Preço | Price Check | Consulta Precio | Consulta Precio | Consulta Precio | Consulta Precio | Preisanfrage | Price Check | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | O objetivo da função Consulta preço é possibilitar consultar o preço dos itens obedecendo as regras do convênio. Principais funcionalidades: - Consultar o preço de MatMed - Consultar o preço de Procedimentos - Consultar o preço de Serviços (Taxas e diárias) - Consultar o preço de Pacotes. Essa função é utilizada por usuários do Faturamento / Comercial
1115 | #N/A | Consulta Preço | Administración de Contractos (Precios) | Price Check | Consulta Precio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | No | Yes | Objective: Support consultation of insurance prices to patient charges; Main functionalities: support users to consult insurance prices to patient charges, such as medical procedures, hospital services, daily fees, materials and medicines, among other options. The function offers several different filters to make it possible to consult the price of items in compliance with the insurance agreement and coverage rules; People who use the function: Billing, Commercial and Contract Administration department.
1116 | No | Auditoria Conta Paciente | Patient Account Audit | Auditoría Cuenta Paciente | Auditoría Cuenta Paciente | Auditoría Cuenta Paciente | Auditoría Cuenta Paciente | Prüfung von Patientenkonten | Patient Account Audit | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | O Objetivo da função é permitir que a conta seja revisada/auditada. Se o que foi gasto é o que realmente está sendo cobrado. Os auditores identificam erros de lançamento, fazem a correção registrando os motivos de ajuste e liberam a auditoria atualizando assim a conta paciente. A função é destinada para auditores sejam eles Internos do Hospital ou até mesmo Auditores do próprio convênio que as vezes realizam a auditoria in loco no próprio Hospital identificando as glosas antes mesmo de chegarem no convênio.
1116 | No | Auditoria Conta Paciente | Auditoría | Patient Account Audit | Auditoría Cuenta Paciente | 101 | Auditoria | Audit | Yes | Yes | Objective: Patient Accounts Auditing of charges to avoid insurance rejections; Main functionalities: allow users to add and manage Patient Account Auditing of charges, supporting users to review them to guarantee what has been used in patients treatment is what is actually being charged and avoiding insurance denials. By identifying billing flaws, the Auditors can make corrections, recording the reasons for adjustments and submiting the auditing to update the patient account. All changes are identified at the Patient Account function. People who use the function: Internal and External (insurance company) Auditors.
1117 | #N/A | Gerenciador Cartão SUS | SUS Card Manager | Gestor Tarjeta SUS | Gestor Tarjeta SUS | Gestor Tarjeta SUS | Gestor Tarjeta SUS | SUS Card Manager | SUS Card Manager |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | O objetivo desta função é possibilitar a importação de números de cartão nacional SUS para serem utilizados no cadastro de pessoas físicas. A principal funcionalidade é importar um arquivo de numeração de cartão nacional SUS, que é disponibilizado pelo SUS à instituições que coordenam estes cadastros em determinadas regiões do pais, estes números serão utilizados no cadastro de pessoas físicas e a cada número utilizado, o registro correspondente fica marcado como utilizado nesta função. Esta função é destinada para funcionários que estão envolvidos no cadastro de pessoas físicas.
1117 | #N/A | Gerenciador Cartão SUS | SUS AIH | SUS Card Manager | Gestor Tarjeta SUS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | No | No | Public health program in Brazil
1118 | #N/A | Alteração de Classificação de Títulos | Changing Invoice Classification | Alteración de Clasificación de Títulos | Alteración de Clasificación de Títulos | Alteración de Clasificación de Títulos | Alteración de Clasificación de Títulos | Changing Invoice Classification | Changing Invoice Classification |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para alteração da Conta Contábil, Centro de Custo e Conta Financeira de vários títulos ao mesmo tempo Utilizada por usuários do financeiro, contas a pagar e contas a receber
1118 | #N/A | Alteração de Classificação de Títulos | Cuentas por pagar | Changing Invoice Classification | Alteración de Clasificación de Títulos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | No | No | Function for changing financial records
1119 | #N/A | Hist Adm Eletrônica da Prescrição - ADEP | History of Electronic Medication Administration Record - eMAR | Hist Adm Electrónica de la Prescripción - ADEP | Hist Adm Electrónica de la Prescripción - ADEP | Hist Adm Electrónica de la Prescripción - ADEP | Hist Adm Electrónica de la Prescripción - ADEP | History of Electronic Medication Administration Record - eMAR | History of Electronic Medication Administration Record - eMAR |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1120 | No | Cadastro de Transações Financeiras | Financial Transaction Record | Registro de Transacciones Financieras | Registro de Transacciones Financieras | Registro de Transacciones Financieras | Registro de Transacciones Financieras | Finanztransaktions-Register | Financial Transaction Record |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para cadastro das transações financeiras que serão utilizadas pela instituição Utilizada por supervisores do setor financeiro ou usuários da TI
1120 | No | Cadastro de Transações Financeiras | Registros y Funciones Generales | Financial transaction record | Registro de Transacciones Financieras | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | No | Objective: Support management of Financial Transactions; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of Financial Transactions, which is basis for all Financial movements, and their settings for Treasury, Banking Accounts, Financial actions (settle account receivable, payable, etc.) as well as general ledger accounting rules, among other settings. People who use the function: Information Technology and Financial departments.
1121 | No | EIS Contas Pendentes (Nova) | EIS Pending Accounts (New) | EIS Cuentas pendientes (Nueva) | EIS Cuentas pendientes (Nueva) | EIS Cuentas pendientes (Nueva) | EIS Cuentas pendientes (Nueva) | Ausstehende EIS-Konten (neu) | EIS Pending Accounts (New) |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | Objetivo: Gerenciamento e maximização do faturamento através do controle efetivo das contas em suas etapas de: faturadas e pendentes. Principais funcionalidades: A função possui diversos filtros permitindo uma flexibilização na busca das informações. O Sistema lista todas as contas com base nos filtros. Setor que utilizada: Faturamento.
1121 | No | EIS Contas pendentes (nova) | EIS | EIS Pending Accounts | EIS Cuentas pendientes (nueva) | 14 | EIS | EIS | Yes | Yes | Objective: Management and maximization of billing through the effective control of accounts in their various stages: billed and pending. Main functionalities: The function has several filters allowing flexibility in the search for information. The system lists all accounts based on the filters. Sector used: Billing.
1122 | #N/A | Execução Prescrição (nova) | Prescription Performance (new) | Ejecución Prescripción (nueva) | Ejecución Prescripción (nueva) | Ejecución Prescripción (nueva) | Ejecución Prescripción (nueva) | Prescription Performance (new) | Prescription Performance (new) |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
1123 | No | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1123 | No | SUS AIH | SUS AIH | SUS AHA | SUS AIH | 31 | SUS AIH | SUS AHA | Yes | No | Public health program in Brazil
1124 | No | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | SUS AHCP | SUS APAC |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1124 | No | SUS APAC | SUS APAC | SUS AHCP | SUS APAC | 82 | SUS APAC | SUS APAC | Yes | No | Public health program in Brazil
1125 | No | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | SUS-BPA | SUS BPA |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1125 | No | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | 32 | SUS BPA | SUS BPA | Yes | No | Public health program in Brazil
1126 | No | Gestão SUS Unificado - GSU | Unified SUS Management | Gestión SUS Unificado - GSU | Gestión SUS Unificado - GSU | Gestión SUS Unificado - GSU | Gestión SUS Unificado - GSU | Unified SUS Management | Unified SUS Management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | O objetivo desta função é consultar as informações de valores e estruturas dos procedimentos da tabela unificada do SUS. Ela foi desenvolvida tendo como base o aplicativo SIGPAT do SUS. A principal funcionalidade é permitir a consulta dos valores dos procedimentos da tabela unificada do SUS. Também permite a consulta de dados cadastrais, regras de compatibilidade entre outras informações de cada procedimento, informações estas que são utilizadas nas inconsistências da conta. Esta função é destinada ao usuários envolvidos com o faturamento das contas do convênio SUS.
1126 | No | Gestão SUS Unificado - GSU | SUS AIH | SUS Unified Management - SUM | Gestión unificada del SUS - SUM | 31 | SUS AIH | SUS AHA | Yes | No | Public health program in Brazil
1127 | #N/A | SUS Procedimentos Tabela Unificada | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1128 | #N/A | SUS Localizador de CID10 | SUS ICD10 Search Tool | SUS Buscador de CIE10 | SUS Buscador de CIE10 | SUS Buscador de CIE10 | SUS Buscador de CIE10 | SUS ICD10 Search Tool | SUS ICD10 Search Tool |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1129 | #N/A | Cadastros PEP | Patient Chart Settings | Registros ECE | Registros ECE | Registros ECE | Registros ECE | Patientenakte-Einstellungen | Patient Chart Settings |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
1130 | #N/A | SUS Laudo Paciente | SUS Patient Report | SUS Interpretaciones de exámenes | SUS Interpretaciones de exámenes | SUS Interpretaciones de exámenes | SUS Interpretaciones de exámenes | SUS Patient Report | SUS Patient Report |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1131 | No | SUS FPO | SUS BPF | SUS BPF | SUS BPF | SUS BPF | SUS BPF | SUS BPF | SUS BPF |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1131 | No | SUS FPO | SUS BPA | SUS BPF | SUS FPO | 32 | SUS BPA | SUS BPA | Yes | No | Public health program in Brazil
1132 | #N/A | Painel de Chamadas | Call Panel | Panel de Llamadas | Panel de Llamadas | Panel de Llamadas | Panel de Llamadas | Anrufpanel | Call Panel | International | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
1132 | #N/A | Painel de Chamadas | Urgencias | Call Panel | Panel de Llamadas | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | No | Yes | Objective: Support calling patients through monitor screens at waiting rooms; Main functionalities: support users to call patients in waiting rooms through monitor screens, displaying the patient name, professional and physical location; People who use the function: Scheduling and Reception departments.
1133 | No | Cadastros de Nutrição | Nutrition Records | Registros de Nutrición | Registros de Nutrición | Registros de Nutrición | Registros de Nutrición | Künstliche Ernährung - Einstellungen | Nutrition Records | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
1133 | No | Cadastros de Nutrição | Nutrición | Nutrition Records | Registros de Nutrición | 71 | Nutrição | Nutrition | Yes | Yes | Objective: Support management of Clinical Nutrition records; Main functionalities: allows the users to populate and manage basic Clinical Nutrition records, such as Nutrition Additives and linking related products, supporting the medical orders, human milk and formulas, etc; People who use: Nutrition department.
1134 | #N/A | Cadastro de Protocolos | Protocol Record | Registro de Protocolos | Registro de Protocolos | Registro de Protocolos | Registro de Protocolos | Protokollregister | Protocol Record |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1134 | #N/A | Cadastro de Protocolos | Expediente electrónico | Protocol Record | Registro de Protocolos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | No | Yes | Pending description
1135 | #N/A | Consulta Glossário | Glossary Consultation | Consulta Glosario | Consulta Glosario | Consulta Glosario | Consulta Glosario | Glossar-Abfrage | Glossary Consultation | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
1136 | #N/A | Ganhos e Perdas | Intakes & Outputs | Ingresos y Egresos | Ingresos y Egresos | Ingresos y Egresos | Ingresos y Egresos | Flüssigkeitsbilanz | Intakes & Outputs | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
1137 | No | SINAN - Ficha de Notificação e Investigação | Notification and Investigation Form | Ficha de Notificación e Investigación | Ficha de Notificación e Investigación | Ficha de Notificación e Investigación | Ficha de Notificación e Investigación | Mitteilungs- und Untersuchungsformular | Notification and Investigation Form | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
1137 | No | SINAN - Ficha de Notificação e Investigação | Control de Infección Hospitalaria | Notification and Investigation Form | Ficha de Notificación e Investigación | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | It aims to list the notifications and registration of compulsory diseases, which are also recorded in cases of suspicion or outbreaks.
1138 | #N/A | Retorno Convênio SUS | SUS Insurance Return | SUS Insurance Return | SUS Insurance Return | SUS Insurance Return | SUS Insurance Return | SUS Insurance Return | SUS Health Fund Return |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1138 | #N/A | Retorno Convênio SUS | SUS AIH | Return to SUS Agreement | Vuelva al acuerdo SUS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | No | No | Public health program in Brazil
1141 | #N/A | Gestão de Atualizações SUS | SUS Update Management | SUS Update Management | SUS Update Management | SUS Update Management | SUS Update Management | SUS Update Management | SUS Update Management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1141 | #N/A | Gestão de Atualizações SUS | Funciones y tablas pendientes | SUS Update Management | Gestión de actualizaciones de SUS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
1142 | #N/A | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
1142 | #N/A | SUS CDS | SUS AIH | SUS CDS | SUS CDS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | No | No | Public health program in Brazil
1143 | #N/A | SUS PGS | PGS SUS | PGS SUS | PGS SUS | PGS SUS | PGS SUS | PGS SUS | PGS SUS |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
1199 | #N/A | Controle de Produção de Terceiros | Third-Party Production Control | Control de Producción de Terceros | Control de Producción de Terceros | Control de Producción de Terceros | Control de Producción de Terceros | Third-Party Production Control | Third-Party Production Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para consulta da produção do médico (repasses gerados para o médico) Utilizada por usuários do financeiro e médicos
1199 | #N/A | Controle de Produção de Terceiros | Facturación (Convenios y Particular) | Third-Party Production Control | Control de Producción de Terceros | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
1200 | No | Controle de Contratos | Contract Control | Control de Contratos | Control de Contratos | Control de Contratos | Control de Contratos | Vertragskontrolle | Contract Control | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | Utilizado para registrar os contratos de compra e prestação de serviços. As principais funcionalidades são: - Cadastrar as pessoas contratadas, bem como os valores do contrato. - Gerar título a pagar e a receber do contrato. - Cadastrar as cláusulas dos contratos. - Consultar as compras efetuadas a partir dos contratos.
1200 | No | Controle de Contratos | Compras | Contract Control | Control de Contratos | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support the management of product purchase and service provision contracts; Main functionalities: support users to add and manage contracts with products suppliers, service providers as well as contract with customers for service provision, multiple options of documentation, contract clauses, professionals involved, expiring dates with rules for internal communication to responsible, contract values, rules for generating accounts payable, receivable, invoices, consulting logs of contract events, additives documentation, etc; People who use the function: Purchase, Financial, Legal and Contract Administration department.
1201 | No | OPS - Cadastro de Produtos | HPMS - Register of Products | OPS - Registro de Productos | OPS - Registro de Productos | OPS - Registro de Productos | OPS - Registro de Productos | Krankenversicherung - Produktregister | HPMS - Register of Products |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir o cadastro e controle dos produtos oferecidos ou mantidos pela operadora de plano de saúde. No cadastro é possível ter vinculo de tabela de preço, acomodação, cobertura, rede de atendimento, anexo e regras.
1202 | No | OPS - Gestão de Contratos | HPMS - Contract Management | OPS - Gestión de Contratos | OPS - Gestión de Contratos | OPS - Gestión de Contratos | OPS - Gestión de Contratos | Krankenversicherung - Vertragsverwaltung | HPMS - Contract Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerir os contratos de beneficiários de planos de saúde, sendo contrato realizado com pessoa física ou jurídica, e contendo informações financeiras, pessoais, carteirinhas, carência, coparticipação, entre outros.
1203 | No | OPS - Prestadores | HPMS - Providers | OPS - Prestadores | OPS - Prestadores | OPS - Prestadores | OPS - Prestadores | Krankenversicherung - Leistungserbringer | HPMS - Providers |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir cadastrar os prestadores de serviço ou fornecedores que tem vínculo direto ou indireto com o plano de saúde. Neste cadastro deve ter as informações de especialidade, área de atuação, produto, rede de atendimento, informações legais, dados bancários e regras em geral.
1204 | No | OPS - Autorizações | HPMS - Authorizations | OPS - Autorizaciones | OPS - Autorizaciones | OPS - Autorizaciones | OPS - Autorizaciones | Krankenversicherung - Genehmigungen | HPMS - Authorisations |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir criar e gerir as autorizações das guias de atendimento que ocorrem no processo da operadora de plano de saúde.
1205 | No | OPS - Mensalidade | HPMS - Monthly Payment | OPS - Mensualidad | OPS - Mensualidad | OPS - Mensualidad | OPS - Mensualidad | Krankenversicherung - Monatliche Zahlung | HPMS - Monthly Payment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar a geração de mensalidades que serão cobradas dos beneficiários de planos de saúde. Tendo em vista com isso a geração de título financeiro para boleto, e nota fiscal.
1206 | No | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | HPMS - Salespeople and Commission Management | OPS - Gestión de Vendedores e Comisiones | OPS - Gestión de Vendedores e Comisiones | OPS - Gestión de Vendedores e Comisiones | OPS - Gestión de Vendedores e Comisiones | HPMS - Salespeople and Commission Management | HPMS - Salespeople and Commission Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerir as comissões, e criar cadastros e regras para os vendedores, equipes e canais de venda.
1207 | #N/A | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários | HPMS - Adjustment of Prices for Beneficiaries | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios | HPMS - Adjustment of Prices for Beneficiaries | HPMS - Adjustment of Prices for Beneficiaries |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir realizar reajustes de preços de mensalidade, coparticipação, taxa de inscrição, sobre os beneficiários por individual/familiar ou coletivo, cadastrar regras e realizar consultas.
1208 | No | OPS - Gestão de Contas Médicas | HPMS - Management of Medical Accounts | OPS - Gestión de Cuentas Médicas | OPS - Gestión de Cuentas Médicas | OPS - Gestión de Cuentas Médicas | OPS - Gestión de Cuentas Médicas | Krankenversicherung - Verwaltung von medizinischen Konten | HPMS - Management of Medical Accounts |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir inserir, alterar, excluir, consultar e gerenciar todas as contas de cobrança médica, sendo de forma detalhada, por procedimentos e materiais, ou até mesmo valorizações de pagamento, faturamento, coparticipação e pós estabelecido. A ferramenta deve permitir para origem de digitação manual, XML TISS, intercâmbio entre operadoras de planos de saúde ou por carga.
1209 | No | OPS - Cadastro de Regras | HPMS - Rule Registry | OPS - Registro de Reglas | OPS - Registro de Reglas | OPS - Registro de Reglas | OPS - Registro de Reglas | Krankenversicherung - Regeln Registrierung | HPMS - Rule Registry |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que seja criada e centralizada todas as regras, de todos os setores da operadora de plano de saúde.
1210 | No | OPS - Consulta de Preços | HPMS - Price Check | OPS - Consulta de Precios | OPS - Consulta de Precios | OPS - Consulta de Precios | OPS - Consulta de Precios | HPMS - Price Check | HPMS - Price Check |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir que o usuário consiga consultar e simular preços da operadora de plano de saúde.
1211 | No | OPS - Cadastro de Materiais | HPMS - Material Record | OPS - Registro de Materiales | OPS - Registro de Materiales | OPS - Registro de Materiales | OPS - Registro de Materiales | HPMS - Material Record | HPMS - Material Record |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que a operadora realize cadastros e importações, de materiais e medicamentos utilizados em seus processos.
1212 | No | OPS - Tabelas de Preços | HPMS - Price Chart | OPS - Tablas de Precios | OPS - Tablas de Precios | OPS - Tablas de Precios | OPS - Tablas de Precios | HPMS - Price Chart | HPMS - Price Chart |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir o usuário a localizar, gerenciar e importar os preços de produtos do plano do saúde.
1213 | No | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS | HPMS - TISS Eligibility Requests | OPS - Solicitudes Elegibilidad TISS | OPS - Solicitudes Elegibilidad TISS | OPS - Solicitudes Elegibilidad TISS | OPS - Solicitudes Elegibilidad TISS | HPMS - TISS Eligibility Requests | HPMS - TISS Eligibility Requests |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir realizar as conferencias e consulta de informações do beneficiário de plano de saúde.
1214 | #N/A | OPS - SIB - Sistema de Informação de Beneficiários | HPMS - SIB - Beneficiary Information System | OPS - SIB - Sistema de Información de Beneficiarios | OPS - SIB - Sistema de Información de Beneficiarios | OPS - SIB - Sistema de Información de Beneficiarios | OPS - SIB - Sistema de Información de Beneficiarios | HPMS - SIB - Beneficiary Information System | HPMS - SIB - Beneficiary Information System |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerir, exportar e importar os dados dos beneficiários por arquivo XML para troca de informações entre operadora de plano de saúde e ANS.
1215 | No | OPS - Dossiê Beneficiário | HPMS - Beneficiary Dossier | OPS - Legajo Beneficiario | OPS - Legajo Beneficiario | OPS - Legajo Beneficiario | OPS - Legajo Beneficiario | Krankenversicherung - Dossier des Leistungsempfängers | HPMS - Beneficiary Dossier |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir consultar todas as informações relacionadas ao beneficiário com o plano de saúde, sendo dados do contrato, dados de utilização do beneficiário, informações financeiras como reajustes e mensalidades, entre outros.
1216 | No | OPS - Localizador de Beneficiários | HPMS - Beneficiary Search Tool | OPS - Buscador de Beneficiarios | OPS - Buscador de Beneficiarios | OPS - Buscador de Beneficiarios | OPS - Buscador de Beneficiarios | Versicherung - Leistungsempfänger-Suchfunktion | HPMS - Beneficiary Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de beneficiários de contratos da operadora de plano de saúde.
1219 | No | OPS - Localizador de Produtos de Saúde | HPMS - Health Products Search Tool | OPS - Buscador de Productos de Salud | OPS - Buscador de Productos de Salud | OPS - Buscador de Productos de Salud | OPS - Buscador de Productos de Salud | HPMS - Health Products Search Tool | HPMS - Health Products Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de produtos da operadora de plano de saúde.
1220 | No | OPS - Cadastro Pessoa Física | HPMS - Person Registration | OPS - Registro Persona Física | OPS - Registro Persona Física | OPS - Registro Persona Física | OPS - Registro Persona Física | Krankenversicherung - Registrierung der naürlichen Person | HPMS - Person Registration |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir realizar cadastro de pessoas físicas e seus devidos dados, como familiares, contatos, endereços, entre outras informações para operadora de plano de saúde.
1221 | No | OPS - Localizador de Tabelas de Preços | HPMS - Price Chart Search Tool | OPS - Buscador de Tablas de Precios | OPS - Buscador de Tablas de Precios | OPS - Buscador de Tablas de Precios | OPS - Buscador de Tablas de Precios | HPMS - Price Chart Search Tool | HPMS - Price Chart Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de tabelas de preços dos produtos da operadora de plano de saúde.
1222 | No | OPS - Localizador de Prestadores | HPMS -Providers Search Tool | OPS - Buscador de Prestadores | OPS - Buscador de Prestadores | OPS - Buscador de Prestadores | OPS - Buscador de Prestadores | HPMS -Providers Search Tool | HPMS -Providers Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir ao usuário consultar os prestadores e seus respectivos grupos.
1225 | No | OPS - Gestão de Operadoras | HPMS - Insurance Management | OPS - Gestión de Operadoras | OPS - Gestión de Operadoras | OPS - Gestión de Operadoras | OPS - Gestión de Operadoras | HPMS - Insurance Management | HPMS - Insurance Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir a operadora de plano de saúde registrar suas informações, contato, responsáveis por setores como TISS e contábil, parametrizações de trabalho, e dados legais (ANS).
1226 | No | OPS - Controle de Carteira de Identificação | HPMS - ID Cart Control | OPS - Control de Cartera de Identificación | OPS - Control de Cartera de Identificación | OPS - Control de Cartera de Identificación | OPS - Control de Cartera de Identificación | HPMS - ID Cart Control | HPMS - ID Cart Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir o controle sobre as ações com as carteiras dos beneficiários do plano de saúde, como vencimento, emissão, devolução, via adicional, consultas, e cadastro de regras.
1227 | No | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | HPMS - DIOPS - Periodic Information Document | OPS - DIOPS - Documento de Informaciones Periódicas | OPS - DIOPS - Documento de Informaciones Periódicas | OPS - DIOPS - Documento de Informaciones Periódicas | OPS - DIOPS - Documento de Informaciones Periódicas | HPMS - DIOPS - Periodic Information Document | HPMS - DIOPS - Periodic Information Document |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | Objetivo: Gerar a declaração do DIOPS; Principais funcionalidade: Gerar o arquivo xml do DIOPS Pessoas que utilizam: Contadores O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde cadastre regras e gere os dados para envio do arquivo XML do DIOPS para a ANS.
1228 | No | OPS - Mala Direta para Correspondência | HPMS - Mailing List | OPS - Mensajería Masiva para Correspondencia | OPS - Mensajería Masiva para Correspondencia | OPS - Mensajería Masiva para Correspondencia | OPS - Mensajería Masiva para Correspondencia | HPMS - Mailing List | HPMS - Mailing List |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerar malotes de relatórios para envio de e-mail.
1229 | No | OPS - Controle de Reembolsos | HPMS - Reimbursement Control | OPS - Control de Reembolsos | OPS - Control de Reembolsos | OPS - Control de Reembolsos | OPS - Control de Reembolsos | HPMS - Reimbursement Control | HPMS - Reimbursement Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | Permitir realizar os reembolsos diretamente aos beneficiários que efetuaram o pagamento de atendimentos fora da rede credenciada.
1230 | No | OPS - Guia Médico | HPMS - Medical Guide | OPS - Guía Médica | OPS - Guía Médica | OPS - Guía Médica | OPS - Guía Médica | HPMS - Medical Guide | HPMS - Medical Guide |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite a visualização das informações de prestadores habilitados para atendimento pela operadora. O objetivo desta funcionalidade é a exibição das informações dos prestadores habilitados para atendimento aos beneficiários.
1231 | No | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | HPMS - SIP - Product Information System | OPS - SIP - Sistema de Información de Productos | OPS - SIP - Sistema de Información de Productos | OPS - SIP - Sistema de Información de Productos | OPS - SIP - Sistema de Información de Productos | HPMS - SIP - Product Information System | HPMS - SIP - Product Information System |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde gere os dados de despesa da operadora conforme regras cadastradas, para posterior envio do arquivo XML para ANS.
1232 | No | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | HPMS - Proposal for Electronic Subscription | OPS - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPS - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPS - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPS - Propuesta de Adhesión Electrónica | HPMS - Proposal for Electronic Subscription | HPMS - Proposal for Electronic Subscription |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir criar, gerir e avaliar as propostas de adesão de contratos de beneficiários, podendo simular valores (coparticipação por exemplo), incluir regras, CPT, carências, entre outras validações.
1233 | No | OPS - Simulador de Preços | HPMS - Price Simulator | OPS - Simulador de Precios | OPS - Simulador de Precios | OPS - Simulador de Precios | OPS - Simulador de Precios | HPMS - Price Simulator | HPMS - Price Simulator |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir a realização de simulação de preço (mensalidade) para pessoa física e jurídica.
1234 | No | OPS - Declaração de Saúde | HPMS - Health Statement | OPS - Declaración de Salud | OPS - Declaración de Salud | OPS - Declaración de Salud | OPS - Declaración de Salud | HPMS - Health Statement | HPMS - Health Statement |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir ser registrada informações sobre a declaração de saúde da pessoa que deseja aderir ao plano de saúde, com intuito de registro e possível avaliação para aplicação de carência ou CPT por exemplo.
1235 | No | OPS - Controle de Perícia Médica | HPMS - Medical Expertise Control | OPS - Control de Pericia Médica | OPS - Control de Pericia Médica | OPS - Control de Pericia Médica | OPS - Control de Pericia Médica | HPMS - Medical Expertise Control | HPMS - Medical Expertise Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir ao usuário acompanhar e controlar as informações relacionadas as informações médicas.
1236 | No | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | HPMS - Analysis for Membership of Beneficiaries | OPS - Análisis para Adhesión de Beneficiarios | OPS - Análisis para Adhesión de Beneficiarios | OPS - Análisis para Adhesión de Beneficiarios | OPS - Análisis para Adhesión de Beneficiarios | HPMS - Analysis for Membership of Beneficiaries | HPMS - Analysis for Membership of Beneficiaries |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O objetivo da função é que através de um médico perito, seja possível avaliar pessoas em consulta, analisar declarações de saúde para registro da adesão do beneficiário.
1237 | No | OPS - Gestão Comercial | HPMS - Commercial Management | OPS - Gestión Comercial | OPS - Gestión Comercial | OPS - Gestión Comercial | OPS - Gestión Comercial | Krankenversicherung - Kaufmännische Verwaltung | HPMS - Commercial Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerenciar leads e prospects, o rastreamento das vendas, e consultar novos clientes potenciais.
1238 | No | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento | HPMS - Control of Reimbursement Processes | OPS - Control de Procesos de Resarcimiento | OPS - Control de Procesos de Resarcimiento | OPS - Control de Procesos de Resarcimiento | OPS - Control de Procesos de Resarcimiento | HPMS - Control of Reimbursement Processes | HPMS - Control of Reimbursement Processes |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir o usuário a realizar a análise sobre as contas de cobrança médica que vieram através de importação, ou foram digitadas referente a atendimento pelo SUS, onde a operadora de plano de saúde deverá dar um parecer ou realizar pagamento.
1239 | No | OPS - Taxa de Saúde Suplementar | HPMS - Supplementary Health Fee | OPS - Tasa de Salud Suplementaria | OPS - Tasa de Salud Suplementaria | OPS - Tasa de Salud Suplementaria | OPS - Tasa de Salud Suplementaria | HPMS - Supplementary Health Fee | HPMS - Supplementary Health Fee |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que a operadora gere lote com informações de beneficiários, cobertura, abrangência, faixa etária, e sobre regras cadastradas, para gerar da taxa de saúde suplementar que deverá ser paga para ANS.
1240 | No | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | HPMS - Work Accident Notice (CAT) | OPS - Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) | OPS - Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) | OPS - Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) | OPS - Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) | HPMS - Work Accident Notice (CAT) | HPMS - Work Accident Notice (CAT) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir registrar a comunicação de acidente de trabalho (CAT) para operadora de plano de saúde.
1241 | No | OPS - Controle de Notificações de Atraso | HPMS - Delay Notification Control | OPS - Control de Notificaciones de Retraso | OPS - Control de Notificaciones de Retraso | OPS - Control de Notificaciones de Retraso | OPS - Control de Notificaciones de Retraso | HPMS - Delay Notification Control | HPMS - Delay Notification Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerar lote com os pagadores inadimplentes para envio da notificação de atraso, conforme regras cadastradas.
1242 | No | OPS - Portabilidade | HPMS - Portability | OPS - Portabilidad | OPS - Portabilidad | OPS - Portabilidad | OPS - Portabilidad | Krankenversicherung - Übertragbarkeit | HPMS - Portability |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir incluir, alterar ou excluir solicitações de portabilidade de planos de saúde dos beneficiários da operadora.
1243 | No | OPS - Cargas | HPMS - Loads | OPS - Cargas | OPS - Cargas | OPS - Cargas | OPS - Cargas | HPMS - Loads | HPMS - Loads |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir realizar importação de dados externos para dentro do sistema de gestão da operadora de plano de saúde.
1244 | No | OPS - Regras de Lançamento Automático | HPMS - Automatic Entry Rules | OPS - Reglas de Lanzamiento Automático | OPS - Reglas de Lanzamiento Automático | OPS - Reglas de Lanzamiento Automático | OPS - Reglas de Lanzamiento Automático | HPMS - Automatic Entry Rules | HPMS - Automatic Entry Rules |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir criar regras para lançamento de registro de forma automática em processos da operadora de plano de saúde, como mensalidade, contas de cobrança médica, autorizações, entre outros.
1245 | No | OPS - Valores Pendentes | HPMS - Pending Amounts | OPS - Valores Pendientes | OPS - Valores Pendientes | OPS - Valores Pendientes | OPS - Valores Pendientes | HPMS - Pending Amounts | HPMS - Pending Amounts |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | O sistema deve permitir que a operadora consulte quais os pagadores tem títulos financeiros pendentes, notificações e cobranças em aberto.
1246 | #N/A | OPSW - Portal Web | OPSW - Web Portal | OPSW - Portal Web | OPSW - Portal Web | OPSW - Portal Web | OPSW - Portal Web | OPSW - Web Portal | OPSW - Web Portal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal | O sistema deve permitir parametrizar as funcionalidades do portal da operadora de plano de saúde.
1247 | #N/A | OPSW - Autorizações | OPSW - Authorizations | OPSW - Autorizaciones | OPSW - Autorizaciones | OPSW - Autorizaciones | OPSW - Autorizaciones | OPSW - Authorizations | OPSW - Authorizations |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1248 | #N/A | OPSW - Beneficiários | OPSW - Beneficiaries | OPSW - Beneficiarios | OPSW - Beneficiarios | OPSW - Beneficiarios | OPSW - Beneficiarios | OPSW - Beneficiaries | OPSW - Beneficiaries |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1249 | #N/A | OPSW - Contas Médicas | OPSW - Medical Accounts | OPSW - Cuentas Médicas | OPSW - Cuentas Médicas | OPSW - Cuentas Médicas | OPSW - Cuentas Médicas | OPSW - Medical Accounts | OPSW - Medical Accounts |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1250 | #N/A | OPSW - Proposta de Adesão Eletrônica | OPSW - Proposal for Electronic Subscription | OPSW - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPSW - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPSW - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPSW - Propuesta de Adhesión Electrónica | OPSW - Proposal for Electronic Subscription | OPSW - Proposal for Electronic Subscription |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1251 | #N/A | OPSW - Simulador de Preços | OPSW - Price Simulator | OPSW - Simulador de Precios | OPSW - Simulador de Precios | OPSW - Simulador de Precios | OPSW - Simulador de Precios | OPSW - Price Simulator | OPSW - Price Simulator |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1252 | #N/A | OPSW - Mensalidade | OPSW - Monthly Payment | OPSW - Mensualidad | OPSW - Mensualidad | OPSW - Mensualidad | OPSW - Mensualidad | OPSW - Monthly Payment | OPSW - Monthly Payment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1254 | #N/A | OPSW - Rol de Procedimentos | OPSW - Procedure List | OPSW - Rol de Procedimientos | OPSW - Rol de Procedimientos | OPSW - Rol de Procedimientos | OPSW - Rol de Procedimientos | OPSW - Procedure List | OPSW - Procedure List |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1256 | #N/A | OPSW - Guia Médico | OPSW - Medical form | OPSW - Guía Médica | OPSW - Guía Médica | OPSW - Guía Médica | OPSW - Guía Médica | OPSW - Medical form | OPSW - Medical form |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1257 | #N/A | OPSW - Declaração de Saúde | OPSW - Health Statement | OPSW - Declaración de Salud | OPSW - Declaración de Salud | OPSW - Declaración de Salud | OPSW - Declaración de Salud | OPSW - Health Statement | OPSW - Health Statement |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1258 | #N/A | OPSW - Gestão de Contratos | OPSW - Contract Management | OPSW - Gestión de Contratos | OPSW - Gestión de Contratos | OPSW - Gestión de Contratos | OPSW - Gestión de Contratos | OPSW - Contract Management | OPSW - Contract Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1259 | No | OPS - Provisões Técnicas | HPMS - Technical Provision | OPS - Provisiones Técnicas | OPS - Provisiones Técnicas | OPS - Provisiones Técnicas | OPS - Provisiones Técnicas | HPMS - Technical Provision | HPMS - Technical Provision |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | Objetivo: Visualizar informações relativas à provisões que são enviadas no DIOPS; Principais funcionalidades: Consulta de provisões de títulos, como por exemplo, provisões de títulos com baixa por perdas; Pessoas que utilizam: equipe do setor financeiro da operadora O sistema deve possibilitar a visualização de informações relativas à provisões que são enviadas no DIOPS, provisões de títulos, como por exemplo, provisões de títulos com baixa por perdas.
1260 | No | OPS - Lançamentos Programados | HPMS - Programmed Entries | OPS - Lanzamientos Programados | OPS - Lanzamientos Programados | OPS - Lanzamientos Programados | OPS - Lanzamientos Programados | HPMS - Programmed Entries | HPMS - Programmed Entries |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir cadastrar e gerir lançamentos para mensalidade, podendo ser acréscimo ou desconto, e realizar importação de movimentação.
1261 | No | OPS - Cooperativas Médicas | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permitir o cadastro e importação das cooperativas médicas e criação de regras para as cooperativas. Havia a necessidade de se ter o cadastro das cooperativas e da criação de regras utilizadas para utilização na troca de informações de intercâmbio e conversões. O objetivo desta funcionalidade é prover as informações referentes as cooperativas médicas e permitir a importação das cooperativas.
1262 | No | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) | HPMS - Electronic Data Transfer (EDT) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerar arquivos de vários processos da operadora de plano de saúde, sendo mensalidade, contas de cobrança médica, dados gerenciais, entre outros.
1263 | #N/A | Atendimento (Call Center) | Call Center | Atención (Call Center) | Atención (Call Center) | Atención (Call Center) | Atención (Call Center) | Call Center | Call Centre |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir realizar o registro dos atendimentos do Call Center.
1264 | No | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | HPMS - Additional Services and Coverage | OPS - Servicios y Coberturas Adicionales | OPS - Servicios y Coberturas Adicionales | OPS - Servicios y Coberturas Adicionales | OPS - Servicios y Coberturas Adicionales | Krankenversicherung - Leistungen und zusätzliche Abdeckungen | HPMS - Additional Services and Coverage |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir incluir, modificar, excluir, gerenciar e manter registros de produtos e serviços adicionais.
1265 | No | OPS - Bonificações | HPMS - Bonus | OPS - Bonificaciones | OPS - Bonificaciones | OPS - Bonificaciones | OPS - Bonificaciones | HPMS - Bonus | HPMS - Bonus |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir cadastrar regra para geração de bonificação financeira (desconto) em mensalidade do beneficiário de plano de saúde.
1266 | #N/A | OPS - Painel de Ocorrências | HPMS - Occurence Panel | OPS - Panel de Casos | OPS - Panel de Casos | OPS - Panel de Casos | OPS - Panel de Casos | HPMS - Occurence Panel | HPMS - Occurence Panel |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir verificar as pendencias referente a pessoa física ou pessoa jurídica, apresentando as informações de atendimentos, autorizações, boletins de ocorrência, mensalidades, notificações, entre outros.
1267 | #N/A | OPS - Desconto em Folha | HPMS - Discount in payroll | OPS - Descuento en Hoja | OPS - Descuento en Hoja | OPS - Descuento en Hoja | OPS - Descuento en Hoja | Krankenversicherung - Abzug in der Gehaltsliste | HPMS - Discount in payroll |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerar arquivo de títulos de mensalidade através de regras da operadora de plano de saúde para envio ao recursos humanos, e depois realizar a importação do arquivo de retorno dos valores.
1268 | No | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas | HPMS - People Registry Review | OPS - Revisión de Registros de Personas | OPS - Revisión de Registros de Personas | OPS - Revisión de Registros de Personas | OPS - Revisión de Registros de Personas | HPMS - People Registry Review | HPMS - People Registry Review |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir criar lotes de revisão dos cadastro de pessoas para ajustes, com intenção de ter os dados corretos, facilitando envio do SIB.
1269 | No | OPS - Localizador de Pagadores | HPMS - Payers Search Tool | OPS - Buscador de Pagadores | OPS - Buscador de Pagadores | OPS - Buscador de Pagadores | OPS - Buscador de Pagadores | HPMS - Payers Search Tool | HPMS - Payers Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de pagadores de contratos da operadora de plano de saúde.
1270 | No | OPS - Gestão de Análise de Autorizações | HPMS - Management of Authorization Analysis | OPS - Gestión de Análisis de Autorizaciones | OPS - Gestión de Análisis de Autorizaciones | OPS - Gestión de Análisis de Autorizaciones | OPS - Gestión de Análisis de Autorizaciones | Krankenversicherung - Verwaltung der Genehmigungsanalysen | HPMS - Management of Authorisation Analysis |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir analisar as solicitações de guias que apresentaram alguma inconsistência ao serem solicitadas pelo prestador ou pela operadora de plano de saúde.
1271 | No | OPS - Requisições para Autorização | HPMS - Authorization Request | OPS - Requisiciones para Autorización | OPS - Requisiciones para Autorización | OPS - Requisiciones para Autorización | OPS - Requisiciones para Autorización | Krankenversicherung - Genehmigungsanforderung | HPMS - Authorisation Request |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que para o prestador solicitante requisitar para a operadora de plano de saúde, a liberação de guias para os beneficiários que estão sendo atendidos, após aprovada a requisição o beneficiário pode realizar a sua execução no mesmo prestador ou em outro prestador, gerando uma guia.
1272 | #N/A | OPSW - Questionário | OPSW - Questionnaire | OPSW - Cuestionario | OPSW - Cuestionario | OPSW - Cuestionario | OPSW - Cuestionario | OPSW - Questionnaire | OPSW - Questionnaire |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1273 | No | OPS - Identificação de Beneficiários | HPMS - Beneficiary Identification | OPS - Identificación de Beneficiarios | OPS - Identificación de Beneficiarios | OPS - Identificación de Beneficiarios | OPS - Identificación de Beneficiarios | Krankenversicherung - Leistungsempfänger-Identifizierung | HPMS - Beneficiary Identification |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir consultar, cadastrar e/ou identificar beneficiários.de plano de saúde.
1274 | #N/A | Gestão de Atendimentos (Call Center) | Encounter Management (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | Call-Verwaltung (Call Center) | Encounter Management (Call Centre) | International | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir gerir os atendimentos de Call Center, tendo o atendimento centralizado, cadastro de operadores e regras, facilitando a consulta ou levantamento de informações.
1274 | #N/A | Gestão de Atendimentos (Call Center) | Call Center | Encounter Management (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | 693 | Call Center | Call Center | No | Yes | Objective: Support management of receiving calls in Call Center services; Main functionalities: allows users to record incoming calls, having centralized service, operator registration, facilitating consultation or information gathering. People who use the function: Call Center department.
1275 | No | OPS - Câmara de Compensação | HPMS - Clearing House | OPS - Cámara de Compensación | OPS - Cámara de Compensación | OPS - Cámara de Compensación | OPS - Cámara de Compensación | HPMS - Clearing House | HPMS - Clearing House |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite controlar os títulos a receber e títulos a pagar, gerados por intercâmbio entre Unimeds, com base em calendário definido. Algumas Unimeds possuem formas diferentes de controle sobre os títulos gerados por intercâmbio, desta forma pode ser cadastrado um calendário com alguns períodos, padronizando a geração dos vencimentos destes títulos. Este projeto tem como objetivo agilizar o processo com o controle dos títulos a receber e a pagar gerados por intercâmbio entre Unimeds.
1276 | #N/A | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1277 | No | OPS - Contratos de Intercâmbio | HPMS - Exchange Contracts | OPS - Contratos de Intercambio | OPS - Contratos de Intercambio | OPS - Contratos de Intercambio | OPS - Contratos de Intercambio | HPMS - Exchange Contracts | HPMS - Exchange Contracts |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerir os contratos de beneficiários de intercâmbio, sendo contrato realizado com pessoa jurídica, e contendo informações financeiras, pessoais, carteirinhas, carência, coparticipação, entre outros.
1278 | No | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento | HPMS - Management of Collective Contract for Relationship | OPS - Gestión de Contratos Colectivos para Relación | OPS - Gestión de Contratos Colectivos para Relación | OPS - Gestión de Contratos Colectivos para Relación | OPS - Gestión de Contratos Colectivos para Relación | HPMS - Management of Collective Contract for Relationship | HPMS - Management of Collective Contract for Relationship |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | Permite cadastrar um grupo de relacionamento com o cliente, com todos os contratos de uma determinada empresa, facilitando a manutenção dos mesmos. Este projeto foi desenvolvido para facilitar o relacionamento entre a operadora e o cliente, tendo uma visão geral das informações e com o acesso pelo portal web.
1279 | No | OPS - Gestão de Cooperados | HPMS - Cooperative Members Management | OPS - Gestión de Cooperados | OPS - Gestión de Cooperados | OPS - Gestión de Cooperados | OPS - Gestión de Cooperados | Krankenversicherung - Verwaltung von Genossenschaftsmitgliedern | HPMS - Cooperative Members Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite o cadastro dos cooperados vinculados a cooperativa. Havia a necessidade de se ter o cadastro dos cooperados, e de suas informações de especialidades, documentação, escrituração de quotas e documentação de afastamento e ausência. O objetivo desta funcionalidade é permitir o controle dos cooperados da cooperativa.
1280 | No | OPS - Análise de Resultados | HPMS - Analysis of Results | OPS - Análisis de Resultados | OPS - Análisis de Resultados | OPS - Análisis de Resultados | OPS - Análisis de Resultados | Krankenversicherung - Ergebnisbeurteilung | HPMS - Analysis of Results |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | Permite visualizar as informações financeiras de resultados agrupadas, e conforme dimensões de períodos e informações contratuais, de forma a permitir uma análise assertiva da saúde financeira da organização. Esta funcionalidade tem como objetivo auxiliar no processo gerencial de análise dos resultados.
1281 | No | OPS - Controle de Usuários Eventuais | HPMS - Occasional Users Control | OPS - Control de Usuarios Eventuales | OPS - Control de Usuarios Eventuales | OPS - Control de Usuarios Eventuales | OPS - Control de Usuarios Eventuales | HPMS - Occasional Users Control | HPMS - Occasional Users Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir registrar os usuários eventuais de planos de saúde. Estes usuários eventuais são beneficiários de outra operadora de plano de saúde, mas que estão realizando atendimento na operadora que não são beneficiários locais, mas que pertence a mesma rede de atendimento.
1282 | #N/A | OPS - Pagamentos de Produção Médica | HPMS - Medical Production Payments | OPS - Pagos de Producción Médica | OPS - Pagos de Producción Médica | OPS - Pagos de Producción Médica | OPS - Pagos de Producción Médica | Krankenversicherung - Individuelles Entgelt nach Umfang der Leistungserbringungen | HPMS - Medical Production Payments |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite a geração dos valores de pagamento para os prestadores. Esta ferramenta permite a geração das informações de valores para pagamento ou cobrança aos prestadores agrupados por eventos podendo ser gerados títulos a pagar a receber ou apropriar valores negativos em próximo pagamento. O objetivo desta funcionalidade é manter o controle dos valores pagos/cobrados dos prestadores.
1283 | No | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras | HPMS - Financial Events and Incidents Control | OPS - Control de Eventos y Casos Financieros | OPS - Control de Eventos y Casos Financieros | OPS - Control de Eventos y Casos Financieros | OPS - Control de Eventos y Casos Financieros | Krankenversicherung - Kontrolle von Vorkommnissen und finanziellen Zwischenfällen | HPMS - Financial Events and Incidents Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite a definição de regras para eventos de produção médica, recurso de glosa e financeiros que devem ser gerados para pagamento dos prestadores. Havia a necessidade de configurar os eventos para incidência nos valores de produção médica e geração de valores de ocorrências financeiras que o prestador tenha, para geração destes valores agrupados pelos eventos no pagamento de produção médica. O objetivo desta funcionalidade é permitir a configuração dos eventos incidentes no pagamentos de produção médica.
1284 | No | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | HPMS - Medical Production Analysis Management | OPS - Gestión de Análisis de Producción Médica | OPS - Gestión de Análisis de Producción Médica | OPS - Gestión de Análisis de Producción Médica | OPS - Gestión de Análisis de Producción Médica | HPMS - Medical Production Analysis Management | HPMS - Medical Production Analysis Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir gerir as análises de contas de cobrança médica, podendo ser de pagamento, faturamento, ou intercâmbio. A ferramenta permite cadastrar regras referente ao processo.
1285 | No | OPS - Controle de Produção Médica | HPMS - Medical Production Control | OPS - Control de Producción Médica | OPS - Control de Producción Médica | OPS - Control de Producción Médica | OPS - Control de Producción Médica | HPMS - Medical Production Control | HPMS - Medical Production Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir controlar as contas de cobrança médica, possibilitando visualizar falhas de geração de análise e processamento paralelo, também centralizando as funcionalidades de digitação de contas para acesso, gestão de contas médicas e a análise de conta médica.
1286 | No | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | HPMS - Beneficiary Cadastral Movement | OPS - Movimiento Catastral de Beneficiarios | OPS - Movimiento Catastral de Beneficiarios | OPS - Movimiento Catastral de Beneficiarios | OPS - Movimiento Catastral de Beneficiarios | Krankenversicherung - Leistungsempfänger-Registerbewegungen | HPMS - Beneficiary Cadastral Movement |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | Permite enviar e receber a movimentação cadastral de usuários repassados da Unimed de Origem (detentora do contrato) para a Unimed Destino (onde o usuário mora). O projeto foi desenvolvido para o sistema atender as necessidade das unimeds, de acordo com o manual do PTU (Protocolo de Transações Unimed).
1287 | No | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais | HPMS - Additional Services and Coverage Search Tool | OPS - Buscador de Servicios y Coberturas Adicionales | OPS - Buscador de Servicios y Coberturas Adicionales | OPS - Buscador de Servicios y Coberturas Adicionales | OPS - Buscador de Servicios y Coberturas Adicionales | HPMS - Additional Services and Coverage Search Tool | HPMS - Additional Services and Coverage Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de serviços e coberturas adicionais da operadora de plano de saúde.
1288 | No | OPS - Manutenção de Carências | HPMS - Maintenance of Needs | OPS - Manutención de Carencias | OPS - Manutención de Carencias | OPS - Manutención de Carencias | OPS - Manutención de Carencias | HPMS - Maintenance of Needs | HPMS - Maintenance of Needs |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir localizar as carências para que o usuário realize as manutenções nas regras vinculadas.
1289 | #N/A | OPSW - Requisições para Autorização | OPSW - Authorization Requirements | OPSW - Requisiciones para Autorización | OPSW - Requisiciones para Autorización | OPSW - Requisiciones para Autorización | OPSW - Requisiciones para Autorización | OPSW - Authorization Requirements | OPSW - Authorisation Requirements |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1290 | No | Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição | Prescription Electronic Administration Management | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | Verwaltung der Verordnungsdurchführung | Prescription Electronic Administration Management | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1290 | No | Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição | Enfermería | Prescription Electronic Administration Management | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | 38 | Enfermagem | Nursing | Yes | Yes | Objective: Support identifying patient medical orders administration status; Main functionalities: support users to identify, through summarized panel, the patient medical orders status, classified in columns by type, with the amount of pending, delayed and future events; People who use the function: Nursing and other authorized departments.
1291 | No | OPS - Execução da Requisição para Autorização | HPMS - Authorization Requirement Operation | OPS - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPS - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPS - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPS - Ejecución de la Requisición para Autorización | HPMS - Authorization Requirement Operation | HPMS - Authorisation Requirement Operation |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que para o prestador executor, por exemplo laboratório, gerar a guia para o beneficiário a partir de uma requisição já autorizada para a operadora de plano de saúde.
1292 | No | OPS - Movimentação Cadastral de SCA | HPMS - SCA Registration Movement | HPMS - SCA Registration Movement | HPMS - SCA Registration Movement | HPMS - SCA Registration Movement | HPMS - SCA Registration Movement | HPMS - SCA Registration Movement | HPMS - SCA Registration Movement |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | Permite gerar arquivo com a movimentação cadastral de usuários de produtos da Unimed de Origem (detentora do contrato) para a Empresa Destino (PEA, seguros, transporte aéreo médico, farmácia, etc..). O projeto foi desenvolvido para o sistema atender as necessidade das unimeds, de acordo com o manual do PTU (Protocolo de Transações Unimed).
1293 | No | OPS - Contas de Intercâmbio | HPMS - Exchange Accounts | OPS - Cuentas de Intercambio | OPS - Cuentas de Intercambio | OPS - Cuentas de Intercambio | OPS - Cuentas de Intercambio | Krankenversicherung - Austauschkonten | HPMS - Exchange Accounts |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Possibilita a importação dos arquivos de intercâmbio A500 do modelo PTU, que tem pôr objetivo receber as notas de uma fatura de uma Unimed Prestadora (onde o usuário foi atendido). Esta ferramenta facilita as cobranças referentes as contas de intercâmbio entre as Unimeds, desta forma, integrando o Tasy no processo de transações de arquivos do modelo PTU. Desenvolvida para facilitar as cobranças de contas de intercâmbio entre as Unimeds.
1294 | #N/A | OPSW - Identificação de beneficiário | OPSW - Beneficiary Identification | OPSW - Identificación de beneficiario | OPSW - Identificación de beneficiario | OPSW - Identificación de beneficiario | OPSW - Identificación de beneficiario | OPSW - Beneficiary Identification | OPSW - Beneficiary Identification |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1295 | #N/A | OPSW - Solicitações Pendentes | OPSW - Pending Requests | OPSW - Solicitudes Pendientes | OPSW - Solicitudes Pendientes | OPSW - Solicitudes Pendientes | OPSW - Solicitudes Pendientes | OPSW - Pending Requests | OPSW - Pending Requests |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1296 | No | OPS - Agravo | HPMS - Appeal | OPS - Agravio | OPS - Agravio | OPS - Agravio | OPS - Agravio | HPMS - Appeal | HPMS - Appeal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir realizar cadastro e regras para agravo, que é uma taxa cobrada na mensalidade do beneficiário de plano de saúde.
1297 | No | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | HPMS - Invoices for the Clearing House (A600) | OPS - Facturas para Cámara de Compensación (A600) | OPS - Facturas para Cámara de Compensación (A600) | OPS - Facturas para Cámara de Compensación (A600) | OPS - Facturas para Cámara de Compensación (A600) | HPMS - Invoices for the Clearing House (A600) | HPMS - Invoices for the Clearing House (A600) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite enviar uma lista de documentos para serem compensadas em câmaras federativas de qualquer nível, no modelo PTU do arquivo A600. O objetivo do projeto é permitir a geração de lote com os documentos para serem compensadas em câmaras por meio de um arquivo de transação de informações no modelo PTU, o A600.
1298 | No | OPS - Regras e Critérios de Preço | HPMS - Price Rules and Criteria | OPS - Reglas y Criterios de Precio | OPS - Reglas y Criterios de Precio | OPS - Reglas y Criterios de Precio | OPS - Reglas y Criterios de Precio | Krankenversicherung - Preisregeln und Kriterien | HPMS - Price Rules and Criteria |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir cadastrar regras de valorização para prestadores, reembolso, fatura (pós-estabelecido), coparticipação, intercâmbio, autorizações, franquia, cobrança prevista e para orçamento.
1299 | #N/A | OPSW - Execução da Requisição para Autorização | OPSW - Authorization Requirement Operation | OPSW - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPSW - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPSW - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPSW - Ejecución de la Requisición para Autorización | OPSW - Authorization Requirement Operation | OPSW - Authorisation Requirement Operation |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1300 | No | Controle de Temperatura dos Setores | Department Temperature Control | Control de Temperatura de los Sectores | Control de Temperatura de los Sectores | Control de Temperatura de los Sectores | Control de Temperatura de los Sectores | Temperaturkontrolle in den Abteilungen | Department Temperature Control | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para registro e acompanhamento de temperatura e umidade em setores que estas informações devem ser controladas. Suas principais funcionalidades são: - Permitir a identificação do setor que está sendo monitorado, bem como o registro de temperatura, umidade, hora/pessoa de medição; - Permitir o registro dos itens verificados dentro do setor e suas respectivas informações (temperatura, umidade, data e hora de medição); - Permitir o acompanhamento por meio de gráficos e grid (por período, setor e item) da evolução dos registros de temperatura; - Permitir o registro de ocorrências que sejam pertinentes ao setor selecionado, bem como a obrigação das mesmas se necessário; - Permitir o acompanhamento via comunicação interna quando um valor de temperatura ou umidade estiver fora da faixa permitida.
1300 | No | Controle de Temperatura dos Setores | Mantenimiento | Department Temperature Control | Control de Temperatura de los Sectores | 18 | Manutenção | Maintenance | Yes | Yes | Objective: Support monitoring temperature and humidity in departments that these criterias must be controlled. Main functionalities: - Allows users to identify departments being monitored, as well as recording temperature measured by the professionals, humidity, date, time and user for reporting. - Allows the registration of medicines measured within the departments and their respective information (temperature, humidity, date and time of measurement); - Allows monitoring in chart and grid views (by period, sector and item) of the evolution of temperature records; - Allow the registration of occurrences that are relevant to the department; - Allow monitoring via internal communication when a temperature or humidity value is outside range; People who use the function: Pharmacy, Nurseing and Stock departments.
1301 | No | Rouparia | Laundry | Ropería | Ropería | Ropería | Ropería | Wäscherei | Laundry | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
1301 | No | Rouparia | Ropería | Laundry | Ropería | 312 | Rouparia | Laundry | Yes | Yes | The purpose of this function is to register the hospital's linen items, as well as transfers from one department to another. The main features are: - Register the linen items as well as the bar code of each linen item. - Generate transfer movements between departments. - Traceability of linen items. - Lifetime control. - Check-in and check-out for the laundry.
1302 | No | Registro de Ficha de Ocorrência | Incident Form Register | Registro de Ficha de Caso | Registro de Ficha de Caso | Registro de Ficha de Caso | Registro de Ficha de Caso | Vorfallformular-Registrierung | Incident Form Register | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
1302 | No | Registro de Ficha de Ocorrência | Control de Infección Hospitalaria | Incident Form Register | Registro de Ficha de Caso | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | Objective: Support documentation of relevant clinical data to identify Healthcare-Associated Infections; Main functionalities: support users to document patient incident forms to capture most relevant clinical data, such as surgeries, procedures, medications, culture samples, among other options, to help identify Healthcare-Associated Infections in patients. This form can be configured to be opened automatically to patients if needed; People who use the function: Healthcare-Associated Infections department.
1303 | #N/A | OPSW - Prestadores | OPSW - Providers | OPSW - Prestadores | OPSW - Prestadores | OPSW - Prestadores | OPSW - Prestadores | OPSW - Providers | OPSW - Providers |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1304 | #N/A | OPSW - Localizador de Beneficiários | OPSW - Beneficiary Search Tool | OPSW - Buscador de Beneficiarios | OPSW - Buscador de Beneficiarios | OPSW - Buscador de Beneficiarios | OPSW - Buscador de Beneficiarios | OPSW - Beneficiary Search Tool | OPSW - Beneficiary Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1305 | No | OPS - Operadoras Congêneres | HPMS - Akin Operators | OPS - Operadoras Congéneres | OPS - Operadoras Congéneres | OPS - Operadoras Congéneres | OPS - Operadoras Congéneres | HPMS - Akin Operators | HPMS - Akin Operators |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite o cadastro das operadoras congeneres. Havia a necessidade de se ter o cadastro das operadoras congeneres para realização do intercâmbio de beneficiários para outras operadoras que não são cooperativas. O objetivo desta funcionalidade é prover as informações referentes as operadoras congêneres.
1306 | No | OPS - Glosas e Ocorrências | HPMS - Denials and Incidents | OPS - Rechazos y Casos | OPS - Rechazos y Casos | OPS - Rechazos y Casos | OPS - Rechazos y Casos | Krankenversicherung - Kostenübernahme-Ablehnungen und Vorkommnisse | HPMS - Denials and Incidents |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir criar consistências (glosas e ocorrências) para os processos de autorizações e contas de cobrança médica, com intenção de ter o recebimento correto de informações para avaliação de auditores, e para utilização financeira e legal.
1307 | No | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | HPMS - Pre-existing Diseases and Injuries (PDI) | OPS - Enfermedades e Lesiones Preexistentes (DLP) | OPS - Enfermedades e Lesiones Preexistentes (DLP) | OPS - Enfermedades e Lesiones Preexistentes (DLP) | OPS - Enfermedades e Lesiones Preexistentes (DLP) | HPMS - Pre-existing Diseases and Injuries (PDI) | HPMS - Pre-existing Diseases and Injuries (PDI) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir cadastrar pré-existências com as doenças que fazem parte, e vincular CPT e agravo.
1308 | No | OPS - Produção - Digitação de Consultas | HPMS - Production - consultation Typing | OPS - Producción - Digitación de Consultas | OPS - Producción - Digitación de Consultas | OPS - Producción - Digitación de Consultas | OPS - Producción - Digitación de Consultas | HPMS - Production - consultation Typing | HPMS - Production - consultation Typing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir o usuário a digitar contas de cobrança médica no modelo de guia TISS de consultas.
1309 | No | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT | HPMS - Production - SP/SADT Typing | OPS - Producción - Digitación de SP/SADT | OPS - Producción - Digitación de SP/SADT | OPS - Producción - Digitación de SP/SADT | OPS - Producción - Digitación de SP/SADT | HPMS - Production - SP/SADT Typing | HPMS - Production - SP/SADT Typing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir o usuário a digitar contas de cobrança médica no modelo de guia TISS de SP/SADT (Serviço profissional / Serviço auxiliar de diagnóstico e terapia).
1310 | No | OPS - Produção - Digitação de Internações | HPMS - Production - Admission Typing | OPS - Producción - Digitación de Internaciones | OPS - Producción - Digitación de Internaciones | OPS - Producción - Digitación de Internaciones | OPS - Producción - Digitación de Internaciones | HPMS - Production - Admission Typing | HPMS - Production - Admission Typing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir o usuário a digitar contas de cobrança médica no modelo de guia TISS de Internações.
1311 | No | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment | HPMS - Movement of Services Provided in Prepayment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite a geração e envio dos serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed Prestadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) para a Unimed Origem (detentora do contrato). O objetivo do projeto era criar uma função para que possa ser enviado e recebido o arquivo A700 tendo as informações dos serviços prestados em pré-pagamento.
1312 | No | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento | HPMS - Pre-Payment Exchange Billing | Facturación Intercambio de Prepago | Facturación Intercambio de Prepago | Facturación Intercambio de Prepago | Facturación Intercambio de Prepago | HPMS - Pre-Payment Exchange Billing | HPMS - Pre-Payment Exchange Billing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | Possibilita enviar a relação de beneficiários e seus respectivos valores de uma fatura/demonstrativo de uma Unimed Prestadora (onde o usuário é atendido), ou receber de uma Unimed Origem (detentora do contrato). Este projeto foi desenvolvido para permitir a geração e agrupamento das informações de relação de beneficiários e seus respectivos valores de faturas/demonstrativos, para o envio e recebimento do arquivo A800.
1313 | No | OPS - Critérios Contábeis | HPMS - Accounting Criteria | OPS - Criterios Contables | OPS - Criterios Contables | OPS - Criterios Contables | OPS - Criterios Contables | HPMS - Accounting Criteria | HPMS - Accounting Criteria |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | Objetivo: Cadastrar as regras para a contabilização; Principais funcionalidades: Realizar o cadastro das regras para posterior contabilização nos lotes contábeis; Pessoas que utilizam a função: Contadores e auxiliares.
1314 | No | OPS - Produção - Ajuste de Valorização | HPMS - Production - Valuation Adjustment | OPS - Producción - Ajuste de Valoración | OPS - Producción - Ajuste de Valoración | OPS - Producción - Ajuste de Valoración | OPS - Producción - Ajuste de Valoración | HPMS - Production - Valuation Adjustment | HPMS - Production - Valuation Adjustment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir cadastrar regras e gerar recálculos sobre contas de cobrança médica, auto gerado e plantonistas.
1315 | No | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço | HPMS - Maintenance of Price Lists | OPS - Manutención de Tablas de Precio | OPS - Manutención de Tablas de Precio | OPS - Manutención de Tablas de Precio | OPS - Manutención de Tablas de Precio | HPMS - Maintenance of Price Lists | HPMS - Maintenance of Price Lists |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir a consulta e manutenção das tabelas de preço dos produtos da operadora de plano de saúde.
1316 | No | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) | HPMS - Safe Communication Software (SCS) | OPS - Software de Comunicación Segura (SCS) | OPS - Software de Comunicación Segura (SCS) | OPS - Software de Comunicación Segura (SCS) | OPS - Software de Comunicación Segura (SCS) | HPMS - Safe Communication Software (SCS) | HPMS - Safe Communication Software (SCS) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir cadastrar as configurações de utilização do software de comunicação segura (SCS), utilizado para autorizações da operadora de plano de saúde.
1317 | No | OPS - Análise de Contas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | HPMS - Medical Accounts Analysis |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir que os auditores da operadora de plano de saúde realizem análise das características e valores financeiros do atendimento médico para possível recusa ou pagamento de valores.
1318 | No | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio | HPMS - Consultation of Exchange Beneficiary Data | OPS - Consulta Datos Beneficiario Intercambio | OPS - Consulta Datos Beneficiario Intercambio | OPS - Consulta Datos Beneficiario Intercambio | OPS - Consulta Datos Beneficiario Intercambio | HPMS - Consultation of Exchange Beneficiary Data | HPMS - Consultation of Exchange Beneficiary Data |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir ao usuário a consultar os dados de beneficiários de intercâmbio entre operadoras de planos de saúde.
1319 | No | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio | HPMS - Consultation of Exchange Provider Data | OPS - Consulta Datos Prestador Intercambio | OPS - Consulta Datos Prestador Intercambio | OPS - Consulta Datos Prestador Intercambio | OPS - Consulta Datos Prestador Intercambio | HPMS - Consultation of Exchange Provider Data | HPMS - Consultation of Exchange Provider Data |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir ao usuário a consultar os dados de prestadores de intercâmbio entre operadoras de planos de saúde.
1320 | No | OPS - Manutenção de Bonificações | HPMS - Maintenance of Bonus | OPS - Manutención de Bonificaciones | OPS - Manutención de Bonificaciones | OPS - Manutención de Bonificaciones | OPS - Manutención de Bonificaciones | HPMS - Maintenance of Bonus | HPMS - Maintenance of Bonus |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir o usuário a localizar as bonificações para as mensalidades de beneficiários, e realizar manutenção em regras e bonificações.
1321 | No | OPS - Gestão de Pacotes | HPMS - Package Management | OPS - Gestión de Paquetes | OPS - Gestión de Paquetes | OPS - Gestión de Paquetes | OPS - Gestión de Paquetes | Krankenversicherung - Paketverwaltung | HPMS - Package Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir gerenciar os pacotes negociados entre o plano de saúde e o profissional de saúde, podendo criar regras, avaliações financeiras, conversões e importando arquivos de pacotes utilizados.
1322 | No | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança | HPMS - Charge Form Return Record | OPS - Registro de Devolución de Guías de Cobro | OPS - Registro de Devolución de Guías de Cobro | OPS - Registro de Devolución de Guías de Cobro | OPS - Registro de Devolución de Guías de Cobro | HPMS - Charge Form Return Record | HPMS - Charge Form Return Record |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir gerenciar as guias de atendimento médico que são físicas (de papel).
1323 | No | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | HPMS - Supplier Registry Movement (A400) | OPS - Movimiento de Registro de Prestador (A400) | OPS - Movimiento de Registro de Prestador (A400) | OPS - Movimiento de Registro de Prestador (A400) | OPS - Movimiento de Registro de Prestador (A400) | HPMS - Supplier Registry Movement (A400) | HPMS - Supplier Registry Movement (A400) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite a geração do arquivo A400, que é o arquivo que tem por objetivo enviar a movimentação cadastral de prestadores. O objetivo do projeto era criar uma função para o envio do movimento cadastral de prestadores da base do cliente, cadastro que esta na função OPS - Prestadores.
1324 | #N/A | OPS - Controle de Inadimplência | HPMS - Default Control | OPS - Control de Incumplimiento | OPS - Control de Incumplimiento | OPS - Control de Incumplimiento | OPS - Control de Incumplimiento | HPMS - Default Control | HPMS - Default Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir consultar e gerar a Provisão para Perdas Sobre Créditos da operadora de plano de saúde.
1325 | #N/A | OPSW - Gestão de Cooperados | OPSW - Cooperate Management | OPSW - Gestión de Cooperados | OPSW - Gestión de Cooperados | OPSW - Gestión de Cooperados | OPSW - Gestión de Cooperados | OPSW - Cooperate Management | OPSW - Cooperate Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1326 | No | OPS - Controle dos Grupos de Análise | HPMS - Analysis Groups Control | OPS - Control de los Grupos de Análisis | OPS - Control de los Grupos de Análisis | OPS - Control de los Grupos de Análisis | OPS - Control de los Grupos de Análisis | HPMS - Analysis Groups Control | HPMS - Analysis Groups Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir cadastrar os auditores da operadora de plano de saúde, que irão realizar as análises de contas de cobrança médica, e sobre as autorizações.
1327 | No | OPS - Serviço SCS | HPMS - SCS Service | OPS - Servicio SCS | OPS - Servicio SCS | OPS - Servicio SCS | OPS - Servicio SCS | HPMS - SCS Service | HPMS - SCS Service |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil
1328 | No | OPS - Geração do SEFIP e E-Social | HPMS - SEFIP Generation | OPS - Generación del SEFIP | OPS - Generación del SEFIP | OPS - Generación del SEFIP | OPS - Generación del SEFIP | HPMS - SEFIP Generation | HPMS - SEFIP Generation |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | Objetivo: Gerar o arquivo SEFIP; Principais funcionalidades: Gerar o arquivo txt do SEFIP Pessoas que utilizam: equipe do setor financeiro da operadora
1329 | #N/A | OPSW - Digitação de Contas Médicas | OPSW - Medical bills typing | OPSW - Digitación de Cuentas Médicas | OPSW - Digitación de Cuentas Médicas | OPSW - Digitación de Cuentas Médicas | OPSW - Digitación de Cuentas Médicas | OPSW - Medical bills typing | OPSW - Medical bills typing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1330 | No | OPS - Comunicação Externa Web | HPMS - Web External Communication | OPS - Comunicación Externa Web | OPS - Comunicación Externa Web | OPS - Comunicación Externa Web | OPS - Comunicación Externa Web | HPMS - Web External Communication | HPMS - Web External Communication |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir consultar e cadastrar comunicação interna que é apresentada no portal da operadora de plano de saúde, para prestadores, beneficiários ou estipulantes/contratos.
1331 | #N/A | OPSW - Comunicação Externa Web | OPSW - Web External Communication | OPSW - Comunicación Externa Web | OPSW - Comunicación Externa Web | OPSW - Comunicación Externa Web | OPSW - Comunicación Externa Web | OPSW - Web External Communication | OPSW - Web External Communication |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1332 | #N/A | OPSW - Relatórios | OPSW - Reports | OPSW - Reportes | OPSW - Reportes | OPSW - Reportes | OPSW - Reportes | OPSW - Reports | OPSW - Reports |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1333 | No | OPS - Beneficiário em Tratamento | HPMS - Beneficiary in Treatment | OPS - Beneficiario en Tratamiento | OPS - Beneficiario en Tratamiento | OPS - Beneficiario en Tratamiento | OPS - Beneficiario en Tratamiento | HPMS - Beneficiary in Treatment | HPMS - Beneficiary in Treatment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir criar regras sobre tratamentos de beneficiários, adicionar históricos, e consultar as requisições de tratamento.
1334 | No | OPS - Controle de Contestações | HPMS - Contestation Control | OPS - Control de Contestaciones | OPS - Control de Contestaciones | OPS - Control de Contestaciones | OPS - Control de Contestaciones | Krankenversicherung - Kontrolle der Anfechtungen | HPMS - Contestation Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite gerir as informações das contas e itens contestadas nas análises de intercâmbio do arquivo A500, e com base nestas informações, gerar o arquivo de questionamento A550 no modelo PTU, e também poder importar o este arquivo de outras Unimeds. Com isso gerar e importar os arquivos de A560 (nota de débito), com os valores a receber ou a pagar referente a contestação realizada. O objetivo do projeto de desenvolver uma funcionalidade onde a Unimed poder gerar os arquivos de A550 sobre as contas e itens contestados que vieram no arquivo de contas de intercâmbio, e permitir a importação dos arquivos A550 enviado por outras Unimeds. Com base nos valores resultados pela contestação, importar ou gerar o arquivo A560.
1335 | #N/A | OPSW - Dossiê beneficiário | OPSW - Beneficiary dossier | OPSW - Legajo beneficiario | OPSW - Legajo beneficiario | OPSW - Legajo beneficiario | OPSW - Legajo beneficiario | OPSW - Beneficiary dossier | OPSW - Beneficiary dossier |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1336 | No | OPS - Localizador de Grupos de Serviços | HPMS - Service Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Servicios | OPS - Buscador de Grupos de Servicios | OPS - Buscador de Grupos de Servicios | OPS - Buscador de Grupos de Servicios | HPMS - Service Groups Search Tool | HPMS - Service Groups Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir localizar grupos de serviços com os procedimentos registrados.
1337 | No | OPS - Processo Judicial | HPMS - Lawsuit | OPS - Proceso Judicial | OPS - Proceso Judicial | OPS - Proceso Judicial | OPS - Proceso Judicial | Krankenversicherung - Justizprozess | HPMS - Lawsuit |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que o usuário realize cadastro dos processos judiciais da operadora de plano de saúde, e com isso criar regras e validações.
1338 | No | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment | HPMS - CPA - Collective Plan Adjustment |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerar os dados de reajustes sobre os planos coletivos empresariais para envio do arquivo para ANS.
1339 | No | OPS - Controle de Comissões de Venda | HPMS - Sales Commission Control | OPS - Control de Comisiones de Venta | OPS - Control de Comisiones de Venta | OPS - Control de Comisiones de Venta | OPS - Control de Comisiones de Venta | HPMS - Sales Commission Control | HPMS - Sales Commission Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir gerar lotes de comissões para vendedores, sobre regras de comissão, e lançamentos adicionais.
1340 | No | OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa | HPMS - Protestation Items Selection | OPS - Selección de Ítems de la Contestación | OPS - Selección de Ítems de la Contestación | OPS - Selección de Ítems de la Contestación | OPS - Selección de Ítems de la Contestación | HPMS - Protestation Items Selection | HPMS - Protestation Items Selection |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir selecionar os procedimentos e materiais de contas de cobrança médica da fatura (a pagar ou receber) para poder contestar os valores.
1341 | No | OPS - Controle de Locais de Atendimento | HPMS - Encounter Location Control | OPS - Control de Locales de Atención | OPS - Control de Locales de Atención | OPS - Control de Locales de Atención | OPS - Control de Locales de Atención | Krankenversicherung - Kontrolle der Service-Orte | HPMS - Encounter Location Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir cadastrar os locais de atendimento, e ter os vínculos dos prestadores de serviço, de acesso web e das máquinas destes prestadores que acessaram portal web da operadora de plano de saúde.
1342 | #N/A | OPSW - Controle de Locais de Atendimento | OPSW - Encounter Location Control | OPSW - Control de Locales de Atención | OPSW - Control de Locales de Atención | OPSW - Control de Locales de Atención | OPSW - Control de Locales de Atención | OPSW - Encounter Location Control | OPSW - Encounter Location Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1343 | No | OPS - Autorizações Intercâmbio | HPMS - Exchange Authorizations | OPS - Autorizaciones Intercambio | OPS - Autorizaciones Intercambio | OPS - Autorizaciones Intercambio | OPS - Autorizaciones Intercambio | HPMS - Exchange Authorizations | HPMS - Exchange Authorizations |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil
1344 | No | OPS - Localizador de Grupos de Produtos | HPMS - Product Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Productos | OPS - Buscador de Grupos de Productos | OPS - Buscador de Grupos de Productos | OPS - Buscador de Grupos de Productos | HPMS - Product Groups Search Tool | HPMS - Product Groups Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de grupos de produtos de plano de saúde.
1345 | No | OPS - Localizador de Grupos de Contratos | HPMS - Contract Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Contratos | OPS - Buscador de Grupos de Contratos | OPS - Buscador de Grupos de Contratos | OPS - Buscador de Grupos de Contratos | HPMS - Contract Groups Search Tool | HPMS - Contract Groups Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir o usuário a localizar os grupos de contratos de beneficiários de planos de saúde.
1346 | No | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores | HPMS - Providers Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Prestadores | OPS - Buscador de Grupos de Prestadores | OPS - Buscador de Grupos de Prestadores | OPS - Buscador de Grupos de Prestadores | HPMS - Providers Groups Search Tool | HPMS - Providers Groups Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir ao usuário consultar os prestadores e seus respectivos grupos.
1347 | No | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) | HPMS - Customer Relations (legal entity) | OPS - Relación con el Cliente (PJ) | OPS - Relación con el Cliente (PJ) | OPS - Relación con el Cliente (PJ) | OPS - Relación con el Cliente (PJ) | HPMS - Customer Relations (legal entity) | HPMS - Customer Relations (legal entity) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir consultar as informações do cliente pessoa jurídica, centralizando dados de contratos, beneficiários, produtos, financeiro, entre outros.
1348 | No | OPS - Análise de Custo Pós-Estabelecido | HPMS - Post-Established Cost Analysis | OPS - Análisis de Costo Pos establecido | OPS - Análisis de Costo Pos establecido | OPS - Análisis de Costo Pos establecido | OPS - Análisis de Costo Pos establecido | HPMS - Post-Established Cost Analysis | HPMS - Post-Established Cost Analysis |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que os auditores da operadora de plano de saúde realizem análise das características e valores financeiros do atendimento médico para cobrança de valor de pós-estabelecido.
1349 | No | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa | OPS - Analysis of Discussion of the Contestation and Denial Appeal | OPS - Análisis de Discusión de la Contestación y Recurso de Rechazo | OPS - Análisis de Discusión de la Contestación y Recurso de Rechazo | OPS - Análisis de Discusión de la Contestación y Recurso de Rechazo | OPS - Análisis de Discusión de la Contestación y Recurso de Rechazo | OPS - Analysis of Discussion of the Contestation and Denial Appeal | OPS - Analysis of Discussion of the Contestation and Denial Appeal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que o plano de saúde consiga realizar análise através de auditores, sobre discussões de intercâmbio e recurso de glosas de prestadores.
1350 | No | Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo | Hospital Waste and Garbage Control | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | Krankenhaus-Abfallentsorgung | Hospital Waste and Garbage Control | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Função utilizada para registro e controle dos resíduos e lixo coletados nos setores; Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro da data, setor em que o lixo foi coletado, bem como os itens e volume/peso dos mesmos; - Permitir a criação/resposta de um checklist para o processo;
1350 | No | Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo | Higienización | Hospital Waste and Garbage Control | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | 93 | Higienização | Sanitization | Yes | Yes | Objective: Support documentation of waste and garbage disposed; Main functionalities: support users to document the waste and garbage disposed, identifing the materials, weight, answering structured assessments according to customer needs, among other options; People who use the function: Cleaning and Disinfection departments.
1351 | #N/A | Controle de Reuniões e Atas | Meetings and Minutes of Meeting Control | Control de Reuniones y Actas | Control de Reuniones y Actas | Control de Reuniones y Actas | Control de Reuniones y Actas | Sitzungen und Sitzungsprotokolle | Meetings and Minutes of Meeting Control | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
1351 | #N/A | Controle de Reuniões e Atas | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | Meetings and Minutes of Meeting Control | Control de Reuniones y Actas | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | No | No | Objective: Support management of Meetings and their Minutes; Main functionalities: support users to manage meetings documentation, offering tools to define date, time, topics, participants, meeting minutes, actions, generate Service Orders from the actions, among other options; People who use the function: All authorized departments.
1352 | No | OPS - Orçamento | HPMS - Budget | OPS - Presupuesto | OPS - Presupuesto | OPS - Presupuesto | OPS - Presupuesto | HPMS - Budget | HPMS - Budget |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que o usuário gere orçamentos financeiros sobre o processo de autorizações.
1353 | No | OPS - Envio de arquivo GISS | HPMS - TISS file sending | OPS - Envío de archivo GISS | OPS - Envío de archivo GISS | OPS - Envío de archivo GISS | OPS - Envío de archivo GISS | HPMS - TISS file sending | HPMS - TISS file sending |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir a geração e envio de dados de tributação para prefeitura local.
1354 | No | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador | HPMS - Payer's Registry Maintenance | OPS - Manutención del Registro del Pagador | OPS - Manutención del Registro del Pagador | OPS - Manutención del Registro del Pagador | OPS - Manutención del Registro del Pagador | HPMS - Payer's Registry Maintenance | HPMS - Payer's Registry Maintenance |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir o usuário a localizar pagadores de plano de saúde e realizar a manutenção de informações.
1355 | No | Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP | Multiparameter Flowsheet | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | Multiparameter-Kurve | Multiparameter Flowsheet | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP | Representar numa tela de computador todos os parâmetros assistenciais (sinais vitais, balanço, fluxo de drogas, entre outros) de um paciente internado numa UTI, por exemplo, é um enorme desafio por 2 motivos: são folhas (planilhas) enormes (dobram-se 2 ou 3 vezes) e são instrumentos muito fortes de trabalho para os profissionais médicos e de enfermagem (tanto na tomada de decisão, como pela dinâmica de circulação das pranchetas nas unidades).
1355 | No | Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP | Expediente electrónico | Multiparameter Flowsheet | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Representing / display the patient care parameters (vital signs, balance, drug flow, among others) Acces and display of context related consolidated data at point of care is instrumenal to the work for medical and nursing professionals.
1356 | No | OPS - Faturamento | HPMS - Billing | OPS - Facturación | OPS - Facturación | OPS - Facturación | OPS - Facturación | Krankenversicherung - Umsatz | HPMS - Billing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Permite geração e envio das informações de contas de beneficiários pertencentes a outras cooperativas. O objetivo desta funcionalidade é permitir a configuração de regras para geração das informações e envio de arquivo para a outra cooperativa.
1357 | No | OPS - Gestão de Alertas e Eventos | HPMS - Alerts and Events Management | OPS - Gestión de Alertas e Eventos | OPS - Gestión de Alertas e Eventos | OPS - Gestión de Alertas e Eventos | OPS - Gestión de Alertas e Eventos | HPMS - Alerts and Events Management | HPMS - Alerts and Events Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir cadastrar regras de alertas, que podem ser por SMS, e-mail ou comunicação interna, que aplicará para vários processos da operadora de plano de saúde.
1358 | #N/A | OPSW - Médicos | OPSW - Physicians | OPSW - Médicos | OPSW - Médicos | OPSW - Médicos | OPSW - Médicos | OPSW - Physicians | OPSW - Physicians |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1359 | No | OPS - Localizador de Guia Referência | HPMS - Reference form Search Tool | OPS - Buscador de Guía Referencia | OPS - Buscador de Guía Referencia | OPS - Buscador de Guía Referencia | OPS - Buscador de Guía Referencia | HPMS - Reference form Search Tool | HPMS - Reference form Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de guias de referência de plano de saúde.
1360 | No | OPS - Localizador de Operadoras | HPMS - Operator Search Tool | OPS - Buscador de Operadoras | OPS - Buscador de Operadoras | OPS - Buscador de Operadoras | OPS - Buscador de Operadoras | HPMS - Operator Search Tool | HPMS - Operator Search Tool |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve possibilitar que o usuário realize a consulta de operadoras cadastrado pela operadora de plano de saúde.
1361 | #N/A | OPS - Análise de Autorização | HPMS - Authorization Analysis | OPS - Análisis de Autorización | OPS - Análisis de Autorización | OPS - Análisis de Autorización | OPS - Análisis de Autorización | HPMS - Authorization Analysis | HPMS - Authorisation Analysis |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde com seus auditores realize análise sobre as guias de autorização de atendimento, podendo liberar ou negar a guia.
1362 | No | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web | HPMS - Web Encounter Submission Control | OPS - Control de Liberación de Atención Web | OPS - Control de Liberación de Atención Web | OPS - Control de Liberación de Atención Web | OPS - Control de Liberación de Atención Web | HPMS - Web Encounter Submission Control | HPMS - Web Encounter Submission Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que o usuário tenha o controle das liberações de atendimento pelo portal web da operadora, e consultar ordens de serviço relacionada ao assunto.
1363 | No | OPS - Manutenção de Conversões de Itens | HPMS - Maintenance of Item Conversion | OPS - Manutención de Conversiones de Ítems | OPS - Manutención de Conversiones de Ítems | OPS - Manutención de Conversiones de Ítems | OPS - Manutención de Conversiones de Ítems | HPMS - Maintenance of Item Conversion | HPMS - Maintenance of Item Conversion |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir cadastrar regras de conversão de itens (procedimentos e materiais) para envio ou recebimento de dados da operadora de plano de saúde.
1364 | No | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador | HPMS - Maintenance of Authorizer Operational Processes | OPS - Manutención de Procesos Operacionales del Autorizador | OPS - Manutención de Procesos Operacionales del Autorizador | OPS - Manutención de Procesos Operacionales del Autorizador | OPS - Manutención de Procesos Operacionales del Autorizador | HPMS - Maintenance of Authorizer Operational Processes | HPMS - Maintenance of Authoriser Operational Processes |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir gerir os processos de autorização de intercâmbio online, podendo reenviar as autorizações com falha.
1365 | No | OPS - Análise de Contas Médicas (Nova) | HPMS - Medical Accounts Analysis (New) | OPS - Análisis de Cuentas Médicas (Nueva) | OPS - Análisis de Cuentas Médicas (Nueva) | OPS - Análisis de Cuentas Médicas (Nueva) | OPS - Análisis de Cuentas Médicas (Nueva) | Krankenversicherung - Analyse medizinischer Konten (neu) | HPMS - Medical Accounts Analysis (New) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir que os auditores (médicos, enfermeiros, administrativo, entre outros) consigam efetuar análise sobre as contas de cobrança médica, sendo pagamento, faturamento, e intercâmbio, podendo liberar ou negar valores adicionando pareceres.
1366 | No | OPS - Inconsistências de Intercâmbio | HPMS - Exchange Inconsistencies | OPS - Inconsistencias de Intercambio | OPS - Inconsistencias de Intercambio | OPS - Inconsistencias de Intercambio | OPS - Inconsistencias de Intercambio | HPMS - Exchange Inconsistencies | HPMS - Exchange Inconsistencies |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve alertar o usuário se houver inconsistências na geração do A500 (Arquivo de Protocolo do Unimed) ou TISS.
1367 | No | OPS - Atualização do Movimento Contábil | HPMS - Accounting Movement Update | OPS - Actualización del Movimiento Contable | OPS - Actualización del Movimiento Contable | OPS - Actualización del Movimiento Contable | OPS - Actualización del Movimiento Contable | HPMS - Accounting Movement Update | HPMS - Accounting Movement Update |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | Tem como objetivo atualizar as contas contábeis dos movimentos da operadora pois havia a dificuldade com as atualizações de contas contábeis das movimentações de mensalidade, conta médica, reembolso, onde era necessário atualizar as contas em várias funções e pesquisar os movimentos que não se encaixaram em regra manualmente. Desenvolvida para facilitar o trabalho do usuário da operadora que é responsável pela contabilidade. Os principais pontos da funcionalidade são: 1º Permitir atualizar todas as contas contábeis para um determinado lote contábil, com um clique. 2º Auxiliar o usuário na identificação de problemas em cadastros de regras contábeis, que impedem a contabilização de um movimento.
1368 | #N/A | OPS - Cancelamento de Receitas | HPMS - canceling Prescriptions | OPS - Cancelación de Recetas | OPS - Cancelación de Recetas | OPS - Cancelación de Recetas | OPS - Cancelación de Recetas | HPMS - canceling Prescriptions | HPMS - cancelling Prescriptions |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada
1369 | No | OPS - Ajustes para Refaturamento | OPS - Adjustments for Re-invoicing | OPS - Ajustes para Refacturación | OPS - Ajustes para Refacturación | OPS - Ajustes para Refacturación | OPS - Ajustes para Refacturación | OPS - Adjustments for Re-invoicing | OPS - Adjustments for Re-invoicing |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que seja possível realizar processo de ajustes nas contas de cobrança médica em faturas canceladas para que sejam faturadas novamente.
1370 | No | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) | HPMS - Sending Medical Services Suppliers Registry Information (CPM) | OPS - Envío de Información de Registro de Prestadores Médicos (CPM) | OPS - Envío de Información de Registro de Prestadores Médicos (CPM) | OPS - Envío de Información de Registro de Prestadores Médicos (CPM) | OPS - Envío de Información de Registro de Prestadores Médicos (CPM) | HPMS - Sending Medical Services Suppliers Registry Information (CPM) | HPMS - Sending Medical Services Suppliers Registry Information (CPM) |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir o envio de informações cadastrais de prestadores médicos para envio de arquivo da operadora de plano de saúde.
1371 | No | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | HPMS - Beneficiary - s Admission or Discharge Communication | OPS - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | OPS - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | OPS - Comunicación de Internación o Alta del Beneficiario | OPS - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | HPMS - Beneficiary - s Admission or Discharge Communication | HPMS - Beneficiary - s Admission or Discharge Communication |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir visualizar as comunicações de internação e de alta do beneficiário de plano de saúde, e gerar guia caso necessário.
1372 | #N/A | OPS - Controle de Produção X Nota Fiscal | HPMS - Production X Invoices Control | OPS - Control de Producción X Facturas | OPS - Control de Producción X Facturas | OPS - Control de Producción X Facturas | OPS - Control de Producción X Facturas | HPMS - Production X Invoices Control | HPMS - Production X Invoices Control |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir gerir as notas fiscais vinculadas aos protocolos de cobrança médica dos prestadores que tiveram pagamento.
1373 | #N/A | OPSW - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | OPSW - Admittance Communication or Discharge of Beneficiary | OPSW - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | OPSW - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | OPSW - Comunicación de Internación o Alta del Beneficiario | OPSW - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | OPSW - Admittance Communication or Discharge of Beneficiary | OPSW - Admittance Communication or Discharge of Beneficiary |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1374 | No | OPS - Autorização Anexo Guias | HPMS - Form Attachment Authorization | OPS - Autorización Anexo Guías | OPS - Autorización Anexo Guías | OPS - Autorización Anexo Guías | OPS - Autorización Anexo Guías | HPMS - Form Attachment Authorization | HPMS - Form Attachment Authorisation |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir realizar consulta de lotes de anexos das guias utilizadas na importação do TISS.
1375 | No | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) | HPMS - Health Plan Record | OPS - Registro de Planes de Salud (RPS) | OPS - Registro de Planes de Salud (RPS) | OPS - Registro de Planes de Salud (RPS) | OPS - Registro de Planes de Salud (RPS) | HPMS - Health Plan Record | HPMS - Health Plan Record |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que a operadora gere as informações de prestadores e produtos para ser enviado os arquivos de inclusão, vinculação, alteração e exclusão para ANS com base em regras.
1376 | #N/A | OPSW - Transação Complementar | OPSW - Complementing transaction | OPSW - Operación Complementaria | OPSW - Operación Complementaria | OPSW - Operación Complementaria | OPSW - Operación Complementaria | OPSW - Complementing transaction | OPSW - Complementing transaction |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1378 | No | OPS - Produção - Recurso de Glosa | HPMS - Production - Denial Appeal | OPS - Producción - Recurso de Rechazo | OPS - Producción - Recurso de Rechazo | OPS - Producción - Recurso de Rechazo | OPS - Producción - Recurso de Rechazo | Versicherung - Produktion - Widerspruch | HPMS - Production - Denial Appeal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde receba os recursos de glosa dos prestadores, e com isso realizar a avaliações com intuito de realizar o pagamento ou manter a negativa (glosa).
1379 | #N/A | OPSW - Medicina preventiva | OPSW - Preventive Medicine | OPSW - Medicina preventiva | OPSW - Medicina preventiva | OPSW - Medicina preventiva | OPSW - Medicina preventiva | OPSW - Preventive Medicine | OPSW - Preventive Medicine |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
1380 | No | OPS - Radar TISS | HPMS - TISS Radar | OPS - Radar TISS | OPS - Radar TISS | OPS - Radar TISS | OPS - Radar TISS | HPMS - TISS Radar | HPMS - TISS Radar |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde gere suas informações (despesas, prestadores, estrutura, entre outros) para envio do arquivo do radar TISS para ANS.
1381 | #N/A | OPSW - Dossiê contrato | OPSW - Contract report | OPSW - Dosier contrato | OPSW - Dosier contrato | OPSW - Dosier contrato | OPSW - Dosier contrato | OPSW - Contract report | OPSW - Contract report |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1382 | No | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | HPMS- Control of Co-participations and Post-established | OPS - Control de Coparticipaciones y Post establecidos | OPS - Control de Coparticipaciones y Post establecidos | OPS - Control de Coparticipaciones y Post establecidos | OPS - Control de Coparticipaciones y Post establecidos | HPMS- Control of Co-participations and Post-established | HPMS- Control of Co-participations and Post-established |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir ao usuário que tenha controle para liberação, ajustes e reajustes de valores financeiros de cobrança de coparticipação e pós-estabelecido.
1383 | No | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | Krankenversicherung - Betriebsabläufe - Mit medizinischen Rechnungen verbundene Prozesse | HPMS - Production - Medical Accounts Processes |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir que o usuário parametrize quais as contas de cobrança médica que passaram por um processamento, sendo, consistência, valorização, ocorrências combinadas, geração de pós-estabelecido, entre outros.
1384 | No | OPS - Geração de Boletos | HPMS - Generation of Booklets | OPS - Generación de Boletos | OPS - Generación de Boletos | OPS - Generación de Boletos | OPS - Generación de Boletos | HPMS - Generation of Booklets | HPMS - Generation of Booklets |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | O sistema deve permitir a parametrização para geração de boletos para envio por carta ou e-mail.
1385 | No | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote | HPMS - Issuance of Request/Form in lot | OPS - Generación de Requisición/Guía en Lote | OPS - Generación de Requisición/Guía en Lote | OPS - Generación de Requisición/Guía en Lote | OPS - Generación de Requisición/Guía en Lote | HPMS - Issuance of Request/Form in lot | HPMS - Issuance of Request/Form in lot |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve permitir que o usuário crie lote para emissão de requisições sobre as regras cadastradas.
1386 | No | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | HPMS - ANS Monitoring - Data delivery to ANS | OPS ¿ Monitoreo ANS - Envío de datos para ANS | OPS ¿ Monitoreo ANS - Envío de datos para ANS | OPS ¿ Monitoreo ANS - Envío de datos para ANS | OPS ¿ Monitoreo ANS - Envío de datos para ANS | HPMS - ANS Monitoring - Data delivery to ANS | HPMS - ANS Monitoring - Data delivery to ANS |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir a operadora de plano de saúde gerar e receber os dados sobre sua movimentação de contas de atendimento médico (pagamento, faturamento, coparticipação) em arquivo XML para envio para ANS.
1387 | No | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados | HPMS - Bookkeeping of quotes from the cooperative members | OPS ¿ Lanzamiento de Cuotas de Cooperados | OPS ¿ Lanzamiento de Cuotas de Cooperados | OPS ¿ Lanzamiento de Cuotas de Cooperados | OPS ¿ Lanzamiento de Cuotas de Cooperados | Krankenversicherung - Buchhaltung von Genossenschaftsquoten | HPMS - Bookkeeping of quotes from the cooperative members |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | Está funcionalidade tem o objetivo de gerenciar as quotas (acréscimo e decréscimo de valores) dos cooperados da operadora de plano de saúde, do tipo cooperativa.
1388 | #N/A | OPS - Controle de Pagamentos por Franquia | HPMS - Payment Control by Franchise | OPS - Control de Pagos por Franquicia | OPS - Control de Pagos por Franquicia | OPS - Control de Pagos por Franquicia | OPS - Control de Pagos por Franquicia | HPMS - Payment Control by Franchise | HPMS - Payment Control by Franchise |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir que a operadora de plano de saúde cadastre regras acordadas de franquia para prestadores, com intuito de pagamento de produção fixa.
1389 | No | OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial | HPMS - BMFF - Business Monthly Fee Files | OPS - AME - Archivos de Mensualidad Empresarial | OPS - AME - Archivos de Mensualidad Empresarial | OPS - AME - Archivos de Mensualidad Empresarial | OPS - AME - Archivos de Mensualidad Empresarial | Krankenversicherung - Unternehmensmonatsbeitragsdateien | HPMS - BMFF - Business Monthly Fee Files |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas | Função desenvolvida para gerar arquivos de desconto em folha para envio a empresas contratantes de plano de saúde.
1390 | No | OPS - Prestadores de Intercâmbio | HPMS - Exchange Providers | OPS - Prestadores de Intercambio | OPS - Prestadores de Intercambio | OPS - Prestadores de Intercambio | OPS - Prestadores de Intercambio | Krankenversicherung - Austausch-Leistungserbringer | HPMS - Exchange Providers |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada | O sistema deve permitir cadastrar, consultar e importar os dados de prestadores utilizados no processo de intercâmbio da operadora de plano de saúde.
1391 | No | OPS - Odontograma | HPMS - Odontograph | OPS - Odontograma | OPS - Odontograma | OPS - Odontograma | OPS - Odontograma | HPMS - Odontograph | HPMS - Odontograph |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Custos assistenciais | O sistema deve permitir consultar as informações odontológicas dos beneficiários da operadora de plano de saúde.
1393 | No | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio | HPMS - Service Order Exchange | OPS - Orden de Servicio Intercambio | OPS - Orden de Servicio Intercambio | OPS - Orden de Servicio Intercambio | OPS - Orden de Servicio Intercambio | HPMS - Service Order Exchange | HPMS - Service Order Exchange |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil | O sistema deve possibilitar realizar o processo de pedido de autorização pela operadora de plano de saúde do beneficiário solicitando autorização para outra operadora, com intuito de ser atendimento com prestador de outra rede de atendimento.
1394 | #N/A | OPSW - Recurso de Glosa de Conta Médica | OPSW - Medical Account Denial Appeal | OPSW - Recurso de Rechazo de Cuenta Médica | OPSW - Recurso de Rechazo de Cuenta Médica | OPSW - Recurso de Rechazo de Cuenta Médica | OPSW - Recurso de Rechazo de Cuenta Médica | OPSW - Medical Account Denial Appeal | OPSW - Medical Account Denial Appeal |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
1395 | No | OPS - Solicitação de Proposta Online | HPMS - Online Proposal Request | HPMS - Online Proposal Request | HPMS - Online Proposal Request | HPMS - Online Proposal Request | HPMS - Online Proposal Request | Krankenversicherung - Anforderung von Online-Vorschlag | HPMS - Online Proposal Request |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Administrativo & Receitas
1398 | #N/A | OPS - Execução Cirúrgica | HPMS - Surgical Execution | OPS - Ejecución Quirúrgica | OPS - Ejecución Quirúrgica | OPS - Ejecución Quirúrgica | OPS - Ejecución Quirúrgica | Versicherungsgesellschaft - Chirurgiedurchführung | HPMS - Surgical Execution |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Atendimento & Contábil
1410 | #N/A | Gestão de Canais - Philips | Channel Management - Philips | Gestión de Canales - Philips | Gestión de Canales - Philips | Gestión de Canales - Philips | Gestión de Canales - Philips | Channel Management - Philips | Channel Management - Philips |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
1420 | #N/A | Gestão de Profissionais - Philips | Professionals Management - Philips | Gestión de Profesionales - Philips | Gestión de Profesionales - Philips | Gestión de Profesionales - Philips | Gestión de Profesionales - Philips | Professionals Management - Philips | Professionals Management - Philips |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
1450 | #N/A | Gestão de Marketing - Philips | Marketing Management - Philips | Gestión de Marketing - Philips | Gestión de Marketing - Philips | Gestión de Marketing - Philips | Gestión de Marketing - Philips | Marketing Management - Philips | Marketing Management - Philips |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
1510 | #N/A | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS |  | CLOC - Clinical Command Center | CLOC Atlantis
1580 | #N/A | Medicamento | Medicine | Medicamento | Medicamento | Medicamento | Medicamento | Arzneimittel | Medicine |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1580 | #N/A | Medicamento | Farmacia | Medicine | Medicamento | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Objective: Support management of medicines catalog; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of medicines catalog and their business rules, for pharmacy dispensing, medical orders, clinical pharmacy documentation, drug to drug interaction, therapeutic doses, among other options; People who use the function: Pharmacy department.
1608 | #N/A | Farmácia Comercial - Venda | Commercial Pharmacy - Sale | Farmácia Comercial - Venta | Farmácia Comercial - Venta | Farmácia Comercial - Venta | Farmácia Comercial - Venta | Kommerzielle Apotheke - Verkauf | Commercial Pharmacy - Sale |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
1700 | #N/A | Gestão de Transcrição | Transcription Management | Gestión de Transcripción | Gestión de Transcripción | Gestión de Transcripción | Gestión de Transcripción | Transkriptionsverwaltung | Transcription Management | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1700 | #N/A | Gestão de Transcrição | Farmacia | Transcription Management | Gestión de Transcripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | No | Yes | Objective: Support management of medical orders transcriptions documentation to trigger CPOE function; Main functionalities: support users to add and consult medical orders transcriptions documentation, storing the scanned medical order files and submitting the transcription to trigger CPOE function and provide the transcribed patient medical orders; People who use the function: Nursing and other authorized clinical departments.
1750 | #N/A | Gerenciamento para integração OPME | Management for OPSM integration | Gestión para integración OPME | Gestión para integración OPME | Gestión para integración OPME | Gestión para integración OPME | Verwaltung für Integration - Orthopädische Artikel | Management for prosthesis and chargeable items integration | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | Gerenciar a integração com sistemas externos - Verificar os logs da integração; - Consultar os materiais que foram enviados pelo sistema externo; - Consultar a nota fiscal e ordem de compra geradas; - Realizar o atendimento dos materiais que foram recebidos pelo sistema externo;
1750 | #N/A | Gerenciamento para integração OPME | Compras | Management for integration - OPSM | Gestión para integración OPME | 7 | Compras | Purchases | No | No | Objective: Support management of integrations for Supply areas related to Orhoses, Protheses and Special Materials required for surgeries; Main objectives: support users to manage integrations for Supply areas related to Orhoses, Protheses and Special Materials required for surgeries. The function offers options to check the integration logs, consult the materials that were sent by the external system, consult the generated invoice and purchase order, carry out the materials transactions that were received by the external system; People who use the function: Information Technology and Warehouse departments.
1751 | #N/A | Gerenciamento para Integração | Management for Integration | Gestión para Integración | Gestión para Integración | Gestión para Integración | Gestión para Integración | Integrationsmanagement | Management for Integration | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Cadastrar integrações padrão, conversões (de/para) e sistemas integrantes.
1751 | #N/A | Gerenciamento para integração | Funciones y tablas pendientes | Management for integration | Gestión para integración | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of integrations for Supply areas; Main functionalities: support users to manage Standard integrations for Supply areas, data conversion, purchase integration, integration logs, among other options. People who use the function: Information Technology and Warehouse departments.
1752 | #N/A | Gerenciamento para integração - Solicitação | Management for integration - Request | Gestión para integración - Solicitud | Gestión para integración - Solicitud | Gestión para integración - Solicitud | Gestión para integración - Solicitud | Management for integration - Request | Management for integration - Request |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | Essa função tem o objetivo de gerenciar a integração das solicitações de compras com outros sistemas. Por exemplo: Gerenciar a integração com o Mercado Eletrônico.
1752 | #N/A | Gerenciamento para integração - Solicitação | Funciones y tablas pendientes | Management for integration - Request | Gestión para integración - Solicitud | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
1770 | #N/A | Gerenciamento dos Parâmetros de Suprimentos | Supply Parameter Management | Gestión de los Parámetros de Provisiones | Gestión de los Parámetros de Provisiones | Gestión de los Parámetros de Provisiones | Gestión de los Parámetros de Provisiones | Verwaltung der Vorratsparameter | Supply Parameter Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | Essa função tem o objetivo de definir as parametrizações e regras de negócio do módulo de compras e estoque. As principais funcionalidades são: - Definir os parâmetros para integrações. - Definir os parâmetros para geração de notas fiscais. - Definir os parâmetros para ressuprimento de compras. - Definir os parâmetros para valorização de estoque. - Definir os parâmetros para contabilização de estoque.
1770 | #N/A | Gerenciamento dos parâmetros de Suprimentos | Funciones y tablas pendientes | Supply Parameter Management | Gestión de los Parámetros de Provisiones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of parameters and business rules of the purchasing and stock modules; Main functionalities: support users to provide maintenance to parameters and business rules of the purchasing and stock modules, such as interface with external purchase systems, invoices generation, resupply process, stock valuation, inventory accounting, among other options; People who use the function: Information Technology, Purchase and Warehouse departments.
1771 | #N/A | Gestão de Envio de E-mail do Compras | Purchase E-Mail Sending Management | Gestión de Envío de E-mail del Compras | Gestión de Envío de E-mail del Compras | Gestión de Envío de E-mail del Compras | Gestión de Envío de E-mail del Compras | Verwaltung von Ausgangs-E-Mails der Kaufabteilung | Purchase E-Mail Sending Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases | O objetivo dessa função é gerenciar os e-mais que são enviados referente ao módulo de compras. As principais funcionalidades são: - Cadastrar as regras de envio de e-mail de todas as funcionalidades de compras e estoque. - Consultar o remetente e o destinário de cada mensagem.
1771 | #N/A | Gestão de Envio de E-mail do Compras | Funciones y tablas pendientes | Purchase E-Mail Sending Management | Gestión de Envío de E-mail del Compras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of rules for sending automatic emails upon on purchase and stock events; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of rules for sending automatic emails based on purchase and stock system events. The function offers system events to trigger the emails to be sent as well as the email content with macros and consultation screen to identify the senders and recipients of each message; People who use the function: Information Technology, Purchase and Warehouse departments.
1800 | No | Simulador de Contas de Convênio | Insurance Accounts Simulator | Simulador de Cuentas de Convenio | Simulador de Cuentas de la ARS | Simulador de Cuentas de Convenio | Simulador de Cuentas de Aseguradora | Kostenträgerkonto-Simulator | Insurance Accounts Simulator |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
1800 | No | Simulador de Contas de Convênio | Administración de Contractos (Precios) | Insurance Accounts Yesulator | Simulador de Cuentas de Convenio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Yes | Yes | Objective: simulate patient accounts using the price rule of other insurances. Main functionalities: allows the users to simulate patient accounts with price rules from other insurances and define different simulation percentage indexes by account structure (e.g.: medicines, hospital services, physicians fees, etc.), consult, analyze and compare the prices of current insurance with the simulation, detailed by item, structure, etc. People who use the function: Billing / Commercial department.
1801 | #N/A | Gestão da Dor | Pain Management | Gestión del Dolor | Gestión del Dolor | Gestión del Dolor | Gestión del Dolor | Schmerzmanagement | Pain Management | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1801 | #N/A | Gestão da Dor | Expediente electrónico | Pain Management | Gestión del Dolor | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | No | Yes | Objective: Suppot users to identify patients included in Pain management groups; Main functionalities: support users to identify patients that have been included in in Pain management groups, as well as consolidated patient pain related clinical data, such as pain measures, pain medicines, analgesia monitoring, among other options; People who use the function: Physicians and Nurses.
1899 | #N/A | TISS - Inconsistências | TISS - Inconsistencies | TISS - Inconsistencias | TISS - Inconsistencias | TISS - Inconsistencias | TISS - Inconsistencias | TISS - Inconsistencies | TISS - Inconsistencies |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
1901 | #N/A | Log Transações TISS | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | Objetivo: Função utilizada para consulta de arquivos XML do padrão TISS gerados pelo Hospital. Utilizado por: Usuários da TI
1901 | #N/A | Log Transações TISS | Facturación (Convenios y Particular) | TISS Transactions Log | Iniciar Sesión TISS Transactions | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
1902 | #N/A | Integrações TISS | TISS Integrations | Integraciones TISS | Integraciones TISS | Integraciones TISS | Integraciones TISS | TISS Integrations | TISS Integrations |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | Objetivo: Função utilizada para controle das integrações TISS realizadas pelo Hospital. Utilizada por: Usuários da TI
1902 | #N/A | Integrações TISS | Facturación (Convenios y Particular) | TISS Integrations | Integraciones TISS | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
1903 | #N/A | Calculadora de Dose Terapêutica | Therapeutic Dose Calculator | Calculadora de Dosis Terapéutica | Calculadora de Dosis Terapéutica | Calculadora de Dosis Terapéutica | Calculadora de Dosis Terapéutica | Rechner für die Therapeutische Dosis | Therapeutic Dose Calculator |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
1905 | #N/A | Currículo | Resume | Currículum | Currículum | Currículum | Currículum | Resume | Resume |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
1905 | #N/A | Currículo | Gestión de proyectos - Philips | Resume | Currículum | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | No | No | Objective: Support documenting professional resume; Main functionalities: support users to document the professionals resume; People who use the function: Information Technology.
1908 | #N/A | Receita Padrão | Standard Prescription | Receta Estándar | Receta Estándar | Receta Estándar | Receta Estándar | Standard-Rezept | Standard Prescription | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
1950 | No | Gestão das Amostras | Sample Management | Gestión de las Muestras | Gestión de las Muestras | Gestión de las Muestras | Gestión de las Muestras | Probenmanagement | Sample Management | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
1950 | No | Gestão das Amostras | Laboratorio | Sample Management | Gestión de las Muestras | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Support management of Patient Samples; Main functionalities: allows users to add and manage the patients samples extracted for diagnostic procedures; People who use: All Clinical departments.
1990 | #N/A | Documentação das integrações | Integration Documentation | Documentación de las integraciones | Documentación de las integraciones | Documentación de las integraciones | Documentación de las integraciones | Integrations-Dokumentation | Integration Documentation |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
2000 | No | Boletim de Ocorrência | Incident Report | Atención al Cliente | Atención al Cliente | Atención al Cliente | Atención al Cliente | Vorfallbericht | Incident Report | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations | Função utilizada para registro de ocorrências, sugestões ou reclamações dos pacientes; Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro de sugestões, reclamações, e toda a documentação e equipe de análise da mesma; - Permitir a visualização dos registros pendentes para determinado usuário; - Permitir a elaboração e visualização de pesquisas de satisfação; - Permitir a visualização dos resultados destas pesquisas em gráficos; - Permitir o cadastro de boletins informativos; - Permitir a consulta dos ramais internos;
2000 | No | Boletim de Ocorrência | SAC | Incident Report | Atención al cliente | 20 | SAC | Customer Service | Yes | Yes | Function used to record occurrences, suggestions or complaints from patients; Its main features are: - Allow the recording of suggestions, complaints, and all documentation and analysis team of the same; - Allow viewing of pending records for a given user; - Allow the elaboration and visualization of satisfaction surveys; - Allow visualization of the results of these researches in graphs; - Allow the registration of newsletters; - Allow consultation of internal extensions;
2020 | #N/A | PEP Data Module | Electronic Patient Chart Data Module | ECE Fecha Module | ECE Fecha Module | ECE Fecha Module | ECE Fecha Module | Electronic Patient Chart Data Module | Electronic Patient Chart Data Module |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2101 | #N/A | Biobanco | Biobank | Biobanco | Biobanco | Biobanco | Biobanco | Biobank | Biobank |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
2105 | #N/A | Query Builder | Query Builder | Query Builder | Query Builder | Query Builder | Query Builder | Query Builder | Query Builder |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
2105 | #N/A | Query Builder | Funciones y tablas pendientes | Query Builder | Query Builder | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
2223 | #N/A | Cardápio | Menu | Menú | Menú | Menú | Menú | Menü | Menu | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
2300 | #N/A | Atividades da Tecnologia | Technology Activities | Actividades de la Tecnología | Actividades de la Tecnología | Actividades de la Tecnología | Actividades de la Tecnología | Technologie-Aktivitäten | Technology Activities |  | Technology | Tec HTML5 #FFTW | Função interna criada pela Tecnologia para gerenciamento das atividades internas.
2314 | No | CPOE | CPOE | CPOE | CPOE | CPOE | CPOE | CPOE | CPOE | International | Development Clinical Order | CPOE
2314 | No | CPOE | Prescripción electrónica | CPOE | CPOE | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | Yes | Yes | Objective: Support management of medical orders of patients; Main functionalities: support users to add and manage the medical orders for patients, such as oral and enteral diets, medicines and infusions, procedures and exams, interventions and recommendations, among other treatment option. To enhance the users experience, the function offers physician favorite items, patient previous orders, medications in use by the patient, standardized order sets, therapeutic dose calculator, configurable options for order frequency, clinical decision support, among other options; People who use the function: Physicians and other authorized departments.
2424 | #N/A | Noticiário Eletrônico Tasy | Tasy Electronic Communication | Noticiario Electrónico Tasy | Noticiario Electrónico Tasy | Noticiario Electrónico Tasy | Noticiario Electrónico Tasy | Tasy Electronic Communication | Tasy Electronic Communication |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
2468 | #N/A | Escala Modificada de Ashworth | Modified Ashworth Scale | Escala Modificada de Ashworth | Escala Modificada de Ashworth | Escala Modificada de Ashworth | Escala Modificada de Ashworth | Modifizierte Ashworth-Skala | Modified Ashworth Scale |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2500 | No | Controle de Sugestões | Suggestion Control | Control de Sugerencias | Control de Sugerencias | Control de Sugerencias | Control de Sugerencias | Vorschläge - Verwaltung | Suggestion Control | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Função utilizada para controle de sugestões recebidas pelos pacientes ou pessoas da própria instituição. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro e análise das sugestões apresentadas pelos pacientes ou pessoas da própria instituição; - Permitir a geração de um boletim de ocorrência a partir de uma sugestão/crítica; - Permitir o envio de comunicações internas às pessoas envolvidas com a sugestão; - Permitir o registro e envio de respostas e históricos às sugestões apresentadas.
2500 | No | Controle de Sugestões | SAC | Suggestion Control | Control de Sugerencias | 20 | SAC | Customer Service | Yes | Yes | Function used to control suggestions received by patients or people from the institution itself. Its main features are: - Allow the registration and analysis of suggestions made by patients or people from the institution itself; - Allow the generation of a incident report based on a suggestion / criticism; - Allow the sending of internal communications to the people involved with the suggestion; - Allow the recording and sending of responses and histories to the suggestions presented. People who use the function: Customer Service Experience and other authorized departments.
2681 | No | iOS - PEP | iOS - Electronic Patient Chart | iOS - ECE | iOS - ECE | iOS - ECE | iOS - ECE | iOS - Electronic Patient Chart | iOS - Electronic Patient Chart |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2681 | No | iOS - PEP | Aplicación iOS Tasy | iOS - Electronic Patient Chart | iOS - ECE | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Yes | No | Pending description
2682 | No | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnosis | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnosis | iOS - Diagnosis |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2682 | No | iOS - Diagnósticos | Aplicación iOS Tasy | iOS - Diagnosis | iOS - Diagnósticos | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Yes | No | Pending description
2685 | No | iOS - Sinais Vitais e Monitorização | iOS - Vital Signs and Monitoring | iOS - Signos Vitales y Monitorización | iOS - Signos Vitales y Monitorización | iOS - Signos Vitales y Monitorización | iOS - Signos Vitales y Monitorización | iOS - Vital Signs and Monitoring | iOS - Vital Signs and Monitoring |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2685 | No | iOS - Sinais Vitais e Monitorização | Aplicación iOS Tasy | iOS - Vital Signs and Monitoring | iOS - Signos Vitales y Monitorización | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Yes | No | Pending description
2687 | No | iOS - Exames Laboratoriais | Aplicación iOS Tasy | iOS - Laboratory Tests | iOS - Exámenes de Laboratorio | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Yes | No | Pending description
2689 | No | iOS - Exames No Laboratoriais | Aplicación iOS Tasy | iOS - Non-Laboratory Tests | iOS - Estudios de Gabinete | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Yes | No | Pending description
2703 | No | iOS - Evoluções | iOS - Clinical notes | iOS - Evoluciones | iOS - Evoluciones | iOS - Evoluciones | iOS - Evoluciones | iOS - Clinical notes | iOS - Clinical notes |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2703 | No | iOS - Evoluções | Aplicación iOS Tasy | iOS - Clinical notes | iOS - Evoluciones | 944 | Aplicação Tasy iOS | Tasy iOS Aplication | Yes | No | Pending description
2705 | #N/A | iOS - REP-PT - Dietas | iOS - CPOE - Diets | iOS - REP-PT - Dietas | iOS - REP-PT - Dietas | iOS - REP-PT - Dietas | iOS - REP-PT - Dietas | iOS - CPOE - Diets | iOS - CPOE - Diets |  | Development Clinical Order | CPOE
2707 | #N/A | Painel internação | Admission Panel | Panel hospitalización | Panel hospitalización | Panel internación | Panel hospitalización | Admission Panel | Admission Panel |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2707 | #N/A | Painel internação | Funciones y tablas pendientes | Admission Panel | Panel hospitalización | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
2708 | #N/A | iOS - REP-PT - Soluções | iOS - CPOE - Infusions | iOS - REP-ES - Soluciones | iOS - REP-ES - Soluciones | iOS - REP-ES - Soluciones | iOS - REP-ES - Soluciones | iOS - CPOE - Infusions | iOS - CPOE - Infusions |  | Development Clinical Order | CPOE
2709 | #N/A | iOS - REP-PT - Medicamentos | iOS - CPOE - medicines | iOS - REP-PT - Medicamentos | iOS - REP-PT - Medicamentos | iOS - REP-PT - Medicamentos | iOS - REP-PT - Medicamentos | iOS - CPOE - medicines | iOS - CPOE - medicines |  | Development Clinical Order | CPOE
2711 | #N/A | iOS - REP-PT - Procedimentos | iOS - CPOE - Procedures | iOS - REP-PT - Procedimientos | iOS - REP-PT - Procedimientos | iOS - REP-PT - Procedimientos | iOS - REP-PT - Procedimientos | iOS - CPOE - Procedures | iOS - CPOE - Procedures |  | Development Clinical Order | CPOE
2713 | #N/A | iOS - REP-PT - Recomendações | iOS - CPOE - Recommendations | iOS - REP-PT - Recomendaciones | iOS - REP-PT - Recomendaciones | iOS - REP-PT - Recomendaciones | iOS - REP-PT - Recomendaciones | iOS - CPOE - Recommendations | iOS - CPOE - Recommendations |  | Development Clinical Order | CPOE
2811 | No | Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP | Electronic Patient Summary | Resumen Electrónico del Paciente | Resumen Electrónico del Paciente | Resumen Electrónico del Paciente | Resumen Electrónico del Paciente | Patientenkurzakte | Electronic Patient Summary | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2811 | No | Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP | Expediente electrónico | Electronic Patient Summary | Resumen Electrónico del Paciente | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support the visualization of most relevant patient clinical data within graphical cards with drag and drop cababilities to have a personalized view; Main functionalities: support users to easily assess the most relevant patient clinical data in a summarized view, vital signs and lab results progress in time, with drag and drop capabilities to sort cards, providing personalized models by users and profiles. The cards of data can be expanded and offer options to jump directly to Electronic Patient Chart file in case of more detailed information and updating clinical documentation; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
2812 | #N/A | Contingência | Contingency | Contingencia | Contingencia | Contingencia | Contingencia | Ausfall-Situation | Contingency |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
2812 | #N/A | Contingência | Expediente electrónico | Contingency | Contingencia | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | No | Yes | Pending description
2815 | No | Classificação de Risco Manchester | Manchester Risk Score | Triaje de Riesgo Manchester | Triaje de Riesgo Manchester | Triaje de Riesgo Manchester | Triaje de Riesgo Manchester | Manchester Triage Risikobewertung | Manchester Risk Score |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
2815 | No | Classificação de Risco Manchester | Urgencias | Risk Rating Manchester | Calificación de riesgo Manchester | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Yes | Yes | Objective: Support management of patients triage according to Manchester Risk Classification protocol (require Manchester copyright licenses); Main functionalities: support users to perform emergency patients triage, following the international protocol Manchester Risk Classification; People who use the function: Nurses and Emergency Department.
3001 | #N/A | Cadastros Gerais | Core Tables Settings | Registros Generales | Registros Generales | Registros Generales | Registros Generales | Stammtabellen Einstellungen | Core Tables Settings | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
3001 | #N/A | Cadastros Gerais | Funciones y tablas pendientes | Core Tables Settings | Registros Generales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of system core tables settings; Main functionalities: support users to add, consult and provide maintenance to system core tables settings, according to users access rights. The function offers a filter to find the system core tables settings available to the users, which can be configured for the user profiles, at the System Administration and with the right level of access, the users can update them according to their needs; People who use the function: Information Technology and Key Users of all departments.
3002 | #N/A | Localizar Cadastro | Find Registry | Buscar Registro | Buscar Registro | Buscar Registro | Buscar Registro | Registrierung suchen | Find Registry |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
3003 | #N/A | Impressão de Relatórios | Report Printing | Impresión de Reportes | Impresión de Reportes | Impresión de Reportes | Impresión de Reportes | Drucken von Berichten | Report Printing | International | Technology | Tec Delphi
3003 | #N/A | Impressão de Relatórios | Consultório Médico (Ambulatorio) | Report Printing | Impresión de Reportes | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Objective: Support printing reports released to the user profiles; Main functionalities: support users to consult, save and print reports released to the user profiles and / or reports released to specific users; People who use the function: All system users.
3004 | No | Autorização Convênio | Insurance Authorization | Autorización Convenio | Autorización ARS | Autorización Obra social | Autorización Aseguradora | Versicherungs-Genehmigung | Insurance Authorisation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | O objetivo da função é controlar a autorização de itens junto ao convênio. A função é utilizada pelo setor Faturamento / Centro de Guias
3004 | No | Autorização Convênio | Gestión de autorizaciones | Insurance Authorization | Autorización Convenio | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Yes | Yes | Objective: Support management of insurance authorizations; Main functionalities: support users to add and manage insurance authorizations for consultations, exams, special materials, surgeries and other medical procedures, which can be configured to be generated automatically. The function offers options to send authorization to the insurance via report or XML file (localization may be required), update stages to identify the authorization status, document the procedures and materials with their prices, among several different options; People who use the function: Reception, Scheduling, Authorization and Billing departments.
3005 | #N/A | Trocar de senha | Change password | Cambiar de clave | Cambiar de clave | Cambiar de clave | Cambiar de clave | Passwort ändern | Change password |  | Technology | Tec Delphi
3006 | No | Autorização de Materiais Especiais | Authorization of Special Materials | Autorización de Materiales Especiales | Autorización de Materiales Especiales | Autorización de Materiales Especiales | Autorización de Materiales Especiales | Genehmigung von speziellen Materialien | Authorisation of Special Materials | International | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização | O Objetivo é realizar cotação e autorização de OPME para os Materiais utilizados na cirurgia. A função é utilizada pelo setor Faturamento / Central de guias / Compras
3006 | No | Autorização de materiais especiais | Gestión de autorizaciones | Authorization of Special Materials | Autorización de materiales especiales | 102 | Gestão de Autorizações | Authorization Management | Yes | Yes | Objective: Support management of special materials quotation for insurance authorization; Main functionalities: support users to add and manage the orthosis, prothesis and special materials prices quotation with suppliers to request insurance authorization. The function offers multiple options of obtaining the materials prices, such as insurance price rules, manual quotation directly in the function or using the function Purchase Quotation; People who use the function: Billing, Authorization and Purchase departments.
3007 | #N/A | Imagens | Images | Imágenes | Imágenes | Imágenes | Imágenes | Bilder | Images |  | Technology | Tec Delphi
3008 | #N/A | Localizar Convênio pelo Código | Find Insurance by Code | Buscar convenio por el código | Buscar ARS por Código | Buscar Obra social por el código | Buscar aseguradora por el código | Krankenversicherung über Nummer finden | Find Insurance by Code | International | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
3009 | No | Escala de Plantões e Sobreavisos | On-duty and On-call Schedule | Escala de Guardias y Sobreavisos | Escala de Guardias y Sobreavisos | Escala de Guardias y Sobreavisos | Escala de Guardias y Sobreavisos | Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsplan | On-duty and On-call Schedule | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Função utilizada para registro e acompanhamento das escalas e pessoas que fazem parte destas escalas de plantões ou sobreavisos. Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro e classificação das escalas por níveis; - Permitir a geração de uma escala por período; - Permitir a informação de uma equipe de pessoas vinculadas à escala; - Permitir o registro das ausências de profissionais e os motivos de cada ausência; - Permitir a visualização de toda a escala do dia ou período, identificando os profissionais que estão alocados na mesma.
3009 | No | Escala de Plantões e Sobreavisos | Recepción e Hospitalización | Shift and On-call Schedule | Escala de Guardias y Sobreavisos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Function used to record and monitor work shifts and people who are part of these shifts or on-call duties. Its main features are: - Allow the registration and classification of work shifts by levels; - Allow the generation of a work shifts by period; - Allow the information of a team of people linked to the work shifts; - Allow the recording of professional absences and the reasons for each absence; - Allow the visualization of the entire work shifts of the day or period, identifying the professionals who are allocated to it.
3010 | No | Oftalmologia | Ophthalmology | Oftalmología | Oftalmología | Oftalmología | Oftalmología | Ophthalmologie | Ophthalmology | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
3010 | No | Oftalmologia | Expediente electrónico | Ophthalmology | Oftalmología | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support ophtalmology clinical documentation; Main functionalities: support users on ophtalmology clinical documentation. This function is similar to the function Electronic Patient Chart, using the same system tables, but oriented to Ophtalmology Consultations and Procedures; People who use the function: Ophtalmology Physicians, Nurses and other authorized departments.
3011 | #N/A | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) | National Record of Healthcare Establishments | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | Sammel- und Verteilungsstelle IK | AHCS |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | A função é bem simples, e o objetivo principal é cadastrar o CNES para os estabelecimento de saúde. Os usuários do Faturamento/comercial são responsáveis pelo cadastro
3011 | #N/A | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) | SUS AIH | National Registry of Health Establishments (NRHE) | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | 31 | SUS AIH | SUS AHA | No | No | Objective: Support management of Healthcare Establishments identification; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of National Record of Healthcare Establishments, which comes from Brazilian government database. The function offers options to link the legal entities to the the Healthcare Establishments, as well as recording catalog of services and list of equipments; People who use the function: Billing department.
3013 | No | Central de Faturamento | Billing Center | Central de Facturación | Central de Facturación | Central de Facturación | Central de Facturación | Abrechnungsstelle | Billing Centre |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
3013 | No | Central de Faturamento | Facturación (Convenios y Particular) | Billing Center | Central de Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | No | Objective: Support billing of Radiology patient accounts (Brazilian localization for MultiMed product); Main functionalities: support users on billing process for Radiologic procedures; People who use the function: Radiology Billing department.
3014 | #N/A | Controle de Remessa | Dispatch Control | Control de Envío | Control de Envío | Control de Envío | Control de Envío | Überweisungskontrolle | Dispatch Control |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
3014 | #N/A | Controle de Remessa | Funciones y tablas pendientes | Dispatch Control | Control de Envío | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of Radiology patient accounts batches (Brazilian localization for MultiMed product); Main functionalities: support users on generating batches of patient accounts for Radiologic procedures; People who use the function: Radiology Billing department.
3015 | #N/A | Notificações | Notifications | Notificaciones | Notificaciones | Notificaciones | Notificaciones | Benachrichtigungen | Notifications |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
3016 | #N/A | Gestão das Regras de Convênio | Insurance Rule Management | Gestión de las Reglas de Aseguradora | Gestión de las Reglas de ARS | Gestión de las Reglas de Aseguradora | Gestión de las Reglas de Aseguradora | Kostenträger-Regelmanagement | Insurance Rule Management | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
3016 | #N/A | Gestão das Regras de Convênio | Administración de Contractos (Precios) | Insurance Rule Management | Gestión de las Reglas de Aseguradora | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | No | Yes | Objective: Support the management of insurance basic rules and list insurances available by establishment; Main functionalities: allows the users to search insurances and list them according to the availability by establishment and provide the option to modify basic insurance rules; People who use: Billing department.
3020 | No | Administração de Cartões | Card Administration | Administración de Tarjetas | Administración de Tarjetas | Administración de Tarjetas | Administración de Tarjetas | Kartenverwaltung | Card Administration |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle dos recebimentos de cartão de crédito ou débito da instituição Tem como principal funcionalidade, o registro de novas movimentações, consulta e conciliação de extratos de cartões Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber
3020 | No | Administração de Cartões | Tesorería | Card Administration | Administración de Tarjetas | 29 | Tesouraria | Treasury | Yes | No | Function used to control credit or debit card receipts of the institution Its main functionality is the registration of new transactions , consultation and reconciliation of card statements Used by financial and accounts receivable users
3030 | No | Gestão de Radioterapia | Radiotherapy Management | Gestión de Radioterapia | Gestión de Radioterapia | Gestión de Radioterapia | Gestión de Radioterapia | Strahlentherapie-Verwaltung | Radiotherapy Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning | Utilizada para controle de tratamentos oncológicos.
3030 | No | Gestão de Radioterapia | Radioterapia | Radiotherapy Management | Gestión de Radioterapia | 451 | Radioterapia | Radiotherapy | Yes | Yes | Objective: Support management of Radiotherapy department process; Main functionalities: support users to document and manage Radiotherapy department process, as well as patient clinical documentation. The function offers settings for equipments, types of treatment, acessories, body positions, among other options, in order to support the customer process for documenting steps of patients radiotherapy treatment, according to the medical orders; People who use the function: Radiotherapy department.
3031 | #N/A | Gestão de Radioterapia - Planejamento | Radiotherapy Management - Planning | Gestión de Radioterapia - Planificación | Gestión de Radioterapia - Planificación | Gestión de Radioterapia - Planificación | Gestión de Radioterapia - Planificación | Strahlentherapie-Verwaltung - Planung | Radiotherapy Management - Planning | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning
3033 | #N/A | Radioterapia - pendências | Radiotherapy - pending items | Radioterapia - pendientes | Radioterapia - pendientes | Radioterapia - pendientes | Radioterapia - pendientes | Strahlentherapie - Unerledigtes | Radiotherapy - pending items | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning
3050 | No | Acompanhamento de Tributos | Tax Follow-Up | Acompañamiento de Impuestos | Acompañamiento de Impuestos | Acompañamiento de Impuestos | Acompañamiento de Impuestos | Steuer nachverfolgen | Tax Follow-Up | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Objetivo: Acompanhar a geração dos tributos por período; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário consultar os tributos gerados por funcionalidade no Tasy ex: (Função nota fiscal, repasse, contas a pagar); Pessoas que utilizam: Contadores e auxiliares contábeis.
3050 | No | Acompanhamento de Tributos | Fiscal | Tax Follow-Up | Acompañamiento de Impuestos | 685 | Fiscal | Bidding | Yes | No | Objective: Support users to consolidate and follow-up Taxes data (Brazilian standards); Main functionalities: support users to consolidate and follow-up Taxes data for Real Profit, Presumed Profit as well as the Taxes business rules according local standards. People who use: Accounting and Tax Management departments.
3100 | #N/A | Parâmetros do relatório | Report parameters | Parámetros del reporte | Parámetros del reporte | Parámetros del reporte | Parámetros del reporte | Berichtsparameter | Report parameters |  | Technology | Tec Delphi
3102 | #N/A | Navegador Internet e Intranet | Internet and Intranet Browser | Navegador Internet e Intranet | Navegador Internet e Intranet | Navegador Internet e Intranet | Navegador Internet e Intranet | Internet and Intranet Browser | Internet and Intranet Browser |  | Technology | Tec Delphi
3102 | #N/A | Navegador Internet e Intranet | Registros y Funciones Generales | Internet and Intranet Browser | Navegador Internet e Intranet | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Pending description
3110 | No | Tabelas de Preços | Price Charts | Tablas de Precios | Tablas de Precios | Tablas de Precios | Tablas de Precios | Preistabellen | Price Charts | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
3110 | No | Tabelas de Preços | Administración de Contractos (Precios) | Price Chart | Tablas de Precios | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Yes | Yes | Objective: Support management of price lists of procedures, services, medicines and materials; Main functionalities: support userser to add and provide maintenance of price lists of procedures, services, medicines and materials, which are linked to insurance company records in order to calculate price of the Patient Account charges. The function offers price settings for medical procedures, hospital services, materials and medicines that can be updated from invoices, uploaded or manually defined, localization specific standards, price asdjustment in case of insurance agreements renegociation, among other options; People who use the function: Billing and Contract Administration departments.
3111 | No | Movimentação de Pacientes | Movement of Patients | Movimiento de Pacientes | Movimiento de Pacientes | Movimiento de Pacientes | Movimiento de Pacientes | Patientenbewegungen | Movement of Patients | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para realizar o controle das movimentações dos atendimentos. Suas principais funcionalidades são realizar transferências de setor, passagens de setor e alta do atendimento.
3111 | No | Movimentação de Pacientes | Recepción e Hospitalización | Movement of Patients | Movimiento de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Objective: Support movements of patients process; Main functionalities: support users to carry out department transfers, non acommodation departments passages, patient discharge, death certificate, among other options; People who use the function: Reception, Nursing, Billing and other authorized departments.
3112 | No | Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA | Electronic Medication Administration Record - Dispensation Management - eMAR-DM | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | Verabreichungsmanagement der elektronischen Medikation | Electronic Medication Administration Record - Dispensation Management - eMAR-DM | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy | Tendo como objetivo oferecer às organizações de saúde maior controle dos processos relacionados a dispensação dos medicamentos pela Farmácia. O GEDIPA intermedia o processo entre a prescrição médica e a administração eletrônica da prescrição (ADEP), permitindo o controle de processos configuráveis pela organização, como separação, higienização, preparação, dispensação e entrega dos medicamentos. Por meio da geração de um processo para cada paciente, medicamento e horário, o sistema contribui para o controle dos 5 certos (medicamento certo, paciente certo, hora certa, dose certa, via certa), garantindo maior segurança ao paciente.
3112 | No | Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA | Farmacia | Electronic Medication Administration Record - Dispensing Management - eMAR-DM | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support increasing patient safety by managing operational activities of medicines dispensation; Main functionalities: support users to define, manage and document the Pharmacy dispensation operational activities that take place between medical order submission and medicines administration, such as separation, cleaning, preparation, dispensing and delivery of medicines. By generating a process for each patient, medication and schedule, the system contributes toward the management mechanism in terms of guaranteeing the right medication, to the right patient, at the right time, with the right dose, via the right administration route, among other checking points, ensuring greater patient safety. This function is used to consult and manage all the processes created and load Closed Loop Medicine Administration Process - CLMAP function, in order to update the processes documentation; People who use the function: Pharmacy and Nursing department.
3113 | #N/A | Transferência de Pacientes | Patient Transfer | Transferencia de Pacientes | Transferencia de Pacientes | Transferencia de Pacientes | Transferencia de Pacientes | Patientenverlegung | Patient Transfer |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
3120 | #N/A | Gerenciamento da telefonia | Telephony management | Gestión de la telefonía | Gestión de la telefonía | Gestión de la telefonía | Gestión de la telefonía | Telefonverwaltung | Telephony management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público
3120 | #N/A | Gerenciamento da telefonia | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | Telephony management | Gestión de la telefonía | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | No | No | Pending description
3130 | No | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | Quimioterapia | Quimioterapia | Quimioterapia | Chemotherapie | Chemotherapy | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
3130 | No | Quimioterapia | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Yes | Yes | Objective: Support the workflow related to the care of patients undergoing to chemotherapy treatment, linket to the Electronic Patient Chart; Main functionalities: support users to manage chemotherapy schedule service, taking into account the dates foreseen in the treatment cycles. Manage all stages of care, from the arrival of the patient, through the administration of medication (linked to the chemotherapy pharmacy), registration of complications and patient release. Management cabin supplies stock, taking into account the management of lots of entry into the cabin. Support the management through the stages of drug preparation linked to the medical orders of each patient. It is possible, for each prepared medical order, to identify the physician, pharmacist, handler and assistant. After completing the preparation process, the medication for each patient is released for administration, making it possible to print labels to identify each medication. It provides the pharmacist with a complete view of all orders in their preparation stages, such as, prescribed, in preparation, dispensed, returned, etc. The entire process has integration with patient care, billing and authorization system. People who use the function: Nurses, Pharmacists and Chemotherapy departments.
3131 | No | Registro Hospitalar de Câncer | Hospital Cancer Registry | Registro Hospitalario de Cáncer | Registro Hospitalario de Cáncer | Registro Hospitalario de Cáncer | Registro Hospitalario de Cáncer | Onko-Register | Hospital Cancer Registry | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning
3131 | No | Registro Hospitalar de Câncer | Quimioterapia | Hospital Cancer Registry | Registro de Hospitales de Cáncer | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Yes | Yes | Support documenting and manage information about patients diagnosed with cancer in the institution, as well as tumor clinical data.
3135 | #N/A | Comunicação Externa | External Communication | Comunicación Externa | Comunicación Externa | Comunicación Externa | Comunicación Externa | External Communication | External Communication |  | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations
3140 | #N/A | Gestão do Suporte Philips | Philips Support Management | Gestión del Soporte Philips | Gestión del Soporte Philips | Gestión del Soporte Philips | Gestión del Soporte Philips | Philips Support-Management | Philips Support Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
3200 | #N/A | Configuração de relatório | Report configuration | Configuración de informe | Configuración de informe | Configuración de informe | Configuración de informe | Berichtskonfiguration | Report configuration |  | Technology | Tec Delphi
3250 | #N/A | Diagnósticos Internos | Internal Diagnoses | Diagnósticos Internos | Diagnósticos Internos | Diagnósticos Internos | Diagnósticos Internos | Interne Diagnosen | Internal Diagnoses |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
3291 | No | Data Privacy | Gestión del sistema | Data Privacy | Data Privacy | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | Yes | Pending description
3333 | #N/A | Assinatura Digital | Digital Signature | Firma Digital | Firma Digital | Firma Digital | Firma Digital | Digitale Signatur | Digital Signature |  | Technology | Tec Delphi
3400 | No | TISS - Reapresentação de Contas | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
3400 | No | TISS - Reapresentação de Contas | Facturación (Convenios y Particular) | TISS - Account Forwarding | TISS - Reenvío de Cuentas | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | No | Pending description
3401 | #N/A | TISS - Lotes de Anexos Clínicos | TISS - Clinical Attachment Batches | TISS - Clinical Attachment Batches | TISS - Clinical Attachment Batches | TISS - Clinical Attachment Batches | TISS - Clinical Attachment Batches | TISS - Clinical Attachment Batches | TISS - Clinical Attachment Batches |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
3401 | #N/A | TISS - Lotes de Anexos Clínicos | Facturación (Convenios y Particular) | TISS - Clinical Annex Lots | TISS - Lotes anexos clínicos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
3402 | #N/A | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário | TISS - Beneficiary Hospitalization / Discharge Notice | TISS - Beneficiary Hospitalization / Discharge Notice | TISS - Beneficiary Hospitalization / Discharge Notice | TISS - Comunicación de Internación / Alta del Beneficiario | TISS - Beneficiary Hospitalization / Discharge Notice | TISS - Beneficiary Hospitalization / Discharge Notice | TISS - Beneficiary Hospitalisation / Discharge Notice |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
3402 | #N/A | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário | Facturación (Convenios y Particular) | TISS - Notice of Hospitalization / Discharge of the Beneficiary | TISS - Aviso de hospitalización / alta del beneficiario | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
4000 | No | Gestão da Qualidade | Quality Management | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | Qualitätsmanagement | Quality Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations | Função utilizada para gerenciamento dos processos/documentos da qualidade Suas principais funcionalidades são: - Permitir o registro e controle dos documentos da qualidade, revisões, permissões, etc; - Permitir o registro e controle das não conformidades, causas, ações, setores envolvidos, etc; - Permitir o registro e controle das informações dos eventos do paciente, bem como o registro das questões e análise sobre o evento; - Permitir o cadastro e gerenciamento de alertas diversos; - Permitir o registro e execução das auditorias realizadas, bem como as notas e não conformidades apontadas; - Permitir o registro e controle de atas e reuniões; - Permitir o registro e controle de treinamentos realizados dos documentos/normas da qualidade; - Permitir a visualização das ações da qualidade, sejam elas corretivas, preventivas ou de não conformidade.
4000 | No | Gestão da Qualidade | Calidad | Quality Management | Gestión de la Calidad | 105 | Qualidade | Quality | Yes | Yes | Function used to manage quality processes / documents Its main features are: - Allow the registration and control of quality documents, reviews and permissions - Allow the registration and control of non-conformities, causes, actions and sectors involved; - Allow the registration and control of patient event information, as well as the registration of questions and analysis about the event; - Allow registration and management of various alerts; - Allow the capturing and execution of the audits performed, as well as the notes and non-conformities pointed out; - Allow the capturing and control of minutes and meetings; - Allow the registration and control of training conducted on quality documents / standards; - Allow the visualization of quality actions, whether corrective, preventive or non-conforming.
4001 | #N/A | Gestão da qualidade de software | Software quality management | Gestión de la calidad de software | Gestión de la calidad de software | Gestión de la calidad de software | Gestión de la calidad de software | Management der Softwarequalität | Software quality management | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Função utilizada para registro e controle da qualidade do sistema (desde a elaboração do plano de testes à execução do mesmo). Suas principais funcionalidades são: - Permitir o cadastro dos planos e casos de testes para execução; - Permitir a execução e documentação dos testes realizados; - Permitir a criação de um plano de testes a partir de um projeto GPI, função ou versão específica; - Permitir a análise e aprovação de anexos/documentações de ordens de serviço para envio à Philips; - Permitir o cadastro das aplicações/softwares, módulos e definição das pessoas responsáveis por cada módulo.
4001 | #N/A | Gestão da qualidade de software | Funciones y tablas pendientes | Software quality management | Gestión de la calidad de software | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of software testing processes; Main functionalities: support users to document and manage software testing processes to assess the quality of the systems. The function offers settings to define software aplications, modules and functions to be tested, as well as the Testing process plan and execution, among other options; People who use the function: Information Technology department.
4003 | No | Consulta da Qualidade | Quality Consultation | Consulta de la Calidad | Consulta de la Calidad | Consulta de la Calidad | Consulta de la Calidad | Qualitätsmanagement: Suchen | Quality Consultation | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations | Função utilizada para consulta de informações pertinentes ao sistema de qualidade da instituição. Suas principais funcionalidades são: - A consulta de documentos ligados ao sistema de gestão da qualidade; - Consultar e cadastrar informações pertinentes a treinamentos de colaboradores; - Consultar e cadastrar informações de ATA's de reuniões. A função pode ser utilizada por todos os colaboradores da instituição, para consulta dos documentos e documentação de ATA's, e por equipes específicas, responsáveis pelos treinamentos.
4003 | No | Consulta da Qualidade | Calidad | Quality Consultation | Consulta de la Calidad | 105 | Qualidade | Quality | No | Yes | Objective: Support consultating relevant information to the institution's quality management system. Main functionalities: support users to consult relevant information to the institution's quality management system, such as Documented Procedures, Work Instructions, Processes Templates, Job Descriptions, Employee Trainings Completion tracking, meeting minutes, among others; People who use the function: All system users according to quality management system access rules.
4051 | No | Mapa de ocupação da quimioterapia | Quimioterapia | Chemotherapy occupancy map | Mapa de ocupación de quimioterapia | 90 | Quimioterapia | Chemotherapy | Yes | Yes | Pending description
4100 | No | Gestão da Avaliação de Produtos | Product Evaluation Management | Gestión de la Evaluación de Productos | Gestión de la Evaluación de Productos | Gestión de la Evaluación de Productos | Gestión de la Evaluación de Productos | Produktbewertungsmanagement | Product Evaluation Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | A função tem como objetivo gerar uma avaliação dos produtos que são fabricados dentro do próprio hospital. As principais funcionalidade são: - Cadastrar as etapas para a avaliação. - Registrar o resultado de cada etapa. - Cadastrar imagem do produto fabricado.
4100 | No | Gestão da Avaliação de Produtos | Compras | Product Evaluation Management | Gestión de la Evaluación de Productos | 7 | Compras | Purchases | Yes | No | Objective: Support management of products evaluation; Main functionalities: support users to add and manage relevant information to assess purchased products quality. The function offers options of department documentation, identifying the steps of the assessment, image upload, and structured assessment, which can be configured according the customer needs at Structured Assessments Settings function; People who use the function: Purchase department.
4200 | No | Emissão de Prontuários | Medical Record Issue | Emisión de Expedientes | Emisión de Expedientes | Emisión de Expedientes | Emisión de Expedientes | Patientenakten-Ausgabe | Medical Record Issue | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
4200 | No | Emissão de Prontuários | Expediente electrónico | Medical Record Issue | Emisión de Expedientes | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Select Patient Clinical Records for Print out; Main functionalities: allows the users, upon on Patient request, to select Clinical Records to print out. People who use: Patient Administration System staff.
4201 | #N/A | Parâmetros Relatório | Report Parameters | Parámetros Reporte | Parámetros Reporte | Parámetros Reporte | Parámetros Reporte | Berichtparameter | Report Parameters |  | Technology | Tec Delphi
4202 | #N/A | Impressão de etiquetas | Label printing | Impresión de Etiquetas | Impresión de Etiquetas | Impresión de Etiquetas | Impresión de Etiquetas | Etikettendruck | Label printing |  | Technology | Tec Delphi
4444 | #N/A | Testes Depto Desenvolvimento | Development Department Tests | Tests Dpto Desarrollo | Tests Dpto Desarrollo | Tests Dpto Desarrollo | Tests Dpto Desarrollo | Tests der Entwicklungsabteilung | Development Department Tests |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
4521 | #N/A | Atendimento Web | Web Encounter | Atención Web | Atención Web | Atención Web | Atención Web | Web Encounter | Web Encounter |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para que o paciente possa acessar seus atestados e receitas.
4644 | #N/A | Gestão do IAN | IAN Management | Gestión del IAN | Gestión del IAN | Gestión del IAN | Gestión del IAN | IAN Management | IAN Management |  | Technology | Tec Delphi
4645 | #N/A | IAN | IAN | IAN | IAN | IAN | IAN | IAN | IAN |  | Technology | Tec Delphi
5000 | #N/A | Gestão de Arquivo Setorial | Departmental File Management | Gestión de Archivo Sectorial | Gestión de Archivo Sectorial | Gestión de Archivo Sectorial | Gestión de Archivo Sectorial | Departmental File Management | Departmental File Management |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
5000 | #N/A | Gestão de Arquivo Setorial | Registros y Funciones Generales | Departmental File Management | Gestión de Archivo Sectorial | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | No | Pending description
5001 | #N/A | Chat | Chat | Chat | Chat | Chat | Chat | Chat | Chat |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
5001 | #N/A | Chat | Comunicación | Chat | Chat | 182 | Comunicação | Communication | No | No | Pending description
5050 | #N/A | Enquete Philips | Philips Survey | Encuesta Philips | Encuesta Philips | Encuesta Philips | Encuesta Philips | Philips Survey | Philips Survey |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
5484 | #N/A | Reprodução Humana | Human Reproduction | Reproducción Humana | Reproducción Humana | Reproducción Humana | Reproducción Humana | Menschliche Reproduktion | Human Reproduction |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
5500 | No | Controle de Arrecadações | Tax Control | Control de recaudaciones | Control de recaudaciones | Control de recaudaciones | Control de recaudaciones | Steuerliche Kontrolle | Tax Control | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations | Objetivo: Gerar os arquivos das obrigações acessórias; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário Gerar os arquivos DMED, EFD, DACON, DARF, DIRF para o envio ao controle fiscal (Receita federal); Pessoas que utilizam: Contadores e Gestores Fiscais.
5500 | No | Controle de Arrecadações | Fiscal | Tax Control | Control de recaudaciones | 685 | Fiscal | Bidding | Yes | No | Objective: Support generating payment files of taxes (Brazilian standards) Main Functionalities: support users to generate taxes payment files for submission to fiscal auditing (Brazilian government); People who use: Accounting and Tax Management departments.
5511 | #N/A | Fechamento Financeiro | Financial Closure | Cierre Financiero | Cierre Financiero | Cierre Financiero | Cierre Financiero | Finanz-Schließung | Financial Closure |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle dos lançamentos financeiro gerados no mês, impedindo que determinado recebimento ou pagamento seja registrado em determinado mês caso o mês esteja fechado no financeiro Utilizada por usuários do financeiro
5511 | #N/A | Fechamento Financeiro | Contabilidad | Financial Closure | Cierre Financiero | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Objective: Support financial transactions closure in past months; Main functionalities: support users to select past months of the year to have their accounts payable and accounts receivable transactions blocked or closed within the closed month, in order to avoid any modification without approval; People who use the function: Financial and Accounting departments.
5512 | No | Ficha Financeira | Financial Sheet | Ficha Financiera | Ficha Financiera | Ficha Financiera | Ficha Financiera | Finanzformular | Financial Sheet |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para consulta das informações financeira de determinada pessoa (física ou jurídica), como títulos, adiantamentos, cheques, contas do paciente, repasses e títulos a pagar. Utilizada por usuários do financeiro
5512 | No | Ficha Financeira | Cuentas por Cobrar | Financial sheet | Ficha Financiera | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: Support financial situation analysis of legal entities and natural persons against the establishment; Main functionalities: support users to consult and assess the financial situation against the establishment of legal entities and natural persons, enabling an overview of several financial aspecs, like pending accounts receivable, advance payments, cheques, patient accounts, etc; People who use the function: Billing, Financial and other authorized departments.
5513 | No | Cadastros Financeiros | Financial Records | Registros Financieros | Registros Financieros | Registros Financieros | Registros Financieros | Finanzdatensätze | Financial Records |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle dos cadastros gerais do sistema utilizados pela área financeira Utilizada por supervisores e usuários da TI
5513 | No | Cadastros Financeiros | Registros y Funciones Generales | Financial Records | Registros Financieros | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of Financial core table settings and business rules; Main functionalities: support users to add and provide maintenance Financial core table settings and business rules, like banking accounts, accounts payable, accounts receivable settings; People who use the function: Financial department.
5514 | No | Negociação de Contas a Receber | Negotiation of Receivables | Negociación de Cuentas por Cobrar | Negociación de Cuentas por Cobrar | Negociación de Cuentas por Cobrar | Negociación de Cuentas por Cobrar | Forderungsverhandlung | Negotiation of Receivables |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | Função utilizada para controle das negociações feitas entre a instituição e o paciente dos títulos pendentes do paciente Tem como principal funcionalidade o parcelamento deste pagamento para geração de novos títulos e emissão de boletos. Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber
5514 | No | Negociação de Contas a Receber | Cuentas por Cobrar | Receivables negotiation | Negociación de Cuentas por cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: Manage the negotiation of accounts receivable generated from patient accounts, contracts or invoices; Main functionalities: allows the user to manage the negotiation, by defining new payments, adding interest and fine values, discount, check and credit card payments, etc; for expired accounts accounts receivable; People who use: Billing and Financial departments.
5515 | No | Controle de Créditos não Identificados | Unidentified Credit Control | Control de Créditos no Identificados | Control de Créditos no Identificados | Control de Créditos no Identificados | Control de Créditos no Identificados | Kontrolle von nicht identifizierten Gutschriften | Unidentified Credit Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber | O objetivo da função é cadastrar os valores recebidos do convênio que não estão identificados no extrato bancário. Ex: O Hospital recebeu um crédito, porém não sabe de quem é esse crédito. A função é utilizada pelo setor Financeiro
5515 | No | Controle de Créditos No Identificados | Control Bancario | Unidentified Credit Control | Control de Créditos no Identificados | 86 | Controle Bancário | Banking Management | Yes | No | Objective: Support documenting the receivements not identified in the bank statement report; Main functionalities: support users to document the receivements not identified in the bank statement until the banking reconciliation day, in order to later identify, by linking accounts receivable, cheques, bordereau or advance payment, which can be used to settle the pendencies; People who use the function: Financial department.
5516 | No | Parâmetros do Contas a Receber | Accounts Receivable Parameters | Parámetros de Cuentas por Cobrar | Parámetros de Cuentas por Cobrar | Parámetros de Cuentas por Cobrar | Parámetros de Cuentas por Cobrar | Debitorenparameter | Accounts Receivable Parameters |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
5516 | No | Parâmetros do Contas a Receber | Cuentas por Cobrar | Accounts Receivable Parameters | Parámetros del Cuentas por cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Function used to parameterize accounts receivable Used by financial sector supervisors and IT users
6000 | #N/A | Dicionário de Dados Philips | Philips Data Dictionary | Diccionario de Datos Philips | Diccionario de Datos Philips | Diccionario de Datos Philips | Diccionario de Datos Philips | Philips-Datenwörterbuch | Philips Data Dictionary |  | Technology | Tec Delphi
6000 | #N/A | Dicionário de Dados Philips | Gestión del sistema | Philips Data Dictionary | Diccionário de Datos Philips | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | No | No | Pending description
6001 | No | Administração do Sistema | System Administration | Administración del Sistema | Administración del Sistema | Administración del Sistema | Administración del Sistema | Systemverwaltung | System Administration | International | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance | Função utilizada para gestão do sistema Suas principais funcionalidades são: -Controlar acesso de usuário por perfil/estabelecimento/usuário -Cadastrar usuários -Cadastrar perfis -Vincular funções, tabelas e relatórios para determinados perfis -Atualização da versão -Gestão de usuário
6001 |  | Administração do Sistema | Gestión del sistema | System Administration | Administración del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | Yes | Objective: Support the system management; Main functionalities: - Manage users parameters settings with flexible rules by profile, establishments, users, etc; - Add and provide maintenance to system users and defining profiles, establisments, departments, among other options; - Add and provide maintenance to system profiles, defining access rules to functions, tables, reports, medical record items, etc; - Manage usage configurations, defining screen access rules for tabs visualization, right click options, tables, atribute rules for hiding or making mandatory, etc; People who use the function: Information Technology department.
6002 |  | Documentação do Dicionário | Dictionary Documentation | Documentación del Diccionario | Documentación del Diccionario | Documentación del Diccionario | Documentación del Diccionario | Dictionary Documentation | Dictionary Documentation |  | Technology | Tec Delphi
6005 |  | Informações Sobre a Função | Function Information | Información Sobre la Función | Información Sobre la Función | Información Sobre la Función | Información Sobre la Función | Informationen zur Funktion | Function Information |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
6201 |  | Interações medicamentosas | Drug interactions | Interacciones medicamentosas | Interacciones medicamentosas | Interacciones medicamentosas | Interacciones medicamentosas | Arzneimittelwechselwirkungen zeigen | Drug interactions |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
6542 |  | Medicamentos/procedimentos de rotina oncologia | Funciones y tablas pendientes | Oncology routine medicines/procedures | Medicamentos/procedimientos de rutina de la oncología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support adding routine medicines and procedures on ordering cancer treatment; Main functionalities: support users to add routine medicines and procedures at the Cancer treatment item of Electronic Patient Chart. The routine items data comes from the function Protocol Record, according the business rules defined; People who use the function: Physicians and other authorized departments.
7001 |  | Planejamento Estratégico | Strategic Planning | Planificación Estratégica | Planificación Estratégica | Planificación Estratégica | Planificación Estratégica | Strategische Planung | Strategic Planning |  | Development Financial and Accounting | Strategic
7001 |  | Planejamento Estratégico | Planificación Estratégica | Strategic Planning | Planificación Estratégica | 454 | Planejamento Estratégico | Strategic Planning | No | No | Pending description
7002 |  | Gestão de Viagens Philips | Philips Travel Management | Gestión de Viajes Philips | Gestión de Viajes Philips | Gestión de Viajes Philips | Gestión de Viajes Philips | Reiseverwaltung Philips | Philips Travel Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation | Função utilizada para gestão das viagens efetuadas e o custo que a viagem teve. Suas principais funcionalidades são: - Acompanhamento do custo que a viagem teve - Visualização do que foi gasto em viagem - Vínculo com o projeto para o qual esta realizando a viagem - Solicitação de adiantamento caso necessário. - Controle de despesas para que mais tarde possa ser efetuado o repasse ao viajante ou o desconto
7002 |  | Gestão de Viagens | Gestión de proyectos - Philips | Travel Management | Gestión de Viajes | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | No | No | Pending description
7003 |  | Controle de Viagens | Travel Management | Control de Viajes | Control de Viajes | Control de Viajes | Control de Viajes | Reiseverwaltung | Travel Management |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
7004 |  | Treinamento | Training | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Schulung | Training |  | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations
7004 |  | Treinamento | Entrenamientos | Training | Entrenamiento | 322 | Treinamentos | Trainings | Yes | No | Pending description
7005 |  | Gestão das Caixas de OPME | OPSM Boxes Management | Gestión de las Cajas de OPME | Gestión de las Cajas de OPME | Gestión de las Cajas de OPME | Gestión de las Cajas de OPME | Verwaltung der orthopädischen Artikel | Prosthesis and chargeable items Boxes Management | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Realizar o controle das caixas de OPME (Ortese e Protese materiais especiais) - Cadastrar as caixas de OPME com os seus respectivos itens; - Cadastrar os eventos das caixas OPME; - Controlar as caixas conforme os itens e os eventos.
7005 |  | Gestão das Caixas de OPME | Stock | OPSM Boxes Management | Gestión de las Cajas de OPME | 4 | Estoque | Stock | Yes | No | Objective: Support management of Ortheses, Protheses and Special Materials boxes; Main functionalities: support users to add and manage the boxes of Ortheses, Protheses and Special Materials received from the suppliers to be used in surgeries. The function offers options to configure events, which can be used for documenting the transactions of the boxes and their respective items; People who use the function: Operating Room, Nursing, Warehouse and Pharmacy departments.
7006 |  | Gestão de Transplante | Transplant Management | Gestión de Trasplante | Gestión de Trasplante | Gestión de Trasplante | Gestión de Trasplante | Transplantationsmanagement | Transplant Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Gerenciamento do transplante de órgãos e tecidos Consiste no cadastro de órgãos, controle de doadores e receptores,compatibilidade, entre outras.
7006 |  | Gestão de Transplante | Trasplantes | Transplant Management | Gestión de Trasplante | 681 | Transplantes | Transplants | Yes | Yes | Objective: Support management of Organ and Tissue Transplant documentation; Main functionalities: support users to manage Organs and Tissues Transplant settings, in order to document the donation process, such as organs, compatibility, medicines, laboratory and imaging tests, among other options, as well as the transplantation recipient with related clinical data; People who use the function: Physicians, Nurses, Transplantation committee and other authorized departments.
7007 |  | Avaliação de Profissionais | Assessment of Professionals | Evaluación de Profesionales | Evaluación de Profesionales | Evaluación de Profesionales | Evaluación de Profesionales | Bewertung von Fachleuten | Assessment of Professionals | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
7007 |  | Avaliação de Profissionais | Calidad | Assessment of Professionals | Evaluación de Profesionales | 105 | Qualidade | Quality | Yes | Yes | Objective: Support documenting assessments of hospital professionals; Main functionalities: support users to document hospital professionals assessments, which can be configured according to the customer needs. The function offers option to link the assessments to patient encounters, as well as questions classified as General, Physician and Nurse professionals; People who use the function: Customer Service Experience department.
7008 |  | Consulta de Resultados | Results Check | Consulta de Resultados | Consulta de Resultados | Consulta de Resultados | Consulta de Resultados | Ergebniskonsultation | Results Check | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
7008 |  | Consulta de Resultados | Laboratorio | Results Check | Consulta de Resultados | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Laboratory exam results search tool; Main functionalities: support users to consult Laboratory exam results of patients; People who use the function: Laboratory and all Clinical departments.
7009 |  | Gestão de Insuficiência Renal | Kidney Failure Management | Gestión de Insuficiencia Renal | Gestión de Insuficiencia Renal | Gestión de Insuficiencia Renal | Gestión de Insuficiencia Renal | Niereninsuffizienzmanagement | Kidney Failure Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Acompanhar o tratamento do paciente em casa. Consiste em oferecer ao paciente os cuidados necessários (tratamento, reabilitação,prevenção) por uma equipe de profissionais especializada.
7009 |  | Gestão de Insuficiência Renal | Hemodiálisis | Kidney Failure Management | Gestión de Hemodiálisis | 212 | Hemodiálise | Hemodialysis | Yes | Yes | Objective: Support management of dialysis procedures; Main functionalities: support users to manage the hemodialysis and peritoneal dialysis procedures workflow of patients, since the patient identification, reception, clinical documentation, dialyzer mangement, among other options to support kidney failare treatment process; People who use the function: Dialysis department.
7010 |  | Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica | Order Management by the Clinical Pharmacy | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | Verordnungsverwaltung durch Krankenhausapotheke | Order Management by the Clinical Pharmacy |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
7010 |  | Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica | Farmacia | Prescription Management by the Clinical Pharmacy | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | No | Manage the prescriptions issued by the Pharmacy Clinic
7011 |  | Digitação de Resultados de Exames Não Laboratoriais Externos | External Imaging/Diagnostic Service Results Entry | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | Eintrag externer Befunde (nicht Labor) | External Imaging/Diagnostic Service Results Entry | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
7011 |  | Digitação de Resultados de Exames No Laboratoriais Externos | Exámenes | External Non-Lab Results Entry | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support non-laboratory exam results documentation from external sources (no interface features); Main functionalities: support users to document patient non-laboratory exam results, such as Radiology, Pathologic Anatomy, etc; from external sources in text mode or image upload without using interface features. In case of interface with laboratory systems, the application Tasy Interface Engine can be used; People who use the function: Physicians and Nurses.
7012 |  | Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos | External Lab Results Entry | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | Dateneingabe externe Laborbefunde | External Lab Results Entry | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
7012 |  | Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos | Laboratorio | External Lab Results Entry | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Support laboratory exam results documentation from external sources (no interface features); Main functionalities: support users to document patient laboratory exam results from external sources in text mode or image upload without using interface features. In case of interface with laboratory systems, the application Tasy Interface Engine can be used; People who use the function: Physicians and Nurses.
7015 |  | Gestão das Prescrições pela Enfermagem | Order Management by the Nursing Team | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | Verordnungsmanagement durch Pflegeteam | Order Management by the Nursing Team |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy | A gestão de enfermagem é a ferramenta que a enfermagem usa para fazer uma revisão da prescrição médica, podendo ajustar ou definir os aprazamentos das medicações, alterar diluições, rediluições e reconstituições dos medicamentos. Também é possível tratar questões de dispensação, orientando a farmácia de que determinados itens prescritos não são necessários dispensar por exemplo. Pode-se fazer a substituição de medicamentos prescritos e que não tenham em estoque por exemplo.
7015 |  | Gestão das Prescrições pela Enfermagem | Enfermería | Order Management by the Nursing Team | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | 38 | Enfermagem | Nursing | Yes | No | Pending description
7020 |  | Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente | Devices Record | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | Register der Katheter und Drainagen | Devices Record | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
7020 |  | Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente | Control de Infección Hospitalaria | Tubes and Lines Record | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | Objective: Support management of clinical settings for patient devices; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of patient devices, like Infusion Pumps, Catheters, Drains, etc; and their clinical settings for documentation at the Electronic Patient Chart; People who use the function: Information Technology, Chief medical informatics officer and other authorized departments.
7021 |  | Gestão de Pacotes | Packs Management | Gestión de Paquetes | Gestión de Paquetes | Gestión de Paquetes | Gestión de Paquetes | Paketverwaltung | Packs Management | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | Objetivo: Análise da rentabilidade dos pacotes nas mais diversas óticas, dando subsídios para novas negociações com os convênios. Principal funcionalidade: Permite visualizar o valor aberto e fechado(Pacote) das contas que tem o pacote, bem como dos itens que fazem parte do mesmo. Usuários que utilizam: Comercial / Faturamento
7021 |  | Gestão de Pacotes | Facturación (Convenios y Particular) | Packs Management | Gestión de Paquetes | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | Objective: Analysis of the profitability of billing procedures packages from diverse perspectives, providing support for new negotiations with insurance company; Main functionality: It allows viewing the full patient account price (without billing package) to compare with the billing procedure package, as well as the items included, providing relevant information to assess profitability of billing packages and help users on insurance agreements negotiation; Users who use: Commercial and Billing departments.
7022 |  | Gestão NISS | HAIs Management | Gestión NIS | Gestión NIS | Gestión NIS | Gestión NIS | KISS-Management | HAIs Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
7022 |  | Gestão NISS | Control de Infección Hospitalaria | NIS Management | Gestión NIS | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | Objective: Support consulting clinical data and indicators to identify Healthcare-Associated Infections; Main functionalities: support users to consult clinical data and view indicators for surgeries, invasiveness and defined daily dose, in order to help identification of Healthcare-Associated Infections in patients; People who use the function: Healthcare-Associated Infections department.
7023 |  | Cadastro de Estruturas Internas | Internal Structure Record | Registro de Estructuras Internas | Registro de Estructuras Internas | Registro de Estructuras Internas | Registro de Estructuras Internas | Register der internen Strukturen | Internal Structure Record | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock | Essa função tem o objetivo de cadastrar a estrutura para organização dos procedimentos e materiais.
7023 |  | Cadastro de Estruturas Internas | Registros y Funciones Generales | Internal Structure Record | Registro de Estructuras Internas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Yes | Yes | Objective: Support management of internal structures for grouping procedures, materials and medicines; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of internal grouping structures fo procedures, materials and medicines, in order to use them withing system business rules, commonly used for Billing area; People who use the function: Information Technology, Billing and other authorized departments.
7024 |  | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | International | Development Financial and Accounting | Strategic | Função utilizada para gestão de de indicadores e iniciativas estratégicas para acompanhamento do resultado esperado conforme o planejamento e mapa estratégico Suas principais funcionalidades são: - Criação do Mapa estratégico - Criação de indicadores para o objetivo - Permite a gestão através de gráficos dos indicadores. - Permite informar o indicador manualmente ou através de informações do sistema - Criação de Iniciativas para alcançar o objetivo
7024 |  | BSC - Balanced Scorecard | BSC | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | 453 | BSC | BSC | Yes | Yes | Function used for the management of indicators and strategic initiatives to monitor the expected result according to the planning and strategic map Its main features are: - Creation of the strategic map - Creation of indicators for the objective - Support management team through graphical view of the indicators. - Allows you to inform the indicator manually or through system information - Creation of Initiatives to achieve the objective People who use the function: Hospital Administration and other authorized departments.
7026 |  | Gestão de Reserva de Refeições | Meal Reservation Management | Gestión de Reserva de Colaciones | Gestión de Reserva de Colaciones | Gestión de Reserva de Colaciones | Gestión de Reserva de Colaciones | Verwaltung der Mahlzeitenreservierungen | Meal Reservation Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para o controle das reservas de refeições para os funcionários. Permite o cadastro das reservas disponíveis por serviço e restaurante, o registro de reserva de refeições feita pelos funcionários e o atendimento destas reservas.
7026 |  | Gestão de Reserva de Refeições | Nutrición | Meal Reservation Management | Gestión de Reserva de Colaciones | 71 | Nutrição | Nutrition | Yes | Yes | Objective: Support meal reservations for employees and other authorized people; Main functionalities: support users to request to Nutrition department the meal reservations at restaurant made by employees and other authorized people. This function only applies for non patients, as the patients meals reservation follows the medical orders process; People who use the function: All authorized system users.
7027 |  | Gestão de Projetos e Investimentos | Project and Investment Management | Gestión de Proyectos e Inversiones | Gestión de Proyectos e Inversiones | Gestión de Proyectos e Inversiones | Gestión de Proyectos e Inversiones | Projekt- und Investmentmanagement | Project and Investment Management | International | Development Financial and Accounting | Strategic | Objetivo: Gerenciar projetos da instituição; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário controlar projetos através de cronogramas, orçamentos, análise de viabilidade, equipes; Pessoas que utilizam: Administradores da instituição e equipe staff.
7027 |  | Gestão de Projetos e Investimentos | Proyectos de Inversión | Project and Investment Management | Gestión de Proyectos e Inversiones | 456 | Projetos de Investimento | Investment Projects | Yes | No | Objective: Support management of investment projects data; Main Functionalities: support users to manage data related to investment projects through schedules, budgets, feasibility analysis, teams, among other options; People who use the function: Hospital Administrators, Chief Executive Office and other authorized departments.
7028 |  | Parâmetros Faturamento | Billing Parameters | Parámetros Facturación | Parámetros Facturación | Parámetros Facturación | Parámetros Facturación | Abrechnungsparameter | Billing Parameters | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
7028 |  | Parâmetros Faturamento | Administración de Contractos (Precios) | Billing Parameters | Parámetros Facturación | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Yes | Yes | Objective: Core table settings for billing routines; Main Functionalities: Allows the users to configure basic settings and parameters to define standard way of work and billing rules. People who use: Billing department.
7029 |  | Atendimento do Lote da Prescrição | Order Batch Dispensation | Atención del Lote de la Prescripción | Atención del Lote de la Prescripción | Atención del Lote de la Prescripción | Atención del Lote de la Prescripción | Verordnungsstapel-Bearbeitung | Order Batch Dispensation | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para realizar o atendimento dos materiais e medicamentos prescritos por horário. Ela tem sua utilização no setor de farmácia da instituição. - Verificar as prescrições pendentes por horários; - Realizar o atendimento manual dos materiais e medicamentos por horário; - Realizar o atendimento por barras dos materiais e medicamentos por horário; - Verificar os materiais e medicamentos que foram atendidos, não atendidos e suspensos por horário; - Realizar a visualização e a impressão dos relatórios padrões da função.
7029 |  | Atendimento do Lote da Prescrição | Farmacia | Order Batch Dispensation | Atención del Lote de la Prescripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support management of materials and medicines ordered to patients, breaking them into work shifts; Main functionalities: support users to consult the pending medical orders, structured in dispensation batches according to working shifts, providing tools for manual or barcoded processing of materials and medicines, identifying the missed and suspended items, printing of reports, among other options; People who use the function: Pharmacy department.
7030 |  | Gestão dos Lotes da Dispensação | Dispensation Batch Management | Gestión de los Lotes de la Dispensación | Gestión de los Lotes de la Dispensación | Gestión de los Lotes de la Dispensación | Gestión de los Lotes de la Dispensación | Verwaltung der Ausgabestapel | Dispensation Batch Management | International | Development Billing and Pharmacy | Farmácia | Esta ferramenta é utilizada para realizar o controle dos lotes das prescrição por horário Ela tem sua utilização nos setores da farmácia e da enfermagem da instituição. - Realizar a dispensação, entrega e o recebimento no setores; - Consultar as lotes de prescrições que foram enviados as setores; - Consultar através de um Painel os lotes de prescrição para serem atendidos e enviados aos setores;
7030 |  | Gestão dos Lotes da Dispensação | Farmacia | Dispensation Batch Management | Gestión de los Lotes de la Dispensación | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support management of medical orders batches by time. Main functionalities: allows users to carry out dispensing, delivery and receipt in the department, consult the batches sent to the departments, consult the order batches to be processed and sent to the departments; People who use the function: Pharmacy and Nursing departments.
7031 |  | Emissão do Lote da Prescrição | Issuance of the Order Batch | Emisión del Lote de la Prescripción | Emisión del Lote de la Prescripción | Emisión del Lote de la Prescripción | Emisión del Lote de la Prescripción | Ausstellen des Verordnungsstapels | Issuance of the Order Batch |  | Development Billing and Pharmacy | Farmácia
7031 |  | Emissão do Lote da Prescrição | Farmacia | Issuance of the Order Batch | Emisión del Lote de la Prescripción | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Pending description
7032 |  | Gestão de Alertas e Eventos | Alerts and Events Management | Gestión de Alertas y Eventos | Gestión de Alertas y Eventos | Gestión de Alertas y Eventos | Gestión de Alertas y Eventos | Warnungs- und Vorkommnisverwaltung | Alerts and Events Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Utilizada para a gestão de alertas disparados por eventos realizados no sistema. Permite o cadastro de alertas por evento e a consulta dos alertas gerados, enviados, entre outros.
7032 |  | Gestão de Alertas e Eventos | Calidad | Alerts and Events Management | Gestión de Alertas y Eventos | 105 | Qualidade | Quality | Yes | Yes | Objective: Support management of patient and system events to trigger messages; Min functionalities: allows users to build and provide maintenance of alerts triggered by patient and system events, consultation of alerts generated, sent, among others options; People who use the function: Information Technology department.
7033 |  | BSC - Informação do Indicador | BSC - Indicator information | BSC - Información del Indicador | BSC - Información del Indicador | BSC - Información del Indicador | BSC - Información del Indicador | BSC - Indikatorinformationen | BSC - Indicator information |  | Development Financial and Accounting | Strategic
7036 |  | Emissão de Atendimentos | Issuing of Encounters | Emisión de Atenciones | Emisión de Atenciones | Emisión de Atenciones | Emisión de Atenciones | Issuing of Encounters | Issuing of Encounters |  | Development Clinical Order | CPOE
7036 |  | Emissão de Atendimentos | Funciones y tablas pendientes | Issuing of Encounters | Emisión de Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
7040 |  | Mapeamento de Processos | Processes Mapping | Mapeado de Procesos | Mapeado de Procesos | Mapeado de Procesos | Mapeado de Procesos | Processes Mapping | Processes Mapping |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
7041 |  | Gestão de Treinamento | Training Management | Gestión de Capacitación | Gestión de Capacitación | Gestión de Capacitación | Gestión de Capacitación | Schulungsverwaltung | Training Management | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations
7041 |  | Gestão de Treinamento | Entrenamientos | Training Management | Gestión de Capacitación | 322 | Treinamentos | Trainings | Yes | No | Objective: Support management of training schedule and events; Main functionalities: support users to schedule and manage the training execution, as well as atendees presence, participation certificates, among other options; People who use the function: Training department.
7042 |  | Gestão de Pendências da Conta do Paciente | Management of Patient Account Pendencies | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | Verwaltung von Unerledigtem der Patientenrechnung | Management of Patient Account Pendencies | International | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno | Objetivo: Gerenciar as pendências das contas de paciente, agilizando e dando segurança ao processo de faturamento. No processo de faturamento de contas pacientes é comum que aconteçam situações diferentes que impactem na finalização de algumas contas. Essas situações chamamos de pendências. Devido ao volume de Pendências identificadas, o controle pode ser prejudicado, impactando nos valores de faturamento da instituição. Como objetivo da função: Ter um controle efetivo dessas situações. Utilizado por diversos. Na maioria o Faturamento.
7042 |  | Gestão de Pendências da Conta do Paciente | Facturación (Convenios y Particular) | Management of Patient Account Pendencies | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | Yes | Yes | Objective: Manage pending patient accounts, streamlining the billing process. In the billing process for patient accounts varios factors could impact the finalization of some accounts. These situations are called pending issues. Due to the volume of Pending issues identified, control may be impaired, impacting the institution's billing amounts. As objective of the function: To have an effective control of these situations. Used by several. Mostly Billing.
7043 |  | Gestão de CCIH | Infection Prevention and Control Management | Gestión de CCIH | Gestión de CCIH | Gestión de CCIH | Gestión de CCIH | Infektionskontroll-Management | Infection Prevention and Control Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application | Utilizada para consulta de informações referentes ao controle de infecção hospitalar. Permite filtrar e consultar informações das fichas de ocorrência, cirurgias, antimicrobianos, cultura, entre outros.
7043 |  | Gestão de CCIH | Control de Infección Hospitalaria | NIS Management | Gestión de CCIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Yes | Yes | Objective: Support management of Healthcare-Associated Infections incident forms data; Main functionalities: support users to manage all clinical data captured in the function Incident Form Register, as well as Compulsory Notification, Reportable diseases, patient tracking, among other options; People who use the function: Healthcare-Associated Infections department.
7044 |  | Gestão de Serviços Profissionais | Professional Services Management | Gestión de Servicios Profesionales | Gestión de Servicios Profesionales | Gestión de Servicios Profesionales | Gestión de Servicios Profesionales | Professionelles Leistungsmanagement | Professional Services Management |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
7044 |  | Gestão de Serviços Profissionais | Funciones y tablas pendientes | Professional Services Management | Gestión de Servicios Profesionales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support users to consult and perform pending procedures of patients; Main functionalities: support usrs to configure professional teams, allowcate the teams and professionals, consult pending procedures, like physiotherapy, etc; to perform them, updating the patient account; People who use: Physiotherapists and other clinical professionals that need to perform procedures according to medical orders.
7045 |  | Dicionário da Língua Portuguesa | Portuguese Language Dictionary | Diccionario de la Lengua Española | Diccionario de la Lengua Española | Diccionario de la Lengua Española | Diccionario de la Lengua Española | Portuguese Language Dictionary | Portuguese Language Dictionary |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
7045 |  | Dicionário da Língua Portuguesa | Gestión del sistema | Portuguese Language Dictionary | Diccionario de la Lengua Española | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | No | No | Pending description
7047 |  | EHR - Registro Clínico | EHR - Clinical Record | EHR - Registro Clínico | EHR - Registro Clínico | EHR - Registro Clínico | EHR - Registro Clínico | EHR - Klinische Datensätze | EHR - Clinical Record | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
7048 |  | Análise do Faturamento por Médico | Billing per Physician Analysis | Análisis de la Facturación por Médico | Análisis de la Facturación por Médico | Análisis de la Facturación por Médico | Análisis de la Facturación por Médico | Abrechnungsanalyse nach Arzt | Billing per Doctor Analysis |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio | A função foi desenvolvida em parceria com o Hospital Sírio Libanês, específicamente seguindo o seu contexto. O objetivo dessa função é listar os dados ref. ao faturamento por médico (Valor bruto/líquido/margem bruta/líquida/custo, entre outras informações). Essa função é mais Gerencial.
7048 |  | Análise do Faturamento por Médico | Facturación (Convenios y Particular) | Billing per Physician Analysis | Análisis de la Facturación por Médico | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | The purpose of this function is to list the ref data, billing by doctor (Gross / net / gross / net / cost, among other information). This role is more Managerial.
7049 |  | Resposta FAQ | FAQ answer | Respuesta FAQ | Respuesta FAQ | Respuesta FAQ | Respuesta FAQ | FAQ-Antwort | FAQ answer |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
7050 |  | Parâmetros Contabilidade | Accounting Parameters | Parámetros Contabilidad | Parámetros Contabilidad | Parámetros Contabilidad | Parámetros Contabilidad | Buchhaltungsparameter | Accounting Parameters |  | Development Financial and Accounting | Accounting
7050 |  | Parâmetros Contabilidade | Contabilidad | Accounting Parameters | Parámetros Contabilidad | 11 | Contabilidade | Accounting | Yes | No | Objective: Base register for accounting routine and budget; Main Functionalities: It allows the user to create mechanisms and accounting rules for general ledger transaction batches. It is also the base register for the budget function; People who use: Accountants and Accounting assistants.
7051 |  | Consulta Documentação Convênio | Insurance Documentation Consultation | Consulta Documentación Convenio | Consulta Documentación ARS | Consulta Documentación Obra social | Consulta Documentación Aseguradora | Abfrage der Versicherungsdokumentation | Insurance Documentation Consultation |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno | O Objetivo da função e funcionalidade principal é permitir consultar a documentação do convênio sem a necessidade de ter que acessar a função cadastro de convênios para obter essa informação. A funcionalidade é utilizada por usuários do Comercial / Recepção / Faturamento
7051 |  | Consulta Documentação Convênio | Facturación (Convenios y Particular) | Insurance Documentation Consultation | Consulta Documentación Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | Yes | Objective: Consulting the insurance agreements documentation. Main functionalities: allows the users to consult the insurance documentation provided by the Billing department, which can define multiple structures and segmentation to help users to identify insurance policies. People who use the function: Commercial, Reception, Authorization desk and Billing departments.
7052 |  | Controle do Pré-Faturamento | Pre-Billing Control | Control de Prefacturación | Control de Prefacturación | Control de Prefacturación | Control de Prefacturación | Vorabrechnungs-Kontrolle | Pre-Billing Control |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Convênio
7052 |  | Controle do Pré-Faturamento | Facturación (Convenios y Particular) | Pre-Billing Control | Control del Pre-Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Objective: Calculate Billing values in advance for accounting projections; Main functionalities: allows the users to calculate in advance the monthly billing ir order for enabling accounting projections; People who use: Billing and Accounting departments.
7053 |  | Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa) | AAR (Administrative Action Request) Management | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | Verwaltungsanfragen und -maßnahmen | AAR (Administrative Action Request) Management |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno | Objetivo: Permitir realizar a gestão das solicitações de providências administrativas (SPA). Ex: o paciente precisa de uma restituição, então cadastra-se uma SPA, para o setor analisar, segue um processo de hierarquia de aprovação, até que seja liberado a restituição ao paciente. Utilizada pelos usuários do setor Financeiro / Faturamento
7053 |  | Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa) | Cuentas por Cobrar | AAR (Administrative Action Request) Management | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: Administrative management of requests from patients; Main functionalities: allows the users to document patient requests and manage the approvals, commonly used to request discount or negotiationg of debts; People who use: Financial department.
7054 |  | GPI - Consulta dados do orçamento | GPI - Budget Data Consultation | GPI - Consulta datos del presupuesto | GPI - Consulta datos del presupuesto | GPI - Consulta datos del presupuesto | GPI - Consulta datos del presupuesto | GPI - Budget Data Consultation | GPI - Budget Data Consultation |  | Development Financial and Accounting | Strategic
7100 |  | Flex File | Flex File Report | Flex File | Flex File | Flex File | Flex File | Flexibler Dateibericht | Flex File Report |  | Development Financial and Accounting | Accounting
7101 |  | Conciliação Contábil | Accounting Reconciliation | Conciliación Contable | Conciliación Contable | Conciliación Contable | Conciliación Contable | Buchhaltungs-Abstimmung | Accounting Reconciliation |  | Development Financial and Accounting | Accounting
7101 |  | Conciliação Contábil | Contabilidad | Accounting Reconciliation | Conciliación Contable | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Function for the accounting process
7500 |  | Consulta de Pessoa Física/Pessoa Jurídica | Person/Legal Entity Consultation | Consulta de Persona Física/Persona Moral | Consulta de Persona Física/Persona Moral | Consulta de Persona Física/Persona Moral | Consulta de Persona Física/Persona Jurídica | Beratung für natürliche/juristische Person | Person/Legal Entity Consultation | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para localização e consulta de pessoas físicas e jurídicas. Suas principais funcionalidades são: - Realizar a consulta de pessoas físicas cadastradas no sistema; - Realizar a consulta de pessoas jurídicas cadastradas no sistema. A função pode ser utilizada por todos os colaboradores, para consulta dos dados pertinentes as suas funções.
7500 |  | Consulta de Pessoa Física/Pessoa Jurídica | Registros y Funciones Generales | Person/Legal Entity Consultation | Consulta de Persona Física/Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | No | Yes | Function used to search and consult natural and legal entities. Its main features are: - Carry out consultation with natural persons registered in the system; - Consult the legal entities registered in the system. The function can be used by all employees, to consult the data relevant to their functions.
7504 |  | Nota de Crédito | Credit note | Nota de Crédito | Nota de Crédito | Nota de Crédito | Nota de Crédito | Gutschrift | Credit note | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
7505 |  | Localizador de Notas Fiscais | Invoice Search Tool | Buscador de Facturas | Buscador de Facturas | Buscador de Facturas | Buscador de Facturas | Suchfunktion für Abschlussrechnungen | Invoice Search Tool | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
7506 |  | Consulta de Notas Fiscais | Invoice Check | Consulta de Facturas | Consulta de Facturas | Consulta de Facturas | Consulta de Facturas | Rechnungsscheck/Rechnung prüfen | Invoice Check |  | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
7506 |  | Consulta de Notas Fiscais | Contabilidad | Invoice Check | Consulta de Facturas | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Function for querying invoices
8000 |  | Planejamento Orçamentário | Budget Planning | Planeamiento Presupuestal | Planeamiento Presupuestal | Planeamiento Presupuestal | Planeamiento Presupuestal | Budgetplanung | Budget Planning |  | Development Financial and Accounting | Strategic
8008 |  | Prescrição de Dispositivos | Tubes & Lines Order | Prescripción de Dispositivos | Prescripción de Dispositivos | Prescripción de Dispositivos | Prescripción de Dispositivos | Gerätereihenfolge | Tubes & Lines Order |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
8009 |  | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | Hospital and Outpatient Information Control | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | Hospital and Outpatient Information Control | Hospital and Outpatient Information Control |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Geração do arquivo de Controle de Internação Hospitalar e Ambulatorial, conforme previsto pela portaria 1.171 do Ministério da Saúde. Utilizado pelo setor de faturamento.
8009 |  | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | Recepción e Hospitalización | Hospital and Outpatient Information Control | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | No | Objective: Reporting Ambulatory and Inpatients to Brazilian Ministry of Health, as provided for by Decree 1,171. People who use the function: Billing department.
8010 |  | Gestão da Escala de Anestesistas | Anesthetist Work Schedule Management | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | Dienstplanverwaltung - Anästhesisten | Anaesthetist Work Schedule Management | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
8010 |  | Gestão da Escala de Anestesistas | Centro Quirúrgico | Anesthetist Work Schedule Management | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Yes | Yes | Objective: Support management of work shift schedules of Anesthetists; Main functionalities: support users to schedule and provide maintenance to work shifts schedules of Anesthetists; People who use the function: Anesthetists and Operating Room department.
8011 |  | Gestão do Desenvolvimento e Tecnologia Philips | Philips Development and Technology Management | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | Philips Development and Technology Management | Philips Development and Technology Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
8011 |  | Gestão do Desenvolvimento e Tecnologia Philips | Gesticón desarrollo y tecnología - Philips | Philips Development and Technology Management | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | 521 | Gestão Desenvolv e Tecnologia - Philips | Development and Tecnology management - Philips | No | No | Pending description
8012 |  | Sistematização da Assistência de Enfermagem Peroperatória - SAEP | Preoperative Structured Nursing Care Plan | Sistematización de la Asistencia de Enfermería Quirúrgica - SAEP | Sistematización de la Asistencia de Enfermería Quirúrgica - SAEP | Sistematización de la Asistencia de Enfermería Quirúrgica - SAEP | Sistematización de la Asistencia de Enfermería Quirúrgica - SAEP | OP-Pflegeplanung | Preoperative Structured Nursing Care Plan - PNSC |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
8014 |  | Controle de Visitas | Visitor Control | Control de Visitas | Control de Visitas | Control de Visitas | Control de Visitas | Besucherkontrolle | Visitor Control | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para controlar o acesso de visitantes, acompanhantes e visitantes de setores. Suas principais funcionalidades são permitir registrar a entrada e saída dos visitantes e acompanhantes.
8014 |  | Controle de Visitas | Visitas | Visitor Control | Control de Visitas | 455 | Visitas | Visits | Yes | Yes | Objective: Support management of visitors and companions documentation; Main functionalities: support users to document and manage patients companions and vistiors as well as visitors to hospital departments. The function offers the possibility of adding picture to individuals, badge identification number to the visitors records as well as printing identification label, among other options. The function also support to have an overview of all visitors and companions structured by department, room and bed; People who use the function: Reception department.
8015 |  | Diagrama de Processo | Process Diagram | Diagrama de Proceso | Diagrama de Proceso | Diagrama de Proceso | Diagrama de Proceso | Process Diagram | Process Diagram |  | Development Admission Discharge and Transfer | Cadastro de pessoas
8016 |  | Análise do Lote Contábil | Accounting Batch Analysis | Análisis de la Póliza | Análisis de la Póliza | Análisis de la Póliza | Análisis de la Póliza | Accounting Batch Analysis | Accounting Batch Analysis |  | Development Financial and Accounting | Accounting
8016 |  | Análise do Lote Contábil | Contabilidad | Accounting Batch Analysis | Análisis de la Póliza | 11 | Contabilidade | Accounting | No | No | Função para análise dos lançamentos contábeis
8020 |  | Gestão Comercial | Commercial Management | Gestión Comercial | Gestión Comercial | Gestión Comercial | Gestión Comercial | Kommerzielles Management | Commercial Management |  | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations
8020 |  | Gestão Comercial | Funciones y tablas pendientes | Commercial Management | Gestión Comercial | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Philips internal tool for Management of Contracts (not available for customers); Main functionalities: allows users to manage the customer contracts; People who use: Philips Sales Support.
8030 |  | Visualização Integrada das Prescrições Eletrônicas - VIPE | Integrated View of Electronic Orders | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | Integrierte Ansicht der elektronischen Verordnungen | Integrated View of Electronic Orders |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
8030 |  | Visualização Integrada das Prescrições Eletrônicas - VIPE | Prescripción electrónica | Integrated View of Electronic Orders | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | 10 | Prescrição Eletrônica | Electronic Prescription (orders) | No | Yes | Pending description
8045 |  | Painel de Indicadores de Desenvolvimento e Tecnologia | Panel of Indicators of Development and Technology | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | Panel of Indicators of Development and Technology | Panel of Indicators of Development and Technology |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
8045 |  | Painel de Indicadores de Desenvolvimento e Tecnologia | Funciones y tablas pendientes | Panel of Indicators of Development and Technology | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
8046 |  | Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos em Desenvolvimento | Planning, Monitoring and Control of Projects under development | Planeamiento, Monitoreo y Control de Proyectos en Desarrollo | Planeamiento, Monitoreo y Control de Proyectos en Desarrollo | Planeamiento, Monitoreo y Control de Proyectos en Desarrollo | Planeamiento, Monitoreo y Control de Proyectos en Desarrollo | Planning, Monitoring and Control of Projects under development | Planning, Monitoring and Control of Projects under development |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
8047 |  | Controle de Processos e Etapas PRP/NPI | Control of PRP/NPI Processes and Stages | Control de Procesos y Etapas PRP/NPI | Control de Procesos y Etapas PRP/NPI | Control de Procesos y Etapas PRP/NPI | Control de Procesos y Etapas PRP/NPI | Control of PRP/NPI Processes and Stages | Control of PRP/NPI Processes and Stages |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
8048 |  | Gestão de Cronogramas | Schedule Management | Gestión de Cronograma | Gestión de Cronograma | Gestión de Cronograma | Gestión de Cronograma | Zeitplan-Management | Schedule Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
8049 |  | Informações da Base do Cliente | Information regarding the Customer Basis | Información de la Base del Cliente | Información de la Base del Cliente | Información de la Base del Cliente | Información de la Base del Cliente | Information regarding the Customer Basis | Information regarding the Customer Basis |  | DevOPS CCI | Configuration and Management | Função para consulta das informações das bases dos clientes na base Philips
8050 |  | Visualização Integrada do Item - VINI | Integrated Item View | Visualización Integrada del ítem - VINI | Visualización Integrada del ítem - VINI | Visualización Integrada del ítem - VINI | Visualización Integrada del ítem - VINI | Item Gesamtübersicht | Integrated Item View | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
8051 |  | Geração de Resultados Externos | External Results Generation | Generación de Resultados Externos | Generación de Resultados Externos | Generación de Resultados Externos | Generación de Resultados Externos | Erstellung externer Resultate | External Results Generation | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
8051 |  | Geração de Resultados Externos | Funciones y tablas pendientes | External Results Generation | Generación de Resultados Externos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support laboratory exams interface with external systems and equipments; Main functionalities: support users to generate laboratory exams batches to interface their results with external systems and equipments; People who use the function: Laboratory department.
8055 |  | Rastreabilidade de Amostras | Sample Traceability | Rastreabilidad de Muestras | Rastreabilidad de Muestras | Rastreabilidad de Muestras | Rastreabilidad de Muestras | Probenrückverfolgbarkeit | Sample Traceability |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
8559 |  | Aprovação de Pagamentos | Approval of Payments | Aprobación de Pagos | Aprobación de Pagos | Aprobación de Pagos | Aprobación de Pagos | Genehmigung der Zahlungen | Approval of Payments |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle da aprovação de pagamentos que devem ser realizadas pela instituição Tem como principal funcionalidade, aprovar, reprovar e consultar os pagamentos pendentes, aprovados ou reprovados na instituição Utilizada por supervisores e gestores do setor financeiro
8559 |  | Aprovação de Pagamentos | Cuentas por pagar | Approval of Payments | Aprobación de Pagos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Function used to control the approval of payments that must be made by the institution Its main function is to approve, disapprove and consult pending payments, approved or disapproved in the institution Used by supervisors and managers in the financial sector
8600 |  | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) |  | Development Billing and Pharmacy | Fat TISS/Autorização
8600 |  | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | Facturación (Convenios y Particular) | TUSS Chart Lookup (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) | Billing (Insurance and Selfpayment) | No | No | Pending description
8726 |  | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation | Função Desenvolvida por solicitação do Daniel de Souza, com objetivo de termos um acompanhamento via Tasy sobre os desenvolvimento mensal dos objetivo do PPM
8726 |  | Dashboard of Targets | Funciones y tablas pendientes | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Internal
9000 |  | Login | Login | Inicio de sesión | Inicio de sesión | Inicio de sesión | Inicio de sesión | Anmelden | Login |  | Technology | Tec Delphi
9004 |  | Cadastros Gerais | Core Tables Settings | Registros Generales | Registros Generales | Registros Generales | Registros Generales | Stammtabellen Einstellungen | Core Tables Settings |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
9007 |  | TasyMed - Consultório Médico | TasyMed - Physician's Office | TasyMed - Consultorio Médico | TasyMed - Consultorio Médico | TasyMed - Consultorio Médico | TasyMed - Consultorio Médico | TasyMed - Sprechzimmer des Arztes | TasyMed - Doctor's Office |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
9007 |  | TasyMed - Consultório Médico | Consultório Médico (Ambulatorio) | TasyMed - Physician's Office | TasyMed - Consultorio Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
9018 |  | Localizador de Medicamentos Padrão | Formulary Medicine Search Tool | Localizador de Medicamentos Estándar | Localizador de Medicamentos Estándar | Localizador de Medicamentos Estándar | Localizador de Medicamentos Estándar | Standardsuchtool für Medikamente | Formulary Medicine Search Tool | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
9019 |  | Estoque | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Bestand | Stock |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
9019 |  | Estoque | Consultório Médico (Ambulatorio) | Stock | Stock | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | No | No | Pending description
9021 |  | Painel de Chamadas do Agendamento | Schedule Call Panel | Panel de Llamadas de la Programación | Panel de Llamadas de la Programación | Panel de Llamadas de la Programación | Panel de Llamadas de la Programación | Anrufpanel für Terminplanung | Schedule Call Panel | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
9021 |  | Painel de Chamadas do Agendamento | Agenda | Schedule Call Panel | Panel de Llamadas de la Programación | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Objective: Support calling patients through monitor screens at waiting rooms; Main functionalities: support users to call patients in waiting rooms through monitor screens; People who use the function: Scheduling and Reception departments.
9025 |  | Visualizador de alertas | Notification display | Visualizador de alertas | Visualizador de alertas | Visualizador de alertas | Visualizador de alertas | Notification display | Notification display |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
9029 |  | REP - Cálculo de Dose / Velocidade de Infusão | CPOE - Dose Calculation / Infusion Speed | REP - Cálculo de Dosis / Velocidad de Infusión | REP - Cálculo de Dosis / Velocidad de Infusión | REP - Cálculo de Dosis / Velocidad de Infusión | REP - Cálculo de Dosis / Velocidad de Infusión | CPOE - Dose Calculation / Infusion Speed | CPOE - Dose Calculation / Infusion Speed |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
9030 |  | Painel do Pronto Atendimento | Emergency Department Panel | Panel de Urgencias | Panel de Urgencias | Panel de Urgencias | Panel de Urgencias | Notaufnahme-Tafel | Emergency Department Panel | International | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
9030 |  | Painel do Pronto Atendimento | Urgencias | Emergency Department Panel | Panel de Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Yes | Yes | Objective: Support Emergency Department data display and manage patient calls; Main functionalities: support the Emergency Department data display and manage the patient calls via monitor at the reception, triage waiting room, consultation waiting room, etc; People who use the function: Emergency Department.
9032 |  | Consulta de Exames do Paciente | Patient Exams Consultation | Consulta de Exámenes del Paciente | Consulta de Exámenes del Paciente | Consulta de Exámenes del Paciente | Consulta de Exámenes del Paciente | Abfrage der Patientenuntersuchungen | Patient Exams Consultation | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
9032 |  | Consulta de Exames do Paciente | Laboratorio | Patient Exams Consultation | Consulta de Exámenes del Paciente | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Patient exams search tool; Main functionalities: support users to search for patient exams; People who use the function: Laboratory and all Clinical departments.
9033 |  | Testes da Tecnologia | Technology Tests | Tests de la Tecnología | Tests de la Tecnología | Tests de la Tecnología | Tests de la Tecnología | Technologie-Tests | Technology Tests |  | Technology | Tec Java Desktop
9037 |  | Triagem do Pronto Atendimento | Emergency Department Triage | Clasificación de Urgencias | Clasificación de Urgencias | Clasificación de Urgencias | Clasificación de Urgencias | Notaufnahme-Triage | Emergency Department Triage |  | Development Clinical Records | Assist. Pronto Atendimento
9037 |  | Triagem do Pronto Atendimento | Urgencias | Emergency Department Triage | Clasificación de Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | No | Yes | Pending description
9039 |  | Painel de Chamadas de Exames | Exams Call Panel | Panel de Llamadas de Exámenes | Panel de Llamadas de Exámenes | Panel de Llamadas de Exámenes | Panel de Llamadas de Exámenes | Anrufpanel für Untersuchungen | Exams Call Panel | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
9039 |  | Painel de chamadas de exames | Exámenes | Call panel for exams | Panel de llamadas de exámenes | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support calling patients for examination in waiting rooms in monitor screens; Main functionalities: support using monitor screens with patient identification graphicaly highlighted and using sounds to call patients to exam rooms. People who use the function: Exam departments.
9040 |  | Componente do Sistema | System Component | Componente del Sistema | Componente del Sistema | Componente del Sistema | Componente del Sistema | System Component | System Component |  | Technology | Tec Delphi
9041 |  | Integração | Integration | Integración | Integración | Integración | Integración | Integration | Integration |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
9041 |  | Integração | Funciones y tablas pendientes | Integration | Integración | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
9042 |  | Mapa dos Setores | Department Map | Mapa de los Sectores | Mapa de los Sectores | Mapa de los Sectores | Mapa de los Sectores | Stationsübersicht | Department Map | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para permitir uma melhor gestão dos grupos e locais dos setores de Pronto atendimento. A principal funcionalidade é permitir uma fácil visualização dos pacientes nos locais do setor de PA.
9042 |  | Mapa dos Setores | Recepción e Hospitalización | Department Map | Mapa de los Sectores | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Objective: Support management of non acommodation departments; Main functionalities: support management of non acommodation department locations, like Emergency Department, Radiology, etc; allowing users to move patients between locations in a dashboard view, updated in a pre-configured period; People who use the function: Nursing, Radiology and other similar departments.
9043 |  | Ordem serviço web | Web service order | Orden Servicio Web | Orden Servicio Web | Orden Servicio Web | Orden Servicio Web | Web service order | Web service order |  | Development Financial and Accounting | Hospital maintenance
9043 |  | Ordem serviço web | Funciones y tablas pendientes | Web service order | Orden Servicio Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
9044 |  | Produção de Medicamentos | Medicine Production | Producción de Medicamentos | Producción de Medicamentos | Producción de Medicamentos | Producción de Medicamentos | Medikamentenherstellung | Medicine Production | International | Development Supply Chain and Taxes | Stock
9044 |  | Produção de Medicamentos | Farmacia | Medicine Production | Producción de Medicamentos | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | Yes | Objective: Support management of medicines production; Main functionalities: support users to perform medicines production (combination of more than one medicine), updating the stock and generating supplier batch, expiring date, as well as medicines tracebility; People who use the function: Pharmacy department.
9045 |  | Avaliação Paciente Web | Web Patient Assessment | Evaluación Paciente Web | Evaluación Paciente Web | Evaluación Paciente Web | Evaluación Paciente Web | Web-Patientenbeurteilung | Web Patient Assessment |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP | Função utilizada para que o paciente possa preencher avaliações on-line. As avaliações disponíveis para preenchimento são pré-definidas pela instituição, ao marcar a opção "Apresentar web", no registro da avaliação vinculada ao prontuário do paciente.
9045 |  | Avaliação Paciente Web | Aplicación WEB Tasy | Web Patient Assessment | Evaluación Paciente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Yes | No | Pending description
9046 |  | Boletim Ocorrência Web | Incident Report Web | Atención al cliente Web | Atención al cliente Web | Atención al cliente Web | Atención al cliente Web | Incident Report Web | Incident Report Web |  | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations | Funcionalidade WEB que permite ao paciente consultar seus boletins de ocorrência, além de efetuar a abertura de novos.
9046 |  | Boletim Ocorrência Web | Aplicación WEB Tasy | Incident Report Web | Atención al cliente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Yes | No | Pending description
9047 |  | Gestão de Entregas de Laudos | Report Delivery Management | Gestión de Entregas de Interpretaciones | Gestión de Entregas de Interpretaciones | Gestión de Entregas de Interpretaciones | Gestión de Entregas de Interpretaciones | Berichtzustellungsverwaltung | Report Delivery Management | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology | Utilizada para controlar o processo da entrega dos laudos. Tem como principais funcionalidades a geração de envelopes e malotes.
9047 |  | Gestão de Entregas de Laudos | Exámenes | Report Delivery Management | Gestión de Entregas de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support delivery and location management of medical reports physical copies; Main functionalities: support users to document and manage the delivery and location of patient exam medical reports physical copies, offering options for generating envelopes, grouping them in batches, with barcode reader features, delivering to patient and updating the exams status, among other options. This function aims to be used in advanced medical reports delivery processes to document the steps, for simple delivery and location management, the function Medical Report Location Register is recommended; People who use the function: Radiology, Conventional Medical Record Archive and other authorized departments.
9048 |  | Painel de Chamadas do Laboratório | Lab Call Panel | Panel de Llamadas del Laboratorio | Panel de Llamadas del Laboratorio | Panel de Llamadas del Laboratorio | Panel de Llamadas del Laboratorio | Laboranforderung | Lab Call Panel | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
9048 |  | Painel de chamadas do laboratório | Laboratorio | Lab call panel | Panel de llamadas del laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Support calling patients through monitors for laboratory examinationgs; Main functionalities: support users to call patients through monitors placed in waiting rooms for laboratory examinations; People who use the function: Laobratory department.
9049 |  | Cadastro Nacional de Usuários SUS | National Record of SUS Users | Registro Nacional de Usuarios SUS | Registro Nacional de Usuarios SUS | Registro Nacional de Usuarios SUS | Registro Nacional de Usuarios SUS | Nationales Verzeichnis der SUS-Benutzer | National Record of SUS Users |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Público | A função é bem simples, e o objetivo principal é cadastrar o CNS (Cartão Nacional do SUS) para os usuários do SUS. Os usuários do Faturamento/comercial são responsáveis pelo cadastro
9049 |  | Cadastro Nacional de Usuários SUS | SUS AIH | National Record of Users SUS | Registro Nacional de Usuarios SUS | 31 | SUS AIH | SUS AHA | No | No | Objective: Support patients identification of Brazilian National Health System; Main functionalities: support users to record and consult patients identification within the Brazilian National Health System; People who use the function: Reception and Billing departments.
9051 |  | Controle de Notas de Crédito (A Pagar) | Control of Credit Invoices (Payable) | Control de Notas de Crédito (A Pagar) | Control de Notas de Crédito (A Pagar) | Control de Notas de Crédito (A Pagar) | Control de Notas de Crédito (A Pagar) | Management der Gutschriften (zahlbar) | Control of Credit Invoices (Payable) |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar | Função utilizada para controle das notas de crédito que a instituição possui com os convênios Utilizada por usuários do financeiro e contas a receber
9051 |  | Controle de Notas de Crédito (a pagar) | Cuentas por pagar | Controlling of the credit note (to pay) | Control de Notas de Crédito (a pagar) | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Yes | No | Objective: Manage credit invoices from insurances. Main functionalities: add and manage credit invoices issued by insurance companies for patient accounts late rejections (insurance rejection analysis after payment term). The credit invoices can be linked to insurance payments in order to adjust the balance values. People who use the function: Financial and Accounts Receivable departments.
9052 |  | Catálogo de Contatos | Contact Catalog | Catálogo de Contactos | Catálogo de Contactos | Catálogo de Contactos | Catálogo de Contactos | Kontakt-Katalog | Contact Catalogue |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
9052 |  | Catálogo de Contatos | Funciones Inactivas | Contact Catalog | Catálogo de Contactos | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Pending description
9053 |  | Registro de Cobrança | Collection Record | Registro de Cobranza | Registro de Cobranza | Registro de Cobranza | Registro de Cobranza | Registrierung der Abrechnung | Collection Record |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
9053 |  | Registro de Cobrança | Cuentas por Cobrar | Collection Record | Registro de Cobranza | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Yes | No | Objective: Operation function to manage the collection process of unpaid bills; Main functionalities: to document the operation of collection of expired bills, usually made by phone call with the debtors, and it also allows the definition of targets for the team; People who use: Financial department.
9054 |  | Controle de Depósitos Identificados | Identified Cash Deposits Control | Control de Depósitos Identificados | Control de Depósitos Identificados | Control de Depósitos Identificados | Control de Depósitos Identificados | Identifizierte Einzahlungskontrolle | Identified Cash Deposits Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
9054 |  | Controle de Depósitos Identificados | Control Bancario | Identified Cash Deposits Control | Control de Depósitos Identificados | 86 | Controle Bancário | Banking Management | Yes | No | Objective: Support the identification of deposits in banking accounts; Main functionalities: support users to document deposits and identify them by linking to accounts receivable, cheques, among other options; People who use the function: Financial department.
9055 |  | Controle de Recebimentos Indevidos | Wrongly Received Amounts Control | Control de Recibimientos Indebidos | Control de Recibimientos Indebidos | Control de Recibimientos Indebidos | Control de Recibimientos Indebidos | Wrongly Received Amounts Control | Wrongly Received Amounts Control |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
9056 |  | Encontro de Contas | Accounts Reconciliation | Encuentro de Cuentas | Encuentro de Cuentas | Encuentro de Cuentas | Encuentro de Cuentas | Kontenabstimmung | Accounts Reconciliation |  | Development Financial and Accounting | Contas a pagar
9056 |  | Encontro de Contas | Contabilidad | Accounts Reconciliation | Encuentro de Cuentas | 11 | Contabilidade | Accounting | Yes | No | Objective: Support the reconciliation of accounts payable with accounts receivable; Main functionalities: support users to reconcile accounts payable with accounts receivable, commonly of the same legal entity or natural person, in order to equilize balances. People who use the function: Financial department.
9060 |  | Consulta agendamento médico Web | Doctor's consultation Web consultation | Consulta programación médica Web | Consulta programación médica Web | Consulta programación médica Web | Consulta programación médica Web | Doctor's consultation Web consultation | Doctor's consultation Web consultation |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para que médico possa visualizar os pacientes agendados para ele.
9060 |  | Consulta agendamento médico Web | Aplicación WEB Tasy | Doctor's consultation Web consultation | Consulta programación médica Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | No | No | Pending description
9061 |  | Marcação agenda paciente Web | Web patient schedule consultation | Marcación agenda paciente Web | Marcación agenda paciente Web | Marcación agenda paciente Web | Marcación agenda paciente Web | Web patient schedule consultation | Web patient schedule consultation |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Função utilizada para que o paciente possa agendar on-line suas consultas e exames. Suas principais funcionalidades são permitir a busca de horários para agendamento de exames e consultas e visualização dos agendamentos já marcados pelo paciente.
9061 |  | Marcação agenda paciente Web | Aplicación WEB Tasy | Web patient schedule consultation | Marcación agenda paciente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Tasy WEB Aplication | Yes | No | Pending description
9062 |  | PDA - Gestão de serviços de leitos | PDA - Bed Services Management | PDA - Gestión de servicios de camas | PDA - Gestión de servicios de camas | PDA - Gestión de servicios de camas | PDA - Gestión de servicios de camas | PDA - Bed Services Management | PDA - Bed Services Management |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
9063 |  | PDA - Coleta de exames | PDA - Exam Collection | PDA - Colecta de exámenes | PDA - Colecta de exámenes | PDA - Colecta de exámenes | PDA - Colecta de exámenes | PDA - Exam Collection | PDA - Exam Collection |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
9064 |  | PDA - Troca de local do paciente | PDA - Patient location change | PDA - Cambio de local del paciente | PDA - Cambio de local del paciente | PDA - Cambio de local del paciente | PDA - Cambio de local del paciente | PDA - Patient location change | PDA - Patient location change |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
9065 |  | PDA - Gestão de Insuficiência Renal | PDA - Kidney Failure Management | PDA - Gestión de Insuficiencia Renal | PDA - Gestión de Insuficiencia Renal | PDA - Gestión de Insuficiencia Renal | PDA - Gestión de Insuficiencia Renal | PDA - Kidney Failure Management | PDA - Kidney Failure Management |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
9090 |  | Históricos de saúde de rotina | Routine health history | Historiales de salud de rutina | Historiales de salud de rutina | Historiales de salud de rutina | Historiales de salud de rutina | Routine - Grund-/Vorerkrankungen | Routine health history | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
9091 |  | Gestão de Pacientes em Reabilitação | Management of Patients in Rehabilitation | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | Rehabilitations-Patienten-Management | Management of Patients in Rehabilitation | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Reintegrar a pessoa no mercado de trabalho. Ex: A pessoa sofre um acidente e perde uma perna ou um braço, esta pessoa terá que aprender uma nova profissão para voltar ao mercado de trabalho.
9091 |  | Gestão de Pacientes em Reabilitação | Agenda | Management of Patients in Rehabilitation | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | 87 | Agenda | Schedule | No | Yes | Objective: Support management of patients in Rehabilitation stage; Main functionalities: support users to identify and manage the list of patients in Rehabilitation stage; People who use the function: Rehabilitation department.
9095 |  | SAPS - Sistematização da Assistência do Profissional de Saúde | Health Professional Assistance Systematization | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | Interdisziplinärer Pflegeplan | Health Professional Assistance Systematisation | International | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
9095 |  | SAPS - Sistematização da assistência do profissional de saúde | Expediente electrónico | HPAS - Health Professional Assistance Systematization | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | No | No | Objective: Support patient anamnesis by following systemic templates; Main functionalities: allows users to provide patient anamnesis by following hospital standard templates with pre-configured aspects to be analysed to provide the possible results and treatment plans; People who use: Nursing and other Caregivers departments.
9096 |  | PDA - ADEP - Administração Eletrônica da Prescrição | PDA - eMAR - Prescription Electronic Administration | PDA - ADEP - Administración Electrónica de la Prescripción | PDA - ADEP - Administración Electrónica de la Prescripción | PDA - ADEP - Administración Electrónica de la Prescripción | PDA - ADEP - Administración Electrónica de la Prescripción | PDA - eMAR - Prescription Electronic Administration | PDA - eMAR - Prescription Electronic Administration |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
9097 |  | PDA - Checagem Oncológica | PDA - Oncology Check | PDA - Chequeo Oncológico | PDA - Chequeo Oncológico | PDA - Chequeo Oncológico | PDA - Chequeo Oncológico | PDA - Oncology Check | PDA - Oncology Check |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application
9098 |  | PDA - Beira-leito | PDA - Bedside | PDA - Validación de medicamento con paciente en la cama | PDA - Validación de medicamento con paciente en la cama | PDA - Validación de medicamento con paciente en la cama | PDA - Validación de medicamento con paciente en la cama | PDA - Bedside | PDA - Bedside |  | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
9099 |  | PDA - Gestão de Cirurgias | PDA - Surgery Management | PDA - Gestión de Cirugías | PDA - Gestión de Cirugías | PDA - Gestión de Cirugías | PDA - Gestión de Cirugías | PDA - Surgery Management | PDA - Surgery Management |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
9100 |  | PDA - Gestão da Agenda Cirúrgica | PDA - Surgery Schedule Management | PDA - Gestión de la Agenda Quirúrgica | PDA - Gestión de la Agenda Quirúrgica | PDA - Gestión de la Agenda Quirúrgica | PDA - Gestión de la Agenda Quirúrgica | PDA - Surgery Schedule Management | PDA - Surgery Schedule Management |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
9101 |  | PDA - Deslocamento Assistido do Paciente | PDA - Assisted Patient Movement | PDA - Desplazamiento Asistido del Paciente | PDA - Desplazamiento Asistido del Paciente | PDA - Desplazamiento Asistido del Paciente | PDA - Desplazamiento Asistido del Paciente | PDA - Assisted Patient Movement | PDA - Assisted Patient Movement |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
9112 |  | Administração Web Suite | Web Suite Management | Administración Web Suite | Administración Web Suite | Administración Web Suite | Administración Web Suite | Web-Suite-Verwaltung | Web Suite Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
9112 |  | Administração Web Suite | Funciones y tablas pendientes | Web Suite Management | Administración Web Suite | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of Tasy Web Suite portal; Main functionalities: support users to manage users records, logs, general settings and parameters for Tasy Web Suite portal; People who use the function: Information Technology department.
9113 |  | Web Suite Agendamentos do Paciente | Web Suite Patient Schedulings | Web Suite Programaciones del Paciente | Web Suite Programaciones del Paciente | Web Suite Programaciones del Paciente | Web Suite Programaciones del Paciente | Web-Suite-Terminvereinbarungen des Patienten | Web Suite Patient Schedulings |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda
9113 |  | Web Suite Agendamento do Paciente | Funciones y tablas pendientes | Patient Scheduling Web Suite | Suite de Programación de Pacientes Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Yes | Yes | Objective: Support patients to schedule appointments in Tasy Web Suite portal; Main functionalities: support patients to schedule appointments in Tasy Web Suite portal, identifying the available time slots for the patient to choose; People who use the function: Patients.
9114 |  | Web Suite Resultado de Exames | Web Suite Exams Results | Web Suite Resultado de Exámenes | Web Suite Resultado de Exámenes | Web Suite Resultado de Exámenes | Web Suite Resultado de Exámenes | Web-Suite-Untersuchungs-Ergebnisse | Web Suite Exams Results |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
9114 |  | Web Suite Resultado de Exames | Funciones y tablas pendientes | Web Suite Exam Results | Resultados del examen Web Suite | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Yes | Yes | Objective: Support patients to visualize exam results in Tasy Web Suite portal; Main functionalities: support patients to visualize exam results in Tasy Web Suite portal, as well as saving PDF files of the medical reports; People who use the function: Patients..
9115 |  | Teste Web Suite | Web Suite test | Pruebas Web Suite | Pruebas Web Suite | Pruebas Web Suite | Pruebas Web Suite | Web Suite test | Web Suite test |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
9118 |  | Web Suite Beneficiário | Web Suite Beneficiary | Beneficiario Web Suite | Beneficiario Web Suite | Beneficiario Web Suite | Beneficiario Web Suite | Web Suite Beneficiary | Web Suite Beneficiary |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
9119 |  | Solicitação de Proposta Online Web Suite | Web Suite Online Proposal Request | Solicitud de Propuesta En línea Web Suite | Solicitud de Propuesta En línea Web Suite | Solicitud de Propuesta En línea Web Suite | Solicitud de Propuesta En línea Web Suite | Web Suite Online Proposal Request | Web Suite Online Proposal Request |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Portal
9123 |  | Gestão de Escalação de Profissionais | Professional Scheduling Management | Gestión de Escala de Profesionales | Gestión de Escala de Profesionales | Gestión de Escala de Profesionales | Gestión de Escala de Profesionales | Schichtplaner | Professional Scheduling Management |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
9889 |  | Localizador paciente | Patient search tool | Buscador paciente | Buscador paciente | Buscador paciente | Buscador paciente | Patient search tool | Patient search tool |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
9899 |  | Fiscal | Fiscal | Fiscal | Fiscal | Fiscal | Fiscal | Steuerlich | Fiscal | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal | Objetivo: Gerar os livros fiscais; Principais Funcionalidades: Permite ao usuário Gerar relatórios como livros fiscais (Lalur), Cartas de correções; Pessoas que utilizam: Contadores e gestores fiscais.
9899 |  | Fiscal | Fiscal | Fiscal | Fiscal | 685 | Fiscal | Bidding | Yes | No | Objective: Support users to generate Tax books to send to government (Brazilian standards); Main Functionalities: support users to manage the Taxes business rules, generating the Tax books reports and files to send to government, as well as the Correction Letters; People using: Accounting and Tax Management departments.
9900 |  | Gestão do Cadastro de Materiais | Material Record Management | Gestión del Registro de Materiales | Gestión del Registro de Materiales | Gestión del Registro de Materiales | Gestión del Registro de Materiales | Materialregister-Verwaltung | Material Record Management |  | Development HPMS - Health Plan Management System | OPS - Rede credenciada
9900 |  | Gestão do Cadastro de Materiais | Funciones y tablas pendientes | Material Record Management | Gestión del Registro de Materiales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
9901 |  | Controle de Água | Water Control | Control de Agua | Control de Agua | Control de Agua | Control de Agua | Wasserkontrolle | Water Control | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
9901 |  | Controle de Água | Hemodiálisis | Water Control | Control de Agua | 212 | Hemodiálise | Hemodialysis | Yes | Yes | Objective: Support documenting water analysis tests performed; Main functionalities: support users to document the analysis tests performed by the laboratory department on the quality of water used at the hospital; People who use the function: Laboratory, Cleaning and Disinfection departments.
9902 |  | Gestão de Banco de Leite | Human Milk Bank Management | Gestión de Banco de Leche | Gestión de Banco de Leche | Gestión de Banco de Leche | Gestión de Banco de Leche | Humanmilchbank-Verwaltung | Human Milk Bank Management | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
9902 |  | Gestão de Banco de Leite | Banco de Leche | Milk Bank Management | Gestión del banco de leche | 945 | Banco de Leite | Milk Bank | Yes | Yes | Objective: Support management of Human Milk bank; Main functionalities: suppor users to manage the bank of Human Milk, which is used to nurture new borns and babies. The function supports since the donation of milk, pasteuriztion, stock, batches, guidelines, among other options; People who use the function: Human Milk bank department.
9905 |  | Inconsistências Escriturais | Deed Inconsistencies | Inconsistencias de Registro | Inconsistencias de Registro | Inconsistencias de Registro | Inconsistencias de Registro | Deed Inconsistencies | Deed Inconsistencies |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
9907 |  | Release notes | Release notes | Release notes | Release notes | Release notes | Release notes | Versionshinweise | Release notes |  | DevOPS CCI | Configuration and Management
9909 |  | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | E-Invoice Follow-Up | Timbrado de Facturas | Timbrado de Facturas | Timbrado de Facturas | Acompañamiento de Factura Electrónica | Verfolgung der elektronischen Rechnung | E-Invoice Follow-Up | International | Development Supply Chain and Taxes | Tax obligations
9909 |  | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | Fiscal | E-Invoice Follow-Up | Acompañamiento de Factura Electrónica | 685 | Fiscal | Bidding | Yes | No | Objective: Support users to consult and manage the e-Invoice files to interface with government (Brazilian standards) Main functionalities: support user to consult and manage the list of e-Invoice, as well as generating the XML files to send to the local or federal government; People who use the function: Financial, Billing, Tax Management and other authorized departments.
9910 |  | Cupom Fiscal | Tax Receipt | Cupón Fiscal | Cupón Fiscal | Cupón Fiscal | Cupón Fiscal | Tax Receipt | Tax Receipt |  | Development Supply Chain and Taxes | Purchases
9920 |  | Produção por Plantão Médico | Production by Medical Shift | Producción por Turno Médico | Producción por Turno Médico | Producción por Turno Médico | Producción por Turno Médico | Leistungserbringungen je Bereitschaftsdienst | Production by Medical Shift |  | Development Billing and Pharmacy | Fat Repasse/ Retorno
9920 |  | Produção por Plantão Médico | Traspaso a la terceros | Production by Medical Shift | Producción por Turno Médico | 104 | Repasse a Terceiros | Transfer to third parties | Yes | No | Objective: Support identification and simulation of production payment by shift; Main functionalities: support users to add shifts of Physicians or other kind of service provider classified as Third Party, in order to forecast and simulate services that will be paid within the period selected; People who use the function: Third Party Physicians or other kind o service provider and Financial department.
9930 |  | Distribuição de Receitas Bancárias | Distribution of Bank Revenue | Distribución de Recetas Bancarias | Distribución de Recetas Bancarias | Distribución de Recetas Bancarias | Distribución de Recetas Bancarias | Verteilung des Bankertrags | Distribution of Bank Revenue |  | Development Financial and Accounting | Contas a receber
9930 |  | Distribuição de Receitas Bancárias | Cuentas por Cobrar | Distribution of Bank Revenue | Distribución de Recetas Bancarias | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | No | No | Objective: Support management of invoice distribution to multiple banking account; Main functionalities: support users to add and provide maintenance to business rules for defining the banking accounts that will be used to generate the bank payments from the accounts receivable module, according to criterias configured, like minimum and maximum values; People who use the function: Financial department.
9935 |  | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
9935 |  | Health Fitness Program | Funciones y tablas pendientes | Health Fitness Program | Health Fitness Program | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of health fitness program; Main functionalities: support users to manage health fitness program records for patients; People who use the function: Health Fitness department.
9940 |  | Indicadores R&D | R & D Indicators | Indicadores R&D | Indicadores R&D | Indicadores R&D | Indicadores R&D | R & D Indicators | R & D Indicators |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
9960 |  | Carta Médica | Medical Letter | Carta Médica | Carta Médica | Carta Médica | Carta Médica | Arztbrief | Medical Letter | International | Loc BNU - Caldas | Loc BNU - Caldas - Management
9960 |  | Carta Médica | Funciones y tablas pendientes | Medical Letter | Carta médica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support management of patient Medical Letters; Main functionalities: support users to document and manage patients Medical Letters, which are populated with several different Electronic Patient Chart items, such as Diagnoses, Clinical Notes, Lab test results, Radiology exam reports, among other items. The function offers options of different templates for preliminary and definitive document, as well as approval process.; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
10000 |  | Gestão de Atendimento Futuro | Management of future encounter | Gestión de Atención Futura | Gestión de Atención Futura | Gestión de Atención Futura | Gestión de Atención Futura | Verwaltung zukünftiger Falldetails | Management of future encounter | International | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda | Utilizada para cadastro de atendimentos futuros para os pacientes. Tem como principal objetivo fazer o pré atendimento do paciente antes mesmo que o ele possua um atendimento. Permite o cadastro de informações como prescrição e laudo SUS, que futuramente serão vinculados ao atendimento.
10000 |  | Gestão de Atendimento Futuro | Agenda | Management of future encounter | Gestión de Atención Futura | 87 | Agenda | Schedule | Yes | Yes | Used to register future appointments for patients. Its main objective is to do the pre-encounter of the patient even before he has a service performed. Support users in the registration of information such as medical orders and other relevant information, which in the future will be linked to the actual encounter.
10010 |  | Auditoria SBIS | SBIS Audit | Auditoría SBIS | Auditoría SBIS | Auditoría SBIS | Auditoría SBIS | Audit der Brazilian Society of Health Informatics | SBIS Audit |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
10010 |  | Auditoria SBIS | Funciones Inactivas | SBIS Audit | Auditoría SBIS | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | No | No | Objective: Support SBIS (Brazilian Society of Health Informatics) auditting process; Main functionalities: support users to provide information required during SBIS (Brazilian Society of Health Informatics) auditting process; People who use the function: Information Technology.
10015 |  | Farmácia Ambulatorial | Outpatient Pharmacy | Farmacia Ambulatorial | Farmacia Ambulatorial | Farmacia Ambulatorial | Farmacia Ambulatorial | Apotheke | Outpatient Pharmacy | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Application | Utilizada para a dispensação de medicamentos ao paciente. Consiste em cadastrar a receita, separar os medicamentos e entregar ao paciente. Possui também o controle para a entrega da medicação em casa.
10015 |  | Farmácia Ambulatorial | Farmacia | Outpatient Pharmacy | Farmacia ambulatorial | 8 | Farmácia | Pharmacy | Yes | No | Objective: Support management of outpatient prescriptions of medicines; Main functionalities: support users on dispensing medications to the patients to take at home. The function consists on Physicians prescribing the medicines the patients need to take at home after inpatient discharge or outpatient consultation, so the Outpatient Pharmacy receives the prescription for separating the medications and delivering them to the patients; People who use the function: Pharmacy department.
10016 |  | Geração de Arquivos do Laboratório | Laboratory File Generation | Generación de Archivos del Laboratorio | Generación de Archivos del Laboratorio | Generación de Archivos del Laboratorio | Generación de Archivos del Laboratorio | Labordateien erzeugen | Laboratory File Generation |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10016 |  | Geração de Arquivos do Laboratório | Funciones y tablas pendientes | Laboratory File Generation | Generación de Archivos del Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | YES | Pending description
10017 |  | Lote da Hemoterapia | Hemotherapy Batch | Lote de la Hemoterapia | Lote de la Hemoterapia | Lote de la Hemoterapia | Lote de la Hemoterapia | Hemotherapy Batch | Hemotherapy Batch | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
10017 |  | Lote da Hemoterapia | Funciones y tablas pendientes | Hemotherapy Batch | Lote de la Hemoterapia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support the management of blood product request batches Main functionalities: support users to manage the batches of blood product requests to send to external Hemotherapy Centers; People who use the function: Hemotherapy department.
10018 |  | Corretor Ortográfico | Spelling Checker | Corrector Ortográfico | Corrector Ortográfico | Corrector Ortográfico | Corrector Ortográfico | Rechtschreibprüfung | Spelling Checker |  | Technology | Tec Delphi
10018 |  | Corretor Ortográfico | Funciones y tablas pendientes | Spelling Checker | Corrector Ortográfico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10019 |  | Impressão de Relatório Java | Java Report Printing | Impresión de Reporte Java | Impresión de Reporte Java | Impresión de Reporte Java | Impresión de Reporte Java | Java Report Printing | Java Report Printing |  | Technology | Tec Java Desktop
10020 |  | Controle de Achados e Perdidos | Lost and Found Control | Control de Hallazgos y Perdidos | Control de Hallazgos y Perdidos | Control de Hallazgos y Perdidos | Control de Hallazgos y Perdidos | Fundbüro-Kontrolle | Lost and Found Control | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Função utilizada para realizar o controle/organização dos bens perdidos dos pacientes, por exemplo, algum pertence que foi esquecido no quarto. A principal funcionalidade é controlar os itens achados e perdidos na instituição.
10020 |  | Controle de Achados e Perdidos | Recepción e Hospitalización | Lost and Found Control | Control de Hallazgos y Perdidos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Function used for manageent of patient lost and found belongings. The main functionality is to record the items found and lost in the institution.
10021 |  | Gerenciamento de Senhas | Waiting Number Management | Gestión de Turnos | Gestión de Turnos | Gestión de Turnos | Gestión de Turnos | Wartenummernverwaltung | Waiting Number Management | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento | Gerencia as senhas para atendimentos de pacientes na instituição. Suas principais funções são: - Gerar senhas Utilizado por atendentes da instituição, ou pelos próprios pacientes. - Chamar as senhas conforme prioridade estratégica definida pela instituição Utilizado por recepcionistas, enfermeiras e médicos - Mostrar as senhas do paciente em um painel O painel é exibido nas salas de espera, ficando visível aos pacientes e atendentes.
10021 |  | Gerenciamento de Senhas | Recepción e Hospitalización | Waiting Number Management | Gestión de Turnos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Yes | Yes | Manages waiting lines for patient care at the institution. Its main functions are: - Generate waiting line numbers Used by the institution's attendants, or by the patients themselves. - Call the numbers according to the strategic priority defined by the institution Used by receptionists, nurses and doctors - Show the patient waiting number on a panel The panel is displayed in the waiting rooms, being visible to patients and attendants.
10025 |  | Gestão de Produção de OPM | OPM Production Management | Gestión de Producción de OPM | Gestión de Producción de OPM | Gestión de Producción de OPM | Gestión de Producción de OPM | Produktionsplanung Orthopädische Artikel | OPM Production Management |  | Development Supply Chain and Taxes | Stock
10025 |  | Gestão de Produção de OPM | Stock | OPM Production Management | Gestión de Producción de OPM | 4 | Estoque | Stock | Yes | Yes | Objective: Support management of Orthoses, Protheses and Special Materials manufacturing; Main functionalities: support users to document and manage the Orthoses, Protheses and Special Materials manufacturing requests, as well as the production process. The function offers options to consult schedules which requested OPM manufacture and document all components used in the production process; People who use the function: Scheduling and Patient Rehabilitation department.
10026 |  | Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP | Patient Anesthetic Form | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FANEP | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FANEP | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FANEP | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FANEP | Anästhesiedokumentation | Patient Anaesthetic Form | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
10026 |  | Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP | Centro Quirúrgico | Patient Anesthetic Form | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FAEP | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | Yes | Yes | Objective: Support surgery anesthesia documentation; Main functionalities: support users on surgery anethesia documentation. This function is similar to the function Electronic Patient Chart, using the same system tables, but oriented to Surgery Anesthetic Procedures, with specific items related to Anesthisa and graphical view of surgery events in a timeline; People who use the function: Anesthetists, Nurses and other authorized departments.
10027 |  | Registro de Orientações ao Paciente | Patient Guidance Registry | Registro de Indicaciones al Paciente | Registro de Indicaciones al Paciente | Registro de Indicaciones al Paciente | Registro de Indicaciones al Paciente | Registrierung der Patientenrichtlinien | Patient Guidance Registry |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
10028 |  | Emissão de dietas do paciente | Issuance of the patient's diets | Emisión de dietas del paciente | Emisión de dietas del paciente | Emisión de dietas del paciente | Emisión de dietas del paciente | Ausstellen von Patientenspeiseplänen | Issuance of the patient's diets |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
10028 |  | Emissão de dietas do paciente | Nutrición | Issuance of the patient's diets | Emisión de dietas del paciente | 71 | Nutrição | Nutrition | No | Yes | Pending description
10030 |  | Digitar Informação com Consulta (Nova) | Enter Information With Consultation (New) | Digitar información con consulta (nova) | Digitar información con consulta (nova) | Digitar información con consulta (nova) | Digitar información con consulta (nova) | Dateneingabe bei Arztgespräch (Neu) | Enter Information With Consultation (New) |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
10030 |  | Digitar Informação com consulta (Nova) | Expediente electrónico | Enter information with search (new) | Digitar información con consulta (nova) | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | No | Yes | Pending description
10031 |  | Gerador de Resultados de Laudo | Report Results Generator | Generador de Resultados de Interpretación | Generador de Resultados de Interpretación | Generador de Resultados de Interpretación | Generador de Resultados de Interpretación | Report Results Generator | Report Results Generator |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
10031 |  | Gerador de Resultados de Laudo | Funciones y tablas pendientes | Report Results Generator | Generador de Resultados de Interpretación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10032 |  | Gerenciamento integração Hemoterapia | Blood Management integration management | Gestión integración Hemoterapia | Gestión integración Hemoterapia | Gestión integración Hemoterapia | Gestión integración Hemoterapia | Integrationsmanagement Hämotherapie | Blood Management integration management |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
10032 |  | Gerenciamento integração Hemoterapia | Funciones y tablas pendientes | Hemotherapy integration management | Gestión integración Hemoterapia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10033 |  | Integração da nutrição | Nutrition integration | Integración de la nutrición | Integración de la nutrición | Integración de la nutrición | Integración de la nutrición | Nutrition integration | Nutrition integration |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
10034 |  | Emissão de Requisições Laboratoriais | Issuance of Laboratory Requests | Generación de Requisiciones de Laboratorio | Generación de Requisiciones de Laboratorio | Generación de Requisiciones de Laboratorio | Generación de Requisiciones de Laboratorio | Ausstellung von Laboranfragen | Issuance of Laboratory Requests |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10034 |  | Emissão de Requisições Laboratoriais | Funciones y tablas pendientes | Issuance of Laboratory Requests | Generación de Requisiciones de Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10040 |  | Antibiograma (Nova) | Antibiogram | Antibiograma | Antibiograma | Antibiograma | Antibiograma | Antibiogram | Antibiogram |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10040 |  | Antibiograma (Nova) | Funciones y tablas pendientes | Antibiogram | Antibiograma | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support antibiograms results typing; Main functionalities: support users to type antibiograms results, identifying the microorganisms found in the examination and antibiotics suggestions for patients treatment; People who use the function: Laboratory department.
10050 |  | Gestão de Transporte de Pacientes | Patient Transport Management | Gestión de Transporte de Pacientes | Gestión de Transporte de Pacientes | Gestión de Transporte de Pacientes | Gestión de Transporte de Pacientes | Krankentransport-Verwaltung | Patient Transport Management | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
10050 |  | Gestão de Transporte de Pacientes | Funciones y tablas pendientes | Patient Transport Management | Gestión de Transporte de Pacientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support documentation management of patient transportation; Main functionalities: support users to add and manage patient transfer requests, which can be made by the inpatient departments staff, identifying source and destinantion departments, special transportation conditions and equipments, as well as relevant notes to the personnel to perform the patients transfers; People who use the function: Nurses and Carriers.
10055 |  | Controle Eletrônico dos Processos Assistenciais - CLEPA | Electronic Control of Assistance Processes | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | Checklisten | Electronic Control of Assistance Processes | International | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
10055 |  | Controle Eletrônico dos Processos Assistenciais - CLEPA | Centro Quirúrgico | Electronic Control of Assistance Processes | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | 26 | Centro Cirúrgico | Operating Room | No | Yes | Objective: Support answering and managing patient checklists; Main functionalities: support users to answer and consult patient checklists, as well as defining their settings. The patient checklists fields format are configured at the function Structured Assessements; People who use the function: Physicians, Nurses and other authorized departments.
10060 |  | Gestão Laboratorial de Triagem Neonatal | Laboratory Management of Neonatal Triage | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | Laborverwaltung Neonatal-Triage | Laboratory Management of Neonatal Triage |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para realizar no sistema os processos de lote de entrada, secretaria, área técnica do laboratório, e busca ativa. A principal funcionalidade é controlar as etapas dentro do processo de laboratório e controle para busca de pacientes reconvocados.
10060 |  | Gestão Laboratorial de Triagem Neonatal | Funciones y tablas pendientes | Laboratory Management of Neonatal Triage | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10070 |  | Gestão de Ocorrências do Lote de Entrada | Management of Incoming Batch Incidents | Gestión de Casos del Lote de Entrada | Gestión de Casos del Lote de Entrada | Gestión de Casos del Lote de Entrada | Gestión de Casos del Lote de Entrada | Management of Incoming Batch Incidents | Management of Incoming Batch Incidents |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para controle das ocorrências registradas no processo de busca ativa do lote de entrada.
10070 |  | Gestão de Ocorrências do Lote de Entrada | Funciones y tablas pendientes | Management of Incoming Batch Incidents | Gestión de Casos del Lote de Entrada | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10080 |  | Parâmetros do Laboratório | Laboratory Parameters | Parámetros del Laboratorio | Parámetros del Laboratorio | Parámetros del Laboratorio | Parámetros del Laboratorio | Laborparameter | Laboratory Parameters | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10080 |  | Parâmetros do Laboratório | Funciones y tablas pendientes | Laboratory Parameters | Parámetros del Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: General settings for Laboratory module; Main functionalities: support users to define general settings for Laboratory module; People who use the function: Laboratory and Information Technology departments.
10091 |  | Organograma | Organization chart | Organigrama | Organigrama | Organigrama | Organigrama | Organization chart | Organisation chart | International | Development Supply Chain and Taxes | Fiscal
10091 |  | Organograma | Funciones y tablas pendientes | Organization chart | Organigrama | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of organization departments structure; Main functionalities: support users to set up and provide maintenance of the organization departments structure, defining their rooms, beds, stock locations, cost centers and several other key business rules settings; People who use the function: Information Technology and other authorized departments.
10100 |  | Gestão de contingências de integrações | Integration Contingency Management | Gestión de contingencias de integraciones | Gestión de contingencias de integraciones | Gestión de contingencias de integraciones | Gestión de contingencias de integraciones | Eventualfallmanagement bei Integrationen | Integration Contingency Management | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10100 |  | Gestão de contingências de integrações | Funciones y tablas pendientes | Integration Contingency Management | Gestión de contingencias de integraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support identification of Laboratory interfaces in contingency mode; Main functionalities: support users to identify the Laboratory interfaces with external systems and equipments, which are operating in contingency mode; People who use the function: Laboratory and Information Technology departments.
10150 |  | HDM - Cadastros Gerais | HDM - Core Tables Settings | HDM - Registros Generales | HDM - Registros Generales | HDM - Registros Generales | HDM - Registros Generales | DMP - Einstellungen | HDM - Core Tables Settings | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para manutenção dos cadastros do módulo que envolvem mais de uma função onde são utilizados.
10150 |  | HDM - Cadastros Gerais | Medicina Preventiva | HDM - Core Tables Settings | HDM - Registros Generales | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of core table settings for Health Disease Management; Main functionalities: support users to add and manage core table settings for Health Disease Management module; People who use the function: Information Technology and Health Disease Management departments.
10151 |  | HDM - Controle de Campanhas | HDM - Campaign Control | HDM - Control de Campañas | HDM - Control de Campañas | HDM - Control de Campañas | HDM - Control de Campañas | DMP - Kampagnensteuerung | HDM - Campaign Control |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para gerenciamento das campanhas de Medicina Preventiva, onde é mantido o cadastro das mesmas, participantes e equipes envolvidas.
10151 |  | HDM - Controle de Campanhas | Medicina Preventiva | HDM - Campaign Control | HDM ¿ Control de Campañas | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of health campaings (Health Disease Management); Main functionalities: support users to add and manage health promotion campaigns, teams, actions and participants; People who use the function: Health Disease Management department.
10152 |  | HDM - Programas | HDM - Programs | HDM - Programas | HDM - Programas | HDM - Programas | HDM - Programas | DMP - Programme | HDM - Programs |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para gerenciamento dos programas de Medicina Preventiva, onde é mantido o cadastro dos mesmos, equipes envolvidas, grupos de atendimento. Através desta função é possível controlar os dados a serem repassados para a ANS com o cadastro completo do programa.
10152 |  | HDM - Programas | Medicina Preventiva | HDM - Programs | HDM - Programas | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support Health Disease Management programs; Main functionalities: support users to add and manage the Health Disease Management programs, populating data according to the National Health Agency requirements, consulting participants, teams, defining related exams, among other options; People who use the function: Health Disease Management department.
10153 |  | HDM - Controle de Equipes e Papéis | HDM - Team Control and Roles | HDM - Control de Equipos y Papeles | HDM - Control de Equipos y Papeles | HDM - Control de Equipos y Papeles | HDM - Control de Equipos y Papeles | DMP - Team- und Rollenmanagement | HDM - Team Control and Roles |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para gerenciar as equipes e funcionários que atuam no na Medicina Preventiva.
10153 |  | HDM - Controle de Equipes e Papéis | Medicina Preventiva | HDM - Team Control and Roles | HDM - Control de Equipos y Papeles | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of professionals teams and their roles; Main functionalities: support users to add and manage the different team sof Health Disease Management, their professionals, roles, shift schedules, among other options; People who use the function: Health Disease Management department.
10154 |  | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | HDM - Collective Care Groups | HDM - Grupos de Atención Colectiva | HDM - Grupos de Atención Colectiva | HDM - Grupos de Atención Colectiva | HDM - Grupos de Atención Colectiva | DMP - Gruppentreffen | HDM - Collective Care Groups |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para gerenciar os grupos e turmas de atendimento coletivo da Medicina Preventiva.
10154 |  | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | Medicina Preventiva | HDM - Collective Encounter Groups | HDM - Grupos de Atención Colectiva | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of activities groups of people (Health Disease Management); Main functionalities: support users to add and manage groups of people, structing them, defining teams, participants, schedules, etc; to perform common activities to improve people's health; People who use the function: Health Disease Management department.
10155 |  | HDM - Captação | HDM - Invitation | HDM - Captación | HDM - Captación | HDM - Captación | HDM - Captación | DMP - Einladung | HDM - Invitation |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função onde serão centralizadas as inclusões de participantes em programas ou campanhas e grupos de controle. Ou seja, as indicações, demandas espontâneas e pesquisa de população irão vir para esta funcionalidade.
10155 |  | HDM - Captação | Medicina Preventiva | HDM - Invitation | HDM - Captación | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of individuals catchment for Health Disease Management programs; Main functionalities: support users to identify individuals for catchment, classify them in groups for risk management, programs and other options for health prevention; People who use the function: Health Disease Management department.
10156 |  | HDM - Pesquisa de População Alvo | HDM - Target Population Search | HDM - Investigación de Población Objetivo | HDM - Investigación de Población Objetivo | HDM - Investigación de Población Objetivo | HDM - Investigación de Población Objetivo | DMP - Zielgruppensuche | HDM - Target Population Search |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para cadastro das regras de geração do cubo e geração da população alvo através destas.
10156 |  | HDM - Pesquisa de População Alvo | Medicina Preventiva | HDM - Target Population Search | HDM - Investigación de Población Objetivo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support target population management for Health Disease Management programs; Main functionalities: support users to manage business rules to search for people within the database, that meet specific characteristics (gender, age, diagnosis, problems list, procedures, etc.) to transfer their records to the HDM - Invitation function for catchment of individuals for Preventive Medicine programs; People who use the function: Health Disease Management department.
10157 |  | HDM - Controle de Participantes | HDM - Participant Control | HDM - Control de Participantes | HDM - Control de Participantes | HDM - Control de Participantes | HDM - Control de Participantes | DMP - Teilnehmerkontrolle | HDM - Participant Control |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para acompanhar o participante da Medicina Preventiva quanto a sua participação ou não em atividades pertinentes.
10157 |  | HDM - Controle de Participantes | Medicina Preventiva | HDM - Participant Control | HDM - Control de Participantes | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support consultation of individuals included in Preventive Medicine programs (Health Disease Management); Main functionalities: support the consultation and identification of individuals included in Preventive Medicine programs for Health Disease Management; People who use the function: Health Disease Management department.
10158 |  | HDM - Agenda | HDM - Schedule | HDM - Agenda | HDM - Agenda | HDM - Agenda | HDM - Agenda | DMP - Termindaten | HDM - Schedule |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para controle das configurações da agenda e manutenção dos agendamentos gerados
10158 |  | HDM - Agenda | Medicina Preventiva | HDM - Schedule | HDM - Agenda | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support Health Disease Management Scheduling; Main functionalities: support users to schedule services and activities to individuals included in Health Disease Management programs; People who use the function: Health Disease Management department.
10159 |  | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | HDM - Encounter Plan Monitoring | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | DMP- Begleitung des Betreuungsplans | HDM - Encounter Plan Monitoring |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função para consultar os planos de atendimento presencial previsto e que ainda não possuem agendamento vinculado.
10159 |  | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | Medicina Preventiva | HDM - Encounter Plan Monitoring | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of future encounters by participants (Health Disease Management); Main functionalities: support users to add and consult future encounters data to multiple participants; People who use the function: Health Disease Management department.
10160 |  | HDM - Atendimento | HDM - Encounter | HDM - Atención | HDM - Atención | HDM - Atención | HDM - Atención | DMP - Falldetail | HDM - Encounter |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
10160 |  | HDM - Atendimento | Medicina Preventiva | HDM - Encounter | HDM - Atención | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of encounters by group (Health Disease Management); Main functionalities: support users to add and consult encounters data to multiple participants or pre configured groups; People who use the function: Health Disease Management department.
10161 |  | HDM - Telemonitoramento | HDM - Telemonitoring | HDM - Telemonitoreo | HDM - Telemonitoreo | HDM - Telemonitoreo | HDM - Telemonitoreo | DMP - Telemonitoring | HDM - Telemonitoring |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies
10161 |  | HDM - Telemonitoramento | Medicina Preventiva | HDM - Telemonitoring | HDM - Telemonitoreo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management of daily telephone calls (Health Disease Management); Main functionalities: support users to add and manage telephone calls targets rules, which are displayed in the main screen to monitor progress. This function has a button to start the Call Center process (Call Center function); People who use the function: Health Disease Management department.
10162 |  | HDM - Dados do agendamento | HDM - Scheduling data | HDM - Datos de la programación | HDM - Datos de la programación | HDM - Datos de la programación | HDM - Datos de la programación | DMP - Daten der Terminvereinbarung | HDM - Scheduling data |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Esta função foi criada para ser utilizada em HTML5, substituindo o CadAgendamentoWDLG utilizado na função HTML - Agenda, para conseguirmos aplicar as regras de design, garantindo melhor a qualidade do produto HTML5. Esta chamada é utilizada na função HDM - Agenda.
10200 |  | HDM - Configurações Gerais | HDM - General Settings | HDM - Configuraciones Generales | HDM - Configuraciones Generales | HDM - Configuraciones Generales | HDM - Configuraciones Generales | DMP - Einstellungen | HDM - General Settings |  | Development Clinical Treatment and Prevention | Therapies | Função utilizada para definir configurações ou parâmetros gerais para o módulo de Medicina Preventiva. Nesta função apenas estarão as configurações e parametrizações que são válidas para todo o estabelecimento. Ficam excluídos desta função: cadastros, parâmetros que são exclusivos de uma única função do módulo.
10200 |  | HDM - Configurações Gerais | Medicina Preventiva | HDM - General Settings | HDM - Configuraciones Generales | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Yes | No | Objective: Support management general settings for Health Disease Management; Main functionalities: support users to add and manage general settings and business rules for Health Disease Management module; People who use the function: Information Technology and Health Disease Management departments.
10207 |  | Digitação e Aprovação de Resultados de Exames Laboratoriais | Entry and Approval of Laboratory Test Results | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | Entry and Approval of Laboratory Test Results | Entry and Approval of Laboratory Test Results | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10207 |  | Digitação e Aprovação de Resultados de Exames Laboratoriais | Funciones y tablas pendientes | Entry and Approval of Laboratory Test Results | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support the exams results typing and approval; Main functionalities: support users to type and approve laboratory exams results, according to the lab exams settings, reference values and result formating; People who use the function: Laboratory department.
10209 |  | Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais | Printing of Laboratory Tests Map | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | Printing of Laboratory Tests Map | Printing of Laboratory Tests Map |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory | Função utilizada para impressão de mapa de trabalho de exames laboratoriais em grade, agrupando um determinado número de prescrições a um determinado grupo de impressão de exames e realizando a impressão do mapa de forma automática.
10209 |  | Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais | Laboratorio | Printing of Laboratory Tests Map | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Support printing work map of pending exams; Main functionalities: support userss to print the work map list of pending exams for the Laboratory staff run the tests. This function can be used to re-print the lab work maps in case of issues with the original printed during the standard process; People who use the function: Laboratory department.
10210 |  | Painel de Informações Laboratoriais | Laboratory Information Panel | Panel de Informaciones de Laboratorio | Panel de Informaciones de Laboratorio | Panel de Informaciones de Laboratorio | Panel de Informaciones de Laboratorio | Laboratory Information Panel | Laboratory Information Panel | International | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
10210 |  | Painel de Informações Laboratoriais | Laboratorio | Laboratory Information Panel | Panel de Informaciones de Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | Yes | Yes | Objective: Support identification of exams processing timing; Main functionalities: support users to consult the amount and percentage of exams delivered on time as well as the time bewteen steps; People who use the function: Laboratory department.
10211 |  | Questionário Eletrônico do Paciente | Patient's Electronic Questionnaire | Cuestionario Electrónico del Paciente | Cuestionario Electrónico del Paciente | Cuestionario Electrónico del Paciente | Cuestionario Electrónico del Paciente | Patientenfragebogen | Patient's Electronic Questionnaire |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
10211 |  | Questionário Eletrônico do Paciente | Funciones y tablas pendientes | Patient's Electronic Questionnaire | Cuestionario Electrónico del Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support Questionnaire answers for Patients; Main functionalities: support users to enter Questionnaires answers from patients; People who use the function: Customer Service department.
10212 |  | Emissão de relatório Gestão de Exame | Issuance of Examination Management report | Generación de informe Gestión de Examen | Generación de informe Gestión de Examen | Generación de informe Gestión de Examen | Generación de informe Gestión de Examen | Issuance of Examination Management report | Issuance of Examination Management report |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
10212 |  | Emissão de relatório Gestão de Exame | Funciones y tablas pendientes | Issuance of Examination Management report | Generación de informe Gestión de Examen | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
10230 |  | Regulação de Atendimentos | Encounters Regulation | Reglamentación de Atenciones | Reglamentación de Atenciones | Reglamentación de Atenciones | Reglamentación de Atenciones | Regelung der Falldetails | Encounters Regulation | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
10230 |  | Regulação de atendimentos | Funciones y tablas pendientes | Encounters Regulation | Regulación de atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of Emergency Ambulance encounters regulation; Main functionalities: support users to record and manage Emergency Ambulance encounters and provide assistance documentation according to the patient risk classification; People who use: Emergency Ambulance department.
10250 |  | Rel Atendimentos | Encounters Report | Reporte Atenciones | Reporte Atenciones | Reporte Atenciones | Reporte Atenciones | Bericht über Falldetails | Encounters Report |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
10250 |  | Rel Atendimentos | Funciones y tablas pendientes | Encounters Report | List Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting patients encounters data; Main functionalities: support users to report patients encounters data using several filters and structure options to be printed out or exported to XLS files; People who use the function: Reception and other authorized departments.
10251 |  | Rel Atendimento Setor | Encounter Report per department | List Atención Sector | List Atención Sector | List Atención Sector | List Atención Sector | Falldetailbericht je Station | Encounter Report per department |  | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
10251 |  | Rel Atendimento Setor | Funciones y tablas pendientes | Encounter Report per department | List Atención Sector | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Reporting patients encounters by departments; Main functionalities: support users to report patients encounters data by department, offering multiple filters and structure options to be printed out; People who use the function: Reception and other authorized departments.
13410 |  | Plano de Cuidado | Expediente electrónico | Care Plan | Plan de Cuidado | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support patients assessment and care plan following standardized protocols; Main functionalities: support users to provide patients assessment by following hospital standard protocols with pre-configured aspects, such as nursing diagnoses, interventions, related factors, among other options to be analysed the possible results and viable care plans; People who use: Nursing departments.
20000 |  | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC |  | EICI/ iCap & Suporte ""on site"" | PACS
20000 |  | PACS DCX/MDC | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | 800 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | PACS DCX 2.3 L1 SP2 | No | No | Pending description
20001 |  | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE |  | EICI/ iCap & Suporte ""on site"" | PACS
20001 |  | PACS ISITE | PACS | PACS ISITE | PACS ISITE | 720 | PACS | PACS | No | No | Pending description
20002 |  | Xiris RIS | Xiris RIS | Xiris Radiology Information System | Xiris Radiology Information System | Xiris Radiology Information System | Xiris Radiology Information System | Xiris RIS | Xiris RIS |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
20002 |  | Xiris RIS | Funciones y tablas pendientes | Xiris RIS | Xiris Radiology Information System | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
20003 |  | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal |  | EICI/ iCap & Suporte ""on site"" | PACS
20003 |  | ISP - Intellispace Portal | Funciones y tablas pendientes | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
23451 |  | Personalização de itens de menu popup | Item customization of popup menu | Personalización de ítems del menú popup | Personalización de ítems del menú popup | Personalización de ítems del menú popup | Personalización de ítems del menú popup | Item customization of popup menu | Item customization of popup menu |  | Technology | Tec Delphi
23451 |  | Personalização de itens de menu popup | Funciones y tablas pendientes | Item customization of popup menu | Personalización de ítems del menú popup | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
27065 |  | MOB - Notificação | Funciones y tablas pendientes | MOB - Notification | MOB - Notificación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
28122 |  | Prontuário Eletrônico Paciente (Ambulatório) | Consultório Médico (Ambulatorio) | Electronic Patient Record (Ambulatory) | Registro electrónico del paciente (ambulatorio) | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) | Physician's office (Ambulatory) | Yes | No | Pending description
28188 |  | Certificação Digital | Expediente electrónico | Digital Certification | Certificación Digital | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Pending description
80005 |  | MMED - Central Administrativa (Monitor de Processos) | MMED - Administration Center (Process Monitor) | MMED - Central Administrativa (Monitor de Procesos) | MMED - Central Administrativa (Monitor de Procesos) | MMED - Central Administrativa (Monitor de Procesos) | MMED - Central Administrativa (Monitor de Procesos) | MMED - Administration Center (Process Monitor) | MMED - Administration Centre (Process Monitor) |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80006 |  | MMED - Central de Digitação | MMED - Typing Center | MMED - Central de Digitación | MMED - Central de Digitación | MMED - Central de Digitación | MMED - Central de Digitación | MMED - Typing Center | MMED - Typing Centre |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80007 |  | MMED - Central de Entrega | MMED - Delivery Center | MMED - Central de Entrega | MMED - Central de Entrega | MMED - Central de Entrega | MMED - Central de Entrega | MMED - Delivery Center | MMED - Delivery Centre |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80008 |  | MMED - Central de Envelopamento | MMED - Enveloping Center | MMED - Central de Ensobrado | MMED - Central de Ensobrado | MMED - Central de Ensobrado | MMED - Central de Ensobrado | MMED - Enveloping Center | MMED - Enveloping Centre |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80009 |  | MMED - Central de Faturamento | MMED - Billing Center | MMED - Central de Facturación | MMED - Central de Facturación | MMED - Central de Facturación | MMED - Central de Facturación | MMED - Abrechnungsstelle | MMED - Billing Centre |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80010 |  | MMED - Central de Laudos | MMED - Medical Report Processing | MMED - Central de Interpretaciones | MMED - Central de Interpretaciones | MMED - Central de Interpretaciones | MMED - Central de Interpretaciones | MMED - Medizinische Berichtsbearbeitung | MMED - Medical Report Processing |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80012 |  | MMED - Contas a Pagar e Contas a Receber | MMED - Payables and Receivables | MMED - Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar | MMED - Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar | MMED - Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar | MMED - Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar | MMED - Payables and Receivables | MMED - Payables and Receivables |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80013 |  | MMED - Controle Acesso | MMED - Access Control | MMED - Control Acceso | MMED - Control Acceso | MMED - Control Acceso | MMED - Control Acceso | MMED - Access Control | MMED - Access Control |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80014 |  | MMED - Controle de Caixa | MMED - Cash Control | MMED - Control de Caja | MMED - Control de Caja | MMED - Control de Caja | MMED - Control de Caja | MMED - Cash Control | MMED - Cash Control |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80015 |  | MMED - Ditado Digital | MMED - Digital Dictation | MMED - Dictado Digital | MMED - Dictado Digital | MMED - Dictado Digital | MMED - Dictado Digital | MMED - Digital Dictation | MMED - Digital Dictation |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80016 |  | MMED - Emissão Nota Fiscal | MMED - Invoices Issuing | MMED - Emisión Facturas | MMED - Emisión Facturas | MMED - Emisión Facturas | MMED - Emisión Facturas | MMED - Invoices Issuing | MMED - Invoices Issuing |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80017 |  | MMED - Estoque | MMED - Stock | MMED - Stock | MMED - Stock | MMED - Stock | MMED - Stock | MMED - Stock | MMED - Stock |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80018 |  | MMED - Exames | MMED - Exams | MMED - Exámenes | MMED - Exámenes | MMED - Exámenes | MMED - Exámenes | MMED - Exams | MMED - Exams |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80019 |  | MMED - Exportação Arquivos | MMED - File Export | MMED - Exportación Archivos | MMED - Exportación Archivos | MMED - Exportación Archivos | MMED - Exportación Archivos | MMED - File Export | MMED - File Export |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80020 |  | MMED - Faturamento | MMED - Invoicing | MMED - Facturación | MMED - Facturación | MMED - Facturación | MMED - Facturación | MMED - Invoicing | MMED - Invoicing |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80023 |  | MMED - Infraestrutura | MMED - Infrastructure | MMED - Infraestructura | MMED - Infraestructura | MMED - Infraestructura | MMED - Infraestructura | MMED - Infrastructure | MMED - Infrastructure |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80024 |  | MMED - Infraestrutura - Cadastros Auxiliares | MMED - Infrastructure - Auxiliary Registries | MMED - Infraestructura - Registrados Auxiliares | MMED - Infraestructura - Registrados Auxiliares | MMED - Infraestructura - Registrados Auxiliares | MMED - Infraestructura - Registrados Auxiliares | MMED - Infrastructure - Auxiliary Registries | MMED - Infrastructure - Auxiliary Registries |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80025 |  | MMED - Infraestrutura - Convênios | MMED - Infrastructure - Insurances | MMED - Infraestructura - Convenios | MMED - Infraestructura - ARS | MMED - Infraestructura - Convenios | MMED - Infraestructura - Convenios | MMED - Infrastructure - Insurances | MMED - Infrastructure - Insurances |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80026 |  | MMED - Infraestrutura - Exames | MMED - Infrastructure - Exams | MMED - Infraestructura - Exámenes | MMED - Infraestructura - Exámenes | MMED - Infraestructura - Exámenes | MMED - Infraestructura - Exámenes | MMED - Infrastructure - Exams | MMED - Infrastructure - Exams |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80027 |  | MMED - Infraestrutura - Profissionais | MMED - Infrastructure - Professionals | MMED - Infraestructura - Profesionales | MMED - Infraestructura - Profesionales | MMED - Infraestructura - Profesionales | MMED - Infraestructura - Profesionales | MMED - Infrastructure - Professionals | MMED - Infrastructure - Professionals |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80028 |  | MMED - Integrações | MMED - Integrations | MMED - Integraciones | MMED - Integraciones | MMED - Integraciones | MMED - Integraciones | MMED - Integrations | MMED - Integrations |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80029 |  | MMED - Magnéticos | MMED - Magnetics | MMED - Magnéticos | MMED - Magnéticos | MMED - Magnéticos | MMED - Magnéticos | MMED - Magnetics | MMED - Magnetics |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80031 |  | MMED - Publicação | MMED - Publishing | MMED - Publicación | MMED - Publicación | MMED - Publicación | MMED - Publicación | MMED - Publishing | MMED - Publishing |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80032 |  | MMED - Recepção | MMED - Reception | MMED - Recepción | MMED - Recepción | MMED - Recepción | MMED - Recepción | MMED - Reception | MMED - Reception |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80033 |  | MMED - Relatórios | MMED - Reports | MMED - Reportes | MMED - Reportes | MMED - Reportes | MMED - Reportes | MMED - Reports | MMED - Reports |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80035 |  | MMED - Suporte e Configurações | MMED - Support and Configurations | MMED - Soporte y Configuraciones | MMED - Soporte y Configuraciones | MMED - Soporte y Configuraciones | MMED - Soporte y Configuraciones | MMED - Support and Configurations | MMED - Support and Configurations |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
80036 |  | MMED - Central Pós-Vendas | MMED - After-Sales Center | MMED - Central Pos Vendas | MMED - Central Pos Vendas | MMED - Central Pos Vendas | MMED - Central Pos Vendas | MMED - After-Sales Center | MMED - After-Sales Centre |  | Development Clinical Diagnosis | MultiMED
99001 |  | Atendimento RIS | RIS Encounter | Atención RIS | Atención RIS | Atención RIS | Atención RIS | RIS Encounter | RIS Encounter |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99002 |  | Central de Laudos RIS | RIS Report Center | Central de Interpretaciones RIS | Central de Interpretaciones RIS | Central de Interpretaciones RIS | Central de Interpretaciones RIS | RIS Report Center | RIS Report Centre |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99003 |  | Central Administrativa RIS | RIS Administration Center | Central Administrativa RIS | Central Administrativa RIS | Central Administrativa RIS | Central Administrativa RIS | RIS Administration Center | RIS Administration Centre |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99004 |  | Central de Digitação RIS | RIS Typing Center | Central de Digitación RIS | Central de Digitación RIS | Central de Digitación RIS | Central de Digitación RIS | RIS Typing Center | RIS Typing Centre |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99005 |  | Suporte RIS | RIS Support | Soporte RIS | Soporte RIS | Soporte RIS | Soporte RIS | RIS Support | RIS Support |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99006 |  | Infraestrutura RIS | RIS Infrastructure | Infraestructura RIS | Infraestructura RIS | Infraestructura RIS | Infraestructura RIS | RIS Infrastructure | RIS Infrastructure |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99007 |  | Profissionais RIS | RIS Professionals | Profesionales RIS | Profesionales RIS | Profesionales RIS | Profesionales RIS | RIS Professionals | RIS Professionals |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99009 |  | Painel de chamadas da radioterapia | Radiotherapy call panel | Panel de llamadas de la radioterapia | Panel de llamadas de la radioterapia | Panel de llamadas de la radioterapia | Panel de llamadas de la radioterapia | Strahlentherapie Anruf-Panel | Radiotherapy call panel | International | Development Clinical Treatment and Prevention | Oncology Planning
99009 |  | Painel de chamadas da radioterapia | Radioterapia | Radiotherapy call panel | Panel de llamadas de la radioterapia | 451 | Radioterapia | Radiotherapy | Yes | Yes | Objective: Support calling patients through monitor screens at Radiotherapy waiting rooms; Main functionalities: support users to call patients at Radiotherapy waiting rooms through monitor screens, displaying the patient name and equipment; People who use the function: Reception and Radiotherapy departments.
99010 |  | Central de Laudos | Medical Report Processing | Central de Interpretaciones | Central de Interpretaciones | Central de Interpretaciones | Central de Interpretaciones | Medizinische Berichtsbearbeitung | Medical Report Processing | International | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99010 |  | Central de Laudos | Exámenes | Medical Report Processing | Central de Interpretaciones | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support processing Radiology Medical Reports; Main functionalities: support users on processing Radiology Medical Reports, offering features for voice recording, typing, forwarding for approval, approving (single or double signing), among other options; People who use the function: Radiology department.
99012 |  | Ficha Médica | Medical Form | Ficha Medica | Ficha Medica | Ficha Medica | Ficha Medica | Arztformular | Medical Form |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99012 |  | Ficha Médica | Funciones y tablas pendientes | Medical Form | Ficha Medica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support fullfilment of medical forms (Brazilian localization for MultiMed product); Main functionalities: support users to fullfil the medical forms of Radiologic patients; People who use the function: Radiology Medical department.
99013 |  | Infraestrutura Laudo | Medical Report Infrastructure | Infraestructura Interpretación | Infraestructura Interpretación | Infraestructura Interpretación | Infraestructura Interpretación | Infrastruktur Befundbericht | Medical Report Infrastructure |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99013 |  | Infraestrutura Laudo | Exámenes | Medical Report Infrastructure | Infraestructura Interpretación | 9 | Exames | Exams/Tests | Yes | Yes | Objective: Support management of business rules for Radiology Medical Reporting; Main functionalities: support users to add and provide maintenance of Radiology Medical Reporting business rules, offering rules for defining multiple medical report templates, headers and footers, standard sentences, macros, among other options; People who use the function: Information Technology and Radiology departments.
99014 |  | Gestão das OSs Pendentes | Pending SO Management | Gestión de las OS's Pendientes | Gestión de las OS's Pendientes | Gestión de las OS's Pendientes | Gestión de las OS's Pendientes | Verwaltung offener Serviceaufträge | Pending SO Management |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
99014 |  | Gestão das OS's Pendentes | Funciones y tablas pendientes | Pending SO Management | Gestión de las OS's Pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support identification of pending Service Orders; Main functionalities: support users to consult pending Service Orders through graphical dashboard cards for analysis, Service Orders in process, among other reporting options; People who use the function: Philips Research and Development department.
99015 |  | Troca de Fila de Paciente | Change Patient Line | Cambio de Fila de Paciente | Cambio de Fila de Paciente | Cambio de Fila de Paciente | Cambio de Fila de Paciente | Patientenzeile ändern | Change Patient Line |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99018 |  | Gestão de Consultórios | Office Management | Gestión de Consultorios | Gestión de Consultorios | Gestión de Consultorios | Gestión de Consultorios | Office Management | Office Management |  | Development Admission Discharge and Transfer | Agenda
99018 |  | Gestão de Consultórios | Funciones y tablas pendientes | Office Management | Gestión de Consultorios | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
99020 |  | Conferência de exames da prescrição | Checking of prescription's exams | Conferencia de exámenes de la prescripción | Conferencia de exámenes de la prescripción | Conferencia de exámenes de la prescripción | Conferencia de exámenes de la prescripción | Untersuchungsprüfungen der Verordnung | Checking of prescription's exams | International | Development Admission Discharge and Transfer | Atendimento
99020 |  | Conferência de exames da prescrição | Funciones y tablas pendientes | Checking of prescription's exams | Conferencia de exámenes de la prescripción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support awareness management of exams ordered ; Main functionalities: support users to manage the medical department awareness of exams ordered, offering the possibility of documenting the review process time and updating review status of exams ordered; People who use the function: Reception, Physicians and Nurses.
99021 |  | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
99022 |  | Interfaceamento de Laboratório | Laboratory Interfacing | Interconexión de Laboratorio | Interconexión de Laboratorio | Interconexión de Laboratorio | Interconexión de Laboratorio | Laborschnittstelle | Laboratory Interfacing |  | Development Clinical Diagnosis | Laboratory
99022 |  | Interfaceamento de Laboratório | Laboratorio | Laboratory Interfacing | Interconexión de Laboratorio | 23 | Laboratório | Laboratory | No | YES | Pending description
99023 |  | Cadastros PEP | Patient Chart Settings | Registros ECE | Registros ECE | Registros ECE | Registros ECE | Patientenakte-Einstellungen | Patient Chart Settings | International | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
99023 |  | Cadastros PEP | Expediente electrónico | Patient Chart Settings | Registros ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support management of Electronic Patient Chart main settings; Main functionalities: support users to add and provide maintenance to several different options of settings relevant for Electronic Patient Chart way of work; People who use: Information Technology, Chief Medical Information Office and other authorized departments.
99024 |  | Cadastro de Protocolos | Protocol Record | Registro de Protocolos | Registro de Protocolos | Registro de Protocolos | Registro de Protocolos | Protokollregister | Protocol Record | International | Development Clinical Order | Medical order, nursing and pharmacy
99024 |  | Cadastro de Protocolos | Expediente electrónico | Protocol Record | Registro de Protocolos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Objective: Support management of Clinical Protocols; Main functionalities: Support users to structure, add and provide maintenance of Clinical Protocols and their settings (standard medicines, infusions, exams, standard documentation, etc.), to use them as Order Sets in CPOE, Emergency Protocols, Surgery Protocols, Clinical Decision Protocols, Chemotherapy Protocols, etc; People who use: Information Technology, Chief Medical Information Office and other authorized departments.
99030 |  | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test |  | Verificação e Validação | Automation Team V&V
99030 |  | Schematic4Test | Gestión del sistema | Schematic4Test | Schematic4Test | 36 | Gerenciador do Sistema | System Manager | Yes | No | Pending description
99040 |  | Validador de Integrações | Funciones y tablas pendientes | Integration Validator | Validador de Integraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support validation of Interfaces with periferics, email and text messages; Main functionalities: support users to validate the interfaces with periferics (barcode readers, printers, Webcam, scanner), email and text messages (SMS); People who use the function: Information Technology department.
99050 |  | Central de Entregas | Delivery Center | Central de Entregas | Central de Entregas | Central de Entregas | Central de Entregas | Lieferungszentrale | Delivery Centre |  | Development Clinical Diagnosis | Radiology
99054 |  | Parâmetros assistenciais | Clinical parameters | Parámetros asistenciales | Parámetros asistenciales | Parámetros asistenciales | Parámetros asistenciales | Klinische Parameter | Clinical parameters |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP
99055 |  | Gestão de Sepse | Sepsis Management | Gestión de Sepsis | Gestión de Sepsis | Gestión de Sepsis | Gestión de Sepsis | Sepsismanagement | Sepsis Management |  | Development Clinical Records | Assist. Registros PEP | Em parceria com o ILAS (Instituto Latino-Americano de Sepsis), é criado essa funcionalidade de extração de dados de pacientes com sepsis (suspeita ou confirmada) em hospitais que usem o sistema Tasy.
99056 |  | Dispositivos Utilizados no Paciente | Devices Used by the Patient | Dispositivos Utilizados en el Paciente | Dispositivos Utilizados en el Paciente | Dispositivos Utilizados en el Paciente | Dispositivos Utilizados en el Paciente | Katheter und Drainagen | Devices Used by the Patient |  | Development Clinical Specialties | Assist. Cirúrgico
99058 |  | Treinamentos - Philips | Training - Philips | Entrenamiento - Philips | Entrenamiento - Philips | Entrenamiento - Philips | Entrenamiento - Philips | Schulungen - Philips | Training - Philips |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
99058 |  | Treinamentos - Philips | Funciones y tablas pendientes | Training - Philips | Entrenamiento - Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Pending description
99059 |  | Gerenciador do Schematics | Schematics manager | Generador del Schematics | Generador del Schematics | Generador del Schematics | Generador del Schematics | Schematics manager | Schematics manager |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
99059 |  | Gerenciador do Schematics | Funciones y tablas pendientes | Schematics manager | Generador del Schematics | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | No | Objective: Support management of schematics components for system development; Main functionalities: support users to manage schematics components for system development; People who use the function: Philips R&D.
99060 |  | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard |  | CCI SW Process & Tools | SW Tools - Operation
99070 |  | Gestão de Episódios | Medical Controlling | Gestión de Episodios | Gestión de Episodios | Gestión de Episodios | Gestión de Episodios | Medizincontrolling | Medical Controlling | International | Loc BNU - Caldas | Loc BNU - Caldas - Management
99070 |  | Gestão de Episódios | Funciones y tablas pendientes | Medical Controlling | Gestión de Episodios | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | Yes | Objective: Support the management of Patient Cases; Main functionalities: support users to define rules for enabling the Patient Case structure in the system, consult Patient Cases created and their data. People who use the function: Billing department.
99071 |  | Faturamento Paciente | Patient Billing | Facturación Paciente | Facturación Paciente | Facturación Paciente | Facturación Paciente | Patientenabrechnung | Patient Billing |  | Loc AUS | Loc SATH
99071 |  | Faturamento Paciente | Funciones y tablas pendientes | Patient Billing | Facturación paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | No | YES | Objective: Simplified Patient Account billing (Brazilian customer specific requirement); Main functionalities: allows the users to use only the basic features to perform Patient Account billing for outpatient exams and procedures. Full Patient Account billing is done by Patient Account function; People who use: Billing department.
99072 |  | Plano de Cuidado | Care Plan | Plan de Cuidados | Plan de Cuidados | Plan de Cuidados | Plan de Cuidados | Pflegeplan | Care Plan |  | Development Clinical Specialties | Assist. Serviços PEP
99072 |  | Care Plan | Expediente electrónico | Care Plan | Care Plan | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Yes | Yes | Refer to function ID 13410
99073 |  | Pré cadastro | Pre registration | Pre-registro | Pre-registro | Pre-registro | Pre-registro | Vorregistrierung | Pre registration | International | Development Supply Chain and Taxes | Purchases

## Funções Tasy Corp - 2020, Abril (hidden)
CD_FUNCAO | DS_FUNCAO_PT | DS_FUNCAO_US | DS_FUNCAO_ES | CD_MODULO | MODULO_PT | MODULO_US | MODULO_ES | IE_SITUACAO | IE_CLASSIF_PRODUTO | 0
867 | Gestão de Home Care | Home Care Management | Gestión de Home Care | 391 | Home Care |  |  | A | P | Gestão de Home Care
1351 | Controle de Reuniões e Atas | Meetings and Minutes of Meeting Control | Control de Reuniones y Actas | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | A | A | Controle de Reuniões e Atas
-7000 | Tela de Seleção | Selection Screen | Pantalla de Selección | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-25 | Alertas | Alerts | Alertas | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | A | P | Alertas
-261 | Parâmetros dos Relatórios | Report Parameters | Parámetros de los Reportes | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | A | A | Parâmetros dos Relatórios
-6971 | Endereços | Addresses | Direcciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
0 | Menu do Sistema | System Menu | Menú del Sistema | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | A | A | Menu do Sistema
3120 | Gerenciamento da telefonia | Telephony management | Gestión de la telefonía | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | A |  | Gerenciamento da telefonia
-6970 | Controle de Transporte de Amostras | Sample Transport Control | Control de Transporte de las Muestras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-6960 | Passagem de Status de Exames Laboratoriais | Status Passage of Lab Tests | Cambio de los Estatus de los Exámenes de Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
7041 | Gestão de Treinamento | Training Management | Gestión de Capacitación | 322 | Treinamentos |  |  | A | A | Gestão de Treinamento
7004 | Treinamento | Training | Entrenamiento | 322 | Treinamentos |  |  | A | P | Treinamento
1301 | Rouparia | Laundry | Ropería | 312 | Rouparia |  |  | A | P | Rouparia
215 | Gestão de Vendas Philips | Philips Sales Management | Gestión de Vendas Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips | A | P | Gestão de Vendas Philips
992 | Gestão Comercial Philips | Philips Commercial Management | Gestión Comercial Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips | A | P | Gestão Comercial Philips
-6937 | MultiMED Comuns | Common MULTIMED | MultiMED Comunes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-6935 | Mapa estratégico | Strategy map | Mapa estratégico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
7002 | Gestão de Viagens Philips | Philips Travel Management | Gestión de Viajes Philips | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | Gestión de proyectos - Philips | A | P | Gestão de Viagens
-6930 | Editor de Laudos Integrado | Integrated Medical Reports Editor | Editor de Interpretaciones Integrado | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
1905 | Currículo | Resume | Currículum | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | Gestión de proyectos - Philips | A | P | Currículo
-6700 | Registros | Registrations | Registros | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9061 | Marcação agenda paciente Web | Web patient schedule consultation | Marcación agenda paciente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A |  | Marcação agenda paciente Web
305 | Impressão de Relatórios Web | Web Report Printing | Impresión de Reportes Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A |  | Impressão de Relatórios Web
9060 | Consulta agendamento médico Web | Doctor's consultation Web consultation | Consulta programación médica Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A |  | Consulta agendamento médico Web
9046 | Boletim Ocorrência Web | Incident Report Web | Atención al cliente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A |  | Boletim Ocorrência Web
-3010 | Registros anteriores dos templates | Previous template records | Registros anteriores de los modelos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-3005 | Consulta de Carona Amiga | Carpool Lookup | Consulta de Viaje Amigo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-3004 | Solicitação de treinamento | Training Request | Solicitud de entrenamiento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-3003 | Atualização de Versão | Version Update | Actualización de Versión | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-3002 | Ajuste de base | Base settings | Ajuste de base | 671 | TasyMed |  |  | W | A | #N/A
-3001 | Inconsistência de base | Base Inconsistency | Inconsistencia de base | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-3000 | Pendência Comercial | Business Pending Item | Pendiente Comercial | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
80 | Laboratório Web | Web Laboratory | Laboratorio Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A | P | Laboratório Web
121 | Portal Compras Web | Purchase Portal Web | Portal Compras Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A |  | Portal Compras Web
-2999 | _CLOUD | _CLOUD | _CLOUD | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9045 | Avaliação Paciente Web | Web Patient Assessment | Evaluación Paciente Web | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | A | A | Avaliação Paciente Web
-2400 | HDM - Localizador de Equipe | HDM - Team Finder | HDM - Localizador de Equipo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | C | A | #N/A
-2301 | HDM - Localizador de Participante | HDM - Participant Finder | HDM - Localizador de Participante | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | C | A | #N/A
-2300 | HDM - Localizador de Profissional | HDM - Professional Finder | HDM - Localizador de Profesional | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | C | A | #N/A
-993 | Propriedades do Usuário | User Properties | Propiedades del Usuario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Propriedades do Usuário
-147 | Localizar Solicitação de compra | Find Purchase Request | Encontrar Solicitud de Compra | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Localizar Solicitação de compra
-2255 | Localizador de Conjuntos | Assembly Search Tool | Buscador de Conjuntos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2245 | Localizador de projetos | Project Search Tool | Buscador de proyectos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
-2235 | Dispositivos instalados no paciente | Devices Placed Into the Patient | Dispositivos Instalados en el Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-296 | Histórico equipamento | Equipment history | Historia equipo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | Histórico equipamento
-2230 | Informações padrão do medicamento | Standard information of the medicine | Información estándar del medicamento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-2226 | Procedimento de agendamento de rotina | Routine Scheduling Procedure | Procedimiento de Programación de Rutina | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2224 | Localizador de Emails | E-mail Search Tool | Buscador de Emails | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
1752 | Gerenciamento para integração - Solicitação | Management for integration - Request | Gestión para integración - Solicitud | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gerenciamento para integração - Solicitação
-2223 | Eventos de Aviso | Warning events | Eventos de Aviso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-2222 | Processo Eletrônico de Manipulação de Ordens / Fracionamento | Electronic Process for Handling Orders / Fractionation | Proceso Electrónico de Manipulación de Órdenes / Fraccionamiento | 8 | Farmácia |  |  | C | P | #N/A
10031 | Gerador de Resultados de Laudo | Report Results Generator | Generador de Resultados de Interpretación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gerador de Resultados de Laudo
-2200 | Localizador de TNM | TNM Search Tool | Buscador de TNM | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2170 | Cópia da Prescrição | Prescription Copy | Copia de la Prescripción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
10032 | Gerenciamento integração Hemoterapia | Blood Management integration management | Gestión integración Hemoterapia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gerenciamento integração Hemoterapia
-2150 | Exames Relacionados ao Medicamento | Exams Related to the Medicine | Exámenes Relacionados al Medicamento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2105 | Consulta da Prescrição | Order History | Consulta de la Prescripción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-2100 | Resumo da Prescrição | Summary of Order | Resumen de la Prescripción | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | C | P | #N/A
-2050 | Prescrição de Rotina | Routine Order | Prescripción de Rutina | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | C | P | #N/A
-2040 | Administração de Medicamentos na Diálise | Medicine Administration in Dialysis | Administración de Medicamentos en la Diálisis | 212 | Hemodiálise |  |  | C | P | #N/A
-2035 | Dados do Processo | Process Data | Datos del Proceso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-2030 | Dados do Objeto do Processo | Process Object Data | Datos del Objeto del Proceso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-2025 | Gráficos da Cirurgia | Surgery Graphs | Gráficos de la Cirugía | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-2020 | Localizar Pessoas Externo | Find External Persons | Buscar Personas Externo | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | C | A | #N/A
-2015 | Arvore do Planejamento Estratégico | Strategic Planning Tree | Árbol del Planeamiento Estratégico | 454 | Planejamento Estratégico |  |  | C | P | #N/A
1771 | Gestão de Envio de E-mail do Compras | Purchase E-Mail Sending Management | Gestión de Envío de E-mail del Compras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão de Envio de E-mail do Compras
-2013 | Dispositivos instalados no paciente | Devices Placed Into the Patient | Dispositivos Instalados en el Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-2012 | Consulta Lote de Prescrição | Order Batch Consultation | Consulta Lote de Prescripción | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | C | P | #N/A
-2011 | Novo Dispositivo | New Device | Nuevo Dispositivo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A |  | #N/A
-2010 | Alterações nos dispositivos do paciente | Patient Device Changes | Modificaciones en los dispositivos del paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
10040 | Antibiograma (Nova) | Antibiogram | Antibiograma | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | Antibiograma (Nova)
-2008 | Alteração do Convênio do Atendimento | Changing Encounter Insurance | Alteración del Convenio de la Atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2005 | Relatório de Fluxo de Caixa | Cash Flow Report | Informe de Flujo de Caja | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2004 | Localizar transação (CB) | Find Transaction (CB) | Buscar transacción (CB) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-613 | Relatório de micro-organismo e Culturas (Relatório) | Microorganisms and Cultures Report (Report) | Informe de micro-organismo y Cultivos (Informe) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Relatório de micro-organismo e Culturas (Relatório)
356 | Requisitos do Sistema | System Requirements | Requisitos del Sistema | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Requisitos do Sistema
-2003 | Dispensa de cobrança diária | Daily charge exemption | Dispensa de cobranza día | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | C | P | #N/A
-2002 | Localizador de texto | Text Search Tool | Buscador de texto | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-1988 | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | Electronic Outpatient Record | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
-1113 | Processo Hermético de Administração de Medicamentos - PHARM | Closed Loop Medicine Administration Process - CLMAP | Proceso Hermético de Administración de Medicamentos - PHARM | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | #N/A
-1020 | Localizador doença CID | ICD code search tool | Buscador enfermedad CIE | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-1010 | Medicamentos de rotina | Standard medicine | Medicamentos de rutina | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
10017 | Lote da hemoterapia | Hemotherapy Batch | Lote de la Hemoterapia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Lote da Hemoterapia
10018 | Corretor Ortográfico | Spelling Checker | Corrector Ortográfico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Corretor Ortográfico
-1009 | Controle de Visitas | Visitor Control | Control de Visitas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | I |  | #N/A
-1006 | Mudar Status Diagnóstico | Change Diagnosis Status | Cambiar Estatus Diagnóstico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
9900 | Gestão do Cadastro de Materiais | Material Record Management | Gestión del Registro de Materiales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão do Cadastro de Materiais
-1003 | Digitar Informação com Consulta | Enter information with consultation | Digitar información con consulta | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | I |  | #N/A
-1002 | Cadastros de Enfermagem | Nursing Records | Registros de Enfermería | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-1001 | Consulta Medicamento | Medicine Consultation | Consulta Medicamento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-999 | Seleção | Selection | Selección | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
7036 | Emissão de Atendimentos | Issuing of Encounters | Emisión de Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Emissão de Atendimentos
-998 | Definição de filtro para consulta | Filter definition for consultation | Definición de filtro para consulta | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-997 | Confirmação dados convênio | Health Insurance Data Confirmation | Confirmación datos convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-992 | Troca de estabelecimento | Establishment Change | Cambio de establecimiento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-991 | Alteração Tasy | Tasy Changes | Alteración Tasy | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | C |  | #N/A
-990 | Troca de especialidade | Specialty change | Cambio de especialidad | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-980 | CID Rotina | Standard ICD | CIE Rutina | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
6542 | Medicamentos/procedimentos de rotina oncologia | Oncology routine medicines/procedures | Medicamentos/procedimientos de rutina de la oncología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Medicamentos/procedimentos de rotina oncologia
-975 | Alertas aos Profissionais | Professional Notifications | Alertas a los Profesionales | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
-970 | Alertas de Segurança | Safety Warnings | Alertas de Seguridad | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
-926 | Antimicrobianos | Antimicrobials | Antimicrobianos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-924 | Inconsistências Prescrição Eletrônica Paciente | Electronic Patient Chart Inconsistencies | Inconsistencias Prescripción Electrónica Paciente | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | C | P | #N/A
-910 | Orçamento Serviço | Service Quotation | Presupuesto Servicio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-899 | Localizador de Kit de Estoque | Stock kit search tool | Buscador de Kit de Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-855 | Relatório de Borderô de Pagamento | Payment Bordereau Report | Informe de Lista de Pago | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-2225 | Medidas padrão | Standard measures | Medidas estándar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Medidas padrão
-851 | Relatório de títulos a pagar | Accounts payable report | Informe de Documentos por pagar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-850 | Desdobramento de Títulos à Pagar | Accounts Payable Splitting | Segmentación de Documentos a Pagar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-821 | Geração de Tributos | Tax Generation | Generación de Impuestos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | C | A | #N/A
-996 | Prescrição Coletiva | Collective Order | Prescripción Colectiva | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | Prescrição Coletiva
401 | Localizador de serviços | Service Search Tool | Buscador de servicios | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Localizador de serviços
-820 | Localizar Transação | Find Transaction | Buscar Transacción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-814 | Desdobramento Título | Invoice Breakdown | Segmentación Documento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-813 | Relatório de Contribuições | Contribution Report | Informe de Contribuciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-812 | Relatório de Contribuições | Contribution Report | Informe de Contribuciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-811 | Relatório de Contribuintes | Taxpayer Report | Informe de Contribuyentes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
1751 | Gerenciamento para Integração | Management for Integration | Gestión para Integración | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gerenciamento para integração
-809 | Relatório de Cheques | Check Report | Informe de Cheques | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-808 | Relatório de Adiantamentos | Report of Advances | Informe de Anticipos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-807 | Relatório de Títulos a Receber | Accounts Receivable Report | Reporte de Documentos por Cobrar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-4 | Obter setor atendimento | Get Encounter Department | Obtener Sector Atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A |  | Obter setor atendimento
-758 | Cabeçalho Tasy | Tasy Header | Cabecera Tasy | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
4051 | Mapa de ocupação da quimioterapia | Chemotherapy occupancy map | Mapa de ocupación de quimioterapia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | Mapa de ocupação da quimioterapia
-728 | Layout Resultado Lab | Lab Result Layout | Layout Resultado Lab | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
10016 | Geração de Arquivos do Laboratório | Laboratory File Generation | Generación de Archivos del Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Geração de Arquivos do Laboratório
-727 | Mapa de Trabalho Específico | Specific Work Map | Mapa de Trabajo Específico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-725 | Antibiograma | Antibiogram | Antibiograma | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-723 | Mapa de Trabalho | Work Map | Mapa de Trabajo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-715 | Antibiograma | Antibiogram | Antibiograma | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
-712 | Localizador de lotes de exames externos | External exams batches Search Tool | Buscador de lotes de exámenes externos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-711 | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-709 | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-631 | Relatório da Secretaria da Saúde | Health Department Report | Informe de la Secretaría de la Salud | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-630 | Rel Percentual de infecção hospitalar por clínicas e topografias | Report Percentage of hospital infection per clinics and topographies | List Porcentual de infección hospitalaria por clínicas y topografías | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-629 | Relatório Controle de I.H. | Hospital Infection Control Report | Informe Control de I.H. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-628 | Relatório Perfil de Resistência | Resistance Profile Report | Informe Perfil de Resistencia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-626 | Relatório Indicadores de I.H. | Hospital Infection Indicators Report | Informe Indicadores de I.H. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-624 | Relatório Culturas realizadas em pacientes com alta | Report of Cultures run on discharged patients | Informe Culturas realizadas en pacientes con alta | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-620 | Relatório Taxa de I.H. por tipo de cirurgia | Hospital Infection rate per type of surgery report | Informe Tasa de I.H. por tipo de cirugía | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-615 | Relatório Resumo Mensal | Monthly Summary Report | Informe Resumen Mensual | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-614 | Relatório - Pacientes por Infecção Hospitalar | Report - Patients by Hospital Infection | Informe - Pacientes por Infección Hospitalaria | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-612 | Relatório Micro-organismos por Unidade | Report of Microorganisms by Unit | Informe Microorganismos por Unidad | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-611 | Relatório - Pacientes por data de alta | Report - Patients by date of discharge | Informe - Pacientes por fecha de alta | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-605 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | EisGer_R1 | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-603 | Relatório Grid EIS | EIS Grid Report | Informe Grid EIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-601 | Relatório de contas pendentes | Pending accounts report | Informe de cuentas pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-530 | Consulta Orçamento Distribuído | Distributed Budget Consultation | Consulta Presupuesto Distribuido | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-524 | Relatório de Receitas e Despesas | Revenue and Expenses Report | Informe de Ingresos y Gastos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-523 | Relatório Resultado Centro de controle | Control Center Result Report | Informe Resultado Centro de control | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-404 | Exames padrão | Standard exams | Exámenes estádar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-403 | Mudar Status Diagnóstico | Change Diagnosis Status | Cambiar Estatus Diagnóstico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-402 | Reserva de Leito | Bed Reservation | Reserva de Cama | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-2240 | Localizador de perguntas de questionário | Questionnaire questions search tool | Buscador de preguntas de cuestionario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A |  | Localizador de perguntas de questionário
-401 | Localizador de TNM | TNM Search Tool | Buscador de TNM | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
-400 | Localizador de Topografias | Topography Search Tool | Buscador de Topografías | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
23451 | Personalização de itens de menu popup | Item customization of popup menu | Personalización de ítems del menú popup | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Personalização de itens de menu popup
-397 | Prescrição de Exames e Procedimentos de Rotina | Routine Test and Procedure Order | Prescripción de Exámenes y Procedimientos de Rutina | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-350 | Prescrição dos Exames e Procedimentos de Rotina (Nova) | Routine Exams and Procedures Order (New) | Prescripción de los Exámenes y Procedimientos de Rutina (Nueva) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-2260 | Anexos do Atendimento | Encounter attachments | Anexos de la atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Anexos do Atendimento
2707 | Painel internação | Admission Panel | Panel hospitalización | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Painel internação
10070 | Gestão de Ocorrências do Lote de Entrada | Management of Incoming Batch Incidents | Gestión de Casos del Lote de Entrada | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão de Ocorrências do Lote de Entrada
-349 | Validador de Token do Convênio | Insurance Token Validator | Validador de Token del Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-318 | Relatório de Inconsistências do Protocolo | Protocol Inconsistencies Report | Informe de Inconsistencias del Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-316 | Inconsistências da prescrição | Order inconsistencies | Inconsistencias de la prescripción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-308 | Rel Lote contábil | Accounting Batch Report | List Póliza | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-299 | Localizador de Ordem de Serviço | Service Order Search Tool | Buscador de Orden de Servicio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | #N/A
331 | Rel de Cheques | Check Report | List de Cheques | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel de Cheques
335 | Rel Protocolo Convênio | Insurance Protocol Report | Reporte Protocolo Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Protocolo Convênio
-2110 | Resumo Protocolo | Protocol Summary | Resumen Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | Resumo Protocolo
-298 | Localizador de Equipamentos | Equipment Search Tool | Buscador de Equipos | 18 | Manutenção |  |  | C | P | #N/A
-297 | Localizador de Localização | Location Search Tool | Buscador de Localización | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-617 | Relatório de Topografias e Procedimentos | Topographies and Procedures Report | Informe de Topografías y Procedimientos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Relatório de Topografias e Procedimentos
-276 | Localizador de Objetos | Object Search tool | Buscador de objetos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-214 | Obter Unidade de Atendimento Livre | Find Available Encounter Unit | Obtener Unidad de Atención Libre | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-210 | Localizador de Eventos | Event Search Tool | Buscador de Eventos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
333 | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Protocolo Convênio (Raio-X)
-209 | Obter frases Protocolo | Find Protocol Phrases | Obtener frases Protocolo | 9 | Exames |  |  | C | P | #N/A
-208 | Obter frases Protocolo (antiga) | Find Protocol Phrases (Old) | Obtener Frases Protocolo (Antigua) | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | C | P | #N/A
-206 | Relatório cotação | Quotation report | Informe cotización | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-204 | Código de barras | Barcode | Código de barras | 8 | Farmácia |  |  | C | P | #N/A
-201 | Reserva de Leito | Bed Reservation | Reserva de Cama | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-195 | .Localizar doenças (CID10) | Find diseases (ICD10) | Buscar enfermedades (CIE10) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-192 | Localizador de bancos | Bank Search Tool | Buscador de bancos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
10080 | Parâmetros do Laboratório | Laboratory Parameters | Parámetros del Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Parâmetros do Laboratório
-187 | Relatório requisição | Request Report | Informe requisición | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
816 | Regras de Automação de Transação Financeira | Rules for Financial Transaction Automation | Reglas de Automación de Transacción Financiera | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Regras de Automação de Transação Financeira
-175 | Relatório do controle de pessoas | People control report | Informe del control de personas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
10050 | Gestão de Transporte de Pacientes | Patient Transport Management | Gestión de Transporte de Pacientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão de Transporte de Pacientes
10060 | Gestão Laboratorial de Triagem Neonatal | Laboratory Management of Neonatal Triage | Gestión de Laboratorio de Selección Neonatal | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão Laboratorial de Triagem Neonatal
-151 | Relat Ocupação Hospitalar | Hospital Occupancy Report | Infor Ocupación Hospitalaria | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-150 | Relatório Ocupação Hospitalar - Paisagem | Hospital Occupancy Report - Landscape | Informe Ocupación Hospitalaria - Paisaje | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-148 | Relacionamento Medicamento X Brasíndice | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-146 | Localizador de Ordem de Compra | Purchase Order Search Tool | Buscador de Orden de Compra | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-130 | Localizar Requisição de Material | Find Material Requisition | Buscar Requisición de Material | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-128 | Relacionamento Medicamento X Brasíndice | Medicine x Brasindice relationship | Medicine x Brasindice relationship | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | C | P | #N/A
-124 | Localizar Medicamentos/Materiais | Find medicines/Materials | Buscar Medicamentos/Materiales | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | C | A | #N/A
-123 | Relatório de Movimento Contábil | Accounting Movement Report | Informe de Movimiento contable | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-122 | Localizar Kit Material | Find Material Kit | Buscar Kit Material | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-119 | Relatório interno prescrição | Internal prescription report | Informe interno prescripción | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | I | P | #N/A
-112 | Localizar Medicamento Brasíndice | Find BrasIndice medicine | Buscar Medicamento Brasíndice | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-111 | Consulta a Tabela de Procedimentos (somente para salvar ordem grid) | Consults the Procedure Chart (only for saving grid order) | Consulta la Tabla de Procedimientos (sólo para guardar orden cuadrícula) | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | I | P | #N/A
-110 | Localizar Pessoas Jurídicas | Find Legal Entities | Buscar Personas Morales | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | C | A | #N/A
-107 | Itens de protocolo Pré-REP | Pre-CPOE protocol items | Ítems de protocolo Pre-REP | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-102 | Localizador de Atendimento | Encounter search tool | Buscador de Atención | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | C | P | #N/A
-88 | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-86 | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-85 | Relatório de protocolo convênio | Insurance protocol report | Reporte de Protocolo Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-81 | Relatório de valores pendentes | Amounts pending report | Reporte de valores pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
875 | Gestão das Etapas do Agendamento - GETA | Scheduling Stages Management | Gestión de las Etapas de la Programación - GETA | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão das Etapas do Agendamento - GETA
-80 | Gerar Título Receber | Generate account Receivables | Generar Documento Cobrar | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | C | P | #N/A
-77 | Relatório Nota Fiscal Marca d'agua | Invoice Watermark Report | Informe Factura Marca de agua | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-75 | Localizador de Topografias | Topography Search Tool | Buscador de Topografías | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-59 | Ocorrência de passagem de turno | Shift-change incident | Caso de paso de turno | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
-40 | Protocolos de Nutrição | Nutrition Protocols | Protocolos de Nutrición | 8 | Farmácia |  |  | C | P | #N/A
-39 | Relatório de honorários do protocolo | Relatório de honorários do protocolo | Informe de los honorarios del protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
-38 | Localizar Equipamento | Find Equipment | Buscar Equipo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
10100 | Gestão de contingências de integrações | Integration Contingency Management | Gestión de contingencias de integraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão de contingências de integrações
8045 | Painel de Indicadores de Desenvolvimento e Tecnologia | Panel of Indicators of Development and Technology | Panel de Indicadores de Desarrollo y Tecnología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Painel de Indicadores de Desenvolvimento e Tecnologia
10091 | Organograma | Organization chart | Organigrama | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Organograma
-26 | Função de Diluição | Dilution Function | Función de Dilución | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | C | P | #N/A
-19 | Gráficos do Prontuário Eletrônico de Paciente | Electronic Patient Chart Graphs | Gráficos del Expediente Clínico Electrónico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-17 | Impressão de notas fiscais | Invoices Printing | Impresión de facturas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
-14 | Consulta de protocolos | Search protocols | Consulta de protocolos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
1141 | Gestão de Atualizações SUS | SUS Update Management | SUS Update Management | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão de Atualizações SUS
-13 | Relatório de Estrutura da Conta Paciente | Patient Account Structure Report | Informe de Estructura de la Cuenta Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
9043 | Ordem serviço web | Web service order | Orden Servicio Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Ordem serviço web
99012 | Ficha Médica | Medical Form | Ficha Medica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Ficha Médica
2105 | Query Builder | Query Builder | Query Builder | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Query Builder
-9 | Gráficos da Cirurgia | Surgery Graphs | Gráficos de la Cirugía | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | C | P | #N/A
3014 | Controle de Remessa | Dispatch Control | Control de Envío | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Controle de Remessa
-8 | Localizar Impressoras do Sistema | Find System Printers | Buscar Impresoras del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | C |  | #N/A
-6 | Localizar CEP | Locate the postal code | Buscar CP | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | C | A | #N/A
99018 | Gestão de Consultórios | Office Management | Gestión de Consultorios | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão de Consultórios
-5 | Obter Procedimento | Find Procedure | Obtener Procedimiento | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | C | A | #N/A
-2 | Localizar Pessoas | Find Person | Buscar Personas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | C | A | #N/A
2 | Wheb SMS | Philips SMS | Philips SMS | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | C | A | #N/A
3 | Gestão de Prioridades | Priority Management | Gestión de Prioridades | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
7 | OPS - Solicitação de Autorização Portal Web | HPMS - Authorization Request for Web Portal | OPS - Solicitud de Autorización Portal Web | 691 | Autorizações |  |  | H | O | #N/A
8 | OPS - Mensalidades Portal Web | HPMS - Web Portal Monthly Payments | OPS - Mensualidades Portal Web | 379 | Mensalidades |  |  | H | O | #N/A
10 | Dicionário de Objetos | Object Dictionary | Diccionario de Objetos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
11 | Dicionário de Objetos - Conversão em Idiomas | Object Dictionary - Conversion in Languages | Diccionario de Objetos - Conversión en Idiomas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
20002 | Xiris RIS | Xiris RIS | Xiris Radiology Information System | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Xiris RIS
12 | Analisador de Migração | Migration Analyzer | Analizador de Migración | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
14 | Consulta de Software | Software Consultation | Consulta de Software | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
16 | Gerenciador de Migração | Migration Manager | Gestor de Migración | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
19 | Protocolo SUS | SUS Protocol | Protocolo SUS | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
20 | Relatório SUS Interno (AIH) | SUS Internal Report (AIH) | Informe SUS Interno (AIH) | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
21 | Entrada Internação e PS | Admission Entry and ED | Entrada Hospitalización y PS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
-6936 | Digitalização de documentos | Document scanning | Digitalización de documentos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Digitalização de documentos
22 | Prescrição Médica (Antiga) | Medical Prescription (Old) | Prescripción Médica (Antigua) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
23 | Evolução Paciente | Patient Evolution | Evolución Paciente | 38 | Enfermagem |  |  | I | P | #N/A
99014 | Gestão das OSs Pendentes | Pending SO Management | Gestión de las OS's Pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão das OS's Pendentes
10034 | Emissão de Requisições Laboratoriais | Issuance of Laboratory Requests | Generación de Requisiciones de Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Emissão de Requisições Laboratoriais
26 | Gerenciador de Assinatura Digital | Manager of Digital Signature | Gerenciador de Firma Digital | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
29 | Consulta Preço (antiga) | Consult Price (old) | Consulta Precio (antigua) | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | I | P | #N/A
9935 | Health Fitness Program | Health Fitness Program | Health Fitness Program | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Health Fitness Program
10212 | Emissão de relatório Gestão de Exame | Issuance of Examination Management report | Generación de informe Gestión de Examen | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Emissão de relatório Gestão de Exame
30 | Nascimentos | Births | Nacimiento | 38 | Enfermagem |  |  | I | P | #N/A
31 | Prontuário | Medical record | Expediente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
33 | Consulta de Registros EHR | EHR - Clinical Record consultation | Consulta de EHR - Registro Clínico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
10211 | Questionário Eletrônico do Paciente | Patient's Electronic Questionnaire | Cuestionario Electrónico del Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Questionário Eletrônico do Paciente
35 | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | Hospital and Outpatient Information Control | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
2811 | Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP | Electronic Patient Summary | Resumen Electrónico del Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Sumário Eletrônico do Paciente - SUEP
37 | Sepse | Sepsis | Sepsis | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
38 | Teste | Test | Prueba | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
39 | Agendas Antigas | Old Schedule Books | Agendas Antiguas | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | W | P | #N/A
41 | Movimentação do Paciente (Antiga) | Patient Movement (Old) | Movimiento del Paciente (Antigua) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
108 | Relação das cirurgias | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Relação das cirurgias
43 | Devolução Material Paciente (Nova) | Patient Material Return (New) | Devolución Material Paciente (Nueva) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
20003 | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | ISP - Intellispace Portal | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | ISP - Intellispace Portal
50 | Kit Material | Material Kit | Kit Material | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
114 | Relatório Saldo de Estoque | Stock Balance Report | Reporte Saldo de Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Saldo de Estoque
115 | Relatórios de Notas Digitadas | Entered Invoice Reports | Reportes de Facturas Digitadas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Notas Digitadas
117 | Relatório Compras por Fornecedor | Purchase by Supplier Report | Reporte Compras por Proveedor | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Compras por Fornecedor
118 | Rel. Razão de Estoque Consignado | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel. Razão de Estoque Consignado
129 | Relatório de Inventário | Inventory Report | Reporte de Inventario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel. de Inventário
51 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
52 | Administração da Medicação ao Paciente | Administration of Medication to the Patient | Administración de la Medicación al Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
99020 | Conferência de exames da prescrição | Checking of prescription's exams | Conferencia de exámenes de la prescripción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Conferência de exames da prescrição
54 | Genesis | Genesis | Génesis | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
55 | SUS | SUS | SUS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
59 | Ocorrências no Turno de Trabalho (Antigo | Incidents in the Work Shift (Old) | Ocurrencias en el Turno de Trabajo (Antiguo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
60 | Estrutura de Produtos (Materiais/Proced) - Inativa07/05/2009 | Product Structure (Materials/Proced) - Inativa07/05/2009 | Estructura de Productos (Materiales/Proced) - Inactiva 07/05/2009 | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I |  | #N/A
64 | Teste | Test | Prueba | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
68 | Gerenciamento de Autorização (Antiga) | Authorization Management (Old) | Gestión de Autorización (Antigua) | 102 | Gestão de Autorizações |  |  | I | P | #N/A
70 | Teste | Test | Prueba | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
10230 | Regulação de atendimentos | Encounters Regulation | Reglamentación de Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Regulação de atendimentos
10250 | Rel Atendimentos | Encounters Report | Reporte Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Atendimentos
71 | Teste | Test | Prueba | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
57 | Cadastros de Enfermagem | Nursing Records | Registros de Enfermería | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Cadastros de Enfermagem
73 | Recuperação de Senhas | Password retrieval | Recuperación de Señas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
74 | Gestão da Versão | Version Management | Gestión de la Versión | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
76 | ErrorHandler | ErrorHandler | ErrorHandler | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
78 | OPS - Fatura de Uso Geral (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | HPMS - General Use Statement (A580) | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Fatura de Uso Geral (A580)
10251 | Rel Atendimento Setor | Encounter Report per department | List Atención Sector | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Atendimento Setor
81 | Conta Paciente (Antiga) | Patient Account (Old) | Cuenta Paciente (Antigua) | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | I | P | #N/A
10207 | Digitação e Aprovação de Resultados de Exames Laboratoriais | Entry and Approval of Laboratory Test Results | Digitación y Aprobación de Resultados de Exámenes de Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Digitação e Aprovação de Resultados de Exames Laboratoriais
93 | Resumo Contábil SUS | SUS Accounting Summary | Resumen contable SUS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
95 | Protocolos | Protocols | Protocolos | 9 | Exames |  |  | I | P | #N/A
98 | Pacientes na Visão Médica | Patients in Medical View | Pacientes en la Visión Médica | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | I | P | #N/A
99 | Orientação de Alta | Discharge Guidance | Indicación de Alta | 38 | Enfermagem |  |  | I |  | #N/A
102 | Demo Schematics | Demo Schematics | Demo Schematics | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
107 | OPS - Pagamentos de Prestadores | HPMS - Provider Payment | HPMS - Provider Payment | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Pagamentos de Prestadores
110 | OPS - Portal Web | HPMS - Web Portal | OPS - Portal Web | 381 | Portal Web |  |  | A | O | OPS - Portal Web
111 | WCarga | WCarga | WCarga | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
112 | Kit de Materiais | Kit of Materials | Kit de Materiales | 4 | Estoque |  |  | I | P | #N/A
113 | WEmail | WEmail | WEmail | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
125 | Visão estratégica do item | Strategic view of the item | Visión estratégica del ítem | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
128 | Laudo Paciente SUS (antigo) NÃO USAR | SUS Patient Report (old) DO NOT USE | Interpretación Paciente SUS (antiguo) NO USAR | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | I |  | #N/A
77 | Rel Utilização Material/Medicamento | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Utilização Material/Medicamento
214 | Rel Receitas | Report Revenue | List Ingresos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Receitas
217 | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia
219 | Rel Materiais Sem Preço | Priceless Material Report | Reporte Materiales sin Precio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Materiais Sem Preço
222 | Rel Preço Material por Convênio | Report Material Price per Insurance | Reporte Precio Material por Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Preço Material por Convênio
224 | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel. de Rentabilidade de Pacote
225 | Rel. Resumo Setor Faturamento | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel. Resumo Setor Faturamento
226 | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint.
227 | Rel.Controle de Honorários Médicos | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel.Controle de Honorários Médicos
228 | Rel Protocolo Convênio (Raio-X) | Insurance Protocol Report (X-Ray) | Reporte Protocolo Convenio (Rayo-X) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Protocolo Convênio (Raio-X)
229 | Rel Protocolo Convênio | Insurance Protocol Report | Reporte Protocolo Convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Protocolo Convênio
231 | Relatório de Guias do Protocolo | Protocol Forms Report | Informe de Guías del Protocolo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Relatório de Guias do Protocolo
233 | Relatório de valores pendentes | Amounts pending report | Reporte de valores pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Relatório de valores pendentes
234 | Rel. Resultado Atendimentos | Care Result Report | Resultado Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel. Resultado Atendimentos
235 | Rel Exames Realizados | Exams Performed Report | Reporte Exámenes Realizados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Exames Realizados
236 | Rel Medic/Mat Utilizados | Report Used Medic/Material | Reporte Medic/Mat Utilizados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Medic/Mat Utilizados
237 | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Materials/Medication per Encounter Report | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Materiais/Medic por Atendimento
238 | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Rel Ortese, Protese e Material Especial
99040 | Validador de Integrações | Integration Validator | Validador de Integraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Validador de Integrações
131 | Cadastro de Parâmetros do SUS | Cadastro de Parâmetros do SUS | Cadastro de Parâmetros do SUS | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
134 | Preços Procedimentos AIH | AIH Procedure Prices | Precios Procedimientos AIH | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
136 | Cadastro de Preço Procedimento BPA | BPA Procedure Price Registration | Registro de Precio Procedimiento BPA | 32 | SUS BPA |  |  | I | P | #N/A
140 | Consulta à Tabela de Procedimentos | Procedure Table Check | Consulta a Tabla de Procedimientos | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | C | P | #N/A
27065 | MOB - Notificação | MOB - Notification | MOB - Notificación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | MOB - Notificação
144 | Cadastro de Atividade Profissional SUS | SUS Professional Activity Registration | Registro de Actividad Profesional SUS | 32 | SUS BPA |  |  | I | P | #N/A
150 | iOS - Componentes | iOS - Components | iOS - Componentes | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | I | A | #N/A
99058 | Treinamentos - Philips | Training - Philips | Entrenamiento - Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Treinamentos - Philips
167 | Registro da Localização de Resultados | Result Location Record | Registro de la Localización de Resultados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
168 | Pacientes na Visão do Atendimento | Patients in Encounter View | Pacientes en la Visión de la Atención | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I | P | #N/A
169 | Imagens Paciente | Patient Images | Imágenes Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
173 | Color Picker | Color Picker | Color Picker | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
133 | Relatório Consumo Mensal por Centro de Custo | Monthly Consumption per Cost Center Report | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo
141 | Relatório Movimento Estoque | Stock Movement Report | Reporte Movimiento Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Movimento Estoque
142 | Relatório Movimento Sintético Operação | Synthetic Movement Operation Report | Reporte Movimiento Sintético Operación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Movto Sintético Operação
149 | Relatório Razão do Estoque | Stock Ledger Report | Reporte Razón del Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Razão do Estoque
158 | Relatório Saldo Estoque Consignados | Consigned Stock Balance Report | Reporte Saldo Stock Consignados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Saldo Estoque Consignados
161 | Relatórios de Notas por Conta Contábil | Invoice Report per General Ledger Account | Reporte de Facturas por Cuenta Contable | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Rel Notas por Conta Contábil
174 | WRichEdit | WRichEdit | WRichEdit | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
176 | Cadastro de Custos | Costs Record | Registro de Costos | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
177 | Cadastro de Faixa Etária (SUS) | Age Group Registration (SUS) | Registro de Grupo de Edad (SUS) | 32 | SUS BPA |  |  | I | P | #N/A
191 | Dicionário de dependências entre tabelas | Dictionary of dependencies between tables | Diccionario de dependencias entre cuadros | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
239 | Dashboard HTML5 | Dashboard HTML5 | Dashboard HTML5 | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | Dashboard HTML5
200 | Atendimento Paciente | Patient encounter | Atención Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
201 | Atendimento Paciente PEP | Patient Electronic Patient Chart Service | Atención Paciente ECE | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
183 | Documentação online | Online Documentation | Documentación online | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Documentação online
202 | Execução de Procedimentos BPA (antiga) | BPA Procedure Execution (old) | Ejecución de Procedimientos BPA (antigua) | 32 | SUS BPA |  |  | I | P | #N/A
251 | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | PMO - Project Management Office | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | PMO - Project Management Office
352 | Acidente de Trabalho (DALE-UV) | Work Accident (DALE-UV) | Accidente de Trabajo (DALE-UV) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Acidente de Trabalho (DALE-UV)
203 | Atendimento Paciente REP | Patient CPOE Service | Atención Paciente REP | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
205 | Execução de procedimento AIH (antiga) | AIH Procedure Execution (old) | Ejecución de Procedimiento AIH (antigua) | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
206 | WCalendario | WCalendario | WCalendario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
207 | Orçamento de Pacientes Web | Web Patients Quotation | Presupuesto de Pacientes Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
208 | Philips Service Order | Philips Service Order | Philips Service Order | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
209 | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento | HPMS - Encounter Protocol Management | OPS - Gestión de Protocolos de Atención | 693 | Call Center |  |  | A | A | OPS - Gestão de Protocolos de Atendimento
210 | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova) | HPMS - Beneficiary Price Adjustment (New) | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios (Nueva) | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários (Nova)
242 | OPS - Controle de cotação | HPMS - price control | OPS - Control de cotización | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | O | #N/A
244 | OPS - Cargas (Nova) | HPMS - Load (New) | OPS - Cargas (Nueva) | 690 | Prestadores |  |  | W | O | #N/A
357 | Lista de Tarefas | Task List | Lista de Tareas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Lista de Tarefas
245 | Technology Management | Technology Management | Technology Management | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
246 | WFormBuilder | WFormBuilder | WFormBuilder | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
359 | Clinical Board | Clinical Board | Junta Clínica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Clinical Board
247 | Documentação Schematic | Schematic Documentation | Documentación Schematic | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
248 | OPSW - Gestão de arquivos | OPSW - File management | OPSW - Gestión de archivos | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
249 | WLabRes | WLabRes | WLabRes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
250 | Tabelas do Sistema | System Tables | Tablas del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | C | P | #N/A
253 | Framework - e2e | Framework - e2e | Framework - e2e | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
254 | Parâmetros do Sistema | System Parameters | Parámetros del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | I | A | #N/A
255 | WChartsPanel | WChartsPanel | WChartsPanel | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
261 | OPS - Gestão de Envio de E-mails | HPMS - Email Sending Management | HPMS - Email Sending Management | 379 | Mensalidades |  |  | A | O | OPS - Gestão de Envio de E-mails
262 | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | OPS - Módulo de Inadimplência (A510) | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Módulo de Inadimplência (A510)
340 | Resumo do Episódio | Case Summary | Resumen del Caso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Resumo do Episódio
99071 | Faturamento Paciente | Patient Billing | Facturación paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Faturamento Paciente
351 | Troca de Dados com Convênio | Insurance Data Exchange | Insurance Data Exchange | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Troca de Dados com Convênio
265 | Gestão de Produtos Philips | Philips Products Management | Gestión de Productos Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips | W |  | #N/A
8726 | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | Dashboard of Targets | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Dashboard of Targets
266 | Consulta de Registros EHR | EHR - Clinical Record consultation | Consulta de EHR - Registro Clínico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
268 | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato | HPMS - Contract Rescission Management | Gestión de rescisión de contrato | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Gestão de Rescisão de Contrato
271 | Philips Excellence Management | Philips Excellence Management | Philips Excellence Management | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
273 | Documentação do Produto | Product Documentation | Documentación del Producto | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | #N/A
278 | Telephone Number | Telephone Number | Telephone Number | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
279 | Localizador de Conta Paciente | Patient Account Search Tool | Buscador de Cuenta Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
280 | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - SIB ANS - Sistema de Informação de Beneficiários
350 | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | Diagnosis Related Group (DRG) | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG)
9960 | Carta Médica | Medical Letter | Carta médica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Carta Médica
282 | Governança de Performance | Performance Governance | Gobernanza de Desempeño | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
285 | Versionamento do dicionário | Dictionary Versioning | Versión del Diccionario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
286 | Protocolos de intervenção | Intervention protocols | Protocolos de intervención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
287 | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | Philips Impact Analyzer | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99059 | Gerenciador do Schematics | Schematics manager | Generador del Schematics | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gerenciador do Schematics
288 | Atividades Desenvolvimento | Development Activities | Actividades Desarrollo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
99070 | Gestão de Episódios | Medical Controlling | Gestión de Episodios | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão de Episódios
289 | Atendimento Médico | Medical Encounter | Atención Médica | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | I | P | #N/A
293 | Indicadores de Gestão | Management Indicators | Indicadores de Gestión | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | I | P | #N/A
303 | Rel Lotes dos Convênios | Insurance Batch Rep | Reporte Lotes de los Convenios | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | I | P | #N/A
309 | Questionário OS | SO Questionnaire | Cuestionario OS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
316 | Gestão de Caixas e Documentos | Checkout and Documents Management | Gestión de Cajas y Documentos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
322 | Cadastros do Manchester | Manchester records | Registros del Manchester | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
336 | OPS - Monitoramento Financeiro | OPS - Monitoramento Financeiro | OPS - Monitoreo Financiero | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Monitoramento Financeiro
366 | Lista de espera | Waiting List | Lista de Espera | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Lista de espera
337 | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | OPS - Recursos de Glosas de Empresas | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Recursos de Glosas de Empresas
-1040 | Localizador de classificação CIF | ICF classification locator | Localizador de clasificación CIF | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Localizador de classificação CIF
339 | Guia do usuário | User guide | Guía del usuario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99072 | Plano de Cuidado | Care Plan | Plan de Cuidados | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | Integrações
342 | Geração das Guias NOM | NOM Forms Generation | Generación de las Guías NOM | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
343 | OPS - Gestão de Dados Atuariais | OPS - Gestão de Dados Atuariais | OPS - Gestão de Dados Atuariais | 1 | Instalação do Produto |  |  | A | O | OPS - Gestão de Dados Atuariais
344 | Validação do episódio | Case Validation | Validación del episodio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
345 | Gerenciador de JSON | JSON Management | Gestor de JSON | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
346 | Implantação | Implementation | Implantación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
347 | OPS - Programação de Reajuste Coletivo | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | HPMS - Collective Readjustment Scheduling | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | A | OPS - Programação de Reajuste Coletivo
348 | Development Quality Review | Development Quality Review | Revisión de la calidad de desarrollo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
349 | OPS - Aviso de Cobrança (A520) | OPS - Aviso de Cobrança (A520) | OPS - Aviso de Cobrança (A520) | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Aviso de Cobrança (A520)
353 | OPS - Controle de Correspondência Digital | OPS - Controle de Correspondência Digital | OPS - Controle de Correspondência Digital | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-1050 | Localizador de procedimento CIE9 | Localizador de procedimento CIE9 | Buscador de procedimientos CIE9 | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Localizador de procedimento CIE9
358 | Lista de Trabalho | Worklist | Lista de trabajo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
360 | Gestão de Parceiros Beta | Beta Partnership Management | Gestión de Asociados Beta | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
361 | Painel de integrações | Integration panel | Panel de integraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
362 | WVetor | WVetor | WVetor | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
367 | Gestão da Regulação | Regulation Management | Gestión de la Regulación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gestão da Regulação
363 | Reportar Expressão | Report Expression | Reportar Expresión | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
364 | Testes de Componentes | Test of Components | Pruebas de Componentes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
365 | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | Philips Operational Dashboards | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
368 | Lista de Atendimentos | List of Encounters | Lista de Atenciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
369 | WAdvancedTextEditor | WAdvancedTextEditor | WAdvancedTextEditor | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
370 | Controle de Privacidade do Paciente | Patient Privacy Control | Control de Privacidad del Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
371 | Arquitetura | Architecture | Arquitectura | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
372 | WResultEntry | WResultEntry | WResultEntry | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
374 | Auditoria Concorrente Web Suite | Auditoria Concorrente Web Suite | Auditoria Concorrente Web Suite | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
375 | Bangalore Operations DashBoard | Bangalore Operations DashBoard | Bangalore Operations DashBoard | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
376 | Localizador de Macros | Macro Locator | Buscador de Macros | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
377 | wHumanBody | wHumanBody | wHumanBody | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
378 | WShortcut | WShortcut | WShortcut | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
379 | Gerar necessidade de vaga | Generate bed need | Generar necesidad de vacante | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
380 | Gestão de Ocupação da Quimioterapia | Chemotherapy Occupation Management | Gestión de Ocupación de la Quimioterapia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
382 | Parâmetros da farmácia | Pharmacy parameters | Parámetros de la farmacia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
383 | Gestão de Assinatura em Lote | Batch Signature Management | Gestión de Firmas por Lotes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
384 | Configuration and Management | Configuration and Management | Configuration and Management | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
385 | Gestão de Cartas Compromisso | Commitment Letter Management | Gestión de Cartas Compromiso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | #N/A
386 | Gestão de Documentos Eletrônicos Philips | Philips Electronic Document Management | Gestión de Documentos Electrónicos Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
387 | Assinaturas digitais pendentes | Pending digital signatures | Firmas digitales pendientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
381 | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA | Electronic Outpatient Record | Expediente Clínico Electrónico de Paciente Ambulatorio - ECEA | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Prontuário Eletrônico de Paciente Ambulatorial - PEPA
388 | PDA - Atendimento do Lote da Prescrição | PDA - Order Batch Dispensation | PDA - Atención del Lote de la Prescripción | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
389 | PDA - Atendimento da Requisição | PDA - Requisition Processing | PDA - Atención de la Requisición | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
390 | PDA - Execução Prescrição | PDA - Order Processing | PDA - Ejecución Prescripción | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
391 | PDA - Inspeção Recebimento | PDA - Receipt Inspection | PDA - Inspección Recepción | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
392 | PDA - Controle Transferências de Estoque | PDA - Stock Transfer Control | PDA - Control Transferencias de Stock | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
393 | PDA - Montagem de Kits | PDA - Kit assembly | PDA - Montaje de Kits | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
394 | PDA - Inventário Material | PDA - Material Inventory | PDA - Inventario Material | 331 | Aplicação Tasy WEB | Web | Web | W | A | #N/A
395 | Conveniado | Insurance holder | Con convenio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
396 | Revisão da Classificação do Atendimento | Review Encounter Classification | Revisión de la Clasificación de la Atención | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
397 | PFCS - Configurações | PFCS - Settings | PFCS - Configuraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
398 | Documentação do Produto - Multiplataforma | Product Documentation - Multiplatform | Documentación del Producto - Multiplataforma | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
399 | PFCS - Pronto Atendimento | PFCS - Emergency Department | PFCS - Urgencias | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
402 | Painel do Panorama Clínico | Clinical Panorama Panel | Panel de la Perspectiva Clínica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
403 | PFCS - Detalhes | PFCS - Details | PFCS - Detalles | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
404 | PFCS - Gestão de Leitos | PFCS - Bed Management | PFCS - Gestión de Camas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
405 | Controle dos Conjuntos | Package Control | Control de los Conjuntos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado |  |  | I | P | #N/A
868 | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | Digital Interventional Suite - DIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Digital Interventional Suite - DIS
408 | Gestão do conhecimento | Knowledge management | Gestión del conocimiento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
3001 | Cadastros gerais | Core Tables Settings | Registros Generales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Cadastros Gerais
409 | PFCS - Telemetria | PFCS - Telemetry | PFCS - Telemetría | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
411 | PFCS - Centro Cirúrgico | PFCS - Surgical Center | PFCS - Centro Quirúrgico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
412 | PFCS - Visualização Corporativa | PFCS - Enterprise View | PFCS - Visualización Corporativa | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
451 | Banco de Sangue | Blood Bank | Banco de Sangre | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
503 | Níveis de Capacidade por Centro Controle | Levels of Capacity per Control Center | Niveles de Capacidad por Centro Control | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
506 | Orçamento de Custos | Cost Budget | Presupuesto de Costos | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
507 | Critérios Distribuição Orçamento | Budget Distribution Criteria | Criterios Distribución Presupuesto | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
508 | Consulta do Orçamento Distribuído | Distributed Budget Consultation | Consulta del Presupuesto Distribuido | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
511 | Valor dos Componentes por Data | Value of Components per Date | Valor de los Componentes por Fecha | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
512 | Valor dos Componentes por Tabela | Value of Components per Chart | Valor de los Componentes por Tabla | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
513 | Custo Padrão dos Materiais | Standard Cost of Materials | Costo Estándar de los Materiales | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
514 | Taxa de Custo da Atividade | Rate of the Activity Cost | Tasa de Costo de la Actividad | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
515 | Custo Orçado dos Procedimentos | Budgeted Cost of Procedures | Costo Presupuestado de los Procedimientos | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
516 | Ficha Técnica | Datasheet | Ficha Técnica | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
517 | Custo Padrão | Standard Cost | Costo Estándar | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
518 | Preço Produtos/Serviços | Product/Services Price | Precio Productos/Servicios | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
7044 | Gestão de Serviços Profissionais | Professional Services Management | Gestión de Servicios Profesionales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão de Serviços Profissionais
520 | Resultados por Centro de Controle | Results by Control Center | Resultados por Centro de Control | 13 | Custos |  |  | I | P | #N/A
8051 | Geração de Resultados Externos | External Results Generation | Generación de Resultados Externos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Geração de Resultados Externos
527 | Rastreabilidade de Versão | Version Traceability | Rastreabilidad de la Versión | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
584 | PEP ShowCase | Electronic Patient Chart ShowCase | ECE ShowCase | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
651 | CIH Ficha Ocorrência | HAIs Incident Form | CIH Ficha Ocurrencia | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | I |  | #N/A
697 | Avaliação de risco para tromboembolismo venoso (TEV) | Risk Assessment for Venous Thromboembolism (VTE) | Evaluación de Riesgo para Tromboembolismo Venoso (TEV) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
700 | Carga CEP | Postal code load | Carga CP | 37 | C |  |  | I | P | #N/A
701 | Carga Brasíndice | Brasíndice Load | Carga Brasíndice | 37 | C |  |  | I | P | #N/A
702 | Carga SUS | SUS Load | Carga SUS | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
703 | Carga Ciefas | Ciefas Load | Carga Ciefas | 37 | C |  |  | I | P | #N/A
704 | Carga AMB | AMB Load | Carga AMB | 37 | C |  |  | I | P | #N/A
711 | Exames Laboratoriais | Lab Tests | Exámenes de Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | I | P | #N/A
8020 | Gestão Comercial | Commercial Management | Gestión Comercial | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão Comercial
720 | Exames Laboratório Antigo | Old Laboratory Tests | Exámenes de Laboratorio Antiguo | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I | P | #N/A
721 | Entrada Laboratório | Laboratory Entry | Entrada Laboratorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
724 | Amostra da Prescrição | Prescription Sample | Muestra de la Prescripción | 23 | Laboratório |  |  | C | P | #N/A
-2070 | Montagem de laudo de patologia | Pathology Medical Report Elaboration | Montaje de Interpretación de Patología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Montagem de Laudo de Patologia
728 | Gestão de Soroteca | Biological Sample Bank Management | Gestión del Banco de Muestras Biológicas | 23 | Laboratório |  |  | W | P | #N/A
101 | Gestão de Respostas do Questionário | Questionnaire Response Management | Gestión de Respuestas del Cuestionario | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A |  | Gestão de Respostas do Questionário
797 | Atestado | Medical certificate | Certificado Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | I | P | #N/A
798 | Texto Adicional | Additional text | Texto Adicional | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | I | P | #N/A
799 | Pedido | Order | Pedido | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | I | P | #N/A
800 | Receita | Prescription | Receta | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | I | P | #N/A
-317 | Passagem de Setor | Department Passage | Paso de Sector | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Passagem de Setor
-12 | Localiza Adiantamento | Find Advance | Localiza Anticipo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | Localiza Adiantamento
817 | Recebimento de títulos | Invoice receipt | Recepción de títulos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
850 | Receituário médico | Medical prescription | Recetario médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | I | P | #N/A
853 | Gestão de Empréstimos e Financiamentos | Loan and Financing Management | Gestión de Préstamos y Financiaciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
898 | Agenda Consulta (Antiga) | Consultation Schedule (Old) | Agenda Consulta (Antigua) | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | I | P | #N/A
4001 | Gestão da qualidade de software | Software quality management | Gestión de la calidad de software | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gestão da qualidade de software
899 | Inconsistências de Transações Financeiras | Financial Transaction Inconsistencies | Inconsistencias de Transacciones Financieras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
901 | Cirurgia de Pacientes | Surgery of Patients | Cirurgía de Pacientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I | P | #N/A
904 | Controle de Imunizações (Antiga) | Immunization Control (Old) | Control de Inmunizaciones (Antigua) | 96 | Imunização |  |  | I |  | #N/A
910 | Curativo | Dressing | Curación | 38 | Enfermagem |  |  | I |  | #N/A
922 | Gestão de Escalação de Profissionais | Professional Scheduling Management | Gestión de Escala de Profesionales | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | C | P | #N/A
-1012 | Solicitações padrão | Standard Requests | Solicitudes Estándar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Solicitações padrão
1770 | Gerenciamento dos parâmetros de Suprimentos | Supply Parameter Management | Gestión de los Parámetros de Provisiones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Gerenciamento dos parâmetros de Suprimentos
930 | Execução de Procedimentos APAC | Execution of APAC Procedures | Ejecución de Procedimientos APAC | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I |  | #N/A
-2250 | Montagem do localizador | Search Tool Set Up | Montaje del buscador | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Montagem do localizador
933 | Teclas Básicas do Sistema | System's Basic Keys | Teclas Básicas del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | C | A | #N/A
938 | Consulta Dados de Compra do Item | Consult Purchase Details of the Item | Consulta Datos de Compra del Ítem | 7 | Compras |  |  | I | P | #N/A
939 | Consulta Preços Procedimentos AIH | Consult AIH Procedure Prices | Consulta Precios Procedimientos AIH | 31 | SUS AIH |  |  | I | P | #N/A
940 | Títulos a Pagar (Novo) | Payables (New) | Gestión de Cuentas por Pagar (Nuevo) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
943 | Títulos a Receber (Novo) | Receivables (New) | Documentos a Recibir (Nuevo) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
954 | Localizador itens Registo preço | Item Search Tool by Price Record | Buscador ítems Registro precio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
980 | Central de Compras | Purchase Center | Central de Compras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
981 | Planejamento e Controle de Suprimentos - PCS | Supply Planning and Control - SPC | Planificación y Control de Suplementos - PCS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
982 | Planejamento e Controle de Suprimentos - PCS | Supply Planning and Control - SPC | Planificación y Control de Suplementos - PCS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
993 | Gestão de Projetos Philips | Philips Project Management | Gestión de Proyectos Philips | 305 | Gestão de Projetos - Philips | Project management - Philips | Gestión de proyectos - Philips | W | P | #N/A
997 | Execução de Procedimento AIH | AIH Procedure Execution | Ejecución de Procedimiento AIH | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I |  | #N/A
1001 | Execução de Procedimentos BPA | BPA Procedure Execution | Ejecución de Procedimientos BPA | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | I |  | #N/A
1005 | Gestão Financeira Philips | Philips Financial Management | Gestión Financiera Philips | 306 | Gestão Financeira - Philips | Financial management - Philips | Gestión financiera - Philips | W | P | #N/A
1009 | Gestão de Resultados de Exames | Exam Results Management | Gestión de Resultados de Exámenes | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
1010 | Localizador de CID 10 | ICD 10 Search Tool | Buscador de CIE 10 | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
1016 | Inativa | Inactive | Inactiva | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
1110 | Checagem Beira-leito | Bedside Check | Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
1119 | Hist Adm Eletrônica da Prescrição - ADEP | History of Electronic Medication Administration Record - eMAR | Hist Adm Electrónica de la Prescripción - ADEP | 8 | Farmácia |  |  | C | P | #N/A
1122 | Execução Prescrição (nova) | Prescription Performance (new) | Ejecución Prescripción (nueva) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
1127 | SUS Procedimentos Tabela Unificada | Unified table of SUS procedures | Unified table of SUS procedures | 31 | SUS AIH |  |  | C | P | #N/A
1128 | SUS Localizador de CID10 | SUS ICD10 Search Tool | SUS Buscador de CIE10 | 31 | SUS AIH |  |  | C | P | #N/A
1129 | Cadastros PEP | Patient Chart Settings | Registros ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C |  | #N/A
1130 | SUS Laudo Paciente | SUS Patient Report | SUS Interpretaciones de exámenes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
1135 | Consulta Glossário | Glossary Consultation | Consulta Glosario | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | A | #N/A
1136 | Ganhos e Perdas | Intakes & Outputs | Ingresos y Egresos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
119 | Farmácia Compras Web | Pharmacy Web Purchases | Farmacia Compras Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Farmácia Compras Web
1139 | Laudo SISMAMA | SISMAMA medical report | Interpretación SISMAMA | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1140 | Laudo SISCOLO | SISCOLO report | Interpretación SISCOLO | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1143 | SUS PGS | SUS PGS | SUS PGS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
1201 | OPS - Cadastro de Produtos | HPMS - Register of Products | OPS - Registro de Productos | 372 | Produtos |  |  | A | O | OPS - Cadastro de Produtos
1202 | OPS - Gestão de Contratos | HPMS - Contract Management | OPS - Gestión de Contratos | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Gestão de Contratos
9041 | Integração | Integration | Integración | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | Integração
1203 | OPS - Prestadores | HPMS - Providers | OPS - Prestadores | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Prestadores
1204 | OPS - Autorizações | HPMS - Authorizations | OPS - Autorizaciones | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Autorizações
1205 | OPS - Mensalidade | HPMS - Monthly Payment | OPS - Mensualidad | 379 | Mensalidades |  |  | A | O | OPS - Mensalidade
1206 | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões | HPMS - Salespeople and Commission Management | OPS - Gestión de Vendedores e Comisiones | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Gestão de Vendedores e Comissões
1207 | OPS - Reajuste de Preços de Beneficiários | HPMS - Adjustment of Prices for Beneficiaries | OPS - Reajuste de Precios de Beneficiarios | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | #N/A
1208 | OPS - Gestão de Contas Médicas | HPMS - Management of Medical Accounts | OPS - Gestión de Cuentas Médicas | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Gestão de Contas Médicas
1209 | OPS - Cadastro de Regras | HPMS - Rule Registry | OPS - Registro de Reglas | 708 | Regras |  |  | A | O | OPS - Cadastro de Regras
1210 | OPS - Consulta de Preços | HPMS - Price Check | OPS - Consulta de Precios | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Consulta de Preços
1211 | OPS - Cadastro de Materiais | HPMS - Material Record | OPS - Registro de Materiales | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Cadastro de Materiais
1212 | OPS - Tabelas de Preços | HPMS - Price Chart | OPS - Tablas de Precios | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Tabelas de Preços
1213 | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS | HPMS - TISS Eligibility Requests | OPS - Solicitudes Elegibilidad TISS | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Solicitações Elegibilidade TISS
1214 | OPS - SIB - Sistema de Informação de Beneficiários | HPMS - SIB - Beneficiary Information System | OPS - SIB - Sistema de Información de Beneficiarios | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | #N/A
1215 | OPS - Dossiê Beneficiário | HPMS - Beneficiary Dossier | OPS - Legajo Beneficiario | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Dossiê Beneficiário
1216 | OPS - Localizador de Beneficiários | HPMS - Beneficiary Search Tool | OPS - Buscador de Beneficiarios | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | C | O | OPS - Localizador de Beneficiários
1111 | Gerenciador de XML | XML Manager | Gestor de XML | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | Gerenciador de XML
1219 | OPS - Localizador de Produtos de Saúde | HPMS - Health Products Search Tool | OPS - Buscador de Productos de Salud | 372 | Produtos |  |  | C | O | OPS - Localizador de Produtos de Saúde
1220 | OPS - Cadastro Pessoa Física | HPMS - Person Registration | OPS - Registro Persona Física | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Cadastro Pessoa Física
1221 | OPS - Localizador de Tabelas de Preços | HPMS - Price Chart Search Tool | OPS - Buscador de Tablas de Precios | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | C | O | OPS - Localizador de Tabelas de Preços
1222 | OPS - Localizador de Prestadores | HPMS -Providers Search Tool | OPS - Buscador de Prestadores | 690 | Prestadores |  |  | C | O | OPS - Localizador de Prestadores
1225 | OPS - Gestão de Operadoras | HPMS - Insurance Management | OPS - Gestión de Operadoras | 372 | Produtos |  |  | A | O | OPS - Gestão de Operadoras
1226 | OPS - Controle de Carteira de Identificação | HPMS - ID Cart Control | OPS - Control de Cartera de Identificación | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Controle de Carteira de Identificação
1227 | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas | HPMS - DIOPS - Periodic Information Document | OPS - DIOPS - Documento de Información Periódicas | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas
1228 | OPS - Mala Direta para Correspondência | HPMS - Mailing List | OPS - Mensajería Masiva para Correspondencia | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Mala Direta para Correspondência
1229 | OPS - Controle de Reembolsos | HPMS - Reimbursement Control | OPS - Control de Reembolsos | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Controle de Reembolsos
1230 | OPS - Guia Médico | HPMS - Medical Guide | OPS - Guía Médico | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Guia Médico
1231 | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos | HPMS - SIP - Product Information System | OPS - SIP - Sistema de Información de Productos | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos
1232 | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica | HPMS - Proposal for Electronic Subscription | OPS - Propuesta de Adhesión Electrónica | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Proposta de Adesão Eletrônica
1233 | OPS - Simulador de Preços | HPMS - Price Simulator | OPS - Simulador de Precios | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Simulador de Preços
1234 | OPS - Declaração de Saúde | HPMS - Health Statement | OPS - Declaración de Salud | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Declaração de Saúde
1235 | OPS - Controle de Perícia Médica | HPMS - Medical Expertise Control | OPS - Control de Pericia Médica | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Controle de Perícia Médica
1236 | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários | HPMS - Analysis for Membership of Beneficiaries | OPS - Análisis para Adhesión de Beneficiarios | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Análise para Adesão de Beneficiários
1237 | OPS - Gestão Comercial | HPMS - Commercial Management | OPS - Gestión Comercial | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Gestão Comercial
1238 | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento | HPMS - Control of Reimbursement Processes | OPS - Control de Procesos de Resarcimiento | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Controle de Processos de Ressarcimento
1239 | OPS - Taxa de Saúde Suplementar | HPMS - Supplementary Health Fee | OPS - Tasa de Salud Suplementaria | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - Taxa de Saúde Suplementar
1240 | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | HPMS - Work Accident Notice (CAT) | OPS - Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
1241 | OPS - Controle de Notificações de Atraso | HPMS - Delay Notification Control | OPS - Control de Notificaciones de Retraso | 379 | Mensalidades |  |  | A | O | OPS - Controle de Notificações de Atraso
1242 | OPS - Portabilidade | HPMS - Portability | OPS - Portabilidad | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Portabilidade
1243 | OPS - Cargas | HPMS - Loads | OPS - Cargas | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Cargas
1244 | OPS - Regras de Lançamento Automático | HPMS - Automatic Entry Rules | OPS - Reglas de Lanzamiento Automático | 708 | Regras |  |  | A | O | OPS - Regras de Lançamento Automático
1245 | OPS - Valores Pendentes | HPMS - Pending Amounts | OPS - Valores Pendientes | 379 | Mensalidades |  |  | A | O | OPS - Valores Pendentes
1246 | OPSW - Portal Web | OPSW - Web Portal | OPSW - Portal Web | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1247 | OPSW - Autorizações | OPSW - Authorizations | OPSW - Autorizaciones | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1248 | OPSW - Beneficiários | OPSW - Beneficiaries | OPSW - Beneficiarios | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1249 | OPSW - Contas Médicas | OPSW - Medical Accounts | OPSW - Cuentas Médicas | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1250 | OPSW - Proposta de Adesão Eletrônica | OPSW - Proposal for Electronic Subscription | OPSW - Propuesta de Adhesión Electrónica | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1251 | OPSW - Simulador de Preços | OPSW - Price Simulator | OPSW - Simulador de Precios | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1252 | OPSW - Mensalidade | OPSW - Monthly Payment | OPSW - Mensualidad | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1253 | OPSW - Carteira de Identificação | OPSW - Identification Card | OPSW - Tarjeta de Identificación | 381 | Portal Web |  |  | I | O | #N/A
1254 | OPSW - Rol de Procedimentos | OPSW - Procedure List | OPSW - Rol de Procedimientos | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1255 | OPSW - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) | OPSW - Work Accident Notice (CAT) | OPSW - Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1256 | OPSW - Guia Médico | OPSW - Medical form | OPSW - Guía Médica | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1257 | OPSW - Declaração de Saúde | OPSW - Health Statement | OPSW - Declaración de Salud | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1258 | OPSW - Gestão de Contratos | OPSW - Contract Management | OPSW - Gestión de Contratos | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1259 | OPS - Provisões Técnicas | HPMS - Technical Provision | OPS - Provisiones Técnicas | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - Provisões Técnicas
1260 | OPS - Lançamentos Programados | HPMS - Programmed Entries | OPS - Lanzamientos Programados | 379 | Mensalidades |  |  | A | O | OPS - Lançamentos Programados
1261 | OPS - Cooperativas Médicas | HPMS - Medical Cooperatives | HPMS - Medical Cooperatives | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Cooperativas Médicas
1262 | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED) | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | O | OPS - Transferência Eletrônica de Dados (TED)
1263 | Atendimento (Call Center) | Call Center | Atención (Call Center) | 693 | Call Center |  |  | C | A | #N/A
1264 | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais | HPMS - Additional Services and Coverage | OPS - Servicios y Coberturas Adicionales | 372 | Produtos |  |  | A | O | OPS - Serviços e Coberturas Adicionais
1265 | OPS - Bonificações | HPMS - Bonus | OPS - Bonificaciones | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Bonificações
1266 | OPS - Painel de Ocorrências | HPMS - Occurence Panel | OPS - Panel de Casos | 693 | Call Center |  |  | A | O | OPS - Painel de Ocorrências
1267 | OPS - Desconto em Folha | HPMS - Discount in payroll | OPS - Descuento en Hoja | 379 | Mensalidades |  |  | W | O | #N/A
1268 | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas | HPMS - People Registry Review | OPS - Revisión de Registros de Personas | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Revisão de Cadastros de Pessoas
1269 | OPS - Localizador de Pagadores | HPMS - Payers Search Tool | OPS - Buscador de Pagadores | 379 | Mensalidades |  |  | C | O | OPS - Localizador de Pagadores
1270 | OPS - Gestão de Análise de Autorizações | HPMS - Management of Authorization Analysis | OPS - Gestión de Análisis de Autorizaciones | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Gestão de Análise de Autorizações
1271 | OPS - Requisições para Autorização | HPMS - Authorization Request | OPS - Requisiciones para Autorización | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Requisições para Autorização
1272 | OPSW - Questionário | OPSW - Questionnaire | OPSW - Cuestionario | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1273 | OPS - Identificação de Beneficiários | HPMS - Beneficiary Identification | HPMS - Beneficiary Identification | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | A | OPS - Identificação de Beneficiários
1275 | OPS - Câmara de Compensação | HPMS - Clearing House | OPS - Cámara de Compensación | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Câmara de Compensação
1276 | OPSW - Chat | OPSW - Chat | OPSW - Chat | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1277 | OPS - Contratos de Intercâmbio | HPMS - Exchange Contracts | OPS - Contratos de Intercambio | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Contratos de Intercâmbio
1278 | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento | HPMS - Management of Collective Contract for Relationship | OPS - Gestión de Contratos Colectivos para Relación | 582 | Relacionamento |  |  | A | O | OPS - Gestão de Contratos Coletivos para Relacionamento
1279 | OPS - Gestão de Cooperados | HPMS - Cooperative Members Management | OPS - Gestión de Cooperados | 583 | Gestão de Cooperados |  |  | A | O | OPS - Gestão de Cooperados
1280 | OPS - Análise de Resultados | HPMS - Analysis of Results | OPS - Análisis de Resultados | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Análise de Resultados
1281 | OPS - Controle de Usuários Eventuais | HPMS - Occasional Users Control | OPS - Control de Usuarios Eventuales | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Controle de Usuários Eventuais
1282 | OPS - Pagamentos de Produção Médica | HPMS - Medical Production Payments | OPS - Pagos de Producción Médica | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | #N/A
1283 | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras | HPMS - Financial Events and Incidents Control | OPS - Control de Eventos y Casos Financieros | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Controle de Eventos e Ocorrências Financeiras
1284 | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica | HPMS - Medical Production Analysis Management | OPS - Gestión de Análisis de Producción Médica | 695 | Análise de Contas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | A | O | OPS - Gestão de Análise de Produção Médica
1285 | OPS - Controle de Produção Médica | HPMS - Medical Production Control | OPS - Control de Producción Médica | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Controle de Produção Médica
1286 | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários | HPMS - Beneficiary Cadastral Movement | OPS - Movimiento Catastral de Beneficiarios | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Movimentação Cadastral de Beneficiários
1287 | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais | HPMS - Additional Services and Coverage Search Tool | OPS - Buscador de Servicios y Coberturas Adicionales | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | C | O | OPS - Localizador de Serviços e Coberturas Adicionais
1288 | OPS - Manutenção de Carências | HPMS - Maintenance of Needs | OPS - Manutención de Carencias | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | C | O | OPS - Manutenção de Carências
1289 | OPSW - Requisições para Autorização | OPSW - Authorization Requirements | OPSW - Requisiciones para Autorización | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1291 | OPS - Execução da Requisição para Autorização | HPMS - Authorization Requirement Operation | OPS - Ejecución de la Requisición para Autorización | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Execução da Requisição para Autorização
1292 | OPS - Movimentação Cadastral de SCA | OPS - Movimentação Cadastral de SCA | OPS - Movimentação Cadastral de SCA | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Movimentação Cadastral de SCA
1293 | OPS - Contas de Intercâmbio | OPS - Contas de Intercâmbio | OPS - Contas de Intercâmbio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Contas de Intercâmbio
1294 | OPSW - Identificação de beneficiário | OPSW - Beneficiary Identification | OPSW - Identificación de beneficiario | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1295 | OPSW - Solicitações Pendentes | OPSW - Pending Requests | OPSW - Solicitudes Pendientes | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1296 | OPS - Agravo | HPMS - Appeal | OPS - Agravio | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Agravo
1297 | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600) | HPMS - Invoices for the Clearing House (A600) | OPS - Facturas para Cámara de Compensación (A600) | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Faturas para Câmara de Compensação (A600)
1298 | OPS - Regras e Critérios de Preço | HPMS - Price Rules and Criteria | OPS - Reglas y Criterios de Precio | 708 | Regras |  |  | A | O | OPS - Regras e Critérios de Preço
1299 | OPSW - Execução da Requisição para Autorização | OPSW - Authorization Requirement Operation | OPSW - Ejecución de la Requisición para Autorización | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1303 | OPSW - Prestadores | OPSW - Providers | OPSW - Prestadores | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1304 | OPSW - Localizador de Beneficiários | OPSW - Beneficiary Search Tool | OPSW - Buscador de Beneficiarios | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1305 | OPS - Operadoras Congêneres | HPMS - Akin Operators | OPS - Operadoras Congéneres | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Operadoras Congêneres
1306 | OPS - Glosas e Ocorrências | HPMS - Denials and Incidents | OPS - Rechazos y Casos | 708 | Regras |  |  | A | O | OPS - Glosas e Ocorrências
1307 | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | HPMS - Pre-existing Diseases and Injuries (PDI) | OPS - Enfermedades e Lesiones Preexistentes (DLP) | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Doenças e Lesões Preexistentes (DLP)
1308 | OPS - Produção - Digitação de Consultas | HPMS - Production - consultation Typing | OPS - Producción - Digitación de Consultas | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Produção - Digitação de Consultas
1309 | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT | HPMS - Production - SP/SADT Typing | OPS - Producción - Digitación de SP/SADT | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Produção - Digitação de SP/SADT
1310 | OPS - Produção - Digitação de Internações | HPMS - Production - Admission Typing | OPS - Producción - Digitación de Internaciones | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Produção - Digitação de Internações
1311 | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Movimentação de Serviços Prestados em Pré-Pagamento
1312 | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento | HPMS - Pre-Payment Exchange Billing | Facturación Intercambio de Prepago | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento
1313 | OPS - Critérios Contábeis | OPS - Accounting Criteria | OPS - Criterios Contables | 11 | Contabilidade |  |  | A | O | OPS - Critérios Contábeis
1314 | OPS - Produção - Ajuste de Valorização | HPMS - Production - Valuation Adjustment | OPS - Producción - Ajuste de Valoración | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Produção - Ajuste de Valorização
1315 | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço | HPMS - Maintenance of Price Lists | OPS - Manutención de Tablas de Precio | 372 | Produtos |  |  | C | O | OPS - Manutenção de Tabelas de Preço
1316 | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS) | HPMS - Safe Communication Software (SCS) | OPS - Software de Comunicación Segura (SCS) | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Software de Comunicação Segura (SCS)
1317 | OPS - Análise de Contas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | C | O | OPS - Análise de Contas Médicas
1318 | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio | HPMS - Consultation of Exchange Beneficiary Data | OPS - Consulta Datos Beneficiario Intercambio | 706 | Contratos de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio
1319 | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio | HPMS - Consultation of Exchange Provider Data | OPS - Consulta Datos Prestador Intercambio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Consulta Dados Prestador Intercâmbio
1320 | OPS - Manutenção de Bonificações | HPMS - Maintenance of Bonus | OPS - Manutención de Bonificaciones | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | C | O | OPS - Manutenção de Bonificações
1321 | OPS - Gestão de Pacotes | HPMS - Package Management | OPS - Gestión de Paquetes | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Gestão de Pacotes
1322 | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança | HPMS - Charge Form Return Record | OPS - Registro de Devolución de Guías de Cobro | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | O | OPS - Registro de Devolução de Guias de Cobrança
1323 | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400) | HPMS - Supplier Registry Movement (A400) | OPS - Movimiento de Registro de Prestador (A400) | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Movimentação Cadastral de Prestador (A400)
1324 | OPS - Controle de Inadimplência | HPMS - Default Control | OPS - Control de Incumplimiento | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | W | O | #N/A
1325 | OPSW - Gestão de Cooperados | OPSW - Cooperate Management | OPSW - Gestión de Cooperados | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1326 | OPS - Controle dos Grupos de Análise | HPMS - Analysis Groups Control | OPS - Control de los Grupos de Análisis | 695 | Análise de Contas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | A | O | OPS - Controle dos Grupos de Análise
1327 | OPS - Serviço SCS | HPMS - SCS Service | OPS - Servicio SCS | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Serviço SCS
1328 | OPS - Geração do SEFIP e E-Social | HPMS - SEFIP Generation | OPS - Generación del SEFIP | 685 | Fiscal |  |  | A | O | OPS - Geração do SEFIP e E-Social
1329 | OPSW - Digitação de Contas Médicas | OPSW - Medical bills typing | OPSW - Digitación de Cuentas Médicas | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1330 | OPS - Comunicação Externa Web | HPMS - Web External Communication | OPS - Comunicación Externa Web | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Comunicação Externa Web
1331 | OPSW - Comunicação Externa Web | OPSW - Web External Communication | OPSW - Comunicación Externa Web | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1332 | OPSW - Relatórios | OPSW - Reports | OPSW - Reportes | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1333 | OPS - Beneficiário em Tratamento | HPMS - Beneficiary in Treatment | OPS - Beneficiario en Tratamiento | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Beneficiário em Tratamento
1334 | OPS - Controle de Contestações | HPMS - Contestation Control | OPS - Control de Contestaciones | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Controle de Contestações
1335 | OPSW - Dossiê beneficiário | OPSW - Beneficiary dossier | OPSW - Legajo beneficiario | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1336 | OPS - Localizador de Grupos de Serviços | HPMS - Service Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Servicios | 690 | Prestadores |  |  | C | O | OPS - Localizador de Grupos de Serviços
1337 | OPS - Processo Judicial | HPMS - Lawsuit | OPS - Proceso Judicial | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Processo Judicial
1338 | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - RPC - Reajuste de Planos Coletivos
87 | Comunicação Interna | Internal Communication | Comunicación Interna | 182 | comunicação |  |  | A | A | Comunicação interna
5001 | Chat | Chat | Chat | 182 | comunicação |  |  | A |  | Chat
791 | Particular | Private | Particular | 182 | comunicação |  |  | A | A | Particular
1124 | SUS APAC | SUS APAC | SUS APAC | 82 | SUS APAC |  |  | A | P | SUS APAC
995 | Consulta CID Morfologia | ICD Morphology Consultation | Consulta CIE Morfología | 82 | SUS APAC |  |  | A | P | Consulta CID Morfologia
925 | Orçamento Contábil | Accounting Budget | Presupuesto Contable | 84 | Orçamento Contábil |  |  | A | A | Orçamento Contábil
937 | Controle de Patrimônio | Asset Control | Activo Fijo | 85 | Patrimônio |  |  | A | A | Controle de Patrimônio
9054 | Controle de Depósitos Identificados | Identified Cash Deposits Control | Control de Depósitos Identificados | 86 | Controle Bancário |  |  | A | A | Controle de Depósitos Identificados
5515 | Controle de Créditos não Identificados | Unidentified Credit Control | Control de Créditos no Identificados | 86 | Controle Bancário |  |  | A | A | Controle de Créditos No Identificados
814 | Controle Bancário | Banking Management | Control Bancario | 86 | Controle Bancário |  |  | A | A | Controle Bancário
10000 | Gestão de Atendimento Futuro | Management of future encounter | Gestión de Atención Futura | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Gestão de Atendimento Futuro
9091 | Gestão de Pacientes em Reabilitação | Management of Patients in Rehabilitation | Gestión de Pacientes en Rehabilitación | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Gestão de Pacientes em Reabilitação
870 | Agenda do Cirurgião | Surgeon's Schedule | Agenda del Cirujano | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Agenda do Cirurgião
820 | Agenda de Exames | Exam Schedule | Agenda de Exámenes | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Agenda de Exames
866 | Agenda de Serviços | Service Schedule | Agenda de Servicios | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Agenda de Serviços
871 | Gestão da Agenda Cirúrgica | Surgical Schedule Management | Gestión de la Agenda Quirúrgica | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Gestão da Agenda Cirúrgica
-1007 | Agenda Global | Global Schedule | Agenda Global | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Agenda Global
1339 | OPS - Controle de Comissões de Venda | HPMS - Sales Commission Control | OPS - Control de Comisiones de Venta | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Controle de Comissões de Venda
869 | Agenda Integrada | Integrated Schedule | Agenda Integrada | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | A | Agenda Integrada
1340 | OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa | HPMS - Protestation Items Selection | OPS - Selección de Ítems de la Contestación | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | C | O | OPS - Seleção de Itens da Contestação e Recurso de Glosa
9021 | Painel de Chamadas do Agendamento | Schedule Call Panel | Panel de Llamadas de la Programación | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Painel de Chamadas do Agendamento
1341 | OPS - Controle de Locais de Atendimento | HPMS - Encounter Location Control | OPS - Control de Locales de Atención | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Controle de Locais de Atendimento
970 | Consulta de Agendamentos | Scheduling Check | Consulta de Programaciones | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | P | Consulta de Agendamentos
821 | Agenda de Consultas | Consultation Schedule | Agenda de Consultas | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | A | A | Agenda de Consultas
10030 | Digitar Informação com consulta (Nova) | Enter information with search (new) | Digitar información con consulta (nova) | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A |  | Digitar Informação com consulta (Nova)
2812 | Contingência | Contingency | Contingencia | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Contingência
9095 | SAPS - Sistematização da assistência do profissional de saúde | Health Professional Assistance Systematization | SAPS - Sistematización de la asistencia del profesional de salud | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | SAPS - Sistematização da assistência do profissional de saúde
275 | Gestão de Qualidade Assistencial - GQA | Healthcare Quality Management - HQM | Gestión de Calidad Asistencial - GQA | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Gestão de Qualidade Assistencial - GQA
99023 | Cadastros PEP | Patient Chart Settings | Registros ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | A | Cadastros PEP
99024 | Cadastro de Protocolos | Protocol Record | Registro de Protocolos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | A | Cadastro de Protocolos
252 | Gestão dos Planos Terapêuticos | Therapeutic Plan Management | Gestión de los Planes Terapéuticos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | A | Gestão dos Planos Terapêuticos
338 | Panorama Clínico | Clinical Panorama | Perspectiva Clínica | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | A | Panorama Clínico
3010 | Oftalmologia | Ophthalmology | Oftalmología | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Oftalmologia
1342 | OPSW - Controle de Locais de Atendimento | OPSW - Encounter Location Control | OPSW - Control de Locales de Atención | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1343 | OPS - Autorizações Intercâmbio | HPMS - Exchange Authorizations | OPS - Autorizaciones Intercambio | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Autorizações Intercâmbio
1011 | Gestão de Acessos PEP | Electronic Patient Chart Access Management | Gestión de Accesos ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Gestão de Acessos PEP
1344 | OPS - Localizador de Grupos de Produtos | HPMS - Product Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Productos | 372 | Produtos |  |  | C | O | OPS - Localizador de Grupos de Produtos
1345 | OPS - Localizador de Grupos de Contratos | HPMS - Contract Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Contratos | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | C | O | OPS - Localizador de Grupos de Contratos
1346 | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores | HPMS - Providers Groups Search Tool | OPS - Buscador de Grupos de Prestadores | 690 | Prestadores |  |  | C | O | OPS - Localizador de Grupos de Prestadores
1347 | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ) | HPMS - Customer Relations (legal entity) | OPS - Relación con el Cliente (PJ) | 375 | Contratos e Beneficiários |  |  | A | O | OPS - Relacionamento com o Cliente (PJ)
1348 | OPS - Análise de Custo Pós-estabelecido | HPMS - Post-Established Cost Analysis | OPS - Análisis de Costo Pos establecido | 695 | Análise de Contas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | C | O | OPS - Análise de Custo Pós-Estabelecido
1355 | Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP | Multiparameter Flowsheet | Análisis de los Parámetros Asistenciales del Paciente - APAP | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP
1134 | Cadastro de Protocolos | Protocol Record | Registro de Protocolos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Cadastro de Protocolos
1349 | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa | OPS - Analysis of Discussion of the Contestation and Denial Appeal | OPS - Análisis de Discusión de la Contestación y Recurso de Rechazo | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | C | O | OPS - Análise de Discussão da Contestação e Recurso de Glosa
1352 | OPS - Orçamento | HPMS - Budget | OPS - Presupuesto | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Orçamento
34 | Diagnóstico Médico | Medical diagnosis | Diagnóstico Médico | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Diagnóstico Médico
1801 | Gestão da Dor | Pain Management | Gestión del Dolor | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Gestão da Dor
1353 | OPS - Envio de arquivo GISS | HPMS - TISS file sending | OPS - Envío de archivo GISS | 11 | Contabilidade |  |  | A | O | OPS - Envio de arquivo GISS
4200 | Emissão de Prontuários | Medical Record Issue | Emisión de Expedientes | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | A | Emissão de Prontuários
281 | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP | Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Electrónico - ECE | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | A | P | Prontuário Eletrônico Paciente - PEP
1354 | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador | HPMS - Payer's Registry Maintenance | OPS - Manutención del Registro del Pagador | 379 | Mensalidades |  |  | C | O | OPS - Manutenção do Cadastro do Pagador
2815 | Classificação de Risco Manchester | Manchester Risk Score | Triaje de Riesgo Manchester | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | W | A | Classificação de Risco Manchester
1132 | Painel de Chamadas | Call Panel | Panel de Llamadas | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | A | A | Painel de Chamadas
935 | Pronto atendimento | Emergency Department | Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | A | P | Pronto atendimento
9030 | Painel do Pronto Atendimento | Emergency Department Panel | Panel de Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | A | P | Painel do Pronto Atendimento
9037 | Triagem do Pronto Atendimento | Emergency Department Triage | Clasificación de Urgencias | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | A | P | Triagem do Pronto Atendimento
440 | Execução do Cartão Emergencial | Execution of Emergency Card | Ejecución de la Tarjeta de Emergencia | 89 | Pronto Atendimento | Emergency Department | Urgencias | A | P | Execução do Cartão Emergencial
220 | Ressuprimento Quimioterapia | Chemotherapy Resupply | Resurtimiento Quimioterapia | 90 | Quimioterapia |  |  | A | P | Ressuprimento quimioterapia
221 | Transferência Estoque Quimioterapia | Chemotherapy Stock Transfer | Transferencia Stock Quimioterapia | 90 | Quimioterapia |  |  | A | P | Transferência Estoque Quimioterapia
865 | Agenda de Quimioterapia | Chemotherapy Schedule | Agenda de Quimioterapia | 90 | Quimioterapia |  |  | A | P | Agenda de Quimioterapia
3130 | Quimioterapia | Chemotherapy | Quimioterapia | 90 | Quimioterapia |  |  | A | P | Quimioterapia
3131 | Registro Hospitalar de Câncer | Hospital Cancer Registry | Registro de Hospitales de Cáncer | 90 | Quimioterapia |  |  | A | P | Registro Hospitalar de Câncer
1356 | OPS - Faturamento | HPMS - Billing | OPS - Facturación | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Faturamento
406 | Gestão de CME | CSSD Management | Gestión de CEYE | 91 | CME - Central de Material Esterilizado |  |  | A | P | Gestão de CME
1357 | OPS - Gestão de Alertas e Eventos | HPMS - Alerts and Events Management | OPS - Gestión de Alertas e Eventos | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Gestão de Alertas e Eventos
410 | Requisição de Conjuntos | Kit Requisition | Requisición de Conjuntos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado |  |  | A | P | Requisição de Conjuntos
407 | Cadastro de Itens Físicos | Physical Items Record | Registro de ítems Físicos | 91 | CME - Central de Material Esterilizado |  |  | A | P | Cadastro de Itens Físicos
75 | Gestão de Serviços de Leito | Bed Services Management | Gestión de Servicios de Cama | 93 | Higienização |  |  | A | P | Gestão de Serviços de Leito
1350 | Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo | Hospital Waste and Garbage Control | Control de Residuos Hospitalarios y Basura | 93 | Higienização |  |  | A |  | Controle de Resíduos Hospitalares e Lixo
989 | Regulação | Regulation | Regulación | 94 | SOS |  |  | A | P | Regulação
929 | Serviços de Emergência | Emergency Services | Servicios de Emergencia | 94 | SOS |  |  | A | P | Serviços de Emergência
996 | Check-up | Check-up | Check-up | 95 | Check-up |  |  | A | P | Check-up
903 | Controle de Imunizações | Immunization Control | Control de Inmunizaciones | 96 | Imunização |  |  | A | P | Controle de Imunizações
1358 | OPSW - Médicos | OPSW - Physicians | OPSW - Médicos | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1007 | Controle Interno de Prontuário (CIP) | Medical Record Internal Control (MRIC) | Control Interno de Expediente (CIP) | 98 | SAME |  |  | A | P | Controle Interno de Prontuário (CIP)
46 | Controle de Prontuários | Medical Record Control | Control de Expedientes | 98 | SAME |  |  | A | P | Controle de Prontuários
941 | Gestão de Prontuários | Health Information Management | Gestión de Expedientes | 98 | SAME |  |  | A | P | Gestão de Prontuários
61 | Controle Interno de Exames | Exam Internal Control | Control Interno de Exámenes | 98 | SAME |  |  | A | P | Controle Interno de Exames
109 | Atendimento da Requisição | Requisition Processing | Atención de la Requisición | 99 | Almoxarifado |  |  | A | P | Atendimento da Requisição
185 | Rel Notas Digitadas | Entered Bills Report | List Facturas Digitadas | 99 | Almoxarifado |  |  | A | P | Rel Notas Digitadas
270 | Inspeção Recebimento | Receipt Inspection | Inspección Recepción | 99 | Almoxarifado |  |  | A | P | Inspeção Recebimento
40 | Nota Fiscal | Invoice | Facturas | 99 | Almoxarifado |  |  | A | A | Nota fiscal
919 | Requisição de Materiais e Medicamentos | Materials and Medicines Requisition | Requisición de Materiales y Medicamentos | 99 | Almoxarifado |  |  | A | P | Requisição de Materiais e Medicamentos
952 | Registro de Licitação | Bidding Register | Registro de Licitación | 100 | Licitação |  |  | A | P | Registro de Licitação
953 | Registro de Compra | Purchase register | Registro de Compra | 100 | Licitação |  |  | A | P | Registro de Compra
918 | Licitação | Bidding | Licitación | 100 | Licitação |  |  | A | P | Licitação
1116 | Auditoria Conta Paciente | Patient Account Audit | Auditoría Cuenta Paciente | 101 | Auditoria |  |  | A | P | Auditoria Conta Paciente
988 | Gerenciamento de Autorizações | Authorization Management | Gestión de Autorizaciones | 102 | Gestão de Autorizações |  |  | A | P | Gerenciamento de Autorizações
1006 | Gestão de Autorizações SUS | Gestão de Autorizações SUS | Gestión de Autorizaciones SUS | 102 | Gestão de Autorizações |  |  | A | P | Gestão de Autorizações SUS
3004 | Autorização Convênio | Insurance Authorization | Autorización Convenio | 102 | Gestão de Autorizações |  |  | A | P | Autorização Convênio
3006 | Autorização de Materiais Especiais | Authorization of Special Materials | Autorización de Materiales Especiales | 102 | Gestão de Autorizações |  |  | A | P | Autorização de materiais especiais
1359 | OPS - Localizador de Guia Referência | HPMS - Reference form Search Tool | OPS - Buscador de Guía Referencia | 691 | Autorizações |  |  | C | O | OPS - Localizador de Guia Referência
69 | Gestão de Recurso de Glosas | Denial Appeal Management | Gestión de Recurso de Rechazos | 103 | Retorno de Convênios |  |  | A | P | Gestão de Recurso de Glosas
27 | Retorno Convênio | Insurance Return | Pago de Convenio | 103 | Retorno de Convênios |  |  | A | P | Retorno Convênio
9920 | Produção por Plantão Médico | Production by Medical Shift | Producción por Turno Médico | 104 | Repasse a Terceiros | Payment transfer to third parties | Traspaso a la terceros | A | A | Produção por Plantão Médico
907 | Controle de Terceiros | Third Party Control | Control de Terceros | 104 | Repasse a Terceiros | Payment transfer to third parties | Traspaso a la terceros | A | A | Controle de Terceiros
1008 | Cadastro de Plantões Médicos | Medical Shift Record | Registro de Guardias Médicas | 104 | Repasse a Terceiros | Payment transfer to third parties | Traspaso a la terceros | A | P | Cadastro de Plantões Médicos
92 | Regras e Critérios de Repasse | Payment transfer Rules and Criteria | Reglas y Criterios de Traspaso | 104 | Repasse a Terceiros | Payment transfer to third parties | Traspaso a la terceros | A | P | Regras e Critérios de Repasse
89 | Repasse para Terceiros | Payment Transfer to Third Parties | Traspaso para Terceros | 104 | Repasse a Terceiros | Payment transfer to third parties | Traspaso a la terceros | A | P | Repasse para Terceiros
7007 | Avaliação de Profissionais | Assessment of Professionals | Evaluación de Profesionales | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Avaliação de Profissionais
63 | Gestão de Acesso de Profissionais | Professional Access Management | Gestión de Acceso de Profesionales | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Gestão de Acesso de Profissionais
1360 | OPS - Localizador de Operadoras | HPMS - Operator Search Tool | OPS - Buscador de Operadoras | 690 | Prestadores |  |  | C | O | OPS - Localizador de Operadoras
4003 | Consulta da Qualidade | Quality Consultation | Consulta de la Calidad | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Consulta da Qualidade
7032 | Gestão de Alertas e Eventos | Alerts and Events Management | Gestión de Alertas y Eventos | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Gestão de Alertas e Eventos
243 | Problemas | Problems | Problemas | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Problemas
4000 | Gestão da Qualidade | Quality Management | Gestión de la Calidad | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Gestão da Qualidade
17 | Processos | Processes | Procesos | 105 | Qualidade |  |  | A | P | Processos
1361 | OPS - Análise de Autorização | HPMS - Authorization Analysis | OPS - Análisis de Autorización | 691 | Autorizações |  |  | W | O | #N/A
-757 | Localizador de Exames Padrão | Standard Exams Search Tool | Localizador de Exámenes Estándar | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Localizador de Exames Padrão
400 | Cadastro de serviços | Services record | Registro de servicios | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Cadastro de serviços
1120 | Cadastro de Transações Financeiras | Financial Transaction Record | Registro de Transacciones Financieras | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cadastro de Transações Financeiras
1362 | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web | HPMS - Web Encounter Submission Control | OPS - Control de Liberación de Atención Web | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Controle de Liberação de Atendimento Web
230 | Cadastro de Funcionários | Employees Record | Registro de Empleados | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cadastro de Funcionários
947 | Exames e Procedimentos Internos | Internal Exams and Procedures | Exámenes y Procedimientos Internos | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Exames e Procedimentos Internos
999 | Geração de Interface Externa | External Interface Generation | Generación de Interfaz Externo | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Geração de Interface Externo
5000 | Gestão de Arquivo Setorial | Departmental File Management | Gestión de Archivo Sectorial | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Gestão de Arquivo Setorial
1363 | OPS - Manutenção de Conversões de Itens | HPMS - Maintenance of Item Conversion | OPS - Manutención de Conversiones de Ítems | 690 | Prestadores |  |  | A | O | OPS - Manutenção de Conversões de Itens
7023 | Cadastro de Estruturas Internas | Internal Structure Record | Registro de Estructuras Internas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Cadastro de Estruturas Internas
1364 | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador | HPMS - Maintenance of Authorizer Operational Processes | OPS - Manutención de Procesos Operacionales del Autorizador | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Manutenção de Processos Operacionais do Autorizador
7500 | Consulta de Pessoa Física/Pessoa Jurídica | Person/Legal Entity Consultation | Consulta de Persona Física/Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Consulta de Pessoa Física/Pessoa Jurídica
123 | Consulta CID 10 | ICD 10 Search | Consulta CIE 10 | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Consulta CID 10
152 | Rel Pessoas Físicas | Persons Report | List Personas Físicas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Rel Pessoas Físicas
1365 | OPS - Análise de Contas Médicas (Nova) | HPMS - Medical Accounts Analysis (New) | OPS - Análisis de Cuentas Médicas (Nueva) | 695 | Análise de Contas Médicas | HPMS - Medical Accounts Analysis | OPS - Análisis de Cuentas Médicas | C | O | OPS - Análise de Contas Médicas (Nova)
705 | Cargas | Loads | Cargas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cargas
100 | Questionário | Questionnaire | Cuestionario | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Questionário
5513 | Cadastros Financeiros | Financial Records | Registros Financieros | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cadastros Financeiros
1366 | OPS - Inconsistências de Intercâmbio | HPMS - Exchange Inconsistencies | OPS - Inconsistencias de Intercambio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | C | O | OPS - Inconsistências de Intercâmbio
25 | Procedimentos | Procedures | Procedimientos | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Procedimentos
944 | Avaliações Estruturadas | Structured Assessments | Evaluaciones Estructuradas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Avaliações
132 | Cadastro de Materiais | Material Record | Registro de Materiales | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Cadastro de Materiais
290 | Protocolo Documento | Document Protocol | Protocolo Documento | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Protocolo Documento
909 | Cadastro Avaliações | Structured Assessments Settings | Registro Evaluaciones | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cadastro Avaliações
3102 | Navegador Internet e Intranet | Internet and Intranet Browser | Navegador Internet e Intranet | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Navegador Internet e Intranet
911 | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC | Company/Establishment/Accounts/Cost Center | Empresa/Establecimiento/Cuentas/CC | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Empresa/Estabelecimento/Contas/CC
175 | Controle de Pessoas | People Control | Control de Personas | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Controle de Pessoas
18 | Cadastro de Estrutura da Conta Paciente | Patient Account Structure Record | Registro de Estructura de la Cuenta Paciente | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Cadastro de Estrutura da Conta Paciente
178 | Etiqueta Pessoa Jurídica | Legal Entity Label | Etiqueta Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Etiqueta Pessoa Jurídica
1367 | OPS - Atualização do Movimento Contábil | HPMS - Accounting Movement Update | OPS - Actualización del Movimiento Contable | 11 | Contabilidade |  |  | A | O | OPS - Atualização do Movimento Contábil
256 | Interface | Interface | Interfaz | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Interface
1 | Estrutura Atendimento | Organizational Structure | Estructura Atención | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Estrutura Atendimento
4 | Cadastro Médico | Physician Record | Registro Médico | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cadastro Médico
6 | Pessoa Jurídica | Legal Entity | Persona Moral | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Pessoa Jurídica
53 | Cadastro de CEP | Postal Code Record | Registro de CP | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | A | Cadastro de CEP
15 | Tipos de Acomodação | Accommodation Types | Tipos de Unidad de Atención | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | A | P | Tipos de Acomodação
10025 | Gestão de Produção de OPM | OPM Production Management | Gestión de Producción de OPM | 4 | Estoque |  |  | A | P | Gestão de Produção de OPM
7005 | Gestão das Caixas de OPME | OPSM Boxes Management | Gestión de las Cajas de OPME | 4 | Estoque |  |  | A | P | Gestão das Caixas de OPME
65 | Rel. de Inventário | Inventory Report | Reporte de Inventario | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel. de Inventário
180 | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo | Monthly Consumption per Cost Center Report | Reporte Consumo Mensual por Centro de Costo | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Consumo Mensal por Centro de Custo
1368 | OPS - Cancelamento de Receitas | HPMS - canceling Prescriptions | OPS - Cancelación de Recetas | 379 | Mensalidades |  |  | I | O | #N/A
181 | Rel Saldo de Estoque | Stock Balance Report | Reporte Saldo de Stock | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Saldo de Estoque
187 | Rel Requisição | Request Report | List Requisición | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Requisição
189 | Rel Movimento Estoque | Stock Movement Report | Reporte Movimiento Stock | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Movimento Estoque
190 | Rel Curva ABC/XYZ | Report ABC/XYZ Analysis | List Curva ABC/XYZ | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Curva ABC/XYZ
147 | Dispensário Eletrônico | Electronic Dispensary | Dispensario Electrónico | 4 | Estoque |  |  | A | P | Dispensário Eletrônico
146 | Controle Transferências de Estoque | Stock Transfer Control | Control Transferencias de Stock | 4 | Estoque |  |  | A | P | Controle Transferências de Estoque
143 | Administração de Estoques | Stock Management | Administración de Stocks | 4 | Estoque |  |  | A | A | Administração de Estoques
330 | Rel. Razão de Estoque Consignado | Rationale of Consigned Stock Report | Razón de Stock Consignado | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel. Razão de Estoque Consignado
321 | Rel Razão do Estoque | Stock Ledger Report | Reporte Razón del Stock | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Razão do Estoque
199 | Rel Saldo Estoque Consignados | Consigned Stock Balance Report | Reporte Saldo Stock Consignados | 4 | Estoque |  |  | A | P | Rel Saldo Estoque Consignados
9042 | Mapa dos Setores | Department Map | Mapa de los Sectores | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Mapa dos Setores
10021 | Gerenciamento de Senhas | Waiting Number Management | Gestión de Turnos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | A | Gerenciamento de Senhas
914 | Recepção | Reception | Recepción | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | A | Recepção
1002 | Gestão de Vagas | Bed Management | Gestión de Vacantes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Gestão de Vagas
991 | Pertences Paciente | Patient Belongings | Pertenencias Paciente | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Pertences Paciente
1369 | OPS - Ajustes para Refaturamento | OPS - Adjustments for Re-invoicing | OPS - Ajustes para Refacturación | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Ajustes para Refaturamento
1370 | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM) | HPMS - Sending Medical Services Suppliers Registry Information (CPM) | OPS - Envío de Información de Registro de Prestadores Médicos (CPM) | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - Envio de Informações Cadastrais de Prestadores Médicos (CPM)
1371 | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | HPMS - Beneficiary - s Admission or Discharge Communication | OPS - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | 691 | Autorizações |  |  | A | O | OPS - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário
8009 | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial | Hospital and Outpatient Information Control | CIHA - Control de Información Hospitalaria y Ambulatoria | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | CIHA - Controle de Informação Hospitalar e Ambulatorial
145 | Processos de Alta | Discharge Processes | Procesos de Alta | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A |  | Processos de Alta
159 | Rel Diagnósticos | Diagnosis Report | List Diagnósticos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Rel Diagnósticos
151 | Rel Etiquetas | Labels Report | List Etiquetas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A |  | Rel Etiquetas
156 | Rel Atendimentos | Encounters Report | Reporte Atenciones | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Rel Atendimentos
32 | Cadastro Simplificado de Pessoas | Simplified Register of People | Registro Simplificado de Personas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Cadastro simplificado de Pessoas
106 | Orçamento de Pacientes | Patient Quotation | Presupuesto de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Orçamento de Pacientes
44 | Ocupação Hospitalar | Hospital Occupancy | Ocupación Hospitalaria | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Ocupação Hospitalar
194 | Rel Internações por Convênio | Admission per Insurance Report | Reporte Internaciones por Convenio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A |  | Rel Internações por Convênio
3009 | Escala de Plantões e Sobreavisos | Shift and On-call Schedule | Escala de Guardias y Sobreavisos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Escala de Plantões e Sobreavisos
10020 | Controle de Achados e Perdidos | Lost and Found Control | Control de Hallazgos y Perdidos | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Controle de Achados e Perdidos
324 | Relat Atendimentos por convenio | Care per insurance Report | Reporte Atenciones por Convenio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Relat Atendimentos por convenio
3111 | Movimentação de Pacientes | Movement of Patients | Movimiento de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Movimentação de Pacientes
916 | Entrada Única de Pacientes | Patient Registration | Entrada Única de Pacientes | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Entrada Única de Pacientes
895 | Pacientes em Fila de Espera | Patients in Waiting Line | Pacientes en Fila de Espera | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Pacientes em Fila de Espera
325 | Rel. Consistência Dados Cadastrais Pac. | Consistency Patient Information Report | Validación Datos Registro Pac. | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A |  | Rel. Consistência Dados Cadastrais Pac.
83 | Rel de Atendimento por Município | Encounter per Town Report | List de Atención por Municipio | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Rel de Atendimento por Município
328 | Rel. Controle de Cauções | Money Deposit Control Report | Control de Cauciones | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A |  | Rel. Controle de Cauções
164 | Rel Atendimento Setor | Encounter Report per department | List Atención Sector | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | P | Rel Atendimento Setor
5 | Cadastro Completo de Pessoas | Master Person Index | Catálogo Completo de Personas | 5 | Recepção e Internação | Reception and Admission | Recepción e Hospitalización | A | A | Cadastro Completo de Pessoas
7052 | Controle do Pré-Faturamento | Pre-Billing Control | Control de Prefacturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A |  | Controle do Pré-Faturamento
7051 | Consulta Documentação Convênio | Insurance Documentation Consultation | Consulta Documentación Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Consulta Documentação Convênio
3013 | Central de Faturamento | Billing Center | Central de Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | A | Central de Faturamento
3401 | TISS - Lotes de Anexos Clínicos | TISS - Lotes de Anexos Clínicos | TISS - Lotes de Anexos Clínicos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | TISS - Lotes de Anexos Clínicos
3402 | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | A | TISS - Comunicação de Internação / Alta do Beneficiário
8600 | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med) | Consulta Tabla TUSS (Mat/Med) | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Consulta Tabela TUSS (Mat/Med)
1372 | OPS - Controle de Produção X Nota Fiscal | HPMS - Production X Invoices Control | OPS - Control de Producción X Facturas | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | W | O | #N/A
1112 | Protocolo de pesquisa | Research Protocol | Protocolo de Encuesta | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Protocolo de pesquisa
-15 | Transferência de gastos | Transfer of expenses | Transferencia de gastos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Transferência de gastos
327 | Rel.Controle de Honorários Médicos | Report Control of Physician's Fees | Rel.Control de Honorarios Médicos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel.Controle de Honorários Médicos
1373 | OPSW - Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário | OPSW - Admittance Communication or Discharge of Beneficiary | OPSW - Comunicación de Hospitalización o Alta del Beneficiario | 381 | Portal Web |  |  | H | O | #N/A
1374 | OPS - Autorização Anexo Guias | HPMS (OPS) - Authorization of Addenda to the Forms | OPS - Autorización Anexo Guías | 691 | Autorizações |  |  | A | A | OPS - Autorização Anexo Guias
3400 | TISS - Reapresentação de Contas | TISS - Accounts Resubmission | TISS - Accounts Resubmission | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | TISS - Reapresentação de Contas
987 | Consulta Liberação Plano Convênio | Insurance Submission Consultation | Consulta Liberación Plan Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Consulta Liberação Plano Convênio
7021 | Gestão de Pacotes | Packs Management | Gestión de Paquetes | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Gestão de Pacotes
1375 | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS) | HPMS (OPS) - Rule of Health Insurances (RPS) | OPS - Registro de Planes de Salud (RPS) | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - Registro de Planos de Saúde (RPS)
171 | Consulta Receita de Atendimentos | Care Revenue Consultation | Consulta Receta de Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Consulta Receita de Atendimentos
313 | Rel Materiais/Medic por Atendimento | Materials/Medication per Encounter Report | Reporte Materiales/Medicamentos por Atención | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Materiais/Medic por Atendimento
315 | Rel Ortese, Protese e Material Especial | Orthosis, Prosthesis and Special Material Report | List Órtesis, Prótesis y Material Especial | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Ortese, Protese e Material Especial
195 | Rel Estatística Acerto Conta | Report Statistics Account Settling | List Estadística Ajuste Cuenta | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Estatística Acerto Conta
85 | Protocolo Convênio | Insurance Protocol | Protocolo Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Protocolo Convênio
86 | Alterar Convênio Atendimento | Change Encounter Health Insurance | Alterar Convenio Atención | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Alterar Convênio Atendimento
304 | Rel Preço Material por Convênio | Report Material Price per Insurance | Reporte Precio Material por Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Preço Material por Convênio
48 | Transferência entre Atendimentos | Transfer between encounters | Transferencia entre Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Transferência entre Atendimentos
84 | Alteração Convênio Procedimento Exec. | Performed Procedure Health Insurance Change | Alteración Convenio Procedimiento Ejec. | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Alteração Convênio Procedimento Exec.
306 | Rel Totais das Contas por Convênio | Report Total of Accounts per Insurance | Reporte Totales de las Cuentas por Convenio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Totais das Contas por Convênio
79 | Atualizações Faturamento | Billing Updates | Actualizaciones Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Atualizações Faturamento
300 | Rel Preço Procedimentos | Procedure Price Report | List Precio Procedimientos | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Preço Procedimentos
302 | Rel Materiais Sem Preço | Priceless Material Report | Reporte Materiales sin Precio | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel Materiais Sem Preço
1376 | OPSW - Transação Complementar | OPSW - Complementing transaction | OPSW - Operación Complementaria | 381 | Portal Web |  |  | H | A | #N/A
1377 | OPS - Ajustes para Refaturamento (INATIVO - DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO) | HPMS (OPS) - Adjustments for Re-Invoicing (INACTIVE - UNAVAILABLE FOR USE) | OPS - Ajustes para Refacturación (INACTIVO - DISPONIBLE PARA UTILIZACIÓN) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
7042 | Gestão de Pendências da Conta do Paciente | Management of Patient Account Pendencies | Gestión de Pendientes de la Cuenta del Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Gestão de Pendências da Conta do Paciente
7048 | Análise do Faturamento por Médico | Billing per Physician Analysis | Análisis de la Facturación por Médico | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Análise do Faturamento por Médico
13 | Cadastro de pessoas CNS | CNS Person Record | Registro de personas CNS | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A |  | Cadastro de pessoas CNS
1199 | Controle de Produção de Terceiros | Third-Party Production Control | Control de Producción de Terceros | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Controle de Produção de Terceiros
1378 | OPS - Produção - Recurso de Glosa | HPMS - Denial Appeal | OPS - Producción - Recurso de Rechazo | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | A | OPS - Produção - Recurso de Glosa
67 | Conta Paciente | Patient Account | Cuenta Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Conta Paciente
232 | Análise de Contas | Account Analysis | Análisis de Cuentas | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Análise de Contas
319 | Rel. Resumo Setor Faturamento | Department Billing Summary Report | Resumen Sector Facturación | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel. Resumo Setor Faturamento
323 | Rel. Simulação de Cálculo da Conta de Pa | Report Calculation Simulation of Patient's Account | Simulación de Cálculo de la Cuenta de Pa | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel. Yesulação de Cálculo da Conta de Pa
320 | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint. | Revenue per Sint. Revenue Group Report | Ingreso por Grupo de Ingreso Sint. | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel. Receita por Grupo de Receita Sint.
216 | Rel. de Rentabilidade de Pacote | Package Profitability Report | Rel. de Rentabilidad de Paquete | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel. de Rentabilidade de Pacote
58 | Rel. Resultado Atendimentos | Care Result Report | Resultado Atenciones | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Rel. Resultado Atendimentos
1901 | Log Transações TISS | TISS Transactions Log | TISS Transactions Log | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Log Transações TISS
1902 | Integrações TISS | TISS Integrations | Integraciones TISS | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | A | P | Integrações TISS
1750 | Gerenciamento para integração OPME | Management for integration - OPSM | Gestión para integración OPME | 7 | Compras |  |  | A | P | Gerenciamento para integração OPME
45 | Devolução de Nota Fiscal | Invoice Return | Devolución de Factura | 7 | Compras |  |  | C | A | Devolução de Nota Fiscal
1379 | OPSW - Medicina preventiva | OPSW - Preventive Medicine | OPSW - Medicina preventiva | 824 | Portal WEB |  |  | H | A | #N/A
124 | Emissão da Solicitação de Compra | Purchase Request Issue | Emisión de la Solicitud de Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Emissão da Solicitação de Compra
126 | Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações | Issuing Requests/Order/Authorizations | Emisión Solicitudes/Orden/Autorizaciones | 7 | Compras |  |  | A | P | Emissão Solicitações/Ordem/Autorizações
197 | Rel Solicitação de Compra | Report Purchase Request | List Solicitud de Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Rel Solicitação de Compra
198 | Rel Ordem de Compra | Report Purchase Order | List Orden de Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Rel Ordem de Compra
188 | Rel Compras por Fornecedor | Purchase by Supplier Report | Reporte Compras por Proveedor | 7 | Compras |  |  | A | P | Rel Compras por Fornecedor
193 | Rel Solicitação Compras | Report Purchase Request | List Solicitud Compras | 7 | Compras |  |  | A | P | Rel Solicitação Compras
1380 | OPS - Radar TISS | HPMS - TISS Radar | OPS - Radar TISS | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - Radar TISS
4100 | Gestão da Avaliação de Produtos | Product Evaluation Management | Gestión de la Evaluación de Productos | 7 | Compras |  |  | A | P | Gestão da Avaliação de Produtos
1200 | Controle de Contratos | Contract Control | Control de Contratos | 7 | Compras |  |  | A | A | Controle de Contratos
913 | Solicitação de Compra | Purchase Request | Solicitud de Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Solicitação de Compra
915 | Cotação de Compra | Purchase Quotation | Cotización de Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Cotação de Compra
917 | Ordem Compra | Purchase Order | Orden Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Ordem compra
318 | Materiais Consig. c/ Preço Última Compra | Consigned Material with Last Purchase Price | Materiales Consig. c/ Precio Última Compra | 7 | Compras |  |  | A | P | Materiais Consig. c/ Preço Última Compra
267 | Aprovações Pendentes | Pending Approvals | Aprobaciones Pendientes | 7 | Compras |  |  | A | P | Aprovações Pendentes
179 | Rel Divergência Ordem Compra Item | Purchase Order Item Discrepancy Report | List Divergencia Orden Compra Ítem | 7 | Compras |  |  | A | P | Rel Divergência Ordem Compra Item
120 | Integração de compras | Purchase Integration | Integración de compras | 7 | Compras |  |  | A | P | Integração de compras
920 | Gestão de Fornecimento | Supply Management | Gestión de Provisión | 7 | Compras |  |  | A | P | Gestão de Fornecimento
-2009 | Código de barras | Barcode | Código de barras | 8 | Farmácia |  |  | A |  | Código de barras
9044 | Produção de Medicamentos | Medicine Production | Producción de Medicamentos | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Produção de Medicamentos
1381 | OPSW - Dossiê contrato | OPSW - Contract report | OPSW - Dosier contrato | 381 | Portal Web |  |  | H | A | #N/A
-700 | Localizador de Medicamentos | Medicine Search Tool | Buscador de Medicamentos | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Localizador de Medicamentos
1382 | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos | HPMS- Control of Co-participations and Post-established | OPS - Control de Coparticipaciones y Post establecidos | 836 | Faturamento |  |  | A | O | OPS - Controle de Coparticipações e Pós-estabelecidos
1383 | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | HPMS - Production - Medical Accounts Processes | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | A | OPS - Produção - Processos de Contas Médicas
165 | Relação de Medicamentos | Medicine List | Lista de Medicamentos | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Relação de Medicamentos
998 | Prescrição de Emergência | Emergency Order | Prescripción de Emergencia | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Prescrição de Emergência
7010 | Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica | Order Management by the Clinical Pharmacy | Gestión de las Prescripciones por la Farmacia Clínica | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Gestão das Prescrições pela Farmácia Clínica
7029 | Atendimento do Lote da Prescrição | Order Batch Dispensation | Atención del Lote de la Prescripción | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Atendimento do Lote da Prescrição
7031 | Emissão do Lote da Prescrição | Issuance of the Order Batch | Emisión del Lote de la Prescripción | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Emissão do Lote da Prescrição
3112 | Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA | Electronic Medication Administration Record - Dispensation Management - eMAR-DM | Gestión de Dispensación de los Procesos ADEP - GEDIPA | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Gestão de Dispensação dos Processos ADEP - GEDIPA
1700 | Gestão de Transcrição | Transcription Management | Gestión de Transcripción | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Gestão de Transcrição
1384 | OPS - Geração de Boletos | HPMS - Generation of Booklets | OPS - Generación de Boletos | 379 | Mensalidades |  |  | A | A | OPS - Geração de Boletos
7030 | Gestão dos Lotes da Dispensação | Dispensation Batch Management | Gestión de los Lotes de la Dispensación | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Gestão dos Lotes da Dispensação
47 | Liberação Medicamentos Não Padronizados | Non-Standard Medicines Release | Liberación Medicamentos no Estandarizados | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Liberação Medicamentos No Padronizados
122 | Emissão dos Atendimentos (Req/Presc) | Encounter Issuance (Request/Order) | Emisión de las Atenciones (Requisición/Prescripción) | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Emissão dos Atendimentos (Req/Presc)
116 | Emissão Código de Barras | Barcode Issue | Emisión Código de Barras | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Emissão Código de Barras
196 | Rel Medicamentos Não Padronizados | Report of non-standardized medicine | List Medicamentos No Estandarizados | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Medicamentos No Padronizados
307 | Rel Utilização Material/Medicamento | Report of Material / medicine Use | List Utilización Material/Medicamento | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Utilização Material/Medicamento
182 | Rel Materiais | Materials Report | List Materiales | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Materiais
184 | Rel Estrutura Materiais | Material Structure Report | List Estructura Materiales | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Estrutura Materiais
157 | Rel Medic/Mat Utilizados | Report Used Medic/Material | Reporte Medic/Mat Utilizados | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Medic/Mat Utilizados
36 | Atendimento da Prescrição | Order Dispensation | Dispensación de Prescripciones | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Atendimento da Prescrição
301 | Rel Material Brasíndice | BrasIndice Material Report | List Material Brasíndice | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Material Brasíndice
42 | Devolução Material Paciente | Patient Material Return | Devolución Material Paciente | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Devolução Material Paciente
1385 | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote | HPMS - Issuance of Request/Form in lot | OPS - Generación de Requisición/Guía en Lote | 691 | Autorizações |  |  | A | A | OPS - Emissão de Requisição/Guia em Lote
10015 | Farmácia Ambulatorial | Outpatient Pharmacy | Farmacia Ambulatorial | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Farmácia Ambulatorial
1580 | Medicamento | Medicine | Medicamento | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Medicamento
130 | Consumo de Materiais/Medic. por Barras | Consumption of Material/Medication by Barcode | Consumo de Materiales/Medic. por Barras | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Consumo de Materiais/Medic. por Barras
213 | Rel de Materiais Controlados | Report of Controlled Materials | List de Materiales Controlados | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel de Materiais Controlados
138 | Emissão Prescrição Procedimentos | Issuing Procedure Prescription | Emisión Prescripción Procedimientos | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Emissão Prescrição Procedimentos
139 | Conferência da Prescrição - Barras | Prescription Check - Barcode | Conferencia de la Prescripción - Barras | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Conferência da Prescrição - Barras
162 | Medicamentos por Médico e Paciente | Medicines per Physician and Patient | Medicamentos por Médico y Paciente | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Medicamentos por Médico e Paciente
91 | Emissão das Prescrições por Horário | Prescription Issue by Time | Emisión de las Prescripciones por Horario | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Emissão das Prescrições por Horário
310 | Rel Comparativo Materiais com/sem Prescr | Material Comparative Report w/wo Prescription | List Comparativo Materiales con/sin Prescr | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Rel Comparativo Materiais com/sem Prescr
24 | Execução Prescrição | Order Processing | Ejecución Prescripción | 8 | Farmácia |  |  | A | P | Execução Prescrição
9039 | Painel de chamadas de exames | Exams Call Panel | Panel de Llamadas de Exámenes | 9 | Exames |  |  | A | P | Painel de chamadas de exames
99010 | Central de Laudos | Medical Report Processing | Central de Interpretaciones | 9 | Exames |  |  | A | P | Central de Laudos
99013 | Infraestrutura Laudo | Medical Report Infrastructure | Infraestructura Interpretación | 9 | Exames |  |  | A | P | Infraestrutura Laudo
-6950 | Captura de imagens | Image capture | Captura de imágenes | 9 | Exames |  |  | A | P | Captura de imagens
1386 | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS | HPMS (OPS) - National Health Agency (ANS) Monitoring - Delivery of data to the ANS | OPS ¿ Monitoreo ANS - Envío de datos para ANS | 380 | Informações ANS |  |  | A | O | OPS - Monitoramento ANS - Envio de dados para ANS
1387 | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados | HPMS - Bookkeeping of quotes from the cooperative members | OPS ¿ Lanzamiento de Cuotas de Cooperados | 583 | Gestão de Cooperados |  |  | A | A | OPS - Escriturações de Quotas de Cooperados
1388 | OPS - Controle de Pagamentos por Franquia | HPMS (OPS) - Control of Franchise Payments | OPS - Control de Pagos por Franquicia | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | W | A | #N/A
994 | Registro da Localização dos Laudos | Medical Report Location Register | Registro de la Localización de los Interpretaciones | 9 | Exames |  |  | A | P | Registro da Localização dos Laudos
951 | Medidas de Laudos | Medical report measures | Medidas de Interpretaciones | 9 | Exames |  |  | A | P | Medidas de Laudos
7011 | Digitação de Resultados de Exames Não Laboratoriais Externos | External Non-Lab Results Entry | Digitación de Resultados de Estudios de Gabinete Externos | 9 | Exames |  |  | A | P | Digitação de Resultados de Exames No Laboratoriais Externos
148 | Acompanhamento de Laudos | Report Monitoring | Acompañamiento de Interpretaciones | 9 | Exames |  |  | A | P | Acompanhamento de Laudos
153 | Rel Exames Realizados | Exams Performed Report | Reporte Exámenes Realizados | 9 | Exames |  |  | A | P | Rel Exames Realizados
154 | Rel Protocolos - Frases Padrão | Protocols Rel - Standard Phrases | Rel Protocolos - Frases Estándar | 9 | Exames |  |  | A |  | Rel Protocolos - Frases Padrão
155 | Rel Exames Não Confirmados | Non-Confirmed Exams Report | List Exámenes No Confirmados | 9 | Exames |  |  | A |  | Rel Exames No Confirmados
942 | Gestão de Exames | Exam Management | Gestión de Exámenes | 9 | Exames |  |  | A | P | Gestão de Exames
9047 | Gestão de Entregas de Laudos | Report Delivery Management | Gestión de Entregas de Interpretaciones | 9 | Exames |  |  | A | P | Gestão de Entregas de Laudos
1389 | OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial | HPMS - BMFF - Business Monthly Fee Files | OPS - AME - Archivos de Mensualidad Empresarial | 379 | Mensalidades |  |  | A | O | OPS - AME - Arquivos de Mensalidade Empresarial
28 | Laudo Paciente | Patient Medical Report | Interpretaciones de exámenes | 9 | Exames |  |  | A | P | Laudo Paciente
950 | Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT) | Computerized Provider Order Entry - Therapeutic Plan (CPOE) | Prescripción Electrónica Paciente - Plan Terapéutico (REP - PT) | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | A | P | Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico (REP - PT)
2314 | CPOE | CPOE | CPOE | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | A | A | CPOE
1390 | OPS - Prestadores de Intercâmbio | HPMS - Exchange Providers | OPS - Prestadores de Intercambio | 835 | Produção de Contas Médicas - Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Prestadores de Intercâmbio
1391 | OPS - Odontograma | HPMS - Odontograph | OPS - Odontograma | 377 | Produção de Contas Médicas |  |  | A | A | OPS - Odontograma
1392 | OPS - Data Module | HPMS - Data Module | OPS - Fecha Module | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
-16 | Cópia de Prescrição | Prescription Copy | Copia de Prescripción | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | A | P | Cópia de Prescrição
1393 | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio | HPMS - Service Order Exchange | OPS - Orden de Servicio Intercambio | 692 | Autorizações de Intercâmbio |  |  | A | O | OPS - Ordem de Serviço Intercâmbio
1394 | OPSW - Recurso de Glosa de Conta Médica | OPSW - Medical Account Denial Appeal | OPSW - Recurso de Rechazo de Cuenta Médica | 381 | Portal Web |  |  | H | A | #N/A
8030 | Visualização Integrada das Prescrições Eletrônicas - VIPE | Integrated View of Electronic Orders | Visualización Integrada de las Prescripciones Electrónicas - VIPE | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | A | P | Visualização Integrada das Prescrições Eletrônicas - VIPE
1395 | OPS - Solicitação de Proposta Online | HPMS - Online Proposal Request | HPMS - Online Proposal Request | 374 | Comercial |  |  | A | O | OPS - Solicitação de Proposta Online
1396 | OPS - Auditoria Concorrente - Cadastro de Regras | HPMS - Concurrent Audit - Rules Registration | OPS - Auditoría Concurrente - Registro de reglas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
1397 | OPS - Auditoria Concorrente | HPMS - Concurrent Audit | OPS - Auditoría Concurrente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | OPS - Auditoria Concorrente
1410 | Gestão de Canais - Philips | Channel Management - Philips | Gestión de Canales - Philips | 304 | Gestão Comercial - Philips | Commercial management - Philips | Gestión comercial - Philips | W |  | #N/A
924 | Prescrição Eletrônica Paciente - REP | Computerized Provider Order Entry - CPOE | Prescripción Electrónica Paciente - REP | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | A | P | Prescrição Eletrônica Paciente - REP
1420 | Gestão de Profissionais - Philips | Professionals Management - Philips | Gestión de Profesionales - Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
9056 | Encontro de Contas | Accounts Reconciliation | Encuentro de Cuentas | 11 | Contabilidade |  |  | A | A | Encontro de Contas
7506 | Consulta de Notas Fiscais | Invoice Check | Consulta de Facturas | 11 | Contabilidade |  |  | A | A | Consulta de Notas Fiscais
1430 | Gestão de Vendas - Philips | Sales Management - Philips | Gestión de Ventas - Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
7101 | Conciliação Contábil | Accounting Reconciliation | Conciliación Contable | 11 | Contabilidade |  |  | I | A | Conciliação Contábil
5511 | Fechamento Financeiro | Financial Closure | Cierre Financiero | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Fechamento Financeiro
312 | Rel Contas Paciente não Contabilizadas | Non-accounted Patient Accounts Report | List Cuentas Paciente no contabilizadas | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Rel Contas Paciente No Contabilizadas
314 | Rel Notas por Conta Contábil | Invoice Report per General Ledger account | List Facturas por Cuenta contable | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Rel Notas por Conta Contábil
192 | Rel Movto Sintético Operação | Synthetic Movement Operation Report | Reporte Movimiento Sintético Operación | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Rel Movto Sintético Operação
8016 | Análise do Lote Contábil | Accounting Batch Analysis | Análisis de la Póliza | 11 | Contabilidade |  |  | C | A | Análise do Lote Contábil
7050 | Parâmetros Contabilidade | Accounting Parameters | Parámetros Contabilidad | 11 | Contabilidade |  |  | A | A | Parâmetros Contabilidade
1440 | Gestão de Pós Venda - Philips | After Sales Management - Philips | Gestión de Posventa - Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
923 | Contabilidade | Accounting | Contabilidad | 11 | Contabilidade |  |  | A | A | Contabilidade
317 | Resumo Contábil SUS | SUS Accounting Summary | Resumen contable SUS | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Resumo Contábil SUS
218 | Rel. Gasto de Terceiros | Third Party Expenses Report | Gasto de Terceros | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Rel. Gasto de Terceiros
135 | Geração do Lote Contábil | Accounting Batch Generation | Generación de la Póliza | 11 | Contabilidade |  |  | A | A | Geração do Lote Contábil
137 | Tipo de Lote Contábil/Eventos Contábeis | Type of Accounting Batch / Accounting Events | Tipo de Póliza/Eventos contables | 11 | Contabilidade |  |  | A | A | Tipo de Lote Contábil/Eventos Contábeis
308 | Rel Contas de Receita | Report Revenue Accounts | List Cuentas de Ingreso | 11 | Contabilidade |  |  | A | P | Rel Contas de Receita
1450 | Gestão de Marketing - Philips | Marketing Management - Philips | Gestión de Marketing - Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
104 | DL - Regras de Distribuição de Lucros | ID - Profit Distribution Rules | DL - Reglas de Distribución de Lucros | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | P | DL - Regras de Distribuição de Lucros
105 | DL - Distribuição de Lucros | DL - Profit Distribution | DL - Distribución de Lucros | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | P | DL - Distribuição de Lucros
103 | DL - Reunião de Sócios | DL - Partners Meeting | DL - Reunión de Socios | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | P | DL - Reunião de Sócios
332 | Relatório de Títulos a Pagar | Accounts Payable Report | Reporte de Documentos por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Rel Títulos a Pagar
1118 | Alteração de Classificação de Títulos | Changing Invoice Classification | Alteración de Clasificación de Títulos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | P | Alteração de Classificação de Títulos
1510 | Clinical and Operation Command Center - CLOC | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | Patient Flow Capacity Suite - PFCS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
186 | Rel Notas Fiscais Vencimento | Invoice Expiration Report | List Facturas Vencimiento | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | P | Rel Notas Fiscais Vencimento
8559 | Aprovação de Pagamentos | Approval of Payments | Aprobación de Pagos | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | P | Aprovação de Pagamentos
9051 | Controle de Notas de Crédito (a pagar) | Control of Credit Invoices (Payable) | Control de Notas de Crédito (A Pagar) | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Controle de Notas de Crédito (a pagar)
127 | Digitação de Cheques | Check Entry | Digitación de Cheques | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Digitação de Cheques
851 | Títulos a Pagar | Accounts Payable | Gestión de Cuentas por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Títulos a Pagar
854 | Consulta de Títulos a Pagar | Accounts Payable Search Tool | Consulta de Documentos por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Consulta de Títulos a Pagar
855 | Borderô a Pagar | Bordereau Payable | Lista por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Borderô a Pagar
857 | Pagamento Escritural | E-payment | Pago Electrónico | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Pagamento Escritural
908 | Geração Interface Contas a Pagar | Accounts Payable Interface Generation | Generación Interfaz Cuentas por Pagar | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Geração Interface Contas a Pagar
858 | Adiantamento Pago | Advance Paid | Anticipo Pago | 12 | Contas a Pagar | Accounts payable | Cuentas por pagar | A | A | Adiantamento Pago
1600 | Localizador de Mat/Med - Farmácia coml. | Search Tool for Mat/Med - Commercial Pharmacy | Buscador de Mat/Med - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1601 | Pedidos - Farmácia coml. | Orders - Commercial Pharmacy | Pedidos - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1602 | Materiais - Farmácia coml. | Materials - Commercial pharmacy | Materiales - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1603 | Entregas - Farmácia coml. | Deliveries - Commercial pharmacy | Entregas - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1604 | Gestão de pedidos - Farmácia coml. | Order Management - Commercial Pharmacy | Gestión de pedidos - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1605 | Vendedores - Farmácia coml. | Salespeople - Commercial Pharmacy | Vendedores - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1606 | Contratos - Farmácia coml. | Contracts - Commercial pharmacy | Contratos - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1607 | Caixa - Farmácia coml. | Cash - Coml Pharmacy | Caja - Farmacia coml. | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1608 | Farmácia Comercial - Venda | Commercial Pharmacy - Sale | Farmácia Comercial - Venta | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
1650 | Pedidos - Distribuidora | Orders - Distributor | Pedidos - Distribuidora | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
1899 | TISS - Inconsistências | TISS - Inconsistencies | TISS - Inconsistencias | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | C | P | #N/A
1903 | Calculadora de Dose Terapêutica | Therapeutic Dose Calculator | Calculadora de dosis Terapéutica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
590 | Cadastros Custos | Cost Records | Registros Costos | 13 | Custos |  |  | A | P | Cadastros Custos
927 | Apuração de Custo | Cost Calculation | Cálculo de Costos | 13 | Custos |  |  | A | P | Apuração de Custo
1906 | Oncologia Ambulatorial | Outpatient Oncology | Oncología de Ambulatorio | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
1908 | Receita padrão | Standard Prescription | Receta Estándar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
49 | Dashboards | Dashboards | Dashboards | 14 | EIS |  |  | A | A | Dashboards
1121 | EIS Contas pendentes (nova) | EIS Pending Accounts (New) | EIS Cuentas pendientes (Nueva) | 14 | EIS |  |  | A | P | EIS Contas pendentes (nova)
291 | Indicadores de Gestão | Management Indicators | Indicadores de Gestión | 14 | EIS |  |  | A |  | Indicadores de Gestão
223 | Eis Resultado por Procedimento | EIS Result per Procedure | Eis Resultado por Procedimiento | 14 | EIS |  |  | A | P | Eis Resultado por Procedimento
212 | Eis Resultado Hospital | EIS Hospital Result | Eis Resultado Hospital | 14 | EIS |  |  | A | P | Eis Resultado Hospital
90 | EIS - Diagnóstico Médico | EIS - Medical Diagnosis | EIS - Diagnóstico Médico | 14 | EIS |  |  | A | P | EIS - Diagnóstico Médico
292 | Cadastro de Indicadores | Indicator Record | Registro de Indicadores | 14 | EIS |  |  | A | A | Cadastro de Indicadores
-623 | Relatório Comissão de controle de infecção hospitalar | Report from Nosocomial Infection Surveillance Committee | Informe Comisión de control de infección hospitalaria | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Relatório Comissão de controle de infecção hospitalar
-610 | CIH - Relatório de Antibióticos | NIS - Antibiotics Report | NIS - Informe de Antibióticos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | CIH - Relatório de Antibióticos
-618 | Relatório Percentual de controle de infecção hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance Percentage Report | Informe Porcentual de control de infección hospitalaria | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Relatório Percentual de controle de infecção hospitalar
7022 | Gestão NISS | HAIs Management | Gestión NIS | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Gestão NISS
610 | CIH Relatório Antibióticos | Insurance Company Antibiotics Report | CIH Informe Antibióticos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | CIH Relatório Antibióticos
611 | CIH Relatório Pacientes | Insurance Company Patients Report | CIH Informe Pacientes | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | CIH Relatório Pacientes
1985 | WPesquisaAvaliacao | WPesquisaAvaliacao | WEncuestaEvaluacion | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
936 | Ficha de Ocorrência CIH | HAIs Incident Form | Ficha de Caso CIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Ficha de Ocorrência CIH
7043 | Gestão de CCIH | Infection Prevention and Control Management | Gestión de CCIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Gestão de CCIH
1302 | Registro de Ficha de Ocorrência | Incident Form Register | Registro de Ficha de Caso | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Registro de Ficha de Ocorrência
1137 | SINAN - Ficha de Notificação e Investigação | Notification and Investigation Form | Ficha de Notificación e Investigación | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | SINAN - Ficha de Notificação e Investigação
896 | Liberação Medicamentos CIH | HAIs Medicine Control | Liberación Medicamentos CIH | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A |  | Liberação Medicamentos CIH
7020 | Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente | Devices Record | Registro de Dispositivos Utilizados en el Paciente | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Cadastro de Dispositivos Utilizados no Paciente
612 | Relatório de Micro-organismos e Culturas (Função) | Microorganisms and Cultures Report (Function) | Informe de Microorganismos y Cultivos (Función) | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Relatório de Micro-organismos e Culturas (Função)
613 | Resumo Mensal e Indicadores de I.H | Monthly Summary and Hospital Infection Indicators | Resumen Mensual e Indicadores de I.H | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A |  | Resumo Mensal e Indicadores de I.H
614 | Relatório de Topografias e Procedimentos (Função) | Topographies and Procedures Report (Function) | Informe de Topografías y Procedimientos (Función) | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A |  | Relatório de Topografias e Procedimentos (Função)
615 | Relatório de Percentuais | Percentage Report | Informe de Porcentuales | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A |  | Relatório de Percentuais
616 | Relatório de Cirurgias | Surgeries Report | Informe de Cirugías | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | Relatório de Cirurgias
617 | CIH Gráficos | HAIs Indicator Garphs | CIH Gráficos | 15 | Controle de Infecção Hospitalar | Nosocomial Infection Surveillance | Control de Infección Hospitalaria | A | P | CIH Gráficos
3016 | Gestão das Regras de Convênio | Insurance Rule Management | Gestión de las Reglas de Aseguradora | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | A | Gestão das Regras de Convênio
1986 | WBarras | WBarras | WBarras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
1114 | Consulta Cobertura | Coverage Consultation | Consulta Cobertura | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Consulta Cobertura
1990 | Documentação das integrações | Integration Documentation | Documentación de las integraciones | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
1115 | Consulta Preço | Price Check | Consulta Precio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Consulta Preço
7028 | Parâmetros Faturamento | Billing Parameters | Parámetros Facturación | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Parâmetros Faturamento
2020 | PEP Data Module | Electronic Patient Chart Data Module | ECE Fecha Module | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
-1000 | Documentação do Convênio | Insurance Documentation | Documentación del Convenio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Documentação do Convênio
1800 | Simulador de Contas de Convênio | Insurance Accounts Simulator | Simulador de Cuentas de Convenio | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Simulador de Contas de Convênio
921 | Cadastro de Convênios, Preços e Regras | Insurance, Prices and Rules Record | Registro de Convenios, Precios y Normas | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Cadastro de Convênios, Preços e Regras
3110 | Tabelas de Preços | Price Charts | Tablas de Precios | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Tabelas de Preços
905 | Regras de Lançamento Automático | Automatic Entry Rules | Reglas de Lanzamiento Automático | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Regras de Lançamento Automático
2101 | Biobanco | Biobank | Biobanco | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
2222 | Gestão de Fracionamento | Fraction Management | Gestión de Fraccionamiento | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
72 | Cópia de Preços de Serviços | Copy of Service Prices | Copia de Precios de Servicios | 16 | Administração de Contratos (Preços) | Administration of Contracts (Prices) | Administración de Contractos (Precios) | A | P | Cópia de Preços de Serviços
295 | Cadastros da Manutenção | Maintenance Records | Registros del Mantenimiento | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Cadastros da manutenção
1300 | Controle de Temperatura dos Setores | Department Temperature Control | Control de Temperatura de los Sectores | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Controle de Temperatura dos Setores
2223 | Cardápio | Menu | Menú | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
298 | Controle de Equipamentos | Equipment Control | Control de Equipos | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Controle de Equipamentos
297 | Ordem de Serviço (Nova) | Service Order | Orden de Servicio (Nueva) | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Ordem de Serviço (Nova)
296 | Gestão de Ordens de Serviço | Service Order Management | Gestión de Órdenes de Servicio | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Gestão de Ordens de Serviço
294 | Rota de Inspeção | Inspection Route | Rota de Inspección | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Rota de inspeção
299 | Ordem de Serviço | Service Order | Orden de Servicio | 18 | Manutenção |  |  | A | P | Ordem de Serviço
2000 | Boletim de Ocorrência | Incident Report | Atención al cliente | 20 | SAC |  |  | A | P | Boletim de Ocorrência
2500 | Controle de Sugestões | Suggestion Control | Control de Sugerencias | 20 | SAC |  |  | A | P | Controle de Sugestões
9019 | Estoque | Stock | Stock | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | A | Estoque
3003 | Impressão de Relatórios | Report Printing | Impresión de Reportes | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | A | Impressão de Relatórios
2300 | Atividades da Tecnologia | Technology Activities | Actividades de la Tecnología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
2424 | Noticiário Eletrônico Tasy | Tasy Electronic Communication | Noticiario Electrónico Tasy | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
2468 | Escala Modificada de Ashworth | Modified Ashworth Scale | Escala Modificada de Ashworth | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
2530 | Controle Internacional Philips | Philips International Control | Control Internacional Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
2705 | iOS - REP-PT - Dietas | iOS - CPOE - Diets | iOS - REP-PT - Dietas | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | C | A | #N/A
311 | Rel Receitas | Report Revenue | List Ingresos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Rel Receitas
9007 | TasyMed - Consultório Médico | TasyMed - Physician's Office | TasyMed - Consultorio Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | TasyMed - Consultório Médico
775 | EIS Atestado | EIS Certificate | EIS Certificado | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | EIS Atestado
760 | Classif.Pac. | Patient classif. | Clasif.Pac. | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Classif.Pac.
759 | Tratamentos | Treatments | Tratamientos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Tratamentos
796 | Cadastros Faturamento | Register Revenue | Registros Facturación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Cadastros Faturamento
765 | Faturamento | Billing | Facturación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Faturamento
2708 | iOS - REP-PT - Soluções | iOS - CPOE - Infusions | iOS - REP-ES - Soluciones | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | C | A | #N/A
761 | Agenda | Schedule | Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Agenda
762 | Atendimentos | Encounters | Atenciones | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Atendimentos
751 | Paciente | Patient | Paciente | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Paciente
752 | Medicamento | Medicine | Medicamento | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Medicamento
753 | Protocolo | Protocol | Protocolo | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Protocolo
754 | Grupo | Group | Grupo | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Grupo
755 | Exames | Exams/Tests | Exámenes | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Exames
785 | CID | ICD | CIE | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | CID
786 | Tabela proced | Procedure Table | Tabla proced | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Tabela proced
781 | Permissões | Permissions | Permisos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Permissões
771 | EIS Paciente | Patient EIS | EIS Paciente | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | EIS Paciente
792 | Referências | References | Referencias | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Referências
793 | Textos | Texts | Textos | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Textos
782 | Config Agenda | Schedule Configuration | Config Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Config Agenda
783 | Parâmetros | Parameters | Parámetros | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Parâmetros
772 | EIS Atendimento | EIS Encounter | EIS Atención | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | EIS Atendimento
773 | EIS Agenda | EIS Schedule | EIS Agenda | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | EIS Agenda
795 | Val.Normais | Normal Values | Val.Normales | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Val.Normais
756 | Laboratório | Laboratory | Laboratorio | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Laboratório
757 | Tipo Exame | Exam Type | Tipo Examen | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Tipo Exame
774 | EIS Diagnóstico | EIS Diagnosis | EIS Diagnóstico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | EIS Diagnóstico
758 | Plano | Plan | Plan | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Plano
764 | Editor Texto | Text Editor | Editor Texto | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Editor Texto
750 | Médico | Physician | Médico | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A |  | Médico
784 | Exportação | Export | Exportación | 22 | Consultório Médico (Ambulatório) |  |  | A | P | Exportação
1950 | Gestão das Amostras | Sample Management | Gestión de las Muestras | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Gestão das Amostras
-11 | Localizador de Exames | Exam Search Tool | Buscador de Exámenes | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Localizador de Exames
-2265 | Contador de células de sangue | Blood cell counter | Contador de células de sangre | 23 | Laboratório |  |  | A | A | Contador de células de sangue
10209 | Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais | Printing of Laboratory Tests Map | Impresión de Mapa de Exámenes ce Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Impressão de Mapa de Exames Laboratoriais
10210 | Painel de Informações Laboratoriais | Laboratory Information Panel | Panel de Informaciones de Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Painel de Informações Laboratoriais
99022 | Interfaceamento de Laboratório | Laboratory Interfacing | Interconexión de Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Interfaceamento de Laboratório
2709 | iOS - REP-PT - Medicamentos | iOS - CPOE - medicines | iOS - REP-PT - Medicamentos | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | C | A | #N/A
746 | Exames de Laboratório | Laboratory Tests | Exámenes de Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Exames de Laboratório
7012 | Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos | External Lab Results Entry | Digitación de Resultado de Exámenes de Laboratorio Externos | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Digitação de Resultado de Exames Laboratoriais Externos
718 | Lote de Exames Externos | External Exam Batch | Lote de Exámenes Externos | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Lote de Exames Externos
9032 | Consulta de Exames do Paciente | Patient Exams Consultation | Consulta de Exámenes del Paciente | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Consulta de Exames do Paciente
2711 | iOS - REP-PT - Procedimentos | iOS - CPOE - Procedures | iOS - REP-PT - Procedimientos | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | C | A | #N/A
9048 | Painel de chamadas do laboratório | Lab Call Panel | Panel de Llamadas del Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Painel de chamadas do laboratório
56 | Emissão de Exames do Laboratório | Issuance of Lab Tests | Emisión de Exámenes del Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Emissão de Exames do Laboratório
2713 | iOS - REP-PT - Recomendações | iOS - CPOE - Recommendations | iOS - REP-PT - Recomendaciones | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | C | A | #N/A
725 | Lote de Exame | Exam Batch | Lote de Examen | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Lote de Exame
719 | Interface Laboratório | Laboratory Interface | Interfaz Laboratorio | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Interface Laboratório
722 | Exames Pendentes | Laboratory Management/LIS | Exámenes Pendientes | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Exames Pendentes
723 | Consulta de Exames | Lab Test Consultation | Consulta de Exámenes | 23 | Laboratório |  |  | A | P | Consulta de Exames
7008 | Consulta de Resultados | Results Check | Consulta de Resultados | 23 | Laboratório |  |  | C | P | Consulta de Resultados
450 | Hemoterapia | Blood Management | Banco de sangre | 24 | Banco de Sangue |  |  | A | P | Hemoterapia
10055 | Controle Eletrônico dos Processos Assistenciais - CLEPA | Electronic Control of Assistance Processes | Control Electrónico de los Procesos Asistenciales - CLEPA | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Controle Eletrônico dos Processos Assistenciais - CLEPA
872 | Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO | Perioperative Electronic Patient Chart | Expediente Clínico Quirúrgico - ECEO | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO
874 | Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE | Electronic Pre-Anesthetic Assessment | Evaluación preanestésica electrónica - EPAE | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE
326 | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia | Report Mat/Med Consumed per Surgery | Reporte Mat/Med Consumidos por Cirugía | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Rel. Mat/Med Consumidos por Cirurgia
900 | Gestão de Cirurgias | Surgery Management | Gestión de Cirugías | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Gestão de Cirurgias
3002 | Localizar Cadastro | Find Registry | Buscar Registro | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | C | A | #N/A
8010 | Gestão da Escala de Anestesistas | Anesthetist Work Schedule Management | Gestión de la Escala de Anestesiólogos | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Gestão da Escala de Anestesistas
160 | Rel Estatísticas de Cirurgias | Report Surgery Statistics | List Estadísticas de Cirugías | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Rel Estatísticas de Cirurgias
10026 | Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP | Patient Anesthetic Form | Ficha Anestésica Electrónica del Paciente - FANEP | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Ficha Anestésica Eletrônica do Paciente - FANEP
931 | Cirurgias - Relatório do Médico | Surgeries - Physician's Report | Cirugías - Informe del Médico | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Cirurgias - Relatório do Médico
163 | Relação das cirurgias | Relation of surgeries | Lista de las cirugías | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Relação das cirurgias
873 | Cadastro dos Itens Peroperatórios | Perioperative Items Settings | Registro de los Ítems Quirúrgicos | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | A | P | Cadastro dos Itens Peroperatórios
3005 | Trocar de senha | Change password | Cambiar de clave | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
7053 | Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa) | AAR (Administrative Action Request) Management | Gestión de SPA (Solicitud de Providencia Administrativa) | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | P | Gestão de SPA (Solicitação de Providência Administrativa)
5514 | Negociação de Contas a Receber | Negotiation of Receivables | Negociación de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Negociação de Contas a Receber
5516 | Parâmetros do Contas a Receber | Accounts Receivable Parameters | Parámetros de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Parâmetros do Contas a Receber
9053 | Registro de Cobrança | Collection Record | Registro de Cobranza | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Registro de Cobrança
3007 | Imagens | Images | Imágenes | 90 | Quimioterapia |  |  | C |  | #N/A
880 | Controle de Perdas do Contas a Receber | Receivables Loss Control | Control de Pérdidas de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Controle de Perdas do Contas a Receber
334 | Relatório de Títulos a Receber | Accounts Receivable Report | Reporte de Documentos por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Rel Títulos a Receber
861 | Comunicação de Cobrança ao Paciente | Charging Notification to Patient | Comunicación de Cobranza para el Paciente | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Comunicação de Cobrança ao Paciente
9930 | Distribuição de Receitas Bancárias | Distribution of Bank Revenue | Distribución de Recetas Bancarias | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Distribuição de Receitas Bancárias
835 | Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança | Collection Agency Submission Management | Gestión de Envío al Órgano de Cobro | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Gestão de Envio ao Órgão de Cobrança
-815 | Valores Pendentes | Amounts Pending | Valores Pendientes | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | P | Valores Pendentes
859 | Consulta de Títulos a Receber | Query of Accounts Receivable | Consulta de Documentos a Recibir | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Consulta de Títulos a Receber
5512 | Ficha Financeira | Financial Sheet | Ficha Financiera | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | P | Ficha Financeira
811 | Controle de Contribuições | Contribution Control | Control de Contribuciones | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | P | Controle de Contribuições
809 | Borderô recebimento | Bordereau receivable | Lista por cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Borderô recebimento
815 | Cobrança Escritural | E-Collection | Cobranza escritural | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Cobrança Escritural
860 | Cobrança | Billing | Cobranza | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Cobrança
812 | Consulta Adiantamentos Pendentes | Pending Advances Consultation | Consulta Anticipos Pendientes | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Consulta Adiantamentos Pendentes
802 | Digitação de Adiantamentos | Advance Payment Entry | Digitación de Anticipos | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Digitação de Adiantamentos
801 | Manutenção de Títulos a Receber | Maintenance of Accounts Receivable | Gestión de Cuentas por Cobrar | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Manutenção de Títulos a Receber
808 | Rel. Adiantamentos | Report Advances | Rel. | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Rel. Adiantamentos
810 | Administração de Cheques | Check Management | Administración de Cheques | 28 | Contas a Receber | Accounts receivable | Cuentas por Cobrar | A | A | Administração de Cheques
3020 | Administração de Cartões | Card Administration | Administración de Tarjetas | 29 | Tesouraria |  |  | A | A | Administração de Cartões
813 | Tesouraria | Treasury | Tesorería | 29 | Tesouraria |  |  | A | A | Tesouraria
830 | Fluxo de Caixa | Cash Flow | Flujo de Efectivo | 30 | Fluxo de Caixa |  |  | A | A | Fluxo de Caixa
3011 | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) | National Record of Healthcare Establishments | Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) | 31 | SUS AIH |  |  | A | A | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
9049 | Cadastro Nacional de Usuários SUS | National Record of SUS Users | Registro Nacional de Usuarios SUS | 31 | SUS AIH |  |  | A | P | Cadastro Nacional de Usuários SUS
1138 | Retorno Convênio SUS | Retorno Convênio SUS | Retorno Convênio SUS | 31 | SUS AIH |  |  | A | P | Retorno Convênio SUS
1142 | SUS CDS | SUS CDS | SUS CDS | 31 | SUS AIH |  |  | A | A | SUS CDS
1123 | SUS AIH | SUS AIH | SUS AIH | 31 | SUS AIH |  |  | A | P | SUS AIH
3008 | Localizar Convênio pelo Código | Find Insurance by Code | Buscar Convenio por el Código | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | C | P | #N/A
3015 | Notificações | Notifications | Notificaciones | 105 | Qualidade |  |  | I | P | #N/A
3031 | Gestão de Radioterapia - Planejamento | Radiotherapy Management - Planning | Gestión de Radioterapia - Planificación | 451 | Radioterapia |  |  | C | P | #N/A
1117 | Gerenciador Cartão SUS | SUS Card Manager | Gestor Tarjeta SUS | 31 | SUS AIH |  |  | A | P | Gerenciador Cartão SUS
3032 | Aplicação do Tratamento pelo Técnico | Treatment Application by Technician | Aplicación del Tratamiento por el Técnico | 451 | Radioterapia |  |  | C | P | #N/A
3033 | Radioterapia - pendências | Radiotherapy - pending items | Radioterapia - pendientes | 451 | Radioterapia |  |  | C | P | #N/A
3100 | Parâmetros do relatório | Report parameters | Parámetros del reporte | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
3113 | Transferência de Pacientes | Patient Transfer | Transferencia de Pacientes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
3132 | Gestão da Radioterapia | Radiotherapy Management | Gestión de la Radioterapia | 9 | Exames |  |  | I |  | #N/A
3135 | Comunicação Externa | External Communication | Comunicación Externa | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
1126 | Gestão SUS Unificado - GSU | Gestão SUS Unificado - GSU | Gestão SUS Unificado - GSU | 31 | SUS AIH |  |  | A | P | Gestão SUS Unificado - GSU
1125 | SUS BPA | SUS BPA | SUS BPA | 32 | SUS BPA |  |  | A | P | SUS BPA
1131 | SUS FPO | SUS BPF | SUS BPF | 32 | SUS BPA |  |  | A | P | SUS FPO
3140 | Gestão do Suporte Philips | Philips Support Management | Gestión del Soporte Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
3200 | Configuração de relatório | Report configuration | Configuración de informe | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
3250 | Diagnósticos Internos | Internal Diagnoses | Diagnósticos Internos | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | C | P | #N/A
3300 | Fechamento Parcial da Conta Paciente | Partial Closure of Patient Account | Cierre Parcial de la Cuenta Paciente | 6 | Faturamento (Convênios e Particular) |  |  | I | P | #N/A
99030 | Schematic4Test | Schematic4Test | Schematic4Test | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | W | A | Schematic4Test
240 | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | Dashboard 4Test | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | W | A | Dashboard 4Test
211 | 4Test | 4Test | 4Test | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | W | A | 4Test
329 | Controle de Acesso | Access Control | Control de Acceso | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | A | O | Controle de Acesso
284 | Administração de Logs | Log Management | Administración de logs | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | A | A | Administração de Logs
4088 | WRouparia | WLaundry | WRoperia | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
4140 | WPlayer | WPlayer | WPlayer | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
990 | Emissão automática de relatórios | Automatic issuing of reports | Emisión automática de informes | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | A |  | Emissão automática de relatórios
4201 | Parâmetros Relatório | Report Parameters | Parámetros Reporte | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
4202 | Impressão de Etiquetas | Label Printing | Impresión de Etiquetas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
4242 | WListView | WListView | WListView | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
4299 | WCorretor | WCorretor | WCorretor | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
7045 | Dicionário da Língua Portuguesa | Portuguese Language Dictionary | Diccionario de la Lengua Española | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | A | P | Dicionário da Língua Portuguesa
6000 | Dicionário de Dados Philips | Philips Data Dictionary | Diccionario de Datos Philips | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | A | A | Dicionário de Dados Philips
6001 | Administração do Sistema | System Administration | Administración del Sistema | 36 | Gerenciador do Sistema |  |  | A | A | Administração do Sistema
4444 | Testes Depto Desenvolvimento | Development Department Tests | Tests Dpto Desarrollo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
4521 | Atendimento Web | Web Encounter | Atención Web | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
4644 | Gestão do IAN | IAN Management | Gestión del IAN | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
4645 | IAN | IAN | IAN | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
-1004 | SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem | SNCP - Standardized Nursing Care Plan | SAE - Sistematización de la Asistencia de Enfermería | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem
1290 | Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição | Prescription Electronic Administration Management | Gestión de la Administración Electrónica de la Prescripción | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição
1113 | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP | eMAR - Electronic Medication Administration Record | Adm. Electrónica de la Prescripción - ADEP | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP
5050 | Enquete Philips | Philips Survey | Encuesta Philips | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
7015 | Gestão das Prescrições pela Enfermagem | Order Management by the Nursing Team | Gestión de las Prescripciones por Enfermería | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | Gestão das Prescrições pela Enfermagem
82 | Relatório de Conferência da Prescrição | Prescription Checking Report | Informe de Conferencia de la Prescripción | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | Relatório de Conferência da Prescrição
932 | Ocorrências no Turno de Trabalho | Incidents during Working Hours | Casos no Turno de Trabajo | 38 | Enfermagem |  |  | A | P | Ocorrências no Turno de Trabalho
5484 | Reprodução Humana | Human Reproduction | Reproducción Humana | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | P | #N/A
5657 | WPaciente | WPaciente | WPaciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
5754 | WExpImp | WExpImp | WExpImp | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
6002 | Documentação do Dicionário | Dictionary Documentation | Documentación del Diccionario | 302 | Funções/Tabelas sem neces. de vínculo | Functions/tables without link | Funciones/Tablas sin necesidad de vinculo | I |  | #N/A
10028 | Emissão de dietas do paciente | Issuance of the patient's diets | Emisión de dietas del paciente | 71 | Nutrição |  |  | A |  | Emissão de dietas do paciente
373 | Painel de serviços da nutrição | Nutrition service panel | Panel de servicios de la nutrición | 71 | Nutrição |  |  | A | A | Painel de Serviços da Nutrição
1000 | Mapa de Dietas | Diet Map | Mapa de Dietas | 71 | Nutrição |  |  | A | P | Mapa de Dietas
1133 | Cadastros de Nutrição | Nutrition Records | Registros de Nutrición | 71 | Nutrição |  |  | A | P | Cadastros de Nutrição
1003 | Gestão da Nutrição | Nutrition Management | Gestión de la Nutrición | 71 | Nutrição |  |  | A | P | Gestão da Nutrição
7026 | Gestão de Reserva de Refeições | Meal Reservation Management | Gestión de Reserva de Colaciones | 71 | Nutrição |  |  | A | P | Gestão de Reserva de Refeições
912 | Nutrição | Nutrition | Nutrición | 71 | Nutrição |  |  | A | P | Nutrição
6006 | Informações Sobre o Menu | Information About the Menu | Informaciones Acerca del Menú | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9901 | Controle de Água | Water Control | Control de Agua | 212 | Hemodiálise |  |  | A |  | Controle de Água
7009 | Gestão de Insuficiência Renal | Kidney Failure Management | Gestión de Insuficiencia Renal | 212 | Hemodiálise |  |  | A | P | Gestão de Insuficiência Renal
6201 | Interações medicamentosas | Drug interactions | Interacciones medicamentosas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
7003 | Controle de Viagens | Travel Management | Control de Viajes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | #N/A
7025 | Atendimento da Prescrição (Nova) | Order Dispensation (New) | Atención de la Prescripción (Nueva) | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
7033 | BSC - Informação do Indicador | BSC - Indicator information | BSC - Información del Indicador | 453 | BSC |  |  | C | A | #N/A
7035 | Arquétipo | Archetype | Arquetipo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
7040 | Mapeamento de Processos | Processes Mapping | Mapeado de Procesos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
7049 | Resposta FAQ | FAQ answer | Respuesta FAQ | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
7054 | GPI - Consulta dados do orçamento | GPI - Budget Data Consultation | GPI - Consulta datos del presupuesto | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
7070 | WEHR | WEHR | WEHR | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
7100 | Flex File | Flex File Report | Flex File | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
7200 | Farmácia comercial | Commercial pharmacy | Farmacia comercial | 8 | Farmácia |  |  | I | P | #N/A
7412 | WAvaliar | WAvaliar | WEvaluar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
7504 | Nota de Crédito | Credit note | Nota de Crédito | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
7505 | Localizador de Notas Fiscais | Invoice Search Tool | Buscador de Facturas | 7 | Compras |  |  | C | P | #N/A
8008 | Prescrição de Dispositivos | Tubes & Lines Order | Prescripción de Dispositivos | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | W | P | #N/A
8012 | Sistematização da Assistência de Enfermagem Peroperatória - SAEP | Preoperative Structured Nursing Care Plan - SAEP | Sistematización de la Asistencia de Enfermería Quirúrgica - SAEP | 26 | Centro Cirúrgico |  |  | W | P | #N/A
8013 | Inativo | Inactive | Inactivo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
8015 | Diagrama de Processo | Process Diagram | Diagrama de Proceso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
8040 | Gerenciador de HL7 | HL7 Manager | Gestor de HL7 | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
8046 | Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos em Desenvolvimento | Planning, Monitoring and Control of Projects under development | Planeamiento, Monitoreo y Control de Proyectos en Desarrollo | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
8047 | Controle de Processos e Etapas PRP/NPI | Control of PRP/NPI Processes and Stages | Control de Procesos y Etapas PRP/NPI | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
8048 | Gestão de Cronogramas | Schedule Management | Gestión de Cronograma | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
8049 | Informações da Base do Cliente | Information regarding the Customer Basis | Información de la Base del Cliente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
8050 | Visualização Integrada do Item - VINI | Integrated Item View | Visualización Integrada del ítem - VINI | 10 | Prescrição Eletrônica |  |  | C | P | #N/A
8055 | Rastreabilidade de Amostras | Sample Traceability | Rastreabilidad de Muestras | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | P | #N/A
9006 | Particular | Private | Particular | 87 | Agendas | Schedule | Agenda | I | A | #N/A
9009 | PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente | Electronic Patient Chart | ECE - Expediente Clínico Electrónico del Paciente | 88 | Prontuário Eletrônico | Electronic Medical Record | Expediente electrónico | I | P | #N/A
9018 | Localizador de Medicamentos Padrão | Formulary Medicine Search Tool | Localizador de Medicamentos Estándar | 3 | Cadastros e Funções Gerais | General Records and Functions | Registros y Funciones Generales | C | P | #N/A
9025 | Visualizador de alertas | Notification display | Visualizador de alertas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
9031 | WDBPanel | WDBPanel | WDBPanel | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9033 | Testes da Tecnologia | Technology Tests | Tests de la Tecnología | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W |  | #N/A
9034 | WCPanel | WCPanel | WCPanel | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9035 | WFiltro | WFiltro | WFiltro | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9036 | WHandleBar | WHandleBar | WHandleBar | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9038 | WJTabbedPane | WJTabbedPane | WJTabbedPane | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9040 | Componente do Sistema | System Component | Componente del Sistema | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
9050 | WTeeChart | WTeeChart | WTeeChart | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9055 | Controle de Recebimentos Indevidos | Wrongly Received Amounts Control | Control de Recibimientos Indebidos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
9062 | PDA - Gestão de serviços de leitos | PDA - Bed Services Management | PDA - Gestión de servicios de camas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9063 | PDA - Coleta de exames | PDA - Exam Collection | PDA - Colecta de exámenes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
1274 | Gestão de Atendimentos (Call Center) | Encounter Management (Call Center) | Gestión de Atenciones (Call Center) | 693 | Call Center |  |  | A | A | Gestão de Atendimentos (Call Center)
9064 | PDA - Troca de local do paciente | PDA - Patient location change | PDA - Cambio de local del paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9065 | PDA - Gestão de Insuficiência Renal | PDA - Kidney Failure Management | PDA - Gestión de Insuficiencia Renal | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9070 | WMedida | WMedida | WMedida | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9090 | Históricos de saúde de rotina | Routine health histories | Historias de salud de rutina | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
9092 | WDGLPanel | WDGLPanel | WDGLPanel | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9096 | PDA - ADEP - Administração Eletrônica da Prescrição | PDA - eMAR - Prescription Electronic Administration | PDA - ADEP - Administración Electrónica de la Prescripción | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9097 | PDA - Checagem Oncológica | PDA - Oncology Check | PDA - Chequeo Oncológico | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9098 | PDA - Beira Leito | PDA - Bedside | PDA - Validación de medicamento con paciente en la cama | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
9099 | PDA - Gestão de Cirurgias | PDA - Surgery Management | PDA - Gestión de Cirugías | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9100 | PDA - Gestão da Agenda Cirúrgica | PDA - Surgery Schedule Management | PDA - Gestión de la Agenda Quirúrgica | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9101 | PDA - Deslocamento Assistido do Paciente | PDA - Assisted Patient Movement | PDA - Desplazamiento Asistido del Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9115 | Teste Web Suite | Web Suite test | Pruebas Web Suite | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9116 | Web Suite Profissional da Saúde | Healthcare Professional Web Suite | Web Suite Profesional de la Salud | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9117 | Extranet Web Suite | Web Suite Extranet | Web Suite Extranet | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9118 | Web Suite Beneficiário | Web Suite Beneficiary | Beneficiario Web Suite | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9119 | Solicitação de Proposta Online Web Suite | Web Suite Online Proposal Request | Solicitud de Propuesta En línea Web Suite | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9120 | Localizadores | Finders | Finders | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9121 | Web Suite Estipulante | Web Suite Estipulante | Web Suite Estipulante | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | A | #N/A
9122 | Web Suite Controle de Acessos HPMS | Web Suite HPMS Access Control | Web Suite Control de Accesos HPMS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | O | #N/A
9123 | Gestão de Escalação de Profissionais | Professional Scheduling Management | Gestión de Escala de Profesionales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9124 | Web Suite Financeiro HPMS | Web Suite HPMS Financial | Web Suite Financiero HPMS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | H | O | #N/A
9889 | Localizador paciente | Patient search tool | Buscador paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9898 | AtePac_PO | AtePac_PO | AtePac_PO | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
9905 | Inconsistências Escriturais | Deed Inconsistencies | Inconsistencias de Registro | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | P | #N/A
9906 | Função Schematic | Schematic Function | Función Schematic | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9907 | Release notes | Release notes | Release notes | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9910 | Cupom Fiscal | Tax Receipt | Cupón Fiscal | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
9940 | Indicadores R&D | R & D Indicators | Indicadores R&D | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9950 | Gestão Ágil | Agile Management | Gestión Ágil | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
10019 | Impressão de Relatório Java | Java Report Printing | Impresión de Reporte Java | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C |  | #N/A
10027 | Registro de Orientações ao Paciente | Patient Guidance Registry | Registro de Indicaciones al Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
10029 | Gestão de Pacientes Crônicos | Chronic Patient Management | Gestión de Pacientes Crónicos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I |  | #N/A
10033 | Integração da nutrição | Nutrition integration | Integración de la nutrición | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
10090 | Alteração Versão | Version Change | Alteración Versión | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
10110 | Agenda de Atividades | Activities Schedule | Agenda de Actividades | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
10162 | HDM - Dados do agendamento | HDM - Scheduling data | HDM - Datos de la programación | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | C | A | #N/A
10220 | Service order control panel | Service order control panel | Service order control panel | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
55555 | AGFA | AGFA | AGFA | 9 | Exames |  |  | C |  | #N/A
80000 | MMED - Agenda | MMED - Schedule | MMED - Agenda | 718 | MultiMED |  |  | W | R | #N/A
20001 | PACS ISITE | PACS ISITE | PACS ISITE | 720 | PACS Isite |  |  | A | A | PACS ISITE
20000 | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | PACS DCX/MDC | 800 | PACS DCX/MDC |  |  | A | A | PACS DCX/MDC
10010 | Auditoria SBIS | SBIS Audit | Auditoría SBIS | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | A | Auditoria SBIS
80001 | MMED - Atendimento e Ficha Médica | MMED - Encounter and Medical report | MMED - Atención y Ficha Médica | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80002 | MMED - Auditoria | MMED - Audit | MMED - Auditoría | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
62 | Procedimentos Prescritos Pendentes | Pending Prescribed Procedures | Procedimientos Prescritos Pendientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Procedimentos Prescritos Pendentes
80003 | MMED - Autorizador de Procedimentos | MMED - Procedure Authorizer | MMED - Autorizador de Procedimientos | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
166 | Registro da localização do Laudos(Antigo | Medical Report Location Register (Old) | Registro de la Localización de Interpretaciones (Antiguo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Registro da localização do Laudos(Antigo
80004 | MMED - Captura de Imagens de US | MMED - US Image Capture | MMED - Captura de Imágenes de US | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
172 | CIH - Controle de Internação Hospitalar | HAC - Hospital Admission Control | CIH - Control de Hospitalización Hospitalaria | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | CIH - Controle de Internação Hospitalar
204 | EIS Contas Pendentes | EIS Pending Accounts | EIS Cuentas Pendientes | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | EIS Contas Pendentes
9052 | Catálogo de Contatos | Contact Catalog | Catálogo de Contactos | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Catálogo de Contatos
66 | Conta Paciente Auditoria | Audit Patient Account | Cuenta Paciente Auditoría | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Conta Paciente Auditoria
80005 | MMED - Central Administrativa (Monitor de Processos) | MMED - Administration Center (Process Monitor) | MMED - Central Administrativa (Monitor de Procesos) | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
170 | Procedimentos Requeridos por Convênio | Required Procedures per Insurance | Procedimientos Requeridos por Convenio | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A |  | Procedimentos Requeridos por Convênio
80006 | MMED - Central de Digitação | MMED - Typing Center | MMED - Central de Digitación | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
96 | Enfermagem | Nursing | Enfermería | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Enfermagem
269 | Pertences do Paciente (Antigo) | Patient's belongings (Old) | Pertenencias del Paciente (Antiguo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Pertences do Paciente (Antigo)
80007 | MMED - Central de Entrega | MMED - Delivery Center | MMED - Central de Entrega | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
94 | Oncologia | Oncology | Oncología | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Oncologia
97 | Mapa de Dietas (Antigo) | Diet Map (Old) | Mapa de Dietas (Antigo) | 511 | Funções Inativas | Inactive functions | Funciones Inactivas | A | P | Mapa de Dietas (Antigo)
99009 | Painel de chamadas da radioterapia | Radiotherapy call panel | Panel de llamadas de la radioterapia | 451 | Radioterapia |  |  | A | A | Painel de chamadas da radioterapia
80008 | MMED - Central de Envelopamento | MMED - Enveloping Center | MMED - Central de Ensobrado | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80009 | MMED - Central de Faturamento | MMED - Billing Center | MMED - Central de Facturación | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
3030 | Gestão de Radioterapia | Radiotherapy Management | Gestión de Radioterapia | 451 | Radioterapia |  |  | A | P | Gestão de Radioterapia
80010 | MMED - Central de Laudos | MMED - Medical Report Processing | MMED - Central de Interpretaciones | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
7024 | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | BSC - Balanced Scorecard | 453 | BSC |  |  | A | A | BSC - Balanced Scorecard
80011 | MMED - Cirurgia | MMED - Surgery | MMED - Cirugía | 718 | MultiMED |  |  | I | A | #N/A
7001 | Planejamento Estratégico | Strategic Planning | Planificación Estratégica | 454 | Planejamento Estratégico |  |  | A | P | Planejamento Estratégico
80012 | MMED - Contas a Pagar e Contas a Receber | MMED - Payables and Receivables | MMED - Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
8014 | Controle de Visitas | Visitor Control | Control de Visitas | 455 | Visitas |  |  | A | P | Controle de Visitas
7027 | Gestão de Projetos e Investimentos | Project and Investment Management | Gestión de Proyectos e Inversiones | 456 | Projetos de Investimento |  |  | A | A | Gestão de Projetos e Investimentos
928 | Controle de Projetos e Recursos Externos | Control of External Projects and Resources | Control de Proyectos y Recursos Externos | 456 | Projetos de Investimento |  |  | A | A | Controle de Projetos e Recursos Externos
8011 | Gestão do Desenvolvimento e Tecnologia Philips | Philips Development and Technology Management | Gestión del Desarrollo y Tecnología Philips | 521 | Gestão Desenvolv e Tecnologia - Philips | Development and Tecnology management - Philips | Gesticón desarrollo y tecnología - Philips | A | P | Gestão do Desenvolvimento e Tecnologia Philips
80013 | MMED - Controle Acesso | MMED - Access Control | MMED - Control Acceso | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80014 | MMED - Controle de Caixa | MMED - Cash Control | MMED - Control de Caja | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80015 | MMED - Ditado Digital | MMED - Digital Dictation | MMED - Dictado Digital | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80016 | MMED - Emissão Nota Fiscal | MMED - Invoices Issuing | MMED - Emisión Facturas | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80017 | MMED - Estoque | MMED - Stock | MMED - Stock | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
80018 | MMED - Exames | MMED - Exams | MMED - Exámenes | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80019 | MMED - Exportação Arquivos | MMED - File Export | MMED - Exportación Archivos | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80020 | MMED - Faturamento | MMED - Invoicing | MMED - Facturación | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80021 | MMED - Ferramentas | MMED - Tools | MMED - Herramientas | 718 | MultiMED |  |  | I | A | #N/A
80022 | MMED - Gestão de Compras | MMED - Purchase Management | MMED - Gestión de Compras | 718 | MultiMED |  |  | I | A | #N/A
80023 | MMED - Infraestrutura | MMED - Infrastructure | MMED - Infraestructura | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80024 | MMED - Infraestrutura - Cadastros Auxiliares | MMED - Infrastructure - Auxiliary Registries | MMED - Infraestructura - Registrados Auxiliares | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80025 | MMED - Infraestrutura - Convênios | MMED - Infrastructure - Insurances | MMED - Infraestructura - Convenios | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80026 | MMED - Infraestrutura - Exames | MMED - Infrastructure - Exams | MMED - Infraestructura - Exámenes | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80027 | MMED - Infraestrutura - Profissionais | MMED - Infrastructure - Professionals | MMED - Infraestructura - Profesionales | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80028 | MMED - Integrações | MMED - Integrations | MMED - Integraciones | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80029 | MMED - Magnéticos | MMED - Magnetics | MMED - Magnéticos | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80030 | MMED - Outros | MMED - Others | MMED - Otros | 718 | MultiMED |  |  | I | A | #N/A
80031 | MMED - Publicação | MMED - Publishing | MMED - Publicación | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80032 | MMED - Recepção | MMED - Reception | MMED - Recepción | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80033 | MMED - Relatórios | MMED - Reports | MMED - Reportes | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80034 | MMED - Repasse Médico | MMED - Payment transfer to the Physician | MMED - Repaso Médico | 718 | MultiMED |  |  | I | A | #N/A
80035 | MMED - Suporte e Configurações | MMED - Support and Configurations | MMED - Soporte y Configuraciones | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
80036 | MMED - Central Pós-Vendas | MMED - After-Sales Center | MMED - Central Pos Vendas | 718 | MultiMED |  |  | W | A | #N/A
99001 | Atendimento RIS | RIS Encounter | Atención RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99002 | Central de Laudos RIS | RIS Report Center | Central de Interpretaciones RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99003 | Central Administrativa RIS | RIS Administration Center | Central Administrativa RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99004 | Central de Digitação RIS | RIS Typing Center | Central de Digitación RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99005 | Suporte RIS | RIS Support | Soporte RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99006 | Infraestrutura RIS | RIS Infrastructure | Infraestructura RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99007 | Profissionais RIS | RIS Professionals | Profesionales RIS | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99008 | OS 499941 - Teste bruna | SO 499941 - Bruna Test | OS 499941 - Test bruna | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
99011 | Atendimento Exame | Encounter Examination | Atención Examen | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | P | #N/A
99015 | Troca de Fila de Paciente | Change Patient Line | Cambio de Fila de Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99016 | Nonnuli | Nonnuli | Nonnuli | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
354 | Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor | Clinical Decision Support - Mentor | Soporte a la Decisión Clínica (SDC) - Mentor | 870 | Suporte a Decisão Clínica |  |  | A | P | Suporte à Decisão Clínica (SDC) - Mentor
355 | Mentor | Mentor | Mentor | 870 | Suporte a Decisão Clínica |  |  | A | P | Mentor
10150 | HDM - Cadastros Gerais | HDM - Core Tables Settings | HDM - Registros Generales | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Cadastros Gerais
10151 | HDM - Controle de Campanhas | HDM - Campaign Control | HDM - Control de Campañas | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Controle de Campanhas
10200 | HDM - Configurações Gerais | HDM - General Settings | HDM - Configuraciones Generales | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Configurações Gerais
10152 | HDM - Programas | HDM - Programs | HDM - Programas | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Programas
10153 | HDM - Controle de Equipes e Papéis | HDM - Team Control and Roles | HDM - Control de Equipos y Papeles | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Controle de Equipes e Papéis
10160 | HDM - Atendimento | HDM - Encounter | HDM - Atención | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Atendimento
10161 | HDM - Telemonitoramento | HDM - Telemonitoring | HDM - Telemonitoreo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Telemonitoramento
10158 | HDM - Agenda | HDM - Schedule | HDM - Agenda | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Agenda
10159 | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento | HDM - Encounter Plan Monitoring | HDM - Acompañamiento del Plan de Atención | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Acompanhamento do Plano de Atendimento
10155 | HDM - Captação | HDM - Invitation | HDM - Captación | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Captação
10156 | HDM - Pesquisa de População Alvo | HDM - Target Population Search | HDM - Investigación de Población Objetivo | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Pesquisa de População Alvo
99017 | Controle de Processo e Etapas PRP/NPI | Control of Process and Stages PRP/NPI | Control del proceso y las etapas PRP/NPI | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
99019 | Controle de informações do build | Control of information of the build | Control de información del build | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | I | A | #N/A
10154 | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo | HDM - Collective Care Groups | HDM - Grupos de Atención Colectiva | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Grupos de Atendimento Coletivo
99021 | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | PhilipsLisEntry | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
10157 | HDM - Controle de Participantes | HDM - Participant Control | HDM - Control de Participantes | 904 | Medicina Preventiva | Health and Disease Management | Health and Disease Management | A | A | HDM - Controle de Participantes
9909 | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica | E-Invoice Follow-Up | Acompañamiento de Factura Electrónica | 685 | Fiscal |  |  | A | A | Acompanhamento de Nota Fiscal Eletrônica
3050 | Acompanhamento de Tributos | Tax Follow-Up | Acompañamiento de Impuestos | 685 | Fiscal |  |  | A | A | Acompanhamento de Tributos
5500 | Controle de Arrecadações | Tax Control | Control de recaudaciones | 685 | Fiscal |  |  | A | A | Controle de Arrecadações
99050 | Central de Entregas | Delivery Center | Central de Entregas | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
9899 | Fiscal | Fiscal | Fiscal | 685 | Fiscal |  |  | A | A | Fiscal
260 | Gerenciador de Relatórios | Report Manager | Gestor de Reportes | 631 | Relatórios |  |  | A |  | Gerenciador de Relatórios
99053 | Gerenciamento de Senhas - KSA | Waiting Number Management - KSA | Gestión de contraseña - KSA | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
-751 | TasyMed - Cadastro de Pacientes | TasyMed - Patient Register | TasyMed - Registro de Pacientes | 671 | TasyMed |  |  | A | P | TasyMed - Cadastro de Pacientes
7006 | Gestão de Transplante | Transplant Management | Gestión de Trasplante | 681 | Transplantes |  |  | A | P | Gestão de Transplante
9114 | Web Suite Resultado de Exames | Web Suite Exams Results | Web Suite Resultado de Exámenes | 913 | Tasy Web Suite | TWS | TWS | H | A | Web Suite Resultado de Exames
341 | Gestão Populacional | Population Management | Gestión de la Población | 998 | Atenção Primária |  |  | A | A | Gestão populacional
2682 | iOS - Diagnósticos | iOS - Diagnosis | iOS - Diagnósticos | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Diagnósticos
2685 | iOS - Sinais Vitais e Monitorização | iOS - Vital Signs and Monitoring | iOS - Signos Vitales y Monitorización | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Sinais Vitais e Monitorização
2687 | iOS - Exames Laboratoriais | iOS - Laboratory Tests | iOS - Exámenes de Laboratorio | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Exames Laboratoriais
2689 | iOS - Exames Não Laboratoriais | iOS - Non-Laboratory Tests | iOS - Estudios de Gabinete | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Exames No Laboratoriais
2703 | iOS - Evoluções | iOS - Clinical notes | iOS - Evoluciones | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Evoluções
99054 | Parâmetros assistenciais | Clinical parameters | Parámetros asistenciales | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99055 | Gestão de sepse | Sepsis Management | Gestión de Sepsis | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99056 | Dispositivos utilizados no paciente | Devices Used by the Patient | Dispositivos Utilizados en el Paciente | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99060 | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | CleanCode Dashboard | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
99073 | Pré cadastro | Pre registration | Pre-registro | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | A | A | #N/A
2681 | iOS - PEP | iOS - Electronic Patient Chart | iOS - ECE | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - PEP
99080 | Aviso de privacidade e Termos de uso | Privacy Notice and Terms of Use | Aviso de Privacidad y Condiciones de Uso | 283 | Funções e tabelas pendentes | Pending functions and tables | Funciones y tablas pendientes | W | A | #N/A
241 | iOS - Checagem Beira Leito | iOS - Bedside Check | iOS - Validación de Medicamento con Paciente en la Cama | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Checagem Beira Leito
264 | iOS - Checagem Procedimentos iPod | iOS - Procedure Check iPod | iOS - Chequeo Procedimientos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Checagem Procedimentos iPod
263 | iOS - Checagem Recomendação iPod | iOS - iPod recommendation check | iOS - Chequeo Recomendación iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Checagem Recomendação iPod
272 | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod | iOS - Devolución de Materiales y Medicamentos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Devolução de Materiais e Medicamentos iPod
274 | iOS - Controle de Glicemia Capilar iPod | iOS - Controle de Glicemia Capilar iPod | iOS - Control de Glucemia Capilar iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Controle de Glicemia Capilar iPod
283 | iOS - ADEP - iPod | iOS - eMAR - iPod | iOS - ADEP - iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - ADEP - iPod
277 | iOS - Dispositivos iPod | iOS - iPod devices | iOS - Dispositivos iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Dispositivos iPod
276 | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | iOS - Trocar Local do Paciente iPod | iOS - Cambiar Local del paciente iPod | 944 | Aplicação Tasy iOS |  |  | A | A | iOS - Trocar Local do Paciente iPod
945 | Laudo de Anatomia Patológica | Histopathology Report | Interpretación de Anatomía patológica | 999 | Anatomia Patológica |  |  | A | P | Laudo de Anatomia patológica
9902 | Gestão de Banco de Leite | Human Milk Bank Management | Gestión de Banco de Leche | 945 | Banco de Leite |  |  | A | P | Gestão de Banco de Leite

## Anotações (Hide) (hidden)
ITEM | O QUE FAZER | STATUS
O que fazer com IOS? | Criar como modulo | OK
O que fazer com Palm? | Criar como modulo | OK
Licitação oq fazer? | Criar como modulo | OK
Banco de Leite dentro do prontuário? | Criar como modulo separado | OK
Tamanho P, M e G | Manter | OK
obrigatoriedade de campos |  | PENDENTE
Funções com 0 colocar escopo NÂO |  | OK
Excluido APS | Verificar na proxima versão | PENDENTE
Adicionadas perguntas de Privacy | Verificar na proxima versão | OK
Perguntas do Beyond? | Verificar na proxima versão | PENDENTE