## Planilha1
Risco | Plano de Ação | Criticidade | Responsável | Data Limite
Equipe de TI com limitação técnica e operacional | Identificar internos que possuem maior conhecimento e facilidade em utilização do sistema Tasy, principalmente em sua área e aumentar a autonomia. | média | Cliente | 2025-10-10
Analista dedicado ao projeto conforme premissa para migração do sistema | Organização interna e adequação das demandas do analista de TI para disponibilidade e cumprimento dos 6 passos da migração (Ajustar perfis, Parametrizar, validar, treinar, virar e sustentar) | alta | Cliente | 2025-10-10
Equipamentos inferiores a recomendação Philips | Adequação do parque de infra estrutura e link conforme os pre requisitos necessários para a nova plataforma | alta | Cliente | 2025-10-17
Ajustes realizados diretamente no banco de dados pelo cliente | Adequar a usabilidade do sistema ao que o mesmo oferece sem a necessidade de ajustes diretamente no banco de dados | média | Cliente | 2025-10-31
Adequação de relatórios customizados para o HTML5 | Capacitação técnica da equipe de TI para ajustes e adequações de relatórios as necessidade da instituição | média | Cliente | 2025-10-31